## Base
Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2025
[26 empty] | Mes: |  | mayo 2025
(Montos en miles de $)
[34 empty] | PAGADO |  |  |  |  | PROGRAMADO
Servicio | Reg Proyecto | Provincia | Comuna | Región contrato | Item | Bip | Nombre IDI | Etapa | Asignación | Centro gestión | Cod Contrato | Nombre Contrato | A/N | Clasificacion | Id Chilecompra | Estado | Tipo Contratación | F Licitación | F Apertura | F Resolución de Adjudicación | F Trámite | F Inicio | F Término | Provincia Contrato | Comuna Contrato | Tipo Reajuste | Presupuesto oficial | Monto Vigente Contrato | Rut Contratista | Nombre Contratista | % ejecución | Programado + pagado año | Pagado Año | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Año Siguiente | Saldo | Tipo de gasto
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020264-0 | ACTUALIZACION INVENTARIO NACIONAL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 368832 | Actualización Inventario Patrimonio Cultural Inmueble Región Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | 5596-13-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-09 | 2023-04-27 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 2025-07-15 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 276651 | 274952.728 | 76986662-0 | ASESORIAS PATRIMONIALES SER PATRIMONIO LIMITADA | 70 | 124485.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42990.546 | 0 | 81495.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40029750-0 | MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR EX PARQUE ADUANA, ARICA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 415679 | GA Mejoramiento Puesta en Valor Ex Parque Aduana, Arica | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 180.042 | 80.042 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40029750-0 | MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR EX PARQUE ADUANA, ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 392427 | Mejoramiento Puesta en Valor Ex Parque Aduana Arica | N | 2. ESTUDIOS | 5596-6-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-20 | 2027-06-15 |  |  | Sin Reajuste | 284103.8 | 284103.8 | 0-0 |  | 0 | 28400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28400 | 0 | 0 | 175703.8 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40029750-0 | MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR EX PARQUE ADUANA, ARICA | DISEÑO | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 392427 | Mejoramiento Puesta en Valor Ex Parque Aduana Arica | N | 2. ESTUDIOS | 5596-6-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-20 | 2027-06-15 |  |  | Sin Reajuste | 284103.8 | 284103.8 | 0-0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40048448-0 | CONSERVACION MERCADO CENTRAL DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 392429 | Conservación Mercado Central Arica | A | 1. OBRAS | 5596-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-05-02 | 2024-08-12 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2025-05-29 |  |  | Sin Reajuste | 335966 | 498485.568 | 76313058-4 | GEP INGENIERIA SPA. | 99.14 | 297842.57 | 287948.038 | 0 | 141439.698 | 88962.469 | 54528.713 | 3017.158 | 9894.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40053823-0 | CONSERVACION COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 389882 | GA CONSERVACIÓN COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 425.538 | 0
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40053823-0 | CONSERVACION COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 389883 | AIF CONSERVACIÓN COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA ARICA Y PARINACOTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5596-4-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-08-29 | 2025-11-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-22 |  |  | Sin Reajuste | 435991 | 435991 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 152799 | 263192 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40053823-0 | CONSERVACION COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 413034 | CONSERVACIÓN COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA - REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 5596-1-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-03-25 | 2025-07-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-29 | 2027-02-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 6317458 | 7266881 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | ESTUDIOS BÁSICOS | 20178475-0 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 368877 | ACTUALIZACIÓN INVENTARIO PATRIMONICO CULTURAL INMUEBLE REGION DE ANTOFAGASTA | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1151-19-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-03-24 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2025-03-07 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 308739.438 | 303234.888 | 77686973-2 | NATALIA JORQUERA Y DAVID CORTEZ ARQUITECTOS ASOCIA | 100 | 60435.472 | 60435.472 | 0 | 0 | 0 | 60435.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 395427 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2529.98 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 87.35 | 0 | 0 | 87.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.65 | 150 | 0 | 150 | 0 | 200 | 650
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 395429 | AIFO AMPLIACION EDIFICIO MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 123656 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 71500 | 42156 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 379360 | AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA (2) | N | 1. OBRAS | 820-3-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-03-04 | 2025-06-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-28 | 2027-12-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 22805212 | 22805212 | 0-0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1500000 | 21155212 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 330513 | OTROS GASTOS AMPLIACION EDIFICIO MOP | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 149472 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45690 | 45689 | 26669
Dirección de Arquitectura | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 30395227-0 | REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 377866 | GASTOS ADMINISTRATIVOS REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2852.898 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 194.001 | 0 | 0 | 0 | 119.001 | 75 | 120 | 120 | 65.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 30395227-0 | REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 390714 | AIFO REPOS DIRECC PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 820-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-01-31 | 2024-03-15 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2025-06-18 |  |  | Sin Reajuste | 55500 | 53500 | 6370546-2 | ERNESTO LOBOS WACHTENDORFF | 91.26 | 29606.785 | 18179.605 | 3116.504 | 4155.338 | 4155.338 | 3635.921 | 3116.504 | 4155.338 | 4155.338 | 3116.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 30395227-0 | REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 377863 | REPOSICIÓN DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD CHAÑARAL | A | 1. OBRAS | 820-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-14 | 2023-06-09 | 2023-11-21 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2025-08-04 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice Polinomico | 3485815.272 | 4752413.5 | 6477388-7 | MISAEL ANANIAS FLORES LARA | 68.43 | 3155346.042 | 1890785.824 | 345895.338 | 320990.438 | 486609.386 | 422691.926 | 314598.736 | 426095.698 | 385452.384 | 217889.89 | 176841.135 | 0 | 0 | 58281.111 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 30395227-0 | REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Atacama | 408981 | EQUIPAMIENTO OBRA DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 14882 | 0-0 |  | 0 | 14882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14882 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Arquitectura | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 30395227-0 | REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | EJECUCION | EQUIPOS | Atacama | 408993 | EQUIPOS OBRA DIRECCION PROVINCIAL CHAÑARAL | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 16893 | 0-0 |  | 0 | 16893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16893 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Arquitectura | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40003348-0 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 376149 | GASTOS ADMINISTRATIVOS REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD, HUASCO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 3144.089 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 247 | 48.075 | 0 | 0 | 0 | 22.791 | 25.284 | 0 | 0 | 0 | 19.716 | 179.209 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40003348-0 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 376156 | ASESORIA INSPECCION FISCAL OBRA REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD HUASCO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 820-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2025-08-13 | HUASCO | HUASCO | Sin Reajuste | 55500 | 55000 | 77080653-4 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 78.8 | 29900.248 | 18241.896 | 3428.928 | 3428.928 | 3977.556 | 3977.556 | 3428.928 | 3703.242 | 3703.24 | 4251.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40003348-0 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 376076 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD HUASCO | A | 1. OBRAS | 820-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 2024-02-09 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2025-10-26 | HUASCO | HUASCO | Indice Polinomico | 2391205.533 | 4063210.675 | 76018692-9 | CIA.GRAL.DE CONSTRUCCIONES CGC LTDA. | 54.49 | 2909450.696 | 953810.893 | 122784.806 | 176970.051 | 221044.069 | 114342.21 | 318669.757 | 359844.708 | 329503.525 | 318002.014 | 281997.986 | 258418.587 | 202502.084 | 205370.899 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40003348-0 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Atacama | 408999 | EQUIPAMIENTO OBRA DIRECCION PROVINCIAL HUASCO | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13866 | 0-0 |  | 0 | 13866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13866 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Arquitectura | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40003348-0 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | EJECUCION | EQUIPOS | Atacama | 409001 | EQUIPOS OBRA DIRECCION PROVINCIAL DE HUASCO | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 17956 | 0-0 |  | 0 | 17956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17956 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40044199-0 | MEJORAMIENTO PROCURADURÍA FISCAL DE COPIAPÓ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 402506 | MEJORAMIENTO PROCURADURIA FISCAL DE COPIAPO (2) | A | 1. OBRAS | 820-8-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-04 | 2024-07-23 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2025-03-31 |  |  | Sin Reajuste | 129994.286 | 191987.817 | 12842360-5 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 100 | 171003 | 171003 | 45396.12 | 57684.953 | 54879.314 | 13042.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Atacama |  |  | de Atacama | PROYECTOS | 40066563-0 | CONSERVACION PLAN ESCUELAS Y LICEOS REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 414878 | GGAA OBRA CONSERV. PLAN ESCUELAS Y LICEOS REGION DE ATACAMA - GRUPO 1 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 782 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 782 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 54.001 | 120 | 142.999 | 120 | 240 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Atacama |  |  | de Atacama | PROYECTOS | 40066563-0 | CONSERVACION PLAN ESCUELAS Y LICEOS REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 414873 | CONSERVACIÓN PLAN ESCUELAS Y LICEOS, REGIÓN DE ATACAMA GRUPO 1 | N | 1. OBRAS | 820-4-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-03-10 | 2025-05-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-28 | 2025-12-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4386339.362 | 4386339.362 | 0-0 |  | 0 | 4386339.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71374.347 | 618502.377 | 527061.427 | 660230.887 | 1067721.727 | 1441448.597 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049554-0 | CONSERVACION 1 ETAPA UNIDAD DE CRÉDITO LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 399043 | Conservación 1° Etapa Unidad de Crédito La Serena | A | 1. OBRAS | 821-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-06-03 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2025-10-09 |  |  | Sin Reajuste | 960000 | 1426671.703 | 76710769-2 | CONSTRUCTORA TUPAHUE SPA | 7.82 | 1426671.703 | 600382.381 | 0 | 0 | 108714.697 | 216034.711 | 275632.973 | 315009.111 | 250476.253 | 140527.163 | 71333.585 | 48943.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049952-0 | CONSERVACION FACHADA COLEGIO JAVIERA CARRERA Y CLÍNICA DENTAL ESCOLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 393913 | Conservación Fachada Colegio Javiera Carrera y Clínica Dental Escolar | A | 1. OBRAS | 821-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-07 | 2024-04-03 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2025-03-20 |  |  | Sin Reajuste | 1568574 | 1526994.028 | 76710769-2 | CONSTRUCTORA TUPAHUE SPA | 94.55 | 520382.028 | 520382.028 | 0 | 275982.146 | 161146.084 | 83253.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049954-0 | CONSERVACION HÉROES DE LA CONCEPCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 393915 | Conservación Colegio Héroes de la Concepción | A | 1. OBRAS | 821-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-07 | 2024-04-03 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2025-03-20 |  |  | Sin Reajuste | 914991 | 1135563.646 | 76710769-2 | CONSTRUCTORA TUPAHUE SPA | 96.02 | 409867.646 | 409867.646 | 0 | 189116.347 | 175593.347 | 45157.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40054897-0 | CONSERVACIÓN FACHADA COLEGIO GERMÁN RIESCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 414795 | Gastos administrativos Conservación fachadas Colegio Germán Riesco | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40054897-0 | CONSERVACIÓN FACHADA COLEGIO GERMÁN RIESCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 412266 | Conservación Fachadas Colegio Germán Riesco | N | 1. OBRAS | 821-4-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-15 | 2025-05-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-15 | 2026-02-15 |  |  | Sin Reajuste | 375000 | 375000 | 0-0 |  | 0 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14800 | 360200 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 30108083-0 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 416424 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL , COMUNA SAN ANTONIO | N | 1. OBRAS | 822-1-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-28 | 2026-10-24 |  |  | Sin Reajuste | 5693040.681 | 5693040.681 | 0-0 |  | 0 | 1120320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120320 | 4299999.968 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO |  | PROYECTOS | 30453829-0 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 418401 | obras ascensor artilleria | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 3360000 | 8545554
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 409410 | SERVICIO DE SEGURIDAD RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 27132 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22832 | 18310 | 0 | 0 | 9266 | 4522 | 4522 | 4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 312456 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL OBRAS INCONCLUSAS RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 154518.525 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 325441 | OBRAS INCONCLUSAS RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-11-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 3799349 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000000 | 5348825 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 400330 | SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA OBRA RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAÍSO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 37604 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 400330 | SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA OBRA RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAÍSO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 37604 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18802 | 18802 | 4700.5 | 4700.5 | 4700.5 | 4700.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso |  |  |  | PROYECTOS | 30464945-0 | CONSTRUCCIÓN SUBCOMISARIA EL BELLOTO, QUILPUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 416680 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION SUBCOMISARÍA EL BELLOTO, COMUNA DE QUILPUÉ | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7230 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7230 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30478299-0 | REPOSICION REPOSICIÓN NUEVA TELETÓN, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393191 | REPOSICION CENTRO DE REHABILITACION TELETON VALPARAISO | N | 1. OBRAS | 822-16-LR24 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-08-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-13 | 2027-11-13 |  |  | Sin Reajuste | 16000000 | 16000000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5805851.2 | 10194148.8 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO |  | PROYECTOS | 40029845-0 | CONSERVACION INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 410026 | GGAA CONSERVACIÓN INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESP SANTO - OBRAS MENORES ASCENSOR CONCEPCIÓN | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40029845-0 | CONSERVACION INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 404125 | CONSERVACIÓN INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESP SANTO - OBRAS MENORES ASCENSOR CONCEPCIÓN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030440-0 | CONSERVACION DEPENDENCIAS DOH MOP REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393194 | CONSERVACIÓN DEPENDENCIAS DOH MOP REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 822-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-26 | 2024-05-27 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2025-03-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 813208.508 | 779531.713 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 94 | 378800.365 | 240310.13 | 104960.933 | 51420.189 | 0 | 83929.008 | 0 | 138490.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061455-0 | CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2025-2027 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 414638 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2025-2027 OBRAS 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 208 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 198 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 226730 | HABILITACION 2 DA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 29462.928 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.12 | 600 | 450 | 700 | 1012.88 | 1090 | 1090 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 375295 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSULTORIA NORMALIZACIÓN DEL DISEÑO CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1152-2-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-02-10 | 2023-04-04 | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2025-01-15 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 300000 | 252000.002 | 60910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 100 | 160763 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37290 | 37290 | 37290 | 36293 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 389442 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 (ADMINISTRACION DIRECTA 9) | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 575625.69 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 402259 | Obras Previas Construcción Centro Gabriela Mistral Etapa 2 (Terminación de Obras Inconclusas) | A | 1. OBRAS | 1152-10-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-24 | 2024-09-11 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2025-04-16 |  |  | Sin Reajuste | 1112787.903 | 1218922.511 | 84717400-5 | AFA ASOCIADOS SPA | 100 | 1218922.901 | 1218922.511 | 71656.418 | 378325.597 | 0 | 438217.797 | 330722.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 407629 | Construcción Centro Gabriela Mistral Etapa 2 (Terminación de Obras Inconclusas) | N | 1. OBRAS | 1152-19-I224 | En Adjudicación | Propuesta privada | 2024-11-01 | 2025-07-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-25 | 2027-08-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 72000000 | 72000000 | 0-0 |  | 0 | 3847053.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437396.58 | 2409656.909 | 11032599 | 60966461 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 389442 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 (ADMINISTRACION DIRECTA 9) | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 575625.69 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 255808.314 | 45283.245 | 0 | 15094.415 | 15094.415 | 15094.415 | 0 | 39078.109 | 23983.694 | 23983.694 | 23983.694 | 23983.694 | 55557.872 | 19954.312 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 416811 | PAGO ARBITRAJE AVLA GAM2 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 10052.686 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10052.686 | 10052.686 | 0 | 0 | 0 | 10052.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030424-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 381936 | CONSERVACIÓN PALACIO LA MONEDA 2023 - ETAPA 2 | A | 1. OBRAS | 1152-15-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-20 | 2023-11-06 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2024-10-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 945514.315 | 1068944.334 | 76701920-3 | CONSTRUCTORA BSC LTDA. | 100 | 704.893 | 704.893 | 0 | 0 | 704.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40041259-0 | CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 370922 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - CONSERVACIO INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, MOP | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1196.737 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150 | 100 | 100 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40041259-0 | CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 395823 | CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP | A | 1. OBRAS | 1152-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-28 | 2024-04-10 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2025-06-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1463102.8 | 1932160.334 | 77392740-5 | CONSTRUCTORA CIRO LIMITADA | 80 | 1715709 | 1023411.863 | 158345.883 | 219822.777 | 303081.097 | 247308.5 | 94853.606 | 254006.881 | 232018.826 | 148844.929 | 0 | 0 | 0 | 57426.501 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40041259-0 | CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Metropolitana | 395823 | CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP | A | 1. OBRAS | 1152-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-28 | 2024-04-10 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2025-06-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1463102.8 | 1932160.334 | 77392740-5 | CONSTRUCTORA CIRO LIMITADA | 80 | 16070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16070 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LO PRADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054840-0 | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 387931 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4010 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.69 | 418.69 | 418.69 | 418.689 | 418.689 | 837.172 | 837.38 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LO PRADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054840-0 | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 410514 | CONSULTORIA PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-07-30 |  |  | Sin Reajuste | 102696.155 | 102696.155 | 76067258-0 | LYON BOSCH+MARTIC LTDA | 0 | 106999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51348.078 | 30808.847 | 20539.23 | 4302.845 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LO PRADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054840-0 | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 407788 | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO (TERCER LLAMADO) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6313998 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2800000 | 3815844 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054843-0 | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 397016 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7154.736 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.141 | 316.14 | 316.14 | 316.14 | 316.14 | 632.282 | 2787.017 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054843-0 | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 405704 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO (SEGUNDO LLAMADO) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1152-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-23 | 2024-10-29 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2025-11-10 |  |  | Sin Reajuste | 575990 | 500613.21 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 43.54 | 500613 | 173845.381 | 35593.878 | 31857.593 | 36925.848 | 37044.949 | 32423.113 | 36201.811 | 36201.811 | 36201.811 | 36201.811 | 36201.811 | 34055.836 | 111702.728 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054843-0 | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 394534 | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | A | 1. OBRAS | 1152-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-14 | 2024-06-18 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2025-09-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 14002429.286 | 26148578.164 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 28.37 | 27156658 | 5358366.184 | 0 | 1221307.212 | 1278327.177 | 1750739.931 | 1107991.864 | 656464.801 | 1284800 | 3551925.6 | 3040341.126 | 2186344.947 | 5521325.817 | 5557089.525 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054843-0 | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 394541 | OTRO GASTOS-HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060082-0 | CONSERVACION EDIFICIO EX CONGRESO NACIONAL PISO 3 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 402183 | CONSERVACION EDIFICIO EX CONGRESO NACIONAL PISO 3 | A | 1. OBRAS | 1152-9-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-07 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2025-03-21 |  |  | Sin Reajuste | 78769 | 174214.479 | 84717400-5 | AFA ASOCIADOS SPA | 100 | 174215 | 174214.479 | 0 | 78946.992 | 95267.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061364-0 | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 410733 | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA-2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 66.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.295 | 330 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061364-0 | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 411004 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA, ETAPA 1 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 121284 | 0-0 |  | 0 | 50535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10107 | 10107 | 10107 | 10107 | 10107 | 70749 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061364-0 | CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 415169 | CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2025 ETAPA 1 | N | 1. OBRAS | 1152-3-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-11 | 2026-08-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4250420 | 4250420 | 0-0 |  | 0 | 2686555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52691.098 | 87818.497 | 175636.994 | 2370408.411 | 1915099 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068114-0 | CONSERVACION MEMORIAL DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLITICOS, CEM. GRAL SANTIAGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 412218 | CONSERVACION MEMORIAL DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLITICOS, CEM. GRAL SANTIAGO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 417 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068114-0 | CONSERVACION MEMORIAL DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLITICOS, CEM. GRAL SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 411710 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MEMORIAL DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLITICOS, CEMENTERIO GRAL SANTIAGO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 37512 | 0-0 |  | 0 | 23231.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5626.8 | 5626.8 | 5626.8 | 5626.8 | 724.26 | 14280.54 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068114-0 | CONSERVACION MEMORIAL DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLITICOS, CEM. GRAL SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 418701 | Conservación Memorial Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos Cementerio General Santiago | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4902.54 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4902.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4902.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068114-0 | CONSERVACION MEMORIAL DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLITICOS, CEM. GRAL SANTIAGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 411707 | CONSERVACION MEMORIAL DETENIDOS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLITICOS, CEMENTERIO GENERAL SANTIAGO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 883801 | 0-0 |  | 0 | 721313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721313 | 1084400 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020660-0 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLES, REGIÓN DE O'HIGGINS REGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 368899 | ACTUALIZACION INVENTARIO APTRIMONIO CULTURAL INMUEBLES REGION DE OHIGGINS | A | 2. ESTUDIOS | 823-13-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-19 | 2023-03-10 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2025-05-24 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, PICHILEMU | Sin Reajuste | 291485 | 290701.36 | 76057259-4 | PRADO Y COMPANIA LTDA. | 90 | 136210.408 | 44140.272 | 0 | 0 | 44140.272 | 0 | 0 | 60300 | 22070.136 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Arquitectura | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40049345-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 2024-2025 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 395404 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DOH REGION DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 824-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-21 | 2024-04-12 | 2024-07-05 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2025-04-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 551317.028 | 677070.559 | 96528630-6 | ECSON S. A. | 85.73 | 492840.337 | 396253.915 | 0 | 157677.581 | 79618.637 | 95027.385 | 63930.312 | 56124.948 | 40461.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | de Ñuble | PROYECTOS | 40056226-0 | CONSERVACION INTEGRAL MURAL DE MARIA MARTNER | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 402501 | CONSERVACIÓN INTEGRAL MURAL DE MARÍA MARTNER 4TO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1064388-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-08 | 2024-07-31 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2025-03-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 256583.23 | 318084.794 | 77690353-1 | COMERCIAL Y CONTRUCCIÓN LUCRECIA LIMITADA | 69.67 | 231855.031 | 231855.031 | 46026.718 | 79521.199 | 106307.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE |  | PROYECTOS | 30132335-0 | REPOSICION LICEO JOSÉ DE LA CRUZ MIRANDA, CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 418421 | REPOSICION LICEO CAÑETE BIO BIO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 11205416 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 11185416
Dirección de Arquitectura | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 30409574-0 | CONSTRUCCION MUSEO REGIONAL DE LA MEMORIA Y LOS DDHH | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416681 | CONSTRUCCION MUSEO REGIONAL DE LA MEMORIA Y LOS DDHH REGION DEL BIOBIO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1264160 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1264160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264160 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | del Biobío |  |  |  | PROYECTOS | 40033132-0 | CONSTRUCCION LABORATORIO DE LIMNOLOGIA Y CALIDAD DE AGUA, LOS ANGELES, REGION DEL BIOBIO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 418363 | CONSTRUCCION LABORATORIO DE LIMNOLOGÍA Y CALIDAD DE AGUA LOS ÁNGELES REGIÓN DEL BIOBIO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40033132-0 | CONSTRUCCION LABORATORIO DE LIMNOLOGIA Y CALIDAD DE AGUA, LOS ANGELES, REGION DEL BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 418125 | CONSTRUCCION LABORATORIO DE LIMNOLOGÍA Y CALIDAD DE AGUA LOS ÁNGELES REGIÓN DEL BIOBIO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 85259 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 75259 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 40039092-0 | ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 393803 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | A | 2. ESTUDIOS | 826-13-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-07-23 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2026-08-21 |  |  | Sin Reajuste | 585500 | 562303.3 | 65671340-2 | ONG POLOC | 26.2 | 344790 | 96460.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96460.66 | 0 | 0 | 0 | 96460.66 | 0 | 0 | 151868.68 | 282813.97 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460322-0 | REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 410018 | CONTRATO PARA PUBLICACION DE PROPUESTA RELATIVO A LA OBRA OBRA REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460322-0 | REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 395042 | AIF OBRA REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 826-22-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-05 | 2024-07-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-26 | 2027-02-15 |  |  | Sin Reajuste | 123888 | 169225.575 | 77136936-7 | INSPECCIÓN DE OBRAS Y GESTIÓN DE PROYECTOS SPA | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9161.017 | 9161.017 | 11677.966 | 93888 | 45337.575 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460322-0 | REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 395013 | REPOSICIÓN ESCUELA RURAL G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | N | 1. OBRAS | 826-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-26 | 2024-04-30 | 2024-09-12 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2026-10-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7422403.122 | 12526379.841 | 78568830-9 | CONSTRUCTORA WORNER S.A. | 5.13 | 5544398.013 | 674464.591 | 0 | 0 | 0 | 312421.55 | 362043.041 | 298009.044 | 514065.601 | 675884.511 | 738466.411 | 763499.17 | 788531.93 | 1091476.755 | 5808886.213 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019008-0 | REPOSICION EDIFICIO MOP REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 416670 | REPOSICION EDIFICIO MOP REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019008-0 | REPOSICION EDIFICIO MOP REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 416668 | REPOSICION EDIFICIO MOP REGION DE LA ARAUCANÍA | N | 2. ESTUDIOS | 826-17-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-06-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-04 | 2027-02-20 |  |  | Sin Reajuste | 122382.09 | 122382.09 | 0-0 |  | 0 | 15109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15109 | 107273.09 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40051205-0 | MEJORAMIENTO FERIA LIBRE,, COMUNA DE TRAIGUEN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 418154 | PUBLICACION PROPUESTA MEJORAMIENTO FERIA LIBRE, COMUNA DE TRAIGUEN | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40051205-0 | MEJORAMIENTO FERIA LIBRE,, COMUNA DE TRAIGUEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 418150 | MEJORAMIENTO FERIA LIBRE, COMUNA DE TRAIGUEN | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 92501 | 0-0 |  | 0 | 20555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20555 | 71946 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059148-0 | CONSERVACION OFICINAS EDIFICIO PRINCIPAL DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS ARAUCANÍA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 413613 | CONSERVACION OFICINAS EDIFICIO PRINCIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS ARAUCANÍA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 471.002 | 471.002 | 0 | 0 | 0 | 471.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059148-0 | CONSERVACION OFICINAS EDIFICIO PRINCIPAL DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415943 | CONSERVACION OFICINAS EDIFICIO PRINCIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS ARAUCANIA | N | 1. OBRAS | 826-9-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-03-31 | 2025-05-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-07-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1186434 | 1186434 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35593 | 64407 | 1086434 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060619-0 | CONSTRUCCION PASARELA DE MONKUL, COMUNA DE CARAHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 410004 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA PUBLICACION DE LICITACION DE EJECUCIÓN DE OBRA CONSTRUCCION PASARELA DE MONKUL, COMUNA DE CARAHUE | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060619-0 | CONSTRUCCION PASARELA DE MONKUL, COMUNA DE CARAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 410139 | CONSTRUCCIÓN PASARELA MONKUL COMUNA DE CARAHUE | N | 1. OBRAS | 826-55-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-07 | 2025-03-05 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-10-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 609110.955 | 601032.657 | 77991288-4 | SOCIEDAD DE INVERSIONES E INGENIERIA ARRAYANES SPA | 0 | 211128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30455.547 | 30455.547 | 38761.606 | 38761.606 | 42637.767 | 30055.927 | 389904.657 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30046819-0 | REPOSICION TENENCIA DE CARABINEROS SAN JOSE DE LA MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 399912 | REPOSICIÓN TENENCIA DE CARABINEROS SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | A | 1. OBRAS | 5722-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-10 | 2024-07-24 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2025-06-30 |  |  | Sin Reajuste | 1914260.927 | 1913987.18 | 89529500-0 | CONSTRUCTORA LUIS NAVARRO S.A | 85 | 1711324.999 | 967678.999 | 0 | 449956.343 | 329737.147 | 187985.509 | 0 | 0 | 57169.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686476.383 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309972-0 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 412173 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309972-0 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 399746 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP VALDIVIA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 95000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 47472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47472 | 402528 | 0
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046324-0 | CONSERVACION OFICINAS DELEGACIÓN PRESIDENCIAL, LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 404851 | CONSERVACIÓN OFICINAS DELEGACIÓN PRESIDENCIAL LOS RÍOS | A | 1. OBRAS | 5722-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-28 | 2024-10-10 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2025-05-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 399049.466 | 455860.196 | 77145474-7 | NIEBLA CONSTRUCTORA LTDA | 76.18 | 386931.223 | 322345.741 | 68433.58 | 62981.839 | 48571.659 | 0 | 142358.663 | 14017.208 | 44670.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5898.267 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40050387-0 | HABILITACION Y RESTAURACIÓN EX CÁRCEL ISLA TEJA VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 414927 | Gastos Administrativos año 2025 proyecto Habilitación y Restauración EX CARCEL Isla Teja Valdivia | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15.482 | 15.482 | 0 | 15.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40050387-0 | HABILITACION Y RESTAURACIÓN EX CÁRCEL ISLA TEJA VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 410033 | estudio pre factibilidad ex carcel isla teja | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40031083-0 | DIAGNOSTICO ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 414741 | DIAGNOSTICO ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGIÓN DE LOS LAGOS_PARTE N°02 | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 498269 | 0-0 |  | 0 | 498269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498269 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Arquitectura | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40044204-0 | MEJORAMIENTO PROCURADURIA FISCAL DE PUERTO MONTT | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 416423 | MEJORAMIENTO PROCURADURÍA FISCAL DEL PUERTO MONTT (GASTOS ADMINISTRATIVOS) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40044204-0 | MEJORAMIENTO PROCURADURIA FISCAL DE PUERTO MONTT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 416418 | MEJORAMIENTO PROCURADURÍA FISCAL DE PUERTO MONTT_OBRAS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 178234 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 178234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178234 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40044204-0 | MEJORAMIENTO PROCURADURIA FISCAL DE PUERTO MONTT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 418159 | MEJORAMIENTO PROCURADURÍA FÍSCAL DE PUERTO MONTT | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 178234 | 0-0 |  | 0 | 178234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178234 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40047094-0 | CONSERVACION RECINTO CASCADAS MOP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 398191 | CONSERVACIÓN RECINTO CASCADAS (LIC 2) | A | 1. OBRAS | 827-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-06-13 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2025-03-06 |  |  | Sin Reajuste | 300000 | 349977.827 | 77145474-7 | NIEBLA CONSTRUCTORA LTDA | 21.16 | 75763.914 | 75763.914 | 0 | 75763.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT | AYSEN, COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40021160-0 | RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL PASO SAN CARLOS, COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 385479 | RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL PASO SAN CARLOS COCHRANE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 828-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-30 | 2023-10-19 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 166416 | 166000 | 76184354-0 | CACCIUTTOLO WERNER ARQUITECTOS ASOC.LTDA | 60 | 74700 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41500 | 0 | 16600 | 16600 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049252-0 | CONSERVACION RECINTOS FISCALES ETAPA 1, COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 389338 | CONSERVACION DE RECINTOS FISCALES ETAPA 1 COYHAIQUE | A | 1. OBRAS | 828-2-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-25 | 2024-04-30 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2025-01-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 262261 | 290592.644 | 77075672-3 | SANTA EDUARDA SPA | 100 | 3049.706 | 3049.706 | 0 | 0 | 3049.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049517-0 | CONSERVACION OFICINA RECINTO 3, PROVINCIAL DE VIALIDAD COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 389339 | CONSERVACION OFICINA RECINTO 3 PROVINCIAL DE VIALIDAD COYHAIQUE | A | 1. OBRAS | 828-3-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-18 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2025-01-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 133879 | 156624.645 | 76195798-8 | CONSTRUCTORA RUBEN NEFTALI RECABAL FICA EIRL | 100 | 933.89 | 933.89 | 0 | 0 | 933.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394079-0 | CONSTRUCCION CENTRO ANTARTICO INTERNACIONAL, XII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 401751 | CONSULTORIA DE ACTUALIZACION Y ADECUACION AL DISEÑO CONSTRUCCION CENTRO ANTARTICO INTERNACIONAL | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 515800 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 50 | 515800 | 257900 | 0 | 154740 | 0 | 103160 | 0 | 0 | 0 | 154740 | 51580 | 0 | 0 | 51580 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394079-0 | CONSTRUCCION CENTRO ANTARTICO INTERNACIONAL, XII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 418148 | CONSTRUCCION CENTRO ANTARTICO INTERNACIONAL XII REGION 2025 SERVICIOS DE ARQUEOLOGIA Y PALEONTOLOGIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 829-4-LQ25 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-20 | 2025-06-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-15 | 2026-06-05 |  |  | Sin Reajuste | 232644 | 232644 | 0-0 |  | 0 | 69793.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69793.2 | 0 | 0 | 0 | 162850.8 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40063562-0 | MEJORAMIENTO MONUMENTO AL VIENTO PUNTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 412205 | MEJORAMIENTO MONUMENTO AL VIENTO PARENAS (GA) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 521 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40063562-0 | MEJORAMIENTO MONUMENTO AL VIENTO PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 412201 | MEJORAMIENTO MONUMENTO AL VIENTO PUNTA ARENAS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 109411 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 109411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109411 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 390202 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (NIVEL CENTRAL 2024) | A | 1. OBRAS | 1152-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-06 | 2024-04-24 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2025-04-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1305883 | 1683507.261 | 84717400-5 | AFA ASOCIADOS SPA | 99 | 725521.65 | 425057.07 | 0 | 238153 | 79523.792 | 107380.278 | 0 | 139562.523 | 1764.333 | 0 | 0 | 0 | 110523.65 | 48614.074 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 399186 | Conservación Infraestructura MOP Coquimbo 2024 | A | 1. OBRAS | 821-12-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-26 | 2024-06-05 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-12-14 |  |  | Sin Reajuste | 200000 | 224477.786 | 76507767-2 | CONSTRUCTORA KARPENISI LTDA. | 100 | 24476 | 24476 | 0 | 0 | 0 | 24476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 416301 | Conservación Infraestructura de Apoyo MOP 2024 (SALDO) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 24476 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24476 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 418355 | Conservación de apoyo MOP | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 407726.464 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 407726.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407726.464 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 418377 | Pago reajuste Conservación Infraestructura de Apoyo Nivel Nacional- Región de Los Rios. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7670.795 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7670.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7670.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228070 | Contrato CO-ECHI-01 Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 975-9-LP15 | Terminado | Propuesta privada | 2015-12-24 | 2016-09-14 | 2016-10-18 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2022-12-10 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 80526919.1 | 93354312.838 | 76748947-1 | CONSORCIO EMBALSE CHIRONTA S.A | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 412890 | Construcción obras complementarias Embalse Chironta Año 2024, segundo llamado | N | 1. OBRAS | 1966-2-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-09 | 2025-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1582267.727 | 1804403.256 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 0 | 1863227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 250000 | 250000 | 220000 | 943227 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035370-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 346830 | Convenio UTA | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2026-01-15 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 210264 | 210264 | 70770800-K | UNIVERSIDAD DE TARAPACA | 82 | 42052.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42052.8 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047421-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 395457 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio Camarones 2025 Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 1966-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-25 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 2025-03-13 | 2025-04-01 | 2025-11-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3503105.49 | 2627233.208 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 0 | 669198.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12390.102 | 394084.981 | 262723.321 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047421-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 395948 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio Vitor-Codpa 2025, Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 1966-6-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-11-25 | 2024-12-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2025-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2660195.755 | 1835758.734 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 0 | 880708.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 91787.937 | 337981.146 | 400939.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047574-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 385386 | Conservación Obras de riego Canal Lauca CO-OCCL-24 | A | 1. OBRAS | 1966-15-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-09-25 | 2024-10-03 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2025-03-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1366212.82 | 1071551.841 | 77272517-5 | TRENTO MAQUINARIA SPA | 100 | 609967.772 | 609967.772 | 0 | 261418.446 | 226756.322 | 121793.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047574-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 385389 | Obras de Conservación Operacional Embalse Caritaya OCOEC-24 | N | 1. OBRAS | 1966-23-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-25 | 2025-08-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 199882.074 | 212232.496 | 77777619-3 | CONSTRUCTORA CPC SPA. | 0 | 229242.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13792.263 | 84039.659 | 69176.564 | 17300 | 18409.931 | 16181.053 | 10342.758 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40057987-0 | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 391527 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio Lluta 2025 Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 1966-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-03 | 2024-12-23 | 2025-01-30 |  | 2024-12-31 | 2025-08-28 |  |  | Sin Reajuste | 1139958.12 | 915179.853 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 47.95 | 922764.405 | 446421.447 | 0 | 0 | 0 | 152356.327 | 294065.12 | 82642.398 | 73387.612 | 91517.985 | 91517.985 | 91517.985 | 45758.993 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40057987-0 | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 394967 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio San José 2025 Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 1966-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-03 | 2024-12-23 | 2024-12-30 |  | 2024-12-31 | 2025-08-28 |  |  | Sin Reajuste | 1330330.46 | 1064233.587 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 43.49 | 1072923.76 | 471501.522 | 0 | 0 | 0 | 217386.051 | 254115.471 | 270793.889 | 46058.396 | 106423.358 | 106423.358 | 71723.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40057987-0 | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 395457 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio Camarones 2025 Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 1966-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-25 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 2025-03-13 | 2025-04-01 | 2025-11-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3503105.49 | 2627233.208 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 0 | 1973444.124 | 809222.501 | 0 | 0 | 0 | 116424.936 | 692797.565 | 257080.1 | 262723.321 | 262723.321 | 262723.321 | 118971.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40057987-0 | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 395948 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio Vitor-Codpa 2025, Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 1966-6-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-11-25 | 2024-12-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2025-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2660195.755 | 1835758.734 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 0 | 955049.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220746.473 | 183575.874 | 183575.874 | 183575.874 | 183575.873 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40062264-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 410231 | Conservación sistema de riego canal Azapa, región de Arica y Parinacota 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS | 1966-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-04 | 2025-02-17 | 2025-03-25 | 2025-04-26 | 2025-12-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4175090.065 | 3850091.91 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 0 | 4000995.172 | 430083.072 | 0 | 0 | 0 | 62679.972 | 367403.1 | 573091.661 | 320000 | 577513.787 | 770018.382 | 770018.382 | 433610.514 | 126659.374 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40062264-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Arica y Parinacota | 403889 | Equipos conservación entubamiento canal matriz Azapa | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 14423 | 0-0 |  | 0 | 14423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4423 | 10000 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40064028-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA AÑO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 408521 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES VARIOS SECTORES 2025 REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1999990 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30086036-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 393662 | ESTUDIO DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARA LA QUEBRADA DE ALTO MOLLE COMUNA DE ALTO HOSPICIO | A | 2. ESTUDIOS | 5663-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-09-10 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2026-06-23 |  |  | Sin Reajuste | 242732.035 | 266609.98 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 234056.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164601.419 | 12107.441 | 48781.86 | 4620.85 | 3944.58 | 19047.901 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30086036-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 393670 | INSTALACION SOPORTE DE EQUIPO MONITOREO CONTROL ALUVIONAL | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 310000 | 0-0 |  | 0 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047422-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 403760 | CONSERVACIÓN DE CAUCES 2024 - 2025, COMUNAS DE CAMIÑA Y HUARA | A | 1. OBRAS | 5663-9-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-03 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2025-04-30 |  |  | Sin Reajuste | 953211.42 | 1219995.735 | 77878862-4 | INVERSIONES RBD HERMANOS SPA | 100 | 948445.751 | 948445.751 | 0 | 370700.525 | 278396.73 | 167367.976 | 131980.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047422-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 406787 | CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES 2025, HUAVIÑA Y MOCHA ETAPA 2. | N | 1. OBRAS | 5663-7-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-31 | 2025-04-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-09 | 2025-12-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1285200 | 966106.26 | 77136676-7 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 0 | 966106.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80906.26 | 200000 | 253803.811 | 181396.189 | 250000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047422-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 416086 | CONSERVACION LOCALIDAD CUISAMA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 386169.63 | 0-0 |  | 0 | 278365.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 80000 | 78365.249 | 60000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40057989-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE TARAPACA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 376296 | CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCALES 2025, REGIÓN DE TARAPACÁ | N | 1. OBRAS | 5663-4-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-31 | 2025-05-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-21 | 2025-11-18 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Sin Reajuste | 774383.35 | 902264.634 | 77878862-4 | INVERSIONES RBD HERMANOS SPA | 0 | 882265.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174383.35 | 300000 | 227881.284 | 180001 | 19999 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40058584-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NAT. SIBAYA Y ACHACAGUA, HUARA, REGION DE TARAPACA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 403755 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS 2025, COMUNA DE HUARA | N | 1. OBRAS | 5663-5-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-28 | 2025-04-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-28 | 2025-11-25 |  |  | Sin Reajuste | 253300 | 289519.622 | 77878862-4 | INVERSIONES RBD HERMANOS SPA | 0 | 289519.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253300 | 36219.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060642-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES 2025-2026, COMUNAS DE CAMIÑA Y HUARA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 408513 | CONSERVACION DE RIBERAS 2025-2026 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2999990 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060663-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO 2025 COMUNAS CAMIÑA Y HUARA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 408514 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO 2025-2026 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 497972 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 497962 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40063840-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES RIO CAMIÑA, REGION DE TARAPACÁ 2024-2025 REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 403765 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES RÍO CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ 2025-2026 | N | 1. OBRAS | 5663-1-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-04-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-14 | 2026-03-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2843976 | 2470431.864 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 0 | 1854468.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293040 | 299188 | 549200 | 413041.864 | 299999 | 615963 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 20115998-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIALES EN QUEBRADA UNIVERSIDAD ANTOFAGASTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 408027 | PAGO PUBLICACIONES DOH 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 604 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 20115998-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIALES EN QUEBRADA UNIVERSIDAD ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 408023 | Estudio de Diseño - Construcción obras de Control Aluvional en Quebrada Universidad de Antofagasta | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 520943 | 0-0 |  | 0 | 202000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 102000 | 318943 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 20183318-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CALICHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 387356 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO: CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE - AFLUENTE SUR | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-5-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-07 | 2024-06-07 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2025-09-29 |  |  | Sin Reajuste | 474225.526 | 416474.906 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 65.95 | 289999.445 | 148199.236 | 29514.023 | 29414.798 | 29414.798 | 30440.818 | 29414.799 | 29414.795 | 29414.797 | 29414.797 | 29067.508 | 24488.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 20183318-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CALICHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 387357 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO: CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE - II ETAPA - AFLUENTE NORTE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-10 | 2024-09-04 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2025-06-23 |  |  | Sin Reajuste | 313640.139 | 197850.8 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 71.25 | 145070.449 | 107539.209 | 0 | 43587.588 | 22297.232 | 22297.231 | 19357.158 | 21000 | 16531.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 20183318-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CALICHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 387358 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE AFLUENTE SUR | A | 1. OBRAS | 1501-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-05-03 | 2024-05-28 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2025-08-06 |  |  | Sin Reajuste | 6085894.655 | 6304798.324 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 64 | 5860659.862 | 2266042.361 | 0 | 718742.814 | 604805.663 | 534253.836 | 408240.048 | 659093 | 750000 | 743977.381 | 585234.84 | 856312.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 20183318-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CALICHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 387359 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE - II ETAPA - AFLUENTE NORTE | A | 1. OBRAS | 1501-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-07-05 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2025-07-15 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3906196.284 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 43 | 3525456.565 | 1327146.244 | 0 | 459969.708 | 230922.413 | 458204.838 | 178049.285 | 470000 | 300000 | 608679.454 | 471950.715 | 347680.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  | PROYECTOS | 40047423-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 413963 | Cuadre | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 215 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40047423-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 393292 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES, CUENCA SALAR DE ATACAMA 2024 - 2025 | A | 1. OBRAS | 1501-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-05-06 | 2024-05-24 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2025-06-04 |  |  | Sin Reajuste | 3035834.352 | 2571983.162 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 95.39 | 2299100.914 | 1606683.389 | 0 | 1029844.783 | 424875.495 | 151963.111 | 0 | 0 | 0 | 692417.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40047423-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 398719 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES, CUENCA SALAR DE ATACAMA 2024 - 2025, QUEBRADA COLON, RIO GRANDE Y RIO SAN PEDRO DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 1501-7-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-11 | 2024-07-17 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2025-05-27 |  |  | Sin Reajuste | 1760972.918 | 1687055.238 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 100 | 802858.239 | 537603.988 | 116645.081 | 109320.341 | 179375.267 | 132263.299 | 0 | 0 | 0 | 265254.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, TALTAL, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40047567-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL ALUVIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 405753 | CONSERVACION GLOBAL ALUVIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 ¿ 2025 | N | 1. OBRAS | 1501-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-02-12 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-07-04 |  |  | Sin Reajuste | 516278.406 | 458966.697 | 77272517-5 | TRENTO MAQUINARIA SPA | 0 | 617728.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 216000 | 122966.697 | 158762.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050990-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA BONILLA ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 408027 | PAGO PUBLICACIONES DOH 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 604 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050990-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA BONILLA ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 408022 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción obras de Control Aluvional en Quebrada Bonilla, Etapa 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0-0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 270000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050990-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA BONILLA ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 408018 | Construcción obras de Control Aluvional en Quebrada Bonilla, Etapa 2 - Antofagasta | N | 1. OBRAS | 1501-12-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-18 | 2025-07-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-15 | 2026-10-10 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 300000 | 300000 | 6009453 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059245-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CONCHI, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 389859 | Asesoría a la IFO del contrato Obra de Conservación del Túnel de Derivación Embalse Conchi | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 282344 | 0-0 |  | 0 | 57120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28560 | 28560 | 225224 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059245-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CONCHI, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 389858 | Obras de Conservación Túnel de Derivación Embalse Conchi | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2310954.206 | 0-0 |  | 0 | 1157670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 657670 | 2216336 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 408027 | PAGO PUBLICACIONES DOH 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 604 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 204.306 | 204.306 | 0 | 0 | 204.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 401960 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Obras: Conservación obras de riego fiscales - Bocatomas II - San Bartolo 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-04 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2026-01-24 |  |  | Sin Reajuste | 168799.12 | 156288 | 76094280-4 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 0 | 123467.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6251.52 | 7814 | 19536 | 19536 | 19536 | 19536 | 31258 | 32820.48 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 401963 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal del Contrato de Obras: Conservación obras de riego fiscales - Bocatomas III - Río Grande 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-20 | 2025-02-25 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2026-03-08 |  |  | Sin Reajuste | 259756.37 | 179968 | 76094280-4 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 0 | 114459.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6478.848 | 17500 | 17996.8 | 17996.8 | 17996.8 | 17996.8 | 18493.6 | 65508.352 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 401965 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal del Contrato de Obras: CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCALES BOCATOMA IV, SAN PEDRO DE ATACAMA 2025-2026 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 327715.29 | 0-0 |  | 0 | 162511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 42511 | 30000 | 30000 | 742921.399 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 401967 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO DE OBRAS: CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES - TRANQUE HUACHAR - SAN PEDRO DE ATACAMA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 125112.435 | 0-0 |  | 0 | 229788.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 31000 | 69394.185 | 69394.185 | 30000 | 628525 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 401890 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES - BOCATOMAS II - SAN BARTOLO 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 1501-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-01-28 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-12-10 |  |  | Sin Reajuste | 1121713.083 | 1566237.871 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 1298755.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124674.729 | 250000 | 297585.195 | 313247.574 | 313247.575 | 267482.798 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 401962 | Conservación obras de riego fiscales - Bocatomas III - Río Grande 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 1501-21-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-19 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-11-21 |  |  | Sin Reajuste | 1656098.148 | 1952719.419 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 1952719.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19527.194 | 230000 | 322251.552 | 303963.915 | 395937.192 | 681039.566 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 401964 | CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCALES BOCATOMAS IV, SAN PEDRO DE ATACAMA 2025-2026 | N | 1. OBRAS | 1501-4-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-02 | 2025-05-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2026-07-15 |  |  | Sin Reajuste | 3817863.571 | 3323332.956 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 0 | 1455710.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288406.26 | 322336.543 | 322336.543 | 522630.797 | 1867622.813 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 415655 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES - TRANQUE HUACHAR - SAN PEDRO DE ATACAMA | N | 1. OBRAS | 1501-5-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-27 | 2025-05-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-16 | 2026-01-02 |  |  | Sin Reajuste | 1475483.691 | 1739790.681 | 76216180-K | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109642.587 | 186392.399 | 208320.917 | 208320.917 | 387323.18 | 375483.691 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 416694 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES - COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA - II ETAPA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2421872 | 0-0 |  | 0 | 776488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258829.333 | 258829.333 | 258829.334 | 1645384 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 418574 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES ¿ BOCATOMAS V ¿ ALTO LOA ¿ 2025 -2026 - SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4832363 | 0-0 |  | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 2425262.779 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248528 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-30 | 2016-11-01 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-11-21 | 2024-01-19 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 813949.501 | 1046910.288 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 98.6 | 197878.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183261.819 | 14617.034 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 267382 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2017-03-24 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 2024-06-04 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 152652.5 | 163589.135 | 78929230-2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 95 | 7035.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7035.635 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248530 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS COMUNA DE TIERRA AMARILLA | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2016-07-07 | 2024-07-25 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 595870.039 | 796359.478 | 78556500-2 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 99 | 10747.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10747.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 262548 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO DE TIERRA AMARILLA Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE CERRILLOS, COMUNA DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-09-05 | 2019-07-09 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 450000 | 157057.876 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 98.59 | 9905.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9905.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 367596 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Obras Fluviales y Control Aluvional Rio Salado Chañaral Etapa 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-12-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-05 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2024-12-17 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Sin Reajuste | 320600 | 393617.278 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 100 | 24870.925 | 24870.925 | 0 | 24870.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 401475 | DISEÑO OBRAS DE CONECTIVIDAD EN RÍO SALADO PROVINCIA DE CHAÑARAL REGIÓN DE ATACAMA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-07-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 407832 | AIF CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO CHAÑARAL ETAPA II | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-12-30 | 2025-04-03 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2026-11-13 |  |  | Sin Reajuste | 509631.5 | 677035.263 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 5.26 | 269001 | 33517.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33517.425 | 35000 | 35000 | 31000 | 31000 | 32001 | 30482.575 | 41000 | 408034.263 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 394477 | Construcción Obras Fluviales y Control Aluvional Rio Salado Chañaral Etapa II | N | 1. OBRAS | 1502-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-10-09 | 2024-12-26 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | 2026-09-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7474199.6 | 6786819.819 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 41 | 5577432.167 | 2860146.529 | 0 | 0 | 1143160.177 | 1075636.273 | 641350.079 | 400000 | 600000 | 500000 | 553147.888 | 421531.951 | 242605.799 | 0 | 1286819.819 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 413509 | Construcción Obra Fluvial Sector Hallazgo Paleantológico en Etapa I Chañaral | N | 1. OBRAS | 1502-7-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-22 | 2025-05-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2025-12-27 |  |  | Sin Reajuste | 729794.87 | 558070.218 | 76216180-K | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 0 | 729794.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 150000 | 130000 | 120000 | 120000 | 129794.87 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 384725 | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MURO RETENEDOR DE SEDIMENTOS QDA. PAIPOTE | N | 2. ESTUDIOS | 1502-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-01 | 2024-10-22 | 2025-01-09 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2026-01-07 |  |  | Sin Reajuste | 987393.575 | 944205.054 | 77400420-3 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPAÑIA LIMITADA | 20.04 | 864076.337 | 189193.054 | 0 | 0 | 45518.047 | 0 | 143675.007 | 0 | 526757.565 | 0 | 0 | 103725.991 | 0 | 44399.727 | 80128.717 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 384729 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN QDA PAIPOTE SECTOR RURAL ETAPA II 2023-2025 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-07 | 2024-05-07 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2026-01-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 704522.394 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 47.4 | 207121.593 | 156827.649 | 0 | 0 | 96643.898 | 31392.364 | 28791.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50293.944 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 404636 | AIF ESTUDIO COMPLEMENTARIO DEL MURO RETENEDOR DE SEDIMENTOS QUEBRADA PAIPOTE COPIAPÓ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-12 | 2024-12-20 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2026-01-14 |  |  | Sin Reajuste | 234438.568 | 233672.263 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 10.53 | 233672.263 | 24609.3 | 0 | 0 | 24609.3 | 0 | 0 | 0 | 78402.88 | 0 | 0 | 76467.223 | 0 | 54192.86 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 416427 | AIF OBRA DE CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN QUEBRADA PAIPOTE SECTOR RURAL ETAPA III REGIÓN DE ATACAMA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-5-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-04-04 | 2025-05-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-12 | 2026-06-12 |  |  | Sin Reajuste | 554644.72 | 554644.72 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 354644.72 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 345801 | OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA DESCARGA DE QUEBRADA PAIPOTE COPIAPO REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 1502-23-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-27 | 2021-11-25 | 2022-01-31 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2023-05-15 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 1500000 | 2255006.02 | 76129826-7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 384720 | CONTRUCCIÓN CANALIZACIÓN QDA PAIPOTE SECTOR RURAL ETAPA II 2023-2025 | A | 1. OBRAS | 1502-23-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-23 | 2024-04-02 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2025-07-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5000000 | 7979403.229 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 2258286.275 | 1723966.259 | 0 | 265007.573 | 947448.871 | 0 | 511509.815 | 534320.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 394543 | Obra Nuevo Trazado Ruta 31CH Provincia de Copiapó Región de Atacama | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-10-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 22000000 | 0-0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 10000000 | 11000000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 410094 | Construcción Canalización Quebrada Paipote Sector Rural Etapa III comuna de Copiapó | N | 1. OBRAS | 1502-17-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-03-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-06 | 2026-03-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7747837.271 | 7637820.693 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 400000 | 700000 | 700000 | 700000 | 4137820.693 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248535 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-22 | 2016-11-01 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 2016-10-24 | 2024-01-19 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 549854.231 | 671873.953 | 79638710-6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 99 | 128703.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 8703.476 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 267386 | ASESORIA A LA INPECCION FISCAL DEL DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2017-03-24 | 2017-04-12 | 2016-12-29 | 2019-11-19 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 153492.5 | 156424.952 | 78929230-2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 98.25 | 7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40047425-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 381857 | Conservacion Global Cuenca Río Huasco entre Río El Carmen y Río Huasco 2024 - 2025 Las Breas | A | 1. OBRAS | 1502-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2025-03-05 |  |  | Sin Reajuste | 502421.57 | 523786.196 | 76882267-0 | DIEGO ANTONIO CASTILLO BUGUENO MOV. DE TIERRA EIRL | 100 | 290856.34 | 290856.34 | 0 | 0 | 33519.175 | 0 | 257337.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40047425-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 385345 | Conservación Global Cuenca Costeras entre Vallenar y límite IV Región 2023 - 2024 Incahuasi | A | 1. OBRAS | 1502-19-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-01-04 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-09-09 |  |  | Sin Reajuste | 450000 | 523368.486 | 76216180-K | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40047425-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 394460 | Conservacion Global Cuenca Río Huasco entre Río El Carmen y Río Huasco 2024 - 2025 El Carmen | A | 1. OBRAS | 1502-5-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-06 | 2024-07-09 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2025-02-02 |  |  | Sin Reajuste | 500160 | 503354.955 | 79914870-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 100 | 130372.606 | 130372.606 | 0 | 0 | 130372.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40047425-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 404508 | CONSERVACIÓN RIBERA SECTOR INCAHUASI ETAPA II | N | 1. OBRAS | 1502-6-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-15 | 2025-05-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-13 | 2025-12-03 |  |  | Sin Reajuste | 179410.35 | 179410.35 | 0-0 |  | 0 | 179410.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 80000 | 60000 | 19410.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40047425-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 418515 | CONSERVACIÓN GLOBAL CUENCA RÍO HUASCO ENTRE RÍO EL CARMEN Y RÍO HUASCO EL CARMEN ETAPA II 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-04-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 310285.653 | 0-0 |  | 0 | 310285.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 110285.653 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40047509-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ATACAMA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 374840 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR TRANQUES ANDACOLLO COMUNA DE COPIAPÓ | A | 1. OBRAS | 1502-22-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-07 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-09-25 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 250000 | 426922.258 | 76216180-K | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 100 | 15541.781 | 15541.781 | 0 | 15541.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40047509-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ATACAMA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 391666 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR TRANQUES CANCHA RAYADA COMUNA DE COPIAPÓ | N | 1. OBRAS | 1502-11-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-24 | 2025-07-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-29 | 2025-12-27 |  |  | Sin Reajuste | 169990.219 | 169990.219 | 0-0 |  | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40058905-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO CANALES MOLINO ALVARÉZ, PEÑA COLORADA Y ARMIDITA, REG. ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 399573 | Obras de Conservación, Atraviesos Quebrada La Plaza, Comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama tercer llamado | A | 1. OBRAS | 975-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-05-09 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2025-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 314972.77 | 314860.839 | 12842360-5 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 97 | 118123.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118123.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40063148-0 | CONSERVACION Y LIMPIEZA RÍO HUASCO, SECTOR URBANO COMUNA DE VALLENAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 401570 | CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA RÍO HUASCO SECTOR URBANO COMUNA DE VALLENAR | N | 1. OBRAS | 1502-9-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-07-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-31 | 2025-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 302974 | 302974 | 0-0 |  | 0 | 302974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 102974 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40067789-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL GALLO Y FERRADA, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 407499 | Conservación Sistema de Riego Canal Gallo y Ferrera Región de Atacama | N | 1. OBRAS | 1502-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-17 | 2025-02-28 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-09-23 |  |  | Sin Reajuste | 539685 | 442781.276 | 76882267-0 | DIEGO ANTONIO CASTILLO BUGUENO MOV. DE TIERRA EIRL | 2 | 539685.276 | 9855.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9855.555 | 150000 | 120000 | 179829.721 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40067897-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO DEL RÍO COPIAPO, REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 407434 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO DEL RÍO COPIAPO, REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 524154 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 324154 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40067897-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO DEL RÍO COPIAPO, REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 407433 | CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO DEL RÍO COPIAPO, REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6028921 | 0-0 |  | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 500000 | 500000 | 3828921 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 344300 | OBRAS COMPLEMENTARIAS CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA EMBALSE EL BATO | A | 1. OBRAS | 1503-94-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-28 | 2022-10-18 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2023-07-30 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 863631.195 | 1199071.537 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 100 | 202.752 | 202.752 | 0 | 0 | 202.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 375563 | Conservación con Refuerzos de Riberas en quebrada Los Choros, localidad El Trapiche, comuna de La Higuera 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 1503-63-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-20 | 2024-12-06 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-06-29 | ELQUI | LA HIGUERA | Sin Reajuste | 139785.135 | 158002.367 | 78748080-2 | INCOVEG LTDA. | 74.3 | 204590.867 | 117473.185 | 0 | 0 | 0 | 40622.544 | 76850.641 | 40529.182 | 46588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 381449 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Marquesa, comuna de Vicuña | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 381452 | Conservación con Refuerzos de Riberas en estero Espiritu Santo, localidad El Chilcal, comuna de Canela | N | 1. OBRAS | 1503-12-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-13 | 2025-05-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-16 | 2025-10-14 |  |  | Sin Reajuste | 116611.67 | 119579.156 | 78748080-2 | INCOVEG LTDA. | 0 | 119579.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 50000 | 59579.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 388049 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Los Rincones, localidad de Tambillos, comuna de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 84632.146 | 0-0 |  | 0 | 84632.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 30000 | 14632.146 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 388055 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Los Angeles de Rapel, comuna de Monte Patria | N | 1. OBRAS | 1503-17-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-13 | 2025-07-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-21 | 2025-11-18 |  |  | Sin Reajuste | 149490.894 | 149490.894 | 0-0 |  | 0 | 149490.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 49490.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 417157 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebradas de Leiva y El Cebollin, comuna de Vicuña, 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-8-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-02 | 2025-10-30 |  |  | Sin Reajuste | 289237.235 | 184516.589 | 76513789-6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 0 | 238016.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 60000 | 4516.589 | 53500 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 417296 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Maitenes de Samo Alto, comuna de Rio Hurtado | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 135337.103 | 0-0 |  | 0 | 135337.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 65337.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 417298 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Panguesillo y estero El Consuelo, comuna de Salamanca | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047510-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395738 | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, La Serena - Coquimbo, Año 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-65-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-21 | 2024-12-10 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-12-25 |  |  | Sin Reajuste | 359255.645 | 227934.504 | 76513789-6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 38.6 | 227934.504 | 88018.421 | 0 | 0 | 18345.887 | 24214.534 | 45458 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 19916.083 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047510-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395740 | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, Ovalle, Año 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-67-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-22 | 2024-12-13 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-12-25 |  |  | Sin Reajuste | 237369.3 | 128181.276 | 76513789-6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 40.9 | 128181.276 | 52375.163 | 0 | 0 | 18436.363 | 15803.2 | 18135.6 | 10830 | 10830 | 10830 | 10830 | 10830 | 10830 | 10826.113 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395692 | Conservacion Canal Matriz Nuevo Cocinera 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-18-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-18 | 2025-07-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-31 | 2025-10-29 |  |  | Sin Reajuste | 216692.812 | 216692.812 | 0-0 |  | 0 | 216692.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 80000 | 60000 | 56692.812 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395695 | Servicio conservacion de estructuras del canal matriz Nuevo Cocinera 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 1503-72-LP24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-26 | 2024-12-17 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-05-11 |  |  | Sin Reajuste | 117215 | 78183 | 10963930-3 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 100 | 78183 | 78183 | 0 | 0 | 37485 | 40698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395699 | Servicio de mantención estructural válvulas de caseta canal matriz Corrales 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 1503-69-LP24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-05-30 |  |  | Sin Reajuste | 114240 | 86275 | 10963930-3 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 100 | 86275 | 86275 | 0 | 39270 | 33320 | 13685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395700 | Servicio mantenciones varias embalse Corrales 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 1503-70-LP24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-19 | 2024-12-02 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-05-16 |  |  | Sin Reajuste | 128520 | 95795 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 100 | 95795 | 95795 | 0 | 0 | 53550 | 42245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395701 | Servicio mantención Instrumentación y sistema de control embalse Corrales 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-13-LP25 |  | Propuesta publica | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-16 | 2025-09-14 |  |  | Sin Reajuste | 127330 | 127330 | 0-0 |  | 0 | 127330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 70000 | 30000 | 12330 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395702 | Mantención Canal Matriz Corrales 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 181761.889 | 0-0 |  | 0 | 181761.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 100000 | 61761.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395704 | Mantención Canal Alimentador Corrales año 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-4-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-05-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-02 | 2025-08-31 |  |  | Sin Reajuste | 133172.9 | 101007.2 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 0 | 101007.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 31007.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395705 | Servicio de mantención válvulas de entrega embalse Culimo 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-23-LP25 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-17 | 2025-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-25 | 2025-12-22 |  |  | Sin Reajuste | 132090 | 132090 | 0-0 |  | 0 | 132090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 40000 | 40000 | 37090 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395706 | Servicio de mantenciones varias embalse Culimo 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 131495 | 0-0 |  | 0 | 131495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 25000 | 50000 | 41495 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395709 | Reposición Estucos Canal Matriz Paloma, Año 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-11-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-07 | 2025-05-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-16 | 2025-11-13 |  |  | Sin Reajuste | 674707.39 | 356025.747 | 78748080-2 | INCOVEG LTDA. | 0 | 356025.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 100000 | 56025.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395710 | Roce, descepe y limpieza de camino de borde y lado cerro Canal Matriz Paloma, año 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-10-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-07 | 2025-05-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-16 | 2025-11-13 |  |  | Sin Reajuste | 132268.5 | 69367.48 | 78748080-2 | INCOVEG LTDA. | 0 | 69367.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 19367.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395711 | Conservación Canal Matriz Paloma en Sifón Peñones 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0-0 |  | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395713 | Conservación infraestructura de riego Embalse Paloma y campamento Tamelcura, 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-20-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-31 | 2025-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 118053.95 | 118053.95 | 0-0 |  | 0 | 118053.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 35000 | 35000 | 20000 | 8053.95 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 406615 | Servicio mantenciones varias red predial canal matriz Nuevo cocinera 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 1503-73-LP24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-27 | 2024-12-18 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-06-10 |  |  | Sin Reajuste | 126735 | 101673.6 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 100 | 101673.6 | 101673.6 | 0 | 0 | 27072.5 | 41114.5 | 33486.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 406688 | Construcción plataforma de acceso para reposición piezómetros control filtraciones en talud presa embalse Paloma año 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 589053.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 89053.237 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 407944 | Mantención y desembanque piscinas sector cola embalse El Bato 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-64-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-21 | 2024-12-10 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-06-05 |  |  | Sin Reajuste | 130213.37 | 68934.72 | 76513789-6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 96.1 | 88974.32 | 66263.979 | 0 | 0 | 20579.86 | 15346.392 | 30337.727 | 22710.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 418471 | Conservación obras varias Embalse El Bato 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-19-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-07-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-31 | 2025-10-29 |  |  | Sin Reajuste | 230435.765 | 230435.765 | 0-0 |  | 0 | 230435.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 60000 | 70000 | 65435.765 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40058622-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CAMARICO, REGIÓN DE COQUIMBO 2023 -2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 399879 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Sistema de Riego Canal Camarico, Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-44-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-05 | 2024-06-26 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2025-01-11 |  |  | Sin Reajuste | 89214.3 | 105010.06 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 100 | 17795.14 | 17795.14 | 0 | 0 | 17795.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40058622-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CAMARICO, REGIÓN DE COQUIMBO 2023 -2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388784 | Conservación Sistema de Riego Canal Camarico, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 975-89-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-28 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3244011.043 | 2551927.559 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 100 | 419549.767 | 419549.767 | 0 | 0 | 0 | 325293.058 | 94256.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40058670-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BELLAVISTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388778 | Obras de Conservación Monitoreo y Control Canal Bellavista, comuna de La Serena Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 975-87-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-27 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-11-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4634136.675 | 4180677.936 | 76154429-2 | INGAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 99.96 | 296106.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296106.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060598-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ COGOTI, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407491 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para la Conservación sistema de Riego Canal Matriz Cogotí Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-121-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-27 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2026-05-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 191494.8 | 200157.905 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 110086.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18347.808 | 18347.808 | 18347.808 | 18347.808 | 18347.808 | 18347.813 | 110086.848 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060598-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ COGOTI, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407485 | Obras de Conservación Sistema de Riego Canal Matriz Cogotí Comuna de monte Patria Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 975-105-O1245 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-20 | 2025-04-11 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2026-05-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 10563868.357 | 9950100.769 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 7621683.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421000 | 856000 | 1070824.051 | 1051102.648 | 953551.324 | 953551.324 | 2315653.893 | 3814205.296 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066357-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL VILLALÓN, REGIÓN DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 405201 | Asesoría a la IFC para la Conservación Sistema de Riego Canal Villalón Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-27-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-09 | 2025-05-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-09 | 2026-03-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 152403.3 | 152403.3 | 0-0 |  | 0 | 93135.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18627.07 | 18627.07 | 18627.07 | 18627.07 | 18627.07 | 74508.28 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066357-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL VILLALÓN, REGIÓN DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 405199 | OBRAS DE CONSERVACION MONITOREO Y CONTROL CANAL VILLALON COMUNA DE OVALLE REGION DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS | 975-104-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-12 | 2025-03-21 | 2025-04-09 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2026-01-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2773546.637 | 2429061.32 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 2172660.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256000 | 450000 | 170760.114 | 364760.114 | 310380.057 | 310380.057 | 310380.057 | 620760.116 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30483536-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIA SAN FELIPE, COMUNA DE SAN FELIPE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 314642 | Diagnostico Plan Maestro de aguas lluvias de San Felipe comuna de San Felipe | A | 2. ESTUDIOS | 975-54-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-06 | 2020-12-29 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2024-09-03 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 378005.4 | 426364.459 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 100 | 17291.563 | 13447.866 | 0 | 0 | 13447.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3843.697 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE | LOS ANDES, LA LIGUA, PETORCA, QUILLOTA, CALERA, SAN FELIPE, LLAILLAY, PUTAENDO | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40000148-0 | ANALISIS FIJACION DE DESLINDES RIOS ACONCAGUA, LIGUA Y PETORCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 355352 | ANÁLISIS Y PROPOSICIÓN DE FIJACIÓN DE DESLINDES RÍOS ACONCAGUA LIGUA PETORCA Y PUTAENDO | A | 2. ESTUDIOS | 1504-17-0122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-10 | 2022-08-01 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2024-09-20 | PETORCA, SAN FELIPE, QUILLOTA | CABILDO, LA LIGUA, PETORCA, PUTAENDO, SAN FELIPE, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, QUILLOTA | Sin Reajuste | 621360.683 | 673863.462 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 100 | 84639.345 | 84639.345 | 0 | 64497.74 | 0 | 20141.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 336365 | CONTRATO AIF-CSRC-03 "ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CO-CSRC-03 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO" | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-125-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-24 | 2022-09-29 | 2022-11-15 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2024-10-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 1107137.6 | 987496.8 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 99.98 | 916104.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905072.323 | 0 | 6500 | 4532.011 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 415610 | Asesoría de Proyecto Telemetría y Construcción Obras Complementarias Sistema de Regadío Cuncumén Región de Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 385976.5 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 384976.5 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408128 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2025 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 336364 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 975-205-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-04-19 | 2022-08-23 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2025-04-28 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 10250937.915 | 10544488.78 | 83407700-0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 76.87 | 4664385.992 | 1717871.82 | 0 | 0 | 874301.809 | 415417.472 | 428152.539 | 340000 | 560000 | 0 | 118747.92 | 463695.141 | 556073.84 | 907997.271 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 361440 | MANTENCIÓN Y REFORESTACIÓN DE 1,48 HA DEL PROYECTO SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, PERÍODO 2024-2025 | A | 1. OBRAS | 975-71-LP24 | En Ejecución | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 105067.908 | 123647.069 | 76023973-9 | CARLA ARAYA LIMITADA | 40 | 102713.065 | 30967.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30967.846 | 0 | 0 | 49661.794 | 0 | 0 | 0 | 22083.425 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072051-0 | CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330287 | Estudio de Diseño Unificación de Bocatomas en Primera Sección del Río Aconcagua Región de Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 975-11-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-20 | 2021-07-21 | 2021-08-20 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2024-11-15 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | Sin Reajuste | 1080780.933 | 1017579.015 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 96.92 | 55879 | 47961 | 0 | 0 | 0 | 47961 | 0 | 7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072051-0 | CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330289 | Asesoría de Proyecto Diseño Unificación de Bocatomas 1° sección del Río Aconcagua | A | 2. ESTUDIOS | 975-158-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-28 | 2021-12-27 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2025-08-02 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | Sin Reajuste | 232780 | 256963.465 | 85114400-5 | EDIC INGENIEROS SPA. | 94.8 | 88113.736 | 74870.62 | 0 | 0 | 30900.604 | 41762.83 | 2207.186 | 0 | 13243.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072051-0 | CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 415613 | Diseño Derivado Poniente Norte Unificación de Bocatomas | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0-0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 200000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080451-0 | MEJORAMIENTO SIST. EV.A.LLUVIAS GRAN VALPO COLECTOR CERRO BARON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 388324 | MEJORAMIENTO COLECTOR CERRO BARÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 1504-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-12-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1038561.644 | 1126231.368 | 76653636-0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 75 | 477299 | 400379.725 | 68342.423 | 133607.072 | 198430.23 | 0 | 0 | 0 | 76919.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047428-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391508 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON ENROCADO EN ESTERO EL MELÓN EN EL MELÓN COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 1504-5-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-05-14 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2025-01-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 674562.805 | 702077.896 | 77136676-7 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 100 | 345489.569 | 345489.569 | 0 | 345489.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047428-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393907 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADA EL DURAZNO EN PETORCA SEGUNDA ETAPA COMUNA Y PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 1504-11-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-06-18 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2025-01-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 478066.435 | 381330.847 | 77136676-7 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 100 | 58829.512 | 58829.512 | 0 | 58829.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047428-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393912 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES Y ENCAUZAMIENTO EN ESTERO MANTAGUA EN MANTAGUA COMUNA DE QUINTERO PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 1504-16-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-08 | 2025-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 418437.32 | 418437.32 | 0-0 |  | 0 | 421509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41745 | 83828.25 | 84166.5 | 84504.75 | 127264.5 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047428-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 408511 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES EN ESTERO LOS LOROS EN LLAILLAY COMUNA DE LLAILLAY PROVINCIA DE SAN FELIPE REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 1504-17-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-07 | 2025-12-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 767773.72 | 767773.72 | 0-0 |  | 0 | 762187.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75394 | 75699.45 | 152009.8 | 152620.7 | 306463.2 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047428-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412487 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON ENROCADO EN RÍO PUTAENDO EN PUTAENDO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 636000 | 0-0 |  | 0 | 44884.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44884.769 | 613783.295 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047511-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 367632 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LOS CONTRATOS DE CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-32-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-29 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-09-15 | VALPARAISO, MARGA MARGA | CON-CON, VALPARAISO, VIÑA DEL MAR, QUILPUE, VILLA ALEMANA | Sin Reajuste | 237730.739 | 332011.841 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 100 | 92719.192 | 92719.192 | 0 | 47030.296 | 0 | 45688.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047511-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 367631 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO AÑO 2023 PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 1504-20-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-05 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2024-09-14 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 1211153.87 | 1326952.347 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 100 | 54075.503 | 54075.503 | 0 | 54075.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047511-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 375357 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE QUILPUÉ Y VILLA ALEMANA AÑO 2023 PROVINCIA DE MARGA MARGA REGIÓN DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 1504-22-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-05 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2024-08-31 | MARGA MARGA | QUILPUE, VILLA ALEMANA | Indice de Precios al Consumidor | 409744.205 | 538821.918 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 100 | 134337.483 | 134337.483 | 0 | 134337.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 382648 | CONSERVACIÓN DE POZOS DE EMERGENCIA,BATERÍAS 1, 2, 4, 5 y 8, PROVINCIA SAN FELIPE,REGIÓN DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 975-20-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-02 | 2024-05-13 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-12-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1343238.573 | 2078916.424 | 78954130-2 | QUINTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 100 | 7345.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345.949 | 0 | 5000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 383191 | Conservación de Pozos, comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 975-101-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-26 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-11-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 382303.565 | 549810.884 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 9071.187 | 9071.187 | 0 | 0 | 9071.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 404293 | CONSERVACIÓN RECINTO POZOS CURIMÓN COMUNA DE SAN FELIPE, AÑOS 2024 - 2025 | A | 1. OBRAS | 1504-22-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-20 | 2024-09-11 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2025-04-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 486495.8 | 473602.282 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 100 | 309707.024 | 309707.024 | 204418.511 | 0 | 24706.531 | 80581.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 404568 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS COMUNA DE LIMACHE AÑOS 2024 2025 | A | 1. OBRAS | 1504-23-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-20 | 2024-09-11 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2025-04-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 746130 | 692737.478 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 100 | 492975.403 | 492975.403 | 212487.966 | 0 | 100289.234 | 0 | 180198.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 414395 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 1504-05-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-10 | 2025-12-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 698530 | 576531.2 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 576531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 132500 | 135000 | 15030 | 44001.2 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 414396 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS COMUNA DE LIMACHE AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 1504-04-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2025-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 580000 | 484948.8 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 484948.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33500 | 50000 | 100000 | 160030 | 100000 | 41418.8 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 414397 | CONSERVACIÓN RECINTO POZOS CURIMON COMUNA DE SAN FELIPE AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 1504-03-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-28 | 2025-04-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2025-09-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 348670 | 282269.507 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 0 | 282269.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 80000 | 82269.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 415651 | CONSERVACION EMBALSE AROMOS AÑO 2025- 2026 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1604023.714 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 650000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 415653 | CONSERVACION RECINTO POZOS DOH CURIMON, COMUNA DE SAN FELIPE, AÑO 2025 - 2026 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1122893.714 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 130000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 417347 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS 2025 2026 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 746130 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 546130 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 417348 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS 2025 2026 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 750000 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 550000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 417349 | CONSERVACIÓN RECINTO POZOS DOH CURIMÓN COMUNA DE SAN FELIPE 2025 2026 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 265000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 165000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056036-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA EMBALSE LOS AROMOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371200 | Asesoría para la inspección fiscal del contrato Obras de emergencia Embalse Aromos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-09-26 | 2024-05-23 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 129735 | 240298.041 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 100 | 57939.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19313.303 | 19313.304 | 19313.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056036-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA EMBALSE LOS AROMOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 371095 | Obras de Emergencia Embalse Aromos | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2023-05-01 | 2023-09-04 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-09-25 | MARGA MARGA | LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 2615898.594 | 3076366.38 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 99.63 | 604733.49 | 592302.078 | 0 | 0 | 592302.078 | 0 | 0 | 0 | 12431.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393152 | CONTRATO CON-GEO-CRN-02 "CONSULTORÍA TÉCNICA EN GEOTECNIA PARA EL CONTRATO OBRAS DE EMERGENCIA, RESTITUCIÓN COLECTOR REÑACA NORTE, REGIÓN DE VALPARAÍSO". | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-03-15 | 2024-05-14 |  |  | Sin Reajuste | 29970.15 | 139913.179 | 77424714-9 | MSA GEO CONSULTORES SPA | 49 | 43254.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43254.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 404129 | ASESORÍA AL INSPECCIÓN FISCAL OBRA EMERGENCIA RESTITUCIÓN COLECTOR AALL REÑACA NORTE ETAPA 2 VIÑA DEL MAR VALPARAISO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-85-LR24 | En Ejecución | Trato directo | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-05-13 | 2025-06-04 | 2024-09-02 | 2025-09-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 509028.022 | 509028.022 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 539067.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344000 | 50028.022 | 63000 | 41039.092 | 41000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 416471 | DETERMINACIÓN DE POSIBLES CAUSAS DE LA ROTURA DEL COLECTOR REÑACA NORTE RPALL DE VIÑA DEL MAR VALPARAÍSO | N | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-07-06 |  |  | Sin Reajuste | 39091.5 | 39091.5 | 76028798-9 | GEOSERVICE INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA SA | 0 | 39091.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39091.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR |  | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408128 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2025 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70887.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65886.789 | 5000 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 413785 | DOH - PERITOS TASADORES - REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA REGION DE MAGALLANES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 23247.139 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4586.475 | 4586.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4586.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR |  | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416225 | ROL 3120 - 16 - LOTE 16-A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 92064 | 92064 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 92064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416229 | PAGO PERITOS TASADORES REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA REGION DE MAGALLANES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3300.366 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3300.366 | 3300.366 | 0 | 0 | 0 | 3300.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR |  | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417857 | ROL 3120-14 - LOTE 14-A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 147840 | 147840 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 147840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR |  | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417867 | ROL 3120 - 16 - LOTE 16-B | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 206352.7 | 206352.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 206352.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206352.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR |  | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417869 | ROL 3120 - 14 - LOTE 14-B | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 270001.3 | 270001.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 270001.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270001.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR |  | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417870 | ROL 3120 - 14 - LOTE 14-C | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 134538.4 | 134538.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 134538.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134538.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR |  | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417871 | ROL 3120 - 15 - LOTE 15-A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 70429.7 | 70429.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 70429.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70429.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395170 | CO-EM-CRN-02 OBRA DE EMERGENCIA, REPOSICIÓN COLECTOR REÑACA NORTE 2, VIÑA DE MAR VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 17642681.138 | 17642681.138 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 55 | 16191191.239 | 6429501.639 | 0 | 0 | 4301772.572 | 2127729.067 | 0 | 614707.884 | 600000 | 1000000 | 1000000 | 1527220.425 | 3378326.828 | 1641434.463 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | CALLE LARGA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40058731-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA PETACA, REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 399887 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Monitoreo y Control Canoa Calicanto - Canal La Petaca Provincia de Los Andes Región de Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-45-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-06 | 2024-06-28 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 74345.25 | 80110 | 96985740-5 | CONSULTORA DE INGENIERIA Y PROYECTOS TEMPO S.A. | 87.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | CALLE LARGA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40058731-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA PETACA, REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388775 | Obras de Conservación Monitoreo y Control Canoa Calicanto - Canal La Petaca Provincia de Los Andes Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 975-91-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-29 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-11-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 335630.575 | 292047.428 | 77182673-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION BIZENIT LTDA | 100 | 13369.714 | 13369.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13369.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061147-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 408510 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LOS CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA REGION DE VALPARAISO AÑO 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-10-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-28 | 2025-05-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-23 | 2025-12-19 |  |  | Sin Reajuste | 252806.244 | 235155.927 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 0 | 235155.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12665.277 | 29750.159 | 29750.159 | 29750.159 | 29750.159 | 33000 | 70490.014 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061147-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 408507 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO AÑO 2025 PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 1504-6-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-21 | 2025-04-08 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1620577.925 | 1504538.59 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 1669350.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104985.783 | 257696.028 | 228840.32 | 229765.611 | 230690.903 | 231616.194 | 385755.575 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061147-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412493 | CONSERVACIÓN COLECTOR FRANCIA RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 1504-9-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-26 | 2025-04-29 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2026-01-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1029420.441 | 1127456.968 | 77230057-3 | INGENIERIA Y PROYECTOS ECOFOR LTDA | 0 | 1154867.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54543.372 | 109529.614 | 109972.485 | 165623.034 | 332574.684 | 382623.966 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061147-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412495 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE QUILPUÉ Y VILLA ALEMANA AÑO 2025 PROVINCIA DE MARGA MARGA REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 1504-7-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-21 | 2025-04-08 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-12-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 713478.083 | 665819.151 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 681245.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70337.321 | 67514.062 | 67787.048 | 98956.095 | 170832.549 | 205818.016 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061147-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 417039 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE VIÑA DEL MAR Y CONCÓN AÑO 2025 PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 1504-12-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-19 | 2025-12-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 754094.3 | 924922.302 | 76653636-0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 0 | 947193.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46455.4 | 93288 | 93665.2 | 141063.6 | 283258.8 | 289462.34 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | QUILPUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40066380-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE VALPARAISO 2024- 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 404256 | OBRA EMERGENCIA CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA REGIÓN VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 1504-4 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-03-14 | 2025-04-08 | 2024-10-09 | 2025-05-07 |  |  | Sin Reajuste | 1844947.588 | 1585369.84 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 19.7 | 1971998.445 | 312347.673 | 0 | 0 | 0 | 241352.701 | 70994.972 | 61387.701 | 85240.879 | 400000 | 400000 | 713022.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40066401-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR CALLE NUEVE, VIÑA DEL MAR, 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 404254 | REPOSICIÓN EMERGENCIA COLECTOR CALLE NUEVE RED PRIMARIA EVACUACIÓN Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS COMUNA VIÑA DEL MAR PROVINCIA Y REGIÓN VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 1504-4 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-03-14 | 2025-04-04 | 2024-10-14 | 2025-04-12 |  |  | Sin Reajuste | 1200017.42 | 1049354.3 | 76057013-3 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 46.8 | 1304912.963 | 698601.352 | 0 | 0 | 0 | 491298.506 | 207302.846 | 86581.039 | 0 | 0 | 0 | 519730.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40072151-0 | CONSERVACION ATRAVIESO CANAL EL SALERO SAN JOSE, PROVINCIA DE LOS ANDES, VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 417790 | Gastos Administrativos para la Conservación Atravieso Canal El Salero San José, Provincia de los Andes, Valparaíso | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40072151-0 | CONSERVACION ATRAVIESO CANAL EL SALERO SAN JOSE, PROVINCIA DE LOS ANDES, VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 417461 | Conservación Atravieso Canal El Salero San José, Provincia De Los Andes, Valparaíso | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 264932.411 | 0-0 |  | 0 | 264932.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44155.402 | 110388.504 | 110388.505 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40072827-0 | CONSERVACION CANAL EL MOLINO, COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 418113 | Conservación Canal El Molino, Comuna de San Felipe, Región de Valparaíso | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 330854 | 0-0 |  | 0 | 330854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82713.5 | 124070.25 | 124070.25 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | BUIN, PAINE | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40031139-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVAC. Y DRENAJE A. LLUVIAS DE BUIN Y PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 378469 | Contratación de Servicios de Topografía y Levantamiento LIDAR comunas de Buin y Paine RM | A | 2. ESTUDIOS | 975-63-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-02 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2025-01-18 |  |  | Sin Reajuste | 325275 | 325275 | 77745269-k | SERVICIOS DE AEREOFOTOGRAMETRIA DIGITAL LIMITADA | 100 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | BUIN, PAINE | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40031139-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVAC. Y DRENAJE A. LLUVIAS DE BUIN Y PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 378757 | Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Buin y Paine | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 200000 | 799000 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40070796-0 | ANALISIS EMERGENCIA PRECIPITACIONES Y CRECIDAS JUNIO/AGOSTO/2023 Y JUNIO/2024 CUENCA RIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 416439 | CARACTERIZACION DE LOS EVENTOS DE PRECIPITACIONES Y CRECIDAS DE RIOSOCURRIDOS EN JUNIO 2024 Y JUNIO Y AGOSTO 2023 EN CUENCA DEL RIO MAIPO RM | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 196067 | 0-0 |  | 0 | 47856.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47856.743 | 0 | 0 | 148210.257 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, LAS CONDES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30105724-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 387151 | Elaboración Adenda y RCA proyecto EIA Quebrada de Ramón | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-104-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-14 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2025-06-24 |  |  | Sin Reajuste | 209463.5 | 206855 | 76427846-1 | MORAGA Y FADEL CONSULT.DE MEDIO AMBIEN. E INGEN.LT | 50 | 39455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36435 | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 398618 | AI-PLA-05 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA ETAPA 5 SAN JOAQUÍN RM | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1300000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 480000 | 780000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 400774 | AP-PLA-03 ACTUALIZACIÓN PROYECTO PARQUE INUNDABLE VÍCTOR JARA, RM | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-72-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-10-29 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2025-10-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 388237.5 | 413720.16 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 30 | 433223.846 | 95690.91 | 0 | 0 | 95690.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173983.676 | 100000 | 63549.26 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406441 | AI-PLA-41 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA ETAPA 4 SAN JOAQUÍN RM | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-91-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-10 | 2025-01-14 | 2025-05-02 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2027-07-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1219085 | 1262426.661 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100000 | 762426.661 | 280000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417817 | AI-OC-PLA-02 ASESORÍA INSPECCION FISCAL OBRA COMPLEMENTARIAS PARQUE VICTOR JARA RM | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 120000 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 100000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 389951 | CO-PLA-4.1 CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA, ETAPA 4, SAN JOAQUÍN, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 975-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-27 | 2024-07-19 | 2024-09-09 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2027-06-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 18889153.992 | 24521963.198 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 10091994.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 780000 | 1180000 | 780000 | 5441994.322 | 1160000 | 13669152.992 | 5060815.884 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 398615 | CO PLA 05 CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE VICTOR JARA, ETAPA 5, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15034125.172 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5033125.172 | 10147458.116 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 398616 | MA-PLA-13 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN PARQUE INUNDABLE VÍCTOR JARA, RM | A | 1. OBRAS | 975-81-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-05 | 2024-10-07 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2025-06-22 |  |  | Sin Reajuste | 502452.165 | 523600 | 78924390-5 | PARQUES HERNAN JOHNSON LTDA | 25.63 | 0 | 0 | 0 | 77708.661 | 61304.656 | 0 | -139013.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 405029 | VI-PLA-13 SERVICIO DE SEGURIDAD PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA RM | A | 1. OBRAS | 975-81-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-05 | 2024-10-07 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2025-06-25 |  |  | Sin Reajuste | 603663.2 | 645118.547 | 87749600-7 | FRAY JORGE SPA | 10 | 0 | 0 | 0 | 70178.366 | 75158.021 | 0 | -145336.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 417816 | OC-PLA-02 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARQUE VICTOR JARA RM | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1400000 | 0-0 |  | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 95000 | 1210000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30133852-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE URBANO ZONA SUR PONIENTE DE SANTIAGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385974 | DISEÑO COLECTORES INTERCEPTORES SANTIAGO SUR PONIENTE | N | 2. ESTUDIOS | 975-60-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-04 | 2024-08-29 | 2025-03-14 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2027-08-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1260000 | 1428549.609 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 421657.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421657.187 | 0 | 0 | 473158.922 | 533733.5 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30436823-0 | CONSTRUCCION SIST. DRENAJE URBANO ZONA NORTE STGO. CANAL LOS CHOROS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 379555 | Diseño Construcción Sistema de Drenaje Urbano Zona Norte de Santiago, Canal los Choros, Comuna de Huechuraba, Región Metropolitana | A | 2. ESTUDIOS | 975-47-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-26 | 2023-11-28 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2026-08-06 |  |  | Sin Reajuste | 813511.43 | 813511.43 | 78556500-2 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 47.55 | 175673.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14305.371 | 161368.546 | 0 | 0 | 265307.632 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | LA FLORIDA, MAIPU, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 319126 | Conservación de Cauces Precordilleranos y Cordilleranos, mediante Encauzamiento, Limpieza y Desembanque, en las Comunas de San José de Maipo, Pirque y Puente Alto, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 1150-38-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-06-21 |  |  | Sin Reajuste | 193845.05 | 138898.883 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 100 | 5873.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5873.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013144-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, RM | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 346530 | DISEÑO SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | N | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-20 | 2024-10-24 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2026-09-26 | SANTIAGO | LA FLORIDA | Sin Reajuste | 581090.822 | 594711.498 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 5.1 | 263856.905 | 30253.953 | 0 | 0 | 0 | 30253.953 | 0 | 0 | 0 | 174986.789 | 0 | 0 | 58616.163 | 0 | 330854.593 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40018779-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 324025 | Diseño Definitivo Canal de Evacuación de Aguas Lluvias Santa Marta, Comuna de Maipú, Región Metropolitana | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-69-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2020-12-28 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2024-03-31 | SANTIAGO | MAIPU | Sin Reajuste | 273165 | 381162.107 | 52002452-2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 100 | 32251 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 19151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40018779-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380490 | AI CSM 01 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANTA MARTA, ETAPA 1, MAIPÚ, RM | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-77-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-05-27 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2026-07-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 950004.37 | 850780.271 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 48 | 393903 | 131902.175 | 0 | 26031.087 | 29185.105 | 32524.271 | 44161.712 | 44620.275 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 57380.55 | 352203.136 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40018779-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 389592 | CO-CSM-1.1 ¿CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE SANTA MARTA, ETAPA 1, MAIPÚ, RM¿ | A | 1. OBRAS | 975-74-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-26 | 2024-02-14 | 2024-04-02 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2026-05-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7163578.337 | 10031968.151 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 48 | 5100000 | 1951035.789 | 740011.124 | 0 | 592104.411 | 0 | 618920.254 | 365946.268 | 300000 | 500000 | 500000 | 600000 | 504511.109 | 378506.834 | 4177998.944 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 375911 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON DESEMBANQUE, RETIRO A BOTADERO, ENCAUZAMIENTO, EN VARIOS CAUCES PRECORDILLERANOS Y ENROCADOS EN LA RIBERA DERECHA DEL ESTERO AUCAYES Y EN LA RIBERA IZQUIERDA DEL ESTERO SAN JOSÉ, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO Y PIRQUE PROVINCIA DE | A | 1. OBRAS | 1150-25-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2025-01-29 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 1664512.5 | 1776179.796 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 100 | 796382.185 | 796382.185 | 0 | 762742.872 | 33639.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 375916 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON ENROCADOS EN LA RIBERA IZQUIERDA DEL ESTERO LAMPA, SECTOR AGUAS ARRIBA PUENTE LAMPA, COMUNA DE LAMPA, PROVINCIA DE CHACABUCO, REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 1150-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-12 | 2024-01-15 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2025-05-31 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 1797048.75 | 1729356.257 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 83.81 | 917452.445 | 637464.697 | 0 | 144929.541 | 102303.205 | 0 | 390231.951 | 279987.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 375919 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN LA RIBERA IZQUIERDA DEL RIO MAPOCHO SECTOR POBLACIÓN JOAQUÍN OLIVARES COMUNA DE MAIPU PROVINCIA DE SANTIAGO REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 1150-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-11 | 2024-01-17 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2025-02-24 | SANTIAGO | MAIPU | Sin Reajuste | 1824151 | 796235.606 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 42.88 | 202645.649 | 117396.996 | 0 | 0 | 117396.996 | 0 | 0 | 85248.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 397717 | CONSERVACION CONFLUENCIA ESTERO LAS VACAS - RÍO COLORADO, COMUNA SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 1150-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-10-14 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-11-07 |  |  | Sin Reajuste | 1131154.5 | 928181.482 | 77136676-7 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 49.25 | 928181.482 | 457159.519 | 0 | 0 | 204623.975 | 178136.167 | 74399.377 | 0 | 0 | 161989.543 | 127721.629 | 181310.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 402075 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA EL DESEMBANQUE DEL RÍO MAPOCHO SECTOR CABEZAL SUR, COMUNA DE PUDAHUEL, PROVINCIA DE SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 1150-19-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-01-15 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-03-19 | 2025-06-17 |  |  | Sin Reajuste | 320722.374 | 293112.47 | 78034036-3 | IDESC INGENIERIA Y SERVICIOS SPA | 0 | 293112.47 | 168367.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168367.251 | 124745.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 407848 | CONSERVACION RIO MAIPO EN SECTOR CONFLUENCIA CON ESTERO SAN JOSE Y QUEBRADA LA SOLANA Y OTROS CAUCES DE LA COMUNA DE SAN JOSE DE MAIPO, PROVINCIA DE CORDILLERA, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 1150-2-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-05-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-21 | 2026-02-16 |  |  | Sin Reajuste | 645785.13 | 580827.478 | 76451733-4 | ALDEC MINERÍA SPA | 0 | 564091.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 164091.312 | 81693.818 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 413531 | SERVICIO DE DESEMBANQUE QUEBRADA DE RAMÓN, COMUNA DE LA REINA, REGIÓN METROPOLITANA, 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 975-35-LP25 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2025-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 200000 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 60000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 413535 | DESEMBANQUE RÍO MAPOCHO ENTRE PUENTES MANUEL RODRÍGUEZ - LA MÁQUINA COMUNAS DE QUINTA NORMAL Y SANTIAGO REGIÓN METROPOLITANA AÑO 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 491107.288 | 0-0 |  | 0 | 491107.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 125000 | 341107.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413542 | Conservación Global de Cauces y Quebradas Región Metropolitana | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0-0 |  | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 250000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 413649 | CONSERVACION DE MUROS TRANSVERSALES EN QUEBRADA DE RAMON AGUAS ABAJO PUENTE PADRE HURTADO COMUNA DE LA REINA | N | 1. OBRAS | 975-38-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-06-06 | 2025-06-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-07 | 2026-01-03 |  |  | Sin Reajuste | 696587.607 | 696587.607 | 0-0 |  | 0 | 696587.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 250000 | 150000 | 46587.607 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047512-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 375630 | CON-ZA-02 CONSERVACIÓN ZANJÓN DE LA AGUADA REGION METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 975-75-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-01-19 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2025-02-20 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN | Indice de Precios al Consumidor | 633544.088 | 1098445.309 | 88870500-7 | MORO INGENIERIA S.A. | 100 | 344868.363 | 344868.363 | 0 | 0 | 0 | 99093.184 | 245775.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047512-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 375930 | CONSERVACIÓN DE ESTEROS Y CANALES PERTENECIENTES A LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS VARIAS COMUNAS REGIÓN METROPOLITANA 2024 | A | 1. OBRAS | 1150-29-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2023-12-18 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2025-01-22 | CHACABUCO, SANTIAGO | LAMPA, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA | Sin Reajuste | 355369.7 | 399208.247 | 88870500-7 | MORO INGENIERIA S.A. | 100 | 64351.903 | 64351.903 | 0 | 64351.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047512-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 403142 | SERVICIO DE INSPECCIÓN PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE COLECTORES DE LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, VARIAS COMUNAS, REGIÓN METROPOLITANA 2024 | A | 1. OBRAS | 1150-11-LQ24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-10-22 | 2025-03-11 |  |  | Sin Reajuste | 319206.79 | 314665.036 | 88870500-7 | MORO INGENIERIA S.A. | 100 | 225138.785 | 225138.785 | 0 | 0 | 225138.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047512-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 403175 | CONSERVACIÓN Y REPOSICIÓN DE LOSAS DEL ZANJÓN DE LA AGUADA, LIMPIEZA DEL CANAL SANTA MARTA Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS, VARIAS COMUNAS, REGIÓN METROPOLITANA 2024 | A | 1. OBRAS | 1150-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-28 | 2024-09-13 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2025-07-24 |  |  | Sin Reajuste | 812890 | 747625.191 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 62.35 | 784440.1 | 353952.385 | 0 | 131194.861 | 54408.469 | 82264.805 | 86084.25 | 55000 | 226487.715 | 149000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047512-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413539 | CONSERVACION DE LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, REGION METROPOLITANA, 2025-2026 | N | 1. OBRAS | 1150-3-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-02 | 2026-03-29 |  |  | Sin Reajuste | 488161.636 | 488161.636 | 0-0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 188161.636 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058322-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 389650 | Contrato Limpieza, desembanque y perfilamiento con excavadora de estero Seco, sector camino La Vega y estero El Manzano, comunas de Pirque y San José de Maipo Emergencia de agosto 2023 (segundo llamado) | A | 1. OBRAS | 1150-12-SC23 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2023-12-29 | 2024-07-26 |  |  | Sin Reajuste | 145270.44 | 145270.44 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 100 | 80.706 | 80.706 | 0 | 0 | 80.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058552-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE MANANTIALES, REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388771 | Conservación Sistema de Riego Tranque Manantiales comuna de Melipilla, Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 975-97-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-20 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2025-01-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 369833.765 | 467651.805 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 87 | 200880.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198445.51 | 2435.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058587-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CHOLQUI, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 403914 | OBRAS DE CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA EN EL CANAL CHOLQUI, COMUNA DE MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-09-11 |  |  | Sin Reajuste | 342839.921 | 342839.921 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 91.56 | 362380.141 | 342777.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342777.309 | 0 | 0 | 0 | 19602.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI, MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058615-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LAS MERCEDES, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388769 | Obras de Conservación Monitoreo y Control Canoa Canal Las Mercedes, comuna de Curacaví Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 975-84-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-11 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-10-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 983744.44 | 1337571.585 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 100 | 5140.839 | 5140.839 | 0 | 0 | 5140.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058618-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MALLARAUCO, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388767 | Obras de Conservación Monitoreo y Control de Canal Mallarauco etapa 1 comuna de Melipilla Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 975-92-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-26 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-09-25 |  |  | Sin Reajuste | 602184.44 | 438559.882 | 77186072-9 | OPDA CONSTRUCCIONES LIMITADA | 100 | 18881.588 | 18881.588 | 0 | 0 | 18881.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058618-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MALLARAUCO, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 417139 | Obras de Conservación, Monitoreo y Control de Canal Mallarauco Etapa 2, Comuna de Melipilla, Región Metropolitana. | N | 1. OBRAS | 975-22-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-25 | 2025-05-19 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-10-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 960449 | 1052644.976 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 0 | 1103617.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275904.324 | 275904.324 | 275904.324 | 275904.323 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058618-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MALLARAUCO, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 417786 | OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO MALLARAUCO REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 45643.062 | 0-0 |  | 0 | 45643.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45643.062 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40064914-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL EL VINCULO, REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 401983 | AIF Obra de Conservación Canal El Vínculo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-117-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-27 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-12-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 111705.3 | 118640.9 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 0 | 136437.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19491.005 | 19491.005 | 19491.005 | 19491.005 | 19491.005 | 19491.005 | 19491.005 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40064914-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL EL VINCULO, REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376839 | Obras de Conservación, Monitoreo y Control Canal El Vinculo, Comuna de Paine, Región Metropolitana | N | 1. OBRAS | 975-88-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-28 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-11-13 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1740621.925 | 1653164.811 | 77940572-9 | CONSTRUCTORA DAZA LIMITADA | 1.6 | 1897471.099 | 26660.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26660.091 | 90500 | 271591.362 | 271591.362 | 271591.362 | 271591.362 | 271591.362 | 422354.198 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40064914-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL EL VINCULO, REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 417787 | OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO CANAL EL VINCULO REGION METROPOLINATA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 85994 | 0-0 |  | 0 | 85994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85994 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067125-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO CANAL 01-CANAL SANTA CORINA, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 406781 | ESTUDIO DE DISEÑO SOLUCIONES CANAL 01 (CANAL SANTA CORINA), RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, COMUNA DE PUDAHUEL | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1150-5-SC24 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-02-11 | 2025-06-16 |  |  | Sin Reajuste | 265000 | 264477.5 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 23.06 | 264477.5 | 60987.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60987.5 | 203490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067125-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO CANAL 01-CANAL SANTA CORINA, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 418604 | Asesoría Inspección Fiscal Obras de Conservación de emergencia Canal Santa Corina Ruta 68 Comuna de Pudahuel | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0-0 |  | 0 | 257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 50000 | 50000 | 50000 | 60000 | 343000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067125-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO CANAL 01-CANAL SANTA CORINA, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 406782 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO CANAL 01 CANAL SANTA CORINA SANTIAGO 2025 | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-10 | 2026-06-10 |  |  | Sin Reajuste | 8069515.689 | 8069515.689 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 0 | 2678362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 678362 | 2138412 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | QUILICURA, LAMPA, TIL TIL, PAINE, MELIPILLA, CURACAVI, MARIA PINTO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067315-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 406779 | CONSERVACIÓN EMERGENCIA ESTEROS PAINE, EL AJIAL Y LA BERLINA COMUNA DE PAINE, PROVINCIA DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 1150-2-SC24 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-01-21 | 2025-09-18 |  |  | Sin Reajuste | 510000 | 360004.976 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 89.86 | 360004.976 | 215503.348 | 0 | 0 | 0 | 215503.348 | 0 | 144501.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | QUILICURA, LAMPA, TIL TIL, PAINE, MELIPILLA, CURACAVI, MARIA PINTO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067315-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 406780 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA ESTEROS PUANGUE Y LA HIGUERA COMUNAS DE CURACAVI, MARIA PINTO Y MELIPILLA, PROVINCIA DE MELIPILLA, REGION METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 1150-3-SC24 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-06 | 2025-10-03 |  |  | Sin Reajuste | 1500000 | 883687.122 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 99 | 883687.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226250.027 | 278750.081 | 126250.277 | 126250.027 | 126186.71 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | QUILICURA, LAMPA, TIL TIL, PAINE, MELIPILLA, CURACAVI, MARIA PINTO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067315-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 406783 | CONTRATO POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO DEL 2024, ESTERO LAMPA, SECTOR AGUAS ABAJO PUENTE LAMPA, COMUNA DE LAMPA, PROVINCIA DE CHACABUCO, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 1150-1-SC24 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-01-14 | 2025-07-13 |  |  | Sin Reajuste | 322371 | 357581.321 | 77136676-7 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 12.25 | 357581.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170418.601 | 187162.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | QUILICURA, LAMPA, TIL TIL, PAINE, MELIPILLA, CURACAVI, MARIA PINTO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067315-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 406784 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA QUEBRADA SANTA LUCIA Y ESTERO TIL TIL COMUNA DE TIL TIL, PROVINCIA DE CHACABUCO, REGIÓN METROPOLITANA. | N | 1. OBRAS | 1150-4-SC24 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2025-05-13 | 2025-06-03 | 2025-02-07 | 2025-11-04 |  |  | Sin Reajuste | 1532010.04 | 903914.381 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 4.8 | 903914.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 200000 | 102175 | 100435 | 200869.381 | 255435 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | QUILICURA, LAMPA, TIL TIL, PAINE, MELIPILLA, CURACAVI, MARIA PINTO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067315-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 406785 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA ESTERO LAS CRUCES COMUNAS DE QUILICURA, PUDAHUEL Y LAMPA, REGION METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 1150-2-SC25 | Adjudicado | Trato directo | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2026-03-27 |  |  | Sin Reajuste | 925633.093 | 925633.093 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 642473.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 160000 | 162473.042 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | QUILICURA, LAMPA, TIL TIL, PAINE, MELIPILLA, CURACAVI, MARIA PINTO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067315-0 | CONSERVACION EMERGENCIAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 406786 | Conservación de emergencia Rio Mapocho Sector Famae comuna de Peñaflor provincia de Talagante Región Metropolitana | N | 1. OBRAS | 1150-6-SC24 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-28 | 2026-02-23 |  |  | Sin Reajuste | 1451049.564 | 1211590.495 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 1.97 | 1211590.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 250000 | 251049.564 | 310540.931 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | PIRQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067963-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA ISLA, REGIÓN METROPOLITANA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407778 | Obras de Conservación Monitoreo y Control Sifón Canal La Isla, Comuna de Pirque Región Metropolitana | N | 1. OBRAS | 975-103-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-03 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-10-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 669864.706 | 752278.887 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 0 | 865120.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112145 | 112145 | 144186.787 | 144186.787 | 144186.785 | 208270.361 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | PIRQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067963-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA ISLA, REGIÓN METROPOLITANA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 418746 | Asesoría a la IFO para la Conservación de Riego Canal La Isla Región Metropolitana Segundo Llamado | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-40-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-17 | 2025-07-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-28 | 2025-11-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 52425.45 | 52425.45 | 0-0 |  | 0 | 72453.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14490.63 | 14490.63 | 14490.63 | 14490.63 | 14490.63 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068093-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE SANTA INÉS, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407741 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE SANTA INÉS, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 975-102-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-11 | 2025-09-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 867091.33 | 867091.33 | 0-0 |  | 0 | 719559.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26012.74 | 86709.133 | 86709.133 | 86709.133 | 433419.266 | 407532.925 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40072385-0 | CONSERVACION EMERGENCIA SISTEMA DE REGULACIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARÓN DE JURAS REALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 417992 | ESTUDIO EMERGENCIA DE DISEÑO SOLUCIONES OBRAS DE REGULACIÓN SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS BARON DE JURAS REALES, COMUNA DE CONCHALI | N | 2. ESTUDIOS | 1150-1-SC25 | Adjudicado | Trato directo | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-24 | 2025-10-27 |  |  | Sin Reajuste | 187484.5 | 187484.5 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 187484.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 127484.5 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40072385-0 | CONSERVACION EMERGENCIA SISTEMA DE REGULACIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARÓN DE JURAS REALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 417993 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA SISTEMA DE REGULACIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARÓN DE JURAS REALES- OBRAS PROVISORIAS, COMUNA DE CONCHALÍ | N | 1. OBRAS | 1150-4-SC25 | Adjudicado | Trato directo | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2025-11-27 |  |  | Sin Reajuste | 593773.23 | 593773.23 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 593773.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 43773.23 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40072385-0 | CONSERVACION EMERGENCIA SISTEMA DE REGULACIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARÓN DE JURAS REALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 417994 | CONSERVACION EMERGENCIA COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARÓN DE JURAS REALES CONCHALI | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 4100000 | 850000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 40010741-0 | DIAGNOSTICO Y PLAN MANEJO EXTRACCION DE ARIDOS RIO TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 376044 | DIAGNOSTICO Y PLAN DE MANEJO DE EXTRACCION DE ARIDOS RIOS CACHAPOAL Y TINGUIRIRICA RIOS CACHAPOAL Y TINGUIRIRICA REGION DE O´HIIGGINS | N | 2. ESTUDIOS | 1505-30-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-27 | 2028-06-29 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 1114025 | 1114025 | 0-0 |  | 0 | 110918.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110918.4 | 700897.44 | 369050.66 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30103268-0 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410901 | Diseño del Embalse Bollenar Comuna de Rengo Región del Libertador General Bernardo OHiggins | N | 2. ESTUDIOS | 975-29-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-29 | 2025-07-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-31 | 2027-06-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3477409.706 | 3477409.706 | 0-0 |  | 0 | 911835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911835 | 0 | 1270773 | 1294801.706 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30125305-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 319892 | Estudio de Factibilidad Embalse Codegua, en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 975-73-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-22 | 2021-04-30 | 2021-12-03 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2024-05-02 | CACHAPOAL | CODEGUA | Sin Reajuste | 3949833.3 | 2823800.887 | 77400420-3 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPAÑIA LIMITADA | 100 | 581050.657 | 288669.369 | 0 | 0 | 0 | 64041.726 | 224627.643 | 0 | 0 | 0 | 292381.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30125305-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328144 | Asesoría de Proyecto Embalse Codegua | A | 2. ESTUDIOS | 975-146-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2022-02-11 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2024-11-16 | CACHAPOAL | CODEGUA | Sin Reajuste | 516540.094 | 413940 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 98.57 | 17940 | 17940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30133205-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS RIO CACHAPOAL, SECTORES MONTE LORENZO E IDAHUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 375860 | SERVICIO DE REFORESTACIÓN RESERVA NACIONAL RÍO LOS CIPRESES, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O¿HIGGINS, PERÍODO 2024-2027 | N | 1. OBRAS | 1505-25-LQ24 | Adjudicado | Propuesta publica | [6 empty] | CACHAPOAL | MACHALI | Sin Reajuste | 228555.34 | 228498.701 | 10557832-6 | FREDDY FABIAN CASTILLO GARAY | 0 | 150860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150860 | 77638.701 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031561-0 | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA DE RENGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 376067 | AI-CSR-01 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN SISTEMA AALL CENTRO SUR RENGO, ETAPA 1, REGIÓN LIBERTADOS BERNARDO O HIGGINS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-73-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-10-30 | 2024-11-19 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2027-05-07 | CACHAPOAL | RENGO | Indice de Precios al Consumidor | 1401147.65 | 1120998.564 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 378000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 178000 | 432000 | 340998.564 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO |  | PROYECTOS | 40031561-0 | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408128 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2025 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031561-0 | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA DE RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376047 | CONTRATO CO-CSR-01 CONSTRUCCIÓN SISTEMA AALL CENTRO SUR RENGO, ETAPA 1, RENGO, REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS | A | 1. OBRAS | 975-51-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-06 | 2024-08-06 | 2024-09-02 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2026-12-05 | CACHAPOAL | RENGO | Indice de Precios al Consumidor | 15244950.104 | 13665978.466 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 3.6 | 2899778.933 | 259002.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259002.855 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 501072.523 | 969068.555 | 570635 | 10027943.45 | 1202305.003 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047430-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 382019 | CONSERVACIÓN DE CAUCES NATURALES CON MAQUINARIA, COMUNA DE NAVIDAD, PROVINCIA DE CARDENAL CARO, REGIÓN DE O´HIGGINS 02-2024 | N | 1. OBRAS | 1505-8-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-26 | 2024-10-24 | 2025-03-06 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-09-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 521874.599 | 419468.241 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 438149.241 | 240856.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240856.578 | 197292.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047430-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 406420 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON MAQUINARIA RÍO CACHAPOAL, SECTORES AGUAS ABAJO PUENTE COINCO, TRES PUENTES, MONTE LORENZO E IDAHUE, COMUNAS DE COINCO, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA Y COLTAUCO, REGIÓN DE O¿HIGGINS (01-2025) | N | 1. OBRAS | 1505-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-11-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 981750 | 575017.52 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 0 | 609518.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79518.571 | 106000 | 159000 | 159000 | 106000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047430-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 414119 | CONSERVACIÓN DE CAUCE RIOS CLARO, TINGUIRIRICA Y ESTERO ROMA, SECTORES LA VINILLA, SAN LUIS Y ROMA-POLONIA, COMUNAS DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA, PICHIDEGUA Y SAN FERNANDO, PROVINCIA DE CACHAPOAL Y COLCHAGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS (02-2025) | N | 1. OBRAS | 1505-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-11-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 907375 | 449637.93 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 476616.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52616.205 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047430-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 414122 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON MAQUINARIA VARIOS ESTEROS, SECTORES DE LA PULPERÍA, RAPEL, MATANZA, RARÍN, SAN PEDRO DE ALCANTARA, LA QUESERÍA, PAREDONES, COMUNAS DE NAVIDAD Y PAREDONES, REGIÓN DE O´HIGGINS (03-2025) | N | 1. OBRAS | 1505-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-27 | 2025-04-29 | 2025-05-29 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2026-01-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 940159.5 | 500655.372 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 530694.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53694.694 | 106000 | 132500 | 132500 | 106000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047430-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 414125 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON MAQUINARIA RÍO PEUCO, SECTOR PILAYCITO, COMUNA DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL. REGIÓN DE O´HIGGINS (04-2025) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1505-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | [8 empty] | Indice de Precios al Consumidor | 267750 | 141157.8 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 149627.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43627.268 | 53000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047430-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 418737 | CONSERVACION DE CAUCES CON MAQUINARIA REGION DE O´HIGGINS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1953600.02 | 0-0 |  | 0 | 1953600.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953600.02 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047513-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 367518 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA RED PRIMARIA COMUNAS DE MACHALI Y RANCAGUA 2023 | A | 1. OBRAS | 1505-20-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-22 | 2023-12-19 | 2024-03-01 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-07-30 | CACHAPOAL | MACHALI | Indice de Precios al Consumidor | 196314.3 | 232181.664 | 15168421-1 | FREDY ALFONSO SOTO MARDONES | 100 | 59737.989 | 59737.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59737.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057005-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES SECTOR YÁQUIL Y NANCAGUA COMUNA DE NANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 414127 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON MAQUINARIA RÍOS CACHAPOAL, Y ESTEROS ALHUE, LAS PALMAS, QUILICURA, COMUNAS DE PICHIDEGUA, LAS CABRAS, REGIÓN DE OHIGGINS (05/2025) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 684250 | 0-0 |  | 0 | 111300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 84800 | 953905.754 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 385933 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ROCA DE CLASE 1000 KG SECTOR LOS ARENEROS RITINGUIRIRICA COMUNA DE CHIMBARONGO | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1505-9-SC23 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-08-21 | 2023-09-20 |  |  | Sin Reajuste | 18000 | 16170.116 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 16170.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 388930 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO CLARO, SECTOR LA CHIMBA, COMUNA DE RENGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-06-27 | 2024-07-19 | 2023-11-30 | 2024-07-27 |  |  | Sin Reajuste | 828667.091 | 804410.396 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 100 | 74158.804 | 74158.804 | 0 | 0 | 74158.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389761 | 1. CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CACHAPOAL, SECTORES CALIFORNIA ARRIBA, MILLAHUE, MONTE GRANDE, COMUNAS DE DOÑIHUE, COINCO Y COLTAUCO, REGIÓN DE O´HIGGINS | A | 1. OBRAS | 1505-0-O123 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-02-19 | 2024-10-16 |  |  | Sin Reajuste | 563963.086 | 916061.619 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 100 | 519966.656 | 519966.656 | 0 | 0 | 0 | 519966.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389870 | 3. RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO TINGUIRIRICA, SECTORES EL HUIQUE Y SAN GREGORIO, COMUNAS DE PALMILLA Y NANCAGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO-AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS | 1505-0-O123 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-05-27 | 2024-06-05 | 2024-01-11 | 2024-10-07 |  |  | Sin Reajuste | 559074.793 | 619542.842 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 100 | 137276.898 | 137276.898 | 0 | 0 | 137276.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 390969 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO CACHAPOAL, SECTORES LA DINTRANS Y EL CRUCERO, COMUNAS DE RANCAGUA Y OLIVAR, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO - AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2023-12-21 | 2024-09-16 |  |  | Sin Reajuste | 415458.512 | 907617.372 | 79914870-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 100 | 271488.335 | 271488.335 | 0 | 0 | 271488.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 390993 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR LOS ARENEROS Y PEDEHUE, COMUNAS DE CHIMBARONGO Y SAN FERNANDO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-06-27 | 2024-07-19 | 2023-12-20 | 2024-10-15 |  |  | Sin Reajuste | 920069.325 | 1702165.787 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 55 | 63041.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63041.285 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 390996 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR LAS QUEZADAS, LA ARBOLEDA Y LA ARBOLEDA ARRIBA COMUNAS DE CHIMBARONGO Y SAN FERNANDO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO - AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-06-27 | 2024-07-19 | 2023-12-20 | 2024-06-17 |  |  | Sin Reajuste | 648649.365 | 852432.633 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 59.92 | 442334.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442334.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 391012 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR TRES PUENTES, COMUNA DE CHIMBARONGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2023-12-21 | 2024-12-15 |  |  | Sin Reajuste | 600107.48 | 775850.175 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 100 | 77170.98 | 77170.98 | 0 | 0 | 0 | 77170.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS |  | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 418020 | Cuadre | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 16170.116 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16170.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16170.116 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060112-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE OHIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 414130 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON MAQUINARIA RÍO TINGUIRIRICA, Y ESTEROS CHIMBARONGO Y ANTIVERO, COMUNAS DE PLACILLA, SAN FERNANDO Y CHIMBARONGO, REGIÓN DE OHIGGINS (07/2025) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 404600 | 0-0 |  | 0 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 79500 | 318000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060874-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395971 | RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CACHAPOAL, SECTOR AGUAS CLARAS-PTAS, COMUNA DE PEUMO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-02-19 | 2024-08-29 |  |  | Sin Reajuste | 343572.159 | 689329.856 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 100 | 155198.832 | 155198.832 | 0 | 155198.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060874-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395972 | RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CLARO, SECTOR LOS MIGUELES, COMUNA DE RENGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-06-14 | 2024-07-09 | 2024-02-20 | 2024-10-17 |  |  | Sin Reajuste | 642702.816 | 1068854.615 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 100 | 314635.085 | 314635.085 | 0 | 314635.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40062260-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA ESTERO NILAHUE SECTOR EL MAQUI OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 399900 | CONSERVACION DE CAUCE CON MAQUINARIA ESTERO NILAHUE SECTOR EL MAQUI, COMUNA DE PICHILEMU PROVINCIA DE CARDENAL CARO, REGION DE O¿HIGGINS 2025 | N | 1. OBRAS | 1505-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 2025-04-24 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-10-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 285600 | 146212.92 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 154985.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27785.695 | 42400 | 42400 | 42400 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40067819-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE MILLAHUE, REGIÓN DE OHIGGINS 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407503 | Obras de Conservación Sistema de Riego Tranque Millahue Comuna de San Vicente de tagua Tagua Región de OHiggins | N | 1. OBRAS | 975-101-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-17 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-09-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 397179.56 | 351053.9 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 20.96 | 386159.292 | 73591.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73591.333 | 66382.663 | 60514.823 | 60514.823 | 60514.823 | 51216.681 | 13424.146 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40067819-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE MILLAHUE, REGIÓN DE OHIGGINS 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 417775 | OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO TRANQUE MILLAHUE REGIÓN DE OHIGGINS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 136230.708 | 0-0 |  | 0 | 136230.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136230.708 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40026218-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PARRAL, R. DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381294 | PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PARRAL REGIÓN DEL MAULE | A | 2. ESTUDIOS | 975-73-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2026-04-14 |  |  | Sin Reajuste | 579948 | 472105.906 | 79638710-6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 17.3 | 219850.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145309.896 | 0 | 1421 | 31080.749 | 0 | 0 | 42038.823 | 136200.553 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058936-0 | DIAGNOSTICO HIDRÁULICO DE EMERGENCIA RÍO MATAQUITO LICANTÉN A DESEMBOCADURA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 395999 | DIAGNOSTICO HIDRÁULICO RÍO MATAQUITO, LICANTÉN A DESEMBOCADURA, REGIÓN DEL MAULE | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-01-30 | 2025-04-13 |  |  | Sin Reajuste | 399269.849 | 399269.849 | 61211000-K | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 59.1 | 259525.403 | 119780.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119780.955 | 0 | 0 | 0 | 99817.463 | 0 | 39926.985 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063140-0 | DIAGNOSTICO OBRAS DE CONTROL DE CRECIDAS, DE PROTEC. Y MANEJO DE RIESGO EN EL RÍO ANCOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385249 | Modelo Físico de Emergencia del Evacuador de Crecidas del Embalse Ancoa, Región Del Maule | A | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | Trato directo | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2025-05-15 |  |  | Sin Reajuste | 214200 | 152206.564 | 61211000-K | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 100 | 38051.641 | 38051.641 | 0 | 0 | 38051.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063140-0 | DIAGNOSTICO OBRAS DE CONTROL DE CRECIDAS, DE PROTEC. Y MANEJO DE RIESGO EN EL RÍO ANCOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 386866 | Diseño de Emergencia Sistema De Disipación De Energía, Embalse Ancoa, Región Del Maule | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2025-05-17 |  |  | Sin Reajuste | 323680 | 323680 | 77400420-3 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPAÑIA LIMITADA | 90 | 163731.296 | 48552 | 0 | 0 | 48552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115179.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 362528 | Asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal para el contrato Construcción Red de Riego Embalse Empedrado, comuna de Empedrado, Región del Maule, ejecución de obras inconclusas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-132-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-02 | 2022-10-21 | 2022-12-20 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2024-10-30 | TALCA | EMPEDRADO | Indice de Precios al Consumidor | 899580 | 892798.25 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 99.87 | 277507.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206637.478 | 70870.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371465 | Asesoría de Proyectos al contrato Construcción Red de Riego Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-217-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-02-23 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2025-01-31 | TALCA | EMPEDRADO | Sin Reajuste | 295596 | 326094.79 | 79906490-1 | WSP CHILE S.A. | 99.9 | 57868.872 | 9841.52 | 0 | 9841.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48027.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO |  | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408128 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2025 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16431.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 200 | 200 | 13200 | 200 | 200 | 431.25 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 411299 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2025 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 21291.921 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4095.544 | 2118.794 | 0 | 0 | 154.662 | 568.75 | 1395.382 | 500 | 500 | 300 | 500 | 176.75 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 362527 | CONSTRUCCIÓN RED DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO, COMUNA DE EMPEDRADO, REGIÓN DEL MAULE, EJECUCIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS. | A | 1. OBRAS | 975-140-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-29 | 2022-10-13 | 2022-11-07 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2025-02-22 | TALCA | EMPEDRADO | Indice Polinomico | 7562690.934 | 9366602.606 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 100 | 2658454.751 | 1513568.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513568.701 | 0 | 0 | 1144886.049 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30108094-0 | MEJORAMIENTO DEL RIEGO DE LA CUENCA DEL RÍO TENO (EMBALSE SUBCUENCA TENO Y LONTUE) REGIÓN DEL MAULE | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 406325 | Gastos Administrativos Factibilidad Embalse de la Cuenca del Río Teno | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30108094-0 | MEJORAMIENTO DEL RIEGO DE LA CUENCA DEL RÍO TENO (EMBALSE SUBCUENCA TENO Y LONTUE) REGIÓN DEL MAULE | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406323 | Asesoría del Estudio de Factibilidad Embalse Río Teno Región del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2029-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1119144 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 203480.726 | 914663.274 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30108094-0 | MEJORAMIENTO DEL RIEGO DE LA CUENCA DEL RÍO TENO (EMBALSE SUBCUENCA TENO Y LONTUE) REGIÓN DEL MAULE | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 418417 | Estudio de Factibilidad Embalse en Río Teno Región del Maule | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2029-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5322970.081 | 0-0 |  | 0 | 158483.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158483.873 | 812187.898 | 4352298.31 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO |  | PROYECTOS | 30124712-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE LONGAVÍ PROVINCIA DE LINARES | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 405208 | Gastos Administrativos Factibilidad Embalse Longaví | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 30124712-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE LONGAVÍ PROVINCIA DE LINARES | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 405189 | Estudio de Factibilidad Embalse Longaví Región del Maule | N | 2. ESTUDIOS | 975-111-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-03-26 | 2025-06-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-17 | 2030-01-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5269574.372 | 5269574.372 | 0-0 |  | 0 | 524809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274809 | 250000 | 0 | 1430429.1 | 3544765.372 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 30124712-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE LONGAVÍ PROVINCIA DE LINARES | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 405190 | Asesoría para la Factibilidad Embalse Longaví | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 672580.131 | 0-0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 210000 | 392580.131 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 30449527-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVAC, DE A.LL. COLECTOR CHOAPA-LOA CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 343103 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLE SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR CHOAPA - LOA; COMUNA DE CURICO - REGION DEL MAULE | A | 2. ESTUDIOS | 975185O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-19 | 2022-01-11 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2024-04-18 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 90000 | 90895.05 | 52002452-2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 82.8 | 12352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 342954 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO ADECUACIÓN SISTEMA DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA, EMBALSE ANCOA, REGIÓN DEL MAULE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-160-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-25 | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2024-11-30 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 187012.94 | 698669.736 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 100 | 64900.716 | 64900.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64900.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047431-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399747 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RIO TENO SECTORES LOS GUINDOS Y DURAZNITO COMUNA DE CURICO 2024-2025 | A | 1. OBRAS | 1506-39-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-18 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-04-30 |  |  | Sin Reajuste | 1426096 | 1253253.165 | 89443400-7 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 100 | 1253253.165 | 1253253.165 | 0 | 0 | 877277.216 | 294489.395 | 81486.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047431-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 410070 | CONSERVACION DE RIBERAS Y ENCAUSANIENTO EN VARIOS CAUCES DE LA REGIÓN DEL MAULE 2024 - 2025 (2) | N | 1. OBRAS | 1506-55-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-24 | 2025-03-27 | 2025-05-27 | 2025-03-27 | 2025-07-25 |  |  | Sin Reajuste | 790772.85 | 422074.431 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 422074.431 | 92422.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92422.031 | 271758.62 | 57893.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047431-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 414524 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES RIO MATAQUITO SECTOR VILLA PRAT COMUNA DE SAGRADA FAMILIA Y RIO TENO SECTORES AGUAS ARRIBA PUENTE RAUCO Y LOS ZORROS COMUNAS DE CURICO Y RAUCO | N | 1. OBRAS | 1506-20-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-06 | 2025-06-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2025-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 955426.01 | 955426.01 | 0-0 |  | 0 | 955426.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 500000 | 55426.01 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047431-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 417499 | SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIOS ANCOA Y MATAQUITO | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 68615.4 | 0-0 |  | 0 | 68615.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68615.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047514-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 408539 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL MAULE 2025 | N | 1. OBRAS | 1506-19-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-06 | 2025-06-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-22 | 2025-12-19 |  |  | Sin Reajuste | 764223.355 | 764223.355 | 0-0 |  | 0 | 764223.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187560 | 187560 | 187560 | 201543.355 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047583-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389780 | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL EMBALSE LAGUNA DEL MAULE, OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y SUS OBRAS ANEXAS, REGIÓN DEL MAULE AÑO 2024 | A | 1. OBRAS | 1506-45-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-05-30 |  |  | Sin Reajuste | 318671.373 | 344826.3 | 77042679-0 | DM CONSTRUCCIONES SPA | 86 | 344826.3 | 291010.418 | 0 | 0 | 80127.244 | 70381.65 | 140501.524 | 53815.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047583-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389782 | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL EMBALSE ANCOA, OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y SUS OBRAS ANEXAS, REGIÓN DEL MAULE AÑO 2024 | A | 1. OBRAS | 1506-40-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-26 | 2025-06-19 |  |  | Sin Reajuste | 575826.169 | 589805.405 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 99.7 | 589805.405 | 588041.011 | 0 | 0 | 47648.307 | 416846.221 | 123546.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764.394 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047583-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 408377 | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL EMBALSE EMPEDRADO, OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y SUS OBRAS ANEXAS, REGION DEL MAULE AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 1506-17-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-05-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2025-09-29 |  |  | Sin Reajuste | 346463.74 | 346463.74 | 0-0 |  | 0 | 346463.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61423.428 | 93470.434 | 112164.521 | 79405.357 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387003 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO ANCOA, SECTOR EL ALMENDRO ¿ PICHIRINCON, LA ISLA, VEGA DE ANCOA, CHUPALLAR Y CUELLAR, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2023-12-29 | 2024-04-27 |  |  | Sin Reajuste | 1134962.5 | 2173132.78 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 100 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387366 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO ACHIBUENO, SECTOR LLEPO-LAPUNTILLA, PEÑASCO, SANTA ANA DE HUAPI, LAS MOTAS, AGUAS ABAJO 5 SUR, SANTA MARIA LOS MAITENES, LOS GUAYES Y ESTERO LOS GUAYES POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGI | A | 1. OBRAS | 0000-00-0000 | Terminado | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2025-04-11 | 2025-05-06 | 2023-10-24 | 2024-01-22 |  |  | Sin Reajuste | 811314.928 | 1054693.49 | 76097222-3 | CONSTRUCTORA DE ESPECIALIDADES Y EQUIPOS SPA | 100 | 1054693.49 | 1054693.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054693.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387369 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MATAQUITO, SECTOR LA HUERTA, MAJADILLA, PALQUIBUDI, TRICAO, HUAQUÉN, IDAHUE Y PERALILLO, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 0000-00-0000 | Terminado | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2025-04-11 | 2025-05-06 | 2023-09-28 | 2023-12-27 |  |  | Sin Reajuste | 805299.656 | 1044381.699 | 77270430-5 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA EIRL | 100 | 1044381.699 | 1044381.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044381.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40058621-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MAULE NORTE, REGIÓN DEL MAULE 2023 -2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388773 | Obras de Conservación y Rehabilitación por Riesgo de Colapso sector el Túnel La Greda Canal Maule Norte Alto Comuna de San Clemente Región del Maule | A | 1. OBRAS | 975-86-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-03-05 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-11-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 544554 | 709894.73 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 100 | 147932.889 | 61591.681 | 0 | 0 | 14634.295 | 0 | 46957.386 | 86341.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 40060525-0 | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE DEFENSAS FLUVIALES ESTERO GUAIQUILLO, COMUNA DE CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 395618 | ESTUDIO HIDRAULICO Y ADECUACION DE DEFENSAS FLUVIALES EN ESTERO GUAIQUILLO COMUNA DE CURICO | A | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | Trato directo | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2024-01-31 | 2025-01-02 |  |  | Sin Reajuste | 115797.567 | 115797.567 | 71645400-2 | FUNDACION PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | 100 | 15599.448 | 15599.448 | 0 | 0 | 0 | 15599.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE | del Maule | PROYECTOS | 40060722-0 | CONSERVACION SIFÓN LONCOMILLA, CANAL MELOZAL, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 399888 | Asesoría a la Inspección Fiscal Obras de Conservación Puente Sifón Loncomilla del Canal Melozal | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-117-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-05 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-10-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 111705.3 | 130600.968 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 0 | 145020.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42306.047 | 18773.889 | 18773.889 | 18773.889 | 18501.281 | 18274.087 | 9617.886 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE | del Maule | PROYECTOS | 40060722-0 | CONSERVACION SIFÓN LONCOMILLA, CANAL MELOZAL, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397140 | Obras de Conservación Puente Sifón Loncomilla del Canal Melozal | A | 1. OBRAS | 975-89-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2025-08-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1522486.299 | 1559541.917 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 53 | 2071221.573 | 539292.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539292.354 | 165000 | 280000 | 250000 | 191987.691 | 561464.697 | 83476.831 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40060734-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391190 | Conservación de Riberas y Encausamiento en Varios Sectores de la Cuenca del Río Mataquito Región del Maule | A | 1. OBRAS | 1506-20-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-22 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2025-02-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1905963.5 | 1408702.306 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 100 | 801925.114 | 708529.094 | 0 | 708529.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93396.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40060734-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 403983 | Conservación de Riberas y Encausamiento en Varios Sectores de la Cuenca del Río Maule, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 1506-21-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-22 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2025-02-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1092211.75 | 818276.13 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 100 | 518479.388 | 518479.388 | 0 | 518350.014 | 129.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40065721-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MELADO REGIÓN DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 404139 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Sistema de Riego Canal Melado Región del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 978-120-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-18 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-11-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 95747.4 | 96161.52 | 77751372-9 | HMG INGENIEROS LTDA. | 0 | 103258.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12668.204 | 12668.204 | 13703.181 | 13852.739 | 13852.739 | 13852.739 | 22661.057 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40065721-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MELADO REGIÓN DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 404286 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MELADO REGION DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 975-90-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-07 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-10-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4465114.295 | 3253531.066 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0.77 | 3741560.722 | 25229.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25229.729 | 50989.162 | 119194.67 | 884401.018 | 816195.51 | 476965.361 | 900890.182 | 467695.09 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40066046-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA DIVERSOS ESTEROS Y RÍOS, REGION DEL MAULE REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 403703 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA ENCAUZAMIENTO RIO MATAQUITO, SECTOR ORILLA DE VALDES, PARRONAL, HUERTA DE MATAQUITO, VILLA PRAT Y PALQUIBUDI, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-07-17 |  |  | Sin Reajuste | 692939.975 | 692939.975 | 10269247-0 | ROBERTO ALFREDO HICKMANN URBAN | 0 | 692939.975 | 692939.975 | 0 | 0 | 0 | 692939.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40066046-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA DIVERSOS ESTEROS Y RÍOS, REGION DEL MAULE REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 403704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA ENCAUZAMIENTO RÍO PERQUILAUQUÉN Y RÍO ACHIBUENO, VARIOS SECTORES, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 1506-28-SC24 | Terminado | Trato Directo con Cotización | [8 empty] | Sin Reajuste | 731502.199 | 838933.435 | 76407531-5 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 100 | 838933.435 | 838933.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838933.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40066046-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA DIVERSOS ESTEROS Y RÍOS, REGION DEL MAULE REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 403705 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA ENCAUZAMIENTO EN VARIOS CAUCES, ESTERO BOLBARÁN, ESTERO GUAIQUILLO, ESTERO LA PALMILLA, RÍO TENO SECTOR EL TRAPICHE, RÍO LONTUÉ SECTOR PUENTE EL YACAL, RÍO CLARO SECTOR MAITENHUAPI Y EL BOLSICO, POR EMERGENCIA DE CRECIDA | A | 1. OBRAS | 1506-29-SC24 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2025-03-04 | 2025-04-03 | 2024-07-15 | 2024-11-12 |  |  | Sin Reajuste | 968898 | 914515 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 100 | 914515 | 914515 | 0 | 0 | 0 | 914515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40066046-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA DIVERSOS ESTEROS Y RÍOS, REGION DEL MAULE REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 403706 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA ENCAUZAMIENTO DEL RÍO PUTAGÁN, RÍO LIRCAY Y RÍO MAULE, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-23 | 2024-11-20 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1038886.007 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 0 | 1269214.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269214.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40068879-0 | CONSERVACION EMBALSE ANCOA SITIO ORIGINAL, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 415153 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Obra Conservación Embalse Ancoa Sitio Original Región del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 127663.2 | 0-0 |  | 0 | 67821.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16596.216 | 16755.795 | 17074.953 | 17394.111 | 72288.287 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40068879-0 | CONSERVACION EMBALSE ANCOA SITIO ORIGINAL, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410447 | CONSERVACIÓN EMBALSE ANCOA SITIO ORIGINAL, REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 975-28-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-14 | 2025-06-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-22 | 2026-04-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3232140.406 | 3232140.406 | 0-0 |  | 0 | 1418263.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65935.664 | 168071.301 | 342606.883 | 418885.397 | 422763.965 | 1995263.599 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | ESTUDIOS BÁSICOS | 40033694-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 347564 | Diagnóstico Plan Maestro de Aguas Lluvias de San Carlos, Región de Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | 1063487-13-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-17 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2025-01-10 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 349515 | 398403.989 | 79638710-6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 70.6 | 88984.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48653.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40330.476 | 28517.321 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417764 | AI-CLL-05 ASESORIA INSPECCIÓN FISCAL COLECTOR ECUADOR CHILLÁN ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 930000 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 350000 | 520000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408128 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2025 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388101 | CO-CLL-05 CONSTRUCCIÓN COLECTOR ECUADOR ETAPA 5 SISTEMA AALL LA LUZ CHILLÁN ÑUBLE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2028-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15000000 | 0-0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 7000000 | 8050000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 30125282-0 | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330271 | Estudio de Factibilidad Embalse Chillán Comuna de Pinto Región de Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | 975-10-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-27 | 2021-06-22 | 2021-09-01 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2023-12-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 4038489.266 | 4569490.484 | 79527880-K | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 90.7 | 760165.743 | 290728.919 | 0 | 0 | 290728.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434106.927 | 0 | 35329.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 30125282-0 | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 353142 | Asesoría para la revisión del Estudio de Factibilidad Embalse Chillán Comuna de Pinto Región de Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-26 | 2022-06-03 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2024-10-11 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 400166 | 441885.9 | 85114400-5 | EDIC INGENIEROS SPA. | 95.4 | 114637.349 | 94488.964 | 0 | 80593.528 | 3473.859 | 6947.718 | 3473.859 | 0 | 0 | 6947.718 | 0 | 0 | 13200.667 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 396873 | Diseño Del Embalse Borde Río Para El Desarrollo Del Turismo, Actividades Deportivas y Senderos Peatonales Para El Uso Multiple Del Embalse Zapallar, Región De Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-34-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-03 | 2024-05-24 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2025-01-14 |  |  | Sin Reajuste | 491969.8 | 464100 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 100 | 4641 | 4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 398483 | Servicio para el desarrollo de Actividades Territoriales II Proyecto Embalse Zapallar Región de Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-354-SE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 2024-08-07 | 2024-08-17 | 2024-08-07 | 2025-02-23 |  |  | Sin Reajuste | 692252.839 | 713455.6 | 76094280-4 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 90 | 430544.4 | 384498.4 | 0 | 0 | 200348.72 | 65574.08 | 118575.6 | 46046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 408859 | Servicio Conexo Extensión de Actividades Territoriales con Enfoque Social Vinculado al Proyecto Embalse Zapallar Región de Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-49-LR24 | Terminado | Trato directo | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2024-12-02 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 162748 | 162748 | 76094280-4 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 100 | 162748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 412225 | SERVICIO DE BÚSQUEDA DE TERRENOS MEDIDAS VEGETACIÓN TERRESTRE EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-7-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-18 | 2025-04-03 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-15 | 2025-07-04 |  |  | Sin Reajuste | 54321.977 | 50289.821 | 71500500-K | UNIVERSIDAD MAYOR | 0 | 50289.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50289.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406381 | ROL 0107-009 - LOTE 1 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 70574.9 | 70574.9 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 70574.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70574.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406382 | ROL 0107-310 - LOTE 2 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 143385 | 143385 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 143385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406383 | ROL 0107-192 - LOTE 3 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 69917.5 | 69917.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 69917.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69917.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406385 | ROL 0107-246 - LOTE 5 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 230151 | 230151 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 230151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406386 | ROL 0107-010 - LOTE 6 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 109202 | 109202 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 109202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406389 | ROL 0107-022 -LOTE 11 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 62464.5 | 62464.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 62464.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62464.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406390 | ROL 0107-217 - LOTE 17 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 144273.25 | 144273.25 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 144273.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144273.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406408 | ROL 0868-581 - LOTE 65 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 30753.1 | 30753.1 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 30753.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30753.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406409 | ROL 0876-058 - LOTE 69 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 72229 | 72229 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 72229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 408128 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2025 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 411299 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2025 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 21291.921 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2818.959 | 880.017 | 0 | 0 | 861.058 | 18.959 | 0 | 138.942 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 413785 | DOH - PERITOS TASADORES - REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA REGION DE MAGALLANES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 23247.139 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7149.708 | 6549.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6549.708 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 416555 | Publicaciones de contratos embalse Zapallar | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1440 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 360 | 480
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409276 | AVANCE EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE VEGETACIÓN TERRESTRE Y PAS FORESTALES DEL PROYECTO EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 180086 | 0-0 |  | 0 | 33395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33395 | 146691 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409289 | ACTIVIDADES ASOCIADAS A LAS MEDIDAS DE FAUNA TERRESTRE DEL PROYECTO EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 77199 | 0-0 |  | 0 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18600 | 58599 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409302 | ACOMPAÑAMIENTO EXPROPIADOS DEL EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 444418 | 0-0 |  | 0 | 11674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11674 | 432744 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409333 | MEDIDAS Y EXIGENCIAS ARQUEOLOGÍA EMBALSE ZAPALLAR. REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 491472 | 0-0 |  | 0 | 19676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19676 | 471796 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409433 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CONSTRUCCIÓN EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12253863 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2450772 | 9802091 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409691 | SERVICIO DE APOYO EXPERTO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES TERRITORIALES PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL EMBALSE ZAPALLAR | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2030-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1261402.896 | 0-0 |  | 0 | 76684.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76684.703 | 0 | 277508.637 | 907209.556 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416877 | EXPROPIACIONES ZAPALLAR | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1519366 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418946 | ROL 107-252 - LOTE 12 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 46295 | 46295 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 46295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418949 | ROL 107-253 - LOTE 13 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 47245 | 47245 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 47245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418950 | ROL 107-254 - LOTE 14 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 55893 | 55893 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 55893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418952 | ROL 107-255 - LOTE 15 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 51473.75 | 51473.75 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 51473.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51473.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418953 | ROL 107-266 - LOT 18 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 39650 | 39650 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 39650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418954 | ROL 107-218 -LOTE 19 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 34699 | 34699 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 34699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418968 | ROL 868-474 - LOTE 61 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 19141.8 | 19141.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 19141.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19141.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418969 | ROL 1873-230 - LOTE 80 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 17236.7 | 17236.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17236.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17236.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418970 | ROL 1873-038 - LOTE 79 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 19898.2 | 19898.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 19898.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19898.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418971 | ROL 1873-228 - LOTE 78 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14856.4 | 14856.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14856.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14856.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418972 | ROL 1873-227 - LOTE 77 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 18531.9 | 18531.9 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 18531.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18531.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418999 | ROL 1873-184 - LOTE 75 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 52110 | 52110 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 52110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419000 | ROL 18736-108 - LOTE 73 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 33446.7 | 33446.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 33446.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33446.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419002 | ROL 1873-050 - LOTE 72 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 62876.2 | 62876.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 62876.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62876.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419003 | ROL 876-059 - LOTE 70 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 24971.6 | 24971.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 24971.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24971.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419004 | ROL 876-003 - LOTE 68 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 12783 | 12783 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419005 | ROL 876-087 - LOTE 67 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 19909.2 | 19909.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 19909.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19909.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419006 | ROL 868-087 LOTE 66 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 15876.8 | 15876.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 15876.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15876.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419007 | ROL 868-171 - LOTE 64 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11414 | 11414 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419008 | ROL 868-187 - LOTE 63 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13537.8 | 13537.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13537.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13537.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 409500 | Construcción Embalse Zapallar, Región de Ñuble | N | 1. OBRAS | 975-33-O225 | En Adjudicación | Propuesta privada | 2025-05-01 | 2025-08-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2030-05-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 175904008.903 | 175904008.903 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 12000000 | 163903008.903 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047432-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 391490 | CONSERVACIÓN GLOBAL 1 DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ÑUBLE, 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 1063487-34-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-18 | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 1505063.65 | 986083.787 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 100 | 1121719.809 | 986083.787 | 0 | 225587.348 | 388229.058 | 244278.907 | 127988.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135636.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047432-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 391526 | CONSERVACION GLOBAL 2 DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ÑUBLE 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS | 1063487-35-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-18 | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-06-30 |  |  | Sin Reajuste | 413703.5 | 319751.096 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 70 | 319751.096 | 319751.096 | 0 | 0 | 23175.012 | 140645.791 | 155930.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047432-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 405876 | CONSERVACION GLOBAL 3 DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ÑUBLE 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS | 1063487-12-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-05-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-04-27 |  |  | Sin Reajuste | 1067955.98 | 1067955.98 | 0-0 |  | 0 | 1067955.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 167955.98 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047515-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 371128 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | A | 1. OBRAS | 1063487-25-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-26 | 2023-11-13 | 2023-11-23 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2024-08-16 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 1046654.028 | 858782.714 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 100 | 70765.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70765.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047515-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 406948 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS | 1063487-8-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-05-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2025-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 503602 | 503602 | 0-0 |  | 0 | 503602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 103602 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047585-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 404259 | Conservación Obras de Riego Canal Quillón Región de Ñuble 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS | 1063487-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-01-28 | 2025-04-08 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2026-02-24 |  |  | Sin Reajuste | 3000038.612 | 2249233.34 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 2897335.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 1077335.702 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047585-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 405164 | SERVICIO MANTENCIÓN OBRAS CIVILES EN CANAL MATRIZ Y SECUNDARIOS PROYECTO LAJA DIGUILLÍN 2024 | N | 1. OBRAS | 1063487-17-LP25 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-04 | 2025-09-02 |  |  | Sin Reajuste | 125540.671 | 125540.671 | 0-0 |  | 0 | 125540.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34657.192 | 34657.192 | 56226.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047585-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 405166 | SERVICIO MANTENCIÓN ELECTROMECÁNICA EN BOCATOMAS PROYECTO LAJA DIGUILLÍN 2024 | N | 1. OBRAS | 1063487-15-LP25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-09 | 2025-08-08 |  |  | Sin Reajuste | 98341.6 | 125691.766 | 77787005-k | DAHERP SPA | 0 | 125691.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62845.883 | 62845.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047585-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 407819 | Conservación Obras de Riego Canal Coihueco Región de Ñuble 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS | 1063487-39-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-01-28 | 2025-04-10 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2026-03-03 |  |  | Sin Reajuste | 2399872.193 | 1789262.857 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 1951431.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 451431.861 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40057546-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 386063 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON ENROCADO Y ENCAUZAMIENTO EN RÍO PERQUILAUQUÉN, SECTOR CANCHIUQUE, COMUNA DE ÑIQUÉN | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-04-18 | 2024-04-10 | 2024-02-19 | 2024-04-09 |  |  | Sin Reajuste | 1902204.279 | 2537281.824 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 755004.817 | 755004.817 | 0 | 0 | 0 | 755004.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40057546-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 391576 | REFUERZO DE RIBERA CON ENROCADO DE EMERGENCIA RIO CHILLAN ENTRE KILÓMETRO 6 AL 12, COMUNA DE CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-01-10 | 2024-11-25 |  |  | Sin Reajuste | 4673825.198 | 7050384.139 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 2521204.016 | 2521204.016 | 0 | 0 | 2521204.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40057546-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 417972 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA EN VARIOS SECTORES 2025 REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 132226.844 | 0-0 |  | 0 | 132226.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132226.844 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060879-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 404616 | Conservación de Riberas Río Coelemu, Región de Ñuble 2024 | A | 1. OBRAS | 1063487-33-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-10-16 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2025-02-22 |  |  | Sin Reajuste | 595761.6 | 663883.933 | 77940572-9 | CONSTRUCTORA DAZA LIMITADA | 100 | 338233.323 | 338233.323 | 0 | 0 | 0 | 338233.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble |  |  |  | PROYECTOS | 40071711-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANALES JUAN FCO RIVAS Y MUNICIPAL, SAN CARLOS, ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 417724 | Gastos Administrativos para la Conservación Sistema de Riego Canales Juan Fco Rivas y Municipal, San Carlos, Ñuble | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40071711-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANALES JUAN FCO RIVAS Y MUNICIPAL, SAN CARLOS, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417723 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Conservación Sistema de Riego Canales Juan Fco Rivas y Municipal San Carlos Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 223624.8 | 0-0 |  | 0 | 44724.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22362.48 | 22362.48 | 178899.84 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40071711-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANALES JUAN FCO RIVAS Y MUNICIPAL, SAN CARLOS, ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 417713 | Conservación Sistema de Riego Canales Juan Fco. Rivas y Municipal, San Carlos, Ñuble | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8061422.437 | 0-0 |  | 0 | 862572.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120921.336 | 278119.073 | 463531.79 | 8436278.582 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | ARAUCO | CONTULMO | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40026201-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE RÍO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 365806 | DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO DE ESTERO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO, CUARTO LLAMADO, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 2. ESTUDIOS | 1507-61-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-27 | 2022-11-29 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2025-01-10 | ARAUCO | CONTULMO | Sin Reajuste | 236900 | 322413.84 | 12465725-3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 100 | 56453.6 | 56453.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56453.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LAJA | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40060126-0 | DIAGNOSTICO HIDRAULICO DE EMERGENCIA RIO LAJA, SECTOR SALTOS DEL LAJA Y PROPUESTA DE DESLINDES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 395964 | CONSULTORÍA ¿DIAGNÓSTICO HIDRÁULICO RIO LAJA, SECTOR SALTOS DEL LAJA Y PROPUESTA DE DESLINDES, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 2. ESTUDIOS | 0-0 | En Ejecución | Trato directo | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2025-08-03 |  |  | Sin Reajuste | 263449.238 | 263449.238 | 61211000-K | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 67 | 226253.72 | 89007.814 | 0 | 0 | 89007.814 | 0 | 0 | 56332.12 | 0 | 52811.973 | 28101.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 369672 | SEGUIMIENTO AMBIENTAL RIO ANDALIEN, ESTEROS NONGUÉN Y PALOMARES | A | 2. ESTUDIOS | 1507-66-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2023-12-22 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2025-03-17 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 100000 | 95956.782 | 77140819-2 | GESAM CONSULTORES LTDA. | 72 | 71967.586 | 23989.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23989.196 | 0 | 23989.196 | 0 | 0 | 23989.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384164 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE SEDIMENTADOR EN RÍO ANDALIEN, SECTOR TRINITARIAS, REGIÓN DEL BIOBIO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 300000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408128 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2025 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1129606.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1100000 | 2000 | 25000 | 606.39 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418981 | ROL 21282-231 - LOTE 32 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 69992.1 | 69992.1 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 69992.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69992.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418982 | ROL 21282-231 - LOTE 33 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 36982.69 | 36982.69 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 36982.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36982.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418983 | ROL 21282-232 - LOTE 34 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 20889.06 | 20889.06 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 20889.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20889.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418985 | ROL 21282-232 - LOTE 35 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 76165.2 | 76165.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 76165.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76165.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418986 | ROL 21282-233 - LOTE 36 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 20869.63 | 20869.63 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 20869.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20869.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418987 | ROL 21286-281 - LOTE 40 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 340001.3 | 340001.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 340001.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340001.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418988 | ROL 21286-951 - LOTE 44 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 20869.63 | 20869.63 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 20869.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20869.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 409995 | Construccion obra sedimentadora en rio Andalien sector trinitarias región del Biobío | N | 1. OBRAS | 975-32-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-06-06 | 2025-07-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-05 | 2026-08-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4424688.731 | 4424688.731 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 4445688.731 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 388180 | AI-SGT-04 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL COLECTOR LAS HORTENSIAS ETAPA 4 SISTEMA AALL GAETE TALCAHUANO BIOBIO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-37-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-16 | 2024-05-30 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2025-01-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 219233.7 | 197274.333 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 100 | 85664.997 | 34657.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34657.447 | 0 | 0 | 0 | 51007.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417839 | AI-SGT-05 ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL SISTEMA AALL GAETE ETAPA 5 TALCAHUANO BIOBIO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 960000 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 400000 | 500000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417842 | AI-SGT-06 ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL SISTEMA AALL GAETE ETAPA 6 TALCAHUANO BIOBIO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1900000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700000 | 1199999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO |  | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408128 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2025 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 293337 | CO-SGT-03 MEJORAMIENTO CANAL DENAVI SUR Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR SOSA ETAPA III TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 1. OBRAS | 975-43-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-03-12 | 2020-05-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-11-27 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 12762833.019 | 13038635.76 | 80207900-1 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 100 | 530172.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530172.342 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 381963 | CO-SGT-04 CONSTRUCCIÓN COLECTOR LAS HORTENSIAS A, ETAPA 4, SISTEMA AALL GAETE, TALCAHUANO, BIO BIO | A | 1. OBRAS | 975-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-30 | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2025-01-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1712149.612 | 1686570.023 | 77851400-1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 91 | 411392.256 | 242754.104 | 0 | 88535.809 | 0 | 154218.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 35638.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 417785 | CO-SGT-05 CONSTRUCCIÓN COLECTORES HOSTERNSIAS A-B MAULE MAPACHO SISTEMA AALL GAETE TALCHUANO BIO BIO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9000000 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 6300000 | 2500000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 355179 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL SISTEMA AALL QUILQUE ETAPA 1 LOS ANGELES BIOBIO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-208-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-16 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2024-09-06 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 330380.176 | 405422.902 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 100 | 52666.565 | 52666.565 | 0 | 0 | 52666.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 386638 | SERVICIO DE SONDAJES PARA ADECUACIÓN ESTERO QUILQUE, LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-62-LQ23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-28 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 2024-08-15 |  |  | Sin Reajuste | 308760.069 | 331861.644 | 76085116-7 | SERVICIOS GEOTECNICOS E INGENIERIA ERGONIKA | 100 | 69302.967 | 69302.967 | 0 | 0 | 0 | 69302.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 400918 | CP-EQ-01 COMPLETITUD PROYECTO RED PRIMARIA AALL SISTEMA QUILQUE LOS ÁNGELES BIOBIO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-109-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-01-14 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2026-02-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 582176.25 | 716229.75 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 80000 | 0 | 440229.75 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411787 | ADECUACION DISEÑO OBRAS ESTERO QUILQUE LOS ANGELES BIOBIO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 355141 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AALL QUILQUE ETAPA 1 LOS ANGELES BIOBIO | A | 1. OBRAS | 975-207-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-03-09 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2024-08-26 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice Polinomico | 1509129.084 | 1345472.403 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 100 | 177632.04 | 177632.04 | 0 | 0 | 0 | 177632.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 386287 | Cuadre | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 80000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8178002.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 2178002.193 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 403161 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AALL QUILQUE ETAPA 2 LOS ANGELES BIOBIO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 14547161 | 0-0 |  | 0 | 400001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200001 | 5300000 | 8847161 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30482512-0 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 379274 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION BIO BIO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-65-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-10 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2025-12-18 |  |  | Sin Reajuste | 631293.81 | 630414.4 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 70 | 371834.231 | 102625.6 | 0 | 25656.4 | 25656.4 | 25656.4 | 25656.4 | 25656.4 | 25656.4 | 73959.5 | 25656.4 | 25656.4 | 44869.311 | 47754.22 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30482512-0 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 379271 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION BIO BIO | A | 1. OBRAS | 975-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-16 | 2023-09-11 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-11-28 | 2025-11-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4050972.805 | 4912341.327 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 58 | 2887242.953 | 421650.211 | 0 | 0 | 149446.329 | 159667.934 | 112535.948 | 129772.302 | 100000 | 300000 | 400000 | 501697 | 563284.594 | 470838.846 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40002958-0 | CONSERVACIÓN DE RIEGO FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 350075 | Conservación obra de riego fiscal 2022, Canal Matriz. Derivados y suderivados del Sistema de riego Cayucupil | A | 1. OBRAS | 1507-21-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-26 | 2022-05-24 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2023-05-03 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 1093988.488 | 1283267.536 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 14371.249 | 14371.249 | 0 | 0 | 0 | 14371.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TOME | de Ñuble | PROYECTOS | 40015379-0 | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308014 | AI-ET-01 AIF CONSTRUCCIÓN COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-23-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-31 | 2020-10-06 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2023-01-02 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 455923.875 | 583700.368 | 76283050-7 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 99 | 73302.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73302.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40015379-0 | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406945 | AI-ET-02 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL COLECTOR PORTALES COMUNA DE TOME REGION DEL BIOBIO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-20-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-07-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 390296.2 | 360873.64 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 180000.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30577.44 | 30000 | 30000 | 30000 | 59423 | 180873.2 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40015379-0 | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 406946 | CO-ET-02 CONSTRUCCIÓN COLECTOR PORTALES COMUNA DE TOME REGION DEL BIOBIO | N | 1. OBRAS | 975-15-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-05 | 2025-04-10 | 2025-05-05 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2026-04-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2059780.406 | 1733674.826 | 77930605-4 | CHONG VELASQUEZ WOLF Spa | 0 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 145000 | 145000 | 1243674.826 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40025932-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIO BIO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 348991 | Conservación de Redes Primarias de Aguas Lluvias 2022 en la Provincia de Concepción Sector 1 | A | 1. OBRAS | 1507 - 103 - O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-01-28 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-12-19 |  |  | Sin Reajuste | 513548.784 | 694327.999 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 35093.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35093.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40025932-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIO BIO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 348992 | Conservación de Redes Primarias de Aguas Lluvias 2022 en la Provincia de Concepción ¿ Sector 2 | A | 1. OBRAS | 1507 - 104 - O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-01-28 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-12-07 |  |  | Sin Reajuste | 216605.62 | 286588.658 | 14374971-1 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 100 | 14401.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14401.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40027202-0 | MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 417431 | Mejoramiento canal papen etapa III tramo Santa Justina - el nogal, comuna de Chiguayante, Región del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7000000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300000 | 6699999 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047435-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388238 | CONSERVACIÓN GLOBAL CON ENROCADO Y LIMPIEZA DEL RÍO BUREO, RÍO MULCHÉN Y ESTERO LIÑECO, COMUNA DE MULCHÉN, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 1. OBRAS | 1507-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-17 | 2024-08-13 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2025-05-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1390418.28 | 1334160.151 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 90 | 983529.245 | 811355.215 | 84448.937 | 402747.098 | 144340.572 | 140258.261 | 39560.347 | 172174.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047435-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388239 | CONSERVACIÓN GLOBAL RIBERA IZQUIERDA RIO BIOBIO, SAN PEDRO DE LA PAZ, REGIÓN DEL BIOBIO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 694000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 693000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047435-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388243 | ENROCADO RIBERA DERECHA, DESEMBANQUE Y PERFILAMIENTO ESTERO EL PERAL, COMUNA DE CONTULMO; DESEMBANQUE Y PERFILAMIENTO, CONSERVACIÓN DE GAVIONES RÍO LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 1. OBRAS | 1507-14-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-19 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2025-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 294584.308 | 269706.17 | 76860388-k | CONSTRUCTORA RIO ALLIPEN LTDA | 100 | 204716.145 | 204716.145 | 0 | 87231.816 | 101373.787 | 0 | 16110.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047435-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401951 | Conservación Global Río Cayucupil, Río Butamalal, comuna de Cañete, Región del Biobío Segundo llamado | A | 1. OBRAS | 1507-17-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-03 | 2024-07-30 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2025-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1333229.338 | 1225210.553 | 13792739-K | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 100 | 950548.588 | 950548.588 | 245960.45 | 342296.949 | 195063.272 | 0 | 167227.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047516-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 369527 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2023 SECTOR 6. | A | 1. OBRAS | 1507-40-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-08-19 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 351634.29 | 369580.641 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 100 | 64880.994 | 64880.994 | 0 | 0 | 0 | 64880.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047516-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 369528 | Conservación de redes primarias de Aguas Lluvia 2023 en la provincia de Concepción, Sector 7 | A | 1. OBRAS | 1507-41-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-07-25 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 330046.5 | 299580.41 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 100 | 49652.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49652.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047586-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL BIOBÍO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 369920 | Conservación obra de riego fiscal 2023, Canal Matriz, Derivados y Sub derivados del sistema de riego Biobío Norte. | A | 1. OBRAS | 1507-24-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2023-10-17 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-08-13 | BIO-BIO | QUILACO | Indice de Precios al Consumidor | 1499224.88 | 1526027.835 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 140729.619 | 140729.619 | 0 | 0 | 0 | 140729.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047586-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL BIOBÍO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387203 | Conservación de obra de riego fiscal 2023, Canal Matriz, Derivados y Subderivados del Sistema de Riego Cayucupil | A | 1. OBRAS | 1507-31-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-08-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1715737.442 | 1597616.25 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 100 | 139396.524 | 139396.524 | 0 | 0 | 0 | 139396.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | del Biobío | PROYECTOS | 40047650-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR BOCA SUR, SAN PEDRO DE LA PAZ | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 406884 | CONSULTORÍA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR BOCA SUR, SAN PEDRO DE LA PAZ Segundo Llamado | N | 2. ESTUDIOS | 1507-34-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-09-15 | 2025-10-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-13 | 2026-11-13 |  |  | Sin Reajuste | 87333 | 87333 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 148850 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40056989-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR LONCO COMUNA DE CHIGUAYANTE, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385104 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Obra de Emergencia Reposición Colector Lonco, Comuna de Chiguayante, Región del Biobío¿ | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2023-10-02 | 2024-04-29 |  |  | Sin Reajuste | 144699.6 | 193540.886 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 100 | 97785.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97785.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40056989-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR LONCO COMUNA DE CHIGUAYANTE, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 385103 | Obra de Emergencia Reposición Colector Lonco, Comuna de Chiguayante, Región del Biobío | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-09-29 | 2024-10-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1252275.556 | 2155218.739 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 100 | 778709.048 | 778709.048 | 0 | 0 | 778709.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40057544-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387842 | Obra de Emergencia enrocado ribera derecha río Biobío, Santa Bárbara, comuna de Santa Bárbara | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 2023-12-14 | 2024-07-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 529550 | 624976.226 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 100 | 19424.118 | 19424.118 | 0 | 19424.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40057544-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387843 | Obra de Emergencia enrocado ribera izquierda río Rarinco, sector Avenida Las Industrias, comuna de Los Ángeles. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-12-13 | 2024-07-10 |  |  | Sin Reajuste | 355334 | 212796.702 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 100 | 4048.764 | 4048.764 | 0 | 0 | 0 | 4048.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40059157-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES CUENCA DEL RÍO ANDALIÉN 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 389799 | SERVICIO DE DESEMBANQUE EN ESTERO PALOMARES COMUNA DE CONCEPCIÓN REGIÓN DEL BIOBÍO AÑO 2024 | N | 1. OBRAS | 1507-39-LP24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-11-25 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2025-01-09 | 2025-04-09 |  |  | Sin Reajuste | 90563.76 | 79175.367 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 100 | 79175.367 | 79175.367 | 0 | 0 | 79175.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40059157-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES CUENCA DEL RÍO ANDALIÉN 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407389 | CONSERVACIÓN CON DESEMBANQUE EN RIO ANDALIEN SECTOR PTE ALONSO DE RIVERA A ESTERO PALOMARES | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 390600 | 0-0 |  | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 308600 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40059157-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES CUENCA DEL RÍO ANDALIÉN 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416736 | Conservación con Desembanque en río Andalien sector Cosmito | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 398550 | 0-0 |  | 0 | 61336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61336 | 337214 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40059157-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES CUENCA DEL RÍO ANDALIÉN 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416738 | Refuerzo de riberas estero Nonguen sector pasarela pasaje 2 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2033-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 413360 | 0-0 |  | 0 | 413360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413360 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40059157-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES CUENCA DEL RÍO ANDALIÉN 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 417371 | Servicio de desembanque y despeje en estero Nonguen año 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Licitación | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 33320 | 33320 | 0-0 |  | 0 | 33320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40060706-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 410979 | Conservación Obras de Riego Fiscales Biobío Norte, Región del Biobío año 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1481475 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40060706-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414482 | Conservación Obra de Riego Fiscal 2025 - 2026, Canal Matriz, Derivados y Subderivados del sistema de riego Cayucupil | N | 1. OBRAS | 1507-43-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-27 | 2025-08-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-03 | 2026-05-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 953810.999 | 953810.999 | 0-0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 531760 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40060708-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBIO 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406938 | CONSERVACIÓN GLOBAL RÍO RENAICO, PROVINCIA Y REGIÓN DEL BIOBÍO 2025 - 2026 | N | 1. OBRAS | 1507-41-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-12 | 2025-07-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-04 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 564221.523 | 564221.523 | 0-0 |  | 0 | 371000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 85000 | 136000 | 120000 | 193221.523 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40060708-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBIO 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406939 | Conservación Global Río Biobío y Río Duqueco, Comunas de Quilleco, Quilaco y Santa Bárbara, Provincia y Región del Biobío 2025 ¿ 2026 | N | 1. OBRAS | 1507-32-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-26 | 2025-07-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-05 | 2026-07-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1120308.091 | 1120308.091 | 0-0 |  | 0 | 528379.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 120000 | 140000 | 238379.876 | 644071.717 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40060708-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBIO 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406940 | CONSERVACIÓN RÍO ANDALIÉN Y AFLUENTES ENTRE PUENTE 5 RUTA N-48 Y KM 12 RUTA 146, COMUNA DE CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 1507-42-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-18 | 2025-07-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-24 | 2025-12-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 431970 | 431970 | 0-0 |  | 0 | 488304.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 69000 | 98000 | 89000 | 99000 | 88304.124 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI |  | PROYECTOS | 40060710-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBIO 2025-2027 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413602 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 926.462 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 453.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40060710-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBIO 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406933 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2025, Región del Biobío sector 1 | N | 1. OBRAS | 1507-23-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-11 | 2025-05-19 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-11-22 |  |  | Sin Reajuste | 375757.375 | 319444.452 | 77186072-9 | OPDA CONSTRUCCIONES LIMITADA | 0 | 375757.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20580.75 | 50000 | 60000 | 77209.625 | 65376.135 | 102590.942 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40060710-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBIO 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406934 | Conservación red primaria de aguas lluvias 2025, Región del Biobío sector 2 | N | 1. OBRAS | 1507-9-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-19 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-10-17 |  |  | Sin Reajuste | 435278.2 | 406904.881 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 0 | 406904.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 40000 | 50000 | 60000 | 60000 | 55370.073 | 126534.808 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40060710-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBIO 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406935 | Conservación red primaria de aguas lluvias 2025, región del biobío sector 3 | N | 1. OBRAS | 1507-10-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-21 | 2025-04-21 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-10-23 |  |  | Sin Reajuste | 383528.075 | 359707.845 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 0 | 359707.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13438.48 | 30000 | 50000 | 50000 | 65000 | 86087.053 | 65182.312 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40060710-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBIO 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406936 | Conservación red primaria de aguas lluvias 2025, Región del Biobío sector 4 | N | 1. OBRAS | 1507-11-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-24 | 2025-04-25 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-10-29 |  |  | Sin Reajuste | 287840.175 | 278465.645 | 77085226-9 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 0 | 278465.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 35000 | 40000 | 60000 | 65000 | 35000 | 28465.645 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40060710-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBIO 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406937 | Conservación red primaria de aguas lluvias 2025, Región del Biobío sector 5 | N | 1. OBRAS | 1507-16-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-04 | 2025-05-07 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-11-20 |  |  | Sin Reajuste | 323037.4 | 274490.993 | 14374971-1 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 0 | 274490.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 35000 | 40000 | 60000 | 60000 | 49453.593 | 15037.4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | HUALPEN |  | PROYECTOS | 40063421-0 | CONSERVACION CANAL PRICE, COMUNA DE HUALPÉN, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413602 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 926.462 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 40063421-0 | CONSERVACION CANAL PRICE, COMUNA DE HUALPÉN, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 400562 | Conservación Canal Price, comuna de Hualpén, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 1507-50-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-02-04 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-08-23 |  |  | Sin Reajuste | 184547.58 | 188101.103 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 0 | 203101.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21420 | 50000 | 64547.58 | 67133.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40063554-0 | CONSERVACION ESTERO DICHATO Y COLLEN, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 417064 | CONSERVACIÓN ESTERO DICHATO Y COLLÉN, COMUNA DE TOMÉ, SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1507-33-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-27 | 2025-06-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-28 | 2025-11-25 |  |  | Sin Reajuste | 137774.035 | 137774.035 | 0-0 |  | 0 | 212075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 42000 | 15000 | 92075 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI |  | PROYECTOS | 40063638-0 | CONSERVACION ESTERO LAS ANIMAS, COMUNA DE HUALQUI, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413602 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 926.462 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 193.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI | del Biobío | PROYECTOS | 40063638-0 | CONSERVACION ESTERO LAS ANIMAS, COMUNA DE HUALQUI, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416504 | Construcción muro de mampostería, Estero Las Ánimas, comuna de Hualqui 2025, segundo llamado | N | 1. OBRAS | 1507-28-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-12 | 2025-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-14 | 2026-01-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 211011.99 | 211011.99 | 0-0 |  | 0 | 256308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 52000 | 56494 | 50517.99 | 45296.01 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | LOTA |  | PROYECTOS | 40064860-0 | CONSERVACION COLECTOR DE AGUAS LLUVIA SECTOR POLVORÍN Y EL PROGRESO, LOTA, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413602 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 926.462 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 194.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | LOTA | del Biobío | PROYECTOS | 40064860-0 | CONSERVACION COLECTOR DE AGUAS LLUVIA SECTOR POLVORÍN Y EL PROGRESO, LOTA, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 415922 | CONSERVACIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIA SECTOR POLVORÍN Y EL PROGRESO, LOTA, REGIÓN DEL BIOBÍO, SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1507-19-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-01 | 2025-05-06 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-11-09 |  |  | Sin Reajuste | 276867.661 | 273677.51 | 77085226-9 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 0 | 298466.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298466.51 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 406912 | Diagnóstico ríos Lía, Conumo, Pichilo y Carampangue, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco. | N | 2. ESTUDIOS | 1507-6-SC24 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-14 | 2026-07-09 |  |  | Sin Reajuste | 470000 | 447516.16 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 330372.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41297.76 | 0 | 0 | 175049 | 114025.8 | 0 | 0 | 117143.6 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406913 | Diagnóstico del Comportamiento de Quebradas de la comuna de Chiguayante, Región del Biobío | N | 2. ESTUDIOS | 1507-7-SC24 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-06 | 2026-04-15 |  |  | Sin Reajuste | 644742 | 552403.378 | 77400420-3 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPAÑIA LIMITADA | 0 | 436943.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339613.529 | 0 | 0 | 97330.1 | 115459.749 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 408209 | Diagnóstico Plan Maestro de Cauces ríos Curanilahue, Ranas y Plegaria, en la comuna de Curanilahue | N | 2. ESTUDIOS | 111-11-1111 | Adjudicado | Trato directo | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-29 | 2026-10-11 |  |  | Sin Reajuste | 690000 | 690000 | 81380500-6 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 0 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 120000 | 380000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406900 | OBRA DE EMERGENCIA RESTITUCIÓN DE RIBERAS EN RÍO CURANILAHUE, COMUNA DE CURANILAHUE, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 1. OBRAS | 1507-3-SC25 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-02 | 2026-01-28 |  |  | Sin Reajuste | 448818.556 | 474194.538 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 0 | 554194.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 120000 | 120000 | 20194.538 | 240000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406901 | Obra de Emergencia enrocado ribera derecha río Renaico, sector las Maicas, comuna de Mulchén, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 1507-2-SC25 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-11-21 |  |  | Sin Reajuste | 506164.415 | 441786.251 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 0 | 441786.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 85000 | 85000 | 80000 | 71786.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406902 | Servicio de Maquinaria para faenas de Encauzamiento, Limpieza y Desembanque, por Emergencia 2024 en Cauces de las Comunas de Santa Juana y Nacimiento Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 1507-3-SC24 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 2024-12-27 | 2025-05-26 |  |  | Sin Reajuste | 458465.455 | 322874.37 | 77642978-3 | DEMCO RENTAL SPA | 100 | 322874.37 | 322874.37 | 0 | 0 | 0 | 322874.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406905 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA EN LOS RÍOS PICHILO, LÍA Y CONUMO, SECTORES DE CARAMPANGUE Y PICHILO, COMUNA DE ARAUCO REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 1. OBRAS | 1507-1-SC24 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-08-27 |  |  | Sin Reajuste | 1276339.335 | 1046928.142 | 77940572-9 | CONSTRUCTORA DAZA LIMITADA | 0 | 1136928.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 446928.142 | 0 | 90000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406908 | Servicio de Maquinaria para Encauzamiento, Limpieza y Desembanque, Ríos Cholguán, sector Santa Lucia Bajo y Manco sector Polcura, comuna de Tucapél Resión del Biobío | N | 1. OBRAS | 1507-27-SE25 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-01-17 | 2025-06-16 |  |  | Sin Reajuste | 271788.027 | 206416.71 | 77940572-9 | CONSTRUCTORA DAZA LIMITADA | 78.95 | 206416.71 | 206416.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206416.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406909 | Servicio de Maquinaria para Encauzamiento, Limpieza y Desembanque Río Biobío, sector Las Ñipas, comuna de Santa Bárbara | N | 1. OBRAS | 1507-9-SC24 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 2025-01-16 | 2025-06-15 |  |  | Sin Reajuste | 314874 | 259195.923 | 77642978-3 | DEMCO RENTAL SPA | 100 | 259195.923 | 259195.923 | 0 | 0 | 0 | 239996.225 | 19199.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406911 | Servicio de maquinaria para limpieza y desembanque Estero Hualqui y Estero La Araucana, comuna de Hualqui | N | 1. OBRAS | 1507-1-SC25 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 2025-02-26 | 2025-07-26 |  |  | Sin Reajuste | 223911 | 166671.4 | 77642978-3 | DEMCO RENTAL SPA | 100 | 166671.4 | 166671.4 | 0 | 0 | 0 | 166671.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40067901-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406892 | OBRAS DE EMERGENCIA DE REPARACIÓN DE COLECTOR DE DESAGÜE LAGUNA TRES PASCUALAS, LIMPIEZA DE COLECTORES Y LIMPIEZA DE QUEBRADAS, COMUNAS DE CONCEPCIÓN Y CHIGUAYANTE | N | 1. OBRAS | 1507-8-SC24 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-01-09 | 2025-07-08 |  |  | Sin Reajuste | 300370.85 | 270549.31 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 71.5 | 270549.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193353.862 | 41062 | 36133.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40067901-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406894 | Reparación de muros en estero Quilque y estero Tolpán, con obras complementarias; limpieza estero Quilque, en la comuna de Los Ángeles | A | 1. OBRAS | 1507-5-SC24 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2024-12-30 | 2025-07-28 |  |  | Sin Reajuste | 387590.735 | 466983.138 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 59 | 466983.138 | 250156.571 | 0 | 0 | 0 | 161689.196 | 88467.375 | 142768.694 | 74012.873 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40067901-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406895 | Obras de reparación de tramo abovedado Canal Ifarle sector Camino Los Carros, comuna de Concepción | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 371378.278 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 371368.278 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40067901-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406897 | Reparación de muros en estero Bellavista y canal Centenario; reparación tramo abovedado canal Las Conchas y decantador colector Petous; limpieza de canales, quebradas y cauces Red Primaria de Aguas Lluvias, comuna de Tomé | N | 1. OBRAS | 1507-4-SC24 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-11-10 |  |  | Sin Reajuste | 201081.44 | 199063.29 | 77940572-9 | CONSTRUCTORA DAZA LIMITADA | 88 | 207640.149 | 134274.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134274.205 | 28076.92 | 45289.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40067901-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406898 | OBRA DE EMERGENCIA REPARACIÓN CANAL CAUPOLICÁN TRAMO ABOVEDADO CALLE JULIO RIVAS Y LIMPIEZA Y REPARACIÓN REDES PRIMARIAS DE AGUAS LLUVIA SECTOR CENTRO, COMUNA DE LOTA | A | 1. OBRAS | 1507-2-SC24 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-27 | 2025-08-24 |  |  | Sin Reajuste | 824653.33 | 1196057.984 | 77851400-1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 0 | 1316057.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 350000 | 110000 | 276057.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40068671-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS VILLA HUASCAR Y EL RECODO, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 418112 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS VILLA HUASCAR Y EL RECODO, REGIÓN DEL BIOBIO | N | 1. OBRAS | 1507-35-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-15 | 2025-12-12 |  |  | Sin Reajuste | 176738.8 | 176738.8 | 0-0 |  | 0 | 176738.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 50000 | 30340.8 | 16398 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | MALLECO | COLLIPULLI | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 40002470-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIA DE COLLIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 410697 | Plan Maestro Aguas Lluvias de Collipulli | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 220555 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52418 | 168127 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 40047177-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE TOLTEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 410706 | Plan Maestro Aguas Lluvias de Tolten | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 335524 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 104200 | 231314 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 20188580-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 325319 | Asesoría Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 1 (2021), Comuna de Temuco | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-78-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-30 | 2023-11-14 | 2023-12-21 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2025-08-26 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 301000 | 758268 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 81.1 | 373793.28 | 192300.192 | 0 | 76777.848 | 38556 | 38453.184 | 38513.16 | 37810.584 | 38000 | 38000 | 38000 | 25000 | 4682.504 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 20188580-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 408905 | Asesoría Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 2, Comuna de Temuco | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-2-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-07-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-21 | 2027-07-13 |  |  | Sin Reajuste | 869551.189 | 869551.189 | 0-0 |  | 0 | 165294.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41407.199 | 41407.199 | 41407.199 | 41073.123 | 496886.387 | 207370.082 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 20188580-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 415562 | Actualización Diseño Construcción Colector Interceptor de Aguas Lluvias Santa Rosa, Temuco, Región de la Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | 1148-8-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-16 | 2025-08-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2026-09-25 |  |  | Sin Reajuste | 293828.85 | 293828.85 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192380 | 47449.762 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 20188580-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 384184 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 1, Comuna de Temuco | A | 1. OBRAS | 1148-77-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-30 | 2023-11-14 | 2023-12-11 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2025-09-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1500000 | 3832371.763 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 86.98 | 2441358.705 | 1534665.994 | 366863.191 | 160413.824 | 87324.642 | 0 | 920064.337 | 399657.553 | 0 | 230615.942 | 202500 | 73919.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 20188580-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 408904 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 2, Comuna de Temuco | N | 1. OBRAS | 1148-5-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-06 | 2025-06-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-29 | 2027-05-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4886106.156 | 4886106.156 | 0-0 |  | 0 | 778601.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 123600 | 334500 | 217501.819 | 2267000 | 2179104.337 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30002745-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 338842 | Construccion Sistema de Regadío Las Vertientes Pua | A | 2. ESTUDIOS | 1148-38-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-18 | 2022-11-23 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2024-12-03 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 1496336.544 | 1401594.268 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 90 | 353359.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46491.066 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 156868.164 | 0 | 122000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30002745-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 353597 | Asesoria Construccion Sistema de Regadío Las Vertientes Pua | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-39-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-05 | 2022-12-01 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2024-12-04 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, VICTORIA | Sin Reajuste | 300000 | 483078.24 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 99.98 | 136685.28 | 136634.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136634.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30002745-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 415560 | Servicio Consulta Indigena Sistema de Regadío Vertientes Pua | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 87614.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87614.49 | 212385.51 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30034469-0 | MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION DESCARGA RIO CAUTIN, TCO. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 325935 | ETAPA DE DISEÑO SEGUNDA PARTE: INGENIERIA DE DETALLE PROYECTO MEJORAMIENTO ESTERO BOTROLHUE Y DESCARGA AL RIO CAUTIN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-83-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-03-05 | 2021-03-25 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2023-06-27 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 400000 | 415222.4 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 98.82 | 57227.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10461.748 | 46766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 385851 | AIF CONSTRUCCIÓN ETAPA 3-B COLECTOR INTERCEPTOR DE AGUAS LLUVIAS SAN MARTIN COMUNA DE TEMUCO REGIÓN DE LA ARAUCANIA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-06 | 2024-11-06 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2026-06-05 |  |  | Sin Reajuste | 818030.4 | 785051.568 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 12.98 | 381988 | 101912.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101912.915 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 70075.085 | 403063.568 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385850 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, Etapa 3-B, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 1148-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-09 | 2024-09-04 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2026-04-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6764067.138 | 6501453.946 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 21.48 | 3792202.237 | 1364267.839 | 0 | 0 | 0 | 968287.024 | 395980.815 | 508000 | 103000 | 149265.976 | 312000 | 412000 | 413000 | 530668.422 | 1536348.396 | 1351120 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30099413-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES RÍO LUMACO - LUMACO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379078 | Construccion Obras Fluviales Rio Lumaco, Comuna de Lumaco, Región de La Araucania (Diseño) 2022 | A | 2. ESTUDIOS | 1148-74-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-16 | 2023-11-06 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2025-08-28 |  |  | Sin Reajuste | 370000 | 304684.761 | 12465725-3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 68.4 | 190046.868 | 50090.252 | 0 | 0 | 0 | 50090.252 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 49865.508 | 0 | 50091.108 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101997-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 362041 | Asesoría Construcción Obras Fluviales Río Cruces, Comuna de Loncoche. Etapa 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-53-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-25 | 2022-11-21 | 2022-12-14 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2024-01-23 | CAUTÍN | LONCOCHE | Indice de Precios al Consumidor | 384830 | 268060.036 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 60.93 | 24439.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24439.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101997-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 362052 | Asesoria Construcción Obras Fluviales, Estero Loncoche, Sector Urbano (2da Etapa), Comuna de Loncoche, Región de la Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-14 | 2024-09-04 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2026-09-15 |  |  | Sin Reajuste | 535000 | 686165.9 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 32.65 | 278877.174 | 112225.914 | 0 | 28341.635 | 27459.563 | 28341.635 | 28083.081 | 28341.635 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 3309.625 | 323847.969 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101997-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 362046 | Construcción Obras Fluviales, Estero Loncoche, Sector Urbano (2da Etapa), Comuna de Loncoche, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 1148-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-31 | 2024-08-21 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2026-09-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3860484.831 | 3701017.937 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 14.39 | 1877901.198 | 523767.608 | 0 | 135226.979 | 114975.628 | 198076.098 | 75488.903 | 250000 | 51000 | 51000 | 152000 | 154000 | 205923.902 | 490209.688 | 1000959.645 | 881711.112 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE, PUCON, VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30449074-0 | CONSERVACION DE CAUCES CON RIESGO DE FLUJOS LAHARICOS, PUCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 410748 | Conservacion de Cauces con Riesgo de Flujos Laharicos, Pucon | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1667200 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 825293 | 871997 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025997-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE LA ARAUCANIA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 340178 | Conservación Canal Imperial, Etapas I y II, Comuna de N. Imperial, Región de La Araucanía (Recup), 2021 | A | 1. OBRAS | 1148-38-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 2021-09-06 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2022-06-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 798319.328 | 1038858.196 | 76977584-6 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 100 | 5473.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5473.166 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027158-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PARA DESARROLLO AGRICOLA, CANAL IMPERIAL N. IMPERIAL | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 363779 | Construccion Sistema de Riego para Desarrollo Agrícola Canal Imperial, Región de La Araucania (Etapa de Factibilidad) | A | 2. ESTUDIOS | 1148-67-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-27 | 2023-07-18 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2025-01-15 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Sin Reajuste | 1031362 | 1786867.159 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 89.97 | 371746.333 | 187643.993 | 0 | 0 | 106499.202 | 81144.791 | 0 | 0 | 0 | 4901.414 | 79200.926 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027158-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PARA DESARROLLO AGRICOLA, CANAL IMPERIAL N. IMPERIAL | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 366982 | Asesoria Construccion Sistema de Riego para Desarrollo Agrícola Canal Imperial, Región de La Araucania (Etapa de Factibilidad) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-80-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-06 | 2023-08-08 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2024-12-20 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 450000 | 503660.241 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 93 | 140031.216 | 27483.467 | 0 | 0 | 27483.467 | 0 | 0 | 16892.933 | 25000 | 27479.889 | 25000 | 18174.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047390-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397403 | AIF Conservación Sistema de Riego 21 de Mayo Región de la Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 295734 | 0-0 |  | 0 | 175734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 130734 | 120000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047390-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397141 | Conservación Sistema de Riego Canal 21 de Mayo, Región De La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4255939 | 0-0 |  | 0 | 1103851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173851 | 455000 | 475000 | 1646988.09 | 1684099.91 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371415 | Conservación de Ribera con Gaviones en Estero Cuspe y Estero Sin Nombre, sector urbano de Gorbea, Región de la Araucanía 2023 | A | 1. OBRAS | 1148-91-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2024-10-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 420100 | 353978.734 | 9779557-6 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 100 | 620.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.466 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 391805 | Conservacion de Ribera con enrocado en Estero Cavedaña, sector Catripulli, comuna de Curarrehue 2024 | A | 1. OBRAS | 1148-14-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2025-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 454199.2 | 432466.944 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 100 | 220872.179 | 220872.179 | 0 | 84115.735 | 114224.916 | 0 | 22531.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 391806 | Conservacion de Ribera con enrocado en Rio Allipen, sector Curacalco, comuna de Cunco 2024 | A | 1. OBRAS | 1148-13-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 2024-07-24 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2025-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 809390.4 | 672610.848 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 100 | 418888.239 | 418888.239 | 0 | 167142.071 | 242760.777 | 0 | 8985.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 399244 | Conservacion de Ribera con gaviones en Estero Nahuelcura, sector Urbano comuna de Cunco 2024 | A | 1. OBRAS | 1148-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2025-03-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 140378.707 | 172257.695 | 78563100-5 | FERNANDO DRAKE SPA. | 95 | 112119.901 | 112119.901 | 0 | 71543.96 | 40575.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 399245 | Conservacion de Ribera con enrocado en Rio Alpehue, sector Alpehue, comuna de Melipeuco 2024 | A | 1. OBRAS | 1148-15-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 2024-07-26 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2025-05-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 799680 | 739164.93 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 93 | 624202.35 | 612903.12 | 0 | 203804.588 | 194485.629 | 135447.69 | 79165.213 | 11299.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 403630 | Conservacion de Riberas 2024 Global | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 0-0 |  | 0 | 27083.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27083.885 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 406046 | Conservación de riberas con Gaviones en Estero Cunco, sector urbano de Cunco | N | 1. OBRAS | 1148-70-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-31 | 2025-03-13 | 2025-04-24 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-12-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 147893.2 | 178698.302 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 0 | 186698.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 47000 | 63000 | 50698.302 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 406047 | Conservación de riberas con conglomerado y encauzamiento en Río renaico, sector Lolcura de la Comuna de Collipull | N | 1. OBRAS | 1148-69-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-31 | 2025-03-13 | 2025-04-21 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-11-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 160650 | 167529.628 | 76860388-k | CONSTRUCTORA RIO ALLIPEN LTDA | 0 | 174829.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 36300 | 47000 | 42000 | 23529.628 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 406049 | Conservación con enrocado y encauzamiento en Río Quepe en sector La Bandera en Comuna de Padre Las Casas y sectores Ragñintuleufu y Boroa en Comuna de Nueva Imperial | N | 1. OBRAS | 1148-68-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-31 | 2025-03-13 | 2025-05-20 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2026-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 983710.08 | 822893.116 | 77821542-k | EMPRESA CONSTRUCTORA MV LIMITADA | 0 | 849630.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34710.08 | 63000 | 94000 | 208000 | 241919.93 | 208000 | 5513.106 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047517-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379076 | Conservación Red Primaria de Aguas lluvias de Temuco, Colectores 4, 5 y 10 sector Perez Rosales, año 2024, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 1148-16-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-07-12 | 2024-08-06 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2025-02-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1096844 | 857614.326 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 100 | 235054.102 | 235054.102 | 0 | 0 | 162048.95 | 73005.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047517-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 380805 | Conservación Red Primaria de Aguas lluvias de Padre las Casas, Colectores 52 y 53 y Estero Llahuin, año 2024, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 1148-17-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-07-12 | 2024-09-04 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2025-03-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 450000 | 362980.931 | 76187000-9 | SOCIEDAD EMPRESA CONSTRUCTORA HENRO LTDA. | 100 | 275258.884 | 275258.884 | 0 | 0 | 275258.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047517-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 418325 | Conservación Red primaria de aguas lluvias Colector 10 Temuco | N | 1. OBRAS | 1148-9-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-20 | 2025-11-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-16 | 2026-08-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 355493.679 | 355493.679 | 0-0 |  | 0 | 87099.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87099.014 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047587-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 368560 | Obras de Emergencia Conservacion Canal de Regadio Bio Bio Sur, tramo 3° etapa, Comunas de Angol y Renaico, año 2024 | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-11-06 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 619865.621 | 648867.044 | 13792739-K | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 100 | 47854.863 | 47854.863 | 0 | 47854.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047587-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 368562 | Conservacion Canal de Regadio Pillanlelbun II etapa, Comunas de Lautaro, Vilcun y Temuco; año 2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-24 | 2024-07-31 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2025-01-30 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 627760.7 | 750699.89 | 79947810-2 | SOC. CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES LTDA. | 43.87 | 434892.082 | 434892.082 | 0 | 434892.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047587-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 399336 | CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO COMUY, TEMPORADA 2024, COMUNA DE PITRUFQUEN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | A | 1. OBRAS | 1148-35-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-24 | 2024-08-29 | 2024-09-09 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2025-06-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 736140.426 | 811383.473 | 76977584-6 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 52.97 | 627947.612 | 236025.975 | 0 | 0 | 103447.285 | 0 | 132578.69 | 360000 | 0 | 31921.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047587-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 414339 | Conservación Canal de matriz Bio Bio Sur Tercera Etapa km 110, Comuna de Collipulli, región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 1148-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-07 | 2025-03-28 | 2025-04-29 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1112857.06 | 906472.354 | 77940572-9 | CONSTRUCTORA DAZA LIMITADA | 0 | 953899.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40758.118 | 53000 | 53000 | 158000 | 262000 | 262000 | 125141.789 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047587-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 416884 | Horas Maquina Conservacion de Riego Región de La Araucanía, año 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 193354.449 | 0-0 |  | 0 | 193354.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193354.449 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060170-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2025 - 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 410890 | GLOBAL CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LA ARAUCANÍA 2025-2027 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4390582 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1309418 | 3171154 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060172-0 | CONSERVACION GLOBAL CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2025 - 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 408516 | Global Conservacion Global Cauces Naturales Region de La Araucania 2025 - 2027 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11658210 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2552000 | 9350200 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, LAUTARO, NUEVA IMPERIAL, PERQUENCO, PITRUFQUEN, ANGOL, COLLIPULLI, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060174-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2025 - 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 408508 | Global Conservacion Obras Fiscales de Riego, Region de La Araucania 2025 - 2027 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4480600 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1334310 | 3245280 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060716-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024- 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397179 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 1. OBRAS | 1148-59-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-28 | 2025-02-12 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2026-02-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 496483.182 | 77940572-9 | CONSTRUCTORA DAZA LIMITADA | 0 | 436000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 93000 | 93000 | 157000 | 75483.182 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | MALLECO | COLLIPULLI | de la Araucanía | PROYECTOS | 40064630-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BOQUIHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024- 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 402820 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BOQUIHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 994782 | 0-0 |  | 0 | 376782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 316782 | 644282 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30450772-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 322974 | Plan Maestro de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvias Ciudad de Los Lagos Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-2-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-16 | 2021-03-19 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2025-01-12 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 289290 | 324809.12 | 79638710-6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 100 | 26839.724 | 17670 | 0 | 0 | 0 | 17670 | 0 | 4854.224 | 0 | 4315.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30225973-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN SOLUCIÓN AA. LL. NORTE GRANDE, VALDIVIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 408189 | "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS CANAL E11, SECTOR NORTE GRANDE, CIUDAD DE VALDIVIA, REGION DE LOS RIOS" | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 9840 | 0-0 |  | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 140 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30396475-0 | CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 297411 | RE-ACTIVACIÓN AIF CONSERVACIÓN OBRAS MANEJO DE CAUCES RÍOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO REGIÓN DE LOS RÍOS II ETAPA 2019 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-69-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-10-18 | 2019-11-14 | 2019-11-20 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2021-03-12 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 145622 | 206120.31 | 76283050-7 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 100 | 2277.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277.916 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40025956-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 297461 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN MANEJO DE CAUCES RÍO CRUCES Y ESTERO QUECHUCO EN SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA. ETAPA 3 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-38-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-29 | 2021-07-30 | 2021-08-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2022-12-30 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 145280 | 212972.515 | 76283050-7 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 100 | 53854.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53854.035 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039444-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RÍOS 2022 - 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 311807 | DISEÑO CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCE, SECTOR CRUCERO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | A | 2. ESTUDIOS | 5661-61-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-27 | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2025-03-09 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 191910 | 297631.002 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 88.5 | 34363.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34363.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 391516 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES EN CUENCAS COSTERAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2024 - 2025. COMUNAS DE VALDIVIA Y CORRAL | A | 1. OBRAS | 5661-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-02 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2025-08-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 810378.695 | 849439.674 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 42.8 | 1007954.333 | 366557.313 | 0 | 136414.463 | 69963.568 | 92788.807 | 67390.475 | 77500 | 77500 | 77500 | 77500 | 108500 | 129500 | 93397.02 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 391518 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES EN LA CUENCAS DEL RÍO BUENO REGIÓN DE LOS RÍOS 2024 - 2025 | A | 1. OBRAS | 5661-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-05 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2025-05-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 563862.46 | 674619.892 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 91.71 | 354089.866 | 194748.257 | 0 | 161937.16 | 32811.097 | 0 | 0 | 0 | 159341.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 391522 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES EN LA CUENCA DEL RIO VALDIVIA COMUNAS DE LANCO Y MARIQUINA | A | 1. OBRAS | 5661-28-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-04 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2025-08-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 851908.743 | 789143.735 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 95.9 | 877598.357 | 775560.808 | 0 | 273169.336 | 160091.072 | 141147.642 | 201152.758 | 0 | 32324.157 | 0 | 69713.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 391524 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES EN LA CUENCA DEL RIO VALDIVIA REGIÓN DE LOS RÍOS 2024-2025 COMUNAS DE PANGUIPULLI Y LOS LAGOS | A | 1. OBRAS | 5661-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-08-30 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2025-06-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 419508.32 | 407073.691 | 77720885-3 | CONSTRUCC.INGENIERÍA SUYAI SPA | 61.4 | 257459.731 | 163517.437 | 0 | 163517.437 | 0 | 0 | 0 | 93942.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 391659 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAUCES NATURALES EN CUENCA RÍO BUENO 2023 ¿ 2024 | A | 1. OBRAS | 5661-98-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-01-30 | 2024-02-27 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2025-01-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 698794.18 | 1338455.581 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 86.2 | 495210.789 | 405537.411 | 0 | 299498.592 | 106038.819 | 0 | 0 | 0 | 81390.477 | 8282.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 406765 | Conservación de riberas de cauces naturales cuenca del Río Valdivia comunas de Valdivia y Los Lagos 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 5661-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2024-12-17 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-11-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 988173.025 | 917418.303 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 73.36 | 939168.055 | 782902.05 | 0 | 0 | 413335.213 | 266894.641 | 102672.196 | 50000 | 50000 | 46266.005 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047518-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 382638 | Conservación Colectores de la Red Primaria de Aguas Lluvias ciudad de Valdivia, región de Los Ríos 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 5661-86-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-11-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 388213.295 | 444750.701 | 77085226-9 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 100 | 73588.296 | 73588.296 | 0 | 67091.882 | 0 | 6496.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057995-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RIOS 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 391533 | Conservación de la Red Primaria de Aguas Lluvias ciudad de Valdivia, región de Los Ríos. 2024-2025 | A | 1. OBRAS | 5661-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-27 | 2024-10-18 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2024-12-31 | 2025-10-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 814490.443 | 764424.497 | 77085226-9 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 10 | 791740.275 | 516142.698 | 0 | 0 | 297985.931 | 151457.832 | 66698.935 | 100000 | 50000 | 50000 | 25339.514 | 35258.063 | 0 | 15000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057997-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RIOS 2025 - 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413329 | Conservación global de riberas de cauces naturales en las cuencas costeras de la región de Los Ríos 2025-2026 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 999990 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057997-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RIOS 2025 - 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413468 | Conservación global de riberas de cauces naturales cuenca del río Valdivia región de Los Ríos 2025-2026 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 999990 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057997-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RIOS 2025 - 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413472 | Conservación global de riberas de cauces naturales en la cuenca del río Bueno región de los ríos 2025-2026 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 999990 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40064050-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS RIOS AÑO 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396354 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias, Ciudad de Valdivia, Región de los Ríos 2025-2026 | N | 1. OBRAS | 5661-29-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-25 | 2026-05-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 950576.998 | 950576.998 | 0-0 |  | 0 | 666605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 100000 | 125000 | 150000 | 166605 | 393000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30122047-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS QUELLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 339004 | Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Quellón, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-44-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-27 | 2021-12-09 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2025-06-19 | CHILOE | QUELLON | Sin Reajuste | 319347 | 422993.999 | 78556500-2 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 94 | 68874 | 51707.34 | 0 | 0 | 0 | 51707.34 | 0 | 0 | 17166.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 30131955-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARQUE VICENTE PEREZ ROSALES, PUERTO VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394495 | Diseño Construcción Obras de Control Aluvional Parque Vicente Pérez Rosales, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-06-17 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2026-06-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 295542 | 378290.579 | 12465725-3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 53.73 | 268083.943 | 211477.848 | 0 | 0 | 0 | 211477.848 | 0 | 0 | 0 | 56605.101 | 0 | 0 | 0 | 0.994 | 118419.573 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 30376622-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 374484 | Asesoría de Inspección Fiscal para la obra ¿Construcción Colector Red Primaria Zurita de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos¿ | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-50-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2025-04-30 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 235500 | 215125.762 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 98 | 112932 | 62453.24 | 0 | 44198.174 | 0 | 9392.425 | 8862.641 | 5962.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4345.359 | 40171.368 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 30376622-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 374476 | Construcción Colector Red Primaria Zurita de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-38-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-26 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2025-04-14 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice Polinomico | 1621783.972 | 1589419.76 | 76356211-5 | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 100 | 426161.918 | 415859.78 | 0 | 284294.998 | 91011.743 | 40553.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10302.138 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40010873-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA CAJON SAN FRANCISCO Y REDES SECUNDARIAS PTO. VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 333627 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Cajón Gramado y Cajón San Francisco, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-35-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-17 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2025-01-20 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 335978 | 393192.246 | 52002452-2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 88 | 35510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30566 | 4943.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40010874-0 | REPOSICION COLECTOR RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CAJON GRAMADO COMUNA DE PUERTO VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 333627 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Cajón Gramado y Cajón San Francisco, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-35-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-17 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2025-01-20 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 335978 | 393192.246 | 52002452-2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 88 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12862 | 6253.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.05 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40025792-0 | CONSTRUCCION COLECTOR ALMAGRO TRONCO, COMUNA DE OSORNO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 349858 | Diseño Construcción Colector Almagro Tronco, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-58-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-03-09 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2025-10-05 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 175475 | 258267.05 | 79638710-6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 92 | 38997.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16922 | 0 | 22075 | 0.2 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40036789-0 | REPOSICION Y AMPLIACION COLECTORES SECTOR ORIENTE ESTERO GARZA, COMUNA DE PUERTO MONTT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394476 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Estero Garzas, Sector Oriente y Poniente, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 817-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-06-11 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2026-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 480148 | 511909.425 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 113988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88601.681 | 0 | 0 | 25385.624 | 0.695 | 145870 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40036790-0 | MEJORAMIENTO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE ESTERO GARZAS, COM DE PUERTO MONTT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394476 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Estero Garzas, Sector Oriente y Poniente, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 817-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-06-11 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2026-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 480148 | 511909.425 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 110259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84872.515 | 0 | 0 | 25385.624 | 0.861 | 141795 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395805 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Liucura, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-12-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-05 | 2024-07-25 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2025-01-28 |  |  | Sin Reajuste | 386582.067 | 372487.799 | 76860388-k | CONSTRUCTORA RIO ALLIPEN LTDA | 100 | 350493.743 | 350493.743 | 0 | 326300.989 | 24192.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 406679 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2024: Río El Salto, Sector Valle El Tigre y Río Tranquilo, Etapa II, Sector El Tranquilo, Comuna de Palena, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-25 | 2024-11-22 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2025-06-25 |  |  | Sin Reajuste | 1086506.415 | 1140822.017 | 79914870-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 55.26 | 1140822.017 | 569126.286 | 0 | 0 | 89589.863 | 104048.306 | 375488.117 | 200000 | 200000 | 171695.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 410073 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Estero Temblapulli, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-41-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-01-21 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-07-07 |  |  | Sin Reajuste | 252858.139 | 268392.667 | 9779557-6 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 5.27 | 268392.667 | 14141.193 | 0 | 0 | 0 | 10345.602 | 3795.591 | 50000 | 100000 | 104251.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 413926 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2025: Río Michimahuida Etapa II y Río Blanco Chaitén, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-07 | 2025-02-28 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-10-24 |  |  | Sin Reajuste | 1226511.842 | 1287788.908 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 1287788.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 150000 | 200000 | 200000 | 437788.908 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 414053 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Río Burrito, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-27-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-29 | 2025-05-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-27 | 2026-01-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1054691.526 | 1054691.526 | 0-0 |  | 0 | 1054691.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 200000 | 300000 | 404691.526 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 414055 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2025: Río Azul y Río Espolón, Comuna de Futaleufú, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-37-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-08 | 2026-02-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1233040.639 | 1233040.639 | 0-0 |  | 0 | 1669075.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 200000 | 1169075.664 | 550000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 416686 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Estero Chinchinco, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-22-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-22 | 2025-05-20 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-12-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 365608.475 | 363865.399 | 78088991-8 | CONSTRUCTORA ANICO SPA | 0 | 365608.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 100000 | 100000 | 35608.475 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 418848 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Estero Bruto, localidad de Peulla, Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-26-LE25 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-16 | 2025-06-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-09-30 |  |  | Sin Reajuste | 59500 | 59500 | 0-0 |  | 0 | 59500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 39500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40049755-0 | CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS PUDETO 1, COMUNA DE ANCUD | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 408311 | Publicación Diseño Construcción Colector Aguas Lluvias Pudeto 1, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 313 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 313 | 66.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.278 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40049755-0 | CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS PUDETO 1, COMUNA DE ANCUD | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 408309 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Construcción Colector Aguas Lluvias Pudeto 1, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 817-25-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-25 | 2026-11-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 232682.463 | 232682.463 | 0-0 |  | 0 | 73008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73008 | 159674.463 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40049756-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA DE SISTEMA QUEBRADA HONDA Y MIRADOR COMUNA DE PUERTO VARAS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 403622 | Publicación Diario Oficial Diseño Reposición y Construcción Red Primaria de Sistema Quebrada Honda y Mirador, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.722 | 0 | 0 | 0 | 133.278 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40049756-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA DE SISTEMA QUEBRADA HONDA Y MIRADOR COMUNA DE PUERTO VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 403596 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Reposición y Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada Honda y Mirador, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 817-15-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-04-10 | 2025-05-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-04 | 2027-04-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 635956 | 635956 | 0-0 |  | 0 | 350471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224012 | 126459 | 464521 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40064691-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA CAUCE QUEBRADA HONDA, CALLE VICENTE PÉREZ ROSALES, PUERTO VARAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 403970 | Conservación Red Primaria Cauce Quebrada Honda, Calle Vicente Pérez Rosales, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-2-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-02-19 | 2025-03-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-02 | 2025-10-29 |  |  | Sin Reajuste | 262686.812 | 262686.812 | 0-0 |  | 0 | 277845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 80000 | 97845 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40064775-0 | CONSERVACION ATRAVIESO RED PRIMARIA CANAL LAUTARO, CALLE PEDRO MONTT, OSORNO, LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 403930 | Conservación Atravieso Red Primaria Canal Lautaro, Calle Pedro Montt, Ciudad de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-11-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-18 | 2025-04-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-11-13 |  |  | Sin Reajuste | 141831.74 | 141831.74 | 0-0 |  | 0 | 176361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 72764 | 0 | 3597 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40066298-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 405086 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Montt, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-43-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-08-04 |  |  | Sin Reajuste | 320080 | 318163.577 | 76356211-5 | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 20 | 320080 | 62037.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62037.711 | 30000 | 100000 | 80000 | 46125.866 | 0 | 0 | 1916.423 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40067476-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE ALERCE, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 408091 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Ciudad de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-26-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-28 | 2025-05-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-01-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 263771.235 | 263771.235 | 0-0 |  | 0 | 263771.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 80000 | 103771.235 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40068480-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO VARAS, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 408092 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Ciudad de Puerto Varas, Comuna de Puerto Varas, Región De Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 321080 | 0-0 |  | 0 | 321080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 80000 | 80000 | 81080 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40069265-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS 2025, CIUDAD DE ANCUD, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 416806 | Conservación Red Primaria Aguas Lluvias 2025, Ciudad de Ancud, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 334567 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 234567 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40069270-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 2025. CIUDAD DE OSORNO, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 416807 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2025, Ciudad de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 287312 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 187312 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 391534 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA ALTO RÍO IBAÑEZ, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ | N | 1. OBRAS | 1149-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-09-14 |  |  | Sin Reajuste | 411554.872 | 379628.008 | 76688003-7 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 0 | 379628.008 | 73260.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73260.563 | 60000 | 80000 | 70000 | 69628.008 | 26739.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 391535 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA Y RESTITUCIÓN DE CAUCE RÍO COCHRANE,COMUNA DE COCHRANE | N | 1. OBRAS | 1149-12-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-31 | 2025-04-22 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-12-23 |  |  | Sin Reajuste | 416431.837 | 340645.223 | 18103931-0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 0 | 340645.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 60645.223 | 80000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 401945 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA ESTERO EL BAÑO, COMUNA DE CHILE CHICO | N | 1. OBRAS | 1149-10-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-26 | 2025-04-15 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2026-01-03 |  |  | Sin Reajuste | 551235.439 | 453308.74 | 18103931-0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 0 | 453308.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 103308.74 | 50000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 401946 | Conservación con refuerzo de ribera rio Avilés Etapa II, Localidad de Fachinal, comuna de Chile Chico | N | 1. OBRAS | 1149-17-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-05-20 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-11-11 |  |  | Sin Reajuste | 567850.287 | 465925.872 | 76688003-7 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 0 | 567850.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 217849.287 | 50001 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 401947 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA RÍO RESBALÓN, LOCALIDAD DE BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 1149-7-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-14 | 2025-04-08 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-12-02 |  |  | Sin Reajuste | 958767.594 | 811871.777 | 12310815-9 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 0 | 811871.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 60000 | 100000 | 100000 | 100000 | 183000 | 198871.777 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 401985 | Conservación y Restitución de Cauces Estero Burgos y Arroyo Marquez, Comuna Chile Chico Año 2025 | N | 1. OBRAS | 1149-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-24 | 2025-02-25 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-09-23 |  |  | Sin Reajuste | 620712.999 | 600156.94 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 35 | 600156.94 | 195996.714 | 0 | 0 | 0 | 89312.746 | 106683.968 | 110000 | 100000 | 100000 | 94160.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 401990 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, VILLA OHIGGINS, COMUNA DE OHIGGINS, 2024 ETAPA II | A | 1. OBRAS | 1149-30-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-11-04 |  |  | Sin Reajuste | 65000 | 65000 | 76548726-9 | AGRICOLA FORESTAL SERGIO F. MAS CASANOVA E.I.R.L. | 100 | 4116.667 | 4116.667 | 0 | 4116.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 401991 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA RÍO IBAÑEZ, LOCALIDAD DE RÍO IBAÑEZ, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | N | 1. OBRAS | 1149-11-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-31 | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-11-24 |  |  | Sin Reajuste | 591794.102 | 470419.832 | 18103931-0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 0 | 470419.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80419.832 | 80000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 404351 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO SAN MARTIN, COMUNA DE CHILE CHICO REGION DE AYSEN 2025 | N | 1. OBRAS | 1149-24-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-08-03 |  |  | Sin Reajuste | 54000 | 53550 | 76239533-9 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 10000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 404354 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO AVILES, COMUNA DE CHILE CHICO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 0-0 |  | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 404355 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO JEINIMENI, COMUNA DE CHILE CHICO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 404358 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, VILLA OHIGGINS, COMUNA DE O¿HIGGINS, AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 1149-26-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-09-18 |  |  | Sin Reajuste | 67000 | 65000 | 76548726-9 | AGRICOLA FORESTAL SERGIO F. MAS CASANOVA E.I.R.L. | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 25000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 406529 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, VILLA OHIGGINS, COMUNA DE OHIGGINS, 2024-2025 | A | 1. OBRAS | 1149-44-LE44 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2025-04-02 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 60000 | 76548726-9 | AGRICOLA FORESTAL SERGIO F. MAS CASANOVA E.I.R.L. | 100 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 25400 | 16200 | 18400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 408823 | Servicio de Maquinaria para rehabilitación y encauzamiento Río Jeinimeni Comuna de Chile Chico Región de Aysén 2024 - 2025 ETAPA II | A | 1. OBRAS | 1149-43-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-04 | 2024-12-10 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2025-03-30 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 47599.881 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 100 | 47599.881 | 47599.881 | 0 | 23799.941 | 23799.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 416472 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, VILLA O¿HIGGINS, COMUNA DE O¿HIGGINS, AÑO 2024-2025 etapa II | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 416474 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, VILLA O¿HIGGINS, COMUNA DE O¿HIGGINS, AÑO 2024-2025 etapa III | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 857048.06 | 0-0 |  | 0 | 753123.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 403123.645 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047520-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 393017 | Conservación de Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Aysén 2024-2025 | A | 1. OBRAS | 1149-21-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-26 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2025-04-15 |  |  | Sin Reajuste | 600034.062 | 663766.678 | 7507073-K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 100 | 444403.743 | 444403.743 | 0 | 143349.129 | 99113.557 | 164267.215 | 37673.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047520-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 418487 | Conservación de Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Aysén 2024-2025 Etapa II | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 155323.257 | 0-0 |  | 0 | 155323.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 35323.257 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047591-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 385412 | Viáticos y publicaciones | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047591-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 393075 | Conservación Canal matriz Sistema de Riego Chile Chico 2024-205 | A | 1. OBRAS | 1149-20-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-26 | 2024-07-15 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2025-02-09 |  |  | Sin Reajuste | 394762.096 | 530741.574 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 100 | 58697.749 | 58697.749 | 0 | 43145.986 | 15551.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047591-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 393146 | Conservación Canal Matriz Sistema de Riego Canal Ibáñez 2024-2025 | A | 1. OBRAS | 1149-24-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-18 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2025-02-27 |  |  | Sin Reajuste | 246928.908 | 295237.221 | 7507073-K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 100 | 148645.226 | 148645.226 | 0 | 43097.824 | 26794.311 | 78753.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047591-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 405789 | Conservación Canal matriz Sistema de Riego Chile Chico 2024-2025 Etapa II | A | 1. OBRAS | 1149-37-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-26 | 2024-10-18 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2025-04-08 |  |  | Sin Reajuste | 330758.834 | 322309.677 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 100 | 98160.607 | 98160.607 | 0 | 0 | 68049.154 | 30111.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047591-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 416803 | Servicio de Maquinaria Para Protección del Canal Fiscal Chile Chico Encauzamiento Arroyo Horquetas Comuna de Chile Chico Año 2025 | N | 1. OBRAS | 1149-14-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-16 | 2025-04-21 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-08-07 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 42126 | 12310815-9 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 0 | 42126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 27126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047591-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 418589 | Conservación Canal matriz Sistema de Riego Chile Chico 2024-2025 Etapa III | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 81059.418 | 0-0 |  | 0 | 81059.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23185.418 | 27874 | 30000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40064355-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSEN 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 403344 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA RÍO TURBIO, COMUNA DE LAGO VERDE AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 1149-9-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-29 | 2025-11-25 |  |  | Sin Reajuste | 417228.518 | 417228.518 | 0-0 |  | 0 | 456081.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 80000 | 105000 | 121081.483 | 80000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40064355-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSEN 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 403351 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO CISNES, COMUNA DE LAGO VERDE AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 1149-19-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-05-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-31 | 2025-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 312481.774 | 312481.774 | 0-0 |  | 0 | 312481.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 70000 | 50000 | 80000 | 12481.774 | 70000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40064355-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSEN 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 403352 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA ARROYO EL BOSQUE, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | N | 1. OBRAS | 1149-21-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-05-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-31 | 2025-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 51860.281 | 51860.281 | 0-0 |  | 0 | 51860.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 31860.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40064355-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSEN 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 403353 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO JEINIMENI 1, COMUNA DE CHILE CHICO | N | 1. OBRAS | 1149-13-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-05-06 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-10-25 |  |  | Sin Reajuste | 205805.152 | 174931.104 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 0 | 174931.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 34931.104 | 60000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40064355-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSEN 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 403354 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO JEINIMENI 2, COMUNA DE CHILE CHICO | N | 1. OBRAS | 1149-8-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-20 | 2025-04-14 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-12-26 |  |  | Sin Reajuste | 737690.318 | 613735.638 | 18103931-0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 0 | 613735.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 133735.638 | 120000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40064355-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSEN 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 403355 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA ESTERO LOS SAUCES, COMUNA DE CHILE CHICO | N | 1. OBRAS | 1149-20-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-05-20 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-11-10 |  |  | Sin Reajuste | 490509.194 | 553362.821 | 76239533-9 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 0 | 490509.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 130000 | 90000 | 100000 | 45509.194 | 75000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40064355-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSEN 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 403356 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO JEINIMENI, COMUNA DE CHILE CHICO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 70000 | 0-0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 20000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40064355-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSEN 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 403387 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO JEINIMENI 2, COMUNA DE CHILE CHICO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 48166.899 | 0-0 |  | 0 | 111020.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 20000 | 66020.526 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40064355-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSEN 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 403390 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO JEINIMENI 3, COMUNA DE CHILE CHICO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40064355-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSEN 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 403394 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO EMPERADOR GUILLERMO, COMUNA DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 1149-28-LE25 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2025-08-29 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 60000 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40064355-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSEN 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 403395 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO BLANCO, COMUNA AYSEN | N | 1. OBRAS | 1149-27-LE25 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2025-10-08 |  |  | Sin Reajuste | 64000 | 64000 | 0-0 |  | 0 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 10000 | 42100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40064355-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSEN 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 403396 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MAÑIHUALES, COMUNA DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 1149-23-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-09-06 |  |  | Sin Reajuste | 64000 | 57477 | 76239533-9 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 0 | 57477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 30000 | 4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30386473-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, S.P. ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 381267 | Diseño Obras de Control Sedimentológico Río de las Minas Punta Arenas | N | 2. ESTUDIOS | 818-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-18 | 2025-04-16 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-10-08 |  |  | Sin Reajuste | 70849.03 | 75808.43 | 12465725-3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 0 | 75808.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51989.421 | 23819.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30386473-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, S.P. ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 388326 | Declaración de impacto ambiental estudio hidráulico y mecánico fluvial Río las Minas y dimensionamiento obras de control sedimentológico, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena, 2do llamado. | A | 2. ESTUDIOS | 818-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-26 | 2023-12-07 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2025-04-14 |  |  | Sin Reajuste | 192780 | 198993.585 | 78234930-9 | ORBE AMBIENTAL & LEGAL SPA | 88.07 | 23743.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21553.875 | 2189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40019968-0 | CONSTRUCCION COLECTORES EVAC. Y DRENAJE DE AALL, SIST. EMS, CHORRILLO MAGDALENA, P. ARENAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 393903 | Diseño Mejoramiento y Construcción de Evacuación y drenaje de aguas lluvias Sistema Estrecho de Magallanes Sur - Chorrillo Magdalena Punta Arenas 2024 | A | 2. ESTUDIOS | 818-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-02 | 2024-06-05 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2025-09-17 |  |  | Sin Reajuste | 397822.117 | 417988.687 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 87.95 | 179652.89 | 73557.316 | 0 | 73557.316 | 0 | 0 | 0 | 71858.977 | 0 | 0 | 34236.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40029933-0 | NORMALIZACION CHORRILLO MAGDALENA SECTOR VILLA GENEROSA, COMUNA PTA ARENAS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 410477 | Publicaciones DOH 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40029933-0 | NORMALIZACION CHORRILLO MAGDALENA SECTOR VILLA GENEROSA, COMUNA PTA ARENAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 410476 | Diseño Normalización Chorrillo Magdalena sector Villa Generosa, comuna de Punta Arenas | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 249990 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047441-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE MAGALLANES 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 416371 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES, RÍO DE LAS MINAS, MEDIANTE LIMPIEZA Y DESEMBANQUE, PUNTA ARENAS, 2025 2do llamado | N | 1. OBRAS | 818-7-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-04-29 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-10-19 |  |  | Sin Reajuste | 203158.704 | 164042.642 | 14374971-1 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 0 | 164042.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16404.264 | 32808.528 | 49212.793 | 65617.057 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047441-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE MAGALLANES 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 416372 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Chorrillo Meric, mediante limpieza y perfilamiento, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, 2025 2do llamado | N | 1. OBRAS | 818-6-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-07 | 2025-04-29 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-10-23 |  |  | Sin Reajuste | 124495.182 | 109223.069 | 14374971-1 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 0 | 109223.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10922.307 | 21844.614 | 32766.921 | 43689.227 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047521-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE MAGALLANES 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 408534 | Conservación Global Red Primaria AALL Punta Arenas 2025 | N | 1. OBRAS | 818-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-05 | 2025-03-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-11-22 |  |  | Sin Reajuste | 344845.578 | 322452.915 | 77827596-1 | INGENIERIA GALLARDO WILLIAMS LTDA | 0 | 322452.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64490.583 | 64490.583 | 96735.875 | 80613.229 | 16122.645 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047627-0 | MEJORAMIENTO CANAL PROLONGACIÓN COMUNA PUNTA ARENAS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 410477 | Publicaciones DOH 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 87.573 | 0 | 0 | 0 | 87.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.427 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047627-0 | MEJORAMIENTO CANAL PROLONGACIÓN COMUNA PUNTA ARENAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 340229 | Diseño Mejoramiento Canal Prolongación Punta Arenas | N | 2. ESTUDIOS | 818-5-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-03-20 | 2025-06-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 519930.09 | 519930.09 | 0-0 |  | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 100000 | 329930.09 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena |  |  |  | PROYECTOS | 40068412-0 | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 415846 | Pago de Publicaciones y Terrenos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 742321 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena |  |  | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40068412-0 | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 415641 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS-ETAPA 1 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 969188 | 0-0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 60000 | 849188 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena |  |  | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40068412-0 | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 415645 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS-ETAPA 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 969199 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 99189 | 870000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena |  |  |  | PROYECTOS | 40068412-0 | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408128 | GLOBAL GASTOS UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2025 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 742021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 150000 | 300000 | 150000 | 141021 | 400 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena |  |  | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40068412-0 | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 415646 | CO-MLLM-01 MEJORAMIENTO ESTERO LLAU-LLAU, PUNTA ARENAS, MAGALLANES | N | 1. OBRAS | 975-17-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-09 | 2025-05-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-11 | 2026-12-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 10045650.068 | 12490929.875 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 150000 | 150000 | 100000 | 11890929.875 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena |  |  | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40068412-0 | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 415648 | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS-ETAPA 2 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7150001 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2150000 | 4999991 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40069339-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE MAGALLANES 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 411055 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE MAGALLANES 2025 - 2026 | N | 1. OBRAS | 818-8-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-22 | 2025-06-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-02-17 |  |  | Sin Reajuste | 139739.704 | 139739.704 | 0-0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 80000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 30469884-0 | DIAGNOSTICO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE QUEBRADAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327683 | PLAN NACIONAL DE QUEBRADAS FASE 1: DEFINICIÓN TÉCNICA DE QUEBRADA Y DESARROLLO METODOLÓGICO PARA ESTUDIO Y MANEJO DE QUEBRADAS | A | 2. ESTUDIOS | 975-110-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-11 | 2022-08-22 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2025-03-11 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, TALCA, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, COYHAIQUE, MAGALLANES, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, COQUIMBO, VALPARAISO, RANCAGUA, TALCA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, COYHAIQUE, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, CHILLAN | Sin Reajuste | 816097.243 | 914614.53 | 60910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 95 | 101932.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60282.203 | 0 | 0 | 41650.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | VALPARAISO, CACHAPOAL, TALCA, CONCEPCION, SANTIAGO, DIGUILLÍN | VALPARAISO, RANCAGUA, TALCA, CONCEPCION, SANTIAGO, CHILLAN | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058837-0 | ANALISIS EVENTOS PRECIPITACIONES Y CRECIDAS RIOS JUNIO Y AGOSTO 2023 ZONA CENTRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394839 | ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE PRECIPITACIONES Y CRECIDAS DE RÍOS OCURRIDOS EN JUNIO Y AGOSTO DE 2023 EN LA ZONA CENTRAL DE CHILE | A | 2. ESTUDIOS | 975-35-SE24 | Terminado | Trato directo | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-01-31 | 2025-01-25 |  |  | Sin Reajuste | 380800 | 380800 | 96691330-4 | DICTUC S.A. | 100 | 77566.058 | 77566.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77566.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260352 | Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 979-65-LR24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-22 | 2024-10-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-15 | 2028-01-13 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 1288000 | 892630 | 77013837-k | Agrus SpA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 103140 | 202004 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30078323-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329324 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, Sector El Aguila Cuesta Cardones, Tramo km 70,840 al km 76,611, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-52-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-09 | 2021-09-21 | 2021-11-23 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2024-02-18 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 823500 | 780651 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 57.64 | 673.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278683 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Ruta A-133, Sector El Buitre - Las Maitas DM. 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-6-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-02 | 2019-06-25 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2024-01-07 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 461825 | 1302664.317 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 90 | 445989 | 279600 | 0 | 0 | 279600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166389 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 281216 | Reposición Ruta A-13, Sector El Buitre-Las Maitas, DM 0.000,00 al DM 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 5048-69-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-11-20 | 2019-05-23 | 2019-12-30 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2023-04-01 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 6466657.38 | 6474965.89 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 95.29 | 22707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22707 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 402770 | TERMINACIÓN REPOSICIÓN RUTA A-133 SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 687236-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-17 | 2024-08-21 | 2024-12-12 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-09-22 |  |  | Indice Polinomico | 1842881.116 | 2328544.754 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 23.39 | 2347672.96 | 549903.015 | 0 | 0 | 0 | 217024.398 | 332878.617 | 0 | 343663.148 | 362457.22 | 335086.784 | 756562.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083427-0 | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411107 | Asesoría Inspección Fiscal Habilitación Senda de Penetración Caritaya - Muyuri (Nuevos 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2028-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1676670 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 468900 | 1377000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | Interregional | PROYECTOS | 30083427-0 | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 763.061 | 77.33 | 2159.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083427-0 | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 411108 | Habilitación Senda de Penetración Caritaya - Muyuri (Nuevos 2025) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2030-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 18734468.753 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3178100 | 9378000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132075-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409171 | Diagnóstico y Propuesta de Intervención Patrimonial del Monumento Histórico Tambo de Zapahuira | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2028-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 104869 | 0-0 |  | 0 | 20974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83895 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132075-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329405 | Reposición Ruta 11-CH, sector Cardones - Zapahuira, Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 5048-22-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-13 | 2021-07-07 | 2021-08-17 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2023-08-28 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 13850648.052 | 15252128.127 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 9 | 109111.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109111.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132075-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408657 | Solicita financiamiento para contratación "Servicio de Caracterización Arqueológica Estructura Zapahuira 33, Región de Arica y Parinacota" | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11900 | 0-0 |  | 0 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9520 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132117-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: ROSARIO - GUANTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380630 | Estudio Arqueológico Pozos de Sondeos, Rutas S/ROL y A-19 en Sector Ruta 5 - Ruta 11-CH- y, Ruta 11-Ch en Sector Rosario - Guanta, Región de Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | 979-1029-SE23 | En Ejecución | Trato directo | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2025-09-16 |  |  | Sin Reajuste | 540000 | 540000 | 76292667-9 | CONSULTORIAS,ASESORIAS Y ESTUDIOS CAMAQUEN LTDA. | 0 | 149100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85200 | 0 | 0 | 0 | 63900 | 251700 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30239372-0 | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329411 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Arica Tambo Quemado, Sector Zapahuira - Putre, Tramo DM 100.583,374 al DM 126.161,518, Comuna de Putre, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-33-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-09 | 2021-08-20 | 2023-07-12 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2026-07-31 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 1233000 | 1358542.915 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 56.93 | 550000 | 259508.816 | 0 | 116671.932 | 0 | 48439.988 | 94396.896 | 50329.024 | 50772.844 | 50174 | 50328 | 50481 | 32642.245 | 5764.071 | 516343.078 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30239372-0 | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260352 | Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 979-65-LR24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-22 | 2024-10-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-15 | 2028-01-13 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 1288000 | 892630 | 77013837-k | Agrus SpA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 103140 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30239372-0 | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329412 | Reposición Ruta 11 Ch Arica T.Quemado; Zapahuira Putre(Km 100-127) Nuevo 2021 | A | 1. OBRAS | 5048-102-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-06 | 2021-08-03 | 2023-04-10 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2026-04-19 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 16602000 | 49218824.839 | 96538130-9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 53.25 | 10998999.9 | 6238402.967 | 0 | 4642264.182 | 741091.416 | 0 | 855047.369 | 979653.518 | 1387991.289 | 345342 | 452437 | 459533 | 571308.631 | 564331.495 | 10430517 | 3500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Interregional | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 4270.784 | 0 | 0 | 2432.085 | 0 | 1838.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.216 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418454 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 11-A 16-A 41-A 42-A MEJORAMIENTO RUTA A-27 KM 32 AL KM 40,2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 38797.064 | 38797.064 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 38797.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38797.064 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397388 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 61 62 63 64 65 MEJORAMIENTO RUTA 11-CH ARICA-TAMBO QUEMADO S: CR RUTA 5 -ROSARIO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 88690.6 | 97728.172 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 97728.172 | 97728.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97728.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 602271.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602271.88 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30300972-0 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260352 | Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 979-65-LR24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-22 | 2024-10-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-15 | 2028-01-13 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 1288000 | 892630 | 77013837-k | Agrus SpA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 103140 | 202004 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364289-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351777 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-143 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector Cruce Ruta 11-CH - Cruce Ruta A-191, y Sector Cruce Ruta a-143 - Cruce Ruta A-27, tramo Ruta A-143, DM 0,000 al DM 13.929,315 y tramo Ruta A-191, DM 32.730,000 al DM | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-27 | 2023-05-31 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2026-06-07 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 929500 | 922312.213 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 282629 | 66891.336 | 0 | 0 | 0 | 66891.336 | 0 | 44859.305 | 45392.589 | 49728 | 41121.03 | 34636.74 | 0 | 0 | 288106.001 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364289-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351778 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 Y MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-191, SECTOR RUTA A-143- CRUCE RUTA A-27, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 5048-39-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-14 | 2024-04-02 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2026-05-10 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 18819788.38 | 28615181.444 | 96538130-9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 39 | 8500001 | 7486151.78 | 0 | 0 | 4779772.409 | 1407425.424 | 1298953.947 | 722569.192 | 0 | 291280.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5857553 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364290-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351777 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-143 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector Cruce Ruta 11-CH - Cruce Ruta A-191, y Sector Cruce Ruta a-143 - Cruce Ruta A-27, tramo Ruta A-143, DM 0,000 al DM 13.929,315 y tramo Ruta A-191, DM 32.730,000 al DM | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-27 | 2023-05-31 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2026-06-07 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 929500 | 922312.213 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 234655.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46931 | 47278 | 46584 | 47624.554 | 46238 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364290-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351778 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 Y MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-191, SECTOR RUTA A-143- CRUCE RUTA A-27, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 5048-39-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-14 | 2024-04-02 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2026-05-10 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 18819788.38 | 28615181.444 | 96538130-9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 39 | 4495030.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236419 | 1195531.962 | 525519 | 527464 | 814620 | 678531.33 | 516945.152 | 8068753.217 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458889-0 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGION XV ARICA Y PARINACOTA. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263640 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento De Caminos Básicos Intermedios Región XV A. Y. P. | A | 2. ESTUDIOS | 687236-22-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-10-30 | 2017-12-15 | 2018-02-28 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2020-12-25 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1841480 | 934995 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 82.7 | 71300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459183-0 | AMPLIACIÓN RUTA 5, SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO- COMPLEJO CHACALLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329517 | Ampliación Ruta 5, Sector Bifurcación Aeropuerto - Complejo Chacalluta, Comuna Arica, Provincia Arica, Región Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 5048-38-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-05-12 | 2023-08-30 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2025-09-14 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 9708308.263 | 13606172.706 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 88.66 | 2288799.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706843.162 | 532027.054 | 1049891.363 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459736-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: KM 147 - KM 170 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263683 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11 CH, Arica - Tambo Quemado, Sector KM 147 - KM 170, Región de Arica y Parinacota. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-17-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-23 | 2017-08-08 | 2017-08-25 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2025-05-10 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 584000 | 712005 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 99.86 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 146487 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466542-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303033 | Asesoría a la Inspección fiscal "Mejoramiento pasada Urbana Ruta 5 y A-27 en Arica, Sector D: Rotonda Adolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota" | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-68-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-17 | 2020-12-07 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2024-04-29 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 747400 | 1013740.684 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 137247 | 121847.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121847.972 | 0 | 0 | 15399.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466542-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303031 | Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 Y A-27 en Arica, Sector D:Rotonda Rodolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota. | A | 1. OBRAS | 5048-16-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-16 | 2020-09-04 | 2021-05-25 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2024-08-27 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 5418658.767 | 10464576.628 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 310379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481307-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL PARINACOTA NORTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 278686 | Estudio de Ingeniería Conservación Saneamiento Red Vial Parinacota Norte | A | 2. ESTUDIOS | 687236-3-lr18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-03 | 2018-08-20 | 2018-09-13 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2020-09-13 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 285200 | 306000 | 59188260-0 | CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. (AGENCIA EN CHILE) | 100 | 76850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 45800 | 26750 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483079-0 | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL RUTA A-27 - CRUCE RUTA 11CH | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 309462 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Interconexión Vial Ruta A-27 - Cruce Ruta 11CH Región de Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | 5048-65-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-13 | 2020-12-17 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2022-10-23 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 317080 | 228100 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 46.58 | 164050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164050 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483141-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CUESTA CHACA SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410547 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5 Sector: Cuesta Chaca Sur (Nuevo 2025) Reposición Ruta 5 Sector: Cuesta Chaca Sur (Nuevo 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2028-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1196000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 620165 | 648624.02 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483141-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CUESTA CHACA SUR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410548 | Reposición Ruta 5, sector cuesta Chaca Sur, Tramo DM. 2.009.000,000 - DM. 2.023.814,429, Región de Arica y Parinacota (segundo llamado) | N | 1. OBRAS | 5048-22-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-23 | 2025-09-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-10 | 2027-10-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 29941220.8 | 29941220.8 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 4379835 | 26638375.9 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 40004007-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40004007-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410556 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasada Urbana Rutas 5 y A-27 en Arica Sector C (Nuevo 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1592205 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 555148 | 1186722.997 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40004007-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410557 | Mejoramiento Pasada Urbana Rutas 5 y A-27 en Arica Sector C (Nuevo 2025) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 59727000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 7444852 | 57876276.63 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 330903 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-23-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-11 | 2021-07-19 | 2021-08-27 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2025-09-25 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 913440 | 1023580.8 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 87.5 | 222237.72 | 138092.982 | 0 | 26450.171 | 55599.63 | 27994.935 | 28048.246 | 28048.246 | 28048.246 | 28048.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 315300 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA , COMUNA DE ARICA, II ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-4-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 2020-07-01 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2024-07-16 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 6933212.835 | 6184518.727 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 87.42 | 94191.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94191.476 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 315304 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE , COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, IETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-6-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 2020-07-01 | 2020-08-07 | 2020-08-10 | 2024-07-20 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 6179598.863 | 5757945.623 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 85.51 | 14770.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14770.022 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 315331 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-5-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 2020-07-01 | 2020-08-07 | 2020-08-10 | 2024-07-20 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 6000943.513 | 5768899.406 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 88.44 | 14857.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14857.458 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 330908 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-17-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-29 | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2025-07-21 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 8831694.993 | 8601078.296 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 96.75 | 574194.019 | 339698.831 | 0 | 132463.228 | 106061.899 | 0 | 101173.704 | 34616.352 | 127345.347 | 0 | 72533.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40022986-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11-CH, ARICA -TAMBO QUEMADO S : PUTRE - CRUCE RUTA A -235 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329598 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11-Ch Arica-Tambo Quemado, Sector Putre - Cr. Ruta A-235, Región De Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | 5048-34-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-07 | 2021-07-23 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2024-12-29 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 670000 | 852200 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 95 | 15299.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15298.757 | 0 | 0 | 1 | 67082 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 315237 | Consultoría para Proyectos de Conservación de Puentes, región de Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-22-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2021-01-11 | 2021-03-02 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2023-05-25 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 650850 | 546559.497 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 79.31 | 151999.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 146699.376 | 1800 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 321136 | CONSERVACION RUTA 11CH KM. 127 AL KM. 147, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-18-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-16 | 2021-01-05 | 2021-02-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2022-01-23 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 5399573.235 | 4150164.283 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 99.03 | 53715.699 | 53715.699 | 0 | 0 | 0 | 53715.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 328634 | CONSERVACION RUTA 11 CH Dm 147.000,000 al Dm 158.000,000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-26-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 2021-02-17 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2022-03-22 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 2753821.898 | 2387350.695 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 98.46 | 39086.413 | 39086.413 | 0 | 0 | 0 | 39086.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 328636 | CONSERVACION RUTA 11 CH Dm 158.000,000 al Dm 170.000,000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-27-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 2021-03-02 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2022-04-05 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 3357975.735 | 3531390.263 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 99.32 | 32678.016 | 22678.016 | 0 | 0 | 0 | 22678.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027285-0 | MEJORAMIENTO RUTA A - 27 , SECTOR :SAN MIGUEL DE AZAPA - KM 32 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 378036 | ESTUDIO MEJORAMIENTO RUTA A-27 SECTOR SAN MIGUEL DE AZAPA- DM 32 XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 687236-5-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 2023-09-27 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2025-06-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 714000 | 728875 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 34.2 | 503305.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260145.9 | 0 | 119221.442 | 4860.77 | 119077.35 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40033187-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-93 SECTOR CRUCE RUTA 11 CH-LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, XV REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 370959 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-93 Sector Cruce Ruta 11 Ch-Limite Parque Nacional Lauca, XV Región (Nuevo 2023) | A | 2. ESTUDIOS | 687236-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 2023-09-27 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2025-07-06 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 434183.4 | 368900 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 24.43 | 301285.475 | 13175.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13175.53 | 0 | 21566.044 | 0 | 0 | 34261.009 | 34695.292 | 197587.6 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40037286-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-93 SECTOR LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA - HITO TRIPARTITO, XV REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 370968 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-93 Sector Limite Parque Nacional Lauca - Hito Tripartito, XV Región (Nuevo 2023) | A | 2. ESTUDIOS | 687236-9-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 2023-09-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2025-12-17 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 959140 | 996030 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 21.21 | 824999.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101846.74 | 0 | 19382.15 | 0 | 80112.888 | 623658 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038462-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 383145 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Oriente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-4-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2028-08-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 990000 | 1183489.272 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 16.74 | 289273.253 | 112592.133 | 0 | 0 | 60784.888 | 26174.462 | 25632.783 | 25240.16 | 25240.16 | 25240.16 | 25240.16 | 25240.16 | 25240.16 | 25240.16 | 449176.137 | 422193.494 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038462-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 383147 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Poniente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2028-08-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 990000 | 1185772.644 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 16.63 | 293355.249 | 113498.558 | 0 | 0 | 62160.229 | 25644.516 | 25693.813 | 25693.813 | 25693.813 | 25693.813 | 25693.813 | 25693.813 | 25693.813 | 25693.813 | 389367.38 | 480673.644 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038462-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 383146 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Oriente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 687236-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 2024-03-05 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2028-04-09 |  |  | Indice Polinomico | 8699040.015 | 9078509.681 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 11.23 | 1105089.586 | 686440.318 | 0 | 0 | 358192.131 | 187433.369 | 140814.818 | 0 | 0 | 57277.286 | 94636.369 | 54902.998 | 93022.197 | 118810.418 | 3809125.597 | 4714802.716 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038462-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 383148 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Poniente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 687236-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 2024-03-05 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2028-04-09 |  |  | Indice Polinomico | 7998413.955 | 8536635.166 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 25.44 | 1863211.387 | 912957.532 | 0 | 154487.017 | 246884.748 | 149179.411 | 362406.356 | 0 | 87688.614 | 88136.172 | 512372.725 | 128717.482 | 64470.766 | 68868.096 | 2327795.915 | 3933221.639 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038474-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369846 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN RUTA 5 SECTOR CUESTA CULTURA CHINCHORRO, POR SECTORES, ETAPA 3, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-14-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 2023-09-13 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2025-02-02 | PARINACOTA | PUTRE | Indice Polinomico | 4899996.539 | 6091432.41 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 100 | 584384.23 | 584384.23 | 0 | 0 | 584384.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038474-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369849 | CONSERVACION DE LA RED VIAL RUTA A-191, SECTOR CUESTA EL AGUILA - PAMPA DOS CRUCES, DM 0,00 AL DM 32.625,00, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-12-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 2023-09-13 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2024-11-25 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 4415606.808 | 5328261.026 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 99.55 | 67160.346 | 41267.077 | 0 | 28381.023 | 12886.054 | 0 | 0 | 4361.036 | 0 | 0 | 0 | 21532.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038474-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369850 | CONSERVACION DE LA RED VIAL RUTA 5, SECTOR ROTONDA LOS LIBERTADORES - LIMITE URBANO NORTE, KM 2.082,00 AL KM 2084,323 PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 697236-15-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 2023-09-14 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2024-07-29 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 1409998.143 | 1649668.818 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 98.76 | 29783.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29783.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038474-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 387476 | CONSERVACION DE LA RED VIAL RUTA A-201, SECTOR CRUCE RUTA A-31 - LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, DM. 0,00 AL DM. 13.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 687236-16-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-21 | 2023-12-29 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-12-24 |  |  | Indice Polinomico | 1833092.785 | 2797017.811 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 81.56 | 2142206.956 | 1611733.984 | 0 | 0 | 850427.872 | 761306.112 | 0 | 130022.699 | 0 | 359467.408 | 40982.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 369833 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA TUNCAPANE ¿ PAMPA ALCERRECA, DM. 16.870,00 AL DM. 35.200,00; SECTOR PAMPA ALCERRECA - PAMPA ANCOCHOLCA, DM. 40.400,00 AL DM. 73.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION D | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-13 | 2023-02-22 | 2023-06-02 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2024-10-18 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 783980.3 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 98.37 | 13990.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13990.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 369834 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA - PAMPA VISVIRI, DM. 73.200,00 AL DM. 113.267,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-13 | 2023-02-22 | 2023-06-02 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2024-10-19 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 772651.684 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 99.43 | 4921.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4921.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 369836 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-319, SECTOR KM 38,9 ¿ CRUCE RUTA A-95, DM. 38.900,00 AL DM. 66.080,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-4-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-13 | 2023-02-23 | 2023-05-30 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2024-11-14 | ARICA, PARINACOTA | CAMARONES, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 777674.095 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 542.772 | 542.772 | 0 | 0 | 542.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369837 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA PUMUTA ¿ PAMPA ANCOCHOLCA, DM. 57.900,00 AL DM. 73.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-9-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-20 | 2023-05-11 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2024-11-28 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice Polinomico | 1715570.82 | 2974066.648 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 98 | 348181.988 | 285353.36 | 0 | 0 | 285353.36 | 0 | 0 | 62828.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369838 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA ¿ PAMPA VISVIRI, DM. 73.200,00 AL DM. 92.800,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-10-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-20 | 2023-04-21 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2024-11-22 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice Polinomico | 2143864.47 | 3137500.822 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 97.39 | 1551777.618 | 1462973.425 | 0 | 0 | 857870.748 | 502800.708 | 102301.969 | 88804.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369839 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA ¿ PAMPA VISVIRI, DM. 92.800,00 AL DM. 113.267,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-11-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-04-21 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2024-12-22 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice Polinomico | 2234534.29 | 3419507.208 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 98.14 | 375404.413 | 304734.24 | 0 | 0 | 304734.24 | 0 | 0 | 70670.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369842 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-319, SECTOR KM 38,9 ¿ CRUCE RUTA A-95, DM. 38.900,00 AL DM. 66.080,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-14-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-03-10 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2025-02-01 | ARICA, PARINACOTA | CAMARONES, PUTRE | Indice Polinomico | 4574387.315 | 5367668.679 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 86.33 | 1497405.853 | 684847.782 | 0 | 0 | 684847.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812558.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369862 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ALCERRECA - PAMPA PUMUTA, DM. 40.400,00 AL DM. 57.900,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-20 | 2023-05-11 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2024-10-19 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice Polinomico | 1850169.05 | 3034275.955 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 98.31 | 54674.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54674.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047688-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 377900 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 687236-07-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-25 | 2023-06-01 | 2023-06-23 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2024-03-16 |  |  | Indice Polinomico | 872597.027 | 763341.232 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 99.63 | 3500.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3422.178 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049748-0 | CONSTRUCCION PUENTE ACHA, EN RUTA A-133 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 413702 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente Acha en Ruta A-133 Comuna de Arica y Puente de Codpa Ruta A-335 Comuna de Camarones | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 733040 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 147000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049844-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 390757 | Asesoria de Inspecciòn Fiscal Conservación Red vial Región de Arica y Parinacota 2024-2026 (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 44112 | 0-0 |  | 0 | 24578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 4950 | 14678 | 24750 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049844-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 390758 | Asesoria de Inspecciòn Fiscal Conservación Red vial Región de Arica y Parinacota 2024-2026 (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72233 | 0-0 |  | 0 | 36253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 14653 | 10800 | 43200 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049844-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 390759 | Conservación Red vial Región de Arica y Parinacota 2024-2026 (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 441131 | 0-0 |  | 0 | 242131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44131 | 132000 | 66000 | 241000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049844-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 390760 | Conservación Red vial Región de Arica y Parinacota 2024-2026 (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 722355 | 0-0 |  | 0 | 541355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332355 | 77000 | 132000 | 237000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049918-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 398494 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL,CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-235, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH CRUCE A-245 (MISITUNE), DM. 0,00 AL DM. 23.860,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-10-15 | 2024-11-21 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2025-12-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 348902.526 | 401393.664 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 37.75 | 412067.491 | 155737.497 | 0 | 0 | 86751.306 | 34459.646 | 34526.545 | 34526.545 | 34526.545 | 34526.545 | 34526.545 | 34526.545 | 51251.281 | 32445.988 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049918-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 398495 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL,CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-331, SECTOR KM 20 - ESQUIÑA, DM. 20.230,00 AL DM. 31.840,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-16-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-10-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-19 | 2026-02-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 232601.684 | 275272.704 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 162272.704 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049918-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 398280 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-235, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH CRUCE A-245 (MISITUNE), DM. 0,00 AL DM. 23.860,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-29 | 2024-09-09 | 2024-11-07 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2025-12-12 |  |  | Indice Polinomico | 5015157.729 | 6526635.65 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 2.518 | 4508048.887 | 167144.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167144.197 | 71054.932 | 932510.014 | 835337.802 | 820730.375 | 1039040.413 | 542015.834 | 100215.32 | 1566836.07 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049918-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 398285 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-331, SECTOR KM 20 - ESQUIÑA, DM. 20.230,00 AL DM. 31.840,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 1. OBRAS | 687236-7-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-29 | 2024-09-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-16 | 2026-04-12 |  |  | Indice Polinomico | 2380202.412 | 2942553.986 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 2960891 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 409245 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE CAMARONES, ETAPA III, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-1-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-02 | 2025-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-30 | 2029-07-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 989943.46 | 989943.46 | 0-0 |  | 0 | 33333.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8333.334 | 8333.334 | 8333.332 | 8333.332 | 306276.794 | 800000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 409251 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA, ETAPA III, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-2-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-02 | 2025-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-30 | 2029-07-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 989943.46 | 989943.46 | 0-0 |  | 0 | 41666.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8333.334 | 8333.334 | 8333.334 | 8333.332 | 8333.332 | 298110.127 | 800000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 409256 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORORIENTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, ETAPA I, REGION DE ARICA Y PARINA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-3-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-02 | 2025-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-30 | 2029-07-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 989943.46 | 989943.46 | 0-0 |  | 0 | 41666.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8333.334 | 8333.334 | 8333.334 | 8333.332 | 8333.332 | 298110.127 | 800000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 409258 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORPONIENTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, ETAPA I, REGION DE ARICA Y PARIN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-4-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-02 | 2025-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-30 | 2029-07-10 |  |  | Sin Reajuste | 987666.64 | 987666.64 | 0-0 |  | 0 | 41666.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8333.334 | 8333.334 | 8333.334 | 8333.332 | 8333.332 | 295833.127 | 800000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 409259 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO, COMUNA DE ARICA, ETAPA IV, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2029-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 990000 | 0-0 |  | 0 | 41666.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8333.334 | 8333.334 | 8333.334 | 8333.332 | 8333.332 | 298166.667 | 800000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 409198 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA , COMUNA DE CAMARONES, ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 687236-23-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-05-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-17 | 2029-05-17 |  |  | Indice Polinomico | 7726863.336 | 9766589.42 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 229999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76666.667 | 76666.666 | 76666.666 | 1000000 | 9748589.42 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 409200 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA, ETAPA III, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 687236-24-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-05-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-17 | 2029-05-17 |  |  | Indice Polinomico | 10165298.803 | 14808709.283 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | 244999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81666.667 | 81666.666 | 81666.666 | 2460000 | 11290709.283 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 409201 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORORIENTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, ETAPA I, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 687236-25-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-05-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-17 | 2029-05-17 |  |  | Indice Polinomico | 9499953.731 | 9659848.072 | 77158216-8 | MPF INGENIERIA CIVIL SPA | 0 | 229999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76666.667 | 76666.666 | 76666.666 | 1500000 | 8439848.072 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 409203 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORPONIENTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, ETAPA I, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 687236-26-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-05-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-16 | 2029-05-16 |  |  | Indice Polinomico | 10374171.283 | 8722674.672 | 77158216-8 | MPF INGENIERIA CIVIL SPA | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 1390000 | 7884674.672 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050040-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 409217 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO, COMUNA DE ARICA, ETAPA IV, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2029-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7500000 | 0-0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 1326000 | 6620000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40050274-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DE ARICA Y PARINACOTA AÑO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 391034 | CONSERVACIÓN PASADAS URBANAS - TRAVESÍAS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA AÑO 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 746000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34375 | 65625 | 677000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 40051786-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 5 EN ARICA, SECTOR A Y B: LÍMITE URBANO NORTE LAS BRISAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 414266 | GASTOS EN PUBLICACION 2025 VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1900 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 406445 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-201, SECTOR LÍMITE PARQUE NACIONAL LAUCA - CRUCE RUTA A-235, DM. 13.200,00 AL DM. 30.032,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-5-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-26 | 2025-08-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-22 | 2026-10-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 277603.2 | 277603.2 | 0-0 |  | 0 | 210800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27700 | 27700 | 27700 | 127700 | 167917 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 406446 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-93, DM. 13.100,00 AL DM. 78.857,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-21-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-10 | 2026-08-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 472311 | 590163.84 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 311750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 | 126350 | 374163.84 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 406447 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-31, SECTOR BELÉN - CRUCE RUTA 11 CH (ZAPAHUIRA), DM. 130.000,00 AL DM. 165.072,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-22-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-10 | 2026-08-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 11585.255 | 490720.3 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 259882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200 | 41200 | 41200 | 41200 | 95082 | 302020.3 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 406448 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-245, SECTOR CRUZANI ¿ CHUA, DM. 16.000,00 AL DM. 22.000,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-6-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-26 | 2025-08-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-22 | 2026-08-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 293989.5 | 293989.5 | 0-0 |  | 0 | 217568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29392 | 29392 | 29392 | 129392 | 177259 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 397501 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-31, SECTOR BELÉN - CRUCE RUTA 11 CH (ZAPAHUIRA), DM. 130.000,00 AL DM. 165.072,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 1. OBRAS | 687236-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-26 | 2024-10-01 | 2024-12-24 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2026-03-27 |  |  | Indice Polinomico | 3399932.536 | 4315608.126 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 707000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492000 | 215000 | 3965608.126 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 397505 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-93, DM. 13.100,00 AL DM. 45.000,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 1. OBRAS | 687236-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-26 | 2024-10-01 | 2024-12-12 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2026-03-21 |  |  | Indice Polinomico | 3149995.142 | 4559553.16 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 2189712.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374394.102 | 228202.432 | 700467.204 | 211433.146 | 233638.62 | 297739.111 | 143837.738 | 2500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 397510 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-93, DM. 45.000,00 AL DM. 78.857,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 1. OBRAS | 687236-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-26 | 2024-10-01 | 2024-11-29 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2026-03-13 |  |  | Indice Polinomico | 3349995.948 | 5258310.458 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 3239366.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373724.265 | 274727.996 | 1010056.179 | 954248.834 | 239221.265 | 308379.3 | 79008.924 | 2200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 397512 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-27, SECTOR AUSIPAR ¿ PARADERO LAS PEÑAS, DM. 40.200,00 AL DM. 52.387,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-22 | 2024-05-29 | 2024-07-10 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2025-04-15 |  |  | Indice Polinomico | 1183203.398 | 1897790.762 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 65.28 | 664017.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367869.51 | 134249.28 | 161899 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 402165 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-319, DM. 0,0 AL DM. 4.500,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. ( segundo llamado ) | A | 1. OBRAS | 687236-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-08 | 2024-08-16 | 2024-08-22 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2025-05-21 |  |  | Indice Polinomico | 999130.705 | 1264793.736 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 44.51 | 737403.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255036.307 | 0 | 0 | 482367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 409128 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-245, SECTOR CRUZANI ¿ CHUA, DM. 16.000,00 AL DM. 22.000,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. (SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 687236-19-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-17 | 2026-06-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2499261.66 | 3067963.634 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 387500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 262500 | 2655440.974 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 409132 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-201, SECTOR LÍMITE PARQUE NACIONAL LAUCA - CRUCE RUTA A-235, DM. 13.200,00 AL DM. 30.032,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, (SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 687236-20-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-17 | 2026-06-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2749626.952 | 2982217.325 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325000 | 250000 | 2157590.373 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054740-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 - 2024 XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 383516 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 11 - Ch 2023, km 42,8 al 50,1 por sectores. Region de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 687236-19-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-06 | 2023-12-07 | 2023-12-20 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-09-19 |  |  | Indice Polinomico | 1725637.472 | 1539310.222 | 99537890-6 | APIA SPA | 99.67 | 5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054740-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 - 2024 XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 383517 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 11 - Ch 2023, km 50,1 al 55 y del 159 al 165, por sectores. Region de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 687236-20-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-06 | 2023-12-07 | 2023-12-20 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-10-17 |  |  | Indice Polinomico | 1758660.65 | 1625562.076 | 99537890-6 | APIA SPA | 99.7 | 5413.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5413.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40060395-0 | CONSERVACION POR PAVIMENTO RURAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2025 - 2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 414266 | GASTOS EN PUBLICACION 2025 VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1900 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40060395-0 | CONSERVACION POR PAVIMENTO RURAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2025 - 2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 416848 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN POR PAVIMENTO RURAL RUTA A-321, SECTOR CODPA ¿ GUATANAVE, DM. 0,00 AL DM. 4.779,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 179285 | 0-0 |  | 0 | 46166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46166 | 138499 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40060395-0 | CONSERVACION POR PAVIMENTO RURAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 416852 | CONSERVACIÓN POR PAVIMENTO RURAL RUTA A-321, SECTOR CODPA ¿ GUATANAVE, DM. 0,00 AL DM. 4.779,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1125000 | 0-0 |  | 0 | 126272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126272 | 1032478 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410833 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia Ruta 11 CH, Sector Quebrada Taipicagua y Ruta A-149, Sector Fundición, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-23 | 2025-11-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3011959.267 | 3011959.267 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 | 300000 | 2343000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410834 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia Ruta A-109, Sector Río Azufre y Ruta A-111, Sector Ancolacane y Ruta A-127, Sector Hospicio, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5214301 | 0-0 |  | 0 | 2000240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 800000 | 200000 | 700240 | 3300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410835 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta A-31, Sectores Quebrada de Misaña y Quebrada de Caillama, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2080218 | 0-0 |  | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | 300000 | 1240000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410836 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta A-345, Sectores Quebrada de Pampanune y Cochiza, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5397134 | 0-0 |  | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 700000 | 200000 | 800000 | 3500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410837 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta A-95, Sector Visluvio, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1962714 | 0-0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 | 300000 | 1000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410838 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta S/R A-304, Sector Desembocadura Río Vitor, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1757216 | 0-0 |  | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 | 1000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063096-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410839 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia Ruta A-13, Sector Puquios, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 930767 | 0-0 |  | 0 | 715760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240138 | 237346 | 238276 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40063221-0 | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES SECTOR DE CUYA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063221-0 | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES SECTOR DE CUYA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 414266 | GASTOS EN PUBLICACION 2025 VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1900 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063221-0 | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES SECTOR DE CUYA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 406442 | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES SECTOR DE CUYA | N | 1. OBRAS | 687236-18-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-02-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-17 | 2025-12-14 |  |  | Indice Polinomico | 1520003.484 | 1899552.35 | 77749613-1 | CONSTRUCTORA EXPANDO SPA | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420071.134 | 379598.866 | 150050 | 650230 | 300050 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40066422-0 | CONSTRUCCION PUENTE DE CODPA RUTA A-335 COMUNA DE CAMARONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 413702 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente Acha en Ruta A-133 Comuna de Arica y Puente de Codpa Ruta A-335 Comuna de Camarones | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 733040 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 217000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota |  |  | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40068364-0 | CONSERVACION OBRAS POR EMERGENCIA RUTA 5 NORTE, SECTOR CUESTA CULTURA CHINCHORRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 407825 | CONSERVACIÓN OBRAS POR EMERGENCIA RUTA 5 NORTE, SECTOR CUESTA CULTURA CHINCHORRO, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8840918.848 | 0-0 |  | 0 | 9523000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8523000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 40068592-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA 5, S: CUESTA CULTURA CHINCHORRO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40068592-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA 5, S: CUESTA CULTURA CHINCHORRO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 413912 | Construcción y Mejoramiento Ruta 5, S: Cuesta Cultura Chinchorro Nuevo 2025 | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720450 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 400000 | 390000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30076559-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ, AÑO 2008 - 2010 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 156231 | Conservacion Global de Caminos de la Red Basica Comunal Primaria y Comunal Secundaria; Provincia de Iquique y del Tamarugal Sector Sur Region de Tarapaca Etapa VI | A | 1. OBRAS | 1024-92-LP09 | Terminado | Propuesta publica | 2009-11-23 | 2009-12-28 | 2010-02-18 | 2010-03-15 | 2010-03-16 | 2012-03-15 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice Polinomico | 1002819.43 | 1589557.134 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66648.872 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 214244 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, sector Avenida Pérez Opazo Avenida Tadeo Haenke, Región de Tarapacá- Complemento FNDR Nº 207703 | A | 1. OBRAS | 603128-10-lp13 | Terminado | Propuesta publica | 2013-12-30 | 2013-12-31 | 2013-10-16 | 2015-11-27 | 2013-11-22 | 2015-08-14 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | Sin Reajuste | 876881.883 | 1894086.146 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 100 | 16328.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16328.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 404818 | Pago Costo Póliza Garantía Adicional contrato Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, tramo: Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá.(contrato 200983) | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2026-06-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 195923.161 | 195923.161 | 59171800-2 | FCC CONSTRUCCION S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 195923.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195923.161 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30081350-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN TARAPACÁ 2009 2010 2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 170451 | Conservacion Periodica Conservacion de Taludes Cuesta Tana Provincia del Tamarugal | A | 1. OBRAS | 1024-96-lp10 | Terminado | Propuesta publica | 2010-10-21 | 2010-11-11 | 2010-11-18 | 2010-11-26 | 2010-11-27 | 2011-01-30 |  |  | Indice Polinomico | 180000 | 154544.841 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222.799 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30081350-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN TARAPACÁ 2009 2010 2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 173011 | Conservación Caminos Básicos Rutas A-555, A-565 y A-575 (por sectores), Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-7-lp11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-05-30 | 2011-07-04 | 2011-07-07 | 2011-08-04 | 2011-08-05 | 2012-01-30 |  |  | Indice Polinomico | 995590.462 | 1002796.631 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30081350-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN TARAPACÁ 2009 2010 2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 178215 | Conservacion Periodica Ruta 15 CH Km 67 al Km 84 Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca | A | 1. OBRAS | 603128-2-lp11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-05-04 | 2011-06-01 | 2011-06-08 | 2011-07-06 | 2011-07-07 | 2011-12-29 |  |  | Indice Polinomico | 804081.187 | 830848.551 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30093165-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 197954 | Mejoramiento Ruta A-760; km 34;400 al km 44;000; Etapa III; Provincia del Tamarugal e Iquique; Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-06-lp13 | Terminado | Propuesta publica | 2013-04-25 | 2013-06-12 | 2013-10-17 | 2013-11-20 | 2013-11-21 | 2014-12-01 |  |  | Indice Polinomico | 2105415.448 | 2642902.684 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30099566-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED CAMINOS HUARA COLCHANE, PROVINCIA DE TAMARUGAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 167462 | Conservacion Global de Caminos de la Red Basica Comunal Primaria y Comunal Secundaria de la Provincia del Tamarugal Sector Huara-Camiña y Colchane IX Etapa Region de Tarapaca | A | 1. OBRAS | 1024-108-lp10 | Terminado | Propuesta publica | 2010-11-26 | 2010-12-17 | 2010-12-27 | 2011-01-14 | 2011-01-15 | 2013-04-01 | TAMARUGAL | CAMIÑA, COLCHANE, HUARA | Indice Polinomico | 1343116.11 | 1226425.436 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 100 | 59628.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59628.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106619-0 | REPOSICIÓN RUTA 15-CH, SECTOR: APACHETA CASIRI - QUEBRADA CASOXALLA POR SECTORES, HUARA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 301637 | Estudio de Impacto Ambiental Ruta 15-Ch, Sector Apacheta Casiri - Quebrada Casoxalla Por Sectores, Huara | A | 2. ESTUDIOS | 603128-12-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-11-05 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2023-11-30 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 290000 | 264000 | 89930000-9 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 68.22 | 7065.96 | 7065.96 | 0 | 0 | 7065.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30112272-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CUESTA GUANILLOS - CUESTA PABELLÓN DE PICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 278410 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Ruta 1, Sector Cuesta Guanillos - Cuesta Pabellón De Pica Región de Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | 603128-11-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-08-24 | 2018-10-22 | 2018-12-31 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2022-02-04 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 417035 | 623108.55 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 240.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30113684-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGIÓN AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 190964 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos; Provincias de Iquique y Tamarugal; Sector Norte Etapa I Region de Tarapaca; Segundo Llamado | A | 1. OBRAS | 603128-4-LP12 | Terminado | Propuesta publica | 2012-02-28 | 2012-04-17 | 2012-05-28 | 2012-07-09 | 2012-07-10 | 2016-11-16 |  |  | Indice Polinomico | 5847211.581 | 7327278.418 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30122957-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 211397 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia del Tamarugal; Sector Camiña - Colchane; Region de Tarapaca; Segundo Llamado | A | 1. OBRAS | 603128-33-lp13 | Terminado | Propuesta publica | 2013-11-22 | 2013-12-20 | 2014-03-20 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2018-06-13 |  |  | Indice Polinomico | 4715667.616 | 5301592.457 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 95.71 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30123577-0 | CONSTRUCCION VIADUCTO TANA RUTA 5 REGIÓN DE TARAPACÁ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390215 | Diseño de Ingeniería Construcción Viaducto Tana Ruta 5 Región De Tarapacá (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1300000 | 0-0 |  | 0 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 800000 | 448000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30131601-0 | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410569 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 1 Sector: Pabellón de Pica - Aeropuerto (Nuevo 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1200000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 385883 | 1014915.233 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30131601-0 | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410570 | Reposición Ruta 1, Sector Patillos - Aeropuerto, KM 354.200 al KM 372.698, comuna de Iquique, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | N | 1. OBRAS | 5048-17-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-05 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-10-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 33518613.148 | 33518613.148 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5571546 | 29962578.182 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 260524 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-479; Sector Cruce A-469 (Apamilca) - Cruce A-489 Termas de Gerenguela Sector km 0,000 al Km 32,320, Provincia del Tamarugal, Región Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-14-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-12-05 | 2017-01-19 | 2017-03-16 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2018-03-12 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Indice de Precios al Consumidor | 1250534.12 | 925737.294 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9190.94 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 261240 | 2º Llamado Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta 15 CH, Sector Apacheta Casiri por sectores, Km 87 al 103 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-16-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-12-06 | 2017-01-26 | 2017-03-16 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2018-04-08 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1048736.657 | 933096.89 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 98.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4717.377 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 284393 | Conservación Red Vial, Conservación Rutinaria Ruta A-545; Cruce A-555 - Laonzana - Puchurca, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. Segundo Llamado | A | 1. OBRAS | 603128-2-o118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-10-22 | 2018-12-14 | 2019-08-07 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2020-10-26 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 2091995.472 | 2922510.99 | 77078336-4 | CONSORCIO RUTA A-545 CRUCE A-555 FV-APIA LIMITADA | 99.9 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 224283 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico, Ruta A-97, Sector Laguna de Huasco - Lupe, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-36-lp14 | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-05 | 2015-02-27 | 2015-06-01 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2016-06-06 | TAMARUGAL | PICA | Indice de Precios al Consumidor | 500175 | 558711.643 | 78929230-2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 95.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 230762 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2014-2015, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-97B, SECTOR LAGUNA DEL HUASCO-COLLACAGUA; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA; SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 603128-4-lp15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-02-03 | 2015-02-19 | 2015-04-06 | 2015-09-09 | 2015-09-09 | 2016-06-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2194496.265 | 2413410.834 | 89831600-9 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30398852-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA GUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 370980 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1 Sector El Loa - Cuesta Guanillos, Tramo DM 270.933,381 a DM 293.239,309, Comuna de Iquique, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-09-12 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2027-02-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 790112.4 | 922114.102 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 313069.537 | 62851.855 | 0 | 0 | 0 | 23507.537 | 39344.318 | 35849 | 35987.871 | 36126 | 36264 | 36403 | 36541 | 33046.811 | 450943 | 232942 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30398852-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA GUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 370983 | Mejoramiento Ruta 1 Sector El Loa-Cuesta Guanillos, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 5048-95-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-07-12 | 2024-11-11 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2027-01-26 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice Polinomico | 18068332.359 | 21927336.111 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680375.871 | 487726 | 1489623 | 782801.129 | 561281 | 498193 | 7799658 | 10069052.4 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30404773-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 386296 | CONTRATO DE TERMINACIÓN DE OBRAS RUTA A-653, SECTOR CRUCE A-65 BY-PASS CUESTA DUPLIJSA, PROVINCIA DE TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA | N | 1. OBRAS | 603128-26-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-12-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2026-03-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2001711.495 | 2169188.139 | 77749613-1 | CONSTRUCTORA EXPANDO SPA | 0 | 991000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 110000 | 220000 | 331000 | 1420999.803 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 274831 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE II ETAPA REGION DE TARAPACÁ | A | 1. OBRAS | 603128-17-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-28 | 2018-03-12 | 2018-05-22 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2022-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5992712.101 | 5494923.513 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 91.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667871.291 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283586 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA II ETAPA, REGION DE TARAPACÁ | A | 1. OBRAS | 603128-5-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-11 | 2018-09-26 | 2018-12-18 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2023-04-09 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Indice de Precios al Consumidor | 5868344.397 | 5444709.955 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 43.36 | 10542.815 | 10542.815 | 0 | 10542.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458378-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH; SECTOR: HUARA - ACCESO TARAPACA; REGIÓN TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 263500 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta 15 ch; sector: Huara - Acceso Tarapacá ; Región de Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | 603128-9-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-09-20 | 2017-10-30 | 2017-11-28 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2021-07-13 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 308350 | 260627.25 | 76615660-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH EN LIQUIDACION SPA | 90.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78459.775 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458426-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351737 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 15 Ch, Sector Alto Usmagama - Alto Chusmiza, Dm 67.500 Al Dm 84.000, Comuna De Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-73-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-08 | 2024-11-22 | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2027-06-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1053471.3 | 1015606.443 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 0 | 291422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41436.743 | 41599.24 | 41615 | 41632 | 41648 | 41664 | 41827.017 | 503188 | 252471.637 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458426-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351738 | Mejoramiento Ruta 15 CH, Sector Alto Usmagama - Alto Chusmiza, DM 67.500 al DM 84.000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 5048-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-13 | 2024-07-30 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2027-04-26 | TAMARUGAL | HUARA | Indice Polinomico | 21959623.105 | 47057303.937 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 0 | 3400001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436795.569 | 556517 | 556931 | 614690 | 934825.431 | 300242 | 17497225 | 24919841 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 301053 | Consultoria para Estudio de Ingeniería, Conservación Red Vial, Obras de Emergencia, Ruta A-555 por sectores, Badenes Carora - Pachica, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 2. ESTUDIOS | 603128-6-LQ20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2022-02-02 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 150010 | 124600 | 76357116-5 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 94.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 301056 | ASESORIA DE INSPECCION FISCAL A LA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 5 (PINTADOS), A-65, A-750, A-755, A-629, A-651, POR SECTORES; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACÁ. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2019-10-15 | 2020-06-15 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 350000 | 374284.8 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040.552 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300471 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 5, Sector Hilaricos - Pintados, por sectores, Provicia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 2019-07-24 | 2020-02-19 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 2119792.696 | 2731072.887 | 83145600-0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300476 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-65, Sector cruce ruta 5 - Sagasca, por sectores, Provicnia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 2019-10-15 | 2020-07-26 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1982255.661 | 2538009.391 | 77052800-3 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4364.095 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300502 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-535, Sector Cruce A-525 - Mocha, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2020-01-15 | 2019-08-30 | 2020-01-27 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 654581.753 | 1403116.48 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7607.509 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300508 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Rutas A-629 y ruta A-651, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-08-19 | 2020-06-14 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1195419.324 | 2935090.943 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 96.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41143.706 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300520 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-755, sector Cruce Ruta 5 - Matilla, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 2019-08-19 | 2020-02-15 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1142593.299 | 1785604.685 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481275-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283169 | Camino Básico por Conservación Ruta A-639, Sector Cruce A-555 Noasa, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-10-o118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-31 | 2018-10-02 | 2019-04-01 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2020-01-19 | TAMARUGAL | HUARA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1460183.504 | 1266031.477 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158921.055 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481275-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283182 | Camino Básico por Conservación Ruta A-563, Km 0 000 al Km 10 034 Sector Cruce A-555 - Coscaya, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-7-o118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-24 | 2018-09-24 | 2018-10-17 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2019-07-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1398338.508 | 1168954.318 | 76404369-3 | INGENIERIA INMOBILIARIA E INVERSIONES SICALL S.A. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184505.237 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 268816 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-1-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-03-26 | 2018-05-04 | 2018-07-10 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2020-08-24 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 602013 | 521694.892 | 76937255-5 | CONSORCIO ICH-BAC HUARA LIMITADA | 91.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30753.537 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483132-0 | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 278399 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665 Sector Cruce Ruta 5- La Tirana; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-9-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-31 | 2018-09-13 | 2019-06-07 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2020-06-30 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 229178 | 265349.837 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483132-0 | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278394 | Conservación Ruta A-665, Sector Sara- La Tirana, Dm 0.000 al Dm 10.000, Provincia Tamarugal , Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-8-o118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-24 | 2018-09-14 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2020-09-22 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1593888.673 | 1411064.355 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 99.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142016.162 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 298847 | Camino Básico por Conservación Ruta A-375 Sector Acceso Miñe Miñe, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-8-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-07-30 | 2019-09-27 | 2019-12-05 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-10-12 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1092101.027 | 1259959.466 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.022 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 304222 | Camino Básico por Conservación Ruta A¿473, Sector Cruce A-475 ¿ Sipiza, Provincia Tamarugal, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-16-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-06 | 2020-01-31 | 2020-05-19 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2021-05-22 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1551110.299 | 1784945.327 | 96538130-9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 98.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330.001 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40003986-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-750, SECTOR: CRUCE RUTA 1 - CRUCE RUTA A-760, REGION DE TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 352089 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-750, Sector: Cruce Ruta 1 - Cruce Ruta A-760, Región de Tarapacá 2º Llamado | A | 2. ESTUDIOS | 603128-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2024-02-09 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2026-08-02 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 550000 | 610470 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 26.88 | 110293.101 | 72014.028 | 0 | 0 | 0 | 72014.028 | 0 | 0 | 0 | 38279.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455680.265 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40004533-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 307659 | CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ NUEVOS 2019 SEGUNDO LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 603128-14-LR-19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-22 | 2019-12-26 | 2020-03-12 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2021-04-18 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 346516.1 | 355000 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 90.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49083.2 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40004533-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 340761 | Consultoría para proyectos Conservación Red Vial, Obras de Saneamiento Caminos Rurales Tarapacá Nuevos 2020, Etapa II, 2° Llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-11-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-10 | 2021-10-22 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2022-12-12 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 480000 | 498470 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 91.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21560 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010982-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 319559 | Conservación Red Vial, Conservación Ruta 5 Dm 1826 a Dm 1866, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-11-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-11 | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1448378.228 | 907466.491 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.55 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 312884 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte Etapa III Región de Tarapacá. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-18-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-08 | 2021-07-26 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2023-04-23 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 610181.85 | 426768.86 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 99.01 | 1460.083 | 1460.083 | 0 | 0 | 0 | 1460.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 319558 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal Sector Pica- Pozo Almonte Etapa I Región de Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-22-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-06-30 | 2021-09-22 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2025-10-05 | TAMARUGAL | PICA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1025797.29 | 1001895.24 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 82.7 | 106898.916 | 79802.205 | 0 | 52493.545 | 0 | 27308.66 | 0 | 26817 | 0 | 0 | 279.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 312888 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Pica ¿ Pozo Almonte, Etapa I, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-20-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-25 | 2021-03-04 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2025-03-26 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 5434660.574 | 5651920.609 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 86.96 | 435797.908 | 357840.688 | 0 | 0 | 115997.731 | 241842.957 | 0 | 77957.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40011757-0 | CONSERVACION RUTA 5,. SECTOR HUARA-NEGREIROS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 398822 | Conservación Ruta 5, Sector Huara- Negreiros (Nuevo 2023), Segundo Llamado | A | 1. OBRAS | 603128-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-06-11 | 2024-07-02 | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2025-03-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5300092.168 | 5299517.424 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 70.573 | 4501950.312 | 2969601.3 | 0 | 0 | 2969601.3 | 0 | 0 | 1465068 | 0 | 0 | 1349.012 | 65932 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 339420 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte III, Región de Tarapacá. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-8-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-10 | 2021-09-23 | 2022-05-11 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2026-05-07 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE, HUARA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1003092.8 | 992865.6 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 70.07 | 218730.712 | 138216.612 | 0 | 55305.841 | 0 | 55192.119 | 27718.652 | 27718.152 | 27718.652 | 25077.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 387902 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región de Tarapacá. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-25 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2026-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 879247.195 | 713742.246 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 27.22 | 491125.644 | 201512.831 | 0 | 77757.856 | 0 | 82381.716 | 41373.259 | 41373.259 | 41373.259 | 41373.259 | 41373.259 | 41373.259 | 41373.259 | 41373.259 | 266067.248 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 331612 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-6-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-13 | 2021-07-26 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2025-08-23 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 6875745.097 | 7670511.635 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 81.04 | 1934052.664 | 298015.239 | 0 | 0 | 144782.652 | 153232.587 | 0 | 131000 | 435000 | 336274.792 | 165836.871 | 14255.675 | 553670.087 | 0 | 364000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 331615 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte Etapa III, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-5-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-12 | 2021-07-26 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2025-08-19 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 6527391.627 | 6705838.879 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 91.31 | 2399471.754 | 1294986.018 | 0 | 0 | 753696.121 | 241985.689 | 299304.208 | 193475.01 | 123708.387 | 0 | 787302.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020521-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR PATACHE-PATILLO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 377527 | ESTUDIO DE INGENIERÍA, MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR PATACHE PATILLO, REGIÓN DE TARAPACÁ | N | 2. ESTUDIOS | 603128-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2024-02-09 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2027-04-29 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 378000 | 452914 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 245205.4 | 165000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020525-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL, REGIÓN DE TARAPACÁ PERIODO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 375130 | Conservación Red Vial, Seguridad vial, Bypass Pozo Almonte, Ruta 5 Dm 1.805.627 al Dm 1.806.565, Ruta 5 Dm 1.810.256 al Dm 1.811.277, Ruta A-65 Dm 0,000 al Dm 3.580, Ruta A-615 Dm 0,000 al Dm 3.286, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-19 | 2024-08-01 | 2024-09-26 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2025-05-21 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 2056860.817 | 2055933.867 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 93.015 | 2052618.59 | 1881499.982 | 0 | 175766.023 | 0 | 1011865.364 | 693868.595 | 0 | 0 | 171118.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 333991 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia ruta A-529, sector Cuesta Duplijsa, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-2-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-05-03 | 2021-05-11 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2022-04-27 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 2943966 | 2333481.424 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 98.75 | 3079.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3079.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027083-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321610 | Consultoría para Estudios de Proyectos de Conservación Caminos Básicos de la Red Vial Región de Tarapaca | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-36-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 2021-04-01 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2023-08-17 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 657130.105 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 98.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9720 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027083-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 321609 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA A-477, SECTOR CRUCE A-475 ¿ SOTOCA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | A | 1. OBRAS | 603128-13-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-31 | 2020-10-05 | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-08-20 |  |  | Sin Reajuste | 1080913.487 | 948687.121 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 25.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792306.659 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027083-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326930 | Conservación Camino Básico A-675, conservación Cruce A-65 - Cruce A-97-B (Salar de Huasco), Comuna de Pica, región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-29-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-02-26 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-10-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1018936.925 | 861880.031 | 77029579-3 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 254.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027083-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326935 | Conservación Camino Básico, conservación periódica A-487, Cruce Ruta 15 CH (Quetaine) Mauque - Latarani - Cruce A-95 (Pasirito), Comuna de Colchane, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-38-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-05 | 2021-04-01 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2022-05-20 | TAMARUGAL | COLCHANE | Indice de Precios al Consumidor | 1981268.056 | 2108847.197 | 77029579-3 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 4342.769 | 4342.769 | 0 | 0 | 0 | 4342.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326942 | Conservación Red Vial, Recapado Asfáltico ruta 5, por sectores Hilarico, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-37-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 2021-04-13 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 3725688.198 | 3131558.624 | 78331390-1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 100 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326943 | Conservación Red Vial; Conservación Ruta A-65; sector Dm 3.000 a Dm 14,500; Cruce A-653, Provincia de Tamarugal; Region de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-35-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-24 | 2021-05-04 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2022-01-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2150281.805 | 1777903.688 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.65 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326945 | Conservación red Vial, conservación periódica A-685, Cruce A-65 - Pica, por sectores, Pica, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-26-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-01-13 | 2021-02-24 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-12-10 | TAMARUGAL | PICA | Sin Reajuste | 623482.806 | 705831.587 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 99.57 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326946 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-658, Cruce Ruta 1 Sector Aeropuerto Cruce Ruta 1, por sectores, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-28-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-01-22 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-12-17 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 498205.83 | 454301.849 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 97.61 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326951 | Conservación red Vial, conservación periódica Ruta A-636, Cruce Ruta 1 Los Verdes Cruce Ruta 1, por sectores, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-23-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-01-25 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-12-15 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1206750 | 664332.039 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 98.52 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030506-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 1 - RUTA 16 EN IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 362900 | DISEÑO DE INGENIERÍA, MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 1 RUTA 16 EN IQUIQUE, NUEVOS 2022 SEGUNDO LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 603128-11-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-05 | 2023-08-09 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2025-05-30 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 860000 | 1251463.5 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 30.08 | 144282.973 | 32369.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32369.096 | 91000 | 0 | 20607.458 | 306.419 | 0 | 0 | 0 | 850890.156 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030668-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 351744 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS PROVINCIA DE IQUIQUE, SECTOR URBANO, TERCER LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-20-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-29 | 2024-10-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-30 | 2027-06-30 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 633575.635 | 559661.76 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 133768.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26766.432 | 26766.432 | 26766.432 | 26766.432 | 26702.408 | 376069 | 39707.864 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030668-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 359258 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA - PICA - POZO ALMONTE, ETAPA IV, TERCER LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-21-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-30 | 2027-06-30 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 718047.488 | 678422.927 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 162231.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32446.313 | 32446.313 | 32446.313 | 32446.313 | 32446.313 | 454248 | 129785.627 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030668-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 389979 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS PROVINCIA DE IQUIQUE, SECTOR URBANO, TERCER LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | N | 1. OBRAS | 603128-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-10-01 | 2024-12-12 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2027-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2420863.767 | 2321229.082 | 76440323-1 | RED VIAL RB SPA | 9.19 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 157500 | 105000 | 210000 | 157500 | 370000 | 1136683 | 316669 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030668-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 404060 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa IV, Tercer Llamado, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 603128-24-O124 |  | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-11 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-07-30 | 2027-05-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4123171.074 | 5336215.719 | 76440323-1 | RED VIAL RB SPA | 0 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 385000 | 220000 | 165000 | 220000 | 2515000 | 1854837.29 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030671-0 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 351747 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE III ETAPA; REGIÓN DE TARAPACA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-11-14 | 2024-05-22 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2028-05-14 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1113203.275 | 1305431.165 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 17.72 | 323045.835 | 148938.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148938.556 | 29175.13 | 29175.13 | 29175.13 | 29175.13 | 29175.13 | 28231.629 | 0 | 336079.087 | 602008.371 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030671-0 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 359012 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR CAMIÑA- COLCHANE, III ETAPA, SEGUNDO LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-26 | 2024-08-29 | 2024-10-14 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2028-10-14 | TAMARUGAL | CAMIÑA, COLCHANE | Indice de Precios al Consumidor | 1365883.467 | 1663634.606 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 4.88 | 329321.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148022.7 | 30482.935 | 30163.189 | 30163.189 | 30163.189 | 30163.189 | 30163.189 | 467233.549 | 974453.306 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030671-0 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 370629 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE III ETAPA REGION DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 603128-22-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-02-09 | 2024-04-03 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2028-04-11 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 5699916.865 | 8238689.787 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 44.29 | 2399202.465 | 1263223.018 | 0 | 537255.698 | 0 | 0 | 725967.32 | 270000 | 350000 | 110400 | 105200 | 105200 | 95179.447 | 100000 | 1100000 | 2411924.841 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030671-0 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 382772 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Camiña Colchane, III Etapa, Segundo Llamado Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-06 | 2024-04-09 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2028-04-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7033307.314 | 8702767.75 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 25.44 | 2784675.618 | 1080059.677 | 0 | 121570.981 | 0 | 0 | 958488.696 | 518082 | 382997.335 | 126794.236 | 276742.37 | 100000 | 100000 | 200000 | 1234159.7 | 3526868.102 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40031013-0 | CONSERVACION RUTA A-387 REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 351751 | ¿Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Red Vial, Conservación Camino A-387, Km 0 al Km 21,71, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, Nuevo 2024¿. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-25 | 2024-07-26 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2025-07-01 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Indice de Precios al Consumidor | 300736.8 | 247118.256 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 77.44 | 185842.475 | 128203.579 | 0 | 42508.459 | 0 | 57045.877 | 28649.243 | 0 | 0 | 28257.584 | 29381.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40031013-0 | CONSERVACION RUTA A-387 REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 393764 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACIÓN CAMINO A-387, KM 0 AL KM 21,71 PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ NUEVO 2024 | A | 1. OBRAS | 603128-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-23 | 2024-06-21 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2025-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2269255.648 | 1929078.685 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 99.585 | 1422013.732 | 1281320.338 | 0 | 764031.647 | 0 | 238773.294 | 278515.397 | 0 | 5300 | 0 | 135393.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40031015-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA A-755 SECTOR PINTADOS - PICA, PROV. DEL TAMARUAL, REGIÓN DE TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 374634 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI Ruta A-755 Sector Pintados - Pica, Prov. del Tamarugal, Región De Tarapacá. | A | 2. ESTUDIOS | 603128-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-09 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2025-12-13 | TAMARUGAL | PICA | Indice de Precios al Consumidor | 465361.4 | 503233.15 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 14.8 | 381448.801 | 223514.804 | 0 | 78343.837 | 145170.967 | 0 | 0 | 5371.025 | 0 | 80000 | 35458.125 | 37104.847 | 0 | 0 | 158028.632 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035382-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 399902 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO A-475, KM. 22 AL KM. 32, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | A | 1. OBRAS | 603128-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-22 | 2024-09-03 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2025-07-29 |  |  | Indice Polinomico | 1980135.896 | 2276646.109 | 76440323-1 | RED VIAL RB SPA | 73.98 | 1963342.217 | 1065419.67 | 0 | 0 | 544734.444 | 520685.226 | 0 | 455400 | 250000 | 192522.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 359547 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 5, KM 1.761 AL KM 1.801, COMUNA DE POZO ALMONTE, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 603128-5-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-23 | 2022-07-20 | 2022-10-11 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2023-04-08 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 2540102.69 | 1657560.903 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.732 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 359550 | CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRA DE SANEAMIENTO RUTA A-495, KM 1,5 AL KM 3,0, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 603128-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-06 | 2022-08-05 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2023-04-20 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1004346.97 | 1141693.753 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 87.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36473.444 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 376301 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta 5, Sector Km. 1.825,00 al Km. 1.840,00, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal. | A | 1. OBRAS | 603128-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-11-16 | 2023-12-14 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-11-01 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 2787443.192 | 2756412.446 | 83407700-0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 94.38 | 508152.47 | 501652.47 | 0 | 0 | 488441.829 | 13210.641 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 388255 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA A-515 Y A-525, EMERGENCIA 2022, PROVINCIA DEL TAMARUGAL SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 603128-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-27 | 2024-05-23 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2025-04-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1696382.976 | 2669469.656 | 77749613-1 | CONSTRUCTORA EXPANDO SPA | 99.7 | 462881.921 | 451881.921 | 0 | 0 | 451881.921 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40036572-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH S: CHAPIRE-HUAYNA POTOSI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410943 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 15-CH S: Chapire-Huayna Potosi (Nuevo 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 625200 | 982799.868 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA |  | PROYECTOS | 40036572-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH S: CHAPIRE-HUAYNA POTOSI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 317000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40036572-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH S: CHAPIRE-HUAYNA POTOSI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410944 | Mejoramiento Ruta 15-CH S: Chapire-Huayna Potosi (Nuevo 2025) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 41592000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7374800 | 35959200.51 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047506-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 369449 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta A-455, Km 0 al Km 10, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 603128-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-06 | 2025-04-25 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-10-20 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1533933.425 | 2364263.754 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 200000 | 1385690.129 | 865000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049828-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 396740 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica ruta 5, sector km 1700 a km 1730, comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, año 2024, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-13-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-18 | 2024-08-02 | 2024-09-10 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2025-08-04 |  |  | Indice Polinomico | 6035000 | 7008069.909 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 21.4 | 3520816.611 | 1512358.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512358.701 | 525000 | 0 | 200000 | 208069.909 | 575388.001 | 500000 | 0 | 3800000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049828-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 396741 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO A-45, SECTOR KM 43,1 A 58,1, COMUNA DE CAMIÑA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, AÑO 2024, REGIÓN DE TARAPACÁ | A | 1. OBRAS | 603128-14-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-18 | 2024-07-30 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2025-07-05 |  |  | Indice Polinomico | 1594067.7 | 1319400.862 | 76701551-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ALBATROS LIMITADA | 59.14 | 1141135.865 | 1058367.795 | 0 | 594620.025 | 0 | 463747.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82768.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049828-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 396742 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica ruta 5, sector Km 1859 a Km 1887, comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, año 2024, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-15-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-18 | 2024-08-09 | 2024-10-07 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2025-08-27 |  |  | Indice Polinomico | 6649551.84 | 5644543.631 | 76440323-1 | RED VIAL RB SPA | 35.52 | 5747465.209 | 3365586.153 | 0 | 584949.441 | 584320.102 | 0 | 2196316.61 | 1450000 | 0 | 119200 | 812679.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049828-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 396743 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta 1, sector km 290.5 a km 335.9, comuna de Iquique, provincia de Iquique año 2024, región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-16-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-18 | 2024-08-09 | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2025-07-15 |  |  | Indice Polinomico | 6483390.355 | 4637148.623 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 64.36 | 3207651.707 | 1960938.43 | 0 | 644169.239 | 0 | 1316769.191 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 126328.039 | 101885.238 | 9500 | 109000 | 1300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40050066-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR GUANILLO, COMUNA IQUIQUE, REGION DE TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390371 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1, Sector Guanillo, Región de Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | 5048-22-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-10 | 2024-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-15 | 2027-09-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 250710 | 457426.034 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 279000 | 244763.034 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40050276-0 | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDADVIAL REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 405873 | CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL CAMINOS A-40 Y A-639, POR SECTORES, DE LAS COMUNAS DE HUARA Y POZO ALMONTE, REGIÓN DE TARAPACÁ. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 410845.714 | 0-0 |  | 0 | 207920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53956 | 153964 | 223460 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40050277-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DE TARAPACA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 390466 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela de la Comuna de Camiña, Camino A-45 desde Km 49,500 al Km 70,000 Por Sectores; Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 910476.19 | 0-0 |  | 0 | 200200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200200 | 756000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40050277-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DE TARAPACA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 401781 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, Escuela Básica Casa del Sol de La Huayca, Sector Ruta A-665 desde Km 26 al Km 27; Comuna de Pozo Almonte; Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 250476.19 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 63000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40050279-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DE TARAPACA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 390485 | Conservación Seguridad Vial, Travesías en Camino A-665, Sector KM 7.000 AL KM 11.000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 738181 | 0-0 |  | 0 | 100200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100200 | 712000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40050279-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DE TARAPACA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 405871 | Conservación Seguridad Vial, Travesías en Camino A-665, Sector KM 31.000 AL KM 50.000 y Camino A-755, Sector KM 15,000 AL 29.055,46 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 563636 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 420000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40055976-0 | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR OFICINA IRIS - BIF. EX OFICINA VICTORIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 383351 | CONSERVACIÓN RUTA 5, SECTOR OFICINA IRIS - BIF. EX OFICINA VICTORIA | A | 1. OBRAS | 603128-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-05 | 2024-05-02 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2025-01-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7100233.932 | 7481794.217 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 58.14 | 3412710.299 | 3402591.684 | 0 | 3402591.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10118.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40056185-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO R. DE TARAPACÁ 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 383731 | Camino Básico por Conservación, Camino A-457, Sector Km 38 a Km 63, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región De Tarapacá | N | 1. OBRAS | 603128-25-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-09 | 2024-12-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2026-02-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4908660.204 | 4979319.4 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 1340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 150000 | 730000 | 210000 | 3732251.34 | 600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40068298-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 15-CH REGIÓN DE TARAPACÁ 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 409096 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 15-CH, Sector km 102 a km 113.5, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 603128-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-26 | 2025-04-22 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2026-02-10 |  |  | Indice Polinomico | 6782705.7 | 5247431.503 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 0 | 2992500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840000 | 1260000 | 892500 | 2552174.653 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40068298-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 15-CH REGIÓN DE TARAPACÁ 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 409100 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 15-CH, Sector km 113.5 a km 126, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 603128-28-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-05 | 2025-04-22 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-12-10 |  |  | Indice Polinomico | 4284174.56 | 4214867.14 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 2152500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735000 | 840000 | 577500 | 2308367.14 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40068298-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 15-CH REGIÓN DE TARAPACÁ 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 409102 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 15-CH, Sector km 126 a km 144, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 603128-29-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-25 | 2025-04-17 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2026-02-08 |  |  | Indice Polinomico | 6341297.81 | 5197034.568 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 0 | 4193999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 608999 | 1840000 | 840000 | 575000 | 1194458.024 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40068298-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 15-CH REGIÓN DE TARAPACÁ 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 416205 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 15-CH, Sector km 144 a km 162, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7500000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7875000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054384-0 | DIAGNOSTICO ESTADISTICAS DE PESOS EN RUTA DE LA REGION DE ANTOGAFASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391408 | Estudio Básico Diagnóstico estadísticas de pesos en ruta de la región de antofagasta (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 376000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 414000.001 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | OLLAGUE | de Antofagasta | PROYECTOS | 30069291-0 | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278425 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN MEJORAMIENTO RUTA B-15-A, SECTOR OLLAGUE-LÍMITE I REGIÓN, TRAMO DM. 10.000-LÍMITE REGIONAL, COMUNA DE OLLAGUE, PROVINCIA EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-57-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 2020-01-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2024-11-30 | EL LOA | OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 677040 | 1392357.696 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 80 | 756602.95 | 467011.408 | 0 | 410999.999 | 0 | 0 | 56011.409 | 0 | 0 | 140591.542 | 149000 | 0 | 0 | 0 | 117051 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | OLLAGUE | de Antofagasta | PROYECTOS | 30069291-0 | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278424 | Reposición Mejor. Ruta B-15-A, Ollague-Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).- | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-09 | 2018-12-27 | 2020-03-05 | 2025-09-01 | EL LOA | OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 6251000.795 | 6882630.186 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 1909629.911 | 857125.464 | 0 | 334260.738 | 93962.958 | 285967.308 | 142934.46 | 165168.5 | 200000 | 169510.12 | 244831 | 200000 | 0 | 72994.827 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA |  | PROYECTOS | 30123640-0 | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 406.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.172 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30123640-0 | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 418799 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 277.282 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.828 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30123640-0 | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 399461 | Asesoría A La Inspección Fiscal Mejoramiento Circunvalación Calama, Sector Yalquincha - Tucnar Huasi, Tramo Circunvalación Dm 0.0 - Dm 2.797, Ruta 21 Dm 0.0 - Dm 2.965, Comuna De Calama, Provincia El Loa, Región De Antofagasta. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-8-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-24 | 2025-05-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-28 | 2027-07-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1132582.5 | 1049806.759 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 199510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55590 | 143920 | 686700 | 397705 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | Interregional | PROYECTOS | 30123640-0 | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 165.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2834.751 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30123640-0 | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 399462 | Mejoramiento Circunvalación Calama, Sector Yalquincha - Tucnar Huasi, Región de Antofagasta. | N | 1. OBRAS | 5048-92-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-05 | 2025-03-17 | 2025-05-13 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2027-05-27 |  |  | Indice Polinomico | 18599941.549 | 19899093.498 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1000010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500010 | 7313300 | 15174295.11 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131282-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329393 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1,Sector Michilla-Caleta Buena, Tramo DM 105.000,000 al DM 136.083,00, Comunas de Mejillones y Tocopilla, Provincias de Antofagasta y Tocopilla, Región de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-79-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-02 | 2021-11-03 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2024-07-16 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 753250 | 697880.2 | 78929230-2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 64601.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64601.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131282-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329394 | Mejoramiento Ruta 1, Sector: Michilla-Caleta Buena, Tramo Dm 105.000,00 al Dm 136.083,00,Comuna: Mejillones y Tocopilla, Provincia Antofagasta y Tocopilla, Región de Antofagasta | A | 1. OBRAS | 5048-58-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-28 | 2021-10-04 | 2022-06-24 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2024-09-01 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 21931510.33 | 26296024.775 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 31609.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31609.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131463-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: TOCOPILLA - CALETA URCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 378303 | Termino de obras "Reposición Ruta 1, sector Tocopilla-Caleta Urco, tramo DM 193.900,00-DM 198.937,00, Región de Antofagasta" | A | 1. OBRAS | 1369-12-O123 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2024-06-27 | 2024-07-19 | 2023-09-12 | 2024-12-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1412348.397 | 5291866.424 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 100 | 11136.72 | 10947.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10947.658 | 189.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30132606-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291640 | Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | A | 1. OBRAS | 5048-49-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-24 | 2019-12-18 | 2020-07-30 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2024-10-29 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 4596967.233 | 6569939.259 | 78331390-1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES |  | PROYECTOS | 30255722-0 | CONSTRUCCION COSTANERA NORTE MEJILLONES, SECTOR: MEJILLONES-PUNTA CHACAYA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 30255722-0 | CONSTRUCCION COSTANERA NORTE MEJILLONES, SECTOR: MEJILLONES-PUNTA CHACAYA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411112 | Asesoría Inspección Fiscal Construcción Costanera Norte Mejillones, Primera Industrial - Quinta Industrial (Nuevos 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1109000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 580006 | 606622.464 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 30255722-0 | CONSTRUCCION COSTANERA NORTE MEJILLONES, SECTOR: MEJILLONES-PUNTA CHACAYA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 411113 | Construcción Av. Costanera de Mejillones, Sector Primera industrial a Quinta industrial, Tramo: DM 0.000 a DM 5.320, Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta | N | 1. OBRAS | 5048-27-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-20 | 2025-09-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-03 | 2027-10-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9227752.362 | 9227752.362 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3419994 | 6118377.464 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390475-0 | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329499 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quillagüa: Ruta 5, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-53-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-09 | 2021-09-02 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2024-08-08 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 601755 | 747875.1 | 77550304-1 | CONSORCIO PUENTE QUILLAGUA LTDA | 100 | 2099.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015.796 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390475-0 | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329500 | Reposición Puente Quillagüa en Ruta 5, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | A | 1. OBRAS | 5048-28-LR21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 2022-03-09 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2024-07-30 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 8066561.608 | 11062855.581 | 77622665-3 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ PUENTE QUILLAGUA LTDA. | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9494 | 2016 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329513 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-385, Sector Cruce Ruta B-255-Peine, Etapa II, Tramo KM 114,813 al KM 198,000, Comunas de Sierra Gorda y San Pedro, Provincias de Antofagasta y El Loa, Región de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-104-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-22 | 2022-01-18 | 2023-01-25 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2026-01-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1415420 | 1459726 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 1376.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403792 | Terminación de Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-385, Sector Cruce Ruta B-255 - Peine, Etapa II, Tramo Km 114,813 al Km 198,000, Comunas De Sierra Gorda y San Pedro, Provincias de Antofagasta y El Loa, Región de Antofagasta. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-57-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-26 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2026-03-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 541926 | 607482.053 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 0 | 534583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97196 | 93050.265 | 97010 | 97385 | 149941.735 | 99627.057 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329514 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, SECTOR CRUCE RUTA B-255 - PEINE, ETAPA II, ENTRE KM. 114,800 A KM. 198,000, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | A | 1. OBRAS | 5048-47-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-07 | 2021-12-27 | 2022-12-30 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2026-01-08 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 17350012.5 | 58815321.638 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 0 | 21343826.664 | 14996265.136 | 0 | 14996265.136 | 0 | 0 | 0 | 1275268.329 | 0 | 947589.232 | 1668613.671 | 1275268.329 | 1180821.967 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458834-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371181 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5 sector Carmen Alto - Límite Provincial, tramo DM 1.461.420,00 DM 1.496.969,84 Comuna de Sierra Gorda, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-08-09 | 2025-04-11 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2027-05-08 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Indice de Precios al Consumidor | 828480 | 968227.768 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 225628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63965 | 32233 | 32358 | 32482 | 64590 | 401033 | 419023.991 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458834-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 371193 | Reposición Pavimento Ruta 5 Sector: Carmen Alto-Limite Provincial, Tramo: DM. 1.461.420,00 - DM. 1.496.969,84, Comuna de Sierra Gorda, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | N | 1. OBRAS | 5048-68-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-15 | 2024-04-17 | 2024-12-26 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2027-04-27 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Indice Polinomico | 33367977.343 | 45618178.149 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 12998967 | 34332976.4 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458843-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 413918 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta 23-CH, Sector: Calama - San Pedro de Atacama, Tramo 4C DM 86.200,000 a DM 93.418,913, comuna de Calama, Provincia el Loa, Región de Antofagasta. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-41-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-07-01 | 2025-08-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-22 | 2027-03-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 846685 | 846685 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 418999 | 960198.91 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458843-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 413919 | Mejoramiento Ruta 23-CH, sector: Calama - San Pedro de Atacama, Tramo 4C, DM 86.200,000 a DM 93.418,913, Región de Antofagasta. | N | 1. OBRAS | 5048-20-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-07-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-22 | 2027-03-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 19671852.573 | 19671852.573 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4215979 | 18780878.645 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 374662 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 24, sector Cuesta Montecristo - Chuquicamata, tramo dm 50.000,00 - dm 72.929,00, Comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-20 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2028-03-21 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1382304 | 1312658.625 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 305962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43190.703 | 43431.078 | 43529 | 43699 | 43868 | 44038 | 44206.219 | 443695 | 668084.778 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 374661 | Mejoramiento Ruta 24 Sector: Cuesta Montecristo - Chuquicamata, DM. 50.000,00 - DM. 72.929,00, Comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta | N | 1. OBRAS | 5048-71-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-06-10 | 2024-12-23 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2028-03-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice Polinomico | 30297599.066 | 43421762.282 | 78061228-2 | CONS MONTECRISTO FV-QUILIN SPA | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 9740422 | 33593732.28 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE |  | PROYECTOS | 30483148-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483148-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390739 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Paso Fronterizo Ruta 21-CH Sector Cebollar - Ollagüe, Tramo KM 146,700 al KM 162,170 y KM 168,000 al KM 196,107 Comuna de Ollagüe, Provincia El Loa, Región de Antofagasta. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-15-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-04-25 | 2025-07-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-04 | 2028-01-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1968855 | 1968855 | 0-0 |  | 0 | 80001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36158 | 43843 | 496280 | 1624963 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483148-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 390738 | Mejoramiento Paso Fronterizo Ruta 21-CH Sector: Cebollar - Ollagüe, Tramo KM. 146,700 a KM. 196,107, Región de Antofagasta. | N | 1. OBRAS | 5048-96-O224 | Adjudicado | Propuesta privada | 2024-12-16 | 2025-04-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-15 | 2028-03-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 55732827.731 | 58083623.686 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 800000 | 14361927 | 43032793 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483353-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-243 S:CR 27-CH-PASO HITO CAJON REGION DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 398055 | Gastos Publicación Licitaciones Mejoramiento ruta B-243. | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 550 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 464.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.955 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483353-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-243 S:CR 27-CH-PASO HITO CAJON REGION DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 374647 | Diseño Mejoramiento Ruta B-243 Sector: Cruce 27-CH-Paso Hito Cajón; Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | A | 2. ESTUDIOS | 1369-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-26 | 2024-04-17 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2025-12-05 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 425000 | 371488.25 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 42.65 | 220140.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68390.7 | 21081.25 | 0 | 0 | 40556 | 14268.5 | 75844 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 298862 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (Código Safi 298855); | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-20-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-30 | 2020-09-11 | 2020-12-14 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2024-12-13 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 899806 | 977099.922 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 94.67 | 38731.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38731.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 298863 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA (Código Safi 298860) ; NUEVO 2019. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-21-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-30 | 2020-09-11 | 2020-12-14 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2025-01-18 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 899806 | 995577.5 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 90.94 | 25668.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25668.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 320096 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320096); 3er Llamado; NUEVO 2019 | A | 1. OBRAS | 1369-16-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-17 | 2020-08-03 | 2020-10-02 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2024-12-17 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 7469677 | 7096783.472 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 95.02 | 102589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94500 | 8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 320097 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320097); 3er Llamado; NUEVO 2020. | A | 1. OBRAS | 1369-17-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-17 | 2020-08-03 | 2020-09-15 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2024-12-24 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 7475437 | 6945351.184 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 94.76 | 794911.088 | 649224.088 | 0 | 649224.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004072-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA S: TALTAL - CALETA CIFUNCHO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329571 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta Costera, Taltal Caleta Cifuncho, Región de Antofagasta. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-26-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-25 | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2024-12-31 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 802000 | 766000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 40 | 308451.5 | 65244.69 | 0 | 0 | 65244.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67402 | 40342 | 0 | 135462.81 | 0 | 370071 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004174-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO OLLAGUE, RUTA 21 CH, SECTOR :CHIU CHIU ASCOTAN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309435 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento del Paso Fronterizo Ollagüe, Ruta 21-CH, Sector Chiu Chiu-Ascotan, Región de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-50-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-10-16 | 2020-11-02 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2024-05-17 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1445000 | 1223897 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 76.71 | 142318.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142318.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004194-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO CALETA URCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392471 | AIF TERMINACIÓN MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR PASO MALO - CALETA URCO, PROVINCIA DE TOCOPILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE ILUMINACIÓN TÚNEL GALLEGUILLOS, PROVINCIA DE TOCOPILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1200000 | 0-0 |  | 0 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48571 | 48762 | 49667 | 602394 | 311613 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004194-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO CALETA URCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329573 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: PASO MALO-CALETA URCO, TRAMO: DM.199.000-DM.220.000, COMUNA TOCOPILLA, PROVINCIA TOCOPILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | A | 1. OBRAS | 5048-76-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-29 | 2021-12-27 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2024-01-16 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 12036402.758 | 11558968.238 | 77350669-8 | INVERSIONES E INGENIERIA ANCOA SPA | 0 | 155010.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155010.049 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004194-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO CALETA URCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388630 | Mejoramiento de Ruta 1, Sector Paso Malo - Caleta Urco, para el Tramo Dm 199.000 al 220.000 y Mejoramiento del Sistema de Iluminación Túnel Galleguillos, Región de Antofagasta | N | 1. OBRAS | 5048-102-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2027-06-20 |  |  | Indice Polinomico | 17184381.66 | 20403272.705 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290239 | 709761 | 7170606 | 10637387.3 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004256-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASADA POR TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 351705 | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASADA POR TALTAL ; REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2022 | A | 2. ESTUDIOS | 1369-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-22 | 2022-08-18 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2025-07-29 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 558000 | 558470 | 77410054-7 | CONSORCIO PIDDO DOLMEN LTDA. | 80.64 | 167620 | 44693.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44693.508 | 21000 | 27000 | 74926.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004311-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO SICO, RUTA 23-CH, SECTOR: SOCAIRE - SALAR CAPUR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371233 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Sico, Ruta 23-CH, Sector Socaire - Salar de Capur, Regiòn de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-01 | 2023-08-07 | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 2026-02-15 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 1706400 | 1403010 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 631503 | 31955.963 | 0 | 0 | 0 | 31955.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70124.037 | 521620 | 0 | 7803 | 140413.348 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 313817 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-15-120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-13 | 2020-09-14 | 2020-12-14 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2024-12-19 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 776699 | 929000 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 100 | 9708.6 | 9708.57 | 0 | 0 | 0 | 4659.003 | 5049.567 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 313845 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL NORTE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 2020 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-21-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-02 | 2020-12-14 | 2021-02-10 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2025-04-26 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 820000 | 934256.17 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 84.23 | 213863.349 | 147544.2 | 0 | 0 | 0 | 147544.2 | 0 | 66319.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 333906 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333897)"; NUE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-15-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-24 | 2021-07-06 | 2022-06-08 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2026-05-22 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 969000 | 1049040 | 77442692-2 | CONSORCIO ANTOFAGASTA NORTE 2 LTDA. | 70.64 | 225818.276 | 175200.956 | 0 | 57503.016 | 58987.412 | 29326.248 | 29384.28 | 30320 | 20297.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 358918 | TERMINO DE OBRAS ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 358.903)¿; NUE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-22-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-29 | 2022-09-30 | 2023-10-13 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2026-02-09 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 630000 | 775743.115 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 63.47 | 375002.209 | 159066.323 | 0 | 63361.17 | 31314.915 | 31437.141 | 32953.097 | 31278.188 | 31278.688 | 31278.688 | 31278.688 | 31278.688 | 31278.688 | 28264.258 | 109307.866 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 404230 | TERMINO DE OBRAS - ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-45-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-16 | 2025-01-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-02 | 2026-02-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 278150 | 278150 | 0-0 |  | 0 | 203329.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40665.961 | 40665.961 | 40665.961 | 40665.961 | 40665.961 | 303661.722 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 313782 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | A | 1. OBRAS | 1369-9-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-18 | 2020-08-04 | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2024-11-24 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 4368000 | 4808793.052 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 95.16 | 296813.027 | 211813.027 | 0 | 211813.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84364.617 | 0 | 0 | 0 | 635.383 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 313799 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313799); NUEVO 2020. | A | 1. OBRAS | 1369-13-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-15 | 2020-08-27 | 2020-10-08 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2024-12-17 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 4417476 | 5057389.071 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 93.7 | 322402.434 | 318849.595 | 0 | 0 | 318849.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3552.839 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 313815 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 2020. | A | 1. OBRAS | 1369-20-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-10 | 2020-10-23 | 2021-04-05 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2025-04-27 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 4660195 | 6000319.476 | 76232128-9 | EPAV S.A | 92.29 | 2063709.198 | 2037209.198 | 0 | 373586.4 | 0 | 850613.395 | 813009.403 | 0 | 26361.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.058 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 333897 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333897); NUEVO 2021 | A | 1. OBRAS | 1369-9-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-14 | 2021-06-09 | 2021-07-14 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2025-07-20 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 5217094 | 6688755.405 | 76232128-9 | EPAV S.A | 84.59 | 2276336.314 | 1457132.538 | 0 | 124930.723 | 506119.766 | 331802.051 | 494279.998 | 0 | 150000 | 44133.085 | 249229.123 | 375841.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 338045 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 2do Llamado; (CODIGO SAFI: 338045); NUEVO 2020. | A | 1. OBRAS | 1369-14-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-05 | 2021-05-31 | 2021-07-02 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2025-07-03 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 4660000 | 5679209.917 | 76232128-9 | EPAV S.A | 90.81 | 2581444.548 | 2086795.032 | 0 | 1368247.006 | 348349.949 | 220523.208 | 149674.869 | 75000 | 197000 | 0 | 222649.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 343757 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:343757)"; 2do Llamado; NUEVO 2021 | A | 1. OBRAS | 1369-20-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-30 | 2021-10-28 | 2021-12-29 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2026-01-18 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES, SIERRA GORDA | Indice de Precios al Consumidor | 4908898 | 4831814.199 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 73.62 | 1561746.566 | 877591.524 | 0 | 412774.781 | 0 | 464816.743 | 0 | 0 | 25000 | 120000 | 25000 | 350000 | 25000 | 139155.042 | 1031950.003 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 365458 | TERMINO DE OBRAS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, SEGUNDO LLAMADO (CODIGO SAFI: 365458); NUEVO 2020 | A | 1. OBRAS | 1369-25-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-06 | 2023-04-11 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2026-02-17 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice Polinomico | 3583200 | 5921947.472 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 63.21 | 2712661.854 | 1366201.799 | 0 | 343023.971 | 0 | 822282.32 | 200895.508 | 129104.492 | 337567.932 | 316677.551 | 158739.182 | 309992.052 | 26136.375 | 68242.471 | 1090514.322 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011764-0 | CONSTRUCCION CONEXION AGUA VERDE-ALTAMIRA-LIMITE REGIONAL ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329576 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Agua Verde - Altamira, Tramo Ruta B-905 Altamira, Región de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-43-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-24 | 2021-09-07 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2026-03-20 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 875000 | 882495 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 79.85 | 152530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137816 | 14714 | 0 | 78224 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40020590-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION TUNEL GALLEGUILLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392471 | AIF TERMINACIÓN MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR PASO MALO - CALETA URCO, PROVINCIA DE TOCOPILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE ILUMINACIÓN TÚNEL GALLEGUILLOS, PROVINCIA DE TOCOPILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1200000 | 0-0 |  | 0 | 29256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9714 | 9752 | 9790 | 120457 | 62285.714 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40020590-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION TUNEL GALLEGUILLOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388630 | Mejoramiento de Ruta 1, Sector Paso Malo - Caleta Urco, para el Tramo Dm 199.000 al 220.000 y Mejoramiento del Sistema de Iluminación Túnel Galleguillos, Región de Antofagasta | N | 1. OBRAS | 5048-102-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2027-06-20 |  |  | Indice Polinomico | 17184381.66 | 20403272.705 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1230269 | 1273382.5 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40031002-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: TOCONAO - SOCAIRE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351833 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 23-Ch, Toconao - Socaire, Región de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-16-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-29 | 2022-08-30 | 2023-08-28 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2025-07-29 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 1035850 | 1101539.445 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 50 | 545346.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61769 | 40053 | 98633 | 122392 | 222499.516 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40031012-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351844 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5, Sector: Crucero ¿ Iberia, Tramo B: DM. 1.566.140 ¿ DM. 1.588.150, Comuna de Maria Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-21-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-13 | 2024-08-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2026-12-31 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 774832.8 | 775166 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 254536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72161 | 36362 | 36503 | 36644 | 72866 | 452415 | 116274.9 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40031012-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351848 | Reposición Pavimento Ruta 5 Sector: Crucero - Iberia, Tramo B: DM. 1.566.140 - DM. 1.588.150, Comuna María Elena, Provincia Tocopilla, Región de Antofagasta | N | 1. OBRAS | 5048-96-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-07-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2026-12-22 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice Polinomico | 13480076.853 | 20932822.749 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 2431129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370312 | 871752 | 873193 | 315872 | 8360003 | 11748068.45 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40032217-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMO III, EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 393183 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CALETA URCO - ADUANA, TRAMO III, (KM 254,0 AL KM 270,9), REGION DE ANTOFAGASTA Y MEJORAMIENTO RUTA 27 CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA, (KM 74,3 AL KM 125,0) REGION DE ANTOFAGASTA; 2DO LLA | N | 2. ESTUDIOS | 1369-8-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-03-04 | 2024-05-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2028-10-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 802119.5 | 1576017.472 | 59171740-5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 684000 | 72721.686 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40033971-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: RUTA 5 A TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351849 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1, Ruta 5 &#8208; Taltal, Región de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-14-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-22 | 2022-08-11 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2024-10-18 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 462175 | 460400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 73301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 17628 | 0 | 54493 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 40034120-0 | MEJORAMIENTO RUTA B 16 ACCESO SUR MEJILLONES II REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 371422 | Estudio de Ingeniería, Mejoramiento Ruta B-16 Acceso Sur Mejillones, Región de Antofagasta, Nuevo 2023. | A | 2. ESTUDIOS | 1369-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-10 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2025-02-06 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | Indice de Precios al Consumidor | 450000 | 431616.57 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 86.21 | 187663.52 | 79667.62 | 0 | 0 | 0 | 79667.62 | 0 | 107995.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038277-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-39 SECTOR : BAQUEDANO - MINERA GABY, REGION DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 371433 | ESTUDIO DE INGENIERÍA ¿MEJORAMIENTO RUTA B-39, SECTOR: BAQUEDANO ¿ MINERA GABY, DESDE KM 0,000 AL KM 114,800, REGIÓN DE ANTOFAGASTA¿; NUEVO 2023. | A | 2. ESTUDIOS | 1369-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-22 | 2023-07-24 | 2023-08-25 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2026-02-11 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1154549.9 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 45.94 | 408220.522 | 8270.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8270.789 | 0 | 0 | 0 | 365482.4 | 0 | 34467.333 | 0 | 314192.62 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038495-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 376274 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna de San Pedro de Atacama (Norte), Etapa I, Región de Antofagasta (Código safi 374604); Nuevo 2023 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-15-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-01-29 | 2024-03-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-09 | 2029-06-09 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 990632.16 | 1426349.232 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 124191.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31047.856 | 31047.856 | 31047.856 | 31047.856 | 400174.272 | 1119783.536 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038495-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 376280 | Asesoría Inspección Fiscal Contrato Global mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna San Pedro de Atacama (Sur), Etapa I, Región de Antofagasta (Código safi 374605); Nuevo 2023 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-16-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-01-29 | 2024-03-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-09 | 2029-06-09 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 990632.16 | 1223105.652 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 135117.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27023.524 | 27023.524 | 27023.524 | 27023.524 | 27023.524 | 343282.288 | 927705.744 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038495-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 374604 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna de San Pedro de Atacama (Norte), Etapa I, Región de Antofagasta; (código safi : 374604); Nuevo 2023 | A | 1. OBRAS | 1369-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-18 | 2024-02-08 | 2024-08-26 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2028-09-05 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 5999643.335 | 7493021.278 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1.41 | 1574047.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267862.08 | 289875.262 | 272851.146 | 205453.89 | 147787.346 | 215019.381 | 175198.489 | 1674998.504 | 4935000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038495-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 398301 | Contrato Global mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna San Pedro de Atacama (Sur), Etapa I, Región de Antofagasta: (Código safi 398301 ); 2do Llamado; Nuevo 2023 | N | 1. OBRAS | 1369-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-08 | 2024-05-20 | 2025-05-15 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2029-05-15 |  |  | Indice Polinomico | 5999630.602 | 8723462.056 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 0 | 488475.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228448.282 | 260027.479 | 1448837.723 | 6446148.572 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA, TOCOPILLA | CALAMA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039401-0 | REPOSICION RUTA 29 SECTOR:CRUCERO-CUESTA MONTECRISTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371437 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 29, Sector Crucero - Cuesta Montecristo, Región de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-10-03 | 2025-09-22 | EL LOA, TOCOPILLA | CALAMA, MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 1470959 | 1179290 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 406773.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322877 | 50836 | 0 | 0 | 33060.302 | 0 | 0 | 269790 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039622-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMOS I Y II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390756 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1, Sector Caleta Urco-Aduana, tramo I km 220 a km 236,99, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-21-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-07-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-09-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1028250 | 1028250 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 498239 | 601415 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039622-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMOS I Y II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 390755 | Mejoramiento Ruta 1, sector Caleta Urco - Aduana, tramo 1: km 220 a km 236,9, comuna de Tocopilla, provincia de Tocopilla, región de Antofagasta | N | 1. OBRAS | 5048-6-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-04-01 | 2025-06-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-14 | 2027-07-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 32215402.134 | 32215402.134 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 7501761 | 27898585.21 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40040172-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 383371 | CONSERVACION DE LA RED VIAL CONSERVACIÓN RUTA B-151; SECTOR ACCESO A LASANA; KM 0 AL KM 4,943; PROVINCIA EL LOA; REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2023 | A | 1. OBRAS | 1369-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-05 | 2024-03-18 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2025-03-24 |  |  | Indice Polinomico | 1127600 | 1566275.393 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 97.932 | 1019429.817 | 1019429.817 | 0 | 666344.341 | 189137.812 | 163947.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40043722-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 370733 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-12, KM. 72,500 AL KM. 82,000 Y KM. 94,000 AL KM. 118,000, PROVINCIAS DE TOCOPILLA Y ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA¿; NUEVO 2022 | A | 1. OBRAS | 1369-31-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-08 | 2023-04-28 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2024-12-16 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | Indice Polinomico | 5000000 | 4954776.376 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 99.83 | 8499.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8414.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40043821-0 | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 393183 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CALETA URCO - ADUANA, TRAMO III, (KM 254,0 AL KM 270,9), REGION DE ANTOFAGASTA Y MEJORAMIENTO RUTA 27 CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA, (KM 74,3 AL KM 125,0) REGION DE ANTOFAGASTA; 2DO LLA | N | 2. ESTUDIOS | 1369-8-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-03-04 | 2024-05-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-30 | 2028-10-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 802119.5 | 1576017.472 | 59171740-5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 903600 | 126695.786 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049829-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 395502 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal, Conservación Periódica Ruta 27-CH (San Pedro de Atacama - Paso Jama), Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-06 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2026-05-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 340058.967 | 416708.583 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 0 | 242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57410.612 | 30764.898 | 30764.898 | 30764.898 | 30764.898 | 30764.898 | 30764.898 | 197708.583 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049829-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395484 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 27-CH (SAN PEDRO DE ATACAMA - PASO JAMA), KM. 75,000 AL KM. 105,000, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2024 | A | 1. OBRAS | 1369-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-19 | 2024-08-01 | 2024-10-16 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2026-02-09 |  |  | Indice Polinomico | 7380000 | 11424180.286 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 13.512 | 9070226.407 | 1556756.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556756.615 | 510469.792 | 0 | 1020000 | 1903000 | 2540000 | 540000 | 1000000 | 3636953.879 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049829-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395498 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 23-CH (Calama - San Pedro de Atacama - Paso de Laguna Sico), Km. 240,000 al Km. 260,000, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | N | 1. OBRAS | 1369-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-18 | 2024-07-22 | 2024-12-31 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-08-27 |  |  | Indice Polinomico | 3277000 | 5473267.686 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 4077267.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612000 | 356383.785 | 553365.62 | 761837.673 | 566649.58 | 958212.735 | 268818.293 | 1500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049829-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395499 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 23-CH (Calama - San Pedro de Atacama - Paso de Laguna Sico), Km. 275,00 al Km. 300,00, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | A | 1. OBRAS | 1369-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-17 | 2024-07-22 | 2024-09-25 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2025-06-18 |  |  | Indice Polinomico | 4096000 | 6476988.176 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 37.122 | 6717674.41 | 2419674.577 | 0 | 0 | 0 | 1212702.069 | 1206972.508 | 2394335.468 | 1190277 | 106312.288 | 607075.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049829-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 407816 | Conservación de la Red Vial, Conservacion Periodica Ruta B-245 (Cruce B-241 San Pedro de Atacama - Guatín) - Cruce B-179 (Linzor)), Km. 21,000 al Km. 29,200, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; 2do Llamado; Nuevo 20 | N | 1. OBRAS | 1369-48-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-01-27 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2026-01-02 |  |  | Indice Polinomico | 1200000 | 1421960.2 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 0 | 701737.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111647.015 | 119756.816 | 142086.219 | 149196.02 | 179051.289 | 789638.906 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049877-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA ALTIPLANICA S: ACCESOS EL TATIO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049877-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA ALTIPLANICA S: ACCESOS EL TATIO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390856 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Conexion Vial Ruta Altiplanica S: Accesos El Tatio (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 508490 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 280000 | 259000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049879-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-710, SECTOR PAPOSO ¿ VARILLAS, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390872 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA B- 710, SECTOR PAPOSO VARILLAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-75-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-09 | 2024-12-06 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-04-17 | 2027-10-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1999705.75 | 1809085.6 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 656900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236900 | 0 | 420000 | 0 | 896000 | 447100 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049903-0 | CONSERVACION POR CÁMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395573 | Camino Basico por Conservacion, Ruta B-163, Km. 15,00 al Km. 35,00, Provincias de El Loa, Region de Antofagasta; Nuevo 2024 | N | 1. OBRAS | 1369-47-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-05-29 |  |  | Indice Polinomico | 3600000 | 3600000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4889999.742 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049903-0 | CONSERVACION POR CÁMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395574 | Camino Básico por Conservación, Ruta B-150, Km. 15,00 al Km. 40,00, Provincias de Tocopilla Región de Antofagasta | A | 1. OBRAS | 1369-17-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-19 | 2024-07-22 | 2024-08-12 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2025-08-24 |  |  | Indice Polinomico | 4000000 | 3969640.921 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 100 | 3154145.731 | 3154145.731 | 0 | 0 | 3154145.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049903-0 | CONSERVACION POR CÁMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 405531 | Camino Básico por Conservación Ruta B-115-C, Km. 64,260 al Km. 75,440; Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta; 2do llamado; Nuevo 2024 | A | 1. OBRAS | 1369-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-23 | 2024-10-28 | 2024-11-29 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2025-10-23 |  |  | Indice Polinomico | 2495999.999 | 2504648.387 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 76.01 | 2571853.501 | 1922709.664 | 0 | 0 | 0 | 308852.69 | 1613856.974 | 606942.837 | 42201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 408043 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028. | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 640.332 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 240.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.124 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 395532 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395479); NUEVO 2024. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-35-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-12-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2029-09-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 900699.1 | 900699.1 | 0-0 |  | 0 | 57896.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28948.109 | 28948.109 | 368377.308 | 1100287.604 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 395548 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395519); NUEVO 2024. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-28-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-11-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-28 | 2029-06-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 900699.1 | 900699.1 | 0-0 |  | 0 | 88137.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29379.161 | 29379.161 | 29379.161 | 374549.932 | 1071133.177 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 395555 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA (CODIGO SAFI: 395526) ; NUEVO 2024. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-30-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-11-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-28 | 2029-06-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 939850.1 | 939850.1 | 0-0 |  | 0 | 96626.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32208.94 | 32208.94 | 32208.94 | 411507.28 | 1176686.08 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 416622 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; (CODIGO SAFI: 395524); | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 939850.1 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 251961.732 | 799887.368 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395519 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395519); NUEVO 2024. | N | 1. OBRAS | 1369-34-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-28 | 2029-06-07 |  |  | Indice Polinomico | 7000000 | 9018014.915 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 679643.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310193.68 | 369450.056 | 1309820.084 | 8164551.095 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395526 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395526); NUEVO 2024. | N | 1. OBRAS | 1369-33-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-09-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2029-06-10 |  |  | Indice Polinomico | 8200000 | 11123745.588 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 714567.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558173.634 | 156394.034 | 2007724.841 | 9982453.079 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 409817 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 409817); 2DO LLAMADO; NUEVO 2024. | N | 1. OBRAS | 1369-46-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-15 | 2029-07-25 |  |  | Indice Polinomico | 7000000 | 7000000 | 0-0 |  | 0 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 1980000 | 7500659.998 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 417069 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 417069); 4to Llamado; NUEVO 2024 | N | 1. OBRAS | 1369-1-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-05 | 2025-06-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-19 | 2029-07-29 |  |  | Indice Polinomico | 11000000 | 11000000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1800000 | 9849999 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL |  | PROYECTOS | 40054850-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA. SECTOR: CALETA EL COBRE - CALETA COLOSO-CMT | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40054850-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA. SECTOR: CALETA EL COBRE - CALETA COLOSO-CMT | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390896 | Estudio de Prefactibilidad Construccion Ruta Costera Sector: Caleta El Cobre - Caleta Coloso CMT (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1583999 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 500000 | 500000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40054926-0 | AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA, | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 383685 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2024-01-12 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-10-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 255000 | 299994.069 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 94.21 | 34755.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34755.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 40056260-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-262 ACCESO NORTE - MEJILLONES II REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 390852 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta B-262 Acceso Norte Mejillones Region Antofagasta (Nuevo 2024) | A | 2. ESTUDIOS | 1369-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-12 | 2024-04-03 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2025-08-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 419175 | 415801.47 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 84.92 | 289999.509 | 224214.509 | 0 | 0 | 0 | 224214.509 | 0 | 0 | 44206.52 | 20506.48 | 0 | 0 | 0 | 1072 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40056277-0 | MEJORAMIENTO RUTAS B-180 Y B-168 ACCESOS A MARIA ELENA. PROV TOCOPILLA, REGION ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 390844 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Rutas B-180 y B-168 Accesos a Maria Elena (Nuevo 2024) | A | 2. ESTUDIOS | 1369-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-12 | 2024-04-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2025-10-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 326025 | 385048.3 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 55.42 | 334122.945 | 152817.074 | 0 | 0 | 0 | 80279.577 | 72537.497 | 62300 | 46173 | 44150.95 | 15815 | 12866.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL |  | PROYECTOS | 40057285-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-955 S: ALTAMIRA, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40057285-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-955 S: ALTAMIRA, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 411648 | Diseño de Ingeniería: Mejoramiento Ruta B-955 S, Altamira, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta; Nuevo 2025 | N | 2. ESTUDIOS | 1369-2-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-11 | 2025-07-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-10 | 2027-08-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 701000 | 701000 | 0-0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 346000 | 300000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40058856-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICO REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 390328 | Camino Básico por Conservación Ruta B-902, Km. 18,600 al Km. 45,07, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | A | 1. OBRAS | 1369-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-01 | 2024-05-07 | 2024-08-23 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2025-12-10 |  |  | Indice Polinomico | 4930700 | 4965826.335 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 24.859 | 3883604.338 | 1229095.36 | 0 | 355055.152 | 0 | 326495.137 | 547545.071 | 810537.253 | 363774.698 | 512000 | 213000 | 213000 | 213000 | 329197.027 | 1200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40058856-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICO REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 401341 | Camino Básico por Conservación, Ruta B-12, Km. 35 al Km. 55, Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta; 2do Llamado; Nuevo 2024 | N | 1. OBRAS | 1369-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-01 | 2025-02-28 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2026-05-15 |  |  | Indice Polinomico | 4400000 | 5478886.204 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 0 | 1768881.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 392722.034 | 270000 | 232994.189 | 457465.136 | 262700.087 | 3900000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060388-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 413410 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 23-CH (Calama - San Pedro de Atacama - Paso de Laguna Sico), Km. 140,000 al Km. 165,000, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6200000 | 0-0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 200000 | 4300000 | 2000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060391-0 | CONSERVACION POR PAVIMENTO RURAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025 -2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 413405 | Conservación para Pavimentos Rurales, Ruta B-357, Km. 12,00 ¿ Km. 24,00, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2700000 | 0-0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 2720000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060958-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 413421 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA IV, REGION DE ANTOFAGASTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-03-01 | 2030-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1190000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167106 | 1141894 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060958-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 413422 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ¿CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2029-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1190000 | 0-0 |  | 0 | 83553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27851 | 27851 | 27851 | 334213 | 891234 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060958-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 413417 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2029-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10000000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1750000 | 9200000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060958-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 413419 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2029-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9000000 | 0-0 |  | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 1475000 | 8375000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40061332-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE AVENIDA SALVADOR ALLENDE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411654 | Estudio de Prefactibilidad Construcción y Mejoramiento de Avenida Salvador Allende (Nuevo 2025) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 529936 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300000 | 288000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Atacama |  |  | de Atacama | ESTUDIOS BÁSICOS | 40068595-0 | DIAGNOSTICO ESTABILIDAD TALUD Y PLATAFORMA RUTA C-485, SECTOR EMBALSE SANTA JUANA, VALLENAR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 416405 | Estudio de Ingenieria para la estabilizacion de ladera de cerro con afectacion de calzada en ruta C-485; sector embalse Santa Juana comuna de Alto del Carmen; Provincia de Huasco; Region de Atacama | N | 2. ESTUDIOS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-12 | 2026-01-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 32000 | 33000 | 0 | 55000 | 48913.25 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | Interregional | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 174491 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Huasco,Sector Poniente,I Etapa, Región de Atacama).- | A | 1. OBRAS | 2011-43-LP11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-11-09 | 2011-12-12 | 2012-01-05 | 2012-02-14 | 2012-02-15 | 2016-06-11 |  |  | Indice Polinomico | 5447491.61 | 5523042.397 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 100 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 415675 | PAGO PUBLICACIONES DE OBRAS VIALIDAD ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2380 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 351687 | ASESORIA A LA INPECCION FISCAL MEJORAMIENTO RUTA C-495 TRAMO II DESDE VARIANTE EL PARRAL KM 44;600 HASTA SECTOR ALBARICOQUE KM 54;248 COMUNA ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-16-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-26 | 2023-03-01 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2025-05-07 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 719848.8 | 720598.788 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 90.71 | 282286.964 | 208452.172 | 0 | 84181.653 | 42995.384 | 43307.793 | 37967.342 | 42408.83 | 0 | 0 | 31425.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Interregional | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN |  | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 351688 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 TRAMO II; VARIANTE EL PARRAL KM 44,600 SECTOR ALBARICOQUE km 54,248 ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-08 | 2022-12-21 | 2023-07-27 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2025-07-10 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice Polinomico | 6717796.778 | 8620393.207 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 94.34 | 6136494.545 | 5436699.426 | 0 | 2176500.301 | 0 | 1727475.509 | 1532723.616 | 699795.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30124738-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 278460 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Pircas Negras Sector fin cuesta Los Castaños limite internacional; Provincia de Copiapó; Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 2011-24-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-26 | 2018-08-17 | 2018-09-06 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2025-10-08 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1100000 | 833600 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 23.4 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49500 | 0 | 593511.576 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Interregional | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 185277.392 | 6041.392 | 0 | 0 | 5848.017 | 0 | 193.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179236 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415995 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta C-35 S: Los Loros-Juntas | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1541.703 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1541.703 | 1541.703 | 0 | 0 | 1541.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415996 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta C-35 S: Los Loros-Juntas | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4092.387 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4092.387 | 4092.387 | 0 | 0 | 4092.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30131594-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13. SECTOR: DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA, DIEGO DE ALMAGRO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371463 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-13. Sector: Diego de Almagro - Llanta, Región de Atacama (Nuevo 2023) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-05 | 2023-06-14 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2025-11-30 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 912611 | 835365.72 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 335555 | 163867.476 | 0 | 0 | 163867.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44544 | 62481 | 0 | 64662.524 | 0 | 78169.16 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30134894-0 | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU RUTA 31 CH, COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322160 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Avda. Copayapu Ruta 31-CH, Copiapó, Región de Atacama" | A | 2. ESTUDIOS | 5048-92-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-01 | 2021-03-15 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2023-02-24 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1238000 | 1060000 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 99 | 1577.478 | 1577.478 | 0 | 1577.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30134899-0 | CONSTRUCCION PUENTE HUASCO Y P. SUPERIOR FF.CC EN RUTA COSTERA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 415675 | PAGO PUBLICACIONES DE OBRAS VIALIDAD ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2380 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30134899-0 | CONSTRUCCION PUENTE HUASCO Y P. SUPERIOR FF.CC EN RUTA COSTERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 411656 | Diseño Construcción Puente Huasco y P. Superior FF.CC en Ruta Costera (Nuevo 2025) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 876000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400000 | 565000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272982 | C. por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas por Emergencia Etapa I Prov. De Huasco | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2017-12-26 | 2018-01-04 | 2019-12-05 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2020-06-24 | HUASCO | HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 1064728.265 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 5.909 | 5.909 | 0 | 0 | 5.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 330594 | DERECHO A CONEXION A AGUA POTABLE DE LA OBRA CONSERVACIÓN RUTA 31-CH, SECTOR PAIPOTE, KM 7,00 AL KM 8,00; COMUNA DE COPIAPÓ, PROVINCIA DE COPIAPÓ, REGIÓN DE ATACAMA SAFI 272977 | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-05-23 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 111792.83 | 111792.83 | 76850128-9 | NUEVA ATACAMA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35965.766 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30273579-0 | CONSTRUCCION PUENTE Y ACCESO A PIEDRAS JUNTAS, ALTO DEL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329494 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-18-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-04 | 2021-07-08 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2024-04-25 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 416250 | 344000 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 100 | 85960.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31905 | 47481.13 | 6574.2 | 0 | 0 | 14268.8 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30290175-0 | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA DIEGO DE ALMAGRO - ALTAMIRA - RUTA 5 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 351853 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA C-115-B; DIEGO DE ALMAGRO - LIMITE REGIONAL PROVINCIA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | A | 2. ESTUDIOS | 2011-4-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-08-25 | 2022-11-29 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2026-04-30 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 1063808 | 988860.76 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 75.01 | 279189.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139008 | 0 | 0 | 0 | 140181.76 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272877 | Conservación Ruta Costera C-10 sector Caldera-Carrizal Bajo km 88;000 al km 118;550 tramo pajonales-limite Provincial Provincia de Copiapó Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-11-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-09-20 | 2017-10-26 | 2017-11-15 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2019-05-23 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 2729320.071 | 2742214.012 | 76509732-0 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254842 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-18-LP16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-18 | 2016-10-07 | 2016-10-25 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 2021-06-09 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 6909343.21 | 7054003.299 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 95.48 | 7157.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7157.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254844 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA II ETAPA REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-8-LP16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-24 | 2016-07-15 | 2016-09-08 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 2021-05-26 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 6599943.056 | 6455439.781 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 90.05 | 67844.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67844.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 265485 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Provincia de Chañaral; sector Oriente II etapa; Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-5-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 2017-10-05 | 2017-12-07 | 2017-11-02 | 2021-10-12 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 6500794.695 | 7123456.036 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 98.28 | 124122.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124122.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 265486 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos provincia de Copiapo; sector Poniente II etapa; Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-6-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 2017-10-06 | 2017-12-07 | 2017-11-02 | 2022-02-09 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 6522616.511 | 7190473.445 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 93.6 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | VALLENAR |  | PROYECTOS | 30386472-0 | MEJORAMIENTO PUENTE BRASIL EN RUTA C-48 Y ACCESOS, VALLENAR | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 30386472-0 | MEJORAMIENTO PUENTE BRASIL EN RUTA C-48 Y ACCESOS, VALLENAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411678 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Puente Brasil en Ruta C-48 y Accesos, Vallenar Región de Atacama | N | 2. ESTUDIOS | 5048-34-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-23 | 2025-08-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-12 | 2027-07-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1098370 | 1098370 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500000 | 655000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30387092-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 355605 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 30 (Ex Ruta 5 Norte), Sector Enlace Travesía - Copiapó, Tramo I, DM. 580,00 - DM. 12.000,00, Provincia Copiapó, Región de Atacama. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-28-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-25 | 2024-07-09 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2026-08-07 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1068715.2 | 938159.586 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 39.53 | 452731 | 78349.669 | 0 | 0 | 39427.746 | 38921.923 | 0 | 44560.816 | 33392.202 | 45358 | 45527 | 57492.798 | 52081.261 | 95969.254 | 421955.348 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30387092-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 355606 | Reposición Ruta 30 (Ex Ruta 5 Norte), Sector: Enlace Travesía Copiapó, Provincia Copiapó, Región de Atacama. | A | 1. OBRAS | 5048-28-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-12-15 | 2024-06-10 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2026-06-23 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 14330812.54 | 18324280.872 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 32.96 | 8000000 | 2599598.894 | 0 | 0 | 1213042.311 | 0 | 1386556.583 | 1143438.395 | 803452.565 | 320437 | 1323504 | 826570 | 982999.146 | 0 | 6903370.266 | 4000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30388972-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: BIFURCACIÓN POTRERILLOS - PEDERNALES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 388234 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA C-13 BIFURCACION POTRERILLOS-SALAR DE PEDERNALES PROVINCIA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 2. ESTUDIOS | 2011-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-06 | 2025-04-15 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2027-12-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1273380 | 1606500 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 552399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252399 | 0 | 300000 | 1066120 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30457123-0 | MEJORAMIENTO VARIOS PUENTES DE LA REGIÓN DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263660 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento varios Puentes, Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 5048-18-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-29 | 2017-08-31 | 2017-09-27 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2020-12-10 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1000000 | 988880 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 85 | 44666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148491 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30458877-0 | MEJORAMIENTO RUTA 31-CH SECTORES CUESTA CODOCEO Y EL SALTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 371559 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento Ruta 31 CH sectores cuesta Codoceo y El Salto Provincia de Copiapo Region de Atacama | N | 2. ESTUDIOS | 2011-21-0124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2025-02-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-02 | 2028-04-14 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 699960 | 997104.399 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 123975.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123975.39 | 0 | 0 | 224100.2 | 694472.399 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30460679-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR: LIMITE IV REGIÓN - HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 278438 | Estudio de Ingeníeria Construccion Ruta Costera, Sector: Limite Iv Región - Huasco Provincia de Huasco Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 201-38-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-17 | 2019-02-28 | 2019-05-30 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2024-03-27 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 1100340 | 1111321.5 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 99.19 | 9010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA | de Atacama | PROYECTOS | 30481760-0 | CONSTRUCCION PUENTE MAITENCILLO Y ACCESOS, FREIRINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371562 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente Maitencillo y Accesos, Freirina, Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 5048-60-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-18 | 2023-12-11 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2026-04-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 327369 | 499800 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 213472 | 38911.572 | 0 | 0 | 38911.572 | 0 | 0 | 0 | 103703 | 5141 | 0 | 60481.428 | 0 | 5235 | 66077 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30483189-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-489 S: ALTO DEL CARMEN - EL CORRAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390933 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA C-489, ALTO DEL CARMEN - EL CORRAL, REGIÓN DE ATACAMA. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-82-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-11-01 | 2024-12-27 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2027-02-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1423620.8 | 1400400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 487248.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196313 | 0 | 0 | 0 | 274745 | 6232 | 9958.084 | 893186 | 161504 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30487155-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371564 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-13, sector Ruta 5 - Diego de Almagro, tramo dm. 0.400 - dm. 21.400, Comuna de Chañaral, Provincia de Chañaral, Región de Atacama. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-8-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-02-20 | 2024-07-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-21 | 2028-07-21 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 1610212.8 | 1384783.008 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 482827 | 1032124.36 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30487155-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 371567 | Mejoramiento Ruta C-13 S: Cruce Ruta 5 - El Salado - D. De Almagro (Nuevo 2023) | N | 1. OBRAS | 5048-73-I223 | Adjudicado | Propuesta privada | 2023-12-13 | 2024-04-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2028-06-14 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | Indice Polinomico | 56980439.336 | 69601195.892 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10200712 | 66778209.3 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40002728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 291763 | Camino Básico por Conservación, Ruta C-302, Sector El Morro - Puerto Viejo, km 7,430 al km 33,912 y ruta C-318 Km 15,227 al Km 15,922 Provincia de Copiapó, Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-5-o119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-02-28 | 2019-04-09 | 2019-05-30 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2021-12-12 | COPIAPO | CALDERA | Indice de Precios al Consumidor | 2499346.947 | 3872960.964 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 25624.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25624.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40003806-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-350, SECTOR: CERRILLOS - LOS LOROS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 319495 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-350 sector Cerrillos (Km 0) Los Loros (Km 34.300) Prov. Copiapó Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 2011-3-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-02 | 2020-07-20 | 2020-10-09 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2022-10-29 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 663117.5 | 613000 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 57.66 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212235 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40004538-0 | MEJORAMIENTO PUENTE LOS GUINDOS, FREIRINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 306858 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Los Guindos; comuna de Freirina Provincia de Huasco; Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 2011-26-LQ19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-30 | 2019-11-26 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2023-09-26 | HUASCO | FREIRINA | Indice de Precios al Consumidor | 209955 | 245000 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 27.18 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113900 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 312921 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO, SECTOR CORDILLERA, ETAPA III, REGIÓN DE ATACAMA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-17-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-27 | 2021-06-01 | 2021-10-08 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2025-09-26 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1143369.127 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 85.64 | 329937.007 | 158737.11 | 0 | 64836.587 | 29761.98 | 33077.826 | 31060.717 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 142199.897 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334909 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Copiapo Sector Sur Oriente Etapa III Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-30-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-03 | 2021-10-08 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2025-09-20 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1097747.04 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 89.88 | 281230.943 | 153352.07 | 0 | 31071.224 | 59876.029 | 31684.249 | 30720.568 | 30453.071 | 29442.977 | 30872.557 | 0 | 0 | 37110.268 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334913 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal De contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-34-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-03 | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2026-02-06 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1031381.16 | 79739340-1 | ICH INGENIERIA S.A. | 72.36 | 310552.56 | 125729.279 | 0 | 43540.524 | 26134.175 | 27945.748 | 28108.832 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 23986.001 | 27000 | 25837.28 | 127810.081 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334916 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal Contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Cordillera Etapa III Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-17 | 2022-04-27 | 2022-08-22 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2026-07-18 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1065356.069 | 79739340-1 | ICH INGENIERIA S.A. | 62.18 | 303517.569 | 118849.829 | 0 | 48809.352 | 24344.096 | 24909.623 | 20786.758 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 29267.74 | 276581.645 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334919 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia De Huasco Sector Oriente Etapa III Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-31-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-03 | 2021-10-08 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2025-09-20 | HUASCO | HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1138575.141 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 88.88 | 319995.142 | 157340.624 | 0 | 62732.663 | 29456.475 | 32429 | 32722.486 | 30500 | 30500 | 30500 | 71154.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334921 | Aesoria a la inspecion Fiscal de contratos Conservacion Global mixto por nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Huasco Sector Poniente etapa III Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-35-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-03 | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2026-02-06 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 989570.712 | 79739340-1 | ICH INGENIERIA S.A. | 78.17 | 319740.519 | 135044.189 | 0 | 55015.71 | 0 | 52975.3 | 27053.179 | 26522.587 | 27634.441 | 27745.532 | 26155.021 | 23055.103 | 27124.7 | 26458.946 | 76148.367 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 350944 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y precios unitarios de caminos Provincia de Chañaral Sector Sur Oriente etapa III Regio de Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-13 | 2022-07-20 | 2022-12-23 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2026-11-26 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1116318.432 | 79739340-1 | ICH INGENIERIA S.A. | 12.97 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013665.618 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 312925 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA-ETAPA III-REGION DE ATACAMA 2020 (NUEVO 2020) | A | 1. OBRAS | 2011-29-o-120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-16 | 2021-02-11 | 2021-03-05 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2025-05-17 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 7356837.712 | 7128186.339 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 84.25 | 1980204.688 | 536337.328 | 0 | 160965.572 | 0 | 238564.072 | 136807.684 | 312442.2 | 189000 | 339935.32 | 280999.33 | 0 | 321490.51 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334901 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Sur Oriente Etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-19-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-29 | 2021-06-18 | 2021-08-03 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2025-07-30 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 6505718.931 | 6176780.111 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 64.92 | 2594170.466 | 353372.372 | 0 | 133812.355 | 90605.479 | 85254.379 | 43700.159 | 127000 | 183000 | 700873.445 | 342905.806 | 111557.536 | 463979.066 | 311482.241 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334914 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Chañaral Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-27-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-19 | 2021-08-13 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 6664407.994 | 7939361.001 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 63.49 | 2782505.091 | 927311.194 | 0 | 0 | 576841.98 | 0 | 350469.214 | 264000 | 179218.939 | 326860 | 389118.466 | 416180 | 135354.645 | 144461.847 | 1000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334915 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y por precios unitarios de Caminos Provincia De Chañaral Sector Cordillera etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-36-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-27 | 2021-12-14 | 2022-05-10 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2026-05-18 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 6375617.174 | 7564305.161 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 63.73 | 2588038.352 | 854482.13 | 0 | 0 | 532429.672 | 199168.688 | 122883.77 | 222653.096 | 178683.163 | 106557.387 | 634654.981 | 25896.148 | 35458.331 | 529653.116 | 1661995.98 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334918 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Oriente etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-18-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-27 | 2021-06-18 | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 6903010.846 | 6458136.753 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 85.99 | 1738639.53 | 784963.999 | 0 | 384630.473 | 0 | 320522.53 | 79810.996 | 139576.188 | 171629.61 | 218220.235 | 69831.694 | 250417.94 | 103999.864 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334920 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-28-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-20 | 2021-08-11 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 6416376.184 | 6368778.979 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 79.84 | 1850140.929 | 376452.796 | 0 | 102300.424 | 153118.42 | 0 | 121033.952 | 10658.511 | 124780.45 | 173268.841 | 345478.587 | 659259.909 | 160241.835 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 350960 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral sector Sur Oriente; etapa III Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-54-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-03-09 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2026-05-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 6190165.99 | 7112043.345 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 68.37 | 2363384.848 | 807834.317 | 0 | 409482.296 | 140652.096 | 257699.925 | 0 | 399429.053 | 182317.532 | 242346.128 | 259898.587 | 128122.72 | 215847.092 | 127589.419 | 1074728.202 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011014-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 312917 | Camino Básico por Conservación Ruta C-501, km 0 al km 7 Provincia de Huasco Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-2-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-05-25 | 2020-07-01 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2021-06-06 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 744616.72 | 1023940.913 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 327313 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL-CONTRATO DE CONSERVACION PASARELA LOS PERALES EN RUTA C-495 Y ACCESOS-PROVINCIA DE HUASCO-REGION DE ATACAMA-REACTIVACION | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-30-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-14 | 2021-01-20 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2022-03-01 | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 321200 | 267156.841 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 97.65 | 17725.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17725.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 315956 | Conservación de la Red Vial (Conservación Pasarela Los perales en Ruta C-495 y accesos, Prov. de Huasco, Región de atacama;reactivacion | A | 1. OBRAS | 2011-9-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-01 | 2020-10-08 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2022-03-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 1216953.065 | 1532361.669 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 100 | 38978.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38978.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 321680 | Conservación de la Red Vial (Conservación Señalización informativa varias rutas, Provincia de Chañaral Región de Atacama) | A | 1. OBRAS | 2011-6-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-26 | 2021-04-07 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2022-01-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 373098.775 | 465753.086 | 76482006-1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 100 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40011110-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-33 S: PAIPOTE-TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329361 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-33, Sector Paipote - Tierra Amarilla, Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 5048-40-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-18 | 2021-08-23 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2024-04-01 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 404800 | 459900.5 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 90 | 10170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10170 | 0 | 0 | 0 | 5799 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011741-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA C-462, PTE. LOS GUINDOS-LA ARENA, PROV. DE HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 388252 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA C-462 SECTOR PUENTE LOS GUINDOS-LA ARENA PROVINCIA DE HUASCO REGION DE ATACAMA | N | 2. ESTUDIOS | 2011-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-06 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2026-10-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 221650 | 402026.097 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 192423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192423 | 0 | 0 | 218766.097 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40020326-0 | CONSTRUCCION PUENTE PIE DE GALLO EN RUTA C-489, ALTO DEL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329494 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-18-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-04 | 2021-07-08 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2024-04-25 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 416250 | 344000 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 100 | 29168.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13148.2 | 16020 | 0 | 0 | 0 | 19057.22 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40020330-0 | REPOSICION PUENTE MANFLAS EN RUTA C-393, TIERRA AMARILLA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 415675 | PAGO PUBLICACIONES DE OBRAS VIALIDAD ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2380 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40020330-0 | REPOSICION PUENTE MANFLAS EN RUTA C-393, TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 371573 | Estudio Diseño de Ingeniería Reposición Puente Manflas en Ruta C-393, comuna de Tierra Amarilla; Region de Atacama | N | 2. ESTUDIOS | 2011-22-0124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-16 | 2025-02-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-03 | 2027-09-05 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 331300 | 380800 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 0 | 60913.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60913.125 | 0 | 0 | 194287.5 | 143780 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40026114-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-17, REGION DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 413934 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-17, Región de Atacama NUEVO 2025 | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1533276 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 802780 | 900860 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327412 | Camino Básico por Conservación Ruta C-486, Cruce Ruta 5 (El Olivar) - Cruce C-500 (Punta El Viento) , Km 13,700 - km 34,720 Provincia de Huasco, Región de Atacama(plan de recuperación) | A | 1. OBRAS | 2011-14-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-22 | 2021-05-28 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2023-03-27 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 3340793.61 | 2590103.682 | 76538904-6 | SOC.CONSTR. Y SERVICIOS DE INGENIERIA B.R.I. LTDA. | 81.96 | 83821.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83821.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327420 | Camino Básico por Conservación Ruta C-459, Cruce C-33 (Cuestecilla) - Cruce C-350 (Rodeo) , Km 34,831 - km 52,929 Provincia de Copiapó, Región de Atacama(Plan de recuperación) | A | 1. OBRAS | 2011-22-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-09 | 2021-07-13 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2022-12-20 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 2689367.891 | 2692868.729 | 76129826-7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 100 | 10605.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10605.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327424 | Camino Básico por Conservación Ruta C-33, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 18,190 - km 40,850 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de Recuperación) | A | 1. OBRAS | 2011-16-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-27 | 2021-06-03 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2023-05-08 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 3507719.735 | 3515086.065 | 76538904-6 | SOC.CONSTR. Y SERVICIOS DE INGENIERIA B.R.I. LTDA. | 100 | 53741.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53741.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327426 | Camino Básico por Conservación Ruta C-33, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 40,850 - km 56,870 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de recuperación) | A | 1. OBRAS | 2011-12-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-20 | 2021-05-26 | 2021-06-29 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2022-11-20 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 2571230.965 | 2721760.913 | 76129826-7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 99.23 | 38230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327428 | Camino Básico por Conservación Ruta C-33, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 56,870 - km 72,900 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de recuperación) | A | 1. OBRAS | 2011-13-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-20 | 2021-05-26 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2022-09-21 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1737434.855 | 1578559.146 | 76129826-7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 84.79 | 21747.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21747.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327374 | Conservación Red Vial (Conservación Periódica Ruta 31-CH, km 205,00 (Tres Cruces) - km 234,00 (Llanos de Piedra Pómez), Provincia de Copiapó, Región de Atacama (plan de recuperación) | A | 1. OBRAS | 2011-36-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-17 | 2021-03-26 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2023-01-01 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1998656.399 | 1961355.662 | 76129826-7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 81.06 | 29225.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29225.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 335610 | CONSERVACION RED VIAL(CONSERVACION PERIODICA RUTA 31-CH SECTOR: SALAR DE MARICUNGA_TRES CRUCES KM 171 AL KM 205) PROVINCIA DE COPIAPO-REGION DE ATACAMA (PLAN DE RECUPERACION) | A | 1. OBRAS | 2011-10-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-15 | 2021-04-20 | 2021-06-11 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2023-01-01 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 2438051.791 | 2518441.725 | 76129826-7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 88.88 | 19392.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19392.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 347213 | Conservación por Emergencia Estabilización de Talud [Ruta C-485 Sector Embalse Santa Juana Provincia de Huasco Region de atacama | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2021-12-24 | 2022-12-29 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 418828.83 | 463237.155 | 76160478-3 | LAVEL INGENIERIA SPA | 99.72 | 1711.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40034246-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-485 S:RUTA 5 - ALTO DEL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 371650 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-485 S: Ruta 5 - Alto Del Carmen Provincia de Huasco Region de Atacama | N | 2. ESTUDIOS | 2011-34-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-02-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2028-02-11 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 1317200 | 1342320 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 208666.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208666.5 | 0 | 0 | 1148421.7 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035386-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ATACAMA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 345857 | Camino Básico por Conservación: varias Rutas Sector el Jilguero, Comuna de Vallenar, Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-52-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-03-01 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2023-05-14 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 454588.808 | 673176.226 | 77074024-K | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS SPA | 100 | 869.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035400-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 361803 | Consultoria para proyectos de caminos para la Conservacion de la Red Vial año 2022 Region de Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-5-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-06 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2024-02-28 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 249976 | 221000 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 76.05 | 60610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035400-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 364313 | CONSERVACION DE LA RED VIAL; CONSERVACION PERIODICA RUTA C-390 KM 0;000 AL KM 50;538 RUTA C-382 KM 0;000 AL K 38;328; RUTA C-322 KM 0;900 AL KM 2;600; PROVINCIA DE COPIAPO REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-12-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-12-16 | COPIAPO | COPIAPO | Indice Polinomico | 1048914.79 | 1139966.797 | 77074024-K | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS SPA | 100 | 905.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40037770-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334904 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Copiapo sector Poniente Etapa III Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-22 | 2022-10-27 | 2023-06-27 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2027-05-27 | COPIAPO | CALDERA | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1238498.26 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 45.47 | 323443.164 | 158328.476 | 0 | 0 | 97853.221 | 30703.865 | 29771.39 | 26206.096 | 27055.126 | 27055.126 | 26206.096 | 27055.126 | 26206.096 | 5331.022 | 373451 | 202402.752 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40037770-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334912 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia de Copiapo Sector Costa Etapa I Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-08-01 | 2023-12-19 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2027-11-20 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1493331 | 1492348.757 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 32.29 | 391166.344 | 166124.862 | 0 | 33660.526 | 64863.894 | 34321.654 | 33278.788 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 30041.482 | 472187.085 | 370446.399 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40037770-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334905 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Costa I Etapa Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-26 | 2023-03-01 | 2023-04-24 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2027-04-25 | COPIAPO | COPIAPO | Indice Polinomico | 8240839.877 | 10624359.739 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 70.49 | 3429340.473 | 2631528.105 | 0 | 513529.45 | 0 | 1614668.026 | 503330.629 | 58587.707 | 130119.51 | 74357.865 | 181232.942 | 155306.596 | 134184.94 | 64022.808 | 2057756.474 | 1134881.342 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40037770-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334908 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Copiapo Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-3-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-10 | 2022-08-31 | 2023-05-10 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2027-05-10 | COPIAPO | CALDERA | Indice Polinomico | 6733710.938 | 9284921.825 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 43.75 | 2431815.137 | 1232032.545 | 0 | 156654.237 | 849428.029 | 0 | 225950.279 | 178500 | 157500 | 0 | 340000 | 404912.805 | 118869.787 | 0 | 3524002.284 | 2000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40038423-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-120 S: CHAÑARAL - PAN DE AZUCAR - RUTA 5, CHAÑARAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 371652 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas C-120 Chañaral - Ruta 5 Provincia de Chañaral Region de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 2011-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-02-27 | 2024-05-29 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2027-02-04 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice Polinomico | 1193463.3 | 1225343 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 248745.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196203.834 | 0 | 0 | 52541.356 | 1034099.922 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40040095-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 370009 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación de la Red Vial (conservacion Periódica, Ruta C-354, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-22-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-30 | 2023-10-05 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2024-09-06 | COPIAPO | CALDERA | Indice de Precios al Consumidor | 240120 | 243998.909 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 6185.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6185.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40040095-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 369938 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a RutaC-33, km 0 al km 5,7 Provincia de Copiapó Región de Atacama) | A | 1. OBRAS | 2011-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-06 | 2023-04-06 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2024-06-01 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice Polinomico | 1438927.77 | 1660196.218 | 76502516-8 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 99.45 | 10539.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10539.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40040095-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 369995 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-354, km 0;0 al km 4;2 Provincia de Copiapó Región de Atacama) | A | 1. OBRAS | 2011-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-25 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2024-09-22 | COPIAPO | CALDERA | Indice Polinomico | 3248602.873 | 3411765.65 | 99549710-7 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 94.4 | 57.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40043723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 370792 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Rutas C-438 C-547 y C-509 Provincia de Huasco, Región De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-14-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-25 | 2023-06-01 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2024-07-03 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, HUASCO, VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 339480 | 332700.224 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 1910.609 | 1910.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40043723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370764 | Camino Básico por Conservación Ruta C-451, Cruce Ruta 5 (Pimiento Chico) - Los Chancheros - Cruce C-350 (Protero Seco), km 0 al km 26,919;884 Provincia Copiapo Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-18-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-27 | 2023-03-24 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2024-12-07 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 5021543.45 | 5192308.208 | 83407700-0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 98.81 | 81790.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81790.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40043723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370778 | Camino Básico por Conservación Ruta C-451, Cruce Ruta 5 (Pimiento Chico) - Los Chancheros - Cruce Ruta C-350 (Potrero Seco), km 26919 al km 59440; Provincia de Copiapo Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-8-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-27 | 2023-05-23 | 2023-06-15 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2024-10-30 | COPIAPO | COPIAPO | Indice Polinomico | 6533361.995 | 6775460.317 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 100 | 121202.688 | 121202.688 | 0 | 107635.616 | 0 | 0 | 13567.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40043723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370785 | Camino Básico por Conservación Ruta C-451, Cruce Ruta 5 (Pimiento Chico) - Los Chancheros - Cruce C-350 (Potrero Seco), km 59;440 al km 70;765 Provincia de Copiapo Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-6-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-13 | 2023-04-13 | 2023-06-19 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2024-09-02 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice Polinomico | 2133818.64 | 2354886.086 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 100 | 14146.109 | 14146.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14146.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40043723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370786 | Camino Básico por Conservación Ruta C-438, Cruce C-440 (Canto del Agua) - Cruce C-416 (Totoral), km 0 al km 33,404; Provincia de Huasco; Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-27 | 2023-05-31 | 2023-07-03 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2024-12-18 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, HUASCO | Indice Polinomico | 6321156.97 | 6444721.936 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 99.39 | 710316.831 | 665724.576 | 0 | 665724.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44592.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40047681-0 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ? TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 370033 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas, Travesía Ruta C-416 Prov Copiapo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-13-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-25 | 2023-05-31 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2024-04-16 | COPIAPO | CALDERA, COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 240120 | 235660.849 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 100 | 16766.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16766.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40047681-0 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ? TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370028 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS; TRAVESÍAS RUTA C-416; SECTOR TOTORAL;PROVINCIA COPIAPO REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-06 | 2023-04-06 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2024-07-30 | COPIAPO | COPIAPO | Indice Polinomico | 638856.141 | 710106.403 | 12842360-5 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 96.49 | 82111.193 | 52175.219 | 0 | 52175.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29935.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40047681-0 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ? TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370029 | Conservación Seguridad Vial, Pasadas Zonas Urbanas; Travesía Ruta C-46 Km 20,900 Al Km 23,400, Provincia De Huasco, Región De Atacama. | A | 1. OBRAS | 2011-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-01-04 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2025-03-01 | COPIAPO | CALDERA | Indice Polinomico | 816718.658 | 826014.845 | 99537890-6 | APIA SPA | 95.38 | 281498.686 | 111889.899 | 0 | 0 | 0 | 111889.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42743.754 | 126865.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40047681-0 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ? TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370032 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL Y PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESÍAS RUTA C-13 KM 50 AL KM 52.704 km; PROVINCIA DE CHAÑARAL REGIÓN DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-18-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-02 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2024-03-01 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice Polinomico | 1281950.17 | 1517515.465 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 70567.535 | 70567.535 | 0 | 0 | 70567.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | HUASCO |  | PROYECTOS | 40050104-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR HUASCO BAJO - ACCESO PUERTO, PROVINCIA DE HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40050111-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-33, SECTOR: TIERRA AMARILLA - CERRILLOS, TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390983 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-33, Sector: Tierra Amarilla Cerrillos, Tierra Amarilla, Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 5048-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-16 | 2024-08-30 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2026-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 885183.88 | 819085.952 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 0 | 410814 | 252862.029 | 0 | 0 | 125877.21 | 0 | 126984.819 | 10199 | 14954 | 101380.508 | 31418.463 | 0 | 0 | 0 | 417603 | 62089.952 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40050114-0 | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU S: PUENTE COPAYAPU-MATTA, COPIAPO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391089 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Avda Copayapu S: Puente Copayapu-Matta, Copiapo Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 5048-68-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-09 | 2024-11-25 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2026-04-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 410002.6 | 357000 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 221696 | 52956.065 | 0 | 0 | 0 | 52956.065 | 0 | 72981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95758.935 | 0 | 168853 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 415675 | PAGO PUBLICACIONES DE OBRAS VIALIDAD ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2380 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 389523 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-494, Provincia de Huasco, Región De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-7-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-05-29 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2025-06-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 340300 | 357285.6 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 88 | 220006.682 | 175545.869 | 0 | 79266.103 | 29050.892 | 31056.132 | 36172.742 | 31811.274 | 12649.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 389526 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Vías de Servicio Ruta 30 , Provincia de Copiapó, Región De Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 320000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 327816 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 389527 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-390, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-6-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-29 | 2024-06-05 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2025-08-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 324300 | 353442.852 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 59.05 | 290593.609 | 168880.747 | 0 | 81419.323 | 31177.469 | 27311.969 | 28971.986 | 31051.592 | 31051.592 | 31051.592 | 28558.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 389514 | Camino Básico por Conservación Ruta C-494, Cruce C-46 (Freirina) - El Morado - Cruce C-500 (El Higirio), Km 0,000 al Km 25,900 Provincia de Huasco Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-10124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-23 | 2024-05-10 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2025-05-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4582684.226 | 4831778.194 | 77029579-3 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 99.39 | 2583481.405 | 2553222.087 | 0 | 1597597.407 | 0 | 841948.334 | 113676.346 | 0 | 0 | 30259.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 389517 | Camino Básico por Conservación Ruta C-494, Cruce C-46 (Freirina) - El Morado - Cruce C-500 (El Higirio), Km 25,900 al Km 51,800 Provincia Huasco REgion de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-2-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-23 | 2024-05-17 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2025-06-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5373241.09 | 5870489.597 | 76505510-5 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INAKI LTDA | 85.13 | 3142907.69 | 2241400.477 | 0 | 269509.862 | 606339.324 | 704453.16 | 661098.131 | 336768.111 | 107975.71 | 0 | 456763.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 389519 | Camino Básico por Conservación Ruta C-494, Cruce C-46 (Freirina) - El Morado - Cruce C-500 (El Higirio), Km 51,800 al Km 77,479 Provincia Huasco Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-3-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-23 | 2024-05-10 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2025-05-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4841478.914 | 4691180.732 | 77074024-K | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS SPA | 88.76 | 2120043.707 | 1569644.954 | 0 | 884482.346 | 370064.217 | 315098.391 | 0 | 104650 | 19465.54 | 0 | 426283.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 389521 | Camino Básico por Conservación Ruta C-390, Cruce Ruta 5 (Estación Barros Luco) - Bahía Salada, Km 0 al Km 25,000; Provincia de Copiapo;Region de Atacama | N | 1. OBRAS | 2011-4-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-02 | 2024-08-28 | 2025-03-04 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2026-03-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5120161.681 | 4459083.534 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 0.19 | 2897869.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309465.787 | 961154.178 | 309750 | 372500 | 472500 | 472500 | 0 | 1709363.822 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 389522 | Camino Básico por Conservación Ruta C-390, Cruce Ruta 5 (Estación Barros Luco) - Bahía Salada, Km 25,000 al km 39,000; Provincia Copiapo;Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-5-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-02 | 2024-05-09 | 2024-06-19 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2025-08-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2132469.504 | 2199477.893 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 42.94 | 2182537.347 | 878360.424 | 0 | 335368.569 | 0 | 0 | 542991.855 | 707917.86 | 559000 | 37259.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 418104 | Camino Básico por Conservación Ruta 30, Vía de servicio Derecha Ruta 30, Km 2,200 al Km 5,650 y Vía de Servicio Izquierda Ruta 30, Km 3,320 al Km 6,512 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1355460 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1450341 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 415675 | PAGO PUBLICACIONES DE OBRAS VIALIDAD ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2380 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 393014 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-440 y Ruta C-432, Provincia de Huasco, Región De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-15-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2025-07-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 270250 | 310156.816 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 65 | 191123.631 | 159007.949 | 0 | 93540.603 | 31899.629 | 0 | 33567.717 | 32115.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 393019 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-319, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 270000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 283500 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 393020 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-17 y Ruta 31 CH, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-13-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2025-09-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 324300 | 370403.779 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 55.81 | 318856.721 | 163840.199 | 0 | 0 | 0 | 132670.49 | 31169.709 | 36156.496 | 36156.496 | 36156.496 | 25934.496 | 20612.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 393021 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-211 y C-225, Provincia de Chañaral, Región De Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-14-0124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-03 | 2026-04-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 270250 | 315685.675 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 322235.732 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393022 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-319, km 0 al km 26,24, Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | N | 1. OBRAS | 2011-25-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-03-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-04-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2755375.7 | 2563507.505 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 400000 | 2241683 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393024 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-319, km 26,24 al km 54,81, Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | N | 1. OBRAS | 2011-26-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-03-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-04-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3015379.45 | 2717864.667 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 400000 | 2403758 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393026 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta 31 CH, km 0 al km 3,240. Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | N | 1. OBRAS | 2011-16-0124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-16 | 2026-07-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2058671.44 | 1906861.491 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 310000 | 1642204.566 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393028 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-17, km 0;00 al km 15;00 Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | A | 1. OBRAS | 2011-8-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-11 | 2024-07-18 | 2024-08-14 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2025-10-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4330925.27 | 3686237.734 | 83407700-0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 8.62 | 2152079.312 | 331405.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331405.778 | 392000 | 558133.255 | 174636.799 | 101870.466 | 159627.987 | 253808.692 | 180596.335 | 1639302 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393029 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-17, km 15;00 al km 30;00. Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | A | 1. OBRAS | 201-9-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-11 | 2024-07-18 | 2024-08-14 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2025-09-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4158698.355 | 3599653.149 | 83407700-0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 26.74 | 3561749.998 | 1002644.776 | 0 | 0 | 131795.837 | 0 | 870848.939 | 575946.701 | 391650 | 391650 | 391650 | 413406.893 | 56025.777 | 338775.851 | 400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393031 | Conservación de la Red Vial (Ruta C-211 Cruce C-261(Bolaco) Cruce C-225 (Manto Verde) km 0 al km 17,246 y ruta C-225; Cruce ruta C-209 km 23,300 al km 26,100. Provincia de Chañaral, Región de Atacama.) | N | 1. OBRAS | 2011-10-0124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-12 | 2024-07-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-24 | 2026-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2070136.971 | 2132730.178 | 77074024-K | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS SPA | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 310000 | 1879368 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393032 | Conservación de la Red Vial (Ruta C-440, km 0,000 al km 38,970. Provincia de Huasco, Región de Atacama.) | N | 1. OBRAS | 2011-18-0124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-07 | 2024-09-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-18 | 2026-05-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4088746.109 | 4069672.545 | 83407700-0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 4093184 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393034 | Conservación de la Red Vial conservacion periodica Ruta C-432, km 0 al km 30,196. (sector Ruta 5 Canto del Agua)Provincia de Huasco, Región de Atacama.) | A | 1. OBRAS | 2011-11-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-12 | 2024-07-19 | 2024-08-14 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2025-05-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3102043.091 | 2644756.636 | 76032289-K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 96.47 | 1572171 | 1428093.108 | 0 | 1263630.459 | 133331.861 | 31130.788 | 0 | 24000 | 0 | 46379.814 | 73698.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058803-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, RECICLADOS, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 415675 | PAGO PUBLICACIONES DE OBRAS VIALIDAD ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2380 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058803-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, RECICLADOS, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 390886 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos de Conservación por Reciclado de Pavimentos, Provincia de Chañaral, Region de Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 270000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 303100 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058803-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, RECICLADOS, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 390887 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos de Conservación por Reciclado de Pavimentos, Provincia de Copiapo, Region de Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-26 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2026-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 317400 | 377425.279 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 0 | 220500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 63000 | 173175.229 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058803-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, RECICLADOS, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 390888 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos de Conservación por Reciclado de Pavimentos, Provincia de Huasco, Region de Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 270000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 283499.95 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058803-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, RECICLADOS, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 390880 | Conservación por Reciclado de Pavimentos, Ruta C-318, Km 0 al Km 15,227, Cruce C-358 (Hacienda María Isabel) - Cruce C-302 (Las Salinas); Ruta C-320, Cruce C-302 (Rocas Negras) - Playa Chorrillo, Km 0,000 al 2,213; Ruta S/R C-366, Cruce Ruta 5 - Cruce C-3 | A | 1. OBRAS | 2011-19-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-24 | 2024-11-19 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2025-12-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2255124.97 | 2452488.525 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 0 | 2965244.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193080.169 | 321300 | 321300 | 321300 | 321300 | 684600 | 802364.555 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058803-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, RECICLADOS, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 390881 | Conservación por Reciclado de Pavimentos Ruta C-416, Km 19,282 al Km 59,403,Cruce Ruta 5 - Totoral - Caleta Totoral, Provincia de Copiapo, Región de Atacama | N | 1. OBRAS | 2011-20-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-26 | 2024-11-05 | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-08-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3904999.28 | 3200455.619 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 15.95 | 3298813.033 | 526415.933 | 0 | 0 | 0 | 182755.236 | 343660.697 | 1118211.57 | 563021.993 | 0 | 503000 | 588163.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060959-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 415536 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO, ETAPA IV, REGIÓN DE ATACAMA. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1150000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 340596 | 963404 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060959-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 415539 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHAÑARAL, SECTOR PONIENTE, ETAPA IV, REGIÓN DE ATACAMA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 700000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 207312 | 574688 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060959-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 415541 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHAÑARAL,ETAPA IV, REGIÓN DE ATACAMA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1150000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 340596 | 963404 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060959-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 415542 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO, SECTOR CORDILLERA,ETAPA IV, REGION DE ATACAMA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8000000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1314700 | 7865302 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060959-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 415543 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO, SECTOR SURORIENTE,ETAPA IV, REGION DE ATACAMA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7200000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1082700 | 7169302 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060959-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 415544 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHAÑARAL, SECTOR PONIENTE, ETAPA IV, REGIÓN DE ATACAMA. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7500000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1169700 | 7430302 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060959-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 415546 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE HUASCO, SECTOR PONIENTE, ETAPA IV, REGIÓN DE ATACAMA. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7000000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1024700 | 6995302 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 383697 | ASESORIA GEOTECNICA-FLUVIAL MEJORAMIENTO RUTA 64D305, ISLON-LAS ROJAS-PELICANA, ETAPA II, PUENTE PELICANA Y ACCESOS, DM 21,880 AL DM 22,400, PROVINCIA DE ELQUI, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-15 | 2024-02-02 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2025-08-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 159079.2 | 197670.9 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 36.3 | 127999.626 | 62601.626 | 0 | 43486.989 | 0 | 0 | 19114.637 | 0 | 0 | 64870 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 305985 | Mejoramiento Red Vial Región de Coquimbo 2019-2022: Mejoramiento ruta 64 D D-305, Islón-Las Rojas-Pelícana, etapa 1, sector Altovalsol-las Rojas, Dm 8.577,00 a Dm 17.400,00 Provincia de Elqui Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-41-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-26 | 2020-03-10 | 2020-08-21 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2023-05-31 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 4997646.719 | 8730797.266 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 99 | 115000.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113842.393 | 0 | 0 | 1158 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA |  | PROYECTOS | 30101424-0 | CONSTRUCCIÓN ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA ELQUI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1504000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514501 | 4000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204744 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Norte 1ª Etapa Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-30-LP13 | Terminado | Propuesta publica | 2013-10-30 | 2013-12-10 | 2014-05-27 | 2014-08-11 | 2014-08-11 | 2018-07-21 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Indice Polinomico | 5495762.601 | 5109633.053 | 76232871-2 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 100 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 351756 | CONSULTORIA DE EXPERTO MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN A (NUEVO 2022) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 996-66-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-13 | 2022-06-02 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2023-12-20 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 118000 | 95580 | 77037399-9 | INVESTIGACION E INGENIER ADRIAN IBARRA OLMEDO EIRL | 1 | 53000.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32497.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20503 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA |  | PROYECTOS | 30423923-0 | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30423923-0 | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 399301 | Construcción ruta de acceso a Caleta Huentelauquén, Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-29 | 2024-06-28 | 2024-10-09 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2025-07-19 |  |  | Indice Polinomico | 2282797.248 | 3135940.836 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 17.11 | 3246388.69 | 553357.976 | 0 | 0 | 0 | 270034.745 | 283323.231 | 297970.64 | 481050.135 | 231205.454 | 324102.07 | 668200 | 669628.415 | 20874 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481266-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282512 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui Urbana II Etapa, Región de Coquimbo. | A | 1. OBRAS | 5261-34-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2019-01-17 | 2019-03-05 | 2019-06-12 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2023-11-28 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 5005883.75 | 6036135.083 | 76022934-2 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 99.01 | 79700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79691 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30486473-0 | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371662 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Marquesa en Ruta D-215, Comuna Vicuña, Región de Coquimbo. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-07-18 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2027-04-30 | ELQUI | VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 749700 | 1034334.958 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37056.458 | 43270 | 43442 | 43615 | 43786 | 88830.542 | 816144 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30486473-0 | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 371657 | Reposición Puente Marquesa en Ruta D-215, Comuna de Vicuña, Región de Coquimbo. | N | 1. OBRAS | 5048-74-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-04-18 | 2024-07-25 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2027-01-24 | ELQUI | VICUÑA | Indice Polinomico | 10476603.503 | 14338620.472 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 4.21 | 1832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819200 | 175062 | 433292 | 404178 | 0 | 268 | 5914856 | 8072000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002710-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 299141 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-1-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-03-05 | 2020-06-09 | 2020-06-26 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2024-12-21 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI | Indice de Precios al Consumidor | 799188 | 843108.33 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 100 | 53311.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26311.052 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002710-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 299137 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | A | 1. OBRAS | 5261-36-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-20 | 2020-02-04 | 2020-02-25 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2024-08-08 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI | Otros | 7134448.602 | 7612997.869 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 93.74 | 833592.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504749.067 | 0 | 0 | 328843.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40003478-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE ESTERO PUNITAQUI EN RUTA D-607 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8167.118 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40003478-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE ESTERO PUNITAQUI EN RUTA D-607 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 371663 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente sobre Estero Punitaqui, Comuna de Punitaqui, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5261-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-14 | 2024-02-01 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2026-03-09 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 371280 | 339959.2 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 21.63 | 114725.031 | 3729.579 | 0 | 0 | 0 | 3729.579 | 0 | 28749.999 | 0 | 28613.052 | 0 | 24882.402 | 0 | 28749.999 | 168491.542 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40004314-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41-CH S: SAN ISIDRO/CALINGASTA-RIVADAVIA,COMUNA DE VICUÑA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 334001 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 41&#8208;Ch, Sector San Isidro/Calingasta &#8208; Rivadavia, Comuna de Vicuña, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5048-112-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-06 | 2022-01-26 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2024-12-29 | ELQUI | VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 610000 | 613235 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 81 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85839 | 15969 | 0 | 21192 | 40000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | PAIGUANO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007337-0 | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 383498 | Asesoría Ambiental (forestal) Reposición Puente Montegrande en ruta D-487, Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 996-80-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-26 | 2023-12-19 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2025-01-03 |  |  | Sin Reajuste | 100000 | 100000 | 76111587-1 | SERV.SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. | 68 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | PAIGUANO |  | PROYECTOS | 40007337-0 | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011494-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-597, SECTOR TULAHUÉN-PEJERREYES PROVICIA DE LIMARÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 313085 | Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios:Ruta D-597, Cruce D-55 ( Monte Patria)-Caren-Tulahuen-Las Ramadas sector Tulahuen-Pejerreyes, DM 44.769,795 a DM 66.845,000 Provincia de Limari, Región de Coquimbo(nuevo 2020) | A | 1. OBRAS | 5261-6-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-05-25 | 2020-07-31 | 2020-08-28 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2023-07-14 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 5911815.077 | 5905682.741 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 100 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011774-0 | REPOSICION PUENTE LAS ROJAS EN RUTA D-325, PROV. DEL ELQUI, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371667 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente lo Rojas en Ruta D-325, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5048-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-13 | 2023-10-02 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2025-09-05 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 370458.9 | 374731 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 112121 | 43556.035 | 0 | 0 | 24899.929 | 18656.106 | 0 | 13010 | 0 | 7628.894 | 0 | 0 | 47926.071 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011784-0 | MEJORAMIENTO RUTA 47 SECTOR CUESTA CAVILOLEN, REGIÓN DE COQUIMBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329476 | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE MEJORAMIENTO RUTA 47, SECTOR CUESTA CAVILOLEN, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 2. ESTUDIOS | 5048-36-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-08-24 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2025-05-03 | CHOAPA | ILLAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 378000 | 521440.361 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 59.94 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011842-0 | REPOSICION PUENTE CUNCUMEN EN RUTA D-835, SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 329478 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cuncumén en ruta D-835; Comuna de Salamanca; Provincia de Choapa Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5261-4-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-01 | 2022-10-18 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2024-11-26 | CHOAPA | SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 242150 | 215008.317 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 82 | 42700.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42636.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 408924 | AIF AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2028-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1264065.6 | 0-0 |  | 0 | 120321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23877 | 23970 | 24064 | 24158 | 24252 | 572294 | 676790.39 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | Interregional | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43.668 | 43.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA |  | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404365 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 13 AMPLIACION RUTA 41 CH S: LA SERENA -LAS ROJAS TRAMO I | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 117266.656 | 117266.656 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 117266.656 | 117266.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117266.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA |  | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 184119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184119 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417855 | Pago Servicios Notariales Obra: Amp Ruta 41 CH S: La Serena-Las Rojas Tramo I | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 60 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417856 | Pago Perito Judicial Obra: Amp Ruta 41 CH S: La Serena-Las Rojas Tramo I | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1080.067 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1080.067 | 1080.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417858 | Pago Perito Judicial Obra: Amp Ruta 41 CH S: La Serena-Las Rojas Tramo I | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1080.067 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1080.067 | 1080.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417859 | Pago Perito Judicial Obra: Amp Ruta 41 CH S: La Serena-Las Rojas Tramo I | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1092.858 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1092.858 | 1092.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA |  | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418658 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 38-A AMPLIACION RUTA 41 CH S: LA SERENA -LAS ROJAS TRAMO I | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 150082.2 | 150082.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408925 | Ampliación Ruta 41-CH, Sector La Serena - Las Rojas, Tramo Km 5,680 - Km 8,400, Comuna de La Serena, Provincia del Elqui, Región de Coquimbo. | N | 1. OBRAS | 5048-104-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-07-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-12 | 2027-09-02 |  |  | Indice Polinomico | 25909735.092 | 25909735.092 | 0-0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 7271112 | 19796717.03 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | PAIGUANO, MONTE PATRIA, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40019295-0 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTEGRAL COQUIMBO - SAN JUAN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358781 | Estudio de Prefactibilidad Conectividad Integral Coquimbo-San Juan entre la Región de Coquimbo en Chile y la Provincia de San Juan en Argentina (Segundo Llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-15 | 2022-10-27 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-29 | 2025-08-22 | ELQUI, LIMARI | PAIGUANO, MONTE PATRIA, RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 1215600 | 1840994.884 | 77919855-3 | CONSORCIO I2S SPA | 0 | 962710 | 258779.028 | 0 | 0 | 0 | 194152.741 | 64626.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703930.972 | 0 | 0 | 1111342.884 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 329049 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III Etapa, Región de Coquimbo, | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-13-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-11 | 2021-07-20 | 2021-08-10 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2025-09-12 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 869876 | 842969.205 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 86.98 | 217161.436 | 97166.621 | 0 | 0 | 26602.924 | 23427.37 | 47136.327 | 20352.704 | 20352.704 | 20352.704 | 23532.171 | 35404.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 331661 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca III etapa, Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-27-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-25 | 2021-11-30 | 2022-04-27 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2026-04-24 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 886984 | 842503.2 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 72.37 | 296980.097 | 93620.097 | 0 | 0 | 25631.881 | 22571.916 | 45416.3 | 27342 | 0 | 55118 | 0 | 45500 | 0 | 75400 | 74329.211 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA |  | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 329045 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III etapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-6-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-25 | 2021-05-14 | 2021-06-11 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2025-09-19 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 7052670 | 6597160.044 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 78.21 | 2558796.83 | 581866.844 | 0 | 0 | 249794.338 | 76299.558 | 255772.948 | 497664 | 403575.999 | 249848 | 315384.913 | 61340 | 449117.074 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 331658 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca III etapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-25-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-22 | 2021-12-30 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2026-01-19 | CHOAPA | SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 7001719.973 | 6480471.441 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 73.08 | 2205439.79 | 746509.843 | 0 | 0 | 396123.621 | 91221.02 | 259165.202 | 0 | 321000 | 0 | 256800 | 321000 | 254268.291 | 305861.656 | 690183.172 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40021441-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA CALETA HORNOS - LIMITE REGIONAL ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329350 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costera, Caleta Hornos - Límite Regional Atacama, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5048-51-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-09 | 2021-09-03 | 2021-10-12 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2024-05-26 | ELQUI | LA HIGUERA | Indice de Precios al Consumidor | 1180000 | 988000 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 80 | 251291.639 | 50756.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50756.72 | 0 | 0 | 33543.28 | 0 | 62215.439 | 104776.2 | 0 | 186656 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027836-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 327030 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino D-927, cruce D-71 (Canela Alta)-Canelilla-Las Tazas, cruce D-787 (Agua Fría) sector Dm. 14,00 a Dm. 24,9; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-22-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-22 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2024-05-09 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 1528706.848 | 1546272.887 | 76765100-7 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 100 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027837-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 375976 | Caminos Básicos por Conservación Región de Coquimbo: camino D-215, cruce ruta 41CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, sector Dm. 17.500,00 a Dm. 33.230,00; Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-14 | 2024-04-29 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2025-05-17 | ELQUI | VICUÑA | Indice Polinomico | 2953845.094 | 3403171.838 | 77029579-3 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 98.739 | 2301709.979 | 2034317.778 | 0 | 934962.104 | 0 | 1099355.674 | 0 | 222504.742 | 0 | 0 | 44887.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40028928-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-215, SECTOR MARQUESA - TALCUNA ORIENTE, VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 339791 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio ruta D-215, cruce ruta 41 CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, sector Dm. 2.500,0 a Dm. 17.500,0. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-26-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-14 | 2022-05-02 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2024-05-18 | ELQUI | VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 4409340.618 | 3709927.27 | 77029579-3 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 99.73 | 29999.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29999.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030451-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR PTE. LA LAGUNA - PTE. GARGANTA DEL DIABLO, VICUÑA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8167.118 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030451-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR PTE. LA LAGUNA - PTE. GARGANTA DEL DIABLO, VICUÑA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 415383 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2025) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 833.405 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 750 | 75.039 | 0 | 0 | 75.039 | 0 | 0 | 674.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030451-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR PTE. LA LAGUNA - PTE. GARGANTA DEL DIABLO, VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 409491 | Asesoría de Ingeniería Básica ruta 41 CH, acceso puente La Laguna y puente Garganta del Diablo, Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-40-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-01-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-02 | 2026-01-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 124652.5 | 184376.815 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 120000.099 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 355266 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Limarí, sector norte III etapa, Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 2023-05-22 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2027-06-26 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Indice Polinomico | 1151500 | 997170.936 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 39.94 | 274857.237 | 58850.485 | 0 | 12165.912 | 23295.61 | 23388.963 | 0 | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 36944.855 | 40700 | 41561.897 | 265000 | 162486.186 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 355267 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Limarí, sector central IV etapa, Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-13-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-05-03 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2027-06-04 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 1151500 | 1058891.145 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 41.71 | 275496.5 | 111878.437 | 0 | 37071.156 | 0 | 24836.63 | 49970.651 | 0 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 26118.063 | 275000 | 191185.715 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 355268 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Elqui, IV etapa, Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-14-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-14 | 2023-05-09 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-07-19 | ELQUI | LA SERENA | Indice Polinomico | 1151500 | 1099127.411 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 46.12 | 255980.379 | 113354.973 | 0 | 13895.302 | 25677.487 | 22034.173 | 51748.011 | 0 | 26450 | 26450 | 26450 | 26450 | 0 | 36825.406 | 305200 | 167580.465 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA |  | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 355261 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector central, IV etapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-22 | 2023-01-11 | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2027-04-11 | LIMARI | MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI | Indice Polinomico | 7006902.563 | 7706549.322 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 55.63 | 1498558.605 | 1028658.605 | 0 | 193106.347 | 0 | 395369.522 | 440182.736 | 0 | 0 | 0 | 209400 | 260500 | 0 | 0 | 1958215.8 | 1300237.858 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 355262 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, IV etapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-02 | 2023-01-27 | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2027-04-12 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | Indice Polinomico | 7182841.284 | 8503353.539 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 56.1 | 2711745.353 | 302537.824 | 0 | 0 | 0 | 143784.636 | 158753.188 | 193500 | 192060 | 266750 | 266750 | 266750 | 410385.384 | 813012.145 | 2100000 | 430151.345 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 355263 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector norte III etapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-7-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-22 | 2023-01-11 | 2023-05-17 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2027-05-22 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 7325004.617 | 9041880.509 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 54.71 | 1656182.681 | 852278.177 | 0 | 371965.887 | 0 | 219007.417 | 261304.873 | 0 | 207900 | 0 | 207900 | 207900 | 0 | 180204.504 | 2000800 | 1210640.627 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS |  | PROYECTOS | 40031211-0 | REPOSICION PUENTE PUPIO EN RUTA 47, LOS VILOS - ILLAPEL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40031211-0 | REPOSICION PUENTE PUPIO EN RUTA 47, LOS VILOS - ILLAPEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394611 | Diseño de Ingeniería Reposición Puente Pupio en Ruta 47, Los Vilos-Illapel (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 567000 | 0-0 |  | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 448000 | 130000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035401-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION COQUIMBO PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 345921 | Camino Básico por Conservación: Camino D-445, cruce ruta 41 CH (Vicuña)-cruce D-595 (Hurtado), sector Dm. 4.500,0 a Dm. 16.000,0. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-05 | 2024-02-15 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2025-08-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2123966.74 | 2501736.3 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 73.812 | 2523058.424 | 1619185.896 | 0 | 0 | 372522.221 | 771718.612 | 474945.063 | 470529.738 | 0 | 51312.479 | 382030.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038056-0 | REPOSICION PUENTE EL DURAZNO EN RUTA D-779, COMUNA DE COMBARBALÁ, PROVINCIA DE LIMARI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 391023 | Estudio de Ingeniería: Reposición Puente El Durazno en ruta D-779, Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5261-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2026-07-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 384727 | 392700 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 26.8 | 142491.046 | 95625.199 | 0 | 0 | 0 | 95625.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46865.847 | 0 | 253170.7 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | ANDACOLLO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038081-0 | REPOSICION RUTA D-51, TRAMO 1, SECTOR CRUCE RUTA 43 - MAITENCILLO, COMUNA DE ANDACOLLO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 391093 | Estudio de Ingeniería: Reposición ruta D-51, tramo 1, sector cruce ruta 43-Maitencillo, Comuna de Andacollo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | 5261-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-13 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2027-04-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 760600.4 | 650400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 208429.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87599.23 | 0 | 107329.999 | 13499.999 | 409486.673 | 63300 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038498-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 381132 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui Urbana III etapa Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-14 | 2023-12-20 | 2024-04-04 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2028-06-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1219301.965 | 1074653.003 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 21.1 | 237392.029 | 94853.594 | 0 | 0 | 46496.494 | 24117.958 | 24239.142 | 0 | 26500 | 0 | 26500 | 0 | 49068.256 | 40470.179 | 314825.259 | 451217.567 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038498-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 380678 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, III Etapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-12-05 | 2024-05-07 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2028-05-01 |  |  | Indice Polinomico | 6564447.97 | 7012527.124 | 76313651-5 | CONSTRUCTORA MASSAN SPA | 35.34 | 2401006.413 | 911270.499 | 0 | 535612.065 | 0 | 154482.116 | 221176.318 | 525000 | 636292.545 | 0 | 154800 | 0 | 173643.369 | 0 | 1643000 | 2674274.185 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 369455 | Conservación Periódica ruta D-445, cruce ruta 41 CH (Vicuña)-cruce D-545 (Hurtado), sector Dm.20.500,0 a Dm.40.746,0. Provincias de Elqui y Limarí, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-15 | 2024-04-19 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2025-10-29 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice Polinomico | 2619488.364 | 3390907.649 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 62.389 | 2443688.433 | 1456613.517 | 0 | 0 | 1042300.51 | 210984.454 | 203328.553 | 105900 | 211900 | 0 | 229950 | 232458.528 | 206866.388 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 369516 | Programa de sellos: Conservación periódica camino D-567, cruce D-597 (Carén)-cruce D-577 (Colliguay), sector Dm.0,00 al Dm3.500,0. Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-21 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2025-04-06 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice Polinomico | 975507.922 | 1255644.765 | 76221377-k | INGENIERIA Y CONTRUCCION LA HUELLA SPA | 98.91 | 558259.578 | 543727.379 | 0 | 0 | 311477.078 | 47480.48 | 184769.821 | 14532.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 369525 | Programa de sellos: ruta D-705, cruce D-81 (Illapel)-Aucó-cruce D-71 (Los Pozos), sector Dm. 34.000,0 a Dm.44.045,0. Comuna De Illapel y ruta D-927, cruce D-71 (Canela Alta)-Canelilla-Las Tazas-cruce D-787 (Agua Fría) sector Dm.0,0 a Dm.4.200,0. Comuna de | A | 1. OBRAS | 5261-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-21 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2025-03-21 | CHOAPA | ILLAPEL | Indice Polinomico | 1588125.151 | 1338980.587 | 76032289-K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 99.752 | 34903.993 | 31407.492 | 0 | 0 | 31407.492 | 0 | 0 | 3496.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 369541 | Conservación Periódica camino D-165, cruce ruta 5-El Romeral-Chacay Alto, sector Dm.22.622,0 a Dm.31.700,0. Comuna de La Serena, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-19-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-21 | 2024-02-07 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2025-03-21 | ELQUI | LA SERENA | Indice Polinomico | 907929.733 | 1139214.701 | 76882267-0 | DIEGO ANTONIO CASTILLO BUGUENO MOV. DE TIERRA EIRL | 100 | 448124.754 | 448124.754 | 0 | 0 | 262277.634 | 0 | 185847.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 372297 | Programa de sellos: Conservación periódica camino D-55, Combarbalá ¿Monte Patria-Ovalle, sector Dm.69.644,0 a Dm. 80.211,0. Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-06 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2025-03-27 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA | Indice Polinomico | 1192084.442 | 1202439.485 | 76032289-K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 94.89 | 481065.899 | 481065.899 | 0 | 0 | 479853.034 | 1212.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 372306 | Conservación Periódica camino D-777, Illapel - Quillaicillo, sector Dm. 1.440,0 a Dm. 13.440,0. Comuna de Illapel, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-15 | 2024-05-24 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2025-09-07 | CHOAPA | ILLAPEL | Indice Polinomico | 1869624.997 | 2590846.936 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 78.141 | 1561600.556 | 856401.672 | 0 | 0 | 617444.303 | 138990.71 | 99966.659 | 278946.711 | 105769.198 | 0 | 101127.586 | 219355.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 400426 | Conservación Periódica camino D-941, cruce ruta D-71-Los Tomes-cruce D-787 (Yerba Loca), sector Dm.0,00 a Dm.6.300,0. Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-07-08 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2025-08-08 |  |  | Indice Polinomico | 687909.786 | 907865.49 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 95.354 | 927064.733 | 709353.015 | 0 | 140533.213 | 416421.907 | 67795.21 | 84602.685 | 146771.225 | 70940.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 400794 | Programa de sellos: ruta D-479, cruce ruta 43 (Bramadero)-El Cobre-cruce D-457, sector Dm. 25.000,0 a Dm. 30.000,0. Comuna de Andacollo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-18 | 2024-08-22 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2025-04-15 |  |  | Indice Polinomico | 717407.422 | 743095.592 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 13.8 | 652618.532 | 319860.371 | 0 | 0 | 0 | 101105.078 | 218755.293 | 116769.223 | 116780.761 | 99208.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 406489 | Conservación Periódica ruta D-451, cruce D-595 (Samo Alto)-Los Maitenes, sector Dm.0,0 a Dm.6.565,0. Comuna de Río Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2024-11-22 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2026-01-11 |  |  | Indice Polinomico | 1162146.285 | 1352861.328 | 78940950-1 | SOC.CARLOS ANTONIO Y GERMAN H.SALAZAR GATICA LTDA. | 0 | 1254673.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 149999.999 | 704673.042 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40046622-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 41 CH POR LA COMUNA DE LA SERENA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371678 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 41-CH POR LA COMUNA DE LA SERENA | A | 2. ESTUDIOS | 5048-50-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-19 | 2023-12-21 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2025-08-09 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 374000 | 349990 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 190788.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151397.168 | 39391.142 | 0 | 0 | 27000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40048592-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2023-2024, PROV. ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 386936 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuelas 2023, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-28-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-14 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2025-01-12 |  |  | Indice Polinomico | 517674.038 | 559122.087 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 100 | 139978.755 | 139978.755 | 0 | 0 | 139978.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40048592-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2023-2024, PROV. ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 386944 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuelas 2023, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-14 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2025-02-07 |  |  | Indice Polinomico | 458643.1 | 526826.89 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 95.939 | 132214.636 | 109814.835 | 0 | 109814.835 | 0 | 0 | 0 | 22399.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40048592-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2023-2024, PROV. ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 400425 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuela (2023-2024), Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-04 | 2024-11-13 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-10-31 |  |  | Indice Polinomico | 673645.434 | 693875.079 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 723644.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000.154 | 60000 | 80000.077 | 119999.999 | 181000.077 | 200999.999 | 51644.233 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049000-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA 41 CH 2023 - 2024, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 384795 | Conservación de Seguridad Vial en ruta 41CH, sectores km 6,400 a km 9,300 y km 14,500 a km 16,20; Ruta D-259, sector km 0,00 a 0,150 y Ruta D-263, sector km 0,00 a 0,150; Comuna de La Serena; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-03 | 2024-06-12 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2025-07-19 |  |  | Indice Polinomico | 1487559.262 | 1149562.149 | 99537890-6 | APIA SPA | 93.48 | 759392.123 | 759392.123 | 0 | 0 | 242669.375 | 440803.615 | 75919.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049000-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA 41 CH 2023 - 2024, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 384801 | Conservación de Seguridad vial en ruta 41CH, sectores km 22,00 a km 24,00; km 24,700 a km 26,200 y km 27,400 a km 29,700; Ruta D-329, sector km 0,00 a km 0,200; Ruta D-415, sector km 0,0 a km 0,110; Ruta D-425, sector km 0,0 a km 0,100; Ruta D-201, secto | A | 1. OBRAS | 5261-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-03 | 2024-06-12 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2025-07-19 |  |  | Indice Polinomico | 1382834.847 | 1173676.101 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 91.574 | 688093.637 | 494939.768 | 0 | 0 | 166623.393 | 328316.375 | 0 | 92928.653 | 100225.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049000-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA 41 CH 2023 - 2024, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 384804 | Conservación de Seguridad Vial en ruta 41CH, sectores km. 53,100 a km. 56,900 y km. 70,00 a km. 72,00; Ruta D-353, sector km. 0,0 a km. 0,100; Ruta D-355, sector km. 0,00 a km. 0,100; Ruta D-347, sector km. 0,0 a km. 0,100; Ruta D-283, sector km. 0,0 a km | A | 1. OBRAS | 5261-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-16 | 2024-06-28 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2025-07-19 |  |  | Indice Polinomico | 1434375.901 | 1087467.488 | 99537890-6 | APIA SPA | 93.8 | 930350.172 | 861068.112 | 0 | 0 | 518693.846 | 0 | 342374.266 | 0 | 69282.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049813-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR CORTINA EMBALSE LA LAGUNA - LIMITE FRONTERIZO, VICUÑA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391096 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 41-CH, SECTOR EMBALSE LA LAGUNA LÍMITE FRONTERIZO, TRAMO EMBALSE LA LAGUNA - QUEBRADA INFIERNILLO, REGIÓN DE COQUIMBO. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-80-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-04 | 2024-12-18 | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2027-04-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1568812.7 | 1588650 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 594100 | 160987.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160987.483 | 0 | 0 | 81600 | 101512.517 | 0 | 250000 | 0 | 672000 | 482207 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049814-0 | MEJORAMIENTO PUENTE MORRILLOS D-595, COMUNA DE RIO HURTADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 386057 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Morrillos en ruta D-595, Comuna de Río Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5261-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-16 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2026-03-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 380324 | 451182.89 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 45.96 | 153309.648 | 95883.065 | 0 | 0 | 0 | 95883.065 | 0 | 0 | 0 | 30642.3 | 0 | 0 | 0 | 26784.283 | 204317.886 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049815-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205 SECTOR SANTA GRACIA - ALMIRANTE LATORRE, PROVINCIA DE ELQUI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8167.118 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049815-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205 SECTOR SANTA GRACIA - ALMIRANTE LATORRE, PROVINCIA DE ELQUI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 404792 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio: ruta D-205, cruce D-201 (Islón)-Almirante Latorre-cruce D-215 (Viñita Baja), etapa 1, sector Santa Gracia-cuesta La Higuera, Dm. 20.040,00 a Dm. 37.390,00. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-01-30 | 2025-03-20 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2026-06-05 |  |  | Indice Polinomico | 6057937.807 | 5152580.651 | 77029579-3 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 1068450.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 119999.999 | 150000.285 | 198450 | 239999.999 | 299999.999 | 4387028.939 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049816-0 | MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO A CALETAS DE PUNTA DE CHOROS, COMUNA DE LA HIGUERA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8167.118 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049816-0 | MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO A CALETAS DE PUNTA DE CHOROS, COMUNA DE LA HIGUERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 391106 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento ruta de acceso a Caletas Puntas de Choros, Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5261-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-08 | 2024-08-22 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2026-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 304045 | 297400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 30 | 149874.509 | 92379.073 | 0 | 0 | 26211.833 | 0 | 66167.24 | 0 | 0 | 0 | 57495.436 | 0 | 0 | 0 | 159810 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049817-0 | MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO CALETA TOTORALILLO NORTE COMUNA DE LA HIGUERA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8167.118 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049817-0 | MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO CALETA TOTORALILLO NORTE COMUNA DE LA HIGUERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 391108 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Ruta De Acceso Caleta Totoralillo Norte Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | 5261-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-10-03 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2026-11-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 274986.688 | 250412.164 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 0 | 39999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39999.999 | 222936.926 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049819-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL SECTORES: MARQUESA - VICUÑA - RIVADAVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391124 | Estudio de Prefactibilidad Ampliación y Mejoramiento Conectividad Vial Sectores: Marquesa - Vicuña - Rivadavia, Región de Coquimbo. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-45-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-26 | 2024-10-25 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2026-05-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 729782.97 | 781918.525 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 0 | 458000 | 86213.557 | 0 | 0 | 0 | 86213.557 | 0 | 250708 | 86057 | 0 | 34555.443 | 0 | 0 | 466 | 435000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | VICUÑA, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049823-0 | MEJORAMIENTO RUTA D- 445, SECTOR VICUÑA-HURTADO, ELQUI - LIMARÍ, RUTA ANTAKARI | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8167.118 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | VICUÑA, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049823-0 | MEJORAMIENTO RUTA D- 445, SECTOR VICUÑA-HURTADO, ELQUI - LIMARÍ, RUTA ANTAKARI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 402778 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA D-445, CRUCE RUTA 41-CH (VICUÑA)-CRUCE RUTA D-595 (HURTADO), RUTA ANTAKARI, TRAMO 2, SECTOR DM 19.000,00 A DM 41.000,00, PROVINCIAS DE ELQUI Y LIMARI, REGION DE COQUIMBO | N | 2. ESTUDIOS | 5261-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-16 | 2025-01-29 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2027-10-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 876176.77 | 740400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 81120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40560 | 0 | 40560 | 403554.189 | 291965.912 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049824-0 | CONSERVACION RUTA D-539, SECTOR LOS AROMOS DE TABALÍ, OVALLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 391770 | Conservación de la Red Vial Comunal Conservación Periódica Camino D-539, Cruce D-505 (Las Sossas) Cruce D-563 (Los Aromos de Tabalí) Sector Dm 0,00 al Dm 3067,00 Comuna de Ovalle Provincia de Limarí Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-17 | 2024-05-31 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2026-01-10 |  |  | Indice Polinomico | 1060711.38 | 1244780.311 | 76009938-4 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 22.958 | 1270307.081 | 178531.009 | 0 | 0 | 89273.346 | 89257.663 | 0 | 77714.276 | 106857.124 | 116571.414 | 116571.414 | 116571.414 | 174857.131 | 382633.299 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8167.118 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 395862 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Contratos de Conservación de la red vial Provincias de Limari y Choapa, Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-31-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-11-19 | 2025-01-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-19 | 2026-03-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 395584.56 | 501024.261 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 0 | 233600.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233600.4 | 317560.261 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 395878 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación de la Red Vial Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-30-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-19 | 2025-01-10 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2026-04-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 395855.88 | 394560.164 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 0 | 119999.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19999.999 | 19999.999 | 19999.999 | 19999.999 | 19999.999 | 19999.999 | 293134.3 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 391351 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica ruta D-205, cruce D-201 (Islón)-Almirante Latorre-cruce D-215 (Viñita Baja), sector Condoriaco-Mina Arqueros, Dm. 70.840,0 a Dm. 87.130,00. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-06 | 2024-09-12 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2026-01-02 |  |  | Indice Polinomico | 1471133.276 | 1456199.645 | 76009938-4 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 0 | 1212499.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119999.999 | 157500 | 157500 | 257500 | 270000 | 249999.762 | 317112.703 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395863 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica: Camino D-825: Cruce D-377E (Limahuida)-Almendrillo, Sector Panguesillo, sector desde Km. 33,750 al Km. 36,180, Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-04 | 2024-12-13 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2026-01-11 |  |  | Indice Polinomico | 1057659.707 | 1202525.575 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 8.856 | 664865.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 80000 | 80000 | 80000 | 119999.999 | 244865.868 | 582754.362 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395865 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica Ruta D-793, Cruce D-71 Pama Bajo- D 605, sector Dm. 0,0 a Dm. 6.763,0. Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-26 | 2024-08-30 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2025-09-04 |  |  | Indice Polinomico | 1166637.777 | 1430097.755 | 76590046-8 | CONSTRUCTORA CAVILOLEN SPA | 0 | 1501602.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262500 | 315000 | 210000 | 210102.605 | 241500 | 262500 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395869 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica: Ruta D-805, Cruce D-81 (Illapel)-Carén-Las Burras, sector Santa Virginia-Los Perales de Céspedes, Dm. 34.390,00 a Dm. 41.763,00. Comuna de Illapel, Provincia de Choapa, Región De | A | 1. OBRAS | 5261-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-26 | 2024-08-30 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2025-06-16 |  |  | Indice Polinomico | 474073.39 | 583488.416 | 76590046-8 | CONSTRUCTORA CAVILOLEN SPA | 0 | 612662.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 189000 | 189000 | 150662.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395870 | Conservación de la Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica: Ruta D-935 cruce D-927 (Matancilla) - El Potrero, sector Dm 0,00 al Dm 5.120,0; Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-06 | 2024-09-12 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2025-08-25 |  |  | Indice Polinomico | 853165.823 | 1109025.433 | 76590046-8 | CONSTRUCTORA CAVILOLEN SPA | 11.53 | 1164477.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 283500 | 105000 | 250977.353 | 241500 | 126000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395871 | Conservación Periódica: Ruta D-595: Cruce Ruta 43 (Ovalle)- Samo Alto ¿ Hurtado-Pabellón, sector Tabaqueros, Dm. 16.000,00 a Dm 19.000,00. Comuna de Rio Hurtado, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-29-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-13 | 2024-12-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2026-03-21 |  |  | Indice Polinomico | 791119.14 | 897233.048 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 522094.7 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395872 | Conservación de la Red Vial Región de Coquimbo: Conservación Periódica Ruta D-695, Cruce D-55 (Chañaral Alto) - San Lorenzo - Cruce D-715 (Las Chilcas), sector Dm. 0,000 a Dm. 16.500, Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-15 | 2024-11-27 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2026-02-11 |  |  | Indice Polinomico | 2518716.897 | 2209869.096 | 76221377-k | INGENIERIA Y CONTRUCCION LA HUELLA SPA | 10.057 | 1749825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 315000 | 237825 | 388500 | 367500 | 315000 | 570537.546 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395875 | Red Vial Región de Coquimbo 2024 Programa de Sellos: Conservación Periódica Ruta D-430: Cruce Ruta 5 (Tongoycillo)-Cruce D-440 (Acceso norte a Tongoy), sector Dm. 3.600,00 a Dm 10.728. Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-17-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-26 | 2024-08-30 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2025-07-06 |  |  | Indice Polinomico | 867964.064 | 999050.225 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 100 | 1018362.466 | 619447.053 | 0 | 0 | 0 | 619447.053 | 0 | 0 | 307834 | 91081.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395876 | Programa de Sello Conservación Periódica Ruta D-110, cruce Ruta 5 - Los Choros - Punta de Choros- Límite Regional, sector Dm 0,00 al Dm 16.900,0. Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-19 | 2024-10-08 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2025-08-15 |  |  | Indice Polinomico | 1773548.392 | 1572842.105 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 21.16 | 1607809.671 | 906417.304 | 0 | 0 | 0 | 341283.436 | 565133.868 | 0 | 0 | 253316.398 | 147912.814 | 146413.155 | 153750 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395877 | Programa de Sellos: Conservación Periódica Ruta D-485, cruce Ruta 41 CH (Rivadavia) - Pisco Elqui - Alcohuaz, sector Dm. 0,0 al Dm. 16.080,0. Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-27-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-11-06 | 2024-12-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-26 | 2026-01-22 |  |  | Indice Polinomico | 2322216.694 | 1894864.84 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 0 | 405600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83200 | 0 | 0 | 114400 | 208000 | 1572583.64 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8167.118 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 917 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 415383 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2025) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 833.405 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83.402 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 399941 | Asesoría a la Inspección Fiscal para los contratos de la Caminos Básicos, Provincias de Elqui y Limarí, Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 320157 | 0-0 |  | 0 | 49999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49999.999 | 286164.803 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 399942 | Asesoría a la Inspección Fiscal para los contratos de la Caminos Básicos, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 320157 | 0-0 |  | 0 | 49999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49999.999 | 286164.803 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395849 | Camino Básico por Conservación, Ruta D-415: Cruce D-41CH (Quebrada de Talca)-El Mollaco-cruce D-51 (El Peñon), sector desde Dm. 19.900,0 a Dm. 29.300,0. Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-44-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-02-14 | 2025-04-03 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2026-04-20 |  |  | Indice Polinomico | 2008484.523 | 2361604.079 | 77284109-4 | CONSTRUCTORA SANTA VARINIA SPA | 0 | 187200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83200 | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 2139855.447 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395850 | Camino Básico por Conservación: ruta D-165, cruce ruta 5-El Romeral-Chacay Alto, sector Dm.120 a DM. 10.800,0. Comuna de La Serena, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-1-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-05-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-27 | 2026-07-27 |  |  | Indice Polinomico | 2296290.64 | 2296290.64 | 0-0 |  | 0 | 74792.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74792.999 | 2716787.145 | 86662 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395852 | Camino Básico por Conservación: Ruta D-635:Cruce Ruta 45 - Chalinga - Los Canelos - Parral de Quiles-Cruce D-617, sector Dm. 28.400,00 a Dm. 39.400,00. Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí. Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2025-01-17 | 2025-03-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2026-05-23 |  |  | Indice Polinomico | 2347807.57 | 2560892.555 | 77673103-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FG SPA | 0 | 400400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83200 | 0 | 104000 | 0 | 0 | 213200 | 2262928.235 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395854 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta D-887: Cruce ruta D-377-E (Socavón) - El Espino-Cruce D-377-E (Tunel Las Astas) , sector Dm 0,000 al Dm 6.745, Comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2025-01-23 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2026-03-08 |  |  | Indice Polinomico | 1293103.991 | 1510626.947 | 77284109-4 | CONSTRUCTORA SANTA VARINIA SPA | 0 | 299936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83200 | 0 | 104000 | 0 | 0 | 112736 | 1271126.947 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395857 | Camino Básico por Conservación: Ruta D-901, cruce D-71 (Canela Baja)-Espíritu Santo-cruce D-71 (Los Rulos), sector Dm. 13.000,000 a Dm 21.300,000, y ruta D-937, cruce D-787 (Linderos)-Atelcura-cruce D-787, sector Dm 8.076,00 a Dm 14.076,00. Comuna d | N | 1. OBRAS | 5261-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2025-01-17 | 2025-04-09 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2027-04-25 |  |  | Indice Polinomico | 3314070.449 | 3731782.573 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 0 | 494000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83200 | 0 | 156000 | 0 | 0 | 254800 | 2086000 | 1313337.763 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395858 | Camino Básico por Conservación: Ruta D-429, cruce Ruta 43 (Pejerreyes) - Higueritas - Cruce D-479, sector Dm. 4.314,00 a Dm. 8.914,00. Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-39-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-01-30 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2026-03-08 |  |  | Indice Polinomico | 966833.469 | 968687.866 | 77284109-4 | CONSTRUCTORA SANTA VARINIA SPA | 30.256 | 401854.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199999.999 | 201854.396 | 615175.139 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395859 | Caminos Básicos por Conservación: Ruta D-837, cruce D-845 (Cancha Brava)-cruce D-827 (Arboleda Grande) sector Dm.0,00 a Dm. 2.289,00 y ruta D-827, cruce D-81 (El Boldo)-Cunlagua-La Jarilla, sector Dm.0,00 a Dm.4.000,00. Comuna de Salamanca, Provincia de C | N | 1. OBRAS | 5261-35-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-12 | 2025-01-16 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2026-05-24 |  |  | Indice Polinomico | 1154611.066 | 1558820.28 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 0 | 558816.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000.44 | 150120 | 308696.4 | 1124797.28 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40050281-0 | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2024-2025, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 409000 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial 2024-2025; Comuna de Monte Patria; Provincia de Limarí, Region de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1495959 | 0-0 |  | 0 | 312175.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312175.999 | 489999.924 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40050282-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2024-2025, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 409022 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela 2024, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 838874 | 0-0 |  | 0 | 16544.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16544.9 | 1007410.5 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40050282-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2024-2025, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 409028 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela 2024, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1128014 | 0-0 |  | 0 | 55101.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55101.981 | 1185713.42 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40050282-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2024-2025, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 409030 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela 2024, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1439155 | 0-0 |  | 0 | 97883.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97883.999 | 1385186.5 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | Interregional | PROYECTOS | 40050479-0 | AMPLIACION RUTA 41 CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 2000000 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40055384-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 370723 | Camino Básico por Conservación: camino D-607, cruce ruta 5 (Metales Blancos)-San Pedro de Quiles-cruce D-605 (Punitaqui), sector Dm.62.400,0 al Dm.66.590,0 y ruta D-681-cruce D-607 (El Peral)-El Llanito-cruce D-673 (La Higuera) sector Dm.0,0 al Dm. 9.250, | A | 1. OBRAS | 5261-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-02-02 | 2024-07-02 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2025-10-09 | LIMARI | PUNITAQUI | Indice Polinomico | 1743008.875 | 2505665.701 | 76160478-3 | LAVEL INGENIERIA SPA | 24.524 | 2375233.766 | 664547.446 | 0 | 95146.396 | 247693.528 | 149132.227 | 172575.295 | 77541.1 | 252092.743 | 426800 | 213400 | 437932.602 | 302919.875 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40055384-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 379786 | Camino Básico por Conservación: camino D-635, cruce ruta 45-Chalinga-Los Canelos-Parral de Quiles, cruce D-617, sector Dm. 17.400,0 al Dm. 28.400,0. Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-02-02 | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2025-05-01 |  |  | Indice Polinomico | 2136589.435 | 2411773.486 | 77673103-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FG SPA | 99.25 | 794307.267 | 775148.622 | 0 | 314079.65 | 196013.793 | 0 | 265055.179 | 19158.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40059557-0 | CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8167.118 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40059557-0 | CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 397032 | Conservación de Puente Huanta, ruta D-373: cruce ruta 41 CH (Huanta)-cruce D-385, Dm.20.000,00. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-42-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-01-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-23 | 2026-06-04 |  |  | Indice Polinomico | 451403.799 | 863380.353 | 76493449-0 | FREYSSINET CHILE SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 906548.303 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40059557-0 | CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 405453 | Conservación Puente San Marcos, ruta D-685: cruce ruta D-55 (San Marcos)-El Quillay-cruce D-605 (Manquehue), sector Dm. 1.117,0. Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-43-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-01-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-23 | 2026-06-04 |  |  | Indice Polinomico | 587356.162 | 996330.691 | 76493449-0 | FREYSSINET CHILE SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1046146.175 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | PAIGUANO |  | PROYECTOS | 40061224-0 | MEJORAMIENTO DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA RUTA D-485, COMUNA DE PAIHUANO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | PAIGUANO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061224-0 | MEJORAMIENTO DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA RUTA D-485, COMUNA DE PAIHUANO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 413981 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento de estabilidad de taludes en ruta D-485, sector Monte Grande, Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | 5261-2-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-07-03 | 2025-08-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-11-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 405813.8 | 405813.8 | 0-0 |  | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 395000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061643-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA D-55, S: EL PALQUI, COMUNA DE MONTEPATRIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 405162 | Estudio de Preinversión Construcción y Mejoramiento Pasada Urbana Ruta D&#8208;55 S: El Palqui, Comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | 5048-93-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-02 | 2024-12-27 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 2026-07-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 460606.16 | 392700 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 142012.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59776 | 0 | 0 | 82236.739 | 0 | 0 | 0 | 292688.475 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo |  |  |  | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414359 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA: RUTA D-81: CRUCE D-705 (ILLAPEL) - CRUCE D-835 (SALAMANCA), SECTOR DM 24.500,00 AL DM 27.270,00. COMUNA DE SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4344551.96 | 0-0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2862253.51 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414361 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA: RUTA D - 479, CRUCE RUTA 43 (BRAMADERO) ¿ LA CHUPALLA- CRUCE D-457, SECTOR DM 25.500,000 A DM 30.500,000, COMUNA DE ANDACOLLO, PROVINCIA DE ELQUI, REGION DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2648623.46 | 0-0 |  | 0 | 581000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581000 | 1500054.61 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414362 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA: RUTA D - 605, CRUCE RUTA 45 (OVALLE) ¿ PUNITAQUI ¿ CRUCE D-55 (COMBARBALA), SECTOR DM. 31.500,000 A DM 37.500,000, COMUNA DE PUNITAQUI, PROVINCIA DE LIMARI, REGION DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4833719.31 | 0-0 |  | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 2875405.26 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414363 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA: CAMINO D-669: CRUCE D-55 (HUATULAME) ¿ LA LAJA - CRUCE D-605 (PUNITAQUI), SECTOR DM 18.500,0 AL DM 35.600,0, COMUNA DE PUNITAQUI, PROVINCIA DE LIMARI, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1892895.06 | 0-0 |  | 0 | 487000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487000 | 1000395.06 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414369 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA: RUTA D - 951, CRUCE RUTA 5 (CALETERA MILLAHUE ORIENTE) ¿ CRUCE RUTA 47 (CONFLUENCIA), SECTOR DM. 8.500,000 A DM 13.500,000, COMUNA DE CANELA, PROVINCIA DE CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 747503.26 | 0-0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 765878.41 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414372 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA: RUTA 41-CH, CAMINO INTERNACIONAL GABRIELA MISTRAL; DM. 44.700,000 A DM 50.035,000, COMUNA DE VICUÑA, PROVINCIA DE ELQUI, REGION DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2181831.446 | 0-0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1090922.996 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414377 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA RUTA D-595: CRUCE RUTA 43 - SAMO ALTO - HURTADO - PABELLÓN, SECTOR DM 72.000,00 AL DM 87.110,00 COMUNA DE RÍO HURTADO, PROVINCIA DE LIMARÍ, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3616337.624 | 0-0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 2097154.474 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414383 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA RUTA D-597: MONTE PATRIA ¿ JUNTAS ¿ CAREN - TULAHUEN, SECTOR DM 30.500,00 AL DM 35.500,00 COMUNA DE MONTE PATRIA, PROVINCIA DE LIMARÍ, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5213808.88 | 0-0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 3581600 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414401 | Conservación por Emergencia ruta D- 335, Cruce Ruta 41 Ch (La Calera) ¿ Cruce D-425 ( La Villa), Sector Km 1,45 al Km 1,75, Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 641272 | 0-0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 673335.6 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414403 | Conservación por Emergencia ruta D -635, Cruce Ruta 45 - Chalinga ¿ Los Canelos ¿ Parral de Quiles ¿ Cruce D-617, Sector Km 16,50 al Km 18,00, Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1750000 | 0-0 |  | 0 | 437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437000 | 1000500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066221-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414404 | Conservación por Emergencia ruta D -540, Cruce D-560 (Cerrillos Pobres) ¿ Punilla ¿ Parque Fray Jorge, Sector Km 8,90 al Km 26,80, Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1590000 | 0-0 |  | 0 | 369000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369000 | 1000500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO | Interregional | PROYECTOS | 20191064-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1999.91 | 206.457 | 0 | 0 | 0 | 206.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793.453 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 20191064-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 20191064-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416831 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 69 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7403.7 | 7403.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7403.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7403.7 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 20191064-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416832 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 70 77 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3347 | 4414.694 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3347 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 20191064-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416833 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 89 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 39273.82 | 39273.82 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 39273.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39273.82 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391718 | Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del Proyecto "Ampliación Ruta F-30-E y Puente Concón, Región de Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | 979-3-LQ24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-11-05 | 2024-11-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-31 | 2028-02-06 |  |  | Sin Reajuste | 450000 | 333074.172 | 76263385-K | AP ECOLOGY SPA | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 54306 | 67231 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 361248 | Indemnizaciòn contrato Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector 1: Rotonda Concón - Calle Vergara, Región de Valparaíso (Original 263573) | A | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | CON-CON | Indice de Precios al Consumidor | 98177.597 | 98177.597 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 133522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133522 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | CONCON, QUILLOTA, LIMACHE |  | PROYECTOS | 30080312-0 | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - ENLACE QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080632-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329527 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, MEJORAMIENTO RUTA E-253, LONGOTOMA - ARTIFICIO, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-57-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-02-28 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2024-08-20 | PETORCA | LA LIGUA | Indice de Precios al Consumidor | 265000 | 330921.686 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 92.74 | 264507.543 | 123892.146 | 0 | 89194.401 | 34697.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140615.397 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | Interregional | PROYECTOS | 30080632-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA |  | PROYECTOS | 30080632-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399147 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 36 MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 775.982 | 775.982 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 775.982 | 775.982 | 0 | 0 | 775.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA |  | PROYECTOS | 30080632-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17189.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17189.602 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA |  | PROYECTOS | 30080632-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415747 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 38 MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1034.416 | 1034.416 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1034.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.416 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080632-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 329528 | MEJORAMIENTO RUTA E-253, LONGOTOMA - ARTIFICIO, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 2010-32-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2023-01-25 | 2023-07-18 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2024-08-02 | PETORCA | LA LIGUA | Indice Polinomico | 3399999.903 | 4395730.418 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 20.68 | 4759409.685 | 905798.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905798.809 | 549048.837 | 543667.766 | 545660.135 | 547652.505 | 549644.874 | 551637.243 | 566299.516 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081531-0 | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 376549 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS, ETAPA 1: REDISEÑO RUTA F-360, PROVINCIA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2. ESTUDIOS | 2010-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-15 | 2023-12-12 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2025-09-17 | QUILLOTA | QUILLOTA | Indice de Precios al Consumidor | 422271.5 | 365925 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 22.01 | 296763.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107898.104 | 0 | 87532.294 | 40708.115 | 60624.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO | Interregional | PROYECTOS | 30106369-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 281529.818 | 498.818 | 0 | 0 | 273.198 | 225.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281031 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106369-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417113 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta F-840 Las Dichas-Mirasol | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2340.255 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2340.255 | 2340.255 | 0 | 0 | 0 | 2340.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | CALERA, HIJUELAS | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106452-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-300 S:LA CALERA-PACHACAMA-OCOA PROV.QUILLOTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391239 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta F-300, La Calera ¿ Pachacama - Ocoa, Región de Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | 2010-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-25 | 2025-02-11 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2027-05-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 579589.5 | 571200 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 96140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96140 | 304589.5 | 208741.765 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | LLAILLAY |  | PROYECTOS | 30106702-0 | REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18970 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329558 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO TRAMO I ENLACE QUINTERO KM 60-KM 63,6. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-02-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | Sin Reajuste | 0 | 1334000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 497682 | 954697.464 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391718 | Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del Proyecto "Ampliación Ruta F-30-E y Puente Concón, Región de Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | 979-3-LQ24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-11-05 | 2024-11-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-31 | 2028-02-06 |  |  | Sin Reajuste | 450000 | 333074.172 | 76263385-K | AP ECOLOGY SPA | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 54306.172 | 67231 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | Interregional | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO |  | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416133 | Pago Perito Judicial $ 1.490.000.- Obra: Amp Ruta F-30-E S: Cr Ruta F-20- Concon | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1490 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1490 | 1490 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416134 | Pago Perito Judicial $ 1.490.000.- Obra: Amp Ruta F-30-E S: Cr Ruta F-20- Concon | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1490 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1490 | 1490 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329559 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO TRAMO I ENLACE QUINTERO KM 60-KM 63,6. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-02-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | Sin Reajuste | 0 | 44545454 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7767124.629 | 41332874.37 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30121216-0 | REPOSICION PUENTE RAPEL EN RUTA G-80-I, COMUNA DE SANTO DOMINGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 352134 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Rapel, Ruta G-80-I, Región de Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 5048-13-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-20 | 2022-08-12 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2024-11-01 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 600720 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 80 | 10783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7315 | 788 | 2680 | 0 | 0 | 120459 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA | Interregional | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUÉ ETAPA III, COMUNA CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 14.556 | 0 | 0 | 0 | 14.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.444 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA |  | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUÉ ETAPA III, COMUNA CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30137246-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | Interregional | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 82.308 | 0 | 0 | 67.752 | 14.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917.692 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA |  | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso |  |  |  | PROYECTOS | 30219274-0 | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1341518.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 315000 | 26518.2 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 30219274-0 | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417850 | Pago Peritos Tasadores Obra: Amp Ruta F-210 Acceso a Quinteros | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2482.458 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2482.458 | 2482.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2482.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, PETORCA, SAN FELIPE | VALPARAISO, CABILDO, PETORCA, PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30370522-0 | MEJORAMIENTO CBI VARIAS RUTAS - REGIÓN DE VALPARAÍSO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 356363 | ESTUDIO DE INGENIERIA CBI VARIAS RUTAS, REGION DE VALPARAISO | A | 2. ESTUDIOS | 2010-28-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-27 | 2022-11-28 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2025-06-07 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 1055046 | 920741 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 99 | 98868.758 | 88708.125 | 0 | 0 | 88708.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10160.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30469338-0 | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410380 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Túnel La Grupa 2, Prov. Petorca (Nuevo 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 307800 | 2986199.66 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | Interregional | PROYECTOS | 30469338-0 | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 107.782 | 0 | 0 | 67.753 | 40.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892.218 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO |  | PROYECTOS | 30469338-0 | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30469338-0 | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410381 | Construcción Túnel La Grupa 2, Prov. Petorca (Nuevo 2025) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 60000000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6156000 | 59723998.66 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES, SAN FELIPE | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, SANTA MARIA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30480266-0 | CONSTRUCCION BY PASS RUTA E-85, TRAMO URBANO CIUDAD DE LOS ANDES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371684 | Estudio de Ingeniería de detalle Construcción By Pass Ruta E-85, Tramo Urbano Ciudad De Los Andes, Región de Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 5048-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-13 | 2023-10-02 | 2023-10-24 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2026-06-13 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SANTA MARIA, LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 1594600 | 1424627.54 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 56.49 | 768552.085 | 131930.792 | 0 | 0 | 131930.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136621.293 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 554307.737 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, PETORCA | CASABLANCA, PUCHUNCAVI, CABILDO, PETORCA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 30482391-0 | CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE CICLOVIAS ETAPA II, REG VALPARAISO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 402238 | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE CICLOVÍAS ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO (RE-LICITACION) | A | 2. ESTUDIOS | 2010-30-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-09-17 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2026-01-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 368055.1 | 315000 | 84280700-K | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 47.46 | 328586.348 | 133190.75 | 0 | 0 | 133190.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20674 | 116928.54 | 16211.5 | 0 | 41581.558 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | Interregional | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO |  | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291642 | Construcción enlace El Vergel Ruta 60-CH, Sector enlace El Vergel, Tramo: DM. 7.200 al DM 8.809,52; Ruta 60-CH, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 5048-9-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-30 | 2020-07-17 | 2020-10-07 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2024-05-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 10858860.194 | 15002525.364 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 342768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342768 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391726 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICION PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS, PROVINCIA DE QUILLOTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-59-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-07-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-29 | 2027-05-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 220000 | 220000 | 0-0 |  | 0 | 113000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113000 | 219350 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS | Interregional | PROYECTOS | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21127.504 | 100.504 | 0 | 0 | 67.753 | 32.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21027 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391725 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS, PROVINCIA DE QUILLOTA | N | 1. OBRAS | 2010-40-0124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-30 | 2027-03-22 |  |  | Indice Polinomico | 2614013.133 | 3284175.515 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 0 | 627000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124200 | 124800 | 125400 | 126000 | 126600 | 2825650.016 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 314386 | Asesoría a la inspección fiscal a los Contratos Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca Sector Cordillera, Etapa IV, Región de Valparaíso y Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-28-0121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-29 | 2021-11-23 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2025-05-30 | PETORCA | LA LIGUA | Indice de Precios al Consumidor | 1400031.564 | 1589562.108 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 100 | 188527.872 | 166872.198 | 0 | 86324.865 | 38090.777 | 42456.556 | 0 | 21655.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 327643 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-29-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-28 | 2021-11-10 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2025-07-21 | QUILLOTA, MARGA MARGA | QUILLOTA, LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 745615.01 | 734518.649 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 95.57 | 173979.927 | 131102.593 | 0 | 55811.545 | 25675.452 | 25005.628 | 24609.968 | 24117.899 | 18759.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 328229 | "ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-26-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 2021-10-20 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2025-07-17 | QUILLOTA | QUILLOTA | Indice de Precios al Consumidor | 748750.01 | 784160.482 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 93.58 | 191789.983 | 125401.319 | 0 | 49265.453 | 24860.905 | 25612.807 | 25662.154 | 22130.899 | 22823.843 | 21433.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 327641 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. " | A | 1. OBRAS | 2010-1-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-19 | 2021-04-13 | 2021-07-02 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2025-07-06 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE, QUILPUE, VILLA ALEMANA | Indice de Precios al Consumidor | 6250086.645 | 5590121.188 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 94.28 | 1410452.23 | 686483.766 | 0 | 281377.73 | 117141.808 | 143960.369 | 144003.859 | 79051.57 | 176671.318 | 241746.592 | 58010.984 | 168488 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 327642 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. " | A | 1. OBRAS | 2010-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-19 | 2021-04-12 | 2021-06-15 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2025-06-22 | QUILLOTA | CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES | Indice de Precios al Consumidor | 5973440.702 | 5411394.074 | 96732630-5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 95.9 | 748834.306 | 439726.305 | 0 | 125117.511 | 106086.669 | 102377.402 | 106144.723 | 67048.926 | 119270.383 | 107107.729 | 15680.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 329620 | """Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Costa, Etapa III, Región de Valparaíso "" " | A | 1. OBRAS | 2010-76-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-31 | 2021-04-22 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2025-04-22 | PETORCA | PETORCA | Indice de Precios al Consumidor | 5497738.907 | 4930952.981 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 98.94 | 798438.295 | 746560.806 | 0 | 289208.069 | 147115.357 | 199808.836 | 110428.544 | 22883.776 | 28993.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308915 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Ampliación Puente Lo Gallardo, en Ruta 66, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-5-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-06-24 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-02-01 | 2028-06-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 1774850 | 2285050.8 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 32 | 637332.487 | 261821.964 | 0 | 46344.487 | 109490.5 | 52416.17 | 53570.807 | 54053.628 | 54318.987 | 53743 | 53926 | 54109 | 56213.73 | 49146.178 | 669244 | 990892.85 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Interregional | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308913 | Ampliación de Puente Lo Gallardo, Ruta CH-66, Camino de la Fruta, Región de Valparaíso. | A | 1. OBRAS | 5048-1-I221 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-04 | 2022-02-24 | 2022-12-12 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2028-03-21 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 53535625.591 | 62698036.237 | 92562000-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. | 42.54 | 27620802 | 23471000 | 0 | 0 | 15209223.235 | 0 | 8261776.765 | 1335082.24 | 0 | 129187 | 1132846 | 583514.746 | 343645.014 | 625527 | 12011280 | 25751272 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES, SAN FELIPE | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, SAN FELIPE, LLAILLAY, PANQUEHUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025778-0 | REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329601 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS SAN FELIPE Y LOS ANDES, REGIÓN DE Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 2010-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-23 | 2021-09-10 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2023-03-16 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 200200 | 176115.018 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 98.5 | 13700.4 | 13700.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13700.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | PANQUEHUE |  | PROYECTOS | 40025984-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS E-61 CON E-421, SECTOR LO CAMPO, COMUNA PANQUEHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA, LA CRUZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026101-0 | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTAS F-382 Y F-326 COMUNA QUILLOTA Y LA CRUZ. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391135 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA F-382 y F-326, COMUNAS DE QUILLOTA Y LA CRUZ, REGIÓN DE VALPARAISO | N | 2. ESTUDIOS | 2010-41-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-30 | 2027-09-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 509320 | 509320 | 0-0 |  | 0 | 53805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53805 | 379115.98 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | QUINTERO, QUILLOTA, LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026107-0 | REPOSICION PUENTE COLMO EN RUTA F-190, COMUNA DE QUILLOTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391136 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE COLMO EN RUTA F-190, COMUNA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-76-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-09 | 2024-12-06 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2027-01-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 850100.3 | 731850 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 362644.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110796 | 0 | 121378 | 14937 | 30288 | 0 | 85245.023 | 457580 | 68482 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | ALGARROBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026108-0 | CONSTRUCCION PASADA URBANA POR ALGARROBO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371733 | Estudio de Preinversión Construcción Pasada Urbana por Algarrobo, Región de Valparaiso | A | 2. ESTUDIOS | 5048-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-23 | 2023-08-07 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2025-01-21 | SAN ANTONIO | ALGARROBO | Indice de Precios al Consumidor | 371000 | 333200 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 90 | 40000 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2829 | 0 | 0 | 3171 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO |  | PROYECTOS | 40026516-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS G-80-I CON G-876, COMUNA DE SANTO DOMINGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027071-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA PUCHUNCAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 371742 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA DE PUCHUNCAVI, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAISO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-2-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-06-15 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2025-06-11 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Indice de Precios al Consumidor | 107954 | 115732.26 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 73 | 125276.348 | 91244.999 | 0 | 40160.057 | 16901.871 | 17162.525 | 17020.546 | 17004.733 | 0 | 17026.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027071-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA PUCHUNCAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 386945 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA DE PUCHUNCAVI, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 2010-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-26 | 2024-02-06 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2025-07-12 |  |  | Indice Polinomico | 999994.368 | 1048834.404 | 96732630-5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 66.06 | 1126071.753 | 736729.663 | 0 | 243866.586 | 68219.5 | 219961.504 | 204682.073 | 291694.952 | 97647.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES |  | PROYECTOS | 40027352-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS E-61 CON RUTA E-835 SECTOR SAN RAFAEL, COMUNA DE LOS ANDES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | Interregional | PROYECTOS | 40027404-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-411 CON RUTA E-525, SECTOR EL TÁRTARO , COMUNA DE PUTAENDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO |  | PROYECTOS | 40027404-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-411 CON RUTA E-525, SECTOR EL TÁRTARO , COMUNA DE PUTAENDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE |  | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 342000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 347665 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, ETAPA I, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-31-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-29 | 2023-01-24 | 2023-03-28 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2027-12-09 | PETORCA | PETORCA | Indice de Precios al Consumidor | 1074816 | 1338045.901 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 42.95 | 312231.626 | 128972.117 | 0 | 51987.511 | 23783.41 | 26366.198 | 26834.998 | 26332.882 | 25687.101 | 26523.269 | 25872.15 | 26713.656 | 28145.116 | 23985.335 | 303706.362 | 401769.142 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 352536 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA IV, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-26-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-11 | 2022-09-28 | 2022-10-19 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2026-10-14 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 849991.5 | 832200 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 62.74 | 241396.364 | 97848.491 | 0 | 38757.92 | 19529.973 | 19761.188 | 19799.41 | 20134.685 | 20188.121 | 20241.557 | 20294.993 | 20348.429 | 20401.865 | 21938.223 | 215016.67 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 352538 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACION GLOBALES MIXTOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-24-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-12 | 2022-09-29 | 2022-10-21 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2026-10-14 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 930240.45 | 822314.35 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 62 | 238397.678 | 98492.263 | 0 | 39068.679 | 19723.297 | 19800.28 | 19900.007 | 19816.026 | 19868.514 | 19921.003 | 19973.491 | 20025.979 | 20078.467 | 20221.935 | 220394.14 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 352544 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA IV, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-25-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-12 | 2022-09-29 | 2022-10-19 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2026-10-14 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 964381.285 | 962359.099 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 61.55 | 278589.809 | 137974.619 | 0 | 68804.581 | 23172.378 | 23289.091 | 22708.569 | 23190.807 | 23252.234 | 23313.662 | 23375.089 | 23436.516 | 24046.882 | 0 | 288750.737 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 388346 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA IV REGION DE VALPARAISO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-06 | 2024-01-19 | 2024-03-18 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2026-10-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1726887.968 | 1318272.06 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 42.25 | 576665.579 | 239078.338 | 0 | 94877.903 | 47874.672 | 48115.224 | 48210.539 | 47870.133 | 48006.295 | 48142.458 | 48278.62 | 48414.782 | 48550.945 | 48324.008 | 485912.037 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 347658 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca Etapa I, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 2010-19-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-26 | 2022-07-08 | 2022-11-09 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2027-11-10 | PETORCA | PETORCA | Indice Polinomico | 7974618.197 | 10992814.895 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 53.37 | 2300533.713 | 1056192.783 | 0 | 486402.146 | 120004.907 | 186228.355 | 263557.375 | 187951.544 | 152125.187 | 169042.311 | 194946.079 | 206317.767 | 219698.902 | 114259.14 | 2512830 | 2283822.436 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352507 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Los Andes, Etapa IV, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 2010-17-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-26 | 2022-06-29 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2026-08-31 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice Polinomico | 3714572.742 | 3409974.097 | 76741258-4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 86.52 | 654954.609 | 281083.444 | 0 | 66832.715 | 51827.315 | 97433.398 | 64990.016 | 91995.15 | 29966.75 | 70022.94 | 23908.23 | 68075.21 | 19358.49 | 70544.395 | 279274.017 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352510 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de San Felipe, Etapa IV, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 2010-18-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-26 | 2022-06-29 | 2022-08-25 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2026-09-22 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Indice Polinomico | 6623790.466 | 6151429.216 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 67.17 | 1705920.319 | 772342.231 | 0 | 210288.663 | 313899.558 | 84704.723 | 163449.287 | 78930.75 | 122264.34 | 79839.24 | 137226.69 | 109816.35 | 164492.56 | 241008.158 | 1279254.197 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352512 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de San Antonio, Etapa IV, Región de Valparaíso, | A | 1. OBRAS | 2010-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-06-30 | 2022-08-25 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2026-08-31 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice Polinomico | 6399971.654 | 6371273.761 | 96688340-5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 59.47 | 1718106.773 | 513501.806 | 0 | 269744.298 | 102683.589 | 58307.957 | 82765.962 | 87016 | 0 | 87176 | 130884 | 201677.219 | 388232.976 | 309618.772 | 1600133.51 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352531 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valparaíso, Etapa IV, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 2010-16-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-06-30 | 2022-08-30 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2026-09-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice Polinomico | 6630901.3 | 6191473.171 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 74.34 | 1334320.751 | 437659.717 | 0 | 162223.164 | 104757.091 | 48281.952 | 122397.51 | 76209 | 130764 | 76349 | 131004 | 101142.599 | 175094.964 | 206097.471 | 965440.283 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352532 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO. | A | 1. OBRAS | 2010-1-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-28 | 2022-04-01 | 2022-08-23 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2026-09-22 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice Polinomico | 9000030.748 | 7863753.63 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 62.22 | 2187267.377 | 910488.328 | 0 | 498970.349 | 126542.068 | 159553.494 | 125422.417 | 211907.14 | 124356.976 | 235303.852 | 119356.976 | 132435.629 | 99688.753 | 353729.723 | 1339767.317 | 1000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU | de Valparaíso | PROYECTOS | 40031020-0 | REPOSICION PUENTE CHAGRES EN RUTA E-661 COMUNA DE CATEMU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 376551 | E.I REPOSICION PUENTE CHAGRES EN RUTA E-661, COMUNA DE CATEMU, REGION DE VALPARAISo | A | 2. ESTUDIOS | 2010-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-27 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2027-05-10 | SAN FELIPE | CATEMU | Indice de Precios al Consumidor | 806820 | 579289.472 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 16.43 | 157730.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100950.889 | 0 | 0 | 56779.184 | 0 | 88920 | 293980.879 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES |  | PROYECTOS | 40031025-0 | REPOSICION PUENTE LOS MILITARES EN RUTA E-767 PROVINCIA DE LOS ANDES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40031025-0 | REPOSICION PUENTE LOS MILITARES EN RUTA E-767 PROVINCIA DE LOS ANDES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 414379 | REPOSICION PUENTE LOS 0 MILITARES EN RUTA E-767 PROVINCIA DE LOS ANDES | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 530000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 486000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso |  |  |  | PROYECTOS | 40031031-0 | REPOSICION PUENTE LA LAGUNA Y ACCESOS, RUTA E-30-F, COMUNA ZAPALLAR | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40031031-0 | REPOSICION PUENTE LA LAGUNA Y ACCESOS, RUTA E-30-F, COMUNA ZAPALLAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 414381 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE LA LAGUNA Y ACCESOS, RUTA E-30-F, COMUNA DE ZAPALLAR, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 2. ESTUDIOS | 2010-6-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-02 | 2025-07-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-29 | 2029-10-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 899402 | 899402 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 315000 | 530000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036124-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-830 CRUCE LA DRAGA- CASABLANCA, COMUNA DE CASABLANCA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391164 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA F-830, CRUCE LA DRAGA - CASABLANCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 2. ESTUDIOS | 2010-44-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-11-27 | 2025-02-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2027-05-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 349412.56 | 302260 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 65835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65835 | 246358.084 | 10268.8 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036449-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-30-F, SECTOR PUCHUNCAVÍ - ACCESO QUINTERO, COMUNAS PUCHUNCAVÍ Y QUINTERO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 371756 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA E-30-F, SECTOR PUCHUNCAVI-ACCESO QUINTERO, COMUNAS PUCHUNCAVI Y QUINTERO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2. ESTUDIOS | 2010-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-10-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2025-10-10 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | Indice de Precios al Consumidor | 421384.95 | 386821.4 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 43.6 | 158137.844 | 50288.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50288.844 | 0 | 0 | 56510.242 | 0 | 51338.758 | 0 | 0 | 135346.985 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40038706-0 | MEJORAMIENTO SECTOR ROTONDA REÑACA ALTO - ROTONDA SANTA JULIA - MIRAFLORES | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371763 | Estudio de Factibilidad Mejoramiento Sector Rotonda Reñaca Alto - Rotonda Santa Julia - Miraflores, Región de Valparaíso. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-10-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-06-28 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2024-11-25 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 318181 | 361676.7 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 73844.411 | 73844.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73844.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40040131-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 369741 | "CONSULTORIA ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN, PROVINCIA ISLA DE PASCUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-54-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-02-23 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-05-04 | 2024-04-28 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Indice de Precios al Consumidor | 999972 | 1135260.482 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 99.99 | 429098.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429098.354 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40040131-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 372714 | "DISEÑO REPOSICION PUENTE ENCON, EN CAMINO RUTA E-71, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | A | 2. ESTUDIOS | 2010-58-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-02-28 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2025-10-14 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Indice de Precios al Consumidor | 287000 | 292978 | 76201867-5 | CASTRO Y PARRAGUEZ SPA | 99.27 | 144229.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17719.731 | 35860.121 | 17157.534 | 0 | 0 | 73492 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40040131-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 379128 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGION DE VALPARAISO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-5-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-10 | 2023-07-05 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2025-08-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 999999.971 | 1029875.98 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 81.93 | 193672.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96671.728 | 32860.871 | 64140 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40043374-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2024-2026, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 392059 | Conservación de Seguridad Vial En Rutas De La Red 2024-2026, Región de Valparaiso (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 337000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 373352 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU, PANQUEHUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046963-0 | CONSTRUCCION PUENTE CONEXION PANQUEHUE - CATEMU EN RUTA E-635, COMUNA PANQUEHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 376798 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE CONEXIÓN PANQUEHUE CATEMU EN RUTA E-635, REGION DE VALPARAÍSO. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-53-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-11-18 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 564893 | 492541 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128767 | 0 | 35626 | 90214 | 0 | 393 | 134000.5 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | CARTAGENA, EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047046-0 | MEJORAMIENTO RUTA G-966 SAN SEBASTIAN - LO ABARCA, COMUNAS EL TABO Y CARTAGENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 376542 | "ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA G-966 SECTOR SAN SEBASTIAN-LO ABARCA, COMUNA DE CARTAGENA, REGION DE VALPARAISO " | A | 2. ESTUDIOS | 2010-24-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-21 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2025-12-04 | SAN ANTONIO | CARTAGENA | Indice de Precios al Consumidor | 432513.83 | 460150.973 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 54.69 | 222102.863 | 125606.577 | 0 | 0 | 47082.955 | 78523.622 | 0 | 14574.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81922.132 | 0 | 133978.934 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | PAPUDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049945-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL COSTERA ORIENTE S: PAPUDO- CRUCE RUTA F-20 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411659 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Costera Oriente S: Papudo- Cruce Ruta F-20 (Nuevo 2025) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 909090 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 600000 | 478000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049949-0 | AMPLIACION RUTA E-35 CRUCE LONGITUDINAL - LA LIGUA - CABILDO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391167 | ESTUDIO DE INGENIERIA AMPLIACIÓN RUTA E-35, CRUCE LONGITUDINAL LA LIGUA- CABILDO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2. ESTUDIOS | 5048-55-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-22 | 2024-10-16 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-29 | 2027-04-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1627110.805 | 1400400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 296903 | 61469.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61469.45 | 62035 | 111878 | 0 | 21225.55 | 23837 | 0 | 16458 | 786436 | 470000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050021-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 400803 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Quillota, comunas de Quillota, La Cruz, La Calera, Hijuelas y Nogales, Etapa IV, región de Valparaíso. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2029-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1300000 | 0-0 |  | 0 | 166417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22053.391 | 22138.869 | 122224.74 | 350109 | 980149 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050021-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 400805 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Marga Marga, comunas de Limache, Olmue, Villa Alemana y Quilpue, Etapa IV, región de Valparaíso. | N | 12.A. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1300000 | 0-0 |  | 0 | 166417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22053.391 | 22138.869 | 122224.74 | 350109 | 980149
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050021-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 400806 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, comunas de Petorca y Cabildo, etapa V, Region de Valparaiso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2029-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1300000 | 0-0 |  | 0 | 264504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23409.116 | 23500.558 | 23592 | 47001.21 | 147001.116 | 373622 | 858549 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050021-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 400808 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de la Provincia de Petorca, comunas de Papudo, Cabildo, La Ligua y Zapallar, Sector Costa, Etapa IV, Region de Valparaiso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2029-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1300000 | 0-0 |  | 0 | 198662.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20888.75 | 20970.667 | 21052.584 | 21134.5 | 21216.417 | 93399.332 | 316774 | 953339.75 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050021-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 400798 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, comunas de Petorca y Cabildo, etapa V, Region de Valparaiso | A | 1. OBRAS | 2010-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-24 | 2024-11-11 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2028-11-12 |  |  | Indice Polinomico | 7497312.937 | 7080515.733 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 1.72 | 699992.071 | 124039.736 | 0 | 0 | 0 | 71419.756 | 52619.98 | 52000 | 0 | 52400 | 104400 | 158000 | 156980.02 | 52172.315 | 1028200 | 6244598.733 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050021-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 400799 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Costa, Etapa IV, Región de Valparaíso | N | 1. OBRAS | 2010-3-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-07-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2029-08-11 |  |  | Indice Polinomico | 8499585.848 | 8499585.848 | 0-0 |  | 0 | 306048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50400 | 100800 | 81880 | 72968 | 1889320 | 6426496.848 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050021-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 400801 | "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Marga Marga, Etapa IV, Región de Valparaíso " | N | 1. OBRAS | 2010-1-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-06-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-20 | 2029-07-10 |  |  | Indice Polinomico | 8302760.773 | 8302760.773 | 0-0 |  | 0 | 274440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50800 | 101800 | 121840 | 1929320 | 6266148.773 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050021-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 400802 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Quillota, Etapa IV, Región de Valparaíso | N | 1. OBRAS | 2010-2-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-04 | 2029-07-14 |  |  | Indice Polinomico | 8274028.01 | 8274028.01 | 0-0 |  | 0 | 273520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50800 | 100880 | 121840 | 1762546 | 6400569.01 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050022-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 399638 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES - CRISTO REDENTOR, COMUNA LOS ANDES Y SAN ESTEBAN, ETAPA IX, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-58-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-20 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2027-05-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 533600 | 463823.891 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 85061.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16913.007 | 16962.702 | 17012.398 | 17062.093 | 17111.789 | 206229.493 | 202942.783 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050022-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 399636 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES - CRISTO REDENTOR, IX ETAPA, REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS | 2010-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-09 | 2024-12-10 | 2025-04-02 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2027-04-19 |  |  | Indice Polinomico | 6032000 | 7228747.846 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 1718251.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000.22 | 263628.088 | 138642.9 | 410500 | 615000 | 170480.396 | 3046050.114 | 2490984.112 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | EL QUISCO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050216-0 | REPOSICION PUENTE SEMINARIO EN RUTA G-986, COMUNA EL QUISCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391171 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE SEMINARIO, RUTA G-986, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 2. ESTUDIOS | 2010-4-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-02 | 2025-07-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-29 | 2029-07-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 960663.2 | 960663.2 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 307850 | 657060.2 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050245-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA E-411 SECTOR PUTAENDO - RUTA 60 CH, COM. PUTAENDO Y S. FELIPE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391176 | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA E-411 SECTOR PUTAENDO - RUTA 60 CH, COM.PUTAENDO Y S. FELIPE"¿. | N | 2. ESTUDIOS | 2010-39-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-25 | 2025-02-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2028-08-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 920964.8 | 897260 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 147700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147700 | 246358.084 | 573018.8 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050398-0 | AMPLIACION RUTA F-62 S: CR. RUTA 64 (SAN PEDRO) - CR. RUTA F-610, COM. QUILLOTA Y LIMACHE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391185 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta F-62 Sector Cruce Ruta 64 (San Pedro) - Cruce Ruta F-610, Comunas De Quillota Y Limache, Región De Valparaíso. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-71-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-11 | 2024-12-10 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-04-11 | 2027-06-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1532541.5 | 1244392.52 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 405175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192885 | 0 | 212290 | 0 | 0 | 821894 | 136641.52 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050636-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL 5 EN RUTA E-85: LOS ANDES-SAN FELIPE POR SANTA MARIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391773 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-85, LOS ANDES-SAN FELIPE POR SANTA MARIA, REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS | 2010-5-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-02 | 2025-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-27 | 2026-04-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 444978.437 | 444978.437 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 180000.437 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056583-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391423 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION DE LA RED VIAL,CONSERVACION PERDIODICA, RUTAS IPA 1 - IPA 2, COMUNA Y PROVINCIA DE ISLA DE PASCUA, REGION DE VALPARAISO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-27-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-09-11 | 2024-12-10 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2026-05-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1165535.6 | 1028160 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 435484 | 222658.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222658.01 | 75995.894 | 71051.01 | 39604 | 26175.086 | 0 | 0 | 0 | 654366.72 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056583-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 386949 | Conservación de la Red Vial Básica. Conservación Periódica Ruta IPA 1-IPA 2, Comuna y Provincia de Isla de Pascua, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 5048-97-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-08-23 | 2024-10-08 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2026-03-03 |  |  | Indice Polinomico | 14847987 | 14046027.538 | 76032289-K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 0 | 6574923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280117.78 | 281216.281 | 425120 | 569023.719 | 1994143.78 | 1996890 | 1028411.44 | 8227045.215 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 393855 | ASESORIA 2024 PARA APOYO INSPECCION FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACION DE LA RED VIAL, REGION DE VALPARAISO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-13 | 2024-11-07 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2026-09-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 506283.12 | 580200.541 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 10.18 | 300965.245 | 60883.055 | 0 | 0 | 0 | 27611.777 | 33271.278 | 33522.698 | 33651.631 | 33780.564 | 33909.498 | 34038.431 | 34167.365 | 37012.003 | 317728.524 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393779 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60 CH, TALUD 1 PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-16 | 2024-08-27 | 2024-10-10 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2025-09-05 |  |  | Indice Polinomico | 6796109.04 | 5770775.023 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 58.8 | 5930680.92 | 3455827.269 | 0 | 1063850.644 | 1278821.399 | 563349.937 | 549805.289 | 0 | 0 | 432464.156 | 667984.784 | 1374404.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393782 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60 CH, TALUD 5 PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-28-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-16 | 2024-08-27 | 2024-10-10 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2025-09-05 |  |  | Indice Polinomico | 6562191.038 | 6680191.924 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 77.61 | 6029937.791 | 5277131.942 | 0 | 1896415.999 | 1167795.887 | 761191.284 | 1451728.772 | 0 | 0 | 0 | 587949.535 | 0 | 164856.314 | 0 | 1000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393794 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-30-F , F-180 Y F-190 , PROVINCIAS VALPARAISO Y MARGA MARGA Y REGION DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-06-12 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2025-04-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4272195.736 | 3730061.558 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 92 | 3076261.73 | 2605470.799 | 0 | 0 | 2216187.762 | 389283.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307371.349 | 0 | 163419.582 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393830 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS Ruta 64 , PROVINCIA MARGA MARGA Y VALPARAISO, REGION DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-06-12 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2025-06-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2932683 | 2960521.111 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 94.25 | 2486764.517 | 1952185.344 | 0 | 0 | 1611922.088 | 100246.322 | 240016.934 | 168488.494 | 0 | 0 | 0 | 197675.932 | 168414.747 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393840 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-840 Y F-720 , PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-06-25 | 2025-01-10 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-06-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2412461.971 | 2815001.866 | 76653636-0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 58.01 | 2494178.549 | 1699254.836 | 0 | 0 | 204616.484 | 832123.922 | 662514.43 | 0 | 0 | 0 | 594923.713 | 0 | 0 | 200000 | 700000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393845 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60 CH, TALUD 8 PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-29-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-16 | 2024-08-27 | 2024-10-10 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2026-04-05 |  |  | Indice Polinomico | 3589581.45 | 3565566.171 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 53.8 | 3162404.039 | 1945257.174 | 0 | 0 | 618610.854 | 516369.197 | 810277.123 | 0 | 0 | 0 | 587439.551 | 0 | 629707.314 | 0 | 540291.076 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393849 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-910-G , PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-06-12 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2025-07-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2872284.317 | 3425856.939 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 54.51 | 3355155.77 | 1850243.032 | 0 | 0 | 624138.697 | 981085.81 | 245018.525 | 0 | 0 | 0 | 916732.982 | 252909.475 | 335270.281 | 0 | 400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 404041 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES RUTAS E-851, S/R F-1407, S/R F-1428, F-1380, E-521, PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y QUILLOTA, REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-37-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-25 | 2024-12-10 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-12-15 |  |  | Indice Polinomico | 727090 | 946415.719 | 96732630-5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 0 | 992069.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361574.558 | 237196.445 | 238098.334 | 155200 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389293 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS E-460 (CRUCE E-30-F (CACHAGUA) CRUCE E-462) LOS MAOS)), PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-1-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-16 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1393125.295 | 1671342.739 | 96732630-5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 100 | 83142.651 | 83142.651 | 0 | 83142.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389294 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION CAMINOS SR F-698, SR F-700, SR F-1752, S/R-F-1746, S/R-F-1690, F-764, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 2010-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-06-25 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2025-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 719301.63 | 994379.897 | 96732630-5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 56.24 | 1036010.101 | 435940.756 | 0 | 310913.846 | 125026.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487924.406 | 109991.939 | 2153 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389297 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINOS F-124 Y S-R-F-526, PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-8-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-26 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-12-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 379410.378 | 433433.544 | 77841633-6 | INCONOP INGENIERIA SPA | 100 | 195847.299 | 195847.299 | 0 | 195847.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389299 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS E-375, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-17 | 2024-05-13 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-12-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1859420.88 | 1951181.174 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 100 | 633197.91 | 633197.91 | 0 | 633197.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389307 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION CAMINOS E-315 (Cruce E-377-D (Palquico) ¿ Frutillar ) Y E-287, PROVINCIA PETORCA, REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 2010-19-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-05-29 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2025-01-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1319219.959 | 1539579.399 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 100 | 570382.392 | 570382.392 | 0 | 570382.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389308 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINOS E-593 F-301-E, PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-5-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-17 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-12-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1421779.811 | 1389220.282 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 100 | 781419.856 | 781419.856 | 0 | 781419.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057594-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393865 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS, RUTAS F-640, F-632, F-382 E-795 60CH Y E-85 , PROVINCIA DE MARGA MARGA, QUILLOTA LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-15-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-04-25 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 924484.939 | 856310.573 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 100 | 281541.689 | 281541.689 | 0 | 281541.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057594-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393873 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESÍAS, RUTAS 60CH, E-643 Y E-432, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-12-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-04-25 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 558054.308 | 541312.197 | 76089160-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA | 100 | 100819.244 | 100819.244 | 0 | 100819.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057594-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393879 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESÍAS, RUTAS E-71, E-426, E-432, E-625 , PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-9-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-04-23 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 747122.843 | 655387.084 | 76089160-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA | 100 | 200550 | 200550 | 0 | 200550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057594-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393883 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESÍAS, RUTAS E-35, E-317, E-445 y E-377-D, PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-13-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-04-24 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 496516.576 | 546065.76 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 100 | 373675.011 | 373675.011 | 0 | 373675.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057594-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 405256 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS, RUTAS F-210, G-966, G-986 Y G-80-I, PROVINCIA DE VALPARAISO Y SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | N | 1. OBRAS | 2010-43-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-11-26 | 2025-01-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2025-11-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 507382.732 | 642016.905 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 0 | 690248.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203426.554 | 123250 | 58400 | 305171.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | ALGARROBO, EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40059867-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA EN RUTA G-986, SECTOR SAN SEBASTIAN - MIRASOL, COM. EL TABO - ALGARROBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 397091 | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION CICLOVIA EN RUTA G-986, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | N | 2. ESTUDIOS | 2010-57-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-04-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-26 | 2027-02-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 230241.2 | 230241.2 | 0-0 |  | 0 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 73160 | 160732.556 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060242-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 395569 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-405 PROVINCIA SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-31O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-03 | 2024-07-26 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2025-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 989655.527 | 833227.725 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 73.9 | 815077.774 | 622634.19 | 0 | 173127.677 | 171597.216 | 156023.96 | 121885.337 | 157525.961 | 0 | 34917.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060427-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 416883 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60-CH, SECTOR RIO BLANCO-TUNEL CRISTO REDENTOR, COMUNA LOS ANDES, PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7367321 | 0-0 |  | 0 | 244000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 202000 | 7345000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060670-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 396473 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periódica (Emergencia) Ruta F-760, sector Cuesta Colliguay, Provincia de Marga Marga, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 1-9 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2024-05-25 | 2024-09-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 417500.661 | 646094.879 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 100 | 669999.967 | 669999.967 | 0 | 0 | 0 | 669999.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061571-0 | REPOSICION PUENTE CATAPILCO EN RUTA E-462, COMUNA DE ZAPALLAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391134 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Catapilco, Provincia de Petorca | N | 2. ESTUDIOS | 2010-46-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-11-28 | 2025-03-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-25 | 2027-11-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 444643.5 | 444643.5 | 0-0 |  | 0 | 70685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70685 | 410534.295 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | EL QUISCO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40063098-0 | CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO PASADA URBANA DE LA RUTA G-986 POR LA COMUNA DE EL QUISCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371892 | Estudio de Preinversión Construcción Y/O Mejoramiento Pasada Urbana de la Ruta G-986 por la comuna de El Quisco, Región de Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | 5048-87-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-18 | 2024-12-30 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2026-07-31 | SAN ANTONIO | EL QUISCO | Indice de Precios al Consumidor | 480986.1 | 404600 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 59471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378637.9 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 407494 | ASESORIA 2025 PARA APOYO INSPECCION FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACION EMERGENCIA 2024 RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-11 | 2026-08-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 410868.92 | 380759.302 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 413877 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 405361 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periodica Ruta E-30-F , Emergencia Invierno 2024, Comuna de Concón, Provincia de Valparaíso | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-23 | 2025-04-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 954141.048 | 1133691.03 | 77334580-5 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 1274860.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674860.03 | 600000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407473 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACION PERIODICA RUTA F-190, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS PUCHUNCAVI Y QUINTERO PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-11 | 2026-01-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 917953.307 | 978802.167 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2536500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407474 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS URB F-232 Y F 134, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS PUCHUNCAVI Y QUINTERO PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-11 | 2026-01-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 378863.906 | 540476.437 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 773687 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407476 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS F-366,342, F414 Y F 368, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS LA CRUZ, NOGALES Y QUILLOTA, PROVINCIA QUILLOTA Y REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-25 | 2026-04-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1162030.24 | 1284134.673 | 96732630-5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 0 | 365055.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365055.738 | 966258.935 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407477 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS G-818 G-986, y G-80-I EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS SAN ANTONIO EL QUISCO Y SANTO DOMINGO PROVINCIA SAN ANTONIO REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-26 | 2026-04-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1467386.876 | 1415189.919 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 430913.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430913.46 | 1030913.459 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407480 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACION PERIODICA RUTA E-462, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA ZAPALLAR PROVINCIA PETORCA REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-11 | 2026-06-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1405852.22 | 1665242.108 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4197500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407481 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTA E-244 Y S/R-E-1567, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS PAPUDO Y LA LIGUA PROVINCIA PETORCA REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-26 | 2026-04-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 808966.998 | 959853.467 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 0 | 298075.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298075.969 | 695511.062 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407482 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTA E-635, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA CATEMU PROVINCIA SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-11 | 2025-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 480849.25 | 623233.438 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 552976.35 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407484 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTA E-715 Y E-533, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS SANTA MARIA Y PUTAENDO PROVINCIA SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-04 | 2026-03-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 395626.567 | 512806.423 | 77618753-4 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA AMA LIMITADA | 0 | 274403.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274403.212 | 274403.211 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407486 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS E-765 Y E-761, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA SAN ESTEBAN PROVINCIA LOS ANDES REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-11 | 2026-06-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2820257.874 | 3499750.033 | 76741258-4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3243297 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407487 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS E-675 Y E-753, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA LOS ANDES Y SAN ESTEBAN PROVINCIA LOS ANDES REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-04 | 2026-06-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 913486.245 | 1261891.338 | 76741258-4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 0 | 383919.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383919.169 | 983919.169 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407489 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS F-694 Y F-1584, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA OLMUE PROVINCIA MARGA MARGA REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2843478 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3270000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407490 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS, F-1536, S/R -F-1622, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS DE LIMACHE Y OLMUE PROVINCIAMARGA MARGA REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-11 | 2026-03-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 931303.342 | 1464983.97 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1070998 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407493 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA F-50, COMUNA QUILPUE PROVINCIA MARGA MARGA REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-25 | 2026-06-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4560859.536 | 5922474.273 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 2316777.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316777.402 | 3850047.871 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065775-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 408894 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA F-760, COMUNA QUILPUE PROVINCIA MARGA MARGA REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2026-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1299065.873 | 1672785.024 | 77334580-5 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 215925.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215925.444 | 1521110.928 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES |  | PROYECTOS | 40066892-0 | CONSTRUCCION COBERTIZOS Y AMPLIACIÓN RUTA 60 CH. SECTOR JUNCAL TUNEL CRISTO REDENTOR | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40066892-0 | CONSTRUCCION COBERTIZOS Y AMPLIACIÓN RUTA 60 CH. SECTOR JUNCAL TUNEL CRISTO REDENTOR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411665 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN COBERTIZOS Y AMPLIACIÓN RUTA 60-CH, SECTOR JUNCAL PORTAL TÚNEL DEL CRISTO REDENTOR, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 2. ESTUDIOS | 5048-23-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-11 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2028-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2384510.1 | 2384510.1 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000000 | 2086000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40069033-0 | REPARACION COBERTIZOS 2 Y 3 EN RUTA 60 CH, COMUNA DE LOS ANDES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 386234 | DISEÑO DE INGENIERIA DE COBERTIZOS 2 Y 3 EN RUTA 60-CH, EMERGENCIA INVIERNO 2023, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | N | 2. ESTUDIOS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-20 | 2026-05-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 103600 | 123085.951 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 134902.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134902.202 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40029247-0 | DIAGNOSTICO DE TERRENOS FISCALES DE LA RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 371901 | Estudio Básico Diagnóstico de Terrenos Fiscales de la RM (Nuevo 2023) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-07 | 2024-01-30 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2025-12-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 444520 | 444520 | 77918510-9 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 32 | 318999.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59139.95 | 141919.95 | 44577.5 | 0 | 0 | 73362.25 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA |  | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263651 | Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 5048-93-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-12-11 | 2018-02-26 | 2018-08-10 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2022-05-26 | CHACABUCO | LAMPA | Indice de Precios al Consumidor | 13593992.34 | 17793826.735 | 83407700-0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 100 | 401545.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307532.843 | 94012.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Interregional | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE VILUCO- EL VINCULO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE |  | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE VILUCO- EL VINCULO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 914.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914.033 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE |  | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE VILUCO- EL VINCULO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408601 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 4-A CONSTRUCCION PUENTE VILUCO - EL VINCULO EN RUTA G-520 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8085.967 | 8085.967 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8085.967 | 8085.967 | 0 | 0 | 8085.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263676 | Asesoría a la Inspección fiscal Reposición ruta G-78, sector Melipilla-Cuncumén, tramo DM. 34.68 al DM. 53.562, Comuna Melipilla, Provincia Melipilla, Región Metropolitana | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-100-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2018-01-29 | 2019-05-15 | 2019-12-17 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2025-01-08 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice Polinomico | 955200 | 1513371.551 | 89930000-9 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 100 | 499399.663 | 484812.663 | 0 | 477628.333 | 0 | 7184.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14587 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Interregional | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA |  | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263677 | Reposición Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumén, Región Metropolitana. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-19 | 2019-04-18 | 2019-10-29 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2025-01-21 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 25078000 | 40180583.536 | 77125514-0 | CONSTRUCTORA RUTA G-78 FV CONPAX LIMITADA | 0 | 4932999.638 | 1535916.948 | 0 | 855538.312 | 621652.214 | 58726.422 | 0 | 0 | 0 | 688382.538 | 1851912.685 | 692154.832 | 164632.635 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LO ESPEJO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCIÓN CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO ? SAN BERNARDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 259770 | Indemnización Construcción Caleteras Ruta 5 Sur sector Lo Espejo - San Bernardo; tramo Nº 2 Caletera Poniente La Vara - San Bernardo; Región Metropolitana | A | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO, MAIPO | LO ESPEJO, SAN BERNARDO | Indice Polinomico | 54222.65 | 54222.65 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54222.65 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO |  | PROYECTOS | 30074253-0 | REPOSICIÓN RUTA G-25 SECTOR: SAN JOSÉ DE MAIPO - SAN GABRIEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO |  | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278670 | Construcción Conexión Vial 1 Norte con Ruta G-505, Comuna Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 5048-27-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-08-01 | 2019-11-07 | 2019-12-18 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2022-01-02 | MAIPO | PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 4898787.693 | 6929281.617 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 100 | 19654.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19654.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083016-0 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309487 | Reposición Puente Esperanza y Accesos, Sector la Primavera - Esperanza, Comuna Padre Hurtado, Provincia Talagante, Región Metropolitana. | A | 1. OBRAS | 5048-22-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-15 | 2020-10-26 | 2020-11-18 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2023-06-12 | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 10273831.215 | 9718800.176 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 65.99 | 4325823.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451500 | 884836 | 888250 | 891663 | 894394 | 315180.023 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083016-0 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 417696 | Trato Directo " Terminación Reposición Puente Esperanza y Accesos, Sector La Primavera - Esperanza, Comuna Padre Hurtado, Provincia Talagante, Región Metropolitana." (SAFI 309487) | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-25 | 2025-10-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 674288.982 | 674288.982 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 674177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112147 | 112579 | 113011 | 113443 | 222997 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Interregional | PROYECTOS | 30091237-0 | AMPLIACIÓN CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, LAMPA, TIL TIL, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329621 | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | N | 2. ESTUDIOS | 979-3-LQ24 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-05 | 2024-11-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-31 | 2026-08-25 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 150000 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 31000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, LAMPA, TIL TIL, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO |  | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, LAMPA, TIL TIL, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289135 | Reposición Puentes y Losas, Grupo 1, Provincia de Talagante, Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 5048-4-LR21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-05 | 2021-10-15 | 2022-09-29 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2024-08-22 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 3508405.693 | 7668855.984 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 77705 | 51216.951 | 0 | 0 | 0 | 51216.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26488.049 | 0 | 0 | 0 | 20102 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30250572-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS A LA CIUDAD DE TALAGANTE | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391050 | Estudio de Factibilidad "Construcción By Pass A La Ciudad De Talagante, Región Metropolitana" (Nuevo 2024) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-53-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-13 | 2024-10-22 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2026-02-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 330979.46 | 326012.4 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 188018 | 74789.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74789.826 | 0 | 0 | 81206 | 32022.174 | 0 | 0 | 0 | 168965 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263350 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa II; RM | A | 1. OBRAS | 331-11-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-04-22 | 2017-06-06 | 2017-06-20 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2021-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6766357.895 | 6976302.765 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 100 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402182-0 | REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PUENTES Y LOSAS R M | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250594 | Estudio de Ingeniería Reposición y Construcción de Puentes y Losas, en Provincias de: Maipo, Talagante, Melipilla, Cordillera y Santiago, Región Metropolitana | A | 2. ESTUDIOS | 5048-49-LR16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-11 | 2016-12-06 | 2016-12-27 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2022-10-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1654000 | 1721060 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 69100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329621 | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | N | 2. ESTUDIOS | 979-3-LQ24 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-05 | 2024-11-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-31 | 2026-08-25 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 150000 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 67750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 48750 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 371898 | Estudio de Ingeniería Actualización de Consultoría Dos Puentes: El Atajo y Santa Rosa | A | 2. ESTUDIOS | 331-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2024-02-01 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2025-11-29 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Indice Polinomico | 350000 | 337376.9 | 76357116-5 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 23 | 123750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 45000 | 15250 | 22500 | 7000 | 21500 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291725 | Mejoramiento Ruta G-16, Sector Lampa -Tiltil - Rungue, Provincia de Chacabuco Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 5048-59-LR19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-11-29 | 2020-01-09 | 2020-07-01 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2022-11-25 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 4215785.067 | 5937957.352 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 100 | 11430.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10603.063 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 415806 | INDEMNIZACIÓN Mejoramiento Ruta G-16, Sector Lampa -Tiltil - Rungue, Provincia de Chacabuco Región Metropolitana (Original 291725) | N | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 101569.719 | 0-0 |  | 0 | 101569.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101569.719 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA, LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459970-0 | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329621 | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | N | 2. ESTUDIOS | 979-3-LQ24 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-05 | 2024-11-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-31 | 2026-08-25 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 150000 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 19250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 250 | 31242 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA, LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459970-0 | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 371898 | Estudio de Ingeniería Actualización de Consultoría Dos Puentes: El Atajo y Santa Rosa | A | 2. ESTUDIOS | 331-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2024-02-01 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2025-11-29 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Indice Polinomico | 350000 | 337376.9 | 76357116-5 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 23 | 123750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 45000 | 15250 | 22500 | 7000 | 21500 | 28758.45 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | PIRQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40003861-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD 2º ACCESO A PIRQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 343991 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Conectividad 2º Acceso a Pirque, Región Metropolitana". | A | 2. ESTUDIOS | 5048-103-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-01 | 2022-02-03 | 2022-03-28 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2024-03-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1100000 | 949665 | 89930000-9 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 98 | 2000 | 1406.581 | 0 | 0 | 1406.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011380-0 | REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, CURACAVÍ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 329612 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, CURACAVÍ (NUEVO 2021) | A | 2. ESTUDIOS | 1152-21-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-24 | 2022-10-07 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2024-05-12 | MELIPILLA | CURACAVI | Indice de Precios al Consumidor | 122700 | 101500 | 76558006-4 | ANGO ARQUITECTURA LTDA. | 50 | 51450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 10150 | 20300 | 0 | 700 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | BUIN |  | PROYECTOS | 40011477-0 | CONSTRUCCION COSTANERA DEL MAIPO, SECTOR 1, CALLE SERRANO - RUTA G-46, BUIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1667200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667200 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, MAIPO | PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013556-0 | CONSTRUCCION CAMINO INTERNACIONAL, SECTOR: RUTA 5 - AVDA. EJERCITO LIBERTADOR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391056 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Camino Internacional, Sector: Ruta 5 - Avda. Ejército Libertador, Región Metropolitana De Santiago | A | 2. ESTUDIOS | 5048-48-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-05 | 2024-10-09 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-12-09 | 2027-07-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2100350 | 1871890.861 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 182819.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182819.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542238.904 | 1383632.123 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328899 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-24 | 2021-08-09 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2025-09-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1055808 | 950000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 85.372 | 314840.101 | 137111.534 | 0 | 51042.465 | 34189.387 | 25874.526 | 26005.156 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 39128.567 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328922 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-13-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-12 | 2021-08-26 | 2021-11-11 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2025-10-30 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 856152 | 875832.78 | 77465242-6 | CONSORCIO JAF ING. Y MAB ING. DE VALOR CHACABUCO | 85.2 | 312838.232 | 120112.08 | 0 | 47645.303 | 24051.859 | 24146.896 | 24268.022 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 35240 | 22500 | 44986.152 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328925 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Norte; Comunas de Melipilla, Curacaví y María Pinto; Etapa IV; Región Metropolitana. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-22-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-21 | 2022-02-28 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2026-02-21 | MELIPILLA | CURACAVI, MARIA PINTO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 875840.394 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 67.8 | 23301.95 | 23301.95 | 0 | 23301.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328929 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-18-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-31 | 2021-09-09 | 2021-11-03 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2025-10-18 | MAIPO | BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, SAN BERNARDO | Indice de Precios al Consumidor | 1160289 | 934510.4 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 84.27 | 315948.36 | 124903.255 | 0 | 47861.82 | 25569.795 | 25671.2 | 25800.44 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 12000 | 18387 | 80658.105 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328957 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa III; Región Metrop | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-19-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-31 | 2021-09-10 | 2021-11-11 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2025-10-30 | CORDILLERA | PIRQUE, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO | Indice de Precios al Consumidor | 1160289 | 927216 | 77465306-6 | CONSORCIO JAF INJ. Y MAB ING.DE VALOR CORDILLERA | 84.5 | 335524.799 | 126699.135 | 0 | 25155.173 | 50474.088 | 25470.821 | 25599.053 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 58825.664 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328966 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo; Etapa III; Reg | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-25-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-07 | 2022-02-28 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2026-05-06 | TALAGANTE | TALAGANTE | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 875840.394 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 64.55 | 30881.016 | 30881.016 | 0 | 30881.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328995 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura; Etapa III; Región Metro | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-36-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-01-05 | 2022-08-05 | 2022-12-29 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2027-01-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 1125484.983 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 54.7 | 325059.842 | 137559.842 | 0 | 54863.801 | 27696.509 | 27804.268 | 27195.264 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 25500 | 318000 | 105174.181 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328914 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 331-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-09 | 2021-06-29 | 2021-07-27 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2025-07-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 7533750.729 | 7691439.316 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 89.53 | 3152352.943 | 2065135.943 | 0 | 1243340.427 | 489546.364 | 207095.752 | 125153.4 | 90000 | 106000 | 212000 | 189000 | 209775 | 0 | 280442 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328923 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | A | 1. OBRAS | 331-12-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-01 | 2021-08-17 | 2021-09-15 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2025-09-16 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 7846648.633 | 7569040.466 | 76815050-8 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 86.17 | 2291125.473 | 1177659.607 | 0 | 613025.657 | 154445.065 | 194653.971 | 215534.914 | 153000 | 107000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 349465.866 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328935 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 331-8-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-24 | 2021-08-03 | 2021-09-10 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2025-09-09 | MAIPO | BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, SAN BERNARDO | Indice de Precios al Consumidor | 6964736.554 | 7375679.118 | 76815050-8 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 86.84 | 1876396.508 | 1138399.423 | 0 | 238187.445 | 215722.928 | 203538.524 | 480950.526 | 71000 | 70000 | 126049.474 | 0 | 0 | 71000 | 399947.611 | 500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328962 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa III; Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 331-11-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-23 | 2021-08-09 | 2021-09-10 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2025-09-10 | CORDILLERA | PIRQUE, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO | Indice de Precios al Consumidor | 7292883.933 | 8534474.061 | 76815050-8 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 84.11 | 3336438.656 | 1593665.319 | 0 | 475942.133 | 420107.936 | 459386.348 | 238228.902 | 163000 | 193000 | 255000 | 250771.098 | 255000 | 255000 | 371002.239 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328996 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura; Etapa III; Región Metropolitana. | A | 1. OBRAS | 331-35-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-13 | 2022-07-29 | 2022-12-23 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2027-01-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice Polinomico | 10151937.844 | 12319392.491 | 76662182-1 | STRABEN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 62.01 | 2874800 | 1557423.372 | 0 | 202038.071 | 150379.169 | 0 | 1205006.132 | 262000 | 200000 | 290000 | 200000 | 148000 | 112376.628 | 105000 | 3300000 | 62455.274 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40021603-0 | MEJORAMIENTO RUTA G-30 CERRILLOS - LONQUEN. SEGUNDA ETAPA TRAMO A | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391057 | Estudio de Ingeniería de detalle Actualización Mejoramiento ruta G-30 Cerrillos - Lonquén. segunda etapa tramo A (Nuevo 2024) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-02 | 2024-08-27 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-26 | 2025-10-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 646646 | 620810.212 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0.51 | 338586.991 | 149622.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149622.37 | 0 | 0 | 188964.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320990.35 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO, MELIPILLA | PAINE, MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031145-0 | REPOSICION DE 3 PUENTES EN PROVINCIAS: MELIPILLA, MAIPO Y CORDILLERA, R.M | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351793 | Estudio de Ingeniería Reposición de 3 Puentes en Provincias de Melipilla, Maipo y Cordillera, Región Metropolitana | A | 2. ESTUDIOS | 5048-24-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-30 | 2022-11-07 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2025-08-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1000000 | 815427.695 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 80 | 169738.993 | 43672.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43672.419 | 0 | 0 | 44542.581 | 81523.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 415009 | Contrato de Publicaciones de Contrataciones de Obras de Vialidad RM. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 370088 | Asesoria a la IF de Conservación Periódica Camino Til Til - Cuesta La Dormida - Limache, Sector: Til Til - Límite Regional (Cuesta La Dormida) Rol G-10-F, kms 2,551 al 11,067, Comuna de Tiltil, Provincia de Chacabuco, RMS y a la Conservación Periódica cam | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-08 | 2024-05-31 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-12-02 | CHACABUCO | TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 341113.5 | 355339.807 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 26.36 | 439253.072 | 97217.034 | 0 | 0 | 69255.072 | 0 | 27961.962 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 168036.038 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 380242 | Asesoría a la IF de la Conservación Periodica camino Curacaví - El Toro Rol G-760, kms 5,388 al 13,589, Comuna de Curacaví Prov de Melipilla RMS y Conservación Periodca camino Casablanca - Tapihue - El Pangue - Curacaví, Sector: Límite Regional- Curacav | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-08 | 2024-06-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2025-03-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 341113.5 | 106002.049 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 27.99 | 393380.362 | 109743.947 | 0 | 0 | 82416.922 | 0 | 27327.025 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 60000 | 103636.415 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 402676 | Asesoría A La IF De La Conservación Periódica Camino Lolenco - Chorombo Rol G-730, Kms 6,0 al 24,326, Comuna De María Pinto, Provincia De Melipilla, RMS y Conservación Periódica Camino Lo Prado - Santa Inés - María Pinto - Bollenar Rol G-76, Kms 36,423 a | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-08 | 2024-08-28 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-11-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 341113.5 | 370574.568 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 36.91 | 342366.359 | 100634.67 | 0 | 0 | 68712.759 | 0 | 31921.911 | 30000 | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 | 35000 | 61731.689 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 370246 | Conservación Periódica camino Lolenco - Chorombo Rol G-730, kms 6,0 al 24,326, Comuna de María Pinto, Provincia de Melipilla, RMS. | A | 1. OBRAS | 331-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-05-23 | 2024-07-09 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2025-07-25 | MELIPILLA | MARIA PINTO | Indice de Precios al Consumidor | 4500000 | 3990010.728 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 57.865 | 3365092.525 | 2508001.647 | 0 | 0 | 1653573.488 | 0 | 854428.159 | 0 | 500000 | 0 | 70545 | 103761 | 0 | 182784.878 | 400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 370248 | Conservación Periódica camino Polpaico-Til Til, Rol G-20, kms 0,445 al 10,029, Comuna de Tiltil, Provincia de Chacabuco, RMS. | A | 1. OBRAS | 331-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-05-31 | 2024-08-29 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2025-10-13 | CHACABUCO | TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 4800000 | 5175767.768 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 21.445 | 2803487.739 | 1149077.146 | 0 | 0 | 251318.588 | 215813.151 | 681945.407 | 435980 | 300000 | 136000 | 497000 | 142000 | 132000 | 11430.593 | 2626672.571 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 370252 | Conservación Periódica camino Lo Prado - Santa Inés - María Pinto - Bollenar Rol G-76, kms 36,423 al 44,7, Comunas de María Pinto y Melipilla, Provincia de Melipilla, RMS | A | 1. OBRAS | 331-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-05-22 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2025-05-04 | MELIPILLA | MARIA PINTO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 2000000 | 1611908.539 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 98.219 | 1218053.606 | 1188260.431 | 0 | 0 | 1151309.015 | 0 | 36951.416 | 29793.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 370472 | Conservación Periódica camino Curacaví - El Toro Rol G-760, kms 5,388 al 13,589, Comuna de Curacaví, Provincia de Melipilla, RMS. | A | 1. OBRAS | 331-4-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-05-22 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2025-02-15 | MELIPILLA | CURACAVI | Indice de Precios al Consumidor | 1620000 | 1786889.258 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 1247356.591 | 1247356.591 | 0 | 0 | 0 | 1247356.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 370473 | Conservación Periódica camino Casablanca - Tapihue - El Pangue - Curacaví, Sector: Límite Regional - Curacaví (Av. Ambrosio OHiggins) Rol G-86-F, kms 32,225 al 47,388, Comuna de Curacaví, Provincia de Melipilla, RMS. | A | 1. OBRAS | 331-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-05-23 | 2024-09-03 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2025-03-25 | MELIPILLA | CURACAVI | Indice de Precios al Consumidor | 2650000 | 2596450.733 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 91.921 | 2701505.904 | 2483485.251 | 0 | 0 | 0 | 1419565.074 | 1063920.177 | 0 | 60000 | 0 | 158020.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 386808 | Conservación Periódica Camino San Alfonso- Loncha Rol G-696, km 0,0 al 6,498, Comuna de Alhué, Provincia de Melipilla, RMS. | N | 1. OBRAS | 331-21-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-28 | 2026-06-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4947400.762 | 6064621.306 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 6013621.306 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 404965 | Conservación Periódica Camino Tiltil-Cuesta La Dormida- Limache Sector: Tiltil- Límite Regional (Cuesta la Dormida) ROL G-10-F; Kms 2,551 al 11,067, Comuna de Tiltil, Provincia de Chacabuco, RMS. (2° Llamado) | A | 1. OBRAS | 331-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-04 | 2024-10-17 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2025-05-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2916916.434 | 2364032.413 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 96.771 | 2448459.472 | 2339534.989 | 0 | 0 | 1734396.691 | 328288.504 | 276849.794 | 78629.671 | 0 | 0 | 30294.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 409784 | Conservación Periódica Camino Chorrillos - La Primavera, Rol G-172, kms 0,0 al 5,155, Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, RMS. 2° Llamado | N | 1. OBRAS | 331-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-10 | 2025-02-14 | 2025-05-08 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2026-02-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2835000 | 2715612.246 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 330000 | 400000 | 400000 | 1385612.246 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413093 | C.P Senda Multipropósito en: Con. Santa Filomena - Las Vertientes Rol G-520 km 0,0 al 6,34, Cna. de Buin, Prov. de Maipo; Cnos Las Tórtolas Rol G-498 km 0,0 al 1,721 y Cno Santa Victoria Rol G-526 km 0,0 al 1,424 cna de Buin y Paine,; en Camino Estancilla | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5123000 | 0-0 |  | 0 | 1686044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 350000 | 350000 | 350000 | 336044 | 3602094 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047697-0 | CONSERVACION DE SENDAS MULTIPROPÓSITOS Y CICLOVIAS EN RUTAS RM 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 369800 | Estudio de Ingeniería de Conservación de Sendas Multipropósitos/Ciclovías en Rutas de las Provincias de Santiago Maipo y Cordillera | A | 2. ESTUDIOS | 331-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-24 | 2023-11-02 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2025-05-17 | SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | SANTIAGO, SAN JOSE DE MAIPO, BUIN | Indice de Precios al Consumidor | 1150000 | 904400 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 80 | 524000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194000 | 191787 | 0 | 137500 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047697-0 | CONSERVACION DE SENDAS MULTIPROPÓSITOS Y CICLOVIAS EN RUTAS RM 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 369802 | Estudio de Ingeniería de Conservación de Sendas Multipropósitos/Ciclovias en Rutas de las Provincias de Chacabuco-Talagante-Melipilla | A | 2. ESTUDIOS | 331-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 2023-11-06 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2025-05-20 | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, MELIPILLA, EL MONTE | Indice de Precios al Consumidor | 950000 | 939981 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 77 | 434000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 0 | 304000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | EL MONTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049867-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CONEXION VIAL LAMPA-PUDAHUEL-PEÑAFLOR-TALAGANTE-EL MONTE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391063 | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL LAMPA -PUDAHUEL - PEÑAFLOR - TALAGANTE - EL MONTE, REGIÓN METROPOLITANA. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-79-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-12-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-23 | 2026-12-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 738217.69 | 743750 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 204621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86017 | 0 | 118604 | 0 | 644206 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050284-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 391068 | Conservación Zonas de Escuela Carmen Bajo y Enrique Reimond Región Metropolitana | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 950000 | 0-0 |  | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 697000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050284-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 391069 | Conservación Zonas de Escuela E I Conservación Sendas Chacabuco- Talagante- Melipilla; Región Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 834000 | 0-0 |  | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 889000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056767-0 | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 392541 | Asesoría de Apoyo a La Inspección Fiscal de Conservación Periódica por Emergencia Losas-Puente y Puentes Provincias de Melipilla, Talagante y Maipo, RMS. (3°Llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-01-05 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 720211.8 | 674908.5 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 99.41 | 4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056767-0 | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 384829 | Conservación Periódica Por Obras de Emergencia Ruta Camino Farellones-Valle Nevado Rol G-251, Diversos Sectores, Para Reposición de Plataforma e Incorporación De Elementos De Saneamiento Y Drenaje, Comuna De Lo Barnechea, Provincia De Santiago, RMS | A | 1. OBRAS | 000-0-0000 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2024-04-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1024597.745 | 1495771.632 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 76.25 | 355212.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355212.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056767-0 | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 387150 | C.P. de Emergencia Camino Acceso a Baños Morales S/R G-453, Km 0,0 Al 0,835, Instalación de Puente Mecano y Rep. Camino Con Rec. de Plataforma, Comuna De San Jose De Maipo, Prov. De Cordillera, RMS. | A | 1. OBRAS | 000-0-0000 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2024-06-12 | 2025-02-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2204688.02 | 3433829.865 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 98.98 | 37157.694 | 37157.694 | 0 | 37157.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056767-0 | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 392432 | CP. por Obras de Emergencia para Reposición de Losas-Puente y Conservación de Diversos Puentes Y Estructuras, Provincias de Melipilla, Talagante y Maipo RMS. (3° LLAMADO) | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2024-01-04 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-11-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5386589.228 | 7948393.1 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 100 | 609644.969 | 609644.969 | 0 | 609644.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060394-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 417316 | Asesoría de Inspección Fiscal para el Contrato de "Conservación Periódica Camino Rungue-Lo Echevers Rol G-16, km 34,000 a km 47,000, y Camino El Lucero S/R G- 152, Km 0,000 al Km 0,200; Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, RMS". | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 385000 | 0-0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 255000 | 70000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060394-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 417315 | Conservación Periódica Camino Rungue-Lo Echevers Rol G-16, km 34,000 a km 47,000 y Camino El Lucero S/R G- 152, Km 0,000 al km 0,200; Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, RMS. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4650000 | 0-0 |  | 0 | 96804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96804 | 3273536 | 1338153 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 413935 | ASESORIA CALLES LOCALES | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2029-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1050000 | 0-0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 300000 | 730000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 413942 | ASESORIA CHACABUCO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1050000 | 0-0 |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 300000 | 765000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 413972 | ASESORIA MAIPO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1050000 | 0-0 |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 300000 | 765000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 413979 | ASESORIA CORDILLERA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1050000 | 0-0 |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 300000 | 765000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 413980 | ASESORIA MELIPILLA SUR | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2029-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1050000 | 0-0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 300000 | 730000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 413983 | ASESORIA MELIPILLA NORTE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2029-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1050000 | 0-0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 300000 | 730000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413756 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio Provincia de Santiago Calles Locales RMS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2029-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7700000 | 0-0 |  | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 120000 | 150000 | 1700000 | 7050000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413886 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio Provincia de Chacabuco RMS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7600000 | 0-0 |  | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 1876000 | 6962000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413887 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio Provincia de Maipo RMS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7400000 | 0-0 |  | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 1876000 | 6726000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413892 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio Provincia de Cordillera RMS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9700000 | 0-0 |  | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 2030000 | 8785064 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413893 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio Provincia de Melipilla Sur RMS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2029-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7700000 | 0-0 |  | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 120000 | 150000 | 2000000 | 6408000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060954-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413896 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio Provincia de Melipilla Norte RMS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2029-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8300000 | 0-0 |  | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 120000 | 150000 | 1800000 | 7448000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40063124-0 | AMPLIACION RUTA 76, SECTOR: ESQUINA BLANCA - MALLOCO RM | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411669 | Estudio de Prefactibilidad Ampliación Ruta 76, Sector: Esquina Blanca - Malloco RM (Nuevo 2025) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 545454 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300000 | 300000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068553-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 413905 | Asesoría de Apoyo a La Inspección Fiscal Conservación por Emergencia Camino Padre Hurtado, Rol G-45-H, Sector Cuesta Chada Km 36,5 Al 40,95, Comuna de Paine, Provincia de Maipo, RM. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 220225 | 0-0 |  | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 55000 | 55173 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068553-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 413907 | Asesoría de IF Emergencia Cuesta Pelvin Talagante | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 179491 | 0-0 |  | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 54000 | 32491 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068553-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413903 | Conservación por Emergencia Camino Padre Hurtado, Rol G-45-H, Sector Cuesta Chada Km 36,5 Al 40,95, Comuna de Paine, Provincia de Maipo, RM. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3548000 | 0-0 |  | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 100000 | 2998000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068553-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 417806 | Conservación por Emergencia Camino Bollenar-Mallarauco-Peñaflor, Rol G-380, Sector Cuesta Pelvin Km 26,5 Al 29,50, Comuna de Peñaflor, Provincia de Talagante, RM, 2º llamado | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 936668.397 | 0-0 |  | 0 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 110000 | 520336.037 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5638.241 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 216.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 414536 | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta H-45-G Sector: Cuesta Chada A Límite Regional | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 402481.8 | 0-0 |  | 0 | 37700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37700 | 346487.8 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL | Interregional | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1999.91 | 210.208 | 0 | 0 | 210.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789.702 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL |  | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 414535 | Mejoramiento Ruta H-45-G Sector: Cuesta Chada A Límite Regional | N | 1. OBRAS | 2262-1-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-04-28 | 2025-06-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2026-11-24 |  |  | Indice Polinomico | 6800512.02 | 6800512.02 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 6920512.02 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083002-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351619 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz, Diversas Rutas, Sector Tramo 2 Circunvalación, Tramo DM 2.680 y DM 5.718, Ramón Sanfurgo (Ruta I-86) y Rafael Casanova (Ruta i-72), Comuna de Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Re | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-07-15 | 2024-08-01 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2026-08-26 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 1050460.6 | 999876.232 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 477779.213 | 184525.771 | 0 | 60115.046 | 0 | 40882.367 | 83528.358 | 39013.855 | 39169.656 | 39356 | 67285.213 | 39656 | 39807 | 28965.718 | 491204.556 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ |  | PROYECTOS | 30083002-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083002-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351620 | Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz Diversas Rutas Región del Libertador Bernardo Ohiggins | A | 1. OBRAS | 5048-92-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-04-17 | 2024-06-17 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2026-07-02 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Indice Polinomico | 12337693.089 | 17147046.199 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 10000000 | 5334464.701 | 0 | 0 | 3487107.474 | 740782.382 | 1106574.845 | 605513.76 | 391170.71 | 810895.437 | 814023.892 | 682518.564 | 666859.025 | 694553.911 | 7054535.272 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30108960-0 | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 345167 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta H-27, sector Carretera el Cobre, Tramo II, DM 2.100 al DM 5.300, Comuna de Machalí, Provincia de Cachapoal, Región de OHiggins (segundo llamado) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-35-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-14 | 2024-08-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2027-08-30 | CACHAPOAL | MACHALI, RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 1043011.2 | 955515.415 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 0 | 161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38838 | 38990 | 39142 | 44030 | 523008 | 334457.564 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30108960-0 | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 368965 | Ampliación Ruta H-27, Carretera del Cobre, Tramo II, Sector DM. 2.100 al DM. 5.300, Comuna de Machalí, Región de O´Higgins. (Segundo llamado) | N | 1. OBRAS | 5048-98-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-05-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-07 | 2027-08-26 | CACHAPOAL | MACHALI | Indice Polinomico | 21073888.314 | 27900233.934 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50334 | 449666 | 12202992 | 17265542.3 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121205-0 | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 352607 | Asesoría a la Inspección fiscal Reposición Puentes El Monte y Yerbas Buenas, Ruta I-660, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-15-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-28 | 2023-02-27 | 2023-03-23 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2024-06-19 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 324042 | 311396.17 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 99.99 | 80200.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62211.058 | 0 | 0 | 0 | 17989 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121205-0 | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356113 | Reposición Puentes El Monte y Yerbas Buenas, Ruta I-660, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-1-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-03-07 | 2022-04-26 | 2022-12-19 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2024-08-31 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice de Precios al Consumidor | 2679930.024 | 4711074.885 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 100 | 196900.415 | 173560.415 | 0 | 0 | 0 | 173560.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23340 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR | Interregional | PROYECTOS | 30121431-0 | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 3449.467 | 0 | 0 | 102.116 | 3347.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.533 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR |  | PROYECTOS | 30121431-0 | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395929 | Cierre, Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente Negro - La Rufina, Comuna de San Fernando, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-20-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-04-10 | 2024-05-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2026-10-25 |  |  | Indice Polinomico | 1998034.004 | 3544308.201 | 78081230-3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 3705000.201 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123731-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-112 LITUECHE - PUPUYA, KM 0,0 A KM 11.0 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5638.241 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD |  | PROYECTOS | 30123731-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-112 LITUECHE - PUPUYA, KM 0,0 A KM 11.0 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123731-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-112 LITUECHE - PUPUYA, KM 0,0 A KM 11.0 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 411670 | Diseño Mejoramiento Ruta I-112 Litueche - Pupuya, Km 0,0 A Km 11.0 (Nuevo 2025) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 463000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 350000 | 103000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, CHIMBARONGO, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250638 | Ampliacion Reposicion Ruta 90 (Ex I-50), Sector: San Fernando - Cruce Ruta I-860, Región Libertador Bernardo O higgins. | A | 1. OBRAS | 5048-46-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-10-28 | 2016-12-14 | 2016-12-29 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2019-08-03 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 10121500.579 | 11445124.051 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0 | 77214.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77214.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, CHIMBARONGO, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 347845 | Indemnización " Ampliación reposición Ruta 90 (Ex Ruta I-50), Sector San Fernando Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 0,00 al DM.560,00(hacia San Fernando) y DM. 0,00 al DM. 2.345,00 (hacia Santa Cruz) comuna de San Fernando Región del Libertador Bernardo O higgi | A | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | 5048-41-LP13 | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Indice de Precios al Consumidor | 294341.834 | 294341.834 | 92434000-2 | BESALCO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338493 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA, COLTAUCO, LAS CABRAS, PEUMO, QUINTA DE TILCOCO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30135536-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS VI ETAPA, REGION DE O'HIGGINS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 331685 | Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovias, VI Etapa, Región de Ohiggins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-3-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-22 | 2021-05-25 | 2021-06-14 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2023-12-11 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 428431.5 | 374356.593 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 100 | 15367.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15367.077 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30241072-0 | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 351654 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quiahue, Ruta I-572, Comuna de Lolol, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-44-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2025-01-22 | 2025-04-07 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2026-05-21 | COLCHAGUA | LOLOL | Indice de Precios al Consumidor | 418430.18 | 439556.828 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 396556.828 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30241072-0 | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 400246 | Reposición Puente Quiahue 1, Ruta I-572, Comuna de Lolol, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-16 | 2024-10-04 | 2024-12-04 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2026-03-18 |  |  | Indice Polinomico | 4701434.822 | 4622904.258 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 9.9 | 3007644.479 | 465397.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465397.697 | 172000 | 180000 | 360000 | 528000 | 612246.782 | 545000 | 145000 | 2183904.258 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30459773-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL MACHALÍ - RUTA 5 - H-10 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309711 | Estudio de Ingeniería de detalle "Construcción Conexión Vial Machalí - Ruta 5 - H-10 Región del Libertador General Bernardo OHiggins" | A | 2. ESTUDIOS | 5048-44-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-10-14 | 2020-11-04 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2024-09-04 | CACHAPOAL | MACHALI | Indice de Precios al Consumidor | 1490000 | 1169895.604 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 325748.952 | 26170.272 | 0 | 0 | 26170.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299578.68 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA |  | PROYECTOS | 30474709-0 | AMPLIACIÓN RUTA H-10 Y RUTA H-210 SECTOR URBANO COMUNA DE RANCAGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484904-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329308 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Ciclovía Ruta I-870 e I-890, Sector Cuesta Lo González, Chimbarongo, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-15 | 2023-08-08 | 2023-09-01 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2024-12-21 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Indice de Precios al Consumidor | 356034 | 395350.744 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 95.46 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO |  | PROYECTOS | 30484904-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484904-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 329309 | Construcción Ciclovía Ruta I-870 e I-890, Sector Cuesta Lo González , Chimbarongo, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-18-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-20 | 2023-02-22 | 2023-05-25 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2025-04-16 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Indice Polinomico | 2300462.526 | 3398858.596 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 56.26 | 1660000.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131607.724 | 0 | 60131.611 | 518000 | 950000 | 0 | 261 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30485128-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 S: LA RUFINA - ACCESO A TERMAS DEL FLACO, PROV. COLCHAGUA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 371929 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Ruta I-45 S: La Rufina - Acceso A Termas Del Flaco, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-44-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-13 | 2024-03-19 | 2024-07-31 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2026-02-04 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | Indice de Precios al Consumidor | 813960 | 688772 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 53.81 | 566404.016 | 366037.879 | 0 | 0 | 136533.429 | 100665.13 | 128839.32 | 0 | 0 | 131446.899 | 0 | 68919.238 | 0 | 0 | 216722.785 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40003014-0 | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5638.241 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93.828 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40003014-0 | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 371933 | Asesoría a la Inspección Fiscal Proyecto de Reposición de Puentes Población, Canal Santa Cruz y Chomedahue 2, Ruta I-760, Comuna de Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins Módulo A: Puente población, Alargue de Losa N° 8 y Puente Canal S | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-2-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-06-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-29 | 2026-10-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 424901.4 | 424901.4 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 436901.4 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Interregional | PROYECTOS | 40003014-0 | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 333.2 | 0 | 0 | 0 | 333.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ |  | PROYECTOS | 40003014-0 | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40003014-0 | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 371934 | Reposición de Puentes Población, Canal Santa Cruz y Chomedahue 2, Ruta I-760, Comuna de Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins Módulo A: Puente Población, Alargue de Losa N° 8 y Puente Canal Santa Cruz | N | 1. OBRAS | 2262-40-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2025-01-20 | 2025-04-02 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2026-07-09 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Indice Polinomico | 3688432.143 | 3959165.779 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 3759165.779 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | Interregional | PROYECTOS | 40008921-0 | REPOSICION PUENTE LA LIGUA, RUTA I-510 PAREDONES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES |  | PROYECTOS | 40008921-0 | REPOSICION PUENTE LA LIGUA, RUTA I-510 PAREDONES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 312982 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-20-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-28 | 2021-01-15 | 2021-02-11 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2025-02-25 | COLCHAGUA | CHEPICA, CHIMBARONGO, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 848912 | 788912 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 97.4 | 35192.888 | 31099.84 | 0 | 31099.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4093.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 315348 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-19-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-28 | 2021-01-15 | 2021-03-11 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2025-02-24 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 850682 | 826401.528 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 97.05 | 75812.067 | 42420.572 | 0 | 21231.192 | 21189.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33391.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 312985 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Sector Oriente Etapa I, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-6-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-18 | 2020-09-22 | 2020-12-02 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2025-01-12 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 5825772.94 | 5244468.565 | 79657030-K | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 95.78 | 679400.423 | 383006.453 | 0 | 0 | 383006.453 | 0 | 0 | 0 | 67684.436 | 0 | 228709.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 315347 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-2-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-22 | 2020-08-04 | 2020-11-02 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2025-03-30 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 5245000 | 4795155.51 | 96688340-5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 89.54 | 1620529.594 | 901191.853 | 0 | 0 | 709118.829 | 0 | 192073.024 | 0 | 87273.855 | 172996.914 | 169066.972 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012124-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 358541 | Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | A | 1. OBRAS | 2262-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-11 | 2022-12-29 | 2023-05-31 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2024-10-18 | CACHAPOAL | GRANEROS, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 5726799.703 | 6803836.274 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 94.67 | 728251.18 | 27004.553 | 0 | 0 | 0 | 27004.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275295.447 | 425951.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012126-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 358541 | Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | A | 1. OBRAS | 2262-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-11 | 2022-12-29 | 2023-05-31 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2024-10-18 | CACHAPOAL | GRANEROS, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 5726799.703 | 6803836.274 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 94.67 | 84694.903 | 15349.972 | 0 | 0 | 0 | 15349.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69344.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40016792-0 | REPOSICION PASO SUPERIOR LOS LIRIOS PONIENTE, COMUNA DE REQUINOA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329315 | Estudio de Ingenieria Reposición Paso Superior Los Lirios Poniente, Comuna de Requínoa, Provincia de Cachapoal, Rgión de O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-7-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-10 | 2021-11-25 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2023-10-26 | CACHAPOAL | REQUINOA | Sin Reajuste | 250000 | 259000 | 76582410-9 | SOLUTIVA CONSULTORES LTDA | 100 | 50998.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20998.4 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | COLTAUCO, LAS CABRAS, LA ESTRELLA, LITUECHE, NAVIDAD, CHEPICA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018404-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS V ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329318 | Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de la Región de Ohiggins V Etapa | A | 2. ESTUDIOS | 2262-15-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-11 | 2022-01-05 | 2022-06-03 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2025-07-08 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 536060 | 557173 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 91.68 | 123930 | 29200 | 0 | 29200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36330 | 0 | 58400 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | Interregional | PROYECTOS | 40018408-0 | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA |  | PROYECTOS | 40018408-0 | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PALMILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019930-0 | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329321 | Asesoría a la Inspección Fiscal Proyecto de Reposición Puente Las Arañas , Ruta I-320-H, Comuna de Palmilla, región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-59-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-29 | 2024-04-03 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2025-05-25 | COLCHAGUA | PALMILLA | Indice de Precios al Consumidor | 372922.2 | 342276.137 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 94.39 | 169435.295 | 129436.303 | 0 | 0 | 79796.331 | 27526.466 | 22113.506 | 0 | 0 | 20177.96 | 19821.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PALMILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019930-0 | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 381704 | Reposición Puente Las Arañas, Ruta I-320-H, Comuna de Palmilla, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-14 | 2023-08-25 | 2023-11-02 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2025-05-21 |  |  | Indice Polinomico | 2143443.286 | 2813117.387 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 84.6 | 1663694.216 | 918951.878 | 0 | 112021.915 | 347621.392 | 243149.575 | 216158.996 | 103661.666 | 147807.788 | 0 | 493272.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA, OLIVAR | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019931-0 | REPOSICION PUENTE CACHAPOAL EN RUTA 5 TRAVESIA, COMUNAS DE RANCAGUA Y OLIVAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329323 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cachapoal En Ruta 5 Travesía, Región de O`Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 5048-48-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-02 | 2021-08-13 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2023-10-29 | CACHAPOAL | OLIVAR, RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 762000 | 627765.958 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 67 | 101089.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101089.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA |  | PROYECTOS | 40020380-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS ALPES, COMUNA DE RANCAGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 327079 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global de Caminos a Precio Unitario, de la Provincia de Colchagua Sector Nor-Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-26 | 2021-06-07 | 2021-08-23 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2024-05-13 | COLCHAGUA | PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 360732 | 430746.196 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 99.98 | 54263.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54263.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327077 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Nor - Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-1-LP21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-22 | 2021-05-13 | 2021-06-16 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2024-12-20 | COLCHAGUA | PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 3069063.126 | 3343432.394 | 99541910-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 100 | 279838.858 | 279838.858 | 0 | 0 | 279838.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027840-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 326964 | Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-32-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-01 | 2021-03-22 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 2022-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 3000636.688 | 3485821.127 | 77653480-3 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 30.39 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MOSTAZAL, PICHILEMU, LITUECHE, NAVIDAD, PALMILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028273-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VI ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 351660 | Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de La Región de O´Higgins, VI Etapa | A | 2. ESTUDIOS | 2262-4-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-20 | 2022-12-20 | 2023-06-05 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2025-03-24 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PALMILLA, LITUECHE, NAVIDAD, PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 627050 | 697340 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 90.98 | 60370.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60370.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030551-0 | REPOSICION Y NORMALIZACION DE PUENTES GRUPO I EN REGION DE O'HIGGINS. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 351662 | Diseño de Ingeniería Reposición y Normalización de Puentes Grupo I en Región de O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-3-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-12 | 2022-08-19 | 2022-09-07 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2025-03-31 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, RANCAGUA, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, SAN FERNANDO, LA ESTRELLA, LITUECHE, NAVIDAD, PAREDONES, PICHILEMU | Sin Reajuste | 264800 | 258150 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 96.4 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5638.241 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 211.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356272 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Norte, Etapa I, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-06 | 2023-08-17 | 2023-09-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2027-11-08 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, MOSTAZAL | Indice de Precios al Consumidor | 1130500 | 939023.645 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 36.15 | 249596.268 | 96852.15 | 0 | 11255.882 | 41948.409 | 22127.076 | 21520.783 | 23744.118 | 21000 | 23904.535 | 21000 | 21095.465 | 21000 | 21000 | 250000 | 399611.496 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356274 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa I, Región de O´Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-09-05 | 2023-10-11 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2027-11-14 | CACHAPOAL | MACHALI, OLIVAR, RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 900000 | 946106.792 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 33.37 | 245767.666 | 97452.508 | 0 | 0 | 54668.898 | 21155.275 | 21628.335 | 21000 | 21000 | 23000 | 21000 | 21000 | 21000 | 20315.158 | 240000 | 376087.331 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356276 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa III, Región de O´Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-64-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2024-01-16 | 2024-05-16 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2028-05-17 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA, SAN VICENTE | Indice de Precios al Consumidor | 1125024.81 | 1076041.885 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 23.26 | 268663.697 | 106471.587 | 0 | 10683.713 | 0 | 71664.083 | 24123.791 | 23392.11 | 24112.054 | 22687.946 | 26000 | 22000 | 22000 | 22000 | 285000 | 571107.379 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356278 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-43-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-10-11 | 2023-12-28 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2027-12-23 | CACHAPOAL | COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1071000 | 946106.792 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 32.53 | 249517.914 | 95988.24 | 0 | 0 | 53175.659 | 21352.279 | 21460.302 | 22000 | 22000 | 23000 | 22000 | 22000 | 21543.708 | 20985.966 | 245000 | 420331.387 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356280 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O´Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-09-05 | 2023-12-29 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2028-01-13 | CACHAPOAL | MALLOA, RENGO, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 900000 | 1002031.009 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 31.33 | 262117.583 | 99695.984 | 0 | 0 | 53812.857 | 23260.234 | 22622.893 | 22000 | 22000 | 25000 | 25000 | 24000 | 22000 | 22421.599 | 267000 | 448308.973 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356282 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Poniente, Etapa I, Región de O´Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-09-05 | 2023-10-16 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2027-11-15 | CACHAPOAL | QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 900000 | 913021.442 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 34.86 | 247636.126 | 90320.677 | 0 | 30689.362 | 19299.112 | 21450.619 | 18881.584 | 25254.675 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22060.774 | 260000 | 367579.416 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356284 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, Etapa III, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-11 | 2023-08-17 | 2023-09-29 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2027-12-11 | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD | Indice de Precios al Consumidor | 1130500 | 1034349.904 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 31.1 | 257499.188 | 106499.188 | 0 | 36444.993 | 21943.302 | 24389.59 | 23721.303 | 21000 | 21000 | 25000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 252900 | 531741.805 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356286 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Sur, Etapa III, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-6-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-06 | 2025-07-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-29 | 2029-08-29 | CARDENAL CARO | PAREDONES, PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 1090842.552 | 1090842.552 | 0-0 |  | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | 300000 | 951842.552 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356290 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Sur, Etapa II, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-06-14 | 2024-07-31 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2028-08-03 | CARDENAL CARO | PAREDONES, PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 1130500 | 1092724.516 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 16.51 | 262876.129 | 109870.38 | 0 | 23625.535 | 49397.772 | 12095.31 | 24751.763 | 21158.263 | 21000 | 21500 | 26347.486 | 21000 | 21000 | 21000 | 280000 | 658290.657 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 374329 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagual Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-47-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-01-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-30 | 2029-07-30 | COLCHAGUA | PALMILLA, PERALILLO | Indice de Precios al Consumidor | 1125024.81 | 1072443.47 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 72900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24300 | 24300 | 24300 | 253000 | 966543.47 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 374330 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Sur Poniente, Etapa I Region de O´Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2029-11-01 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | Sin Reajuste | 0 | 1125000 | 0-0 |  | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 283000 | 1042000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 398477 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Norte, Etapa II, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-10-07 | 2024-11-27 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2028-11-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1098393.8 | 1090663.959 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 9.89 | 250394.885 | 87241.875 | 0 | 0 | 0 | 63639.599 | 23602.276 | 23000 | 23000 | 23000 | 25153.01 | 23000 | 23000 | 23000 | 320000 | 751740.628 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356271 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Sector Norte, Etapa I, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-9-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-23 | 2022-12-13 | 2023-05-29 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2027-06-20 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, MOSTAZAL | Indice Polinomico | 7410004.737 | 10949481.501 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 71.07 | 1668715.529 | 1044574.682 | 0 | 234933.443 | 512998.682 | 165605.19 | 131037.367 | 124135.23 | 110000 | 137970.673 | 78000 | 40034.944 | 71000 | 63000 | 1821000 | 926760.031 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356273 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro; Machali, Olivar, Rancagua, Etapa I Region de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-7-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-29 | 2023-01-05 | 2023-07-13 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2027-08-09 | CACHAPOAL | MACHALI, OLIVAR, RANCAGUA | Indice Polinomico | 6750989.635 | 8716238.668 | 76775212-1 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 45.06 | 1708436.232 | 964685.013 | 0 | 260659.39 | 435949.206 | 140758.537 | 127317.88 | 190698.033 | 80000 | 134922.681 | 77849.738 | 125280.767 | 73000 | 62000 | 1800000 | 2348272.455 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356275 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa III, Region de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-11-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-21 | 2022-12-29 | 2023-06-05 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2027-07-05 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA, SAN VICENTE | Indice Polinomico | 6800005.889 | 6460728.661 | 96688340-5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 58.87 | 1691534.68 | 901296.994 | 0 | 310022.645 | 204608.61 | 228321.309 | 158344.43 | 91464.54 | 90000 | 80977.355 | 263142.402 | 109653.389 | 70000 | 85000 | 1700000 | 854669.084 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356277 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Cachapoal Centro Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-13-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-25 | 2022-12-29 | 2023-05-25 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2027-06-19 | CACHAPOAL | COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE | Indice Polinomico | 6800009.777 | 8366467.733 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 30.17 | 1721594.517 | 967262.421 | 0 | 152513.674 | 498721.881 | 185986.831 | 130040.035 | 146519.342 | 110000 | 114261.216 | 113551.538 | 76000 | 124000 | 70000 | 1860000 | 3016049.367 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356279 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Oriente, Etapa I, Region de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2023-08-08 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2027-12-07 | CACHAPOAL | MALLOA, RENGO, REQUINOA | Indice Polinomico | 6600004.67 | 7652175.761 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 31.41 | 2077423.043 | 1429935.008 | 0 | 638849.661 | 233803.168 | 363092.689 | 194189.49 | 165000 | 100000 | 161488.035 | 83000 | 70000 | 60000 | 8000 | 1960000 | 2648914.003 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356281 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-23 | 2022-12-12 | 2023-06-19 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2027-07-11 | CACHAPOAL | QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | Indice Polinomico | 6650448.643 | 7392405.256 | 76775212-1 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 44.37 | 1419239.606 | 679190.037 | 0 | 198197.508 | 197724.269 | 131121.208 | 152147.052 | 163815.068 | 100351.182 | 150883.319 | 135000 | 80000 | 55000 | 55000 | 2310000 | 1206612.87 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356283 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte, Etapa III, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-21 | 2022-12-22 | 2023-06-14 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2027-07-06 | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD | Indice Polinomico | 7481820.49 | 10015869.744 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 43.25 | 2383398.337 | 1757455.414 | 0 | 709610.591 | 536579.826 | 277650.859 | 233614.138 | 150487.482 | 93129.583 | 66152.37 | 69173.488 | 79000 | 72000 | 96000 | 2320000 | 2969358.22 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356285 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur, Etapa III, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-37-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 2025-03-19 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2029-04-07 | CARDENAL CARO | PAREDONES, PICHILEMU | Indice Polinomico | 9000345.176 | 11253053.207 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 0 | 388000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 80000 | 60000 | 28000 | 51454.78 | 68545.22 | 1740000 | 8717053.207 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 374327 | Terminación Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Sector Sur Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-4-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-07 | 2025-06-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2029-09-09 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | Indice de Precios al Consumidor | 8500647.576 | 8500647.576 | 0-0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 88000 | 98000 | 68000 | 2200000 | 6265647.576 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389893 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Sur, Etapa II, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-67-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-15 | 2024-04-04 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2028-04-16 |  |  | Indice Polinomico | 8500081.082 | 9556560.289 | 96688340-5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 8.45 | 1305577.073 | 422286.121 | 0 | 0 | 112179.738 | 189181.103 | 120925.28 | 120940.241 | 100867.077 | 125834.447 | 147710.268 | 235938.919 | 80000 | 72000 | 2200000 | 6001946.672 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 390995 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Norte, Etapa II, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-72-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 2024-04-04 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2028-04-16 |  |  | Indice Polinomico | 8500041.441 | 9079344.48 | 96688340-5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 14.1 | 1676577.818 | 493475.251 | 0 | 223200.949 | 121017.331 | 85336.882 | 63920.089 | 178055.831 | 172000 | 248841.811 | 114504.925 | 138000 | 268000 | 63700 | 1750000 | 5400483.895 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 405262 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-38-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-30 | 2029-07-09 |  |  | Indice Polinomico | 7502058.961 | 8581517.815 | 77535515-8 | DVF INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 543000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 110000 | 86000 | 87000 | 1800000 | 7081517.815 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031614-0 | CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5638.241 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031614-0 | CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 410957 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Clonqui y Accesos, en Ruta H-265, Comuna de Machalí (Nuevo 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 650000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 400000 | 320000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | Interregional | PROYECTOS | 40031614-0 | CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 70.79 | 0 | 0 | 70.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929.21 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI |  | PROYECTOS | 40031614-0 | CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031614-0 | CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410958 | Construcción Puente Clonqui y Accesos, en Ruta H-265, Comuna de Machalí | N | 1. OBRAS | 2262-3-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-08-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-28 | 2027-03-23 |  |  | Indice Polinomico | 3598920.724 | 3598920.724 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2000000 | 1599999.724 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40032185-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VII ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 371889 | Estudio de Ingeniería de Detalle Reposición Varios Puente de la Región de O´Higgins, VII Etapa | A | 2. ESTUDIOS | 2262-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-16 | 2024-10-10 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2026-09-05 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 1116279.5 | 1037680 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 25.45 | 387003.274 | 106643.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106643.201 | 0 | 0 | 0 | 163830.073 | 0 | 116530 | 0 | 766093.52 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, CHIMBARONGO, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40032264-0 | NORMALIZACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTA 90 COMUNAS SAN FERNANDO CHIMBARONGO Y PLACILLA - | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 363520 | Estudio de Ingeniería Normalización de Seguridad Vial en Ruta 90, Tramo 0,0 Al 13,8, Región de O`Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 5048-31-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-10 | 2022-12-13 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2025-06-24 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, PLACILLA, SAN FERNANDO | Indice de Precios al Consumidor | 628000 | 690750 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 240312 | 94898.59 | 0 | 0 | 94898.59 | 0 | 0 | 0 | 97303 | 48110.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035373-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O HIGGINS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 346107 | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal, Provincias de Cachapoal y Colchagua, Región de O´higgins, Etapa III | A | 1. OBRAS | 2262-18-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-29 | 2022-01-10 | 2022-04-26 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2024-12-24 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 1328272.612 | 1837623.816 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 92.62 | 148707.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148707.512 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PEUMO, PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40036827-0 | REPOSICION PUENTE CODAO, CAMINO H-774, COMUNA PEUMO - PICHIDEGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 407377 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Codao, Camino H-774, Comuna Peumo - Pichidegua, Provincia Cachapoal, Región de O Higgins | N | 2. ESTUDIOS | 2262-42-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-11-29 | 2025-01-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-31 | 2027-01-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 642242.524 | 510510 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 20000 | 550000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038452-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5638.241 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.172 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038452-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 374898 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-5-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-06-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-29 | 2029-07-29 | CACHAPOAL | CODEGUA, COLTAUCO, RANCAGUA, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 1103369.785 | 1103369.785 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 315000 | 875369.785 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038452-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 381441 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato Conservación Global Mixta de Caminos a Precio Unitario y Nivel de Servicio de la Provincia de Colchagua Sector Nor - Poniente, Etapa I, Región de O¿Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1125000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 985000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038452-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 374897 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-07-02 | 2024-11-15 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2029-01-07 | CACHAPOAL | CODEGUA, COLTAUCO, RANCAGUA, REQUINOA | Indice Polinomico | 8049369.123 | 10296254.498 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 2.34 | 1162381.856 | 247381.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247381.856 | 70000 | 95000 | 235000 | 206644.355 | 103355.645 | 90000 | 115000 | 1580000 | 8283872.642 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038452-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 381440 | Conservación Global Mixta de Caminos a Precio Unitario y Nivel de Servicio de la Provincia de Colchagua Sector Nor - Poniente, Etapa I, Región de O`Higgins | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8000000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1270000 | 7690000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40039345-0 | REPOSICION PUENTES CADENAS 1 Y CADENAS 2, RUTA 90, COMUNA DE MARCHIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371943 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puentes Cadenas 1 y Cadenas 2, Ruta 90, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-43-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-29 | 2025-01-20 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2026-06-25 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice de Precios al Consumidor | 605170.93 | 497134.371 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25441.428 | 29243 | 29360 | 29477 | 29594 | 4884.572 | 365657 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40039345-0 | REPOSICION PUENTES CADENAS 1 Y CADENAS 2, RUTA 90, COMUNA DE MARCHIGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 371942 | Reposición Puentes Cadenas 1 y Cadenas 2, Ruta 90, Comuna De Marchigue, Provincia Cardenal Caro, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-42-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-16 | 2023-11-02 | 2024-12-31 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2026-04-22 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice Polinomico | 6220940.245 | 10233098.792 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 807000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000.732 | 0 | 50000 | 150000 | 156199.268 | 800 | 10103343 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369632 | Conservación de Red Vial Varios Caminos H-790 y H-15, Comunas de las Cabras Rancagua, Codegua y Mostazal, Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-5-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-03 | 2023-04-14 | 2023-05-12 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2024-04-23 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, LAS CABRAS, MOSTAZAL, RANCAGUA | Indice Polinomico | 3916130.838 | 3979356.218 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 100 | 22959.841 | 22959.841 | 0 | 0 | 0 | 22959.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 380629 | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal, Provincias de Cachapoal y Colchagua, Región de O Higgins, Etapa 4 | A | 1. OBRAS | 2262-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-30 | 2023-07-13 | 2023-09-14 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2025-05-13 |  |  | Indice Polinomico | 1559063.655 | 1963371.002 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 67.88 | 1705040.358 | 422282.912 | 0 | 90412.693 | 211005.692 | 0 | 120864.527 | 128641.384 | 106000 | 145791.099 | 170475.882 | 636428.081 | 0 | 95421 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 399578 | Conservación de Caminos Pavimentados Grupo 3 y Contrato de Cierre Rejuvenecimiento Grupo 10, varias comunas, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-35-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-06 | 2024-10-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-29 | 2026-06-25 |  |  | Indice Polinomico | 1693028.57 | 2377826.617 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 310000 | 557000 | 68000 | 65000 | 1282999.617 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043394-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR MARCHIGUE, REGION DE O'HIGGINS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371944 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana por Marchigue Región De O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 5048-52-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-04-12 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice de Precios al Consumidor | 294117 | 341530 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 150756.805 | 150283.325 | 0 | 0 | 112171.805 | 0 | 38111.52 | 0 | 0 | 473.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 345924 | Asesoria en apoyo a la Inspeccion Fiscal de Caminos Basicos Grupo 34, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-48-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-13 | 2023-11-07 | 2023-12-21 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2025-02-16 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | CODEGUA, CHEPICA, LA ESTRELLA | Indice de Precios al Consumidor | 302292.13 | 299145.738 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 99.42 | 74519.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 23596.115 | 26923.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 370762 | Asesoría para la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación Grupo 43, Comuna de de Marchigue, Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-45-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2023-11-02 | 2023-11-10 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2024-11-04 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 334379.29 | 294571.79 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 99.61 | 72611.388 | 72602.344 | 0 | 0 | 0 | 72602.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.044 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 370763 | Asesoría para la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación Grupo 44 , Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-46-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2023-10-17 | 2023-11-06 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2024-10-28 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 322610.19 | 297217.585 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 6.96 | 29146.177 | 19108.099 | 0 | 0 | 0 | 19108.099 | 0 | 0 | 10038.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 370780 | Asesoria en Apoyo a la Inspección Fiscal de Caminos Básicos Grupo 48 , Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-71-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2025-05-23 | CACHAPOAL | CODEGUA | Indice de Precios al Consumidor | 327507.04 | 305587.145 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 97.3 | 130120.048 | 120870.531 | 0 | 25796.442 | 54137.032 | 18968.966 | 21968.091 | 0 | 0 | 0 | 9249.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 399714 | Asesoría para la Inspección Fiscal para Contrato de Cierre Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comuna de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-10 | 2024-07-01 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2025-03-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 240783.41 | 203919.447 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 92.27 | 131220.314 | 113612.341 | 0 | 57912.181 | 30140.471 | 25559.689 | 0 | 17607.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 345925 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 34, Varias Comunas, Sector Sur, Provincia de Colchagua y Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-19 | 2023-07-25 | 2023-08-28 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2025-02-10 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | CHEPICA, LA ESTRELLA | Indice Polinomico | 1569645.287 | 2161348.083 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 87.705 | 1539917.948 | 1164572.348 | 0 | 1164572.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375345.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 370801 | Cierre Caminos Básicos por Conservación, Grupo 40, Comunas de Marchigue, Pumanque y Paredones, Provincias de Colchagua y de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-23 | 2024-07-09 | 2024-10-15 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2025-09-21 | COLCHAGUA | PUMANQUE | Indice Polinomico | 1717665.802 | 2899426.362 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 74.58 | 3188558.275 | 2045195.187 | 0 | 683671.85 | 579029.142 | 618686.546 | 163807.649 | 225000 | 269707.469 | 0 | 427642.01 | 221013.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 370814 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 43, Comuna de Marchigue, Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-13-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-30 | 2023-07-28 | 2023-08-02 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2025-02-01 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice Polinomico | 4176564.67 | 4705925.349 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 100 | 1520625.611 | 1520625.611 | 0 | 0 | 0 | 1520625.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 370816 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 44, Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-20-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-19 | 2023-07-25 | 2023-09-12 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2025-02-21 | CARDENAL CARO | LITUECHE | Indice Polinomico | 1485955.65 | 2438872.295 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 97.84 | 798014.813 | 559257.909 | 0 | 0 | 559257.909 | 0 | 0 | 57135.268 | 0 | 181621.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 381626 | Caminos Básicos Por Conservación, Grupo 49, Comuna de Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins Varias Comunas Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-60-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-20 | 2024-03-21 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2025-01-31 |  |  | Indice Polinomico | 1472585.581 | 2185843.308 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 96.633 | 1109433.609 | 865558.931 | 0 | 865558.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243874.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 383619 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 48, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-08 | 2023-09-27 | 2023-12-29 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2025-04-28 |  |  | Indice Polinomico | 4065864.289 | 4376084.106 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 66.97 | 3497848.018 | 1957231.322 | 0 | 1275962.641 | 382449.435 | 298819.246 | 0 | 140000 | 0 | 210722.291 | 589894.405 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 388760 | Contrato de Cierre Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de OHiggins | A | 1. OBRAS | 2262-62-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-23 | 2023-12-27 | 2024-03-20 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2025-05-01 |  |  | Indice Polinomico | 2471829.584 | 3923139.093 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 30.52 | 3061589.82 | 1000469.183 | 0 | 553148.306 | 0 | 447320.877 | 0 | 251243.074 | 221000 | 252724.906 | 664195.546 | 271957.111 | 200000 | 200000 | 900000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PUMANQUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40044675-0 | CONSTRUCCION PUENTE SANTA TERESA, CAMINO I-620, PUMANQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 387243 | Estudio de Ingeniería para la Construcción Puente Santa Teresa, Camino I-620, Comuna de Pumanque, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-63-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-15 | 2024-04-10 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2025-07-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 390450 | 288759.5 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 19.84 | 282276.332 | 61378.832 | 0 | 0 | 35503.044 | 25875.788 | 0 | 0 | 0 | 64036.544 | 45278.533 | 0 | 58116.423 | 53466 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MALLOA, QUINTA DE TILCOCO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40044978-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL CORCOLEN - PUENTE ALTA, COMUNAS DE MALLOA Y QUINTA DE TILCOCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 391241 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Conexión Vial Corcolén- Puente Alta, Comunas de Malloa y Quinta de Tilcoco, Región del Libertador General Bernardo O Higgins | N | 2. ESTUDIOS | 2262-39-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-18 | 2024-12-02 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2026-05-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 259788.9 | 320871.6 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 99200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | 0 | 41700 | 308671.6 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40046668-0 | CONSERVACION PUENTE CACHAPOAL DE OHIGGINS AÑO 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5638.241 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40046668-0 | CONSERVACION PUENTE CACHAPOAL DE OHIGGINS AÑO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 370185 | Asesoría Conservación Puente Cachapoal, Ruta 5 Interior km 88,075, Comuna de Rancagua - Olivar, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-01-01 | CACHAPOAL | OLIVAR, RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 795000 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 835000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40046668-0 | CONSERVACION PUENTE CACHAPOAL DE OHIGGINS AÑO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 404985 | Conservación de Puente Cachapoal Red Vial Básica, Comunas de Rancagua y Olivar, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-36-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-16 | 2024-11-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-29 | 2026-10-23 |  |  | Indice Polinomico | 4488694.875 | 5927951.763 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 105000 | 105000 | 90000 | 5769999.763 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047677-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369825 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela Año 2023, Región de O Higgins (Adelantados 2023) | A | 1. OBRAS | 2262-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-27 | 2023-06-06 | 2023-09-25 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2024-08-26 | CACHAPOAL | CODEGUA | Indice Polinomico | 1499170.171 | 1832145.586 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 99.94 | 49780.431 | 46952.614 | 0 | 0 | 46952.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2821.817 | 0 | 6 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047678-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 REGIÓN DE OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369824 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas-Travesías Año 2023, Región de O Higgins (Adelantados 2023) | A | 1. OBRAS | 2262-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-12 | 2023-08-03 | 2023-11-13 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2025-01-31 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | CODEGUA, CHEPICA, LA ESTRELLA | Indice Polinomico | 2522920.023 | 2305620.19 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 99.63 | 12541.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12541.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047708-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023-2024 REGION DE OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369826 | Demarcación Cruces Varios Caminos Año 2023 Provincia de Cachapoal Colchagua y Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-53-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-18 | 2024-01-03 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2025-02-06 | CACHAPOAL | CODEGUA | Indice Polinomico | 1199394.336 | 1072759.699 | 99537890-6 | APIA SPA | 95.85 | 324440.777 | 324440.777 | 0 | 0 | 324440.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047847-0 | CONSTRUCCION DIVERSAS PASARELAS, III ETAPA, REGION DE O´HIGGINS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 391242 | Estudio de Ingeniería para la Construcción Diversas Pasarelas, Etapa III , Región de O Higgins | N | 2. ESTUDIOS | 2262-41-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-12-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-29 | 2027-04-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 723123.016 | 822290 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 760483.95 | 181806.05 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | Interregional | PROYECTOS | 40047979-0 | MEJORAMIENTO CAMINO H-634 KM 18,3 AL 20,6 SECTOR LA VINILLA, COMUNA DE SAN VICENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 40047979-0 | MEJORAMIENTO CAMINO H-634 KM 18,3 AL 20,6 SECTOR LA VINILLA, COMUNA DE SAN VICENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049834-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5638.241 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049834-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396510 | Conservación de Caminos Pavimentados Grupo 1, Comunas de Lolol, Nancagua y Chepica, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4100000 | 0-0 |  | 0 | 327000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327000 | 4030000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049834-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 397185 | Conservación de Caminos Pavimentados Grupo 2, Comunas de Paredones y Peralillo, Provincias de Cardenal Caro y Colchagua, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1800000 | 0-0 |  | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 1930000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049909-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE OHIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396506 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 51, Comuna de Lolol, Paredones, Provincia de Colchagua, Cardenal Caro, Región de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-30-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-15 | 2024-09-11 | 2024-11-15 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2025-11-11 |  |  | Indice Polinomico | 3972599.027 | 3875795.981 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 15.78 | 2231240.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 134332.893 | 770000 | 652425.981 | 235010 | 120000 | 109471.908 | 1581036.199 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049909-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE OHIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396507 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 52, Comunas de Marchigue y Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-28-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-08 | 2024-08-26 | 2025-04-01 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2026-03-10 |  |  | Indice Polinomico | 1657468.961 | 2128099.545 | 76768003-1 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN IG LIMITADA | 0 | 1075580.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305000 | 191000 | 402000 | 65980.844 | 111600 | 1219518.701 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049909-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE OHIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396508 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 53, Comuna de Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-06 | 2024-10-22 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2025-10-21 |  |  | Indice Polinomico | 2065444.801 | 2475167.055 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 0 | 2193178.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159456.12 | 121000 | 434722.254 | 1080581 | 264419 | 64000 | 69000 | 462444.801 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050023-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL L. G. BERNARDO O'HIGGINS 2025-2029 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5638.241 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050023-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL L. G. BERNARDO O'HIGGINS 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 397186 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Conservación Global Mixta de Caminos a Precio Unitario y Nivel de Servicio de la Provincia de Colchagua Sector Santa Cruz Poniente, Etapa II, Región de O`Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1050000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 312000 | 978000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050023-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL L. G. BERNARDO O'HIGGINS 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 397187 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato Conservación Global Mixta de Caminos a Precio Unitario y Nivel de Servicio de la Provincia de Colchagua Sector Santa Cruz Oriente, Etapa II, Región de O`Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1050000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 312000 | 974000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050023-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL L. G. BERNARDO O'HIGGINS 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396513 | Conservación Global Mixta de Caminos a Precio Unitario y Nivel de Servicio de la Provincia de Colchagua Sector Santa Cruz Poniente, Etapa II, Región de O`Higgins | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8700000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1070000 | 7882000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050023-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL L. G. BERNARDO O'HIGGINS 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396514 | Conservación Global Mixta de Caminos a Precio Unitario y Nivel de Servicio de la Provincia de Colchagua Sector Santa Cruz Oriente, Etapa II, Región de O`Higgins | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8700000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1070000 | 7875000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050291-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ,DEMARCACIÓN REGIÓN DE O'HIGGINS 2025-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5638.241 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050291-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ,DEMARCACIÓN REGIÓN DE O'HIGGINS 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396509 | Conservación elementos de seguridad demarcación, Región de O´Higgins | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 800000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050292-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396511 | Conservación en zonas de Escuelas, Región de O´Higgins | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0-0 |  | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 960000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050293-0 | CONSERVACION DE PASADAS URBANAS - TRAVESIAS REGION DE OHIGGINS 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 391799 | Conservación de Pasadas Urbanas -Travesías Región Del Libertador General B. O Higgins (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 890000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40054566-0 | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN RUTAS DE LA RED VIAL DE OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410959 | Mejoramiento Seguridad Vial Zonas de Adelantamiento en Rutas de la Red Vial de O¿Higgins (Nuevo 2025) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1312920 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1458800 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40054783-0 | AMPLIACION RUTA 90, SECTOR: PLACILLA-SAN GREGORIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 395525 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 90, Sector: Placilla San Gregorio Región de O`Higgins | N | 2. ESTUDIOS | 5048-69-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-05 | 2024-12-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-15 | 2028-04-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2550289 | 2124150 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 551500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257500 | 0 | 0 | 294000 | 0 | 1120000 | 701097 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40056844-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 385765 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación por Emergencia Camino I-45, Comuna de San Fernando, Colchagua, Región de O´higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-66-O223 | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-11-22 | 2023-12-13 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2025-05-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 329059.99 | 237671.239 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 90.77 | 96999.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64424.958 | 32500 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40056844-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 385760 | Conservación por Emergencia Camino I-45, Comuna San Fernando, Colchagua, Región de O´higgins | A | 1. OBRAS | 2262-58-O123 | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-09-25 | 2023-10-20 | 2024-05-17 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2025-09-12 |  |  | Indice Polinomico | 10800000 | 9795451.072 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 92.68 | 6488000.375 | 5710229.583 | 0 | 3728128.073 | 0 | 1982101.51 | 0 | 250057.925 | 120586.387 | 406512.48 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389358 | Conservación por Emergencia Grupo 1, Camino I-309, I-746, I-790, S/R I-338, S/R I-728, Comuna Palmilla, San Fernando, Santa Cruz, Chepica, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-13-O224 | Terminado | Propuesta privada | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 2024-06-14 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2025-05-04 |  |  | Sin Reajuste | 1204697.512 | 1755143.578 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 100 | 624558.937 | 624558.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624558.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389360 | Conservación por emergencia, Camino I-40, Comuna Placilla y San Fernando, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-12-O224 | Terminado | Propuesta privada | 2024-01-22 | 2024-01-31 | 2024-06-05 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2025-01-06 |  |  | Sin Reajuste | 695820.965 | 653766.398 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 100 | 91523.054 | 91523.054 | 0 | 0 | 91523.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389361 | Conservación por Emergencia, Camino I-72, Comuna Lolol y Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-10-O224 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-01-12 | 2024-02-01 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-12-02 |  |  | Sin Reajuste | 2553562.665 | 2231891.082 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 69.78 | 674253.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47705.869 | 0 | 0 | 0 | 626547.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389365 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Cachapoal (H-35), Puente Negro y Puente Codegua, Camino H-35, Camino H-45-G y Ruta H-15, Comuna Machalí, Mostazal y Codegua | A | 1. OBRAS | 2262-7-O224 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-02-01 | 2024-01-24 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2025-02-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 611858.849 | 1752780.249 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 93.35 | 285278.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285278.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389366 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Popeta, Puente La Chimba y Puente Cuenca N°02, Camino H-521, Camino H-579 y Camino H-711, Comuna Rengo y Malloa | A | 1. OBRAS | 2262-6-O224 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-03-01 | 2024-01-23 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2025-01-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 674057.948 | 731831.9 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 66.034 | 268574.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202217.464 | 66357.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389367 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Las Peñas, Puente Tinguiririca (Oriente), Puente Talcarehue, Camino I-475, Ruta 90, Camino I-45, Comuna San Fernando, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-8-O224 | Terminado | Propuesta privada | 2024-01-12 | 2024-01-24 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2025-04-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 765863.163 | 1632776.975 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 100 | 245364.927 | 245364.927 | 0 | 0 | 245364.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389368 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Bucalemu, Puente Quiahue N°03 y Puente Sin Nombre - I-572 - Km 6 183, Camino I-502 y Camino I-572, Comuna Paredones y Lolol, Provincia de Cardenal Caro y Colchagua, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-9-O224 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-01-16 | 2024-02-02 | 2024-07-10 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2025-03-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 624881.155 | 1600351.163 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 99.59 | 223533.886 | 223533.886 | 0 | 223533.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389369 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales, Encauzamiento y Reposición, Puente Toscas, Puente La Punta y Puente Tumuñan , Camino I-310, Camino I-742 y Camino I-487 y Camino H-82-I, Comunas de Peralillo, Chépica, San Fernando y Palmilla | A | 1. OBRAS | 2262-14-O224 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-01-22 | 2024-02-02 | 2024-06-24 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 726498.987 | 1882887.829 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 88.91 | 277581.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277581.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395146 | Conservación por Emergencia Grupo 5, Camino H-579, H-82-I, Comuna Rengo, Las Cabras, Provincia de Cachapoal, Región de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-2-O224 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-01-24 | 2024-02-01 | 2024-06-24 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-10-13 |  |  | Sin Reajuste | 387207.555 | 864199.226 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 98.79 | 10473.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10473.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396005 | Conservación por Emergencia Grupo 4, Camino S/R-I-186, I-490 Comuna Marchigue, Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-19-O224 | Terminado | Propuesta privada | 2024-02-05 | 2024-02-14 | 2024-07-10 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2025-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 800003.323 | 1319839.642 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 100 | 418495.075 | 418495.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418495.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 20124526-0 | CONSTRUCCION PUENTE SIFON Y ACCESO EN RUTA L-32 VII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 98041 | Construcción puente Sifón y accesos ruta L-32 camino Linares - San Javier Provincia de Linares VII Región | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2004-06-29 | 2004-07-29 | 2004-08-09 | 2004-09-07 | 2004-09-08 | 2006-03-02 | LINARES | LINARES, SAN JAVIER | Indice Polinomico | 2402109.7 | 236595.181 | 79939850-8 | MENDES JUNIOR Y ASOCIADOS S.A. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283914 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES, CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388119 | Reforestación Reposición Pav. Ruta M-50, Sector Cauquenes - Chanco, Tramo Los Ruiles - Chanco, KM 28,600 AL KM 42,177. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 473000 | 0-0 |  | 0 | 236000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236000 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 110000
Dirección de Vialidad | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 20169881-0 | HABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR DE TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 172089 | Asesoría a la Inspección Fiscal Circunvalación Sur de Talca | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-60-LP11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-11-09 | 2011-11-30 | 2011-12-29 | 2012-01-06 | 2012-01-06 | 2013-08-28 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 664890 | 862424.675 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 99.41 | 77191.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77191.25 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 372071 | CONSULTORIA REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCION, TRAMO KM. 42 AL KM. 65 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-05 | 2024-01-30 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2025-07-04 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 270000 | 321300 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 6 | 351415.977 | 20191.777 | 0 | 0 | 20191.777 | 0 | 0 | 66286 | 0 | 21000 | 45080.2 | 66286 | 66286 | 66286 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | Interregional | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO |  | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 72500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO | Interregional | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 145410.041 | 802.664 | 0 | 0 | 0 | 709.606 | 93.058 | 0 | 42237.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102370 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403077 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 28-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5762.623 | 5762.623 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5762.623 | 5762.623 | 0 | 5762.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403081 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 78 79 82 86 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 38178.454 | 38178.454 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 38178.454 | 38178.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38178.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO | del Maule | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416722 | Pago Perito Judicial Obra: Rep Pav Ruta J-60 S: Rauco-Cr Ruta Costera | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | EMPEDRADO, CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 30063993-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-450, SECTOR CHANCO-EMPEDRADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 250722 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta M-450, Sector Chanco-Empedrado, Provincia de Cauquenes y Talca, Region del Maule | A | 2. ESTUDIOS | 1297-18-LQ16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 2016-09-02 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2018-08-24 | TALCA, CAUQUENES | EMPEDRADO, CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 497000 | 476277.8 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 23311.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23311.152 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 219100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4533 | 82162 | 132405 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292051 | Mejoramiento y Construcción Camino Costero Norte, Sector Acceso Iloca - Intersección ruta m-24, Tramo: DM. 81.300,000 - DM. 92.880,000, Comuna Licanten, Provincia Curicó, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 5048-85-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2021-02-11 | 2021-04-20 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2024-01-13 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 13240023.769 | 14327137.698 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 80 | 106612.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106612.873 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 208687 | Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 115CH, Sector Talca - San Clemente, Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta 115-CH, Tramo Cruce Ruta 5 (Talca) - Cruce Las Rastras, Provincia de Talca, VII Region | A | 2. ESTUDIOS | 1297-9-LP13 | Terminado | Propuesta publica | 2013-08-20 | 2013-09-12 | 2013-10-03 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2014-12-08 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 183401 | 217454 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 520.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.4 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351616 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta L-32, Sector Puente Marimaura-Cruce Ruta 126, Tramo DM 19.316,000 al DM 31.186,480, Comuna de San Javier; Provincia de Linares, Regiòn del Maule. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-30 | 2023-05-25 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2026-02-28 | LINARES | SAN JAVIER | Indice de Precios al Consumidor | 841935 | 858116.259 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 345975 | 137138.005 | 0 | 0 | 76107.157 | 30558.938 | 30471.91 | 31397.169 | 31630.974 | 34661 | 34789 | 38449.309 | 37909.543 | 0 | 141958.834 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | Interregional | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1096.447 | 96.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER |  | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397942 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 95 MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5644.23 | 5644.23 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5644.23 | 5644.23 | 0 | 0 | 5644.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER |  | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4355.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4355.77 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351617 | Mejoramiento Ruta L-32, sector Puente Marimaura - Cruce Ruta 126, Tramo DM. 19.316,000 al DM. 31.186,480, Provincia de Linares, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 5048-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-04-21 | 2023-06-20 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2025-09-11 | LINARES | SAN JAVIER | Indice Polinomico | 9628918.713 | 11243018.717 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 17 | 9437392.106 | 3646729.464 | 0 | 1414567.394 | 774576.703 | 683183.827 | 774401.54 | 600220.574 | 641037.457 | 858226 | 861311 | 1364398 | 1081585.543 | 383884.068 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 399.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.948 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 418799 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 277.282 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.052 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 413984 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de contrato Reposición Pavimento L-11, Sector Puente Putagán-Linares, Región del Maule (Nuevo 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 931150 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 486991 | 509338.512 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 362144 | Terminación Reposición Pavimento Ruta L-11, Sector Puente Putagán - Linares, Tramo Dm. 53.836,16 al Dm. 62.321,98, Provincia de Linares, Región Del Maule. | N | 1. OBRAS | 5048-98-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-04-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-04 | 2027-07-25 | LINARES | COLBUN | Indice Polinomico | 11741642.485 | 14682892.144 | 76215424-2 | CONSTRUTORA PYL SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2640879 | 8563927.561 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30106685-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 128 Y RUTA 126, SECTOR CAUQUENES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329429 | Estudio de Ingeniería de Detalle "Construcción Conexión Vial Ruta 128 y Ruta 126, Sector Cauquenes, Región del Maule". | A | 2. ESTUDIOS | 5048-105-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-26 | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2024-08-15 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 980000 | 941392.261 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 315512.288 | 48512.288 | 0 | 0 | 48512.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 250744 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (Hualañe) - Cruce Ruta Costera, Region del Maule | A | 2. ESTUDIOS | 1297-19-LQ16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 2016-09-02 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 2021-04-23 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 606000 | 611008.4 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 18739.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18739.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 369058 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta J-80, Sector: Cruce J-60 (Hualañé) - Cruce Ruta Costera, Tramo DM 65,466 al DM 29.020,000, Comunas de Hualañé, Licantén y Vichuquèn, Provincia de Curicó, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-100-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-30 | 2024-01-29 | 2024-10-17 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2027-05-14 | CURICO | HUALAÑE | Indice de Precios al Consumidor | 1021680 | 1113068.88 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 398402 | 151113.46 | 0 | 34918.439 | 38531.887 | 38734.438 | 38928.696 | 39689.758 | 39912.905 | 39917 | 40070 | 40224 | 47474.877 | 0 | 498348 | 300912.415 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | Interregional | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 274.534 | 274.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 233049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233049 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415929 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 95 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5040 | 6103.44 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6103.44 | 6103.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6103.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417851 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta J-80 S: Cr Ruta J-60 (Hualañe)-Cr Ruta Costera | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2461.749 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2461.749 | 2461.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 369057 | Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (HUALAÑE) - Cruce Ruta Costera, Tramo DM. 65,466 al DM 29.020,000, Provincia de Curicó, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 5048-40-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2024-01-11 | 2024-09-09 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2027-03-28 | CURICO | HUALAÑE | Indice Polinomico | 23538275.147 | 33438522.493 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0 | 7000030 | 2078255.971 | 0 | 0 | 766805.599 | 658590.293 | 652860.079 | 548528.55 | 676851.911 | 653060 | 655572 | 1258083 | 800370.947 | 329307.621 | 14306394 | 14846128.08 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406873 | Actualización Estudio de Demanda y Evaluación Social Proyectos: Tramo I: Construcción Ruta Precordillerana, Sector: Ruta L-11 - Ruta L-535 y Puente Achibueno y Tramo II: Construcción Ruta Precordillerana Sector: Ruta L-535-Colvindo y 4 puentes | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 82727 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | Interregional | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1797388.681 | 503.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 796885 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415962 | Pago Perito Judicial Obra: Const Ruta Precordillerana S: Ruta L-11 Ruta L-535 Pte Achibueno | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416008 | Pago Perito Judicial Obra: Const Ruta Precordillerana S: Ruta L-11 Ruta L-535 Pte Achibueno | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1111.111 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1111.111 | 1111.111 | 0 | 0 | 1111.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES, PUNILLA | LONGAVI, PARRAL, RETIRO, ÑIQUEN |  | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1022000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | Interregional | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5021.834 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406270 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 55-A MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS HUALLES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 126727.2 | 133453.127 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 133453.127 | 133453.127 | 0 | 0 | 133453.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16546.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16546.873 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309568 | Mejoramiento Ruta L-45, sector el Peñasco-Reten Los Hualles, tramo KM.20,137 al KM.35,900,Provincia de Linares, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 5048-76-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-04 | 2020-12-29 | 2021-03-12 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2023-06-22 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 11945137.399 | 12893535.627 | 77374871-3 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ RUTA L45 LTDA | 96.86 | 126374.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126374.119 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 385664 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE LAS PROVINCIAS DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLAMENTE, PELARCO Y COLBUN ETAPA III, REGION DEL MAULE (NUEVA 2023) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 160.496 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 76.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.396 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 289715 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-15-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-29 | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2023-07-02 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 763584 | 79739340-1 | ICH INGENIERIA S.A. | 85.37 | 79128.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79128.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 291758 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBÚN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-16-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-04-29 | 2019-06-10 | 2019-06-25 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2023-07-08 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 709569.636 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 100 | 2525.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 382819 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA III, REGIÓN DEL MAUL | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-12-19 | 2024-04-26 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2028-02-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 881235.936 | 77958895-5 | CONSORCIO JRG-VYA SAN CLEMENTE ORIENTE LTDA | 24.44 | 255375.23 | 91234.026 | 0 | 0 | 49508.484 | 20810.876 | 20914.666 | 23601.545 | 20914.666 | 23601.545 | 23601.545 | 23601.545 | 23601.545 | 25218.813 | 219351 | 348286.116 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 289719 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNA DE RETIRO Y LONGAVI, ETAPA II, REGION DEL MAULE. | A | 1. OBRAS | 1297-43-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-10-31 | 2018-12-12 | 2019-03-14 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 5300000 | 4588553.889 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 86.58 | 82803.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82803.293 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 289720 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBUN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | A | 1. OBRAS | 1297-42-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-10-31 | 2018-12-12 | 2019-03-14 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 5850740.47 | 5154216.112 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 100 | 1041.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 292637 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, TALCA, MAULE, PELARCO Y RIO CLARO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE (SEGUNDA CONVOCATORIA) | A | 1. OBRAS | 1297-54-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-28 | 2019-02-18 | 2019-04-15 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2023-04-23 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 6450000 | 6525758.55 | 96649000-4 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 92.82 | 174572.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174572.401 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 369772 | Conservación Global Mixto por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca y Linares, Sector San Clemente Oriente, Comunas de San Clemente, Pelarco y Colbun, Etapa III, Región del Maule. (Nueva 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-38-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-22 | 2023-02-13 | 2023-06-06 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2027-07-06 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice Polinomico | 7067073.78 | 7914668.127 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 47.45 | 2236359.863 | 960368.636 | 0 | 0 | 0 | 813986.811 | 146381.825 | 204382.306 | 105000 | 204382.306 | 204382.306 | 205003.499 | 205003.499 | 147837.311 | 2255038.5 | 1038254.203 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | RAUCO, TENO | Interregional | PROYECTOS | 30132426-0 | MEJORAMIENTO RUTAS J-40 Y J-448; SECTOR: TENO-RAUCO, PROV. CURICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | SAGRADA FAMILIA | del Maule | PROYECTOS | 30132620-0 | MEJORAMIENTO Y REPOS. RUTA K-16; S: LONTUE-SAG. FAMILIA; PRV. CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 292080 | Estudio Mejoramiento y Repos. Ruta K-16; S: Lontue-Sag. Familia; Prov. Curicó. Nuevo 2019 | A | 2. ESTUDIOS | 1297-24-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-06-17 | 2019-07-25 | 2019-08-19 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2021-02-19 | CURICO | SAGRADA FAMILIA | Indice de Precios al Consumidor | 370000 | 368320 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 100 | 33578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33578 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule |  |  |  | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 250758 | Reposición Puente El Colorado en Ruta J-615 KM. 0,80, Provincia de Curico, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-11-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-01 | 2016-07-15 | 2016-07-28 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 2018-01-20 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 2277709.933 | 2282738.537 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 26386.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26386.158 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA |  | PROYECTOS | 30137598-0 | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 217000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30398835-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391352 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Estabilización Taludes Ruta 115-CH, Construcción Puente Medano 1 y Medano 2, Sector La Mina - Limite Internacional, Tramo Dm 103.580,00 a Dm 105.017,00, Comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Ma | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-36-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-25 | 2025-08-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-15 | 2027-09-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1159357.5 | 1159357.5 | 0-0 |  | 0 | 93600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31080 | 31200 | 31320 | 635976 | 721169 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | Interregional | PROYECTOS | 30398835-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 30398835-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 30398835-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415752 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 4 MEJ ESTABILIZACION DE TALUDES EN RUTA 115-CH S: LA MINA-LIMITE INTERNACIONAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 75992.556 | 75992.556 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 75992.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75992.556 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30398835-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391353 | Mejoramiento Estabilización de Taludes en Ruta 115-CH, Sector La Mina - Límite Internacional, Construcción Puentes Médano 1 y Médano 2, Provincia de Talca, Región del Maule | N | 1. OBRAS | 5048-97-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-28 | 2025-03-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-23 | 2027-06-13 |  |  | Indice Polinomico | 12165436.641 | 13560893.809 | 76215424-2 | CONSTRUTORA PYL SPA | 0 | 259600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51600 | 51800 | 104000 | 52200 | 3864449 | 10127527 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | VILLA ALEGRE | del Maule | PROYECTOS | 30399282-0 | CONSTRUCCION PUENTE RÍO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 343608 | Construcción Puente Río Putagán en ruta L-214 km 2.26, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-19-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-21 | 2023-03-02 | 2023-07-07 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2025-10-14 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 5053394.641 | 6197299.925 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 99.44 | 655878.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38360.653 | 0 | 617517.781 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 30479809-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 30479809-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 329433 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGUE EN RUTA L-45, KM. 25,34. PROVINCIA DE LINARES;REGION DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1297-1-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-31 | 2027-10-21 | LINARES | LINARES | Indice Polinomico | 2275506.704 | 2275506.704 | 0-0 |  | 0 | 432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216000 | 216000 | 1216714.402 | 846342.972 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 305049 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta M-40, Cruce L-30-M (Sta Olga)-Empedrado-Cruce L-26-M (Pedernales), Sector Empedrado-La Orilla, Tramo Km 20,50 al Km 32,00, Provincia de Talca, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-46-o119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-10-21 | 2019-12-03 | 2020-05-26 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-01-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1398850.642 | 1338996.849 | 99541910-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 100 | 5524.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5524.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 309983 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica Ruta M-500, Sector Cauquenes-Chanco por Molco, km. 0,000 al km 11,153; Provincia de Cauquenes, Región del Maule (Segunda Convocatoria) | A | 1. OBRAS | 1297-58-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-30 | 2020-03-09 | 2020-08-25 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2021-08-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1559136.965 | 1635777.924 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 100 | 13976.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13976.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 282496 | Asesoría a la I.F. Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa III, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-23-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-06-13 | 2019-07-23 | 2021-05-25 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2024-01-28 | TALCA | CONSTITUCION | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 469374.669 | 76008758-0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 100 | 2901.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2901.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 282489 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa III, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-52-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-12-21 | 2019-03-04 | 2019-08-28 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2023-12-31 | TALCA | CONSTITUCION | Indice de Precios al Consumidor | 5600000 | 4931121.899 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 100 | 8095.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8095.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | del Maule | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372258 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta K&#8208;20, Sector Gualleco - Carrizal, Tramo Dm. 0,00 - Dm 30.060,00, Comunas de Curepto y Constitución, Provincia de Talca, Región del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-47-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-26 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2027-02-27 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | Indice de Precios al Consumidor | 736848 | 863960.23 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 177631 | 38600.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38600.612 | 37197.168 | 37340.172 | 35250 | 29243.048 | 0 | 0 | 0 | 440412 | 302455.197 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO |  | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | del Maule | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372256 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta K-20, Sector Gualleco - Carrizal, Región del Maule | N | 1. OBRAS | 5048-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-22 | 2024-08-07 | 2024-10-16 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2027-01-28 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | Indice Polinomico | 9729522.272 | 11390642.983 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 0 | 1500001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166191 | 333686 | 334989 | 336292 | 328843 | 5285031 | 5151967.684 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 328687 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector San Javier, Comunas De San Javier y Villa Alegre, Etapa III, Region Del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-06 | 2023-02-22 | 2023-08-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2027-06-03 | LINARES | SAN JAVIER | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 856800 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 41.56 | 261743.649 | 123598.931 | 0 | 20507.982 | 40607.379 | 41558.61 | 20924.96 | 18417.549 | 20924.96 | 18417.654 | 18417.654 | 18531.803 | 21717.549 | 21717.549 | 238893.05 | 194679.745 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 328688 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Parral, Comunas De Parral y Retiro, Etapa III, Region Del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-30 | 2022-10-19 | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2026-12-01 | LINARES | PARRAL | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 631108.6 | 76008758-0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 56.03 | 224708.959 | 74212.319 | 0 | 0 | 44311.536 | 14913.175 | 14987.608 | 20750 | 14987.608 | 20750 | 20750.001 | 20750.001 | 20750 | 31759.03 | 140468.646 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 362467 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR CURICO - ROMERAL, COMUNAS DE CURICO Y ROMERAL, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-12-12 | 2024-04-23 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2028-02-10 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 876934.8 | 884110 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 26.3 | 229044.27 | 92114.568 | 0 | 0 | 50252.942 | 20878.749 | 20982.877 | 19651.2 | 20982.877 | 19651.2 | 19651.201 | 19651.201 | 19651.201 | 17690.822 | 216163.2 | 384674.716 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 362470 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, Etapa III, Region Del Maule (NUEVA 2023) SECTOR TENO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-10-11 | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2028-05-02 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 877849.315 | 873242.42 | 77954957-7 | CONSORCIO UGARTE TENO SPA | 23.73 | 309170.14 | 124489.5 | 0 | 19641.808 | 44926.925 | 39880.45 | 20040.317 | 20040.317 | 20040.317 | 28919.999 | 28919.999 | 28919.999 | 28919.999 | 28920.01 | 271039.698 | 276205.169 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 362474 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Licanten-Vichuquen, Comunas De Licantén, Vichuqén, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-27 | 2023-09-06 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2028-05-07 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 877122.225 | 858204.676 | 76008758-0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 21.1 | 294696.37 | 119105.376 | 0 | 60232.933 | 0 | 0 | 58872.443 | 25999.999 | 19591 | 25999.999 | 25999.999 | 25999.999 | 25999.999 | 25999.999 | 286000 | 262813.532 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 382817 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA, SECTOR CONSTITUCION - EMPEDRADO, COMUNAS DE CONSTITUCION Y EMPEDRADO, ETAPA I, REGION DEL MAULE (NUEVA 2023) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-27 | 2023-09-08 | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2028-05-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 877122.225 | 944045.088 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 22.58 | 254521.257 | 106431.265 | 0 | 21095.376 | 42332.068 | 21361.451 | 21642.37 | 23601.127 | 21642.37 | 23601.127 | 23601.127 | 23601.127 | 23601.127 | 8441.987 | 259612.399 | 395852.979 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 399906 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR HUALAÑE-RAUCO, COMUNAS CURICO, RAUCO Y HUALAÑE, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE.(SEGUNDA CONVOCATORIA) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-08 | 2024-09-02 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2028-02-12 |  |  | Indice Polinomico | 779497.6 | 852654.611 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 14.56 | 268351.818 | 99291.629 | 0 | 0 | 43958.608 | 22066.702 | 33266.319 | 24003.289 | 20983 | 24003.289 | 24003.289 | 24003.289 | 24003.289 | 28060.744 | 267185.517 | 364497.155 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 328683 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector San Javier, Comunas De San Javier y Villa Alegre, Etapa III, Region Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-33-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-16 | 2021-12-29 | 2022-10-19 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2026-11-08 | LINARES | SAN JAVIER | Indice de Precios al Consumidor | 6171542.143 | 7603792.995 | 96649000-4 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 54.43 | 2515494.259 | 888660.023 | 0 | 0 | 547780.718 | 0 | 340879.305 | 186727.029 | 84000 | 219727.03 | 219727.03 | 219727.03 | 219727.03 | 477199.087 | 1022252.831 | 1070116.499 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 328685 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Parral, Comunas De Parral y Retiro, Etapa III, Region Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-52-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-27 | 2022-02-11 | 2022-08-12 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2026-09-02 | LINARES | PARRAL | Indice de Precios al Consumidor | 6416682.609 | 7119072.277 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 66.23 | 2693492.436 | 1365242.572 | 0 | 0 | 763920.742 | 115537.797 | 485784.033 | 191109.648 | 190754 | 191109.648 | 191109.648 | 235109.648 | 235109.648 | 93947.624 | 1308160.241 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 361953 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Curicó-Romeral, Comunas De Curicó y Romeral, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-32-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-02-24 | 2023-06-14 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2027-06-28 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 6231373.046 | 7147083.909 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 64.44 | 1593025.592 | 298633.526 | 0 | 161884.842 | 0 | 108233.959 | 28514.725 | 93087.909 | 87927 | 132000 | 151115.42 | 304230.843 | 254975.514 | 271055.38 | 1587896.068 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 361956 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, Etapa IV, Region Del Maule (NUEVA 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-31-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-02-24 | 2023-05-03 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2027-08-04 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 6202413.777 | 7004726.184 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 43.93 | 2446760.868 | 647648.954 | 0 | 0 | 211259.526 | 211292.52 | 225096.908 | 235857.142 | 84000 | 235857.142 | 264000 | 275000 | 275000 | 429397.63 | 1980000 | 532001.932 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 362459 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Hualañé-Rauco, Comunas de Curicó, Rauco y Hualañe, Etapa I, Región del Maule (NUEVA 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-33-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-22 | 2023-07-19 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2027-07-27 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 5570474.582 | 5927420.32 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 52.62 | 1763465.976 | 467441.505 | 0 | 0 | 37259.628 | 0 | 430181.877 | 193774.759 | 63000 | 154000 | 189178.907 | 190178.907 | 346827.996 | 159063.902 | 1370520.434 | 413156.166 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 362462 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Empedrado, Comunas De Constitución y Empedrado, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-36-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-21 | 2023-02-02 | 2023-05-03 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2027-05-10 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 4992910.236 | 5925467.664 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 55.26 | 1646591.605 | 703386.088 | 0 | 387705.785 | 110622.081 | 0 | 205058.222 | 126500 | 122734 | 126500 | 127970.434 | 127970.434 | 127970.434 | 183560.215 | 1458100.723 | 629497.781 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 362464 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Licanten-Vichuquen, Comunas de Licantén y Vichuquén, Etapa I, Región del Maule (NUEVA 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-34-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-16 | 2023-05-12 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2027-02-23 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 5908030.827 | 7852150.798 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 45.78 | 1963462.087 | 708306.313 | 0 | 166731.492 | 128273.359 | 314402.707 | 98898.755 | 148500 | 84000 | 148500 | 205857.143 | 205857.143 | 194857.143 | 267584.345 | 1980000 | 1258611.218 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011063-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387552 | TERMINACION CONTRATO: CAMINO BASICO POR CONSERVACION K-31, TRAMO KM. 21,40 AL KM. 28,20 SK-471, TRAMO KM. 0,00 AL KM. 3,88, COMUNA DE RIO CLARO PROVINCIA DE TALCA REGION DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 1297-51-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 2024-12-03 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2025-07-22 |  |  | Indice Polinomico | 804047.821 | 1518692.695 | 78644080-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 29.84 | 1644033.256 | 482847.733 | 0 | 0 | 0 | 215531.001 | 267316.732 | 483650.137 | 232013 | 183660.143 | 48650.137 | 213212.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011064-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 317713 | Estudio de Ingeniería para la Conservación de 12 Puentes en la Región del Maule, Provincia de Talca, Curicó, Linares y Cauquenes, Región del Maule. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-20-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-17 | 2020-10-28 | 2020-12-17 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2022-01-19 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 204900 | 224275 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 78562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78562 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011064-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 317717 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica Ruta L-751, sector Cruce Ruta 5 (Parral)-San Pablo, Tramo Km 23,430 al Km. 30,218; Provincia de Linares, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-19-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 2020-12-04 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2021-12-21 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 847666.557 | 845007.226 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 99.72 | 2780.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | SAN CLEMENTE, CAUQUENES, RAUCO, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40011806-0 | REPOSICIÓN CINCO PUENTES MENORES, REGIÓN DEL MAULE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 309796 | Reposición 5 Puentes Menores Región del Maule (NUEVO 2020) | A | 2. ESTUDIOS | 1297-21-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-17 | 2021-02-02 | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2022-03-27 | TALCA | MAULE | Indice de Precios al Consumidor | 321000 | 202025 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 100 | 15141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15141 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CHANCO, PELLUHUE | Interregional | PROYECTOS | 40017202-0 | CONSTRUCCION CAMINO COSTERO SECTOR: PUEBLO HUNDIDO - BIF. CHOVELLEN, ETAPA 1 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CHANCO, PELLUHUE |  | PROYECTOS | 40017202-0 | CONSTRUCCION CAMINO COSTERO SECTOR: PUEBLO HUNDIDO - BIF. CHOVELLEN, ETAPA 1 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40021482-0 | REPOSICION PUENTE VILLASECA EN CAMINO ROL L-600, COMUNA DE RETIRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 406474 | REPOSICION PUENTE VILLASECA, CAMINO ROL L-600 PROVINCIA DE LINARES REGION DEL MAULE, 2DA CONV | N | 1. OBRAS | 1297-25-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-12-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-30 | 2026-05-25 |  |  | Indice Polinomico | 1040112.612 | 1131098.832 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 0 | 792934.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25506.279 | 50266.032 | 147563.153 | 198202.448 | 183520.787 | 187875.516 | 451274.501 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 40025776-0 | REPOSICION PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGION DEL MAULE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 347552 | REPOSICIÓN PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGIÓN DEL MAULE, SEGUNDA CONVOCATORIA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-37-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-10 | 2021-12-09 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2023-03-18 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 269700 | 269700 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 78.7 | 63193.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63193.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40025899-0 | CONSTRUCCION PUENTE LA RECOVA DE TROCHA ANGOSTA EN RUTA L-45, KM. 24,067, PROVINCIA LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 344879 | Construcción Puente La Recova De Trocha Angosta en Ruta L-45, KM. 24,067, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-53-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-03-17 | 2023-05-10 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2024-11-07 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1380068.593 | 1701263.639 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 79.8 | 378430.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189215.222 | 0 | 189215.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 40026687-0 | CONSTRUCCION VARIANTE CHANCO, RUTA M-50, SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411673 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Variante Chanco, Ruta M-50, Sector: Cauquenes - Chanco (Nuevo 2025) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 408181 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 240000 | 209000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 362381 | CAMINOS BÁSICO POR CONSERVACIÓN: K-227, SECTOR KM. 1,648 AL KM. 10,395, COMUNA DE RIO CLARO, PROVINCIA DE TALCA | A | 1. OBRAS | 1297-21-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-02 | 2022-09-15 | 2023-05-02 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2024-01-06 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 744885.201 | 961763.685 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 23.55 | 138847.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14141.948 | 0 | 0 | 0 | 124705.909 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 327367 | Estudio de ingeniería reposición de ocho puentes de madera, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-54-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-01-27 | 2021-04-15 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2022-05-13 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 617000 | 496000 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 100 | 30984.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30984.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327301 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-43-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-26 | 2021-03-18 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2022-11-09 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1468367.013 | 1908445.597 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 96.58 | 9241.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9241.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 327851 | Estudio de Ingeniería Reposición de Seis Puentes de Madera, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-55-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-02-04 | 2021-04-07 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2022-04-07 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 428000 | 344840 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 53696.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53696.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 338765 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino M-50 Km 0 al Km 15 ; Comuna Cauquenes ; Prov. Cauquenes | A | 1. OBRAS | 1297-15-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-05 | 2021-08-10 | 2021-08-23 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2022-04-29 | CAUQUENES | CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 1585463.67 | 1517431.17 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 100 | 961.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 361606 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS, COMUNAS DE CURICO Y ROMERAL, PROVINCIA DE CURICO | A | 1. OBRAS | 1297-13-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-25 | 2022-08-17 | 2022-10-04 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2023-02-14 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 537686.03 | 687638.101 | 78644080-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 100 | 1572.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388878 | TERMINACION, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL: 126 S, SECTOR KM. 0,000 AL KM. 25,276, COMUNA DE CAUQUENES, PROVINCIA DE CAUQUENES, REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1297-50-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 2024-12-10 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2026-04-01 |  |  | Indice Polinomico | 3637106.302 | 4743860.015 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 59.53 | 5109692.966 | 3001252.03 | 0 | 0 | 0 | 1415622.344 | 1585629.686 | 2050305.936 | 58135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 401504 | PAGO PUBLICACIONES DE OBRAS 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1709.678 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 618.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.807 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356417 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Curepto, Comunas De Curepto y Sagrada Familia, Etapa II, Region Del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-10-20 | 2024-04-23 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2028-05-10 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 877122.225 | 890090.25 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 22.8 | 240781.95 | 101233.124 | 0 | 0 | 60470.629 | 20330.223 | 20432.272 | 22252.255 | 20432.272 | 22252.255 | 22252.255 | 22252.255 | 22252.255 | 7855.279 | 246523.116 | 369475.022 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356420 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR CURICO SUR, COMUNAS DE MOLINA Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-41-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-01-30 | 2024-09-09 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2028-07-17 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 950826.517 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 12.84 | 248743.618 | 89517.943 | 0 | 0 | 66996.032 | 0 | 22521.911 | 22746.525 | 22746.525 | 22746.525 | 22746.525 | 22746.525 | 22746.525 | 22746.525 | 293163.2 | 477902.425 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356422 | Asesoría a la I.F. Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Sector San Clemente Poniente, Comunas de San Clemente, Talca, Maule, Pelarco y Río Claro, Etapa III, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-12-13 | 2024-04-29 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2028-02-08 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 868343 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 26.46 | 235967.392 | 102997.596 | 0 | 41112.243 | 20506.401 | 20506.403 | 20872.549 | 19754.544 | 20872.549 | 19754.545 | 19754.548 | 19754.548 | 19754.548 | 13324.514 | 219351 | 370697.71 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356427 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Talca Norte, Comunas De Río Claro, San Rafael, Pencahue y Talca, Etapa III, Region Del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-30-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-12-13 | 2024-04-23 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2028-01-21 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 876934.8 | 762217.372 | 77950277-5 | CONSORCIO UGARTE TALCA NORTE SPA | 23.25 | 229981.147 | 88843.901 | 0 | 34602.404 | 0 | 0 | 54241.497 | 19754.544 | 20432 | 19754.544 | 19754.547 | 19754.548 | 19754.548 | 21932.515 | 148558.3 | 334824.952 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356428 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Pencahue, Comunas de Pencahue, Talca y Constitución, Etapa II, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-12-19 | 2024-07-24 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2028-05-01 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 881235.936 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 18.52 | 253461.298 | 103355.451 | 0 | 0 | 20552.379 | 61993.632 | 20809.44 | 23499.624 | 20809.44 | 23499.625 | 23499.625 | 23499.626 | 23499.627 | 11798.28 | 258495.875 | 402335.364 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356429 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Linares, Comunas De Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa III, Region De | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-21-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-16 | 2029-02-25 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 876934.8 | 909137.093 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 144788.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28957.701 | 28957.701 | 28957.701 | 28957.701 | 28957.701 | 266680.214 | 585214.911 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356430 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Retiro, Comunas De Retiro y Longaví, Etapa III, Region Del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-42-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-01-30 | 2024-09-09 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2028-07-19 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 936105.408 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 14.63 | 315734.754 | 123258.971 | 0 | 37740.08 | 0 | 64011.545 | 21507.346 | 28194.545 | 21507.346 | 28194.546 | 28194.546 | 28194.546 | 28194.546 | 29995.708 | 217300.001 | 490835.121 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 399905 | ASESORIA A LA INSPECCION FICAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIO UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CAUQUENES, SECTOR PELLUHUE Y CHANCO, COMUNAS DE CAUQUENES, PELLUHUE Y CHANCO, ETAPA I, REGION DEL MAULE.(SEGUNDA CONV | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-08 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2028-06-13 |  |  | Indice Polinomico | 760010.16 | 915395.481 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 5.98 | 179583.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25818.847 | 20790 | 25818.847 | 25818.847 | 25818.847 | 25818.847 | 29699.294 | 309826.163 | 516376.938 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 406480 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CAUQUENES, SECTOR CAUQUENES NORTE, COMUNAS DE CAUQUENES Y CHANCO, ETAPA III, REGION DEL MAULE, 2DA CONV | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-13 | 2025-03-03 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2028-08-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 868462 | 866256.692 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 2.5 | 161046.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23241.033 | 21600 | 23241.033 | 23241.033 | 23241.033 | 23241.033 | 23241.033 | 278892.398 | 512543.763 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356349 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Curepto, Comunas De Curepto y Sagrada Familia, Etapa II, Region Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-16 | 2023-05-05 | 2023-05-30 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2027-08-04 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 5190586.667 | 5574006.884 | 77535515-8 | DVF INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 40.26 | 1515218.454 | 911766.502 | 0 | 0 | 547976.219 | 0 | 363790.283 | 102300 | 84000 | 102300 | 111815.894 | 112660.157 | 90375.901 | 0 | 1532851.893 | 1523052.151 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356356 | Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Sector San Clemente Poniente, Comunas de San Clemente, Talca, Maule, Pelarco y Río Claro, Etapa III, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-16 | 2023-05-08 | 2023-08-16 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2027-09-02 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 6626828.977 | 7331952.768 | 96649000-4 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 49.48 | 2180763.304 | 800039.66 | 0 | 255216.471 | 156473.414 | 388349.775 | 0 | 365764 | 105000 | 191731.582 | 226285.715 | 226285.715 | 62156.632 | 203500 | 1980000 | 866576.58 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356357 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Talca Norte, Comunas De Río Claro, San Rafael y Talca, Etapa III, Región Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-49-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-06 | 2023-05-11 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2027-08-02 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 4821427.832 | 5725916.375 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 53.4 | 1426718.884 | 295907.585 | 0 | 0 | 101917.361 | 67284.128 | 126706.096 | 148500 | 84000 | 135286.859 | 184226.33 | 135286.86 | 144086.859 | 299424.391 | 1463000 | 335947.779 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356405 | Contrato de Conservación Global Mixto y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Pencahue, Comunas de Pencahue, Talca y Constitución, Etapa II, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-35-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-21 | 2023-02-02 | 2023-06-14 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2027-08-02 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 6577928.904 | 8003652.084 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 48.42 | 2270280.056 | 1108683.961 | 0 | 328303.309 | 214586.575 | 302736.239 | 263057.838 | 149664.9 | 252554 | 149664.9 | 237456.743 | 237456.743 | 134798.809 | 0 | 2260856.776 | 1009417.038 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356408 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Retiro, Comunas De Retiro y Longaví, Etapa III, Region Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 2023-10-13 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2027-12-13 | LINARES | LINARES | Indice Polinomico | 6055206.207 | 7243550.776 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 40.31 | 2724173.052 | 1087390.996 | 0 | 420022.547 | 102927.369 | 327524.341 | 236916.739 | 565000 | 105000 | 165000 | 253669.849 | 175669.85 | 288610.515 | 83831.842 | 1991976.463 | 1276786.641 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356409 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Cauquenes, Sector Pelluhue y Chanco, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa I, Región Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-30-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-03-14 | 2023-06-15 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2027-07-06 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice Polinomico | 7304648.016 | 8745514.933 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 69.2 | 3194322.859 | 1891481.968 | 0 | 0 | 746846.946 | 150630.561 | 994004.461 | 143000 | 65641 | 375571.428 | 232571.428 | 165990.609 | 320066.426 | 0 | 1310372.474 | 393104.928 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356415 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas De Cauquenes y Chanco, Etapa III, Region Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-37-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-22 | 2023-02-06 | 2023-07-26 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2027-08-12 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice Polinomico | 6269036.296 | 6997130.556 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 58.16 | 2152985.093 | 1177411.605 | 0 | 0 | 509637.861 | 194583.414 | 473190.33 | 359500 | 136080 | 159500 | 118031.645 | 118031.645 | 84430.198 | 0 | 1831824.285 | 377229.505 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 380478 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Curicó, Sector Curicó Sur, Comunas De Molina y Sagrada Familia, Etapa III, Región Del Maule (NUEVA 2023)(SEGUNDA CONVOCATORIA) | A | 1. OBRAS | 1297-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-23 | 2023-08-14 | 2023-09-25 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2027-12-12 |  |  | Indice Polinomico | 6392944.448 | 7061814.944 | 76502516-8 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 25.46 | 2414670.852 | 446367.356 | 0 | 212767.173 | 136557.962 | 20311.4 | 76730.821 | 565000 | 195689 | 198814.614 | 253244.474 | 253244.474 | 286026.874 | 216284.06 | 1441999.385 | 2369724.8 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399846 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Linares, Comunas De Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa III, Region Del Maule (SEGUNDA CONVOCATORIA) | A | 1. OBRAS | 1297-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-30 | 2024-09-09 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2028-09-24 |  |  | Indice Polinomico | 8152729.804 | 8605242.134 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 29.24 | 2734408.966 | 2168131.26 | 0 | 961189.912 | 437465.737 | 360985.125 | 408490.486 | 112200 | 84000 | 113015.741 | 114349.161 | 142712.804 | 0 | 0 | 1266940.739 | 4861176.505 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, LINARES | CONSTITUCION, CUREPTO, PENCAHUE, SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 40030998-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL REGION DEL MAULE, SECTOR: RIO MAULE ENTRE RUTA 5 Y RUTA COSTERA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 351711 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta K-60 y Ruta L-30-M, Sector: Rio Maule-Provincia de Talca y Linares Nuevo 2022 | A | 2. ESTUDIOS | 1297-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 2024-06-21 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2026-07-13 | TALCA, LINARES | TALCA, LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 642600 | 400000 | 84280700-K | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 30 | 294380 | 84280 | 0 | 0 | 0 | 84280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 100100 | 97900 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035374-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 346160 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares, etapa III Región del Maule (Adelantado 2022) | A | 1. OBRAS | 1297-50-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-02-01 | 2022-04-28 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2023-05-26 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1800805.904 | 2216431.806 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 99.24 | 16190.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16188.929 | 0 | 2 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035374-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 358553 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino K-60, sector km 6 al km 13,56 comuna de Pencahue (2da Convocatoria) | A | 1. OBRAS | 1297-8-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-07-06 | 2023-05-12 | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 2024-02-23 | TALCA | PENCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1289983.081 | 1587997.629 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 51477.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51477.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035374-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 359959 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-620, sector km 2,2 al km 11,20, comuna de Curico (2DA CONVOCATORIA) | A | 1. OBRAS | 1297-7-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-06-24 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-10-07 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 781715.672 | 1134652.647 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 97.98 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035374-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 359968 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-60, sector km 113 al km 131, comuna de Licanten (2da Convocatoria) | A | 1. OBRAS | 1297-6-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-06-23 | 2023-01-27 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-10-06 | CURICO | LICANTEN | Indice de Precios al Consumidor | 851411.68 | 1008632.065 | 78644080-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 100 | 29477.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29477.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035375-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 345928 | Caminos Basicos por Conservación, M-850 sector km 12,2 al km 15,2; M-746, sector km 0 al km 6,84, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes ADELANTADO 2021 | A | 1. OBRAS | 1297-39-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-15 | 2021-12-27 | 2022-03-11 | 2022-04-28 | 2022-05-01 | 2023-04-26 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 1339575.586 | 1695698.473 | 78081230-3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 100 | 1868.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035375-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 345932 | Caminos Basicos por Conservación, L-362, sector km 0 al km 12, Comuna de San Javier, Provincia de Linares ADELANTADO 2021 | A | 1. OBRAS | 1297-41-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-18 | 2021-12-28 | 2022-03-11 | 2022-04-28 | 2022-05-01 | 2023-04-26 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1463442.96 | 1887736.575 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 100 | 70.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.628 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40038455-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 375260 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA, SECTOR COSTA CENTRO, COMUNAS DE CONSTITUCION Y EMPEDRADO, ETAPA IV, REGIÓN DEL MAULE. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-03-26 | 2025-03-05 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2028-12-12 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 868100 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 148921.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21220.222 | 21600 | 21220.222 | 21220.222 | 21220.222 | 21220.222 | 21220.222 | 254642.666 | 550946.001 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40038455-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 375265 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Costa Centro, Comunas De Constitución y Empedrado, Etapa IV, Región Del Maule (Nueva 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-14 | 2024-02-02 | 2024-11-27 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2028-12-10 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 5972353.581 | 8803182.062 | 79657030-K | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 2.41 | 2133304.358 | 225503.83 | 0 | 0 | 0 | 104606.2 | 120897.63 | 163287.397 | 426911.061 | 273006.07 | 261149 | 261149 | 261149 | 261149 | 1490043.549 | 6022116.024 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40039742-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 364069 | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL PROVINCIA DE CURICÓ | A | 1. OBRAS | 1297-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-09-12 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 838282.41 | 691764.674 | 99537890-6 | APIA SPA | 99 | 5167.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5167.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40039742-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 364071 | PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL RUTA J - 60 (CURICÓ) - HUALAÑE - INFIERNILLO | A | 1. OBRAS | 1297-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-23 | 2023-12-29 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2025-02-09 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 1469027.63 | 1270759.213 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 99.97 | 181338.669 | 181238.908 | 0 | 0 | 0 | 181238.908 | 0 | 99.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 370045 | Consultoría Proyecto de Conservación Pasarelas e Inspección de Puentes, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-49-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 2024-06-21 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2026-12-26 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 294200 | 300594 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 44.1 | 205353.826 | 20523.026 | 0 | 0 | 9490.774 | 0 | 11032.252 | 53405 | 0 | 0 | 53405 | 0 | 0 | 78020.8 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370050 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Cauquenes, año 2023, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-41-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-03 | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2024-11-08 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice Polinomico | 1783068.461 | 2102434.762 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 100 | 63769.256 | 63769.256 | 0 | 42907.983 | 0 | 0 | 20861.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370051 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Talca año 2023, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-50-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 2023-08-25 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2025-03-15 | TALCA, LINARES | TALCA, LINARES | Indice Polinomico | 1815162.93 | 2052352.087 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 91.78 | 859095.134 | 673389.194 | 0 | 75272.018 | 126936.902 | 471180.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185705.94 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370052 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino M-50 sector Chanco-Faro carranza, comuna de Chanco, Provincia de Cauquenes. | A | 1. OBRAS | 1297-47-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-16 | 2023-05-12 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2024-05-02 | CAUQUENES | CHANCO | Indice Polinomico | 2581276.6 | 3334149.126 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 91.7 | 233848.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182939.923 | 0 | 0 | 50908.889 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370053 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Varios Puentes y Alcantarillas Provincia de Linares y Curico, Año 2023, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-53-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-01 | 2023-05-16 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2024-03-25 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 1044365.864 | 1451161.846 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 80 | 357518.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234004.139 | 0 | 0 | 0 | 123514.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370054 | Conservación De La Red Vial, Conservación Periódica, Camino L-32, Sector Km 0 Al Km 3; K-16, Sector Km 36 Al Km 41; Comunas de Linares y Sagrada Familia | A | 1. OBRAS | 1297-39-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-23 | 2023-05-12 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2024-01-11 | CURICO, LINARES | SAGRADA FAMILIA, LINARES | Indice Polinomico | 952885.519 | 1213775.357 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 94.99 | 66835.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66835.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370748 | Caminos Basicos por Conservación, K-275 sector km 18,4 al km 28,5; Comuna de Molina, Provincia de Curicó | A | 1. OBRAS | 1297-56-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-04-25 | 2023-09-05 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-12-27 | CURICO | MOLINA | Indice Polinomico | 2068017.647 | 2348065.791 | 78644080-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 100 | 1011858.233 | 951104.107 | 0 | 751296.601 | 0 | 199807.506 | 0 | 60754.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370749 | Caminos Básicos por Conservación: L-663 sector km 0,00 al km 10,26; L-745, sector km 0,00 al km 3,615, Comunas de Retiro y Parral, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-42-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2024-05-11 | LINARES | RETIRO | Indice Polinomico | 2500685.665 | 2788228.594 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 89.69 | 74762.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74762.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370750 | Caminos Básicos por Conservación, M-350 sector km 0 al km 11, Comuna de San Javier, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-44-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 2023-05-10 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2024-03-06 | LINARES | SAN JAVIER | Indice Polinomico | 1923119.813 | 2616329.561 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 99.97 | 905560.645 | 280930.716 | 0 | 280930.716 | 0 | 0 | 0 | 117478.948 | 0 | 0 | 0 | 507150.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370751 | Caminos Basicos por Conservación, K-440 sector km 8 al km 17,34; Comuna de Talca, Provincia de Talca. | A | 1. OBRAS | 1297-46-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-15 | 2023-05-02 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2024-05-13 | TALCA | RIO CLARO | Indice Polinomico | 1635295.501 | 1983689.607 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 100 | 176877.992 | 176877.992 | 0 | 172297.703 | 0 | 0 | 4580.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370752 | Caminos Basicos por Conservación, L-355 sector km 0,471 al km 5,471; Comuna de Colbun, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-48-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 2023-06-14 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2024-03-02 | LINARES | COLBUN | Indice Polinomico | 1002189.508 | 1272161.917 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 32.67 | 1229.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229.09 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370753 | Caminos Basicos por Conservación, M-500 sector km 11,17 al km 41,1; Comuna de Chanco, Provincia de Cauquenes | A | 1. OBRAS | 1297-43-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-14 | 2023-03-08 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2024-09-27 | CAUQUENES | CHANCO | Indice Polinomico | 5525444.85 | 6731013.884 | 78081230-3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 98.16 | 177280.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177280.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370754 | CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN, K-611 SECTOR KM 5,195 AL KM 11,000; COMUNA DE TALCA PROVINCIA DE TALCA | A | 1. OBRAS | 1297-55-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-01-23 | 2023-04-21 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 2024-04-23 | TALCA | RIO CLARO | Indice Polinomico | 1036505.232 | 1206326.632 | 78644080-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 97.79 | 10739.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10739.634 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40047710-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023-2024 REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 369820 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL, RUTA L-30-M, PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE 2023 | A | 1. OBRAS | 1297-52-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-25 | 2023-12-28 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2025-01-19 | LINARES | LINARES | Indice Polinomico | 1000877.828 | 1491792.511 | 79657030-K | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 100 | 585196.345 | 585196.344 | 0 | 0 | 575789.706 | 9406.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40047711-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 369813 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE CURICO, REGION DEL MAULE 2023 | A | 1. OBRAS | 1297-59-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 2023-04-21 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-10-26 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 315933.1 | 367206.278 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100 | 13367.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13367.625 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40047711-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 369816 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE TALCA, REGION DEL MAULE 2023 | A | 1. OBRAS | 11297-58-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-27 | 2023-04-03 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-10-24 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 304085.936 | 239311.908 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100 | 6.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.433 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40047711-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 369818 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE 2023 | A | 1. OBRAS | 1297-57-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 2023-09-28 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2024-04-04 | LINARES | LINARES | Indice Polinomico | 329701.4 | 419117.557 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40047711-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 369819 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA EN DIFERENTES RUTAS DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE. | A | 1. OBRAS | 1297-45-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-09 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-10-22 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 301064.288 | 345257.406 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100 | 7806.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7806.59 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40047711-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 378795 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE CAUQUENES, REGIÓN DEL MAULE 2023 (SEGUNDA CONVOCATORIA) | A | 1. OBRAS | 1297-9-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-29 | 2023-07-04 | 2023-08-08 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2024-04-27 |  |  | Indice Polinomico | 374643.892 | 360595.387 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100 | 24.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.674 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | PELARCO, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 40047848-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTAS K-45 y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO - CRUCE K-275 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 378457 | ESTUDIO DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTAS K-45 y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO - CRUCE K-275 | A | 2. ESTUDIOS | 1297-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-10-19 | 2023-12-28 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2025-08-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 453756.52 | 383180 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 91.8 | 159573.872 | 74490.967 | 0 | 0 | 0 | 74490.967 | 0 | 53820.762 | 0 | 0 | 31262.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 40049663-0 | REPOSICION RUTA L-391, SECTOR DERRUMBE EMBALSE ANCOA, COMUNA DE LINARES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 380044 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta L-391, Sector Derrumbe Embalse Ancoa, Comuna de Linares | A | 2. ESTUDIOS | 1297-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-10-24 | 2023-12-27 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2025-08-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 239071 | 236631.5 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 74.85 | 99171.838 | 33695.658 | 0 | 0 | 33695.658 | 0 | 0 | 33444.95 | 0 | 0 | 32031.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389964 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Puentes Totoral N° 1 y Totoral N° 2, Provincia de Cauquenes, año 2024, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-07 | 2024-06-11 | 2024-09-09 |  | 2024-09-30 | 2025-09-25 |  |  | Indice Polinomico | 770689.268 | 1031458.741 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 99.35 | 456701.17 | 449479.804 | 0 | 163801.449 | 34675.266 | 68968.142 | 182034.947 | 7221.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389965 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Curicó y Talca, año 2024, Región del Maule. | N | 1. OBRAS | 1297-6-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-05-07 | 2025-05-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-29 | 2026-08-24 |  |  | Indice Polinomico | 1639987.386 | 1639987.386 | 0-0 |  | 0 | 1262793.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180397.613 | 180397.613 | 180397.613 | 360795.024 | 360806.024 | 541192.537 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389966 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta Costera, Rol J-60; J-52-K y M-50, Comunas de Licantén, Constitución, Chanco | A | 1. OBRAS | 1297-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-07 | 2024-06-17 | 2024-07-24 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2025-10-21 |  |  | Indice Polinomico | 3808192.78 | 3797533.856 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 97.69 | 3212787.952 | 3116912.344 | 0 | 0 | 2673347.818 | 0 | 443564.526 | 95875.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389967 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino K-15 sector km. 45,6 al km. 70,0 comuna de Pelarco, Provincia de Talca | A | 1. OBRAS | 1297-2-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-07 | 2024-06-18 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2025-09-26 |  |  | Indice Polinomico | 2153493.02 | 1830339.893 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 185001.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8740.481 | 0 | 0 | 0 | 176260.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389968 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino M-910 sector km. 0,0 al km. 6,0 comuna de Pelluhue, Provincia de Cauquenes. | A | 1. OBRAS | 1297-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-07 | 2024-06-11 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2025-07-25 |  |  | Indice Polinomico | 937373.115 | 982621.505 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 94.55 | 160789.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53017.391 | 0 | 0 | 0 | 107771.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 406469 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA PUENTE BOQUIL EN CAMINO ROL J-80, PTE. PURAPEL EN CAMINO ROL L-36-M Y OTROS, AÑO 2024, REGION DEL MAULE, 2DA CONV. | N | 1. OBRAS | 1297-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-12-03 | 2025-03-05 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2026-03-28 |  |  | Indice Polinomico | 1330009.266 | 2464681.181 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 0 | 2021483.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105670.633 | 99490.583 | 64731.708 | 657220.452 | 480916.062 | 73462.389 | 539991.475 | 572368.013 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049910-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388075 | Caminos Basicos por Conservación, J-850 sector km 0 al km 12,82 ; Comuna de Vichuquen, Provincia de Curico | A | 1. OBRAS | 1297-43-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-18 | 2024-01-29 | 2024-07-26 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2025-08-30 |  |  | Indice Polinomico | 2409365.037 | 3047798.58 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 53.55 | 3269257.609 | 1739133.814 | 0 | 75064.543 | 262756.876 | 919460.424 | 481851.971 | 447511.207 | 551502.4 | 447511.207 | 83598.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049910-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388079 | Caminos Basicos por Conservación, M-450 sector km 0,38 al km 3,56 del km 13,2 al 15,05 del km 36,31 al 38; Comunas de Chanco y Empedrado, Provincia de Cauquenes y Talca | A | 1. OBRAS | 1297-47-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-02 | 2024-09-09 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2025-09-19 |  |  | Indice Polinomico | 1210103.216 | 1689137.061 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 46.61 | 1822644.352 | 834193.042 | 0 | 0 | 297954.844 | 286632.722 | 249605.476 | 136305.076 | 81136 | 136305.076 | 141805.076 | 143221.267 | 163805.079 | 185873.736 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049910-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388081 | Caminos Basicos por Conservación, M-758 sector km 0 al km 5 y M-70-N sector km 21,06 al km 26,06 ; Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes | A | 1. OBRAS | 1297-48-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 2024-07-26 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2025-08-29 |  |  | Indice Polinomico | 1880745.936 | 2534438.677 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 59.13 | 2720906.291 | 1598388.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598388.101 | 351126.077 | 362796 | 351126.08 | 57470.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049910-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388083 | Caminos Basicos por Conservación, M-710 sector km 13,6 al km 21,2 y M-550 sector km 3,04 al km 8,04 ; Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes | A | 1. OBRAS | 1297-46-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 2024-05-27 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2025-06-15 |  |  | Indice Polinomico | 2149065.957 | 2572955.417 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 79.91 | 2754756.882 | 1986265.3 | 0 | 257393.756 | 511314.993 | 451014.316 | 766542.235 | 470768.713 | 297722.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049910-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388084 | Caminos Basicos por Conservación, L-267 sector km 0 al km 6; Comuna de Yerbas Buenas, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-44-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-18 | 2024-01-23 | 2024-05-06 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2025-05-12 |  |  | Indice Polinomico | 1157496.929 | 1293798.18 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 95.75 | 126908.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69761.959 | 0 | 0 | 57146.425 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049910-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388085 | Caminos Basicos por Conservación, L-700 sector km 15,74 al km 31,20; Comuna de Retiro, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-45-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-01-31 | 2024-05-27 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2025-06-15 |  |  | Indice Polinomico | 2994409.029 | 3266535.577 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 25.47 | 3376722.906 | 516303.868 | 0 | 0 | 446987.925 | 0 | 69315.943 | 472083.944 | 189000 | 682934.397 | 472083.943 | 177048.516 | 472083.944 | 395184.294 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40050294-0 | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, REGIÓN DEL MAULE 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 409118 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial, Región del Maule 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 496538 | 0-0 |  | 0 | 69116.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34558.25 | 34558.25 | 497958.799 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40050294-0 | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, REGIÓN DEL MAULE 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 409153 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial, Ruta 115-CH, Cruce Corralones, Provincia de Talca, Región del Maule, 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 520000 | 0-0 |  | 0 | 30883.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30883.999 | 521741 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40050295-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DEL MAULE 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399352 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela en diferentes rutas de la Provincia de Talca, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-11-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-26 | 2024-10-11 | 2024-11-20 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2025-08-01 |  |  | Indice Polinomico | 234122.98 | 267468.639 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100 | 270128.207 | 270128.207 | 0 | 0 | 270128.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40050295-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DEL MAULE 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399426 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela en diferentes rutas de la Provincia de Linares, Región del Maule. | N | 1. OBRAS | 1297-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-26 | 2024-12-04 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2026-03-21 |  |  | Indice Polinomico | 491454.53 | 460819.028 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 59.4 | 506900.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90098.163 | 90098.163 | 90098.163 | 90098.163 | 56410.115 | 90098.163 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40050296-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL MAULE 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 418170 | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL MAULE 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0-0 |  | 0 | 200740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200740 | 671840 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1461.089 | 461.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416151 | Pago Peritos Tasadores Obra: Conserv Emergencias Red Vial Reg Maule22023-2024, Ruta J-830 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1312.176 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1312.176 | 1312.176 | 0 | 0 | 1312.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416152 | Pago Peritos Tasadores Obra: Conserv Emergencias Red Vial Reg Maule22023-2024, Ruta J-55 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1225.164 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1225.164 | 1225.164 | 0 | 0 | 1225.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416816 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REG MAULE 2023-2024 RUTA J-830 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3922 | 3922 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3922 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416822 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REG MAULE 2023-2024 RUTA J-55 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2224.4 | 2224.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.4 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416823 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 3 4 CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REG MAULE 2023-2024 RUTA J-55 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 398.4 | 398.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.4 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416824 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 5 6 7 8 CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REG MAULE 2023-2024 RUTA J-55 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1111.2 | 1111.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1111.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.2 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416825 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 9 10 11 CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REG MAULE 2023-2024 RUTA J-55 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 859.2 | 859.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 859.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.2 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385124 | Conservación de Emergencia ,Camino Rol K-593-L, Comunas de San Clemente y Colbun, Provincias de Talca y Linares | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2025-04-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3497454.268 | 6306867.948 | 76215424-2 | CONSTRUTORA PYL SPA | 100 | 722838.602 | 722838.602 | 0 | 0 | 722838.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385127 | Conservación de Emergencia, camino Rol ZL-004 poblado Chupallar; Comuna de Linares, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2024-02-01 | 2024-02-16 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2025-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1144560.088 | 1721052.314 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 100 | 391064.121 | 391064.121 | 0 | 0 | 0 | 391064.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385132 | Conservación de Emergencia, Varios Puentes y accesos provincia de Talca | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-02-13 | 2024-02-19 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2025-04-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2345118.72 | 2915776.231 | 78644080-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 99.83 | 213151.407 | 207637.169 | 0 | 0 | 207637.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5514.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385133 | Conservación de Emergencia, Puente Colorado y accesos en camino rol K-593-L, comuna de San Clemente, provincia de Talca. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2025-02-26 |  |  | Indice Polinomico | 1150659.79 | 1343709.162 | 89443400-7 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 100 | 76917.377 | 76917.377 | 0 | 0 | 76917.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385134 | Conservación de Emergencia, Pasarelas Colgantes, comunas de Linares y Talca | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-02-08 | 2024-02-16 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2025-02-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1678383.247 | 1920296.592 | 78081230-3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 98.5 | 1583316.356 | 954432.839 | 0 | 0 | 0 | 954432.839 | 0 | 31762.643 | 0 | 0 | 0 | 597120.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385812 | Conservación de Emergencia, Puente Maitenhuapi y Accesos, camino rol K-440 | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-09-21 |  |  | Indice Polinomico | 2327967.558 | 2327967.558 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 0 | 666422.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121006.812 | 545415.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385813 | Conservación de Emergencia , camino Rol J-60 y Pte. La Huerta y accesos camino Rol K-40-J, Comuna de Rauco, Hualañe | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2025-02-12 |  |  | Indice Polinomico | 4421823.93 | 5474041.689 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 90.2 | 589849.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589849.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385814 | Conservación de Emergencia ,Puente Paula y Accesos en camino Rol J-82-K, Puente Lautaro y accesos camino Rol K-60-J y camino Rol J-52-K; Comunas de Hualañe, Licantén, Constitución. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2024-06-05 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2025-02-21 |  |  | Indice Polinomico | 1823936.893 | 2323516.673 | 79657030-K | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 100 | 641183.608 | 641183.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641183.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385818 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Linares y Cauquenes | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-01-16 | 2024-01-25 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2025-02-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3462289.768 | 4545941.317 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 93.16 | 2670254.399 | 1959881.504 | 0 | 1168412.712 | 0 | 0 | 791468.792 | 341791.165 | 0 | 0 | 0 | 368581.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385819 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Talca | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2024-01-09 | 2024-01-23 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2025-02-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2490790.785 | 3619694.121 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 100 | 1942829.504 | 1942829.502 | 0 | 0 | 179752.378 | 1763077.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385820 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Curicó | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2024-01-18 | 2024-01-31 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2025-03-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5208112.438 | 6733362.912 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 100 | 1371948.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139129.385 | 0 | 232819.079 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386416 | Conservación de Emergencia, Pasarela Colgante Escalones, comuna de Licantén provincia de Curicó. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2025-04-13 |  |  | Indice Polinomico | 650652.373 | 899433.285 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 0 | 412027.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209352.741 | 202674.649 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386417 | Conservación de Emergencia, camino Rol ZK-426 Variante Armerillo, comuna de San Clemente, provincia de Talca. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2024-05-29 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2025-02-19 |  |  | Indice Polinomico | 1169597.807 | 1665668.783 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 405365.483 | 405365.483 | 0 | 0 | 405365.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40058379-0 | REPOSICION PUENTE CHUPALLAR PROVINCIA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 391281 | ESTUDIO INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE CHUPALLAR EN RUTA L-399, COMUNA LINARES | N | 2. ESTUDIOS | 127-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-12 | 2024-12-23 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2026-05-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 333999.989 | 305350.43 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 184737.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60459.385 | 0 | 0 | 124277.625 | 0 | 151148.463 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40058380-0 | REPOSICION PUENTE LOS VIENTOS EN RUTA ZK-426, COMUNA DE SAN CLEMENTE | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 391740 | Estudio de Prefactibilidad Reposición Puente Los Vientos En Ruta K-426 (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS | 1297-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-12 | 2024-12-23 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2026-11-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 336999.884 | 320526.5 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 0 | 128691.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63464.247 | 0 | 0 | 65227.143 | 0 | 223887.76 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40059787-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2024 - 2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 409072 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40059787-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2024 - 2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 415175 | PAGO PUBLICACIONES DE OBRAS 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40059787-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 409181 | Caminos Básicos por Conservación, camino Rol K-660 y camino Rol S/R-K-668; Comuna de Pencahue, Provincia de Talca | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1760000 | 0-0 |  | 0 | 244510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244510 | 0 | 1000000 | 691500 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40060372-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 413234 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Caminos Nacionales 126 N y 128, Provincias de Linares y Cauquenes, Región del Maule, 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4860000 | 0-0 |  | 0 | 24370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24370 | 0 | 2817300 | 2157744 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40060372-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 413241 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta Costera, J-52-K y M-50-K Provincia de Talca, Región del Maule, 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2269110 | 0-0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 682700 | 1307256 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40066635-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 412913 | Conservación de Emergencia, Camino Rol J-25 y J-55, Comuna Romeral | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2264073.289 | 0-0 |  | 0 | 890290.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105567.565 | 0 | 98857.674 | 149048.061 | 184295.564 | 205567.565 | 146954.185 | 1600000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40066635-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 412915 | Conservación de Emergencia, Camino Rol M-80-N; Comuna Pelluhue, Provincia de Cauquenes | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4380273.739 | 0-0 |  | 0 | 854193.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72779.486 | 0 | 175104.718 | 129111.843 | 152813.587 | 207936.884 | 116447.128 | 3800000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40066635-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 412916 | Conservación de Emergencia , Camino Rol L-45; Comuna de Linares, Provincia de Linares | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4259082.759 | 0-0 |  | 0 | 701991.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194000 | 151000 | 218000 | 80000 | 58991.035 | 3800000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40066635-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 412924 | Conservación de Emergencia, Camino Rol S/R-L-332, comuna de San Javier, provincia de Linares | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2119379.723 | 0-0 |  | 0 | 905740.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52518.229 | 0 | 204509.546 | 147740.16 | 175557.019 | 130300.597 | 195114.655 | 1300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40066635-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 412927 | Conservación de Emergencia , camino Rol J-440-I y L-751, Comuna de Teno y Parral, Provincias de Curicó y Linares | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1772873.194 | 0-0 |  | 0 | 950160.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78594.358 | 0 | 178594.358 | 178594.358 | 178594.358 | 178594.358 | 157188.718 | 1000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40066635-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 412928 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Linares y Talca 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1163257.416 | 0-0 |  | 0 | 579583.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182797.594 | 0 | 82797.594 | 82797.594 | 82797.594 | 82797.594 | 65595.187 | 700000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40066635-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 412930 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Cauquenes 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1616852.407 | 0-0 |  | 0 | 947359.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174652.396 | 0 | 139630.948 | 196258.187 | 132069.147 | 135834.094 | 168914.891 | 800000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40066635-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 412931 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Curicó 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2974243.292 | 0-0 |  | 0 | 714681.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84532.42 | 0 | 139415.232 | 112483.337 | 118129.388 | 142146.142 | 117975.075 | 2450000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327317 | Asesoría a la Inspección Fiscal-Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes - Quillón por sectores, Sector Pasada Por Libuy, Salida Puente El Roble, Tramo DM 5.700 al DM 10.100 y DM 11.215 al DM 15.380, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia Diguillín, Región d | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-102-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-21 | 2021-12-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2024-09-08 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 543840 | 667399.252 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 70 | 5500.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5167.151 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Interregional | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 349955.179 | 2951.179 | 0 | 0 | 1458.28 | 552.546 | 940.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347004 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415939 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 272 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 16527.674 | 22604.9 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 22604.9 | 22604.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22604.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415942 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 282 286 298 299 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 12793.072 | 17439.516 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17439.516 | 17439.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17439.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327316 | Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes-Quillón por Sectores, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble | A | 1. OBRAS | 5048-84-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-11-17 | 2022-04-26 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2024-11-30 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 9923029.453 | 14615867.598 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559836.724 | 253063.276 | 0 | 0 | 187100 | 13209999.58 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY |  | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329474 | Reposición Ruta N-59-q, Sector Chillán - Yungay, Sector Tramo IX, Tramo DM. 28.800,00 al DM. 30.920,00, Comunas de San Ignacio y El Carmen, Provincia Diguillín, Región del Ñuble | A | 1. OBRAS | 5048-108-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-05 | 2022-01-07 | 2022-03-09 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2023-09-20 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 6894839.967 | 10588849.6 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 59.57 | 147403.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147403.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 30130385-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309789 | Estudio de Ingeniería Construcción y Mejoramiento Rutas N-114, O-14, Cobquecura-Dichato, Regiones de Ñuble y Biobío. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-49-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-10 | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2023-11-30 | ITATA | COBQUECURA | Indice de Precios al Consumidor | 1850000 | 1560000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 80 | 62741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48084 | 14657 | 0 | 0 | 0 | 148760.9 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 30130385-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390402 | Estudio Impacto Ambiental Construcción y mejoramiento ruta n-114, o-14 Cobquecura-Dichato (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 700000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 258750 | 258750 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL | Interregional | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 325850.881 | 2849.657 | 0 | 0 | 0 | 804.961 | 2044.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323001.224 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL |  | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404465 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 61 62 65 66 67 MEJ RUTA N-66-O, SECTOR SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7259.56 | 7753.211 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7753.211 | 7753.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7753.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL |  | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415937 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 68 70 71 72 73 MEJ RUTA N-66-O, SECTOR SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 66515.095 | 61373.702 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 61373.702 | 61373.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61373.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | QUIRIHUE, COELEMU, TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 30458839-0 | REPOSICION RUTA 126: SECTOR QUIRIHUE- PUENTE ITATA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329490 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 126, Sector Quirihue - Puente Itata, Región De Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | 5048-30-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2024-04-23 | ITATA | QUIRIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 680000 | 601480 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 90 | 47501 | 12077.76 | 0 | 0 | 0 | 12077.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35423.24 | 0 | 0 | 0 | 46559 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 328130 | CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA N-315, SECTOR: CRUCE N-31 (LA VEGA) - EL MACAL - CRUCE N-31 (LA VIRGEN), KM 0,0 A KM 6,7, COMUNA DE SAN FABIÁN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE. | A | 1. OBRAS | 1068829-41-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-11 | 2021-01-15 | 2021-03-26 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2022-02-20 | PUNILLA | SAN FABIAN | Indice de Precios al Consumidor | 1308059.424 | 1551588.819 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 100 | 10399.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10322.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40004289-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 309743 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0,3 AL KM 23,40, COMUNA DE BULNES Y SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE¿. | A | 2. ESTUDIOS | 1068829-20-LR20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-06-22 | 2020-07-30 | 2021-02-25 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2022-06-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 458550 | 324268.725 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 2600.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO |  | PROYECTOS | 40004289-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40004289-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 309748 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0,3 AL KM 23,40, COMUNA DE BULNES Y SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-9-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-04-17 | 2020-06-16 | 2020-12-24 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2022-07-15 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 3796816.525 | 2718565.878 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100 | 2000.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40006136-0 | CONSTRUCCION PUENTE CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 401463 | CONSULTORIA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN PUENTE CERRO NEGRO, COMUNAS DE QUILLÓN Y BULNES, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 2. ESTUDIOS | 1068829-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-05 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2026-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 196469 | 213367 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 126800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10250 | 0 | 32450 | 10450 | 10450 | 10450 | 52750 | 101367 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40008536-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 299220 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLÍN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-15-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2021-04-28 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2025-05-22 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN VIEJO, QUILLON, PORTEZUELO, RANQUIL, SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 837775 | 804102.96 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 94.3 | 150335.133 | 114974.549 | 0 | 45728.832 | 22778.895 | 23175.242 | 23291.58 | 30096.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5264.231 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40008536-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 299215 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLIN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | A | 1. OBRAS | 1068829-38-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-02-04 | 2020-03-12 | 2021-04-28 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2025-05-28 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, QUILLON, PORTEZUELO, SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 5499649.394 | 6698432.837 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 98 | 1573781.272 | 985581.203 | 0 | 187132.374 | 376854.21 | 0 | 421594.619 | 270580 | 317620.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 313016 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-33-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-25 | 2021-03-30 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2025-06-02 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 799800 | 773617.68 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 87.47 | 112187.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36297.277 | 18972.663 | 56917.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 321401 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-05-07 | 2021-06-17 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2025-10-19 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO, SAN FABIAN, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 803520 | 831182.4 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 85.21 | 220356.881 | 113326.525 | 0 | 44953.115 | 22693.011 | 22783.056 | 22897.343 | 0 | 19507.64 | 25208.933 | 19507.64 | 19507.64 | 23298.503 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 321406 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-43-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-19 | 2021-03-31 | 2021-05-26 | 2021-05-19 | 2025-05-19 | ITATA, PUNILLA | NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, SAN NICOLAS, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 803520 | 822700.8 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 92.68 | 146978.868 | 105038.677 | 0 | 0 | 65438.034 | 22677.405 | 16923.238 | 41940.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 313017 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-16-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-25 | 2020-07-22 | 2020-09-09 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2025-01-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 6098819.546 | 6717953.174 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 92.92 | 1278371.728 | 1254063.728 | 0 | 0 | 1254063.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24308 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 319316 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE¿ | A | 1. OBRAS | 1068829-59-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-19 | 2021-03-17 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2025-03-30 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 6100000 | 6915160.471 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 97.52 | 1872819.015 | 703164.867 | 0 | 0 | 0 | 703164.867 | 0 | 295616.004 | 317403.88 | 556634.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 319317 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-38-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 2021-03-10 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2025-03-22 | ITATA, PUNILLA | NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, SAN NICOLAS, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 6199999.935 | 7457514.058 | 77724130-3 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 97.96 | 1882713.836 | 1806430.244 | 0 | 1210321.281 | 0 | 596108.963 | 0 | 0 | 76283.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40011106-0 | REPOSICION PUENTE EL PARRON EN RUTA Q-901-N COMUNA DE YUNGAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 351796 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE EL PARRÓN EN RUTA N-91-Q, COMUNA DE YUNGAY, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 2. ESTUDIOS | 1068829-20-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-15 | 2022-08-26 | 2022-09-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2024-05-03 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 176600 | 182735 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 100 | 999.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40011107-0 | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 309774 | ESTUDIO DE INGENIERIA ¿REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, COMUNA DE SAN IGNACIO Y PUENTE LONQUEN EN RUTA 126, COMUNA DE TREHUACO, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 2. ESTUDIOS | 1068829-26-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-17 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-10-22 | ITATA | TREGUACO | Indice de Precios al Consumidor | 331900 | 303100 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 100 | 227.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO |  | PROYECTOS | 40011107-0 | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40011107-0 | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 411117 | Asesoría Inspección Fiscal Reposición puente zapallar en ruta n-655, provincia Diguillin (Nuevos 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 568363 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 281340 | 342818 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | Interregional | PROYECTOS | 40011107-0 | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 284772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282000 | 2772 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40011107-0 | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 411118 | Reposición puente zapallar en ruta n-655, provincia Diguillin (Nuevos 2025) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5693100 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 3418660 | 2907182 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 40011116-0 | CONSERVACION PUENTE ÑIPAS EN RUTA O-122 REGION DE ÑUBLE 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 403341 | CONSULTORÍA CONSERVACIÓN PUENTE ÑIPAS, RUTA N-122, COMUNA DE RANQUIL Y PORTEZUELO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-58-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-17 | 2025-04-02 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2026-07-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 926772 | 833000 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 377327.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68636.362 | 68636.362 | 68636.362 | 34146.18 | 0 | 68636.362 | 68636.362 | 526598.37 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN, QUILLON, COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40011118-0 | CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 309757 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, DE VARIAS COMUNAS DE LA REGIÓN DE ÑUBLE (NUEVO 2020) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-07 | 2021-10-28 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2022-09-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 202020 | 229539.897 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 99.99 | 1498.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484.7 | 0 | 13.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN, QUILLON, COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40011118-0 | CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 347214 | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE VISTA BELLA, EN RUTA N-662, KM 17.1 Y PUENTE BURCA, EN RUTA 126 SUR, KM 86.8, COMUNAS DE CHILLÁN Y COELEMU, REGIÓN DE ÑUBLE (TERCER LLAMADO). | A | 1. OBRAS | 1068829-49-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-22 | 2021-11-16 | 2022-02-24 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-10-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 662157.65 | 841639.874 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 99.16 | 27.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN, QUILLON, COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40011118-0 | CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 361106 | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE QUILLÓN, EN RUTA N-48-0, KM 18.2 Y PUENTE PEÑABLANCA, EN RUTA N-720, KM 7.8 COMUNA DE QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-46-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-01-25 | 2023-05-19 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-12-27 | DIGUILLÍN | QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 858362.47 | 1128815.813 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 100 | 5201.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5201.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN, QUILLON, COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40011118-0 | CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 371355 | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE CHOLGUAN, EN RUTA N-97-Q, KM 31.7, COMUNA DE YUNGAY, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-44-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-02-24 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-12-14 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 450426.9 | 651601.335 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 65.52 | 89587.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89587.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS |  | PROYECTOS | 40020935-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372281 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta Intercomunal del Secano Interior, sector etapa 1 Ruta N&#8208; 52, tramo DM 0,000 a DM 15.579,625, comunas de Ninhue y Portezuelo, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-9-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-02 | 2025-06-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-28 | 2027-07-07 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | Indice de Precios al Consumidor | 1071856.8 | 1071003.427 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 560580 | 586305.134 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 413914 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Intercomunal De Secano Interior De Ñuble Tramo 2 (Nuevo 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 804535.2 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 480881 | 375142.814 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | Interregional | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 254218.379 | 2948.379 | 0 | 0 | 1139.787 | 1062.619 | 745.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251270 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416616 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 57-A 63-B MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2507.696 | 2616.53 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2616.53 | 2616.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2616.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416637 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 205 206 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 22097.167 | 26079.076 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 26079.076 | 26079.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26079.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416639 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 242 248 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2447.072 | 2922.783 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2922.783 | 2922.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2922.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372286 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR SECTOR: ETAPA 1 RUTA N-52 TRAMO: DM 0.000 A DM 14.579,625, COMUNAS DE NINHUE Y PORTEZUELO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DEL ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 5048-94-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-04-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-28 | 2027-07-18 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | Indice Polinomico | 28618058.081 | 24617374.744 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4967243 | 21653393.85 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 413915 | Mejoramiento Ruta Intercomunal De Secano Interior de Ñuble Tramo 2 (Nuevo 2025) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 16140000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3647108 | 13525850.972 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 381500 | ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES MENORES, DIVERSOS SECTORES, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-19 | 2023-07-28 | 2023-10-19 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2025-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 670870.973 | 594390.72 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 91.06 | 55649.757 | 42143.117 | 0 | 0 | 0 | 42143.117 | 0 | 0 | 0 | 13506.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 355915 | CONSERVACIÓN DE PUENTES MENORES, PUENTE CURICA, EN RUTA N-630, KM 1,201 Y PUENTE EL MANZANO, EN RUTA N-630, KM 4,993, COMUNA DE SAN NICOLÁS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-48-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-01-31 | 2023-08-21 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2024-08-21 | PUNILLA | COIHUECO, SAN CARLOS, SAN NICOLAS | Indice Polinomico | 1173399.485 | 1551106.546 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 87.39 | 7934.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7934.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 355916 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTES GALLIPAVO Y SANTA ROSA EN RUTA N-72, COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-47-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-02-01 | 2023-05-26 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2024-11-30 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN, QUILLON, SAN IGNACIO | Indice Polinomico | 1875905.773 | 2230934.893 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 79.28 | 1408690.657 | 350333.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350333.666 | 0 | 0 | 282179.814 | 0 | 210000 | 566177.177 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 381499 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE LOLOCO Y PUENTE LILAHUE, RUTA N-350, COMUNA SAN NICOLÁS, PROVINCIA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-13-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-20 | 2023-07-25 | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2024-10-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2392257.194 | 2262833.168 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 100 | 2120.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 382151 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE EL DURAZNO EN RUTA N-888, PUENTE LA CANOA EN RUTA N-888 Y PUENTE PATAGUAL EN RUTA N-820, COMUNA DE QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-29 | 2023-10-11 | 2023-11-06 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-11-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1711149.46 | 2030062.53 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 97.23 | 209972.972 | 153786.637 | 0 | 0 | 0 | 153786.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56186.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 333801 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-450, SECTOR: CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), KM 0,300 AL KM 4,811, COMUNA DE TREHUACO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE (SEGUNDO L | A | 1. OBRAS | 1068829-7-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-24 | 2021-04-15 | 2021-05-10 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2022-02-19 | ITATA | TREGUACO | Indice de Precios al Consumidor | 874244.537 | 1043983.685 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 100 | 18803.106 | 18732.58 | 0 | 0 | 0 | 18732.58 | 0 | 70.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 337218 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-275 (KM 0,000 AL KM 4,668) CRUCE N-265 (SAN ROQUE) - SAN FERNANDO - CRUCE N-261 (EL CARBÓN), COMUNA DE ÑIQUÉN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-24-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-06-23 | 2021-07-06 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2022-01-24 | PUNILLA | ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 901599.968 | 911121.434 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 99.07 | 9390.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9390.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 342890 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-31, CRUCE RUTA 5 (SAN CARLOS) - SAN FABIÁN DE ALICO - LA PUNILLA - EL INGLÉS, SECTOR KM 42,54 AL KM 56,60, COMUNA DE SAN FABIÁN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-43-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-10 | 2021-10-19 | 2021-12-30 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-10-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1812966.309 | 2164050.397 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 263.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 363231 | TERMINACIÓN DE CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-683, KM 0,000 AL KM 8,451, CRUCE N-59-Q (QUIRIQUINA) - SELVA NEGRA - CRUCE N-773 (EL LUCERO), COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-26 | 2023-05-30 | 2023-09-01 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2024-10-14 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Indice Polinomico | 1445681.263 | 1812800.594 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 97.97 | 102090.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102090.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 384580 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-112, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - CRUCE N-122 (CALLE MANUEL ANTONIO MATTA), DEL KM 1,800 AL KM 3,122 Y RUTA N-120, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - HUAPE - CRUCE N-122 (CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA), KM 0,000 AL KM 1,450 | A | 1. OBRAS | 1068829-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2025-04-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 757329.222 | 995728.466 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 47.53 | 918449.941 | 501990.638 | 0 | 0 | 0 | 501990.638 | 0 | 0 | 0 | 283267.466 | 28191.837 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 327430 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 126S, RUTA LOS CONQUISTADORES, SECTOR LIMITE REGIONAL (PUENTE LA RAYA) - TOMÉ, ENTRE LOS KM 49,750 AL KM 69,000 POR SECTORES, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE¿. (PLAN DE RECUPERACIÓN) | A | 1. OBRAS | 1068829-53-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-18 | 2021-04-07 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2022-09-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4499746.155 | 4273999.052 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 100 | 3583.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3583.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 327441 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA N-86, CRUCE RUTA 5 (PASO SUPERIOR GENERAL CRUZ) - PUENTE LIUCURA -CRUCE N-48-O (PUENTE QUILLÓN), ENTRE EL KM 13,115 AL KM 31,020 POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-57-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-05 | 2021-04-01 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-11-13 | DIGUILLÍN | QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 1500070.922 | 1447101.341 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 100 | 16880.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16880.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 337221 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTAS N-69, KM 1,600 AL 13,600; N-97-Q, KM 32,470 AL KM 36,490; N-59-Q, KM 33,770 AL KM 39,000, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-19-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-27 | 2021-06-29 | 2021-07-12 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2022-05-10 | DIGUILLÍN | BULNES, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 2366453.635 | 2343580.418 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.98 | 8530.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8530.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40029641-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 321648 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-44-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-16 | 2021-04-29 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2025-06-08 | PUNILLA | SAN CARLOS, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 803520 | 838272 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 96.53 | 170361.589 | 115518.188 | 0 | 0 | 69395.764 | 46122.424 | 0 | 11071.491 | 21885.955 | 21885.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40029641-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 321647 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-37-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 2021-03-10 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2025-04-01 | PUNILLA | SAN CARLOS, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 5999999.96 | 6500649.324 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 87.01 | 2745659.155 | 1659398.749 | 0 | 761565.306 | 508994.632 | 0 | 388838.811 | 361903.455 | 327048.592 | 325797.024 | 71511.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030688-0 | REPOSICION PUENTE ÑIPAS EN RUTA N-122, REGION DE ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 351800 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN PUENTE ÑIPAS EN RUTA N-122, COMUNA DE RANQUIL, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 2. ESTUDIOS | 1068829-18-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-22 | 2022-08-03 | 2022-08-24 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2024-11-03 | ITATA | RANQUIL | Indice de Precios al Consumidor | 474451.2 | 481375.599 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 25.03 | 402960.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244525.599 | 158434.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | QUIRIHUE, COELEMU, TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 40030997-0 | CONSTRUCCION PASADAS URBANAS QUIRIHUE-TREHUACO-COELEMU RUTA 126 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 398961 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "CONSTRUCCIÓN PASADAS URBANAS QUIRIHUE-TREHUACO-COELEMU RUTA 126, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 2. ESTUDIOS | 1068829-11-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-26 | 2024-06-04 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2026-03-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 614640.95 | 500400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 100 | 309039.404 | 180809.999 | 0 | 0 | 30884.856 | 0 | 149925.143 | 39090.908 | 0 | 0 | 39090.908 | 0 | 10956.681 | 39090.908 | 227490.908 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40033699-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-677, CRUCE SAN IGNACIO - PUENTE URRUTIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355772 | ESTUDIO DE INGENIERÍA "MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-677, CRUCE N-655 (SAN IGNACIO) - PUENTE URRUTIA - CRUCE N-777 (ACCESO A TREHUALEMU), KM 0,540 AL KM 6,720, COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 2. ESTUDIOS | 1068829-19-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-30 | 2022-10-12 | 2022-10-26 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2023-05-23 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 138010 | 118688.6 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 99.49 | 1149.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.638 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40035383-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 346172 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-170 CRUCE RUTA 126S (PUENTE BURCA) - HUARILIHUE - CRUCE O-66-N (CASAS QUEMADAS), DESDE KM 0.000 AL KM 8.500, COMUNA DE COELEMU, PROVINCIA DEL ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-69-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-02-02 | 2022-03-09 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2023-02-06 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 1235765.318 | 1237537.87 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 100 | 3199.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3196.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 345934 | Consultoría a Varios Proyectos de Ingeniería Plan Ñuble, De La Dirección Regional De Vialidad, Región De Ñuble Etapa 2 ADELANTADO 2021 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-1-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-17 | 2022-11-29 | 2023-04-24 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, COBQUECURA, COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 888500 | 798400 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 69.82 | 337526.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88653.035 | 19624.547 | 39249.098 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 345935 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS 2022-2024, DE LA REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-21-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-04 | 2022-11-15 | 2023-05-08 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, COBQUECURA, COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 816000 | 1029205.47 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 86.03 | 145413.18 | 144413.18 | 0 | 84171.664 | 0 | 31751.664 | 28489.852 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 345943 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-266, CRUCE N-250 (ENLACE TIUQUILEMU) - GAONA - SAN CARLOS (CRUCE CALLE ITIHUE), KM 1,100 AL KM 3,120 Y TRAMO DESDE KM 5,474 AL KM 8,677, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-29-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-15 | 2022-12-07 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-12-25 | PUNILLA | SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 1127605.753 | 1230383.385 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100 | 31.863 | 31.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 356320 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-560, CRUCE RUTA 5 (PASO SUPERIOR PARQUE LANTAÑO) ¿ ÑUBLE ALTO, KM 0,180 AL KM 2,941, COMUNA DE CHILLÁN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-38-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-13 | 2023-01-04 | 2023-05-03 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-12-08 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 498946.817 | 641673.251 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 100 | 1282.447 | 1282.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 384576 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-42, CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), SECTOR KM 28,500 AL KM 33,910, COMUNA COBQUECURA, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-26-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-29 | 2024-01-03 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-09-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1460018.902 | 1829583.261 | 76208440-6 | CONSTRUCTORA P & R LIMITADA | 96.79 | 915246.88 | 836645.039 | 0 | 769979.945 | 0 | 66665.094 | 0 | 78601.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA, PUNILLA | QUIRIHUE, NINHUE, SAN CARLOS |  | PROYECTOS | 40036828-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA N-70-M, KM 32.75 A KM 47.75, LTE REG.-TORRECILLAS, NINHUE-SAN CARLOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA, PUNILLA | QUIRIHUE, NINHUE, SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40036828-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA N-70-M, KM 32.75 A KM 47.75, LTE REG.-TORRECILLAS, NINHUE-SAN CARLOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 413541 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO CBI RUTA N-70-M, KM 32.75 A KM 47.75, LTE REG.-TORRECILLAS, NINHUE - SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 2. ESTUDIOS | 1068829-2-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-07-03 | 2025-08-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-02 | 2027-02-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 385560 | 385560 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 351000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40037092-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-86, KM 5.5 A KM 13.5, SECTOR LIUCURA, COMUNA DE QUILLON | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 372054 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA N-86, KM 5.5 A KM 13.5, SECTOR LIUCURA, COMUNA DE QUILLÓN, REGION DE ÑUBLE | A | 2. ESTUDIOS | 1068829-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2025-08-19 | DIGUILLÍN | QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 320645.5 | 309281 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 77.01 | 164400.915 | 89793.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89793.298 | 0 | 0 | 0 | 58646.375 | 15961.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037937-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 6 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 384580 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-112, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - CRUCE N-122 (CALLE MANUEL ANTONIO MATTA), DEL KM 1,800 AL KM 3,122 Y RUTA N-120, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - HUAPE - CRUCE N-122 (CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA), KM 0,000 AL KM 1,450 | A | 1. OBRAS | 1068829-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2025-04-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 757329.222 | 995728.466 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 47.53 | 140887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40038179-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 365875 | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-49-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-10 | 2023-05-22 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2024-06-23 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN, QUIRIHUE, SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 492005.5 | 555578.87 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 96.58 | 20806.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20806.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40038179-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 379001 | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE, ETAPA 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-18 | 2023-08-29 | 2023-10-24 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2024-11-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 609458.5 | 734693.957 | 59221210-2 | LOMBARDI S.A. INGENIEROS CONSULTORES | 91.3 | 183222.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16105.87 | 25295.808 | 97821.305 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40038179-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 379004 | CONSULTORÍA PARA EL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ETAPA I, LEVANTAMIENTO DE EJES E INVENTARIO VIAL, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2024-01-03 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2025-03-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 598030.129 | 562870 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 75.76 | 280575.197 | 134481.933 | 0 | 0 | 76062.971 | 58418.962 | 0 | 13616.077 | 57035.52 | 75441.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40038179-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379008 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1068829-8-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-09 | 2023-07-05 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2024-02-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 988640.1 | 1035653.006 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 100 | 187.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 370205 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA, MÓDULO 1, AÑO 2024 - 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-14 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2025-02-09 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, QUIRIHUE, SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 176524.148 | 184620.408 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 93.33 | 159039.66 | 96022.124 | 0 | 0 | 96022.124 | 0 | 0 | 63017.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 389912 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA, MÓDULO 2, AÑO 2024 - 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-09 | 2024-06-25 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2025-04-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 183826.626 | 202028.02 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 90.51 | 128415.98 | 62190.228 | 0 | 31259.718 | 30930.51 | 0 | 0 | 37110.44 | 10913.918 | 18201.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 389914 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA, MÓDULO 3, AÑO 2024 - 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-09 | 2024-06-18 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2025-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 176524.148 | 181540.269 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 90.95 | 72861.083 | 53565.472 | 0 | 0 | 53565.472 | 0 | 0 | 19295.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370224 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, KM 39,000 AL KM 42,500, COMUNAS DE EL CARMEN Y PEMUCO, RUTA N-655, KM 0,030 AL KM 6,062, COMUNA DE SAN IGNACIO Y RUTA N-777, KM 0,220 AL KM 4,100, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍ | A | 1. OBRAS | 1068829-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-05-07 | 2024-07-01 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2025-04-18 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 1985588.932 | 2246321.373 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 13.02 | 2200633.12 | 1889139.255 | 0 | 1889139.255 | 0 | 0 | 0 | 146530.627 | 82500 | 82463.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370228 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-85 DEL KM 0,060 AL KM 22,64, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-05-07 | 2024-07-01 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2025-05-18 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 4780613.894 | 3769236.02 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 54.76 | 4747868.412 | 2142602.225 | 0 | 0 | 2142602.225 | 0 | 0 | 0 | 315184.2 | 550407.981 | 580000 | 549627.943 | 610046.063 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370242 | ONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 126 S, RUTA LOS CONQUISTADORES, KM 69,095 AL KM 77,320 POR SECTORES, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-05-02 | 2024-06-24 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2025-03-12 | ITATA | COELEMU, TREGUACO | Indice de Precios al Consumidor | 2605490.444 | 2188902.991 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 78.24 | 1918426.384 | 830034.777 | 0 | 0 | 0 | 830034.777 | 0 | 128105.064 | 348242.706 | 0 | 437817.897 | 174225.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370245 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N- 620, CRUCE N-62 (ORO VERDE)- PORTEZUELO- ORILLAS DEL ITATA- CUCHACUCHA- CRUCE N-620 (LA POSADA), KM 6,780 AL KM 26,760, COMUNAS DE SAN NICOLÁS Y PORTEZUELO, PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN | A | 1. OBRAS | 1068829-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-05-03 | 2024-06-24 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2025-03-12 | ITATA, PUNILLA | PORTEZUELO, SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 2191443.28 | 2146171.697 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 84.53 | 1321546.751 | 924480.966 | 0 | 671991.852 | 252489.114 | 0 | 0 | 107713.153 | 0 | 289352.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370264 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTAS N- 245, KM 1,600 AL KM 8,140 ; RUTA N-265, KM 5,827 AL KM 8,985, COMUNA DE ÑIQUEN Y RUTA N-260, KM 0,000 AL KM 7,666, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA,REGIÓN DE ÑUBL | A | 1. OBRAS | 1068829-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-05-03 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2025-02-21 | PUNILLA | ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 1349341.729 | 1413124.041 | 76299183-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA VIAL TERRA LTDA | 91.42 | 815037.157 | 523769.669 | 0 | 334199.08 | 189570.589 | 0 | 0 | 55000 | 178010.646 | 58256.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370270 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-633, CRUCE N-55 (LOS LLEUQUES) ¿ TRANQUE DIGUILLÍN ¿ LOS CIPRESES, KM 0,000 AL KM 14,846, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-04-26 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2025-01-24 | DIGUILLÍN | PINTO | Indice de Precios al Consumidor | 898511.345 | 1038647.772 | 77841633-6 | INCONOP INGENIERIA SPA | 84.11 | 351275.76 | 99508.599 | 0 | 41697.037 | 0 | 57811.562 | 0 | 95032.86 | 156734.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 394774 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE, 2024-2025 | A | 1. OBRAS | 1068829-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-05 | 2024-06-25 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2025-01-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1175003.382 | 826229.837 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 95.65 | 586099.399 | 426205.103 | 0 | 0 | 426205.103 | 0 | 0 | 95704.939 | 64189.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 394779 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024-2025 | A | 1. OBRAS | 1068829-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-05 | 2024-07-02 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-12-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 866080.215 | 705950.612 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 90.126 | 226680.885 | 113778.429 | 0 | 113778.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112902.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 394780 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024-2025 | A | 1. OBRAS | 1068829-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-05 | 2024-07-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1057652.127 | 689035.445 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 94.27 | 456816.473 | 407373.26 | 0 | 407373.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49443.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 405033 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 | N | 1. OBRAS | 1068829-45-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-02 | 2024-10-25 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-09-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 306065.62 | 299402.783 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 0 | 320508.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39881.708 | 39881.708 | 23493.385 | 217251.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 405035 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA ORIENTE, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 | A | 1. OBRAS | 1068829-47-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-07 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2025-07-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 375166.064 | 347074.746 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 20.08 | 369180.199 | 71822.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71822.454 | 0 | 49395.758 | 0 | 21304.44 | 49395.758 | 49395.758 | 127866.031 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 407310 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE ITATA, SECTOR SUR, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1068829-54-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-21 | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-07-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 304970.82 | 265264.681 | 77186072-9 | OPDA CONSTRUCCIONES LIMITADA | 30.67 | 284986.229 | 41289.667 | 0 | 0 | 0 | 41289.667 | 0 | 145795.149 | 46870.146 | 4161.121 | 46870.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 407905 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE ITATA NORTE, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1068829-55-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-21 | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-07-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 412854.316 | 407115.7 | 77115539-1 | CONSTRUCTORA VALCUR SPA | 5.12 | 416253.896 | 408129.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408129.117 | 8124.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 407906 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA PONIENTE, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024. SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1068829-56-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-21 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-07-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 341593.665 | 290327.95 | 77186072-9 | OPDA CONSTRUCCIONES LIMITADA | 58.78 | 294871.685 | 70719.257 | 0 | 0 | 0 | 70719.257 | 0 | 161652.428 | 0 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 345935 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS 2022-2024, DE LA REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-21-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-04 | 2022-11-15 | 2023-05-08 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, COBQUECURA, COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 816000 | 1029205.47 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 86.03 | 109305.707 | 43607.77 | 0 | 43607.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13755.8 | 1000 | 4821.607 | 29880.339 | 16240.191 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370813 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-745, CRUCE RUTA 5 (SAN MIGUEL) - RELBÚN - CRUCE N-85 (AGUA DE LA GLORIA), KM 6,880 AL KM 11,880, COMUNA DE PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-50-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-15 | 2023-06-15 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2024-05-29 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Indice Polinomico | 1268053.29 | 1739751.727 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 100 | 5027.666 | 5027.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5027.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370815 | Camino básico por conservación Ruta N-947, Cruce N-573-Q (la escuela) - Cruce N-573-Q (Variante el Roble), km 0,0 al km 1,000 y Ruta N-967, Cruce N-573-Q (El Roble) - Cruce N-573-Q (El Álamo), km 0,0 al km 4,261 y Ruta S/R - N-961, Cruce N-909 (Campanar | A | 1. OBRAS | 1068829-51-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-03-17 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2024-02-23 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice Polinomico | 1561003.098 | 1675924.953 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 11170.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11170.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370817 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R-N-830, Cruce N-860 (Canchillas) ¿ El Culbén - Cruce N-888 (Cerro Negro), Km 0,000 al Km 5,060, Comuna de Quillón, Provincia De Diguillín, Región De Ñuble. | A | 1. OBRAS | 1068829-54-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-06 | 2023-03-27 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-11-30 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Indice Polinomico | 1247608.641 | 1369471.271 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 100 | 73.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370821 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-520, CRUCE N-50 (LAJUELAS) - HUAMPULI - CRUCE N-530 (TRES ESQUINAS), KM 0,000 AL KM 2,100; RUTA N-296, CRUCE N-50 (PTE ESMERALDA) - COIPÍN - CRUCE N-70-M (TORRECILLAS), KM 0,345 AL KM 4,880 Y RUTA N-438, CRUCE N-50 | A | 1. OBRAS | 1068829-57-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-25 | ITATA, PUNILLA | NINHUE, SAN NICOLAS | Indice Polinomico | 1826215.671 | 1906108.725 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100 | 109320.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109320.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370822 | Camino Básico por conservación Ruta N-271, Cruce N-269 (La Gloria) - Cruce N-265 (El Peñón). Km 0,000 al Km 6,950 y ruta S/R-N-253, Cruce N-269 (Enlace Tiuquilemu) - San Gregorio (Calle Estado), km 0,000 al km 1,360 y km 3,460 al km 5,912, Comuna de Ñiqu | A | 1. OBRAS | 1068829-58-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-09 | 2023-06-08 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2024-11-18 | PUNILLA | ÑIQUEN | Indice Polinomico | 2132639.165 | 2642710.924 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 95.6 | 828897.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84295.011 | 0 | 41748 | 115000 | 115000 | 115000 | 357854.789 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370823 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-350, CRUCE N-50 (MONTE LEÓN) - LOS AROMOS - PEÑA SANTA ROSA - CRUCE N-70-M (CHANGARAL), KM 7,935 AL KM 14,245, COMUNA DE SAN NICOLÁS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-63-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-14 | 2023-03-06 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-11-10 | PUNILLA | SAN NICOLAS | Indice Polinomico | 1345540.088 | 1479895.2 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100 | 57.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 384579 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-887, CRUCE N-59-Q (PEMUCO) - CARTAGO - MONTE LEÓN, KM 9,590 AL KM 14,600, COMUNA DE PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-12 | 2023-10-12 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2025-01-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1129684.148 | 1251626.159 | 76502516-8 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 88.92 | 378955.4 | 238333.79 | 0 | 110734.457 | 127599.333 | 0 | 0 | 0 | 94400 | 46221.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40047588-0 | CONSERVACION PUENTE EL ALA Y OTROS, REGIÓN DE ÑUBLE 2024 - 2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40047588-0 | CONSERVACION PUENTE EL ALA Y OTROS, REGIÓN DE ÑUBLE 2024 - 2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 372283 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación de Puentes, Diversos Sectores, Región de Ñuble. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 469273 | 0-0 |  | 0 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25865 | 57135 | 341189 | 85297 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40047588-0 | CONSERVACION PUENTE EL ALA Y OTROS, REGIÓN DE ÑUBLE 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 390404 | Conservación Red Vial, Puente El Ala, Ruta N-620, Km 6.500, Comuna De San Nicolas, Región De Ñuble. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2500000 | 0-0 |  | 0 | 227000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 72000 | 83000 | 782811 | 1599703 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40047698-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2023-2024 REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 369746 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA, ESCUELA ENRIQUE GRAF REYES, ESCUELA NIBLINTO, ESCUELA SAN JORGE DE ÑIQUÉN, COMUNAS DE COIHUECO Y ÑIQUÉN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-01-24 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-10-24 | PUNILLA | COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 658319.186 | 735466.337 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 89.52 | 2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40048410-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 5 (2023- 2025) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370811 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION RUTA N-72, CRUCE N-48-O (BULNES, ACCESO SUR) - PUENTE LAS RAICES, KM 3,620 AL KM 11,530; RUTA S/R-N-687, CRUCE RUTA 5 ( ENLACE SANTA CLARA) - LAS ROSAS - CRUCE N-599 (EL CARACOL), KM 0,400 AL KM 1,500 Y RUTA S/R-N-838, CRUCE | A | 1. OBRAS | 1068829-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-17 | 2024-06-14 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2025-10-02 | DIGUILLÍN | BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 2975632.18 | 3073404.211 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 51.84 | 84793.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84793.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40048410-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 5 (2023- 2025) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370812 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R-N-423, Cruce Av. Bernardo O¿Higgins - Cruce N-425 (Variante Cato), Km 0,000 Al Km 2,417, Comuna De Chillán, Provincia de Diguillín, Región De Ñuble. | A | 1. OBRAS | 1068829-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-04 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2025-01-25 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 653319.745 | 584880.777 | 77841633-6 | INCONOP INGENIERIA SPA | 51.38 | 154498.065 | 123089.689 | 0 | 123089.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31408.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40049699-0 | REPOSICION PUENTE EL ROBLE, N-48-O, COMUNAS DE QUILLON Y BULNES, REGION DE ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 390405 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente El Roble, N-48-O, comunas de Quillón y Bulnes, Región de Ñuble (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS | 1068829-46-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-18 | 2027-01-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 803964 | 803964 | 0-0 |  | 0 | 319174.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45596.4 | 45596.4 | 45596.4 | 45596.4 | 45596.4 | 45596.4 | 45596.4 | 649455.2 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049846-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 413923 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta N-48-O, Cruce Ruta 5 (Bulnes) - Cruce Ruta 146, Sector: Bulnes - Límite Regional (Puente Queime), km 5,700 al km 10,100, Comuna de Bulnes, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2100000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1210000 | 1000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 396947 | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2024 Modulo 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-09 | 2024-09-11 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2026-03-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 449872.122 | 472430 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 13.52 | 446560.645 | 65284.988 | 0 | 0 | 0 | 65284.988 | 0 | 56677.473 | 45766.364 | 95766.364 | 45766.364 | 45766.364 | 45766.364 | 45766.364 | 59078.181 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 396951 | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2024 Modulo 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-37-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-09 | 2024-09-11 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2025-11-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 419945.838 | 418880 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 390700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53500 | 39200 | 141200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 41880 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 396952 | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2024 Modulo 3 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-09 | 2024-09-13 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2025-11-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 329927.144 | 362396.65 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 41.66 | 310588.229 | 122073.347 | 0 | 0 | 0 | 122073.347 | 0 | 0 | 33945.15 | 14789.132 | 34945.15 | 34945.15 | 34945.15 | 34945.15 | 68890.3 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396953 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-291, KM 0,160 AL KM 5,390; RUTA N-299, KM 0,800 AL KM 4,524; RUTA N-325, KM 0,500 AL KM 10,041 Y RUTA N-38, KM 3,310 AL KM 6,810, COMUNAS DE SAN CARLOS Y NINHUE, PROVINCIA DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-16 | 2024-11-19 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2026-04-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5284322.198 | 4914216.5 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 14.11 | 3768656.67 | 300107.699 | 0 | 0 | 0 | 300107.699 | 0 | 0 | 0 | 450469.246 | 468767.773 | 907535.541 | 973008.638 | 668767.773 | 1320000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396956 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-42, CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), KM 35,870 AL KM 46,740, COMUNA DE COBQUECURA, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-06 | 2024-12-13 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2026-01-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3102293.532 | 3642977.633 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 0 | 1888453.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183207.594 | 0 | 284207.594 | 284207.588 | 568415.192 | 284207.592 | 284207.592 | 1808797.207 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396958 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-760-M, SAN CARLOS - TRAPICHE - CRUCE M-730-N (POCILLAS), SECTOR: SAN CARLOS (CRUCE CALLE TOMÁS YÁVAR) - LÍMITE REGIONAL, KM 4,760 AL KM 17,050, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-28-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-06 | 2024-12-20 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2026-01-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3261251.942 | 3075458.315 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 7.49 | 2107866.101 | 238266.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238266.983 | 245699.428 | 186566.476 | 263067.315 | 293566.471 | 293566.476 | 293566.476 | 293566.476 | 1139174.24 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396962 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-569, CRUCE N-55 (BOYÉN) ¿ LA MONTAÑA ¿ CRUCE N-575 (PASO VIELMA) KM 6.46 AL KM 17.46, COMUNA DE CHILLÁN Y PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-08-08 | 2024-10-21 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-11-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2935339.998 | 2846410.32 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 4.91 | 2946284.473 | 761904.767 | 0 | 0 | 143225.347 | 0 | 618679.42 | 419323.017 | 0 | 46351.124 | 244860.769 | 689721.538 | 492061.629 | 292061.629 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396965 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-935, CRUCE N-59-Q (YUNGAY) - LA PATA DE GALLO - SANTA LUCÍA ALTO - BAQUEDANO, KM 12,262 AL KM 21,080, COMUNA DE YUNGAY, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-08-08 | 2024-12-20 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-11-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2334854.227 | 2470233.409 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 6.43 | 1721123.118 | 164264.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164264.044 | 127681.128 | 127681.128 | 93338.985 | 230681.124 | 231681.127 | 232681.128 | 513114.454 | 848266.696 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396968 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-503, CRUCE N-501 (MIRAFLORES) - CERRILLOS - CRUCE N-545 (TANILVORO), KM 0,000 AL KM 8,994, COMUNA DE COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-30-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-08-07 | 2024-12-31 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2026-01-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2303140.619 | 2445748.062 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 0 | 1411725.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125340.733 | 250681.466 | 228340.732 | 228340.733 | 350681.466 | 228340.733 | 1167022.199 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396970 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-72, KM 16,650 AL KM 19,680 Y RUTA N-595, KM 1,580 AL KM 4,550 Y KM 6,350 AL KM 10,029, COMUNAS DE CHILLÁN y CHILLÁN VIEJO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-29-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-08-07 | 2024-11-08 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2025-09-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2394374.677 | 2464847.65 | 76149673-5 | CORPORACION VIAL S.A. | 5.21 | 2535520.725 | 1154446.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154446.67 | 459744.662 | 0 | 0 | 0 | 229872.331 | 232302.944 | 459154.118 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396971 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-410, CRUCE RUTA 126 S (QUIRIHUE) - LOS TEMOS - TRES ESQUINAS - CRUCE N-42 (LA ACHIRA), SECTOR KM 3,211 AL KM 16,700 Y KM 23,250 AL KM 24,000 Y RUTA N-404, CRUCE N-42 (COLMUYAO) - SAN JOSÉ - CRUCE N-410 (ESCUELA EL AVE | A | 1. OBRAS | 1068829-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-06 | 2024-10-07 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2026-01-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4086271.5 | 4376638.942 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 7.21 | 3485859.408 | 324877.966 | 0 | 0 | 0 | 324877.966 | 0 | 187401.922 | 0 | 398302.079 | 412425.817 | 612851.624 | 775000 | 775000 | 1083628.801 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40049987-0 | AMPLIACION RUTA N-59-Q, SECTOR CHILLAN VIEJO - VARIANTE SAN IGNACIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390406 | ESTUDIO DE INGENIERÍA AMPLIACION RUTA N-59-Q, SECTOR CHILLAN VIEJO VARIANTE SAN IGNACIO, REGION DE ÑUBLE. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-78-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-16 | 2024-12-17 | 2025-05-02 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2027-11-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2560653.9 | 2082500 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 320017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320017 | 0 | 797708 | 1399784 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 395634 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR NORTE, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-48-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-11-19 | 2024-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-09 | 2029-06-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1042140.12 | 1189973.649 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 330000 | 812573.649 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 395642 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR COSTA SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-50-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-19 | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2029-03-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1042140.12 | 1213786.977 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.36 | 264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 66000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 365748 | 698038.977 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 395645 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-49-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2029-02-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1042140.12 | 1022859.264 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 2.08 | 174154.359 | 43373.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43373.495 | 21800 | 21800 | 0 | 21780.864 | 21800 | 21800 | 21800 | 330000 | 612459.264 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 395630 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR COSTA NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-12 | 2024-12-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2028-12-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7498965.291 | 7671572.666 | 77724130-3 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 0 | 1554727.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346318.18 | 0 | 343613.635 | 172159.09 | 346318.185 | 173159.09 | 173159.09 | 1212500 | 5540481.756 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 395637 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR COSTA SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-35-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-13 | 2024-12-11 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2028-12-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7498853.206 | 8459594.086 | 77724130-3 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 1.53 | 1388375.546 | 396916.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396916.902 | 172499.999 | 0 | 172499.999 | 128958.649 | 172499.999 | 172499.999 | 172499.999 | 1212500 | 6530957.721 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 395644 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLÍN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-12 | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2029-01-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7499275.134 | 7771766.014 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 1384954.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173499.999 | 0 | 343954.544 | 173500.004 | 346999.998 | 173499.999 | 173499.999 | 1212500 | 5853129.649 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40050298-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, VARIOS SECTORES, REG. DE ÑUBLE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 390679 | Conservación elementos de Seguridad vial Región de Ñuble (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 97610 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107371 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40050299-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELAS, REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 413870 | CONSERVACIÓN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE ITATA, REGION DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 363000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40050299-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELAS, REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 418018 | CONSERVACIÓN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGION DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 495000 | 0-0 |  | 0 | 244500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244500 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40050299-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELAS, REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 418019 | CONSERVACIÓN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGION DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 558000 | 0-0 |  | 0 | 17490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17490 | 600000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40051980-0 | CONSTRUCCION VARIANTE INTERURBANA RUTA N-59-Q, SECTOR QUIRIQUINA - PUEBLO SECO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394830 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN VARIANTE INTERURBANA RUTA N-59-Q, SECTOR QUIRIQUINA - PUEBLO SECO, REGION DE ÑUBLE | N | 2. ESTUDIOS | 5048-66-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2027-06-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1253819.7 | 1022210 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 359750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128750 | 0 | 0 | 0 | 231000 | 0 | 504000 | 268108 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 370824 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN 2023 - 2025 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-11 | 2024-05-23 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2026-02-05 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 516127.966 | 553026.13 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 40.26 | 508999.517 | 152563.278 | 0 | 0 | 63020.527 | 51049.172 | 38493.579 | 8423.302 | 46241.652 | 35416.711 | 120403.615 | 46241.653 | 46241.653 | 53467.653 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370811 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION RUTA N-72, CRUCE N-48-O (BULNES, ACCESO SUR) - PUENTE LAS RAICES, KM 3,620 AL KM 11,530; RUTA S/R-N-687, CRUCE RUTA 5 ( ENLACE SANTA CLARA) - LAS ROSAS - CRUCE N-599 (EL CARACOL), KM 0,400 AL KM 1,500 Y RUTA S/R-N-838, CRUCE | A | 1. OBRAS | 1068829-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-17 | 2024-06-14 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2025-10-02 | DIGUILLÍN | BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 2975632.18 | 3073404.211 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 51.84 | 2496661.592 | 1609269.704 | 0 | 583523.574 | 0 | 515933.618 | 509812.512 | 192228.72 | 256552.283 | 0 | 0 | 215679.439 | 67298.762 | 155632.684 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370812 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R-N-423, Cruce Av. Bernardo O¿Higgins - Cruce N-425 (Variante Cato), Km 0,000 Al Km 2,417, Comuna De Chillán, Provincia de Diguillín, Región De Ñuble. | A | 1. OBRAS | 1068829-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-04 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2025-01-25 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 653319.745 | 584880.777 | 77841633-6 | INCONOP INGENIERIA SPA | 51.38 | 263427.591 | 189066.309 | 0 | 60652.165 | 128414.144 | 0 | 0 | 70773.642 | 0 | 3587.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379137 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-653, DEL KM 0,000 AL KM 1,960, RUTA N-669, DEL KM 0,000 AL KM 1,770, Y RUTA N-689, DEL KM 5,430 AL KM 9,450, COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2025-03-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1860863.806 | 1918136.854 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 90.95 | 621219.67 | 412684.19 | 0 | 0 | 412684.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208535.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379172 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA S/R-N-581, CRUCE N-549 (EL CARDAL) - CRUCE N-615 (CUATRO ESQUINAS), KM 0,000 AL KM 10,295, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 2024-06-05 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2025-07-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2655869.112 | 2811244.704 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 74 | 2288546.723 | 1159845.963 | 0 | 649796.407 | 0 | 0 | 510049.556 | 274715.449 | 0 | 227259.881 | 179715.449 | 272294.532 | 174715.449 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379176 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-510, CRUCE N-50 (LONQUÉN) ¿ RINCOMÁVIDA ¿ CRUCE N-620 (SAN MANUEL), KM 0,000 AL KM 3,300 Y KM 8,850 AL KM 11,198 Y RUTA N-640, CRUCE N-620 (TRES ESQUINAS) ¿ LUCUMÁVIDA ¿ CRUCE N-630 (LLAHUECUY), KM 0,000 AL KM 3,250; | A | 1. OBRAS | 1068829-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 2024-06-14 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2025-05-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1968875.808 | 2223831.263 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 65.53 | 1462889.86 | 1041714.399 | 0 | 380150.25 | 376647.495 | 284916.654 | 0 | 0 | 224424.524 | 156588.556 | 40162.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379179 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-258, CRUCE N-760-M (LAS GARZAS) QUINQUEHUA ¿ CRUCE N-760-M (VERQUICÓ), KM 0,000 AL KM 3,520, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-30-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-03 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-10-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 904937.657 | 924124.129 | 77708883-1 | CONSTRUCTORA SANTA REGINA SPA | 90.9 | 635922.379 | 527338.261 | 0 | 386530.921 | 0 | 140807.34 | 0 | 0 | 21534.556 | 87049.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379182 | CONSERVACIÓN RUTA N-679, CRUCE N-705 (PUENTE SAN VICENTE ALTO) - LAS HORMIGAS - LO PALACIO, KM 5,500 AL KM 10,630 Y RUTA N-705, CRUCE N-677 (PUENTE URRUTIA) - HUEMUL - AGUA SANTA - VERGARA, KM 0,000 AL KM 8,060, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN | A | 1. OBRAS | 1068829-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-17 | 2024-06-14 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2025-10-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3529999.999 | 3629156.698 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 56.36 | 3070382.088 | 1561635.186 | 0 | 1047262.046 | 0 | 0 | 514373.14 | 161125.086 | 0 | 63397.13 | 304000 | 512750.058 | 156375.029 | 311099.599 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379185 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-805, CRUCE N-777 (EL CARMEN) ¿ LOMAS BLANCAS- CRUCE N-777 (CHAMIZAL), SECTOR KM 19,200 AL KM 24,150, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-15 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2025-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1408711.579 | 1596886.463 | 77708883-1 | CONSTRUCTORA SANTA REGINA SPA | 50.47 | 1190611.316 | 677722.113 | 0 | 0 | 391676.711 | 0 | 286045.402 | 243132.879 | 201822.618 | 67933.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 405006 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-569, CRUCE N-55 (BOYÉN) - LA MONTAÑA - CRUCE N-575 (PASO VIELMA), KM 17,490 AL KM 19,500 Y RUTA S/R-N-593, CRUCE N-549 (PINTO) - LOS PEDERNALES - CRUCE N-569 (LA PIEDRA), KM 0,000 AL KM 3,010, COMUNA DE PINTO, PROVINC | A | 1. OBRAS | 1068829-39-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-04 | 2024-09-24 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2025-06-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1288226.407 | 1367685.849 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 68.82 | 1401338.486 | 746572.016 | 0 | 0 | 425633.278 | 320938.738 | 0 | 0 | 252570.514 | 201097.977 | 201097.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40055542-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 372143 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-15 | 2024-01-23 | 2024-07-02 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2028-07-17 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN, COBQUECURA, NINHUE, SAN CARLOS, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 1104071.623 | 1000010 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 14.02 | 275187.042 | 91815.594 | 0 | 0 | 0 | 69609.123 | 22206.471 | 0 | 27840.892 | 54366.916 | 25290.91 | 25290.91 | 25290.91 | 25290.91 | 278200 | 464876.668 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40055542-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 378514 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-28 | 2024-10-01 | 2024-12-06 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2029-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1104058.2 | 1008777.777 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 285600.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85680 | 28560 | 57119.999 | 28560.001 | 28560.001 | 28560.001 | 28560.001 | 328440 | 499984.14 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40055542-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 372144 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-11 | 2023-11-22 | 2023-12-29 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2028-03-04 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN, COBQUECURA, NINHUE, SAN CARLOS, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 7267125.853 | 8897827.046 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 21.28 | 2202035.118 | 1313552.538 | 0 | 0 | 0 | 112090.233 | 1201462.305 | 223738.256 | 161144.324 | 0 | 251800 | 251800 | 0 | 0 | 1521600 | 3860913.199 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40055542-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 378535 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2028-03-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7235379.314 | 8625102.847 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 35.93 | 2441425.273 | 1249902.278 | 0 | 306631.137 | 854142.379 | 0 | 89128.762 | 175600 | 175600 | 191729.894 | 110000 | 214819.258 | 160000 | 163773.843 | 1421600 | 3511029.618 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 393938 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN POR EMERGENCIAS RED VIAL, ETAPA 2, REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024- | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-02-19 | 2024-09-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 300406.789 | 325012.943 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 98.14 | 442656.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221291.644 | 221364.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | Interregional | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 301.015 | 0 | 105.2 | 195.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698.985 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389835 | Conservación de Obras por Emergencia Ruta N-479, Cruce N-447 (Bustamante) - Calabozo - Escuela Los Queñes, varios sectores, Provincia De Punilla, Región De Ñuble. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-06-05 | 2024-07-02 | 2024-01-30 | 2024-08-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2805474.207 | 3462471.347 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 75.22 | 266678.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41628.799 | 0 | 225050.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389836 | Conservación por Obras de Emergencia Ruta N-451 Cruce N-447 (Nahueltoro) - Cajón del Ñuble, por sectores, Provincia de Punilla, Región de Ñuble | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-02-15 | 2024-12-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2602723.899 | 3046893.813 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 99.95 | 264440.607 | 262906.44 | 0 | 0 | 0 | 262906.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534.167 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389837 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA RUTA N-14-O, CRUCE RUTA 126 S (COELEMU) ¿ CRUCE O-274 (TOMÉ),SECTOR: COELEMU ¿ LÍMITE REGIONAL (PUREMA), KM 2,300 AL KM 2,450 Y KM 11,100 AL KM, 11,550, Y RUTA N-42, RUTA 126 S (TREHUACO) ¿ BOCA ITATA ¿ MELA ¿ COLMUYAO ¿ CRUCE | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-02-17 | 2025-02-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1974792.707 | 2648651.268 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 98.19 | 1487671.187 | 1430755.095 | 0 | 0 | 0 | 1430755.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56916.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389843 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-447 CRUCE N-31 (TRES ESQUINAS) - PUENTE NAHUELTORO - TRES ESQUINAS DE CATO - CRUCE N-49 (COIHUECO, PLAZA DE ARMAS), KM 0,280 AL KM 25,970, COMUNAS DE SAN CARLOS Y COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-02-21 | 2024-09-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1381820.717 | 2140175.193 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 41.97 | 473595.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368595.987 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396197 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA S/R-N-418 CRUCE RUTA 126 S (QUIRIHUE) - SAN MIGUEL - PULILA - CRUCE N-40 (MENGOL), VARIOS SECTORES, Y RUTA S/R-N-432, CRUCE N-50 (LA POSTA) ¿ CUNA DE PRAT ¿ AGUA FRÍA ¿ CRUCE N-38 (NINHUE), KM 1,960 AL KM 4,600, COMUNAS DE | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-03-05 | 2024-12-13 |  |  | Sin Reajuste | 1139216.691 | 1928681.102 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 37.22 | 604883.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394883.101 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396198 | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA RUTA N-555, CRUCE N-55 (EMPEDRADO) - LOS PELLINES - PUENTE MAÑIHUALES - LOS GUAYOS, VARIOS SECTORES, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-12-23 | 2025-03-14 | 2025-03-05 | 2025-10-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1016561.144 | 1822425.016 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 0 | 1922425.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535863.872 | 0 | 856561.144 | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396993 | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA RUTA S/R N-313 CRUCE N-31 (PUNILLA) - LOS MAYOS - EL ROBLE, KM 0,000 AL KM 10,200, COMUNA DE SAN FABIAN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2025-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3486599.282 | 4757712.256 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 63.13 | 3712537.171 | 120179.375 | 0 | 0 | 0 | 120179.375 | 0 | 443100.021 | 515000 | 716100.889 | 874466.612 | 259286.766 | 392201.746 | 392201.762 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2311.369 | 683.052 | 0 | 0 | 0 | 107.676 | 575.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.317 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 384909 | Conservación de Emergencia Ruta S/R-N-933 Cruce N-935 (Puente Las Mulas) - Santa Lucía Bajo - Río Cangrejo, Varios Sectores, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2023-10-12 | 2024-07-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1860768.014 | 2010874.948 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 96.202 | 314679.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245631.414 | 0 | 69048.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 385254 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-485 CRUCE N-447 (NIBLINTO) ¿ MINAS DEL PRADO, KM 0,200 AL KM 0,700, PROVINCIA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2024-05-17 | 2024-06-10 | 2023-11-03 | 2024-05-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1149325.096 | 1174015.041 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 98.87 | 151708.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103500 | 0 | 48208.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 385256 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-633, CRUCE N-55 (LOS LLEUQUES) ¿ TRANQUE DIGUILLÍN ¿ LOS CIPRESES, POR SECTORES, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2023-11-03 | 2024-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 429462.527 | 620458.215 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 100 | 42562.023 | 42562.023 | 0 | 0 | 0 | 42562.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 387427 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, CRUCE N-59-Q (VARIANTE SAN IGNACIO) - SAN IGNACIO - CRUCE N-681 (PUENTE ZAPALLAR) Y RUTA N-681, CRUCE N-679 (LA PLACITA) - PUENTE ZAPALLAR - CRUCE N-679 (LAS HORMIGAS), KM 0,000 AL KM 4,960, COMU | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-02-06 | 2024-09-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 762424.075 | 1066160.125 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 95.55 | 192493.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192493.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO |  | PROYECTOS | 40059142-0 | REPOSICION RUTA N-447, KM 11,55 A KM 25,95, TRES ESQUINAS DE CATO-COIHUECO, COMUNA COIHUECO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40059142-0 | REPOSICION RUTA N-447, KM 11,55 A KM 25,95, TRES ESQUINAS DE CATO-COIHUECO, COMUNA COIHUECO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 413540 | ESTUDIO DE INGENIERÍA "REPOSICIÓN RUTA N-447, KM 11.55 AL KM 25.95, TRES ESQUINAS - COIHUECO, COMUNA DE COIHUECO, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 2. ESTUDIOS | 1068829-1-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-17 | 2025-07-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2027-02-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 480069.8 | 480069.8 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 449999.8 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060437-0 | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE ÑUBLE 2025 - 2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 417995 | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2025 Modulo 2, Comunas de Quillón, Bulnes y Chillán Viejo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 540000 | 0-0 |  | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 400000 | 196000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060437-0 | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE ÑUBLE 2025 - 2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 417996 | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2025 Modulo 4, Comunas de Portezuelo, Ninhue, San Nicolás, Ñiquén | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 480000 | 0-0 |  | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 453000 | 110000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060437-0 | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE ÑUBLE 2025 - 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 417997 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 4, Comuna de Quillón, Provincia de Diguillín, Región de Ñuble | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3186308 | 0-0 |  | 0 | 401976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401976 | 3102963 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060437-0 | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE ÑUBLE 2025 - 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 417998 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 8, Comunas de Ninhue y San Nicolas, Provincias de Itata y Punilla, Región de Ñuble. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5578504 | 0-0 |  | 0 | 98024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98024 | 3044037 | 2994000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060903-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 5 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396953 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-291, KM 0,160 AL KM 5,390; RUTA N-299, KM 0,800 AL KM 4,524; RUTA N-325, KM 0,500 AL KM 10,041 Y RUTA N-38, KM 3,310 AL KM 6,810, COMUNAS DE SAN CARLOS Y NINHUE, PROVINCIA DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-16 | 2024-11-19 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2026-04-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5284322.198 | 4914216.5 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 14.11 | 144680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 418068 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel De Servicio y Precios Unitarios de Caminos de Las Provincias De Diguillin e Itata, Sector Secano Poniente, comunas de Bulnes, Chillán, Chillán Viejo, Pemuco, Quillón, Portezuelo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2029-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 990000 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 278041 | 810949 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 418078 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Itata y Punilla Sector Surponiente, comunas de Ninhue, Portezuelo, Quirihue, San Carlos, San Nicolas y Trehuaco, | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2029-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 990000 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 278041 | 810949 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 418083 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Diguillin y Punilla Sector Suroriente, comunas de Chillan, Coihueco, Pinto y San Fabián, Etapa II, Región De Ñu | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2029-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 990000 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 278041 | 810949 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 418088 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Punilla, Sector Nororiente, comunas de Ñiquen, San Carlos y San Fabián, Etapa II, Región De Ñuble. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2029-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 990000 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 278041 | 810949 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 418094 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos De Las Provincias de Itata y Punilla Sector Norponiente, comunas de Ninhue, Ñiquen, Quirihue y San Carlos, Etapa II, Región De Ñub | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2029-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 990000 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 278041 | 810949 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 418067 | Conservación Global Mixto por Nivel De Servicio y Precios Unitarios de Caminos de Las Provincias De Diguillin e Itata, Sector Secano Poniente, comunas de Bulnes, Chillán, Chillán Viejo, Pemuco, Quillón, Portezuelo, Ranquil, Etapa II, Región De Ñuble. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2029-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5799529 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1000000 | 5179472 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 418073 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Itata y Punilla Sector Surponiente, comunas de Ninhue, Portezuelo, Quirihue, San Carlos, San Nicolas y Trehuaco, Etapa II, Región De Ñuble. | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6049704 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1000000 | 5454664 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 418082 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Diguillin y Punilla Sector Suroriente, comunas de Chillan, Coihueco, Pinto y San Fabián, Etapa II, Región De Ñuble. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5799987 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1000000 | 5080219 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 418086 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Punilla, Sector Nororiente, comunas de Ñiquen, San Carlos y San Fabián, Etapa II, Región De Ñuble | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6049640 | 0-0 |  | 0 | 99990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99990 | 1000000 | 5354594 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060956-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 418093 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos De Las Provincias de Itata y Punilla Sector Norponiente, comunas de Ninhue, Ñiquen, Quirihue y San Carlos, Etapa II, Región De Ñuble | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6049769 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1609795 | 5574306 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40068179-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 413895 | Asesoría a la Inspección Técnica de Conservación por Emergencias Red Vial, Región de Ñuble 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Trato directo | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-26 | 2026-06-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 495040 | 495040 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 313560 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40068179-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40068179-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 413882 | Conservación por Obras de Emergencia Ruta N-224 km 0,4 al km 12,2, Comuna de Coelemu, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | N | 1. OBRAS |  | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-25 | 2026-08-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2391119.431 | 2391119.431 | 0-0 |  | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 1541119.431 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40068179-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 413884 | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA, RUTA N-828, KM 0,000 AL KM 1,500, Y RUTA S/R-N-613, KM 0,000 AL KM 4,600, COMUNAS DE BULNES Y QUILLÓN, REGIÓN DE ÑUBLE. | N | 1. OBRAS |  | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-28 | 2026-05-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1564316.988 | 1564316.988 | 0-0 |  | 0 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 440000 | 804844.988 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40068179-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 413890 | Conservación por Obras de Emergencia Ruta N-110, km 1,8 al km 8,0, Ruta N-100 km 1,0 al km 5,6, Ruta S/R-N-406 km 0,0 km 2,0 y Ruta N-140 km 4,0 al km 8,0, Comunas de Cobquecura y Quirihue, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | N | 1. OBRAS |  | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-26 | 2026-03-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2244228.676 | 2898348.653 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 898926.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800348.653 | 98578 | 1479880.023 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40068179-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 416335 | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA RUTA N-31 KM 30,00 AL 36,00 Y RUTA N-479 KM 0,00 AL 16,44, COMUNAS DE SAN FABIÁN Y COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS |  | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-28 | 2026-07-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3104668.78 | 3104668.78 | 0-0 |  | 0 | 627073.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627073.088 | 2827595.692 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 367943 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta Q-75, Mulchén - Quilaco, variante Quilaco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2025-12-06 | BIO-BIO | MULCHEN, QUILACO | Indice de Precios al Consumidor | 514401.3 | 429699.917 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 60.22 | 309656.271 | 127894.348 | 0 | 42798.749 | 0 | 45734.979 | 39360.62 | 24746.504 | 24866.538 | 24986.573 | 25106.607 | 25226.641 | 31709.375 | 25119.685 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO |  | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381777 | Terminación Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchén - Quilaco , Variante Quilaco , Provincia de Biobío, Región del Biobío (2º Llamado Sectorial) | A | 1. OBRAS | 5268-80-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 2024-04-03 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2025-11-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1892716.734 | 5348580.269 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 40.55 | 1532246.716 | 1124725.065 | 0 | 351564.447 | 324102.031 | 449058.587 | 0 | 186589.651 | 28272 | 31692 | 35112 | 38532 | 41952 | 45372 | 17976 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO |  | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | Interregional | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410510 | Asesoría Inspección fiscal Construcción Conexión vial Ralco-Lonquimay, VIII y IX regiones,(Nuevo 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 645550 | 546999.462 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | Interregional | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO |  | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | Interregional | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410511 | Construcción Conexión vial Ralco-Lonquimay, VIII y IX regiones,(Nuevo 2025) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12150000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 6354450 | 7453000.464 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 361282 | CONSULTORÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RÍO BIOBÍO, SECTOR: CHIGUAYANTE - LAJA (ACTUALIZACIÓN PROYECTO PUENTE AMDEL), REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-26 | 2023-07-21 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-10-24 | 2026-05-15 | BIO-BIO | LAJA | Indice de Precios al Consumidor | 420427 | 654416.7 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 312745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173641 | 0 | 0 | 139104 | 0 | 0 | 0 | 136569.5 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA | Interregional | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2147.761 | 147.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA |  | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399158 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 24 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10488.655 | 10488.655 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10488.655 | 10488.655 | 0 | 0 | 0 | 10488.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA |  | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399166 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES Nº 19 46 47 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 180115.345 | 180115.345 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 180115.345 | 180115.345 | 0 | 0 | 180115.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA |  | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87884.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87884.655 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 387976 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento Conexión Vial Curanilahue - Nacimiento, Sector Bajo Los Ríos, Tramo DM 55,7 a DM 63,3, Comunas de Curanilahue y Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-03 | 2024-07-01 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2025-12-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 566969.55 | 547411.662 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 55.86 | 326990 | 176396.203 | 0 | 0 | 0 | 139073.51 | 37322.693 | 26396.314 | 25604.153 | 32762 | 32887 | 32944.33 | 0 | 0 | 134310.982 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO |  | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 387978 | Construcción Mejoramiento Conexión Vial Curanilahue-Nacimiento, por Bajo Los Ríos, Provincia de Biobío, Región del Biobio, tercer llamado. | A | 1. OBRAS | 5048-72-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-05-02 | 2024-06-13 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2025-10-04 |  |  | Indice Polinomico | 10433224.668 | 8854640.535 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 56 | 8000000 | 3835287.344 | 0 | 1021998.668 | 842560.91 | 1970727.766 | 0 | 578073.656 | 527482.485 | 416125 | 417732 | 819340 | 979579 | 426380.515 | 424164 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE, TIRUA |  | PROYECTOS | 30123855-0 | REPOSICIÓN RUTA P-70 PELECO - TIRÚA, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME | del Biobío | PROYECTOS | 30132689-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351717 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial Dichato, Florida, Hualqui, Región del Biobío | A | 2. ESTUDIOS | 5048-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-20 | 2022-08-26 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2025-08-23 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME | Indice de Precios al Consumidor | 896000 | 931190 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 70 | 370500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6997 | 16275 | 70229 | 23764 | 58526 | 194709 | 94755 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410520 | Asesoría Inspección fiscal Mejoramiento ruta Curanilahue - Trongol bajo, Curanilahue (Nuevo 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1350000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 564840 | 895859.778 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS | Interregional | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36.39 | 36.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 592564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 92564 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410521 | Mejoramiento ruta P-404; P-424, Curanilahue-Trongol bajo, tramo: DM 110,00 - DM 20.409,76, comuna de Curanilahue, Provincia de Arauco, región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5048-18-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-14 | 2025-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-15 | 2027-09-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 34183673.743 | 34183673.743 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6435160 | 30551139.96 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 30145872-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397946 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 4 MEJORAMIENTO RUTA Q-30 LA MONA-ALAMO HUACHO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2398.061 | 2398.061 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2398.061 | 2398.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2398.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 30145872-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1882.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882.362 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE |  | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213250 | Mejoramiento Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 1, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5048-40-B214 | Terminado | Propuesta publica | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 2014-12-02 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2017-10-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 5800000 | 6037018.309 | 59073330-K | DRAGADOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 100 | 30569.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30565.553 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 361663 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Plaza de Peaje San Roque, Obras Viales Ruta 156 de la Madera, Región del Biobío. 3° llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-36-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-23 | 2022-09-29 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2023-12-28 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 170085 | 175768.88 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 6811.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6811.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 361526 | Construcción Plaza de Peaje San Roque, obras viales Ruta 156 de La Madera, Región del Biobío 3°llamado. | A | 1. OBRAS | 5268-24-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-09 | 2022-07-27 | 2022-11-25 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2024-04-14 | CONCEPCION | SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 2051953.276 | 3148046.775 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 52927.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40961.698 | 11965.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 391986 | Equipamiento Construcción Plaza Peaje San Roque, Ruta 156 De La Madera, Región del Biobío (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 16800 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18630 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 391978 | Equipos Construcción Plaza Peaje San Roque, Ruta 156 De La Madera, Región del Biobío (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 355000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 394335 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327334 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5 Mulchén-Negrete, Sector Mulchén-Negrete, Tramo DM 130 al DM 30.120, Comunas Mulchén y Negrete, Provincia del Bio Bío, Región del Bio Bío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-73-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-11-12 | 2021-12-30 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2024-08-08 | BIO-BIO | MULCHEN, NEGRETE | Indice de Precios al Consumidor | 679200 | 802237.5 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 30.16 | 17265.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 16215.75 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE | Interregional | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE |  | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327337 | Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5, Mulchen-Negrete, Provincia de Biobío, Región de Biobío. | A | 1. OBRAS | 5048-57-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-23 | 2021-10-21 | 2021-12-30 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2024-09-23 | BIO-BIO | MULCHEN, NEGRETE | Indice de Precios al Consumidor | 16190536.077 | 19061485.934 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 599436.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599436.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 30286872-0 | REPOSICION PUENTE LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337112 | Reposición Puente Laraquete, Ruta 160, Comuna de Arauco, Región del Biobío. 2° llamado | A | 1. OBRAS | 5268-20-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-22 | 2021-06-02 | 2021-08-11 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2022-11-11 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 2150000 | 2966781.973 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 30290173-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292115 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Q-45, Abanico-Paso Internacional Pichachén, Antuco, Región del BioBío. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-11-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-17 | 2019-06-28 | 2019-07-17 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2022-09-10 | BIO-BIO | ANTUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1395000 | 1150000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 95 | 85133.6 | 31324.5 | 0 | 0 | 31324.5 | 0 | 0 | 0 | 7088 | 20204 | 26517.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, ANTUCO, MULCHEN, NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395275 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, Sector Colcuma, Manqueche, Ponotro, F. Namoncura y otros, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-14 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2025-07-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1727135.391 | 1966291.177 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 74.54 | 505000 | 505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372346 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta O-60 Sector Yumbel - Rere, Provincia de Biobío Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-60-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-24 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2026-03-26 | BIO-BIO | YUMBEL | Indice de Precios al Consumidor | 540557.5 | 475742.96 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 44 | 332685 | 109589.233 | 0 | 28899.194 | 24852.532 | 0 | 55837.507 | 35872.289 | 35872.289 | 33331 | 33455 | 41435.468 | 40049.138 | 3080.583 | 102233.099 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL | Interregional | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 292917.004 | 417.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218250 | 74249.428 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397951 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 77 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1978.866 | 1978.866 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1978.866 | 1978.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397957 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 96 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4071.621 | 4071.621 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4071.621 | 4071.621 | 0 | 0 | 0 | 4071.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372345 | Mejoramiento Ruta O-60 sector Yumbel - Rere, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-30-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-09-11 | 2024-06-21 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2026-01-20 | BIO-BIO | YUMBEL | Indice Polinomico | 6831391.192 | 7983077.885 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 33 | 6743127 | 1199532.815 | 0 | 0 | 554103.542 | 645429.273 | 0 | 818303.767 | 410656.395 | 394488 | 401282 | 805497 | 1604551.605 | 1108815.418 | 1631522.989 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410742 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta P-721; P-722, Sector Tirúa - Loncotripay - Los Maquis, Tramo DM 0.000 al DM 16.170, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-38-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-25 | 2025-08-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-29 | 2027-09-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1128691.2 | 1128691.2 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 327600 | 956399.464 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | Interregional | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 109.17 | 0 | 0 | 0 | 109.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890.83 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA |  | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410743 | Mejoramiento Ruta P-721; P-722, Sector Tirua - Loncotripay - Los Maquis, Comuna de Tirua, Provincia de Arauco, Región del Bio Bio (Cuarto Llamado) | N | 1. OBRAS | 5048-16-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-08 | 2025-07-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-08 | 2027-08-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 25726963.008 | 25726963.008 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3598000 | 24148962.472 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | del Biobío | PROYECTOS | 30445322-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327364 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta Q-689, Sector Ralco-Palmucho, Tramo Ruta Q-689, DM 89.600,000 al DM 113.680,000, Comuna Alto Bio Bío, provincia del Bio Bío, Región del Bio Bio | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-68-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-11 | 2021-09-24 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2025-06-18 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 568560 | 730173.803 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 203391.495 | 123756.452 | 0 | 0 | 92700.666 | 0 | 31055.786 | 41007.007 | 25480.092 | 13147.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | del Biobío | PROYECTOS | 30445322-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327363 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta Q-689, Sector: Ralco-Palmucho, Tramo: DM. 89.600,00 al DM. 113.680,00, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5048-46-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-06 | 2021-08-27 | 2021-12-15 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2026-03-11 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 9100000 | 8988251.235 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 26 | 6629185.7 | 913656.051 | 0 | 0 | 0 | 231610.427 | 682045.624 | 213591.362 | 267077.66 | 826258 | 930657 | 1047185 | 1250551.638 | 1180208.989 | 2657857.487 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 289499 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Diguillin, Sector Nororiente, Etapa I, Región de Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-86-0118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-03-19 | 2019-04-11 | 2019-08-13 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2023-06-10 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 686400 | 605891.042 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 94.96 | 1573.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 289498 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Diguillín, Sector Nororiente, Etapa I, Región de Ñuble | A | 1. OBRAS | 5268-80-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-28 | 2019-03-08 | 2019-06-06 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2023-06-07 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 5500000 | 6361071.413 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 90.3 | 4960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | Interregional | PROYECTOS | 30458874-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-950-R TIRÚA- RELÚN POR LA CAMPANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281809 | Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-18-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-17 | 2018-08-16 | 2018-09-10 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2019-03-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 99936.2 | 65806.232 | 76290338-5 | CONSTRUCTORA SB LTDA | 100 | 5879.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5790.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281851 | Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-51-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-26 | 2018-08-27 | 2018-09-13 | 2018-10-01 | 2018-12-29 | 2019-05-28 | CONCEPCION | SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 79908.5 | 55295.089 | 76290338-5 | CONSTRUCTORA SB LTDA | 100 | 17220.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220.132 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, TALCAHUANO, HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 30485803-0 | HABILITACIÓN CONEXIÓN VIAL PUERTO SAN VICENTE RUTA INTERPORTUARIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 285121 | Estudio de Ingeniería de Detalle Habilitación Conexión Vial Puerto San Vicente-Puerto de Talcahuano | A | 2. ESTUDIOS | 5268-69-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-10-11 | 2018-11-22 | 2018-11-29 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2020-10-12 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 861333 | 710000 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 94 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 300108 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, etapa III, Región de Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-1-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-15 | 2020-07-23 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2024-11-24 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 564654.476 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 99.77 | 16294.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359.334 | 14935.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300057 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-65-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-26 | 2020-02-18 | 2020-03-25 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2024-04-16 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE | Indice de Precios al Consumidor | 5603000 | 5080697.536 | 76950166-5 | INV. E INMOBILIARIA SAN IGNACIO SPA | 92.99 | 157403.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157403.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 316842 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, sector Lleu Lleu Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-14-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-03-20 | 2020-05-28 | 2020-07-31 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2024-11-18 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 7863291.17 | 11224061.368 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 97.49 | 315839.95 | 315839.95 | 0 | 252237.229 | 0 | 0 | 63602.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003142-0 | MEJORAMIENTO Y EXTENSION COSTANERA S: CALLE SCHAUB - RUTA O-60, CHIGUAYANTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351718 | Estudio integral Costanera Norte de Chiguayante, Región del Biobío. Nuevo 2022 | A | 2. ESTUDIOS | 5048-34-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2023-02-15 | 2023-05-16 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2026-07-22 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 3083706.5 | 3343995.2 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 45 | 832949 | 35441.651 | 0 | 0 | 0 | 35441.651 | 0 | 67837.482 | 480385 | 0 | 249284.867 | 0 | 0 | 0 | 1589744.101 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305988 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2". | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-74-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-30 | 2020-12-18 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2023-12-03 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 705010.8 | 686146.178 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 96 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351719 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 2, Sector Binimellis - 8 Oriente, Tramo Dm 500 - Dm 1.100 y Dm 4.400 - Dm 7.400, Comuna de Chiguayante, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-83-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2025-01-02 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2026-10-07 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 854515.2 | 797300 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 239987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42802.421 | 42970.274 | 34151 | 34284 | 34417 | 34550 | 16812.305 | 606501.26 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305987 | Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2 | A | 1. OBRAS | 5048-14-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-30 | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2023-12-30 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 16900620.083 | 9461798.541 | 85747000-1 | ECHEVERRIA IZQUIERDO ING. Y CONST. S.A. | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337980 | Ampliación conexión vial Concepción-Chiguayante, Paso Superior, 8 Oriente 2 llamado | A | 1. OBRAS | 5268-63-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-31 | 2021-09-14 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2023-05-27 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 5861109.8 | 6258239.478 | 85747000-1 | ECHEVERRIA IZQUIERDO ING. Y CONST. S.A. | 100 | 3068.827 | 3068.827 | 0 | 3068.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 378936 | Ampliación Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 2, Tramo Binimellis - 8 Oriente, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5048-40-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-10-08 | 2024-11-27 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2026-08-19 |  |  | Indice Polinomico | 13053032.009 | 14532989.57 | 59236450-6 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 0.66 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427893 | 429571 | 539061 | 541158 | 62317 | 9365351 | 4000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | TUCAPEL | del Biobío | PROYECTOS | 40004534-0 | CONSERVACION PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 292127 | Conservacion Puente Laja en ruta N-59-Q, Comuna de Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-17-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-07-17 | 2019-08-29 | 2019-09-10 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2022-04-03 | BIO-BIO | LAJA | Indice de Precios al Consumidor | 703807.65 | 921082.898 | 76022934-2 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 99.95 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 312900 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-34-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-03 | 2020-10-20 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2024-12-28 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 593652.48 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 14205.295 | 14205.295 | 0 | 0 | 14205.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 314656 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa III, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-35-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-04 | 2020-10-16 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2024-10-26 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 523993.628 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 5005.472 | 5005.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5005.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327015 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa III, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-117-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-03 | 2022-05-17 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2026-05-06 | BIO-BIO | CABRERO | Indice de Precios al Consumidor | 596900 | 672478.256 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 74.43 | 217983.117 | 89983.314 | 0 | 35561.221 | 18135.452 | 18086.803 | 18199.838 | 18221.3 | 18242.762 | 18264.224 | 18285.686 | 18307.148 | 18328.61 | 18350.073 | 91302.247 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327016 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norte, Etapa II, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-9-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-25 | 2022-04-29 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2026-04-30 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 596900 | 610800 | 8571221-7 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 74.47 | 189089.382 | 78051.144 | 0 | 30846.701 | 0 | 31419.812 | 15784.631 | 15804.125 | 15823.618 | 15843.112 | 15862.605 | 15882.099 | 15901.593 | 15921.086 | 78562.509 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327021 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción y Biobío, Sector Ruta 156 y otras, Etapa I, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-25 | 2022-04-28 | 2022-05-31 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2026-05-24 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 596900 | 679570.991 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 72.29 | 212669.803 | 87973.922 | 0 | 0 | 52486.632 | 17761.158 | 17726.132 | 17748.023 | 17769.915 | 17791.806 | 17813.697 | 17835.589 | 17857.48 | 17879.371 | 104765.118 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327025 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa III, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-86-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-15 | 2021-04-13 | 2021-05-03 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2025-05-08 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, QUILACO, SANTA BARBARA | Indice de Precios al Consumidor | 592200.2 | 635000 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 97.33 | 76099.737 | 76099.737 | 0 | 0 | 53414.418 | 17843.498 | 4841.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 336782 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Surponiente urbana, etapa I, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-43-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-24 | 2021-07-30 | 2021-09-08 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2025-09-19 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 607488 | 628800.032 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 89.23 | 159570.233 | 88238.733 | 0 | 34777.244 | 17938.874 | 17706.619 | 17815.996 | 17822.748 | 17829.499 | 17836.251 | 17843.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 341602 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norponiente urbana, etapa I, Región del Biobío (2° llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-74-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-09-30 | 2021-10-29 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2025-11-07 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 607488 | 697616 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 85.79 | 213477.893 | 96061.074 | 0 | 37423.949 | 0 | 39093.882 | 19543.243 | 19550.736 | 19558.229 | 19565.722 | 19573.215 | 19580.708 | 19588.209 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 386334 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa III, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-93-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-27 | 2024-04-04 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2027-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 595476 | 677386.08 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 29.36 | 238882.092 | 98576.609 | 0 | 39198.075 | 20039.338 | 0 | 39339.196 | 19879.608 | 19908.093 | 19936.578 | 19965.063 | 19993.547 | 20022.032 | 20600.562 | 244030.097 | 126125.485 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 312899 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-28-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-05-28 | 2020-07-08 | 2020-10-01 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2024-12-27 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 5999656.835 | 6008929.732 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 56509.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56509.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 314676 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa III, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-32-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-26 | 2020-08-06 | 2020-09-04 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2024-10-06 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 6495295.374 | 5928893.012 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 97.22 | 443047.614 | 443047.614 | 0 | 0 | 443047.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 323860 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa III, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-68-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-19 | 2021-04-06 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2025-04-15 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, QUILACO, SANTA BARBARA | Indice de Precios al Consumidor | 7999240.102 | 7674389.319 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 82.96 | 2582642.666 | 1125930.896 | 0 | 363976.566 | 333995.693 | 189776.722 | 238181.915 | 0 | 0 | 508151.435 | 467682.551 | 480877.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327003 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa III, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-94-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-10 | 2022-04-11 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2026-04-12 | BIO-BIO | CABRERO | Indice de Precios al Consumidor | 5689611.173 | 8065877.642 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 79.17 | 2558125.911 | 1256485.339 | 0 | 681467.989 | 239688.875 | 147475.309 | 187853.166 | 202917.714 | 90822.866 | 102895.092 | 141206.708 | 257089.274 | 281179.271 | 225529.647 | 1667734.769 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, sector Norte, etapa II, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-137-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 2022-04-01 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2026-04-21 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice Polinomico | 6999958.402 | 7476304.925 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 75.42 | 2945149.811 | 776115.422 | 0 | 0 | 441502.385 | 224606.595 | 110006.442 | 128688.9 | 130431.6 | 113993.8 | 348262.201 | 403676.757 | 613850.001 | 430131.13 | 1028156.633 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327007 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, sector Ruta 156 y otras, etapa I, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-136-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 2022-03-31 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2026-04-07 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | Indice Polinomico | 6993558.435 | 9553742.194 | 77579843-2 | CONSORCIO QUILIN - ECOPSA II LIMITADA | 81.67 | 2614850.552 | 1355452.213 | 0 | 173060.713 | 229325.092 | 392627.22 | 560439.188 | 254460.477 | 179422.519 | 179647.519 | 149893.766 | 192104.02 | 183505.025 | 120365.013 | 1859707.017 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 336790 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Surponiente urbana, ETAPA I, Region del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-27-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 2021-08-09 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2025-08-24 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 6900000 | 8005427.06 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 78.48 | 2732054.622 | 1301323.738 | 0 | 365223.314 | 70688.497 | 600206.748 | 265205.179 | 0 | 135741.437 | 832042.289 | 164645.996 | 298301.162 | 0 | 0 | 668427.539 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 341569 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norponiente Urbana, etapa I, Región del Biobío 2°llamado | A | 1. OBRAS | 5268-68-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-07 | 2021-09-23 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2025-10-06 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 5967221.894 | 6388907.562 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 62.21 | 2634723.703 | 1158687.751 | 0 | 516599.785 | 0 | 462528.708 | 179559.258 | 49154.48 | 144353 | 144903 | 277683 | 146003 | 312749.472 | 401190 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 386281 | Terminación Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa III, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-75-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-23 | 2024-01-11 | 2024-03-12 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2027-06-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6193620.295 | 8397125.975 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 24.82 | 2725853.729 | 869989.076 | 0 | 285851.926 | 274461.355 | 201536.138 | 108139.657 | 191088 | 150960.2 | 272537.6 | 229104 | 280515.8 | 280778.8 | 450880.253 | 3064928.003 | 2073438.243 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 402663 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, sector Curico y Catren, Comunas de Lebu y Los Álamos y Terminación CCI 2020, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-37-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-19 | 2024-08-22 | 2024-09-27 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2025-08-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1818012.988 | 1983099.906 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 59.26 | 648991.571 | 648991.571 | 0 | 369576.708 | 279414.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, FLORIDA, CAÑETE, LOS ANGELES, LAJA, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011255-0 | CONSERVACION DE PUENTES CON DIAGNOSTICO SEGUNDA ETAPA , REGION DEL BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 343949 | Estudio de Ingeniería Diseño Conservación de Puentes con diagnóstico Etapa II, Peleco, Piulo, Descarga, Polcura y Pichipolcura, Región del Biobío (2° llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-95-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-12-23 | 2022-01-19 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2024-08-14 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LAJA, CONCEPCION, CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 671750 | 808059.15 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 79.5 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL, SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40011257-0 | MEJORAMIENTO RUTA 156 (RUTA DE LA MADERA) TRAMO PATAGUAL - PURGATORIO (POR SECTORES) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 366762 | Estudio Arqueológico Ruta de la Madera 998-25-LE23 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 998-25-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-06 | 2023-07-21 | 2023-08-01 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2024-08-10 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 60000 | 60000 | 76109881-0 | YANASA - MASI CONSULTORES LIMITADA | 60 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40011261-0 | AMPLIACION AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391262 | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE AMPLIACIÓN AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 2. ESTUDIOS | 5048-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-13 | 2024-08-14 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2026-10-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1680672.269 | 1725500 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 26.27 | 518066.286 | 162997.373 | 0 | 0 | 0 | 162997.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205391.189 | 0 | 149677.724 | 943607.173 | 430875.362 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40011265-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE-NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS (actualización) | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40011265-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE-NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS (actualización) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411692 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Construcción Camino Curanilahue Nacimiento por Bajo Los Ríos, Región del Biobío. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-29-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-13 | 2025-08-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-09 | 2028-03-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1926836.1 | 1926836.1 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 801000 | 1027000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40020878-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 329376 | Conservación Periódica Puentes Las Parcelas 1 y Las Parcelas 2 en Ruta S/R Q-601, cruce Q-97-N (El Progreso), Q-901-N (Colicheu), Comuna de Cabrero, Provincia del Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-69-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-09 | 2021-09-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2023-06-20 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, HUALQUI, ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1686121.115 | 1563395.206 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 100 | 4999.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4989.841 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40025518-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 349958 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Terminación Puente Bicentenario, Tercera Etapa, Región del Biobío" | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-117-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-16 | 2022-01-25 | 2022-04-22 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2024-05-12 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | Indice de Precios al Consumidor | 720000 | 928400 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 80 | 732005 | 230082.509 | 0 | 0 | 140275.55 | 0 | 89806.959 | 29478.065 | 30141.6 | 32777.426 | 11851.4 | 60224 | 60415 | 277035 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40025518-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 401068 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REPOSICIÓN PUENTE SOBRE RÍO BIOBÍO, PUENTE BICENTENARIO ORIENTE Y PONIENTE, CONCEPCIÓN - SAN PEDRO DE LA PAZ, REGIÓN DEL BIOBÍO. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-84-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-06 | 2024-12-20 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 2028-10-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 499681 | 444512.775 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 185995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13666 | 0 | 0 | 0 | 172329 | 200783 | 152999.735 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40025518-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376021 | Terminación Puente Bicentenario - Tercera etapa, Región del Biobio (Segundo llamado) | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-07-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2025-09-01 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | Indice Polinomico | 29673434.592 | 29673434.592 | 59059340-0 | OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. AGENCIA EN CHILE | 52.54 | 20535000 | 7024394.329 | 0 | 3009382.565 | 1266697.789 | 216084.758 | 2532229.217 | 1258680 | 519161 | 2645305 | 1930024 | 2637322 | 2594070 | 1926043.671 | 1959217 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | del Biobío | PROYECTOS | 40025855-0 | REPOSICIÓN PUENTE CHICHINTAHUE, ALTO BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 378934 | Reposición Puente Chichintahue, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-19-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-27 | 2023-08-17 | 2023-12-06 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-12-02 |  |  | Indice Polinomico | 1597164.093 | 1995435.004 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 100 | 13390.953 | 13390.953 | 0 | 0 | 0 | 13390.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | del Biobío | PROYECTOS | 40026081-0 | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326858 | Conservación Periódica Ruta Q-45, cruce Ruta 177 Los Ángeles-Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachen, sector km 0,00 al km 28,60, Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío¿. | A | 1. OBRAS | 5268-77-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-02-24 | 2021-03-09 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2024-04-06 | BIO-BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 5027963.926 | 4670210.847 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 12504.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12504.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | del Biobío | PROYECTOS | 40026081-0 | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326859 | Conservación Periódica Ruta Q-45, cruce Ruta 177 (Los Ángeles)-Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachén, Sector 2, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-26-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-29 | 2021-06-14 | 2021-06-29 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2022-07-14 | BIO-BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 1700000 | 1756822.561 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 895.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 408212 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Ciclovía Ruta Q-503, Sector Cruce Longitudinal (Los Ángeles) El Peral, tramo DM 26.000 al DM 9.168,786, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2 llamado | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-67-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-11-19 | 2024-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-31 | 2026-05-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 386750 | 386750 | 0-0 |  | 0 | 136240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26986 | 27117 | 27248 | 27379 | 27510 | 271136.346 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | Interregional | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415753 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 9 CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTA Q-503, S: CR LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1752.267 | 1752.267 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1752.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752.367 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415754 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 14 CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTA Q-503, S: CR LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9421.301 | 9421.301 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9422 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416215 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTA Q-503, S: CR LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3186.513 | 3511.219 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6697.732 | 3511.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3186.513 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416216 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 19 CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTA Q-503, S: CR LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 69.537 | 76.623 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 146.16 | 76.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.537 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 372348 | Construcción Ciclovía Ruta Q-503, sector cruce Longitudinal (Los Ángeles) - El Peral, tramo Dm. 26,000 al Dm. 9.168,786, Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-36-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-10-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-22 | 2027-01-13 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 4029095.593 | 4426730.695 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 541000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 55750 | 56500 | 114500 | 116000 | 176250 | 4846385.584 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 333294 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-631, Q-613, Q-983 y SR Q-481, Comunas de Santa Bárbara, Tucapel y Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2°llamado | A | 1. OBRAS | 5268-5-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-16 | 2021-03-25 | 2021-04-12 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2023-06-25 | BIO-BIO | ANTUCO, SANTA BARBARA, TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 1795250.674 | 1898713.081 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 100 | 9426.836 | 9426.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9426.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337120 | Caminos Básicos por Conservación Rutas S/R Q-459, Q-969 y Q-250, varias Comunas, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-57-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-13 | 2021-09-03 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2024-12-13 | BIO-BIO | ANTUCO, LOS ANGELES, TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 1778129.178 | 2345337.547 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 96.43 | 433758.519 | 386224.619 | 0 | 213196.774 | 73051.312 | 99976.533 | 0 | 0 | 0 | 47533.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388216 | Terminación II Caminos Básicos por Conservación Rutas P-602, P-348 y otras, varias comunas, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2° llamado | A | 1. OBRAS | 5268-70-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-03 | 2023-12-07 | 2024-03-05 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2025-07-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2813759.035 | 3842864.887 | 99537890-6 | APIA SPA | 91.43 | 1759646.912 | 1562027.535 | 0 | 0 | 1336662.542 | 0 | 225364.993 | 0 | 0 | 197619.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 389020 | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-652-O, Q-722-O y O-670, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. 4°llamado | A | 1. OBRAS | 5268-74-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-21 | 2024-03-11 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2025-07-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2558002.115 | 3574467.534 | 99537890-6 | APIA SPA | 93.67 | 1531015.07 | 1291174.958 | 0 | 534070.55 | 757104.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230178.428 | 9661.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 348450 | Consultoía varios proyectos de puentes y estructuras de la Direccion Regional de Vialidad 2021-2022, Provincia de Biobio, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-123-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2022-01-21 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2024-12-30 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 500451 | 512250 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 89.29 | 97999.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82479.703 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326938 | Conservación Periódica Puentes Junquillos y Santa Juana en Ruta Q-650, Pincheira en Ruta Q-896, Chumulco en Ruta Q-862, Comunas de Mulchén y Hualqui, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-88-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-23 | 2021-03-25 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2022-12-24 | BIO-BIO | MULCHEN | Indice de Precios al Consumidor | 893000 | 1114316.874 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 100 | 4787.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4470.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326944 | Conservación Periódica Puentes Cea y Santa Emilia en Ruta Q-340 y Paso Santo en Ruta S/R O-910, Comunas de Nacimiento y Santa Juana, Provincia de Concepción y Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-87-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-24 | 2021-04-06 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2023-04-11 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 656028.416 | 1019592.114 | 88173100-2 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 100 | 386.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326947 | Conservación Periódica, Puentes: San Bernardo 1 y 2 en Ruta S/R O-418, km 0,420 y km 0,530 y San Pablo en Ruta Q-652-O km 22,800, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-81-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-18 | 2021-03-05 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2022-04-23 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI | Indice de Precios al Consumidor | 1111155.229 | 1204548.701 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 100 | 3001.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337149 | Conservación Periódica Puentes: Collao en Ruta Q-995, Reñico en Ruta Q-973 y La Muerte en Ruta Q-602, Comunas de Tucapel y Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-138-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-11 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2023-06-03 | BIO-BIO | CABRERO, TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 1436031.671 | 1539823.18 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 99.17 | 2244.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337158 | Conservación Periódica Puentes Manquecuel en ruta Q-805 y Aurora de Enero en ruta Q-896 Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-112-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-27 | 2021-11-29 | 2022-03-25 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2023-05-14 | BIO-BIO | MULCHEN | Indice de Precios al Consumidor | 1602380.934 | 1428138.339 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 99.58 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 343317 | Conservación Periódica Ruta Q-119, cruce Ruta 5 (Chillancito) - Salto del Laja - cruce Ruta 5 (Lima), Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-124-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2022-01-28 | 2022-04-01 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2023-05-02 | BIO-BIO | LAJA | Indice de Precios al Consumidor | 3880000 | 3634296.578 | 94557000-8 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. EN LIQUIDACION | 96.58 | 302634.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103635 | 103770 | 95229.646 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 347231 | Conservación Periódica Ruta O-852, Coronel-Patagual Sur y O-846, Lota- El Laurel, Provincia Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-139-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-02-04 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2023-04-24 | CONCEPCION | CORONEL | Indice de Precios al Consumidor | 1984266.714 | 2479242.221 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 97.81 | 110281.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65673.065 | 14424.127 | 30184.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 361927 | Conservación Periódica Ruta P-642, Cruce P-630 (Lloncao)-La Rinconada, tramo Km 0,03 al Km 4,03 ,Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío (Pecam) | A | 1. OBRAS | 5268-61-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-28 | 2022-12-23 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2024-07-13 | ARAUCO | CAÑETE | Indice Polinomico | 801935.526 | 1081893.281 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 100 | 10664.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10664.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | TUCAPEL | del Biobío | PROYECTOS | 40027217-0 | REPOSICION PUENTE HUEPIL EN RUTA Q-975, COMUNA DE TUCAPEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351723 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | A | 2. ESTUDIOS | 5268-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2024-10-30 | BIO-BIO | TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 485600 | 365004.5 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 94.06 | 14324.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12824.084 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI | del Biobío | PROYECTOS | 40027218-0 | REPOSICION PUENTE EL ARENAL EN RUTA S/R O-726, COMUNA DE HUALQUI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351723 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | A | 2. ESTUDIOS | 5268-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2024-10-30 | BIO-BIO | TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 485600 | 365004.5 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 94.06 | 14364.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12864.316 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40027219-0 | REPOSICION PUENTE CUPAÑO EN RUTA P-464, PROVINCIA DE ARAUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351723 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | A | 2. ESTUDIOS | 5268-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2024-10-30 | BIO-BIO | TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 485600 | 365004.5 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 94.06 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027842-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326867 | Conservación Periódica Ruta Q-351, cruce Q-105 Los Ángeles cruce N-59-Q, Cerro Colorado, km 0,0 al km 3,0 y Ruta Q-105, cruce Ruta 177 Los Ángeles-Santa Clara-cruce Q-119 Salto del Laja, km 0,0 al km 10,5, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Regió | A | 1. OBRAS | 5268-82-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2022-04-10 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 3698431.47 | 2692648.393 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027842-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 338181 | Conservación Periódica Ruta P-60-R (Cañete - Límite Regional) y Ruta P-560 (Cañete - Cayucupil), Comunas de Cañete y Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-54-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-06 | 2021-07-15 | 2021-08-24 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2023-02-04 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 2702351.754 | 3503841.882 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 100 | 192922.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187922.837 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40029493-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 348351 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global a Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-18-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-30 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2024-07-01 | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO, TIRUA | Indice de Precios al Consumidor | 397440 | 400812 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 99.05 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40029493-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327035 | Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa I, Region del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-79-LR21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-30 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | 2021-11-29 | 2021-11-26 | 2024-01-15 | BIO-BIO | CABRERO, LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 3499931.372 | 3402125.172 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 100 | 11128.976 | 11128.976 | 0 | 0 | 0 | 11128.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40029493-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 355157 | Conservación Global A Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío. 3° LLamado | A | 1. OBRAS | 5268-6-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-02-09 | 2022-04-01 | 2022-05-24 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2024-06-03 | ARAUCO | LEBU | Indice Polinomico | 3499346.725 | 4194712.572 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 100 | 10400.808 | 5134.95 | 0 | 0 | 0 | 5134.95 | 0 | 0 | 5265.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | TOME |  | PROYECTOS | 40030369-0 | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1420760.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 500000 | 0 | 120760.386 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40030384-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-436, CRUCE RUTA 160 (LOS RIOS) - CRUCE RUTA P-424 (TRONGOL BAJO) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351730 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta P-436, cruce Ruta 160 (Los Ríos), cruce Ruta P-424 (Trongol Bajo) Comunas de Los Álamos y Curanilahue Región del Biobío 3° llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-11 | 2023-08-22 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2024-10-21 | CONCEPCION, ARAUCO | FLORIDA, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LEBU, LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 107100 | 96300 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 72.65 | 29094.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28094.544 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40030393-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA Q340, CRUCE RUTA Q380 (PTE. BAUTMANN) - CRUCE RUTA q350 , NACIMIENTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351728 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI Cruce Ruta Q-340, Cruce Ruta Q-380 (Pte Bautmann)-Cruce Ruta Q-350,Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 2. ESTUDIOS | 5268-23-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-07-29 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2024-04-05 | BIO-BIO | NACIMIENTO | Indice de Precios al Consumidor | 319740 | 290390 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 85.92 | 73046.828 | 28355.028 | 0 | 0 | 0 | 28355.028 | 0 | 0 | 44691.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40030425-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA II ETAPA, REGION DEL BIOBIO AÑOS 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 368883 | Conservación Periódica puente sin nombre en Ruta Q-901-N, Km 5,56, Comuna de Cabrero, Provincia del Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-70-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-08 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2024-03-30 | BIO-BIO | CABRERO | Indice Polinomico | 1404559.856 | 1494563.579 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 99.96 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030515-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO GLOSA 7 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388216 | Terminación II Caminos Básicos por Conservación Rutas P-602, P-348 y otras, varias comunas, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2° llamado | A | 1. OBRAS | 5268-70-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-03 | 2023-12-07 | 2024-03-05 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2025-07-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2813759.035 | 3842864.887 | 99537890-6 | APIA SPA | 91.43 | 153862.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153862.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40031617-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 366918 | Conservación de Caminos Comunidades Indígenas año 2024, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-62-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-10-28 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2025-07-15 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 579841.78 | 599971.963 | 77085226-9 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 79.36 | 616077.688 | 488252.994 | 0 | 50074.004 | 113239.946 | 156710.324 | 168228.72 | 93884.7 | 32029.2 | 1910.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40031617-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 366919 | Conservación de caminos comunidades indígenas Valle del Queuco año 2023, comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Regíon del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-66-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2023-01-10 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2024-12-27 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice Polinomico | 889953.305 | 1028327.502 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 71.21 | 286084.198 | 240388.405 | 0 | 240388.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45695.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | del Biobío | PROYECTOS | 40035058-0 | CONSTRUCCION COSTANERA SUR SAN PEDRO DE LA PAZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 352395 | Estudio Integral de Ingeniería Construcción Costanera Sur San Pedro de la Paz, Región del Biobío | A | 2. ESTUDIOS | 5048-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-25 | 2022-06-17 | 2022-07-26 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2025-08-02 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | Indice de Precios al Consumidor | 4321250 | 3765000 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 63 | 1598476.334 | 716885.334 | 0 | 716885.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50509 | 422808 | 60389 | 347885 | 1659088 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 415213 | Publicaciones Subtitulo 31-2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 18220 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346188 | Consultoría a varios proyectos de Puentes y Estructuras de la Dirección Regional de Vialidad 2021-2022, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-111-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-25 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2024-10-25 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 476463 | 499290 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 58974.333 | 54974.333 | 0 | 5639.33 | 24201.45 | 0 | 25133.553 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 363963 | Consultoría a varios Proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2022-2023, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-88-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-14 | 2023-05-26 | 2023-06-29 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2024-11-27 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 950370.89 | 916002.203 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 97.34 | 123538.721 | 10360.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10360.961 | 0 | 0 | 113177.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346214 | Conservación Periódica Ruta Q-61, Tramo desde KM 0.0 al KM 21.5 , Comuna de Los Ángeles y Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío (Adelantado 2022) | A | 1. OBRAS | 5268-141-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-02-15 | 2022-04-18 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2023-10-28 | BIO-BIO | LOS ANGELES, SANTA BARBARA | Indice de Precios al Consumidor | 3989648.012 | 3153514.725 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 873.836 | 873.836 | 0 | 0 | 873.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 362678 | Conservación Periódica Ruta 126S, km 96,2 al km 113 y Ruta O-14-N, km 46,0 al km 54,0, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2° llamado | A | 1. OBRAS | 5268-26-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-13 | 2022-08-18 | 2022-09-26 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2024-12-09 | CONCEPCION | TOME | Indice de Precios al Consumidor | 2481572.593 | 3144338.996 | 96699890-3 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 98.16 | 661503.778 | 661503.778 | 0 | 661503.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 372975 | Conservación periódica Ruta Q-61, KM 114 al KM 137.5, Comuna de Alto Biobío. Provincia de Biobío, Región del Biobío 2ºllamado | A | 1. OBRAS | 5268-78-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-25 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2025-10-28 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice Polinomico | 998826.5 | 1316463.621 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 22.08 | 1325993.328 | 311766.136 | 0 | 0 | 0 | 114993.146 | 196772.99 | 128793.7 | 153622 | 155722 | 157822 | 167918.1 | 185168 | 65181.392 | 151296.151 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382310 | Terminación Conservación Periódica Rutas P-550 (Los Álamos Ranquilco), km 0,3 al km 12 y P-610 (Cañete Quelihue), km 2,3 al km 4,9, Comunas de Los Álamos y Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-46-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-24 | 2023-10-13 | 2024-06-07 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2025-06-30 |  |  | Indice Polinomico | 1678147.552 | 2077650.012 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 94.65 | 1792489.491 | 1596031.622 | 0 | 656673.331 | 0 | 731869.206 | 207489.085 | 0 | 0 | 84033.864 | 112424.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 389341 | Conservación Ruta P-692, cruce P-72-S (Nicolás Calbullanca)- Lleulleu Grande, tramo km 0,00 al km 3,50, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. 2° llamado | A | 1. OBRAS | 5268-77-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2024-01-15 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-11-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 681834.419 | 866892.207 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 20000 | 41.213 | 0 | 0 | 0 | 41.213 | 0 | 0 | 19958.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401464 | Conservación tala selectiva de árboles en Rutas 156 y 126, Comunas de San Pedro de La Paz, Coronel, Santa Juana, Nacimiento y Tomé, Provincia de Concepción y Biobío, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-1-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-20 | 2025-06-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-18 | 2026-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1057148.4 | 1057148.4 | 0-0 |  | 0 | 400400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82400 | 104500 | 106000 | 107500 | 740658.4 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 345951 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-605, Comuna de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-53-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-15 | 2022-12-28 | 2023-03-31 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2024-06-13 | BIO-BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | Indice Polinomico | 2026899.511 | 2320153.277 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 100 | 927.164 | 927.164 | 0 | 0 | 927.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381090 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-210 (Carampangue-La Punta) km 0,0 al km 2,3, P-340 (Los Ñancos) km 0,55 al km 5,1 y P-330 (Ovejería) km 0,0 al km 2,73, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºllamado | A | 1. OBRAS | 5268-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-05 | 2023-11-15 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2025-06-10 |  |  | Indice Polinomico | 2501593.843 | 3235566.699 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 96.4 | 1810081.525 | 1592860.414 | 0 | 1278432.438 | 314427.976 | 0 | 0 | 0 | 175332.352 | 41888.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 386389 | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-105 (Los Ángeles - Santa Clara - Salto del Laja) y Q-110 (Ruta 5 - El Pino - Los Troncos), Comuna de los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-69-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-09 | 2023-12-15 | 2024-03-01 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2025-10-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2306861.817 | 2144929.196 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 98.01 | 1026551.266 | 981095.26 | 0 | 402448.815 | 0 | 447559.537 | 131086.908 | 10812.039 | 0 | 34643.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395279 | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-860 (Rapelco- Manzanaché) y Q-760 (Estación Rapelco), Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2 llamado. | A | 1. OBRAS | 5268-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-09 | 2024-06-07 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2025-04-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 838556.096 | 1194428.975 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 74.62 | 1148969.626 | 812275.533 | 0 | 179052.615 | 633222.918 | 0 | 0 | 168301.8 | 0 | 147399.689 | 20992.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, FLORIDA | del Biobío | PROYECTOS | 40037608-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ROL N-48-O, SECTOR PUENTE 7 - AGUA DE LA GLORIA, PROVINCIA CONCEPCIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 386690 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta N-48-O, Sector: Puente 7 - Agua de la Gloria, Provincia Concepción. 2° llamado | A | 2. ESTUDIOS | 5268-66-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-03 | 2023-12-20 | 2024-03-01 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2026-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1200721.9 | 1116217.144 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 18.25 | 237045.117 | 56507.977 | 0 | 0 | 0 | 56507.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46573.658 | 130250.682 | 3712.8 | 786152.256 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40038305-0 | REPOSICION PUENTE RANQUILCO EN CAMINO ROL P-544, COMUNA DE LOS ALAMOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372419 | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2025-07-25 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 619627.05 | 541450 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 73.4 | 86834.573 | 26064.618 | 0 | 0 | 26064.618 | 0 | 0 | 2307.495 | 0 | 28034.885 | 18760.702 | 11666.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372819 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa IV, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-26 | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2028-06-09 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 771834 | 814090.234 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 22.07 | 218015.087 | 89399.233 | 0 | 35442.371 | 17908.253 | 17979.27 | 18069.339 | 18095.32 | 18355.136 | 18381.117 | 18407.099 | 18433.08 | 18459.062 | 18485.04 | 225191.205 | 372090.091 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 381415 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las provincias de Concepción y Biobío, sector Santa Juana y Nacimiento Etapa IV, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2028-09-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 771834 | 805509.453 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 11.61 | 210969.772 | 83225.302 | 0 | 0 | 0 | 49280.799 | 33944.503 | 18170.685 | 18196.86 | 18223.035 | 18249.21 | 18275.385 | 18301.56 | 18327.735 | 222197.834 | 432417.229 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 381420 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, sector Arauco Norte, etapa IV, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-23 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2028-07-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 749462 | 810000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 13.13 | 196384.214 | 53354.872 | 0 | 0 | 0 | 53354.872 | 0 | 35621.617 | 17836.66 | 17862.511 | 17888.362 | 17914.213 | 17940.064 | 17965.915 | 219447.967 | 411328.336 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 372820 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa IV, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-88-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-14 | 2024-03-14 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2028-03-26 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 6894675.122 | 6743152.284 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 25.62 | 1645921.032 | 958280.261 | 0 | 0 | 0 | 848894.746 | 109385.515 | 106030 | 84944 | 95697 | 75481 | 64788 | 108130 | 152570.771 | 1027584.003 | 3316069.13 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381394 | CGM por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa IV, Region del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-91-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 2024-09-02 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2028-09-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7577333.656 | 8255080.302 | 76116163-6 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 13.17 | 2080986.902 | 1054595.62 | 0 | 179585.177 | 271099.502 | 331900.117 | 272010.824 | 247629.787 | 183880.712 | 97798.612 | 98248.612 | 98698.612 | 110165.125 | 189969.822 | 1024065 | 6322173.672 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381401 | Conservación global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Norte, Etapa IV , Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-90-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 2024-06-13 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2028-06-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6996905.913 | 8740875.972 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 26.08 | 2326209.894 | 1446110.362 | 0 | 472032.407 | 243961.261 | 0 | 730116.694 | 169833.774 | 106296.108 | 64932.126 | 106596.108 | 112083.414 | 177986.678 | 142371.324 | 1074617.218 | 5010416.068 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40038494-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372829 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global a serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa II, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-67-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2026-01-26 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 538356 | 479808 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 62.92 | 253844.593 | 103908.597 | 0 | 40016.165 | 22071.567 | 20521.389 | 21299.476 | 21329.464 | 21359.452 | 21389.44 | 21419.428 | 21449.416 | 21479.404 | 21509.392 | 40912.962 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40038494-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 372830 | Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa II, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-54-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-20 | 2023-11-20 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2025-12-01 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 4789354.489 | 4789354.489 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 55.33 | 3478628.564 | 1556292.304 | 0 | 451244.4 | 412166.068 | 359250.13 | 333631.706 | 265716.931 | 216330.025 | 201293.336 | 336201.362 | 271537.532 | 326295.038 | 304962.036 | 398187.585 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410760 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento camino q-148, cr. ruta 180 (la suerte)-cr. q-34 (las quilas), Los Ángeles (Nuevos 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 716220 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 274582 | 491771.804 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | Interregional | PROYECTOS | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 122066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122066 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410761 | Mejoramiento Ruta Q-148, Sector: Cruce Ruta 180 (la Suerte)-Cruce Q-34 (Las Quilas), Provincia Del Bío Bio, Región del Bio Bio | N | 1. OBRAS | 5048-19-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-05 | 2025-07-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-08 | 2027-08-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9700184.082 | 9700184.082 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3012931 | 7366265.026 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | HUALQUI, YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 40038736-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ROL Q-60-O, SECTOR RERE-TALCAMAVIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372446 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta Q-60-O, Sector: Rere-Talcamavida, Región del Biobío. | A | 2. ESTUDIOS | 5268-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-11 | 2023-09-21 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2025-11-20 | BIO-BIO, CONCEPCION | YUMBEL, HUALQUI | Indice de Precios al Consumidor | 692818 | 573515.383 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 39.87 | 184105.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11599.5 | 0 | 133446.859 | 0 | 0 | 28364.294 | 10695 | 195695.738 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, TALCAHUANO, HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 40038838-0 | MEJORAMIENTO EJE AV. JORGE ALESSANDRI SECTOR: TREBOL DE AUTOPISTA-COSTANERA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372448 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Eje Av. Jorge Alessandri Sector: Trebol Autopista Costera | A | 2. ESTUDIOS | 5048-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-20 | 2024-04-24 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 2025-09-16 | CONCEPCION | CONCEPCION, HUALPÉN, TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 377000 | 349680 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 293335.085 | 116683.93 | 0 | 0 | 51658.734 | 0 | 65025.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176651.155 | 0 | 0 | 47000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40038846-0 | NORMALIZACION DE VARIOS PUENTES REGION DEL BIOBIO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40038846-0 | NORMALIZACION DE VARIOS PUENTES REGION DEL BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 413402 | Estudio de Ingeniería Normalización Varios Puentes, Región del Biobío. | N | 2. ESTUDIOS | 5268-3-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-13 | 2025-07-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-29 | 2026-09-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 265465.2 | 265465.2 | 0-0 |  | 0 | 41680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41680 | 273996 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40039139-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346104 | Conservación de seguridad vial Ruta 156 de La Madera por sectores, Año 2022, Provincia de Biobío y Concepción, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-49-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-12-02 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2024-01-26 | BIO-BIO | NACIMIENTO, NEGRETE | Indice Polinomico | 817348.63 | 1141836.211 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 100 | 6926.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6926.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40039139-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 378191 | Conservación de seguridad vial Ruta Q-61-R por sectores, Año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2° llamado | A | 1. OBRAS | 5268-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-05-11 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2024-01-05 |  |  | Indice Polinomico | 602530.993 | 625859.83 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 95.15 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40039762-0 | CONSTRUCCION INTECONEXION VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI: TRAMO 1-B | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372462 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial Dichato, Florida y Hualqui, Tram 1-B, Región del Biobío | A | 2. ESTUDIOS | 5048-44-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-11 | 2023-12-12 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2026-02-24 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME | Indice de Precios al Consumidor | 792650 | 797300 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 349854 | 222586.395 | 0 | 0 | 48257.632 | 37436.22 | 136892.543 | 0 | 0 | 0 | 45946.78 | 0 | 39743.368 | 41577.457 | 290547.94 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 415213 | Publicaciones Subtitulo 31-2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 18220 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 391717 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023-2024, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-92-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-12 | 2024-03-15 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2025-05-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 671874 | 632734.425 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 90.48 | 115103.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115103.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 396908 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2025-2026, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-71-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-18 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2026-05-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 712827.85 | 669833.388 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 255694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119480 | 60030 | 60320 | 10450 | 0 | 5414 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 396909 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación, Provincia de Biobío, región del Biobío, año 2024-2025 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-61-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2025-12-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 743160.95 | 736102.227 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 45.92 | 341202.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20747.191 | 63481.024 | 63786.024 | 64091.024 | 64396.024 | 64701.024 | 41542.295 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370058 | Conservación Periódica Ruta 156, muros de contención año 2023, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-11-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-06-20 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2024-09-06 |  |  | Indice Polinomico | 1708362.268 | 1606693.43 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 100 | 19790.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19790.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370064 | Conservación Periódica Ruta O-680, Agua de la Gloria - El Queule - Hualqui, tramo km 0 al km 5, Comuna de Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-12-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-06-01 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2024-08-14 |  |  | Indice Polinomico | 1096985.508 | 1418520.382 | 77851400-1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 100 | 9999.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 373356 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas Q-262, Q-305, Q-521, S/R-Q-533 y Q-555, por sectores, Comunas de Cabrero y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-99-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-26 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2024-03-04 | BIO-BIO | CABRERO, LOS ANGELES | Indice Polinomico | 1499928.478 | 1384668.392 | 76032289-K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 100 | 12954.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12954.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 407373 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO O-678, KM 0 AL KM 3,3, (SAN ANTONIO-PUENTE 1) COMUNA DE CONCEPCIÓN , PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 750000 | 0-0 |  | 0 | 233350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20600 | 52250 | 53000 | 107500 | 733910 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 407966 | Conservación Periódica camino O-48-N, Km 58,9 al Km 69,5 (Ruta 5-Agua de la Gloria), Comunas de Concepción y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-65-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-11-15 | 2024-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-20 | 2026-06-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2871227.318 | 2909417.248 | 77851400-1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 0 | 1223905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 133800 | 169500 | 286250 | 371200 | 131155 | 2037547.784 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40042816-0 | REPOSICION PUENTE LAS BASAS EN CAMINO ROL Q-685, COMUNA DE SANTA BARBARA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372419 | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2025-07-25 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 619627.05 | 541450 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 73.4 | 66984.918 | 25887.104 | 0 | 0 | 25887.104 | 0 | 0 | 3309.652 | 0 | 19970.655 | 16317.507 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40043729-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 391717 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023-2024, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-92-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-12 | 2024-03-15 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2025-05-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 671874 | 632734.425 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 90.48 | 144277.71 | 144277.71 | 0 | 0 | 144277.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40043729-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370829 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R O-712, Km 12,1 al 14,9, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-72-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-17 | 2023-02-24 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2024-01-31 | CONCEPCION | HUALQUI | Indice Polinomico | 715722.102 | 918710.607 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 99.54 | 7743.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7743.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40043729-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 379189 | Camino Básico por Conservación O-420 (Puente 7 - Roa) Km 5,0 al 9,7, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2º Llamado | A | 1. OBRAS | 5268-25-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-07-28 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2024-07-04 |  |  | Indice Polinomico | 1279915.424 | 1463377.522 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 100 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40043729-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 379190 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-480 (El Rosal-Lebu) Km 11 al Km 15,4 y P-570 (Pehuén -Ruca Raqui) Km 0 al Km 4,5, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | A | 1. OBRAS | 5268-48-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-29 | 2023-10-13 | 2023-11-09 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2025-01-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2685520.362 | 3219793.716 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 99.82 | 292999.023 | 292999.023 | 0 | 0 | 292999.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40044942-0 | REPOSICION PUENTE CHILE EN CAMINO ROL P-348, COMUNA DE ARAUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372419 | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2025-07-25 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 619627.05 | 541450 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 73.4 | 87378.656 | 24170.887 | 0 | 0 | 24170.887 | 0 | 0 | 3351.937 | 0 | 32789.926 | 19906.932 | 7158.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | QUILLECO | del Biobío | PROYECTOS | 40045238-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-561, SECTOR CRUCE Q-469, CEMENTERIO QUILLECO CAÑICURA LOS PRADOS, COMUNA QUILLECO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372816 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento camino Q-561, sector Cruce Q-469 (Cementerio Quilleco)-Cañicura-Los Prados, Comuna de Quilleco, Prov. Biobio, Región del Biobío | A | 2. ESTUDIOS | 5268-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-09-21 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2025-06-08 | BIO-BIO | QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 652262.8 | 542949.4 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 76.5 | 145243.237 | 65871.189 | 0 | 0 | 0 | 65871.189 | 0 | 19935.356 | 0 | 59436.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40045968-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 -2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 356222 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global a Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, etapa I, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-46-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-12-22 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2025-03-23 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 456503 | 452200 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 82.15 | 52055.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52055.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40045968-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 -2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 356219 | Conservación Global a serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, Etapa I, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-43-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 2023-01-20 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2025-02-02 | ARAUCO | LEBU | Indice Polinomico | 4795980.911 | 6132460.233 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 97.03 | 922198.143 | 922198.143 | 0 | 611396.162 | 310801.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046657-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 371114 | Conservación Caminos Indígenas año 2023, sector Quilquilco, Tranicura, Cerro Negro y Otros, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-83-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-01-30 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-12-16 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1263887.33 | 1574401.595 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 100 | 590464.963 | 587157.824 | 0 | 587157.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3307.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046657-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 371116 | Conservación Caminos Indígenas año 2023, Varias Comunidades, sector Pilico y Casa Piedra, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-84-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-01-30 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2025-02-07 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 1505436.193 | 1857933.489 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 242967.908 | 242967.908 | 0 | 239124.828 | 0 | 0 | 3843.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046657-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 371118 | Conservación Caminos Indígenas año 2023, sector Quelén ¿ Quelén, Pangueco y otros, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-85-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-01-31 | 2024-03-11 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2025-03-23 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1769419.094 | 2160155.989 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 94.32 | 1263880.696 | 1135088.169 | 0 | 1135088.169 | 0 | 0 | 0 | 128792.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046657-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 371119 | Conservación caminos indígenas año 2023, Sector Huentelolen, Reducción Colico y otros, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-81-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-01-26 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-11-10 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 1169480.932 | 1614125.162 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 16958.321 | 16958.321 | 0 | 14205.395 | 0 | 0 | 2752.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046657-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397090 | Conservación Caminos Indígenas año 2024, Sectores de Huillinco, Huallepen Bajo, Paillahue, Elicura, Calebu y otros, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-60-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-11-06 | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2025-12-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2500917.236 | 2623753.77 | 99537890-6 | APIA SPA | 31.94 | 2063860.335 | 863948.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863948.255 | 0 | 413280 | 103470 | 103620 | 63692.08 | 515850 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046658-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 377474 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación ARAUCO 2024-2025, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-22 | 2024-06-26 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2025-07-25 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 743160.95 | 722140.195 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 79.29 | 143000.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63524.266 | 57914.089 | 0 | 0 | 0 | 21562 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046658-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 379190 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-480 (El Rosal-Lebu) Km 11 al Km 15,4 y P-570 (Pehuén -Ruca Raqui) Km 0 al Km 4,5, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | A | 1. OBRAS | 5268-48-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-29 | 2023-10-13 | 2023-11-09 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2025-01-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2685520.362 | 3219793.716 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 99.82 | 465999.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414691.825 | 6623.11 | 0 | 0 | 44685 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 377474 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación ARAUCO 2024-2025, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-22 | 2024-06-26 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2025-07-25 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 743160.95 | 722140.195 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 79.29 | 255706.568 | 234594.505 | 0 | 112239.693 | 60935.107 | 61419.705 | 0 | 8664.816 | 0 | 12447.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370234 | Conservación Periódica ruta S/R Q-803, km 0,8 al km 4,8, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-50-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2023-10-23 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-05-29 | BIO-BIO | MULCHEN | Indice de Precios al Consumidor | 1220645.594 | 1205675.888 | 76565099-2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 98.671 | 8568.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4068.658 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370237 | Conservación Periódica Ruta Q-351 Km 2,8 al 8,040 y Ruta Q-45 Km 35 al 55, Comuna de Los Ángeles y Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-89-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-19 | 2023-03-09 | 2023-05-18 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2024-12-05 | BIO-BIO | ANTUCO, LOS ANGELES | Indice Polinomico | 3252211.595 | 2697487.359 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370259 | Conservación Periódica alcantarilla y bóvedas corrugadas Perigallo N°3 Km 5,6, Bateria de Tubos Km 13,2 y sin Nombre Km 14,6, en Ruta S/R-Q-628, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-82-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-20 | 2023-02-28 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2024-02-12 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice Polinomico | 1342599.829 | 1365677.32 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 90.06 | 228293.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228293.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 379845 | Conservación Periódica Alcantarilla Corrugada Las Dunas en Ruta P-354, Comuna y Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-16-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-16 | 2023-06-16 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2025-01-31 |  |  | Indice Polinomico | 1100948.016 | 1329211.294 | 88173100-2 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 100 | 551361.881 | 551361.881 | 0 | 111324.655 | 0 | 440037.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381691 | Conservación Periódica Ruta P-686, Cruce P-72-S (Pocuno) - La Obra, Tramo Km 3,30 al Km 8,00, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | A | 1. OBRAS | 5268-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2024-08-12 |  |  | Indice Polinomico | 1199986.599 | 1416639.398 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 99.94 | 22418.866 | 22418.866 | 0 | 0 | 22418.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046663-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 377474 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación ARAUCO 2024-2025, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-22 | 2024-06-26 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2025-07-25 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 743160.95 | 722140.195 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 79.29 | 133758.115 | 61792.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61792.016 | 71966.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046663-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370806 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-768 (Puente Perales-Estación Yumbel) Km 0,311 al Km 11,280, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-74-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-16 | 2023-03-10 | 2023-05-30 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2024-09-12 | BIO-BIO | YUMBEL | Indice Polinomico | 2523954.996 | 2760080.652 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 7248.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7248.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046663-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370807 | Caminos Básicos por Conservación Rutas S/R Q-494 (Sta Amelia -El Sauce) Km 1,58 al 4,26 y Q-296 (San Francisco-Chacaico) Km 0,62 al 5,34, Comunas de Negrete y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-79-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-18 | 2023-02-22 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2024-04-04 | BIO-BIO | NEGRETE | Indice Polinomico | 1612422.047 | 1672092.627 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 923.449 | 923.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046663-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 379857 | Camino Básico por Conservación Quilleco-Pte. Duqueco-Los Aromos, Rutas Q-575, Km 0,9 al 6,9, S/R Q-607 Km 0,2 al 8,6 y Ruta Q-653, Km 3,0 al Km 6,9, Comunas Santa Barbara y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2° llamado | A | 1. OBRAS | 5268-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-16 | 2023-07-07 | 2023-07-31 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2025-01-11 |  |  | Indice Polinomico | 2900565.56 | 2873951.907 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.39 | 40884.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21511.4 | 19373.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046675-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370794 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023-2024, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-68-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-12-29 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 738704.4 | 725989.131 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 92.42 | 36240.055 | 31456.911 | 0 | 31456.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4783.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046675-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370233 | Conservación Periódica Rutas P-60-R Km 20 al 59, P-72-S Km 0 al 48 y Ruta P-630, por Sectores, Comunas de Cañete, Contulmo Y Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-86-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-19 | 2023-03-01 | 2023-06-16 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2025-11-01 | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO, TIRUA | Indice Polinomico | 3799960.973 | 5354040.571 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 98.81 | 603591.767 | 534048.421 | 0 | 0 | 534048.421 | 0 | 0 | 0 | 69543.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA | Interregional | PROYECTOS | 40046876-0 | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA |  | PROYECTOS | 40046876-0 | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40046876-0 | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418127 | Pago Peritos Tasadores Obra: Rep Camino Rol P-60-R, S: Tres Pinos-Las Misiones | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 10174.488 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10174.488 | 10174.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10174.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA |  | PROYECTOS | 40046876-0 | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418672 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 7 8 9 10 REPOSICION CAMINO ROL P-60-R S: TRES PINOS-LAS MISIONES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 46069.241 | 46069.241 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 46069.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46069.241 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA |  | PROYECTOS | 40046876-0 | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418673 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 13 17 19 20 REPOSICION CAMINO ROL P-60-R S: TRES PINOS-LAS MISIONES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 107989.169 | 107989.169 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 107989.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107989.169 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40047690-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 369810 | Conservación de Seguridad Vial Ruta Q-34 (Cruce Ruta 180-Laja) y Ruta Q-200 (Cruce Ruta 5-Puente Perales), por Sectores, Año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-96-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-23 | 2023-02-24 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-12-04 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice Polinomico | 387118.65 | 505446.906 | 76190057-9 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 100 | 8643.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.678 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40047694-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 369808 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuela, Año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-91-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-25 | 2023-03-06 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2024-01-18 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice Polinomico | 699733.685 | 762321.258 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049836-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 401512 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación y Aplicación de supresor de polvo en las Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío (2024). | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-54-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-05 | 2024-10-11 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2025-03-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 129805.2 | 152048.863 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 69.37 | 143309.784 | 93755.978 | 0 | 61660.081 | 0 | 32095.897 | 0 | 0 | 49553.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049836-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 401513 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación y Aplicación de supresor de polvo en la Provincia de Biobío Sector Norte y Sur, Región del Biobío (2024). | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-55-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-05 | 2024-10-11 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2025-03-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 120047.2 | 142659.144 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 90.61 | 99400.354 | 88685.238 | 0 | 30266.96 | 58418.278 | 0 | 0 | 0 | 10715.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049836-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 413820 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Red Vial, Región del Biobío, año 2025-2026 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 430000 | 0-0 |  | 0 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 82550 | 83999.667 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049836-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401515 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para Varios Caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío Sector Norte, Región del Biobío (año 2024) | A | 1. OBRAS | 5268-46-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-09-24 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2025-03-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 772483.808 | 739717.8 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 100 | 674418.178 | 673856.357 | 0 | 527551.909 | 146304.448 | 0 | 0 | 0 | 561.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049836-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401516 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para Varios Caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío Sector Sur, Región del Biobío (año 2024) | A | 1. OBRAS | 5268-47-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-09-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2025-03-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 844558.005 | 768387.467 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 100 | 714641.628 | 710332.576 | 0 | 165688.703 | 544643.873 | 0 | 0 | 0 | 4309.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049836-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401518 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Concepción, Región del Biobío (año 2024) | A | 1. OBRAS | 5268-44-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-09-24 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2025-02-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 714109.883 | 742450.992 | 76149673-5 | CORPORACION VIAL S.A. | 100 | 538646.906 | 538646.906 | 0 | 533239.367 | 0 | 5407.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049836-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401519 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para Varios Caminos de la Red Vial de la Provincia de Arauco, Región del Biobío (año 2024) | A | 1. OBRAS | 5268-45-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-09-25 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2025-03-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1091836.9 | 1082033.396 | 76305289-3 | INVERSIONES MARINI LIMITADA | 100 | 1067065.196 | 1067065.196 | 0 | 814980.814 | 0 | 252084.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049836-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413773 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS S/R Q-235, S/R Q-139, S/R Q-141, S/R Q-255 y S/R Q-135, COMUNA DE LOS ÁNGELES, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2361500 | 0-0 |  | 0 | 21238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21238 | 2630550 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049836-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413810 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA O-910, KM 0 AL KM 4, Y RUTA O-882, KM 22 AL KM 26, COMUNA DE SANTA JUANA, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1322000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386900 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 415213 | Publicaciones Subtitulo 31-2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 18220 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 396918 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos caminos Indígenas año 2024-2025 Región del Biobío, Provincia de Arauco, sector Sur | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 280000 | 0-0 |  | 0 | 117880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28840 | 29260 | 29680 | 30100 | 182840 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 396920 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos caminos Indígenas año 2024-2025, Región del Biobío, Provincia de Arauco, sector Norte | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 260000 | 0-0 |  | 0 | 109460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26780 | 27170 | 27560 | 27950 | 169780 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395275 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, Sector Colcuma, Manqueche, Ponotro, F. Namoncura y otros, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-14 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2025-07-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1727135.391 | 1966291.177 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 74.54 | 1641484.503 | 1021400.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021400.679 | 0 | 178468.982 | 335731.612 | 105883.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396926 | Conservación caminos Indígenas año 2024, sector Antiquina y Lleu-lleu, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-10-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-09 | 2024-05-14 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2025-05-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1380043.689 | 1641369.651 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 100 | 1058378.239 | 882306.286 | 0 | 0 | 0 | 666823.27 | 215483.016 | 176071.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396932 | Conservación caminos Indígenas, año 2024, sector Quidico, Tranaquepe y Curapaillaco, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-13 | 2024-06-18 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2025-06-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1444639.398 | 1629021.465 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 15.39 | 1435518.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66121.782 | 1369396.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396934 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, Sector Tubul y Raqui, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-30-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-03 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2025-06-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1151034.551 | 1268393.969 | 76404811-3 | CONSTRUCTORA AYEMCO LTDA | 72.91 | 1206595.347 | 849898.828 | 0 | 0 | 0 | 342951.272 | 506947.556 | 122856 | 143542.001 | 90298.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397090 | Conservación Caminos Indígenas año 2024, Sectores de Huillinco, Huallepen Bajo, Paillahue, Elicura, Calebu y otros, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-60-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-11-06 | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2025-12-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2500917.236 | 2623753.77 | 99537890-6 | APIA SPA | 31.94 | 472102.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51885 | 155880 | 264337.8 | 179209.055 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 402663 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, sector Curico y Catren, Comunas de Lebu y Los Álamos y Terminación CCI 2020, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-37-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-19 | 2024-08-22 | 2024-09-27 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2025-08-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1818012.988 | 1983099.906 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 59.26 | 1395783.88 | 561377.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561377.162 | 133900 | 154725 | 258250 | 244854.863 | 42676.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 415213 | Publicaciones Subtitulo 31-2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 18220 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 396908 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2025-2026, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-71-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-18 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2026-05-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 712827.85 | 669833.388 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 172250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50160 | 60900 | 61190 | 293075.148 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 396909 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación, Provincia de Biobío, región del Biobío, año 2024-2025 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-61-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2025-12-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 743160.95 | 736102.227 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 45.92 | 391387.102 | 281757.494 | 0 | 0 | 152328.025 | 66361.935 | 63067.534 | 62367.07 | 47262.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37181.275 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396780 | Caminos Básicos por Conservación Ruta P-622 (Cruce P-630 - Lencanboldo) km 0,0 al km.7,3 y Ruta P-560 (Cañete-Cayucupil-Butamalal), km 13,2 al km 16,45. Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-20 | 2024-06-25 | 2024-09-04 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2025-12-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3574778.088 | 3996548.517 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 12.101 | 2639439.717 | 501579.874 | 0 | 0 | 0 | 313401.052 | 188178.822 | 418162.432 | 210081.216 | 328501.003 | 339329.946 | 275319.283 | 270665.464 | 295800.499 | 1652830.841 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396867 | Camino Básico por Conservación Ruta P-328 cruce P-20 (Llico) - Piure - cruce P-352 (Tropén), km. 1,81 al km.10,24, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-50-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-29 | 2024-10-10 | 2024-11-19 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2025-12-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2145464.328 | 2278524.461 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 1.14 | 1114225.073 | 26848.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26848.481 | 0 | 0 | 0 | 207039.999 | 288893.999 | 228073.395 | 363369.199 | 1266020.388 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396878 | Camino Básico por Conservación Ruta O-772, (Quilacoya - San Onofre - Hualqui), km 5,9 al km 12,6, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-51-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-29 | 2024-10-18 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2025-07-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1126441.505 | 1304763.024 | 76149673-5 | CORPORACION VIAL S.A. | 61.68 | 1599397.741 | 827438.59 | 0 | 0 | 0 | 292228.618 | 535209.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258800 | 513159.151 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396883 | Camino básico por Conservación rutas O-362 (Lloicura - Chito Vera) km 0,0 al km 5,7 y O-366 (Cementerio - Lloicura) km 0,0 al km 1,019, Comuna Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-08-22 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2025-07-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1547329.511 | 1771411.388 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 55.67 | 1840538.704 | 1015732.813 | 0 | 0 | 0 | 702769.227 | 312963.586 | 62322 | 187866 | 157305 | 263425 | 153887.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396888 | Camino Básico por Conservación ruta Q-679, cruce Q-61 (Los Mayos) - Cruce Q-681 (Los Maitenes), tramo km 1.25 al km 7.03. Comuna de Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-01-16 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2026-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1700469.302 | 1586923.101 | 76149673-5 | CORPORACION VIAL S.A. | 0 | 994500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15450 | 103500 | 124800 | 209000 | 330750 | 211000 | 676093.872 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396891 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-983, Cruce N-59-Q (Tucapel) - Monte Verde - Cruce Q-965 (Trupán), Tramo Km 9,20 al Km 13,20 comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-10 | 2024-06-24 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2025-06-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1166873.897 | 1120337.356 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 80.84 | 621889.713 | 347936.419 | 0 | 123549.565 | 0 | 224386.854 | 0 | 0 | 14928.294 | 0 | 259025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396892 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-155 (Santa Amalia-Esquina Verde) km. 0,0 al km 2,3 y km. 3,4 al km 5,5, Ruta Q-238 (San Rafael-Las Ciénagas) km. 5,3 al km 8,6, y Ruta S/R-Q-704 (Los Puentes-Misque) tramo km. 0,0 al km. 1,9, Comunas de Los Ángeles, | A | 1. OBRAS | 5268-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-20 | 2024-06-27 | 2024-08-06 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2026-01-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2635435.761 | 2522260.718 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 36.23 | 2182895.094 | 949969.35 | 0 | 0 | 0 | 483766.907 | 466202.443 | 118066.52 | 84440.277 | 84840.277 | 159825.52 | 307134.866 | 262517.591 | 216100.693 | 490225.843 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396897 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-751 (Granaderos - Santa Adriana - Reservas Quilapalo), Km.9,3 al km. 16,0 y Ruta S/R Q-864 (Canal Biobío - Alhuelemu), 0,00 al km 4,0, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-20 | 2024-06-25 | 2024-08-06 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2025-11-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3047335.626 | 2687078.441 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 77.78 | 2676977.864 | 2105907.425 | 0 | 0 | 859398.259 | 647643.819 | 598865.347 | 0 | 105040 | 84432 | 47070.439 | 334528 | 0 | 0 | 56770.708 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396898 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-458 (Puente Nicodahue -Choroico) km 9,2 al km 12,91 y Ruta Q-340 (Puente Bautmann - Taboleo ) km 2,0 al km 4,32 Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-06-19 | 2024-07-31 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2025-09-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1789041.36 | 1966894.716 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 79.025 | 2036810.974 | 1545634.995 | 0 | 614710.623 | 419000.031 | 413634.511 | 98289.83 | 225806.4 | 105040 | 101898.366 | 58431.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396900 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-620 (Puente La Obra- Petagorda- Reunión), km 0,0 al km 6,6, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-49-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-29 | 2024-10-09 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2025-07-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1221340.802 | 1093105.913 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 985750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257500 | 0 | 0 | 0 | 207000 | 260000 | 261250 | 150261.209 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 407786 | Caminos Básicos por Conservación Ruta O-540 (Florida - San Antonio de Dadi) km. 5,0 al km.13,4, Ruta O-550-Q (Ruta 148 - Cancha Los Monteros - Coihue) km.11,8 al km.12,5 y Ruta Q-560-O (Ruta 148 - Pelecó - Cancha los Monteros) km. 7,2 al km. 9,6, Comuna d | N | 1. OBRAS | 5268-63-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-08 | 2024-12-10 | 2025-01-08 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2026-02-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3491957.847 | 3179423.609 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 0 | 1754350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123600 | 103500 | 104000 | 104500 | 420000 | 474750 | 424000 | 1544203.422 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 415213 | Publicaciones Subtitulo 31-2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 18220 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 397798 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-22 | 2024-09-03 | 2024-09-30 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2028-09-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 937946.1 | 859999.923 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 11.81 | 211558.242 | 74994.694 | 0 | 0 | 37021.49 | 18914.509 | 19058.695 | 19150.185 | 19241.675 | 19333.164 | 19424.653 | 19516.143 | 19607.632 | 20290.096 | 241074.45 | 483649.251 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 397799 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, etapa IV, Región de Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-48-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-07 | 2024-12-17 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2028-12-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 922845 | 1072065.01 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 7.22 | 248106.427 | 79607.455 | 0 | 0 | 32479.522 | 23512.849 | 23615.084 | 23729.133 | 23843.183 | 23957.232 | 24071.282 | 24185.331 | 24299.381 | 24413.43 | 300520.353 | 663395.629 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 397801 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa IV, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-58-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 2024-12-24 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2028-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 933192.05 | 916467.861 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 6.38 | 201297.786 | 60264.586 | 0 | 0 | 0 | 39977.498 | 20287.088 | 19862.6 | 19957.6 | 20052.6 | 20147.6 | 20242.6 | 20337.6 | 20432.6 | 244625 | 576755.797 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 397803 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa III, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-66-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-25 | 2024-12-23 | 2025-03-20 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2029-01-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 769596.8 | 935899.062 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 145143.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20509.36 | 20608.92 | 20708.48 | 20808.04 | 20907.6 | 21007.16 | 20593.68 | 267627.5 | 648606.342 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 397810 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa IV, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-70-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-03-12 | 2025-05-06 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2029-04-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 775609.275 | 932912.4 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 126230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17510 | 20700 | 20800 | 20900 | 21000 | 25320 | 259900 | 672471.376 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 397811 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Contulmo - Cañete Sur, etapa I, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-69-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-06 | 2025-04-02 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2029-03-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 775189.8 | 873221.108 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 135940.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17979.85 | 19229.444 | 19322.34 | 19415.236 | 19508.132 | 19601.028 | 20884.312 | 248045 | 605270.497 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397759 | Conservación Global Mixta Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-09 | 2024-07-10 | 2024-08-14 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2028-08-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7995734.236 | 8779618.102 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 25.12 | 3220348.372 | 2167720.598 | 0 | 1512900.545 | 146994.106 | 244616.338 | 263209.609 | 182988.809 | 136910.777 | 131832.478 | 137300.777 | 190378.768 | 92903.995 | 180312.17 | 1330464.826 | 4741185.35 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397762 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de Las Provincia De Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, Etapa Iv, Region del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-23 | 2024-09-05 | 2024-10-09 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2028-11-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9997916.159 | 10993983.061 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 2.88 | 1530073.468 | 297619.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297619.095 | 207039.999 | 180385.799 | 176493.999 | 190265.099 | 141603.2 | 194655.077 | 142011.2 | 1002209 | 7972557.169 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397767 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa IV, Región del Biobio. | A | 1. OBRAS | 5268-41-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-13 | 2024-09-30 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-12-05 | 2028-11-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7894680.774 | 8415607.32 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 3.87 | 1788977.876 | 232017.32 | 0 | 0 | 0 | 80535.181 | 151482.139 | 108715.54 | 155532.914 | 155757.914 | 155982.914 | 210977.219 | 463207.088 | 306786.967 | 1256260 | 6156621.769 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397769 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos De La Provincia de Biobío Sector Nororiente, Etapa III, Región Del Biobio | N | 1. OBRAS | 5268-59-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-13 | 2024-12-09 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2028-12-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6978490.853 | 7455947.139 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 724742.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46350 | 72205 | 103300 | 103450 | 103600 | 191937.5 | 103900 | 1203545 | 6000399.144 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397772 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa IV, Región Del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-68-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-02-07 | 2025-03-21 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2029-03-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9696858.609 | 11149721.564 | 76116163-6 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 0 | 1163092.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 103150 | 289240 | 356902.5 | 310800 | 1045390 | 8269173.007 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397775 | Conservación Global Mixto por Nivel De Servicio y Precios Unitarios de Camino de La Provincia de Arauco, Sector Contulmo - Cañete Sur, Etapa I, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-64-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-11 | 2024-12-26 | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2029-01-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9699130.224 | 9617079.133 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 2.73 | 1524903.465 | 266810.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266810.989 | 128419.2 | 102070 | 153330 | 102370 | 276804 | 217485.276 | 277614 | 1028185 | 7445522.492 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 40050121-0 | CONSERVACION PUENTE JUAN PABLO II REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40050121-0 | CONSERVACION PUENTE JUAN PABLO II REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391989 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Puente Juan Pablo II, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-28-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-16 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-15 | 2027-05-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 588014.7 | 588014.7 | 0-0 |  | 0 | 154988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29748 | 29865 | 29982 | 30098 | 35295 | 437043 | 294669 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40050121-0 | CONSERVACION PUENTE JUAN PABLO II REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391990 | Conservación Puente Juan Pablo II, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5048-101-LR24 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-04-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-23 | 2027-01-16 |  |  | Indice Polinomico | 6605327.062 | 6605327.062 | 0-0 |  | 0 | 586560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15360 | 0 | 364000 | 207200 | 0 | 3798006 | 3367118.378 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI |  | PROYECTOS | 40050151-0 | CONSTRUCCION AMPLIACION RUTA O-60-Q, SECTOR HUALQUI - LA LEONERA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40050151-0 | CONSTRUCCION AMPLIACION RUTA O-60-Q, SECTOR HUALQUI - LA LEONERA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411664 | Estudio de Prefactibilidad Construcción y Ampliación Ruta O-60-Q sector Hualqui-La Leonera (Nuevos 2025) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 727272 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 450000 | 456000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40050301-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DEL BIO BIO AÑO 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 415213 | Publicaciones Subtitulo 31-2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 18220 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40050301-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DEL BIO BIO AÑO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413891 | Conservación de elementos de seguridad vial, año 2025, Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 976563 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 920380.45 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40050302-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA REGION DEL BIOBÍO AÑO 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 415213 | Publicaciones Subtitulo 31-2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 18220 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40050302-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA REGION DEL BIOBÍO AÑO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413898 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, AÑO 2025, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 950000 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 877430 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40050303-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL BIO BIO AÑO 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 415213 | Publicaciones Subtitulo 31-2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 18220 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40050303-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL BIO BIO AÑO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 408049 | Conservación de seguridad vial Ruta 160 Región del Biobío, Km 121,5 AL Km 123,7, Sector Pehuén y Km 130,9 AL Km 133,0, Sector Santa Rosa, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 520290 | 0-0 |  | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 505750.45 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053033-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382546 | Conservación periódica Ruta 156 de La Madera, km 43.165 al km 87.900 por sectores y otros caminos, comunas de Santa Juana y Nacimiento, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-86-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-15 | 2024-03-25 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2025-06-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7362657.806 | 6479908.674 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 97.33 | 3973120.236 | 3617200.198 | 0 | 2411090.44 | 671360.783 | 452366.217 | 82382.758 | 106886.136 | 167084.505 | 81949.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053478-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DEL BIOBIO AÑO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382314 | Camino Básico por Conservación Ruta O-772, Cruce Q-60-O (Quilacoya) - San Onofre - Cruce Q-60-O, Tramo 0.82 al 5.99, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-73-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-14 | 2023-12-07 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2025-02-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1317705.088 | 1692238.593 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 97.1 | 177255.545 | 119126.745 | 0 | 0 | 0 | 119126.745 | 0 | 0 | 0 | 54621.656 | 3507.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053478-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DEL BIOBIO AÑO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382356 | Camino Básico por Conservación Ruta O-554 Cruce Ruta 146 (San Nicolás)-Cruce O-550-Q, Tramo Km 0.00 al Km 5.00, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-58-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-11-17 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2025-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1354382.316 | 1489519.125 | 76502516-8 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 89.98 | 489043.923 | 367558.828 | 0 | 183592.221 | 116588.665 | 0 | 67377.942 | 0 | 0 | 121485.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053478-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DEL BIOBIO AÑO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382357 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-805, Cruce Q-953 (Mulchén) -Caledonia, Tramo Km 12.6 al Km 17.1, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-57-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-08 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2025-01-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 987980.84 | 1277805.876 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 82921.167 | 52921.167 | 0 | 0 | 0 | 52921.167 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053901-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382785 | "Conservación Periódica ruta 156, muros de contención año 2023 - etapa 2, Provincia de Concepción, Región del Biobío". | A | 1. OBRAS | 5268-49-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-21 | 2023-10-18 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2024-11-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1628471.565 | 1532517.086 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 99.63 | 39794.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29794.477 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40054624-0 | NORMALIZACION SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES EN RUTA 126, COMUNA DE TOME, REG. BIOBIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5210 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40056503-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387634 | Obras de emergencias de Corte y Estabilización de Taludes en Ruta O-668, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-02-21 | 2025-02-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1188465 | 1086550.231 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 59.19 | 1215967.465 | 550835.077 | 0 | 178601.834 | 172007.255 | 78402.206 | 121823.782 | 326040 | 0 | 159903.105 | 179189.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40056503-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387655 | Obras de Emergencia Puente Nivequeten en Ruta S/Rol 3995, Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2023-12-07 | 2024-09-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2010916.383 | 1884314.543 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 70.77 | 152393.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152393.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40056503-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388135 | Obras de emergencia Ruta Q-45, Sector Pangue, Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Region del Biobío | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-05-30 | 2024-12-11 | 2024-02-20 | 2025-08-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3484894 | 3565059.592 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 82.24 | 3193623.904 | 2011964.665 | 0 | 1954290.671 | 57673.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181659.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40056503-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388383 | Obras de emergencia, Corte y Estabilizacion de taludes en Ruta P-20, Sector Km 37,9 al Km 41,0 (por sectores), Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Region del Biobio | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-17 | 2024-06-10 | 2024-02-21 | 2024-11-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2008064 | 2005432.366 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 60.44 | 840188.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840188.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40057215-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2023 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 392727 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Los Ángeles, Etapa I, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-40-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-10-03 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2026-09-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 425329.8 | 469395.5 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 24.8 | 250791.951 | 97897.554 | 0 | 34955.7 | 20855.446 | 20937.08 | 21149.328 | 21531.888 | 21635.278 | 21738.667 | 21842.057 | 21945.446 | 22048.836 | 22152.225 | 227532.712 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40057215-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 392703 | Conservación Global a Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Los Ángeles, Etapa I, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-22 | 2024-07-05 | 2024-08-13 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2026-08-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4496412.561 | 4260630.51 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 27.64 | 2147905.999 | 1135738.188 | 0 | 0 | 679678.19 | 261999.148 | 194060.85 | 193582.308 | 132414.872 | 113145.727 | 127540.299 | 154369.445 | 160984.59 | 130130.57 | 2739028.51 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40057218-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 392717 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de Caminos Indígenas, Etapa I, Sector Valle del Biobío y Valle del Queuco, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-15 | 2024-08-14 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2026-07-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 457626.4 | 487489.807 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 34.25 | 265480.248 | 109574.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109574.205 | 21954.363 | 22060.34 | 22166.316 | 22272.292 | 22378.268 | 22484.244 | 22590.22 | 186760.903 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40057218-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 392688 | Conservación Global de Caminos Indígenas, Etapa I, Sectores Valle del Biobío y Valle del Queuco, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-12 | 2024-06-07 | 2024-07-05 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2026-08-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4477426.598 | 4994254.856 | 76116163-6 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 22.81 | 1739001.912 | 1001670.144 | 0 | 0 | 0 | 353575.249 | 648094.895 | 251650.861 | 84283.62 | 52927.263 | 53177.263 | 106854.525 | 107354.525 | 81083.711 | 3380990.17 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060438-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 415213 | Publicaciones Subtitulo 31-2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 18220 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060438-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 417669 | CONSERVACIÓN CAMINOS INDÍGENAS, AÑO 2025, SECTOR CHEÑECO, LOS ÑANCOS Y LAS PUENTES COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1611500 | 0-0 |  | 0 | 480646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480646 | 1601220 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060438-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 417671 | Conservación Caminos Indígenas, año 2025, sector Lloncao y Paicaví, comuna de Cañete, provincia de Arauco, región Del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1553314 | 0-0 |  | 0 | 538554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538554 | 1215780 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 415213 | Publicaciones Subtitulo 31-2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 18220 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 413844 | Asesoría a La Inspección Técnica de CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2024-2026. INVIERNO 2024. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 700000 | 0-0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 737100 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO |  | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1005000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 378869 | Conservación Periódica de corte y estabilización de taludes en Ruta S/R Q-687, Km 0,8 al Km 2,0, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | N | 1. OBRAS | 5268-111-O1244 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-20 | 2026-02-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1693020.501 | 1646692.576 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 539000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 105000 | 262500 | 120000 | 1215499.6 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413025 | Conservación Periódica de Corte en Ruta 156, Sector Km 5,4 al Km 99,5 (Por Sectores), Comunas de San Pedro de La Paz, Coronel, Santa Juana y Nacimiento, Provincia de Concepción y del Biobío, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | N | 1. OBRAS | 5268-2-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-13 | 2025-07-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-29 | 2027-05-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5744764.747 | 5744764.747 | 0-0 |  | 0 | 468050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154500 | 313550 | 2927454.75 | 2994699.747 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413027 | Conservación Periódica de Corte y Estabilización de taludes en Ruta Q-61, Km 37 al Km 38 Comuna de Santa Barbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | N | 1. OBRAS | 0-0 | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-30 | 2026-11-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5709428.589 | 5709428.589 | 0-0 |  | 0 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 210000 | 115000 | 3630550 | 2413300 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413028 | Conservación Periódica de Puente Santander, Puente N°1 y Puente N°2 en Ruta O - 680, Comuna de Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. Emergencias invierno 2024. | N | 1. OBRAS | 5268-4-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-23 | 2025-07-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-25 | 2027-03-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1626206.755 | 1626206.755 | 0-0 |  | 0 | 367250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 261250 | 1690455 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413033 | Obras de emergencias de corte y estabilización de taludes en Ruta O-250, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 0-0 | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-02 | 2026-11-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3240275.371 | 3240275.371 | 0-0 |  | 0 | 451000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 210000 | 115000 | 3182900 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413035 | Conservación Periódica en Ruta Q-380, Km 10,00-Km 13,80 (Por Sectores), Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | N | 1. OBRAS | 5268-15-O1247 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-12 | 2026-06-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2760379.501 | 2677382.45 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 282500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 62500 | 62500 | 2233626.73 | 400000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413037 | Conservación Periódica de Corte y Estabilización de Taludes en Ruta S/R Q-466, Sector Km 0.0 al Km 9.7 (Por Sectores), Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | N | 1. OBRAS | 0-0 | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-03 | 2026-07-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3206800.349 | 3206800.349 | 0-0 |  | 0 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 157500 | 262500 | 3787350 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413039 | Conservación Periódica de Corte y Estabilización de Taludes en Ruta Q-60-O,Km 74,2 al Km 75 Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | N | 1. OBRAS | 5268-64-O1245 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-05 | 2026-04-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1498041.329 | 1727370.684 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 262500 | 1475434.261 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416392 | Conservación Periódica Estabilización de Taludes en Ruta P-302-O, Km 1,6-Km 2,7 (Por Sectores), Comuna de Curanilahue, Provincia de Arauco, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | N | 1. OBRAS | 0-0 | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-31 | 2026-05-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1409425.088 | 1409425.088 | 0-0 |  | 0 | 471750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 156750 | 212000 | 1027629.52 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40067531-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416462 | Obras de emergencias de corte y estabilización de taludes en Ruta O-690 cruce Ruta 146 (Concepción) - Valle Nonguén y estabilización de taludes en Ruta O-440 cruce O-48-n (Puente n°3) - Las Pataguas - cruce O-390 (Los Varones) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 0-0 |  | 0 | 336250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 159750 | 124000 | 1886000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043105-0 | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LA RED VIAL DE LA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372906 | Estudio Diagnostico Seguridad Vial Varias Rutas de la Red Vial Nacional Regiòn de Araucania (Nuevos 2023) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-43-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-01 | 2023-11-17 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2025-02-22 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 630700 | 530502 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 246900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176000 | 19000 | 0 | 51900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054385-0 | DIAGNOSTICO Y ANALISIS SISTEMA DE MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PUENTES, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391410 | Estudio Básico Diagnstico y analisis sistema de monitoreo en tiempo real de puentes, region de la araucania | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 610000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 362000 | 285000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT | Interregional | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMÍNGUEZ - HUALPÍN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT |  | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMÍNGUEZ - HUALPÍN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | Interregional | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN |  | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN |  | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416597 | EXPROPIACIONES VIA JUDICIAL LOTE Nº 4 REPOSICION PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1867 | 1867 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN |  | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416607 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 5 REPOSICION PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 524 | 524 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 30046029-0 | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30070012-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, AÑOS 2008-2010 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 137544 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global 2008 - 2010 varios caminos Provincias de Cautín y Malleco IX Región NUEVO 2008 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2008-05-30 | 2008-06-25 | 2008-08-19 | 2008-09-30 | 2008-09-30 | 2010-09-20 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 1020664.8 | 1259736.462 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 95.9 | 1199.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.838 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN |  | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | Interregional | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398806 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 56 57 59 MEJORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2919 | 3611.094 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3611.094 | 3611.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3611.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7167.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7167.04 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416217 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta R-86 Traiguen-Los Sauces | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1819.698 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1849.698 | 1849.698 | 0 | 0 | 1849.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416234 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 49-A 50 MEJORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13905.5 | 14534.028 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14534.028 | 14534.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14534.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416239 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 71 MEJORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3830.4 | 4217.653 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4217.653 | 4217.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4217.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416240 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 72 MEJORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1348.8 | 1485.164 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1485.164 | 1485.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416241 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 79 80 81 MEJORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2918.8 | 3213.891 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3213.891 | 3213.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3213.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416286 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta R-86 Traiguen-Los Sauces | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 540.54 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 540.54 | 540.54 | 0 | 0 | 540.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416287 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta R-86 Traiguen-Los Sauces | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1829.361 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1829.361 | 1829.361 | 0 | 0 | 1829.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416288 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta R-86 Traiguen-Los Sauces | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2114.619 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2114.619 | 2114.619 | 0 | 0 | 2114.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416289 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta R-86 Traiguen-Los Sauces | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1532.742 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1532.742 | 1532.742 | 0 | 0 | 1532.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416298 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 4 MEJORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5152.5 | 5719.79 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5719.79 | 5719.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5719.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416669 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta R-86 Traiguen-Los Sauces | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1080.462 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1080.462 | 1080.462 | 0 | 0 | 0 | 1080.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416672 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta R-86 Traiguen-Los Sauces | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1104.351 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1104.351 | 1104.351 | 0 | 0 | 0 | 1104.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | Interregional | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO |  | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | Interregional | PROYECTOS | 30124912-0 | REPOSICION RUTA S-31 CAJÓN - VILCÚN - REFUGIO LLAIMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 137000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30124912-0 | REPOSICION RUTA S-31 CAJÓN - VILCÚN - REFUGIO LLAIMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416276 | Pago Peritos Judiciales Obra: Rep Ruta S-31 Cajon-Vilcún-Refugio Llaima | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7315.188 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7315.188 | 7315.188 | 0 | 0 | 7315.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30124912-0 | REPOSICION RUTA S-31 CAJÓN - VILCÚN - REFUGIO LLAIMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417029 | Pago Peritos Tasadores Obra: Rep Ruta S-31 Cajón-Vilcún-Refugio Llaima | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4371.261 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4371.261 | 4371.261 | 0 | 0 | 0 | 4371.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30125055-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-60-P, LOS SAUCES - PURÉN - LÍMITE REGIONAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372925 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA R-60-P, LOS SAUCES - PUREN - LIMITE REGIONAL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | A | 2. ESTUDIOS | 5048-41-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-01 | 2023-12-07 | 2024-02-28 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2026-06-15 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1629586 | 1358980 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 810927 | 358102.952 | 0 | 0 | 235218.018 | 0 | 122884.934 | 0 | 0 | 55943 | 358400.982 | 0 | 0 | 38480.066 | 215282.17 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30132761-0 | MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391293 | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN (NUEVO 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 26000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 222683 | CONSERVACIÓN GLOBAL Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de 1- Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín Costa; comunas de Carahue y Saavedra; Región de La Araucanía; 2- Conservación Global de Caminos de la Provincia de | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-7-lp15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-03-13 | 2015-04-22 | 2015-07-01 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2017-01-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 442707.2 | 386517.075 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 960.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250745 | Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 5048-42-LR16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-31 | 2016-10-27 | 2016-12-12 | 2016-12-30 | 2016-12-31 | 2019-06-19 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 12471146.169 | 10452928.308 | 77357920-2 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 95.21 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 302115 | Terminación Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, Tramo DM 19.243,27 al DM 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-99-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-11-29 | 2020-02-07 | 2020-06-26 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2022-01-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5383243.067 | 5324355.514 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 33 | 412935.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412935.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30221173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329413 | Asesoria a la Inspección Fiscal "Ampliación Ruta S-839 Segunda Faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía" | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-74-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-10-05 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2025-09-15 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 805650 | 1074748.5 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 17.7 | 38076.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 0 | 0 | 17576.889 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403797 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de la Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta S-839 Segunda Faja al Volcán Villarrica, Tramo Km 0,000 Al Km 2,500, Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-64-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-17 | 2024-10-24 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2025-07-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 224910 | 280935.2 | 96985740-5 | CONSULTORA DE INGENIERIA Y PROYECTOS TEMPO S.A. | 0 | 289923.478 | 160776.801 | 0 | 0 | 92688.492 | 35110.27 | 32978.039 | 35824.136 | 28475.054 | 35603.653 | 29243.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 364795 | Ampliación Ruta S-839 Segunda faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 5048-25-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-07 | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2025-06-04 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice Polinomico | 11530520.2 | 15920741.045 | 77733696-7 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ RUTA S-839 LIMITADA | 92.9 | 7794000.312 | 3297433.935 | 0 | 0 | 1256718.791 | 795464.347 | 1245250.797 | 668137.599 | 553985.763 | 979193.9 | 1884030.367 | 410961.748 | 257 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233164 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL, Camino Básico por conservación Lautaro - San Patricio tramo DM 0 al DM 16;000 comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-25-LR15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-09-15 | 2015-10-23 | 2015-12-10 | 2016-01-11 | 2016-01-12 | 2017-10-03 | CAUTÍN | LAUTARO | Indice de Precios al Consumidor | 2099238.052 | 1826384.512 | 77357920-2 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 96.42 | 85520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 339424 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30 Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-27 | 2022-06-06 | 2023-03-07 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-08-15 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 417912 | 532160.407 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 86.2 | 94407.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64832.502 | 29575.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | Interregional | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN |  | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 339423 | Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30 Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-54-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-21 | 2022-05-03 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2024-12-08 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 5666454.45 | 8366208.325 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 100 | 1132027.96 | 1132000 | 0 | 0 | 264527.96 | 0 | 867472.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.96 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270369 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-51-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-09-27 | 2017-11-20 | 2018-04-04 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2019-02-17 | MALLECO | PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 541543.187 | 705617.591 | 76045325-0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 82.53 | 69187.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69187.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255014 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de precions unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa II; Provincia de Cautín Región de La Arau | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-15-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-20 | 2017-07-28 | 2017-08-31 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2021-09-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 789106.5 | 720258.55 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 92.77 | 2638.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303577 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Hu | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-11-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-19 | 2020-07-01 | 2020-08-10 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2023-07-31 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 629700 | 607131.225 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 98.37 | 11375.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11375.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290612 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Terminación contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa II; Región de La Arauca | A | 1. OBRAS | 2261-57-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-07-09 | 2019-08-16 | 2020-03-02 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2023-06-26 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 4133682.219 | 5186837.127 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 60.49 | 13082.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13082.957 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255047 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos para la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa IX Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-30-LR16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-13 | 2016-12-07 | 2017-04-18 | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 2019-07-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2399700.725 | 1893080.824 | 77652940-0 | SOCOAR LTDA. | 80.01 | 4101.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4101.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30388735-0 | MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305982 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Acceso Norponiente a Padre Las Casas, Región de la Araucanía". | A | 2. ESTUDIOS | 5048-79-LR19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-28 | 2020-03-06 | 2020-03-26 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2024-07-16 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 1105000 | 1248789.105 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 293000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289243.17 | 3756.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 296548 | Terminación Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; Comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-89-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-11 | 2019-12-18 | 2020-06-02 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2022-01-27 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 3864630.862 | 4230539.308 | 96534570-1 | SERGIO CERVA S.A. | 99.91 | 4849.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4849.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400279-0 | REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS, CARAHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 284052 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Eduardo Frei Montalva y Accesos; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 2261-33-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-06 | 2018-08-17 | 2018-11-16 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2025-12-29 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1043550 | 1249892.224 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 75.79 | 506000.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505234.074 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315575 | Reposición Puente Cares y accesos Km 7;2 del camino Ruta Curarrehue - Reigolil; comuna de Curarrehue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-37-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-16 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2022-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 765909.76 | 804744.731 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 100 | 464.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458972-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTAS 181-CH Y S-11-R, CURACAUTÍN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391280 | Estudio de Estudio de Prefactibilidad Construcción Interconexión Vial Rutas 181&#8208;Ch y S&#8208;11&#8208;R Región de La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 5048-51-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-10-03 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2026-05-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 690762.808 | 575712.387 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 0 | 282874.376 | 57777.337 | 0 | 0 | 0 | 57777.337 | 0 | 145143 | 60590.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19363.376 | 373226 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 30458978-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458978-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 413929 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento camino Almagro Teodoro Schmidt Ruta S-542 KM 0 al KM 10,920 (1 Tramo) Nuevo 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 900000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 595049 | 307764.581 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | Interregional | PROYECTOS | 30458978-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 871000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867000 | 0 | 4000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458978-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 413930 | Mejoramiento Camino Almagro - Teodoro Schmidt, Tramo del DM 0,00 al DM 10.920,00; Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | N | 1. OBRAS | 5048-26-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-17 | 2025-09-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-03 | 2027-04-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 18214224.219 | 18214224.219 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 4904951 | 14479235.17 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN |  | PROYECTOS | 30458979-0 | MEJORAMIENTO CURACAUTIN-TERMAS DE TOLHUACA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 326231 | Elaboración y Tramitación de Informe Experto Proyecto Mejoramiento Ruta S-61, Sector: Melipeuco - Icalma - Paso Icalma, Región de la Araucanía. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 979-10-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-17 | 2022-05-27 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2023-05-10 | CAUTÍN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | Sin Reajuste | 54000 | 54000 | 76111587-1 | SERV.SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. | 0 | 22999.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600.001 | 0 | 0 | 1399 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 410789 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento ruta s-61 sector: Melipeuco - Icalma - paso Icalma (Nuevos 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 483109 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260500 | 270920 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 410790 | Mejoramiento ruta s-61 sector: Melipeuco - Icalma - paso Icalma (Nuevos 2025) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5210000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2605000 | 3126000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30480901-0 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30480901-0 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 418753 | Gastos Administrativos - Publicación licitación | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3904 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3404 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30480901-0 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 380249 | AIF Reposición Taller de Maquinarias; Dirección de Vialidad Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 166500 | 0-0 |  | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 11500 | 16000 | 71500 | 51150 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30480901-0 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 380246 | Reposición Taller de Maquinarias; Dirección de Vialidad Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8500000 | 0-0 |  | 0 | 540100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179300 | 179300 | 181500 | 5400096 | 2734850 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30480901-0 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Araucanía | 380251 | EQUIPAMIENTO - TALLER DE MAQUINARIAS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 10000 | 20000
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30480901-0 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | EJECUCION | EQUIPOS | Araucanía | 380252 | EQUIPOS - TALLER DE MAQUINARIAS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 46000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 15000 | 15000
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ |  | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 336771 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lastarria Etapa I, Región de | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-34-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-07 | 2021-06-17 | 2021-07-26 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2025-07-23 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 805345 | 975003.25 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 76.82 | 711.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290021 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa I, Región de La Araucanía" | A | 1. OBRAS | 2261-85-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-02-08 | 2019-03-18 | 2020-03-02 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2024-03-20 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, CURACAUTIN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 6698521.776 | 8240490.202 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 98.99 | 147268.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147268.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299490 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín , sector Lastarria Etapa I, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-84-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-13 | 2019-10-22 | 2020-07-29 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2024-09-18 | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 7000000 | 6650810.041 | 99537890-6 | APIA SPA | 93.83 | 103420.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103420.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299492 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-19-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-26 | 2020-08-04 | 2020-09-16 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2024-10-01 | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 6899977.052 | 7108368.073 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 86.04 | 72062.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30760.054 | 41302.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 274051 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría para la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-7-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-03-29 | 2018-05-24 | 2018-09-10 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2022-09-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 799216.2 | 739686 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 92.33 | 2585.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 268702 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO,Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Region de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-70-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 2018-11-26 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2023-02-07 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, LOS SAUCES, LUMACO, TRAIGUEN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 6399947.097 | 7298719.783 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 97.32 | 89054.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89054.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274049 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-72-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 2018-03-13 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2022-06-03 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA | Indice de Precios al Consumidor | 7499999.744 | 7995073.696 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 96.74 | 12520.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12520.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482963-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS-CUNCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278595 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta S-51, Tramo Padre Las Casas-Cunco, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 5048-45-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-27 | 2018-10-18 | 2018-10-31 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2021-08-12 | CAUTÍN | CUNCO, PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 1150000 | 1099140 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 95 | 36464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 278623 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Mejoramiento CBI Camino Puente Paya-Huiñoco; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-44-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-27 | 2018-09-05 | 2019-04-26 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2020-10-31 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 291102 | 353920 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 96.81 | 897.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE |  | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 278622 | Mejoramiento CBI Camino Puente Paya-Huiñoco; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-17-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-06-19 | 2018-08-10 | 2018-10-23 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2020-12-02 | CAUTÍN | LONCOCHE | Indice de Precios al Consumidor | 2909382.658 | 3804146.424 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 100 | 20059.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20059.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL |  | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 416.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.598 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 418799 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 277.282 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.402 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380175 | Asesoría a la inspección fiscal reposición puente Malleco y accesos en ruta R&#8208;152, comuna de Angol, provincia de Malleco, región de la Araucanía. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-5-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-26 | 2025-05-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-21 | 2027-07-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1357380.64 | 1070957.474 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 87900.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 24344 | 24438 | 39118 | 633943 | 653050 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL |  | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401811 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 3 REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 51863.951 | 51863.951 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7999.951 | 7863.951 | 0 | 0 | 7863.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380171 | Reposición Puente Malleco y Accesos en Ruta R-152, Comuna de Angol, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | N | 1. OBRAS | 5048-91-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-02 | 2025-04-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-23 | 2027-02-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 12339162.654 | 12571574.051 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 317000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128979 | 67977 | 120044 | 6264057 | 6484950 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483236-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RIBERA NORTE LAGO VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO PLATA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 315713 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ribera Norte Lago Villarrica. Sector: Laguna Las Ranas-Rio Plata; comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 2261-41-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-15 | 2020-10-28 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2025-08-12 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 694893.2 | 529185 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 85.49 | 107540 | 30750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750 | 0 | 0 | 76790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483452-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR GALVARINO DIVERSAS RUTAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 377229 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Pasada Urbana por Galvarino diversas rutas, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 5048-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-07 | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2025-05-27 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice de Precios al Consumidor | 395738.07 | 250535.214 | 88648400-3 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 0 | 140063.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117125 | 0 | 0 | 0 | 22938.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483558-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN TEMUCO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372902 | Estudio de Factibilidad Construcción Circunvalación Temuco, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 5048-47-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-14 | 2023-11-28 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2025-06-17 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 317773.109 | 308575.5 | 88648400-3 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 0 | 227897.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95711 | 0 | 60263 | 0 | 71923.5 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 30484343-0 | AMPLIACION MEJORAMIENTO RUTA S-40. SECTOR: LABRANZA-IMPERIAL-CARAHUE | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30484343-0 | AMPLIACION MEJORAMIENTO RUTA S-40. SECTOR: LABRANZA-IMPERIAL-CARAHUE | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 409372 | Estudio de Factibilidad Ampliación Mejoramiento ruta S-40. sector: labranza-Imperial-Carahue; Región de La Araucanía (2° Llamado) | N | 1. OBRAS | 2261-64-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-03-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-29 | 2027-08-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 746851.14 | 664020 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 385000 | 367000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | Interregional | PROYECTOS | 40000118-0 | MEJORAMIENTO CBI EL NARANJO - MALLIN DEL TRAILE, LONQUIMAY. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 40000118-0 | MEJORAMIENTO CBI EL NARANJO - MALLIN DEL TRAILE, LONQUIMAY. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 304558 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Camino Básico por Conservación Los Galpones - Quinque Tramo DM 0;000 al DM 15262;00; comuna de Pitrufquen; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación (rezagado 2019) | A | 1. OBRAS | 2261-4-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-02-14 | 2020-04-07 | 2020-06-01 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2022-05-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3001432.439 | 2995471.701 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 99.96 | 7755.73 | 7755.73 | 0 | 0 | 7755.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318723 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 2019 Terminación Conservación Camino Básico Puren Tranaman Tramo Dm 00;000 a Dm 5;245; comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía Nuevo 2019 | A | 1. OBRAS | 2261-100-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-25 | 2021-07-23 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2022-07-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 683304.017 | 1037879.546 | 77060723-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 100 | 8388.533 | 8388.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8388.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 359931 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Terminación Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Km 0,0 al km 11,50; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-14 | 2024-04-24 | 2024-05-13 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2025-08-06 | CAUTÍN | LONCOCHE | Indice de Precios al Consumidor | 3067210.342 | 3212216.341 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 98.18 | 2005587.277 | 1872696.474 | 0 | 1441035.666 | 0 | 307567.605 | 124093.203 | 0 | 0 | 31613.731 | 101277.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 359933 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 TERMINACION Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Dm 11500;0 al Dm 22295;0 comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación | A | 1. OBRAS | 2261-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2025-03-26 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 1977060.5 | 1816120.505 | 99537890-6 | APIA SPA | 97.71 | 152627.976 | 130838.718 | 0 | 0 | 0 | 130838.718 | 0 | 21789.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290030 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta etapa X Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-83-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2023-02-09 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 349969.242 | 371526.36 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 97.79 | 1512.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN |  | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411169 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construccion Puente Pocoyan Y Accesos En Ruta S-648 Entre Rutas S-60 Y S-70; Tolten (Nuevo 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1179000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 413820 | 885720 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN |  | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 611737.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 311737.76 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN |  | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415964 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 28 CONSTRUCCION PTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 17147.04 | 18191.295 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 18191.295 | 18191.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18191.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN |  | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416840 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 36 37 CONSTRUCCION PTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4779.5 | 5070.572 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5070.572 | 5070.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5070.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 411170 | Construccion Puente Pocoyan Y Accesos En Ruta S-648 Entre Rutas S-60 Y S-70; Tolten (Nuevo 2025) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 16929000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5586180 | 12846280 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 326218 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-60-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-27 | 2021-01-05 | 2021-02-12 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-22 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 210075.009 | 214380 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 27.49 | 22070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357691 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 3; Región de La Araucanía (reformulado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-38-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-20 | 2022-12-07 | 2023-01-18 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2024-05-17 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 475649.428 | 522350.5 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 85.59 | 159334.455 | 114316.755 | 0 | 0 | 0 | 84053.865 | 30262.89 | 45017.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357919 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Consultoría de Puentes para Caminos Básicos; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-55-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-03-09 | 2023-05-16 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2025-05-13 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 470000 | 555821.113 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 82.96 | 315615.835 | 220915.19 | 0 | 0 | 0 | 91700.645 | 129214.545 | 58299.355 | 36401.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 410143 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Terminación Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía (2° Llamado) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-68-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-03-14 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2026-06-05 |  |  | Sin Reajuste | 603377.602 | 454000 | 84280700-K | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0 | 81280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81280 | 372720 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315830 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Camino Troll Pailacoyan, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-26-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-06 | 2020-09-30 | 2020-10-16 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2022-01-22 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1849260.519 | 1940394.082 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318231 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Trintre - Los Sauces por Miraflores, tramo DM 13600;00 al 23800;00; Comuna de Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-43-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-29 | 2020-11-19 | 2021-02-11 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2022-09-27 | MALLECO | LOS SAUCES | Indice de Precios al Consumidor | 2311819.66 | 2573203.47 | 96534570-1 | SERGIO CERVA S.A. | 99.89 | 18603.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18603.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 359928 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Camino Básico por Conservación camino Hueñivales Rio Blanco por Lefuco (RCS Araucanía) Comuna de Curacautín Provincia de Malleco (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-45-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-21 | 2022-12-23 | 2023-08-14 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2025-02-27 | MALLECO | CURACAUTIN | Indice Polinomico | 1963120.668 | 2864175.018 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 20830.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20830.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN |  | PROYECTOS | 40011169-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40012482-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 364772 | Elaboración y Tramitación de Informe Experto Proyecto Mejoramiento Ruta R-95, Liucura - Icalma, Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1001-64-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2024-04-19 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 60000 | 58310 | 76111587-1 | SERV.SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. | 0 | 58310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | Interregional | PROYECTOS | 40012482-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 40012482-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403034 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 20 21 MEJORAMIENTO CBI RUTA R-95 LIUCURA-ICALMA | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11480.217 | 11580.217 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11580.217 | 11580.217 | 0 | 0 | 11580.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 40012482-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | Interregional | PROYECTOS | 40015138-0 | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 40015138-0 | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 40015138-0 | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416913 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 15 MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3463.537 | 3463.537 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3463.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3463.537 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 40015138-0 | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417231 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1-A MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 384 | 411.725 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 40015138-0 | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417232 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 9-A MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2586 | 2722.541 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2586 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 40015138-0 | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417233 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 9-B MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1861.1 | 1959.366 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1861.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861.1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 40015138-0 | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417234 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 10 MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4093.32 | 4093.32 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4093.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4093.32 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 40015138-0 | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417235 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 12-B MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 483 | 483 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN, VICTORIA |  | PROYECTOS | 40016268-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CHUFQUEN QUINO R-850 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | Interregional | PROYECTOS | 40016546-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40016546-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40016546-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418001 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 2 MEJORAMIENTO CBI LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2229.711 | 2959.718 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2229.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229.711 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40016546-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418003 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2-A 6-A MEJORAMIENTO CBI LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1524.39 | 1620.274 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1524.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524.39 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40016546-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418004 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 5 6 8 MEJORAMIENTO CBI LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1588.463 | 2108.525 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1588.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588.463 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | Interregional | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 388754 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación 2do llamado Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-41-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-10-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 561976 | 561976 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 416676 | 200000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385541 | Terminación del 2do llamado del Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-29-O223 | Adjudicado | Propuesta privada | 2023-12-22 | 2024-01-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-09-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4172000 | 4172000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2588000 | 2000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40020021-0 | MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020186-0 | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 401931 | ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL DEL 2° LLAMADO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO, COMUNA DE VICTORIA; PROVINCIA DE MALLECO; REGIÓN DE LA ARAUCANIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-1-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-06 | 2025-04-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-30 | 2027-03-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 828858.8 | 709805.407 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 149061.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37265.27 | 37265.27 | 37265.27 | 37265.27 | 468483.24 | 163261.087 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | Interregional | PROYECTOS | 40020186-0 | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 40020186-0 | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020186-0 | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 401896 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO, COMUNA DE VICTORIA; PROVINCIA DE MALLECO; REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2° LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 2261-46-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-25 | 2024-08-02 | 2025-03-11 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2026-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5120000 | 7936865.977 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 262500 | 262500 | 3836400 | 4013985.977 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 339829 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Asesoría Inspección Fiscal contrato Conservación Global Varios Caminos Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa III; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2° llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-62-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-25 | 2021-10-12 | 2021-11-25 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2023-11-01 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 449998 | 420543.5 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 93.19 | 2259.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.692 | 0 | 0 | 975 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381716 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central etapa I, Región de la Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-12 | 2024-08-20 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2026-08-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 450001 | 639200.155 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 8.25 | 338740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227500 | 27810 | 27810 | 27810 | 27810 | 293000.056 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 381714 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central, Etapa I, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-28 | 2023-08-03 | 2023-10-24 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2025-11-09 |  |  | Indice Polinomico | 4581911.264 | 4572408.589 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 39.08 | 3065000.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796300 | 100650 | 473000 | 554950 | 140100.207 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 331625 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín III etapa; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-25-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 2021-07-15 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2025-07-17 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 799998 | 897512 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 87.14 | 227886.874 | 74548.874 | 0 | 24761.783 | 49787.091 | 0 | 0 | 44192 | 25096 | 25096 | 25964 | 25096 | 7894 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341065 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios Rutas Interlagos I Etapa, Comunas de Villarrica; Cunco y Freire; Provincia de Cautín; Región del Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-27-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-12 | 2022-10-19 | 2023-03-30 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2027-04-04 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 799998 | 1068792.193 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 50.29 | 300821.802 | 126937.844 | 0 | 0 | 75771.568 | 0 | 51166.276 | 24840.566 | 24840.566 | 24840.566 | 24840.566 | 24840.566 | 24840.566 | 24840.562 | 247831.532 | 187302.588 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 359089 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Asesoría para la Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco; sector Nahuelb | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-52-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-02 | 2023-12-29 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2028-02-12 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 899243.6 | 1094552.897 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 28.44 | 283401.866 | 120383.341 | 0 | 50518.266 | 0 | 46576.715 | 23288.36 | 23288.36 | 23288.36 | 23288.36 | 23288.36 | 23288.36 | 23288.36 | 23288.365 | 279460.32 | 340740.353 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 363765 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal TERMINACIÓN Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa III; Provincia de Caut | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-18 | 2024-05-14 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2027-06-13 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 612964 | 856457.28 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 16.34 | 348999.85 | 98530.653 | 0 | 24516.09 | 0 | 74014.563 | 0 | 58996 | 29498 | 29498 | 29498 | 29498 | 43977.437 | 29503.76 | 314034.76 | 129015.751 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 331634 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín III Etapa; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-24-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 2021-06-08 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2025-06-16 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 6199699.336 | 6903080.581 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 78.22 | 2516812.395 | 627720.162 | 0 | 302651.999 | 325068.163 | 0 | 0 | 650000 | 239400 | 214643.469 | 130489.128 | 626839.636 | 27720 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 331635 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-26-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-30 | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2025-07-02 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 7200000 | 6951995.638 | 99541910-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 2.72 | 53791.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53791.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 341061 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios Caminos de la Provincia de Cautín; sector Interlagos Etapa I, Región del Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-89-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-23 | 2022-02-24 | 2022-05-11 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2026-05-20 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 6803514.652 | 6933304.061 | 76108395-3 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 57.38 | 2298344.431 | 693744.046 | 0 | 255598.004 | 248138.495 | 0 | 190007.547 | 220262.89 | 156000 | 71988.433 | 144000 | 313770 | 238737.601 | 459841.461 | 2042821.031 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 358944 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios Malleco - Nahuelbuta III Etapa, Región del Araucanía (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-22 | 2022-08-30 | 2023-06-14 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2027-08-16 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 6600000 | 9720582.74 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 52.3 | 2408975.516 | 1302370.257 | 0 | 652034.49 | 144646.832 | 130123.602 | 375565.333 | 303485.197 | 132160 | 135520 | 159040 | 62080 | 204640 | 109680.062 | 2088061.292 | 2185660.96 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387139 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA - TERMINACIÓN Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-03-12 | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2027-06-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6590025.078 | 7438665.848 | 76963091-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 28.36 | 2664843.298 | 1440756.308 | 0 | 474287.048 | 544337.142 | 268562.768 | 153569.35 | 180100 | 182000 | 132080 | 127920 | 295949.83 | 110686.51 | 195350.65 | 2762413.957 | 2184876.863 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021418-0 | MEJORAMIENTO RIPIO RUTA R-791; SECTOR: PTE CONTRACO-TROYO-LONQUIMAY (FIN PAV EXISTENTE) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391263 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ripio Ruta R-791, Puente Contraco Troyo Lonquimay, Región de La Araucanía. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-41-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-18 | 2024-10-09 | 2024-11-25 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2027-05-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1721454 | 1379210 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 626689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184415 | 0 | 0 | 442274 | 0 | 597189 | 283435 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | Interregional | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60238.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60238.801 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415813 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 2 3 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11990.893 | 11990.893 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11990.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11990.893 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415814 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 4 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11388.195 | 11388.195 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11388.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11388.195 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415815 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 35 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5520.19 | 5520.19 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5520.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520.19 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415816 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 39 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6171.364 | 6171.364 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6171.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6171.364 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415818 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 43 44 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14247.975 | 14247.975 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14247.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14247.975 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415821 | Expropicion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 45 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7050.432 | 7050.432 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7050.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7050.432 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415824 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 45-A MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4803.82 | 4803.82 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4803.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4803.82 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415827 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 45-B MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5738.97 | 5738.97 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5738.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5738.97 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415963 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Acceso Quilas Bajas | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 745.578 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 745.578 | 745.578 | 0 | 0 | 745.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416218 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Acceso Quilas Bajas | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 777.882 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 777.882 | 777.882 | 0 | 0 | 777.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416303 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 22-A 50-A 50-B 57-A MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2001 | 2102.451 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4103.451 | 2102.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416304 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 28-A 28-B 35-A MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1628.4 | 1682.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3310.7 | 1682.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.4 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416305 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 38-A MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 960.5 | 1066.251 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2026.751 | 1066.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.5 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416307 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 41 42 44-A MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 31164.3 | 36437.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 67601.6 | 36437.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36437.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31164.3 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416308 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 44-B 46 47 47-A 47-B MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 15550.4 | 17480.205 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 33030.605 | 17480.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17480.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15550.4 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416309 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 49 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1646 | 1850.269 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3496.269 | 1850.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416310 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 50 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 118.8 | 133.543 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 252.343 | 133.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416311 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 51 51-A 51-B MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5039.8 | 5665.24 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10705.04 | 5665.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5665.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5039.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416312 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 52 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 957.8 | 1073.291 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2028.091 | 1073.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416313 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 52-A 54 54-A 55 61 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7701.3 | 8479.901 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 16181.201 | 8479.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8479.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7701.3 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416321 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 54-B MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 58 | 60.941 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 118.941 | 60.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416322 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 53 56-A 57 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6001.8 | 6608.582 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12610.382 | 6608.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6608.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6001.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416325 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 58 60 62 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8643.2 | 9715.821 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 18359.021 | 9715.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9715.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8643.2 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416326 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 59 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5857.6 | 6449.803 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12307.403 | 6449.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6449.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5857.6 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418467 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 34 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13641.8 | 13641.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13641.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13641.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418469 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 34-A MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1055.6 | 1055.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1055.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055.6 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418470 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 56 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 909 | 909 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 362439 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Acceso Quilas Bajas; TRAMO dm 0 AL dm 5;560; comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (3er llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-19-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-06 | 2022-08-09 | 2023-05-15 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2025-03-06 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 1803705 | 2389450.415 | 76963091-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 99.43 | 283965.327 | 270000 | 0 | 137265.851 | 0 | 0 | 132734.149 | 0 | 0 | 0 | 13965.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026294-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 333210 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; Comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-14 | 2021-05-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2023-02-02 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 356832 | 403310.6 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 85.7 | 12509.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12509.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026294-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 329483 | Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; comuna de Saavedra; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-8-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-26 | 2021-04-26 | 2021-06-18 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2023-03-07 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 3527935.654 | 3828692.188 | 99537890-6 | APIA SPA | 99.81 | 7660.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7660.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 358952 | CONSERVACIÓN RED VIAL Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación Red Vial 1; Región de la Araucanía (2° llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-91-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2023-05-12 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2024-01-24 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 239547 | 234682.28 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 76.54 | 43700.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43700.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327283 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Imperial Almagro , Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-95-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-02-22 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-12-11 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 798477.446 | 1098836.472 | 99537890-6 | APIA SPA | 99.31 | 8436.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8436.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 362688 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación de la red vial Camino Nahuelván - Lumaco por El Maitén y Nahuelván El Pantano por El Chorrillo; comunas de Traiguén y Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-36-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-12 | 2022-11-22 | 2023-05-16 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2025-02-05 | MALLECO | LUMACO, TRAIGUEN | Indice Polinomico | 2699521.074 | 4014255.354 | 76045325-0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 95.54 | 585018.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358852.292 | 226166.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 401666 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Periódica Ruta R560, etapa 1; comuna de Ercilla; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-61-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-12-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-02 | 2026-05-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 985107.36 | 985107.36 | 0-0 |  | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 1585033.201 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 355805 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reposición Puente Colico y Accesos; Ruta S-75 comuna de Cunco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (3er llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-43-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-21 | 2022-12-23 | 2023-08-01 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2025-05-03 | CAUTÍN | CUNCO | Indice Polinomico | 995673.006 | 1716896.036 | 99537890-6 | APIA SPA | 79.42 | 368026.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368026.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357692 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reparación Puente Pellahuen; Camino Pellahuen - Huamaqui, Comuna de Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (licitación privada) | A | 1. OBRAS | 2261-6-O222 | En Ejecución | Propuesta privada | 2022-04-18 | 2022-06-03 | 2022-09-01 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2023-12-05 | MALLECO | LUMACO | Indice de Precios al Consumidor | 922359.955 | 2696869.666 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 99.61 | 10199.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10199.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327439 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Curarrehue 8/2021, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-77-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-01 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-12-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 717152.433 | 704110.479 | 99537890-6 | APIA SPA | 91.94 | 1608.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 389342 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-23 | 2024-02-28 | 2024-05-16 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2025-07-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1994901.351 | 2266409.951 | 76037548-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 37.79 | 1728391.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 203976.896 | 453281.99 | 436294.358 | 339838 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327387 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Traiguen - Pichipellahuen por Huiñilhue; comuna de Traiguen; Provincia de Malleco Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-69-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-16 | 2021-04-06 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2022-08-11 | MALLECO | TRAIGUEN | Indice de Precios al Consumidor | 2080609.404 | 2594885.202 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 95.03 | 39257.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39257.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 354543 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Ruta S-621 Acceso a San Pedro Tramo Dm 0;000 al Dm 3;720; Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-4-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-03-02 | 2022-04-19 | 2022-05-20 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2023-06-21 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 919416.607 | 1001569.976 | 77060723-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 100 | 9074.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9074.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030672-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 387576 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Asesoría de Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato Conservación Global Malleco Nahuelbuta etapa XI; Provincia de Malleco; Region de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-22 | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2026-07-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 450001 | 552321.126 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 26.08 | 230354.026 | 86603.442 | 0 | 0 | 0 | 86603.442 | 0 | 21587.02 | 21587.02 | 21587.02 | 21587.02 | 21587.02 | 14228.464 | 21587.02 | 301663.291 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030672-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 351861 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; Araucanía Central etapa I; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-33-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-28 | 2022-11-17 | 2022-12-23 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2025-01-07 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Indice Polinomico | 4482279.351 | 7535263.368 | 99537890-6 | APIA SPA | 94.33 | 151652.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151652.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030672-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387574 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta Etapa XI; Región de La Araucanía (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-11-30 | 2023-12-19 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2026-01-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4535215.251 | 5153469.84 | 99537890-6 | APIA SPA | 80.41 | 1155444.68 | 368750.594 | 0 | 0 | 0 | 174523.424 | 194227.17 | 84000 | 105000 | 84000 | 105000 | 84000 | 147768.927 | 176925.159 | 288820.378 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 351865 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Galvarino etapa I; provincia de Cautín; Región de La Ar | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-53-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-02 | 2023-10-11 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2027-10-30 | CAUTÍN | GALVARINO | Sin Reajuste | 899243.6 | 1082933.439 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 36.17 | 276493.644 | 115205.685 | 0 | 23041.137 | 0 | 69123.411 | 23041.137 | 23041.137 | 23041.137 | 23041.137 | 23041.137 | 23041.137 | 23041.137 | 23041.137 | 276493.644 | 253452.507 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357085 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cautín Sur etapa III; | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-71-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-24 | 2023-07-05 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2027-06-30 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 899243.6 | 1118256.59 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 44.68 | 288176.007 | 118963.467 | 0 | 23792.693 | 71378.081 | 23792.693 | 0 | 23792.693 | 23792.693 | 23792.693 | 23792.693 | 23792.693 | 23792.691 | 26456.384 | 285512.324 | 166548.858 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357099 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal para el contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios caminos de la de la provincia de Cautín; sector Costa Sur et | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-51-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-02 | 2023-10-04 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2027-10-30 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | Sin Reajuste | 899243.6 | 1106172.354 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 36.17 | 282426.984 | 117677.91 | 0 | 0 | 0 | 94142.328 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 282426.984 | 258891.402 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357101 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Provincias de Malleco y Cautín etapa III; Región de La | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-09-25 | 2023-12-19 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2027-12-16 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, TRAIGUEN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 899243.6 | 1058441.692 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 32.67 | 293422.513 | 120380.853 | 0 | 23900.514 | 0 | 72158.7 | 24321.639 | 24520.036 | 24520.036 | 24520.036 | 24520.036 | 24520.036 | 24520.036 | 25921.444 | 310740.432 | 341601.683 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 364910 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cordillera Puesco; Región de La | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-81-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 2023-06-19 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2027-08-04 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 899243.6 | 920532.6 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 50.4 | 279685.224 | 93827.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93827.61 | 23307.102 | 23307.102 | 23307.102 | 23307.102 | 23307.102 | 46614.204 | 22707.9 | 200000 | 94075.151 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 364911 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; Lagos Villarrica - Caburgua; Región de | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-09-25 | 2023-12-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2027-12-15 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 899243.6 | 1006292.56 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 30.47 | 276792.922 | 91326.402 | 0 | 45400.922 | 0 | 22917.778 | 23007.702 | 23139.2 | 23139.2 | 23139.2 | 23139.2 | 23139.2 | 23139.2 | 46631.32 | 270000 | 367154.386 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 366012 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; Central Sur I; Región de La Ar | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-72-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2027-06-30 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN, TOLTEN | Sin Reajuste | 899243.6 | 1100595.014 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 44.68 | 281002.981 | 117084.576 | 0 | 23416.915 | 23416.916 | 46833.83 | 23416.915 | 23416.915 | 23416.915 | 23416.915 | 23416.915 | 23416.915 | 23416.915 | 23416.915 | 281002.982 | 163918.408 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 351867 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Galvarino etapa I; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-32-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-29 | 2022-11-28 | 2022-12-28 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2027-01-11 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice Polinomico | 7484422.463 | 9823435.853 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 58.66 | 2352034.838 | 1294397.138 | 0 | 349008.642 | 462444.196 | 210972.827 | 271971.473 | 152200 | 121200 | 141400 | 131300 | 161600 | 181100 | 168837.7 | 2199814.43 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357086 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Sur etapa III; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-34-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-12 | 2022-11-22 | 2023-01-18 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2027-01-26 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN | Indice Polinomico | 7008203.544 | 7955463.749 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 57.76 | 1891168.064 | 836411.478 | 0 | 145118.14 | 225842.035 | 335302.009 | 130149.294 | 211854 | 77622 | 186048 | 81090 | 182518 | 82824 | 232800.586 | 1758589.311 | 1101188.083 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357100 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Costa Sur etapa I; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-49-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-02-28 | 2023-06-05 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2027-08-02 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | Indice Polinomico | 8900564.381 | 10229517.977 | 77060723-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 42.7 | 2776514.207 | 1012154.345 | 0 | 441748.661 | 153469.742 | 0 | 416935.942 | 276330 | 144050 | 197800 | 166625 | 440750 | 375775 | 163029.862 | 4278286.294 | 1905789.393 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357102 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín etapa III; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-35-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-12 | 2022-11-22 | 2023-07-24 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2027-08-04 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, TRAIGUEN, VICTORIA | Indice Polinomico | 7171626.603 | 10787125.878 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 27.01 | 2666212.065 | 389337.86 | 0 | 0 | 389337.86 | 0 | 0 | 25757.72 | 141360.524 | 1098282.72 | 141360.524 | 241940.72 | 385221.048 | 242950.949 | 2711699.906 | 2636363.523 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 364906 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Lagos Villarrica y Caburgua; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-29-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-27 | 2022-11-16 | 2023-09-27 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2027-10-03 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | Indice Polinomico | 5211914.73 | 6285778.655 | 99537890-6 | APIA SPA | 47.05 | 1584399.307 | 599509.307 | 0 | 379972.587 | 219536.72 | 0 | 0 | 70700 | 86860 | 119180 | 103020 | 301000 | 156550 | 147580 | 1637151.062 | 1436016.605 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 364909 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Cordillera Puesco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-30-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-27 | 2022-11-16 | 2022-12-05 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2026-12-15 | CAUTÍN | PUCON | Indice Polinomico | 5623233.579 | 6178240.091 | 76108395-3 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 43.53 | 3267906.476 | 356030.656 | 0 | 186877.036 | 0 | 169153.62 | 0 | 77520 | 65280 | 581400 | 603840 | 586500 | 783304.415 | 214031.405 | 2960892.414 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 366011 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Central Sur etapa I; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-31-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-27 | 2022-11-16 | 2022-12-28 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2026-12-28 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN, TOLTEN | Indice Polinomico | 4483138.39 | 5631924.971 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 57.29 | 2694637.668 | 296707.312 | 0 | 120300.709 | 0 | 147149.635 | 29256.968 | 143940 | 208000 | 149000 | 595000 | 515000 | 597661.503 | 189328.853 | 1305390.305 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031194-0 | MEJORAMIENTO CBI DE VARIOS CAMINOS ARAUCANIA ETAPA 1 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 351869 | Consultoría de Proyectos Mejoramiento CBI Varios Caminos Etapa 1-2022; Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 2261-28-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-15 | 2022-10-25 | 2022-11-29 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2024-04-20 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 852817.803 | 684826.852 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 76.13 | 164000.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98467.077 | 65000 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346226 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación red vial Cuesta Lastarria; tramo del Dm 0.000 al Dm 18.000, Comuna Loncoche, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | A | 1. OBRAS | 2261-99-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-03-08 | 2022-06-30 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2023-11-12 | CAUTÍN | LONCOCHE | Indice de Precios al Consumidor | 4583361.196 | 5634847.144 | 99537890-6 | APIA SPA | 98.84 | 15043.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15043.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346240 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico camino Padre Las Casas - Cunco II Etapa, Comuna de Cunco, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | A | 1. OBRAS | 2261-92-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-25 | 2022-03-14 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2023-04-22 | CAUTÍN | CUNCO | Indice de Precios al Consumidor | 1457896.263 | 1599975.314 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 99.97 | 14483.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14483.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346243 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Granular Camino Metrenco -Misión Inglesa II Etapa y Variante Pichiquepe - Huechucon; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (ADELANTADO 2022) | A | 1. OBRAS | 2261-80-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-10 | 2022-01-25 | 2022-04-08 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2023-01-24 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 358918.857 | 459598.898 | 76037548-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 100 | 11523.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11523.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 381462 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico Ruta R-60-P Los Sauces - Purén , Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía (primer tramo) | A | 1. OBRAS | 2261-46-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-24 | 2024-05-15 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2025-06-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2398993.382 | 2331834.305 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 90.19 | 824945.496 | 808587.346 | 0 | 808587.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16358.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 351763 | Mejoramiento Camino Quepe - Prados de Huichahue; Tramo Dm 9230;000 al Dm 16842;706; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-47-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-02-17 | 2023-08-28 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2025-08-31 | CAUTÍN | FREIRE | Indice Polinomico | 3446959.449 | 5088087.668 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 82.64 | 1511757.401 | 887950.629 | 0 | 451060.956 | 285296.236 | 151593.437 | 0 | 0 | 0 | 243569.315 | 380237.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379147 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín y Malleco, sector Malleco-Orien | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-23 | 2025-01-07 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2029-01-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 1331798.113 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 2.55 | 291861.3 | 35122.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35122.111 | 29186.13 | 29186.13 | 29186.13 | 29186.13 | 29186.13 | 58372.26 | 52436.279 | 374033.56 | 779253.253 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379153 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa II, Región | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-30-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-11 | 2024-06-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2028-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 1286090.215 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 16.76 | 381478.723 | 113569.977 | 0 | 0 | 28140.75 | 0 | 85429.227 | 28143 | 28143 | 28143 | 28143 | 28143 | 30998.739 | 96195.007 | 377563.459 | 535680.248 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379155 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nu | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-40-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-23 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-10-17 | 2028-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 1290691.017 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 13.22 | 314693.469 | 29072.624 | 0 | 29072.624 | 0 | 0 | 0 | 28126.616 | 28126.616 | 28126.616 | 28126.616 | 28126.616 | 56253.232 | 88734.533 | 362538.132 | 688531.612 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379157 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nu | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-11 | 2024-08-22 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2028-09-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 1252984.13 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 11.78 | 350423.94 | 110702.481 | 0 | 27472.344 | 0 | 55413.89 | 27816.247 | 29359.236 | 29359.236 | 29359.236 | 29359.236 | 29359.236 | 29359.236 | 63566.043 | 266858.836 | 654192.587 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 389680 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal del 2° llamado del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; Llaima E | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-12 | 2024-08-22 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2028-09-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 1287613.189 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 2.76 | 331516.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30136.025 | 30136.025 | 30136.025 | 30136.025 | 30136.025 | 60272.05 | 120564.1 | 361752.3 | 709700.885 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 398111 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín; Llaima Norte Etapa | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-40-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-06-04 | 2024-10-22 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2028-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 1401455.348 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 7.4 | 322766.494 | 108021.829 | 0 | 15734.504 | 0 | 0 | 92287.325 | 30718.199 | 30688.199 | 30688.199 | 30688.199 | 30688.199 | 30688.199 | 30585.471 | 393818.388 | 803405.732 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379127 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco y Cautín; Llaima Norte Etapa I, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2027-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8991189.657 | 8424735.312 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 41.92 | 2206157.759 | 1315460.579 | 0 | 796857.053 | 64495.109 | 170793.452 | 283314.965 | 100407 | 73500 | 123900 | 208200 | 129150 | 173250 | 82290.18 | 1029685.903 | 3061220.303 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379144 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautin y Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa II, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-24-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-03-12 | 2024-04-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2028-04-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8999977.984 | 9304286.122 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 33.57 | 4553180.932 | 3323252.356 | 0 | 0 | 2607909.01 | 0 | 715343.346 | 136500 | 210000 | 136500 | 210000 | 136500 | 360000 | 40428.576 | 1505616.482 | 3882351.065 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379151 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa II, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2027-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8999969.713 | 8398869.303 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 40.19 | 1624845.755 | 553287.323 | 0 | 214714.578 | 91970.861 | 246601.884 | 0 | 88580 | 169950 | 122570 | 199820 | 169950 | 144419 | 176269.432 | 1208696.197 | 3603214.401 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379154 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa | A | 1. OBRAS | 2261-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 2023-11-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2027-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8997424.897 | 9561138.395 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 49.23 | 2703801.211 | 1372076.519 | 0 | 0 | 707065.132 | 431189.962 | 233821.425 | 110000 | 35000 | 35000 | 455000 | 451000 | 218362.233 | 27362.459 | 2158750.814 | 3982521.904 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379156 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Cholchol Orien | A | 1. OBRAS | 2261-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2027-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8913061.802 | 10003481.031 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 43.91 | 2907816.82 | 1255054.276 | 0 | 164184.725 | 0 | 546413.713 | 544455.838 | 212866 | 112203 | 209180 | 233913 | 203935 | 132860 | 547805.544 | 1630480.842 | 3692322.325 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 389678 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; Llaima Etapa IV, Región de La Araucanía (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-15 | 2024-03-12 | 2024-04-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2028-04-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8998464.275 | 9202950.111 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 18.31 | 3121491.698 | 614080.215 | 0 | 0 | 614080.215 | 0 | 0 | 55209.746 | 163954.014 | 320795.13 | 233532.646 | 628765.59 | 917208.697 | 187945.66 | 1232052.924 | 4997241.981 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038515-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 372921 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Costa Norte etapa I, Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-12 | 2024-05-07 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2026-04-16 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 547100 | 613531.175 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 39.65 | 333697.205 | 111475.322 | 0 | 28376.525 | 0 | 55265.822 | 27832.975 | 27685.268 | 27685.268 | 27685.268 | 27685.268 | 27685.268 | 55659.623 | 28135.92 | 135147.457 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038515-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379160 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa IV; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-22 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2026-04-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 547100 | 539345.349 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 45.05 | 299302.724 | 76188.043 | 0 | 50474.266 | 0 | 25713.777 | 0 | 38739.276 | 25794.798 | 25794.798 | 25794.798 | 25794.798 | 51589.596 | 29606.617 | 109376.304 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038515-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 372922 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Costa Norte etapa I, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 2023-12-07 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2025-12-29 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 3997241.711 | 4668077.744 | 99537890-6 | APIA SPA | 72.24 | 1914949.164 | 755630.572 | 0 | 199764.043 | 157208.307 | 0 | 398658.222 | 100300 | 111100 | 102720 | 216010 | 217080 | 305385.779 | 106722.813 | 1033476 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038515-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379158 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa IV; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 2023-11-22 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2025-12-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4997453.45 | 5463790.384 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 56.14 | 3061646.161 | 1203228.122 | 0 | 0 | 226155.366 | 235337.804 | 741734.952 | 107325 | 220000 | 118800 | 745000 | 412093.67 | 220000 | 35199.369 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038913-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION LAUTARO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372905 | Estudio de Prefactibilidad "Construcción Circunvalación Lautaro, Región de La Araucanía". | A | 2. ESTUDIOS | 5048-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-11 | 2023-08-25 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2025-03-11 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 345400 | 363396.25 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 206704 | 143008.293 | 0 | 0 | 143008.293 | 0 | 0 | 0 | 57412 | 6283.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO |  | PROYECTOS | 40038944-0 | CONSTRUCCION PASARELA VEHICULAR RAPANILAHUE Y ACCESOS, COMUNA DE LUMACO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038944-0 | CONSTRUCCION PASARELA VEHICULAR RAPANILAHUE Y ACCESOS, COMUNA DE LUMACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 413931 | Asesoría a la Inspección fiscal Construcción Pasarela Vehicular Rapanilahue y accesos Comunas de Lumaco y Galvarino Nuevo 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 715454 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 500000 | 286999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO |  | PROYECTOS | 40038944-0 | CONSTRUCCION PASARELA VEHICULAR RAPANILAHUE Y ACCESOS, COMUNA DE LUMACO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038944-0 | CONSTRUCCION PASARELA VEHICULAR RAPANILAHUE Y ACCESOS, COMUNA DE LUMACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 413932 | Construcción Pasarela Vehicular Rapanilahue y accesos Comunas de Lumaco y Galvarino; Provincias de Malleco y Cautín; Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-7-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-12 | 2025-07-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-23 | 2027-10-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4581024.824 | 4581024.824 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2350000 | 2416001 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GORBEA | Interregional | PROYECTOS | 40038954-0 | REPOSICION PUENTE SCHNEIDER Y ACCESOS EN RUTA S-689, GORBEA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GORBEA |  | PROYECTOS | 40038954-0 | REPOSICION PUENTE SCHNEIDER Y ACCESOS EN RUTA S-689, GORBEA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GORBEA |  | PROYECTOS | 40038954-0 | REPOSICION PUENTE SCHNEIDER Y ACCESOS EN RUTA S-689, GORBEA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416836 | EXPROPIACION VIA JUDIDICLA LOTES Nº 1 2 REPOSICION PTE SCHNEIDER Y ACC EN RUTA S-689 GORBEA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2735 | 2965.287 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2735 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039749-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL ARAUCANÍA 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 364064 | CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL RED VIAL ARAUCANÍA Conservación de Elementos de Seguridad Vial Red Vial Nacional; Ruta 181 CH; Provincia de Malleco; región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-44-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-21 | 2022-12-23 | 2023-04-10 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-12-14 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 599901.003 | 498077.577 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 99.15 | 8399.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8352.834 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40045092-0 | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 411185 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Los Laureles - Pichipellahuén (Nuevo 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2028-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 680000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 372900 | 364784.2 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40045092-0 | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40045092-0 | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 411186 | Mejoramiento CBI Los Laureles - Pichipellahuén (Nuevo 2025) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7655412.726 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 1992100 | 3592215.45 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046641-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 370836 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2024 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Caminos Básicos 1/2023; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-87-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-27 | 2023-07-12 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2024-11-25 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 597067.625 | 486751.65 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 97.03 | 62838.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62838.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046641-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 370838 | CONSERVACION CAMINOS BASICO Camino Básico por Conservación Los Guindos - Collimallin - Galvarino; tramo Dm 9150;00 al Dm 28320;00, comunas de Temuco y Galvarino; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-69-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-16 | 2023-08-29 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2025-06-17 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice Polinomico | 5361921.817 | 7122879.248 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 95.13 | 3800064.9 | 3424493.524 | 0 | 825099.342 | 756379.795 | 1493571.848 | 349442.539 | 327112.96 | 48458.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046641-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 370839 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Camino Básico por Conservación Curaco - Cherquenco; tramo Dm 0;00 al Dm 16002;00, comuna de Vilcún Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-68-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-13 | 2023-08-16 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2025-05-06 | CAUTÍN | VILCUN | Indice Polinomico | 4082712.186 | 5479890.074 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 88.35 | 3832761.691 | 2991146.224 | 0 | 866633.164 | 0 | 1100880.354 | 1023632.706 | 493075.995 | 182190.294 | 0 | 166349.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046641-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371915 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Camino Básico por Conservación Pitrahue - Codopille; Tramo DM 0;00 al DM 4300;00 y Molino Tiznado ¿ Puente Zanja, tramo Dm. 0.00 al Dm.4.165, comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-85-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2024-12-31 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice Polinomico | 2331513.821 | 2101124.702 | 76861196-3 | CONSTRUCTORA CODIHUE E.I.R.L | 99.97 | 358943.21 | 358943.21 | 0 | 250665.597 | 0 | 0 | 108277.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046641-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 378811 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Conservación Camino Básico Collipulli - San Andrés, comuna de Collipulli; Provincia de Malleco, Región de La Araucanía; 2do llamado | A | 1. OBRAS | 2261-1-O223 | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-04-05 | 2023-05-12 | 2023-07-24 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2024-11-27 |  |  | Indice Polinomico | 3426645.06 | 4637198.072 | 99537890-6 | APIA SPA | 83.62 | 35572.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35572.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046643-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369799 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Red Vial Provincias de Cautin y Malleco; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-83-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-22 | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2025-02-02 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 498729 | 377363.474 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 41225.051 | 41225.051 | 0 | 0 | 0 | 41225.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046643-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 369823 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Pasada Urbana Galvarino; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-90-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2024-05-16 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice Polinomico | 988950.821 | 1111758.655 | 13792739-K | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 98.85 | 22429.824 | 16264.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16264.86 | 0 | 6164.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046643-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 378348 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Red Vial Pasada Urbana de Pucón; tramo Dm 78;744 al Dm 80;057 (ascendente) y Dm 78;797 al Dm 80;148 (descendente); comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-44-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-27 | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2025-06-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1599852.959 | 1574304.444 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 51.3 | 843806.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843806.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046643-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 380055 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Terminación Conservación Granular camino Cardal Catripulli; camino Hualpin - Isla Lican y camino Manzano - El Descanso comunas de Carahue y Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-2-O223 | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-05-25 | 2023-07-12 | 2023-08-29 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2025-03-08 |  |  | Indice Polinomico | 1970559.657 | 2232350.817 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 68 | 546644.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546644.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046649-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371023 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-14 | 2024-04-25 | 2024-06-11 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2025-05-06 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 990834.621 | 1143548.437 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 97.29 | 546338.01 | 514265.521 | 0 | 72989.418 | 0 | 366007.084 | 75269.019 | 32072.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046649-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371024 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Galvarino, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-26 | 2024-08-05 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2025-08-09 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice de Precios al Consumidor | 1435121.923 | 1855195.401 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 94.18 | 1692037.032 | 1578680.259 | 0 | 493484.892 | 467362.218 | 549568.075 | 68265.074 | 0 | 113356.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046649-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371025 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-28-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-21 | 2024-05-09 | 2024-06-07 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2025-06-18 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 1673280.312 | 1755150.182 | 77148436-0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LATORRE LIMITADA | 91.13 | 1242945.071 | 1085043.277 | 0 | 413519.37 | 219624.064 | 267604.93 | 184294.913 | 157901.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046649-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371026 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Comuna de Temuco, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-04-30 | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2025-09-14 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1113195.462 | 1441185.093 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 65.29 | 1433292.039 | 876196.192 | 0 | 683311.62 | 0 | 192884.572 | 0 | 531408.652 | 25687.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046649-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371027 | ONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-30-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-26 | 2024-05-30 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | Indice de Precios al Consumidor | 1461893.437 | 1844355.422 | 77060723-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 13.33 | 1889064.528 | 256552.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256552.511 | 161710 | 220000 | 386586.718 | 230554.032 | 229335.18 | 206396 | 197930.087 | 19635.001 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046649-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371028 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Loncoche, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-22 | 2024-05-03 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2025-08-11 | CAUTÍN | LONCOCHE | Indice de Precios al Consumidor | 1598680.118 | 1666035.214 | 77825292-9 | CONSTRUCTORA ALASKAN LIMITADA | 85.36 | 884629.3 | 797958.778 | 0 | 475524.797 | 322433.981 | 0 | 0 | 67332.917 | 0 | 0 | 19337.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046654-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 369757 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta 199 CH etapa 1 sector Cruce Cunco-Catrico, comunas de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-66-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-13 | 2023-04-28 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2024-03-20 | CAUTÍN | FREIRE, VILLARRICA | Indice Polinomico | 3744934.825 | 3270823.277 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 81418.183 | 81418.183 | 0 | 0 | 0 | 81418.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046654-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 369758 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta 199 CH etapa 2 sector Cruce Cunco-Catrico, comunas de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-67-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-22 | 2023-12-28 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2025-03-23 | CAUTÍN | FREIRE, VILLARRICA | Indice Polinomico | 3598461.298 | 3114802.075 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 82.55 | 716811.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434081.49 | 105298.307 | 177431.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046654-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 394350 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Red Vial Ruta S-65; Camino Pitrufquén - Ñancul; Tramo DM 15940 al 24800; comuna de Pitrufquén; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-27 | 2024-04-23 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2025-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1856342.353 | 1758598.295 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.79 | 1070286.662 | 1012017.295 | 0 | 0 | 0 | 1012017.295 | 0 | 0 | 58269.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40048728-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-69 LOS LAURELES PEDREGOSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40048728-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-69 LOS LAURELES PEDREGOSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 413921 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-69 Los Laureles - Pedregoso (Nuevo 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 247855 | 477803.416 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40048728-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-69 LOS LAURELES PEDREGOSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 203000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40048728-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-69 LOS LAURELES PEDREGOSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 413922 | Mejoramiento camino Los Laureles - Pedregoso - Villarrica, Tramo del DM 10.300,00 al DM 25.800,00; comunas de Cunco y Villarrica, Provincia de Cautin, Región de la Araucanía | N | 1. OBRAS | 5048-24-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-13 | 2025-08-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-27 | 2027-10-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9563561.558 | 9563561.558 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 4752145 | 5302196.729 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049397-0 | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381326 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento del Camino Básico Intermedio denominado Puente Quepe - Caivico Los Notros, Tramo del Km 4,900 al Km 18,060 Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-26-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-23 | 2024-02-28 | 2024-03-20 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2026-01-27 |  |  | Sin Reajuste | 577228.495 | 626899.14 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 57.58 | 343262.24 | 142443 | 0 | 0 | 0 | 113754.48 | 28688.52 | 28688.12 | 28688.52 | 28688.52 | 28688.52 | 28688.52 | 28688.52 | 28688.52 | 65107.197 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN |  | PROYECTOS | 40049397-0 | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049397-0 | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 381327 | Mejoramiento del Camino Básico Intermedio Puente Quepe - Caivico Los Notros, Tramo del Dm 4900 al Dm 18060; Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-21 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2025-12-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5773361.672 | 6240054.07 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 43.53 | 3222612.968 | 1596232.208 | 0 | 272194.17 | 287741.838 | 550088.728 | 486207.472 | 149632 | 205000 | 315000 | 486031.552 | 145573.314 | 136606.92 | 188536.974 | 1658037.694 | 600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049912-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 1 2024 ¿ 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415523 | Camino Básico por Conservación Central Alhueco Vega Larga, Tramo Dm 0,00 al Dm 6.543,00; Comuna de Lautaro, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2359600 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1000000.3 | 1426929.7 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049912-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 1 2024 ¿ 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415524 | Camino Básico por Conservación Comunidad California, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.100,00; Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1639673 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1199999.3 | 572070 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 395803 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRTAO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Curacautín - Malalcahuello Etapa I; Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-3-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-13 | 2025-04-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-29 | 2029-08-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1099999.11 | 1318772.335 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 0 | 99859.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24964.914 | 24964.914 | 24964.914 | 24964.914 | 305283 | 861639.102 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 395901 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lastarria; Etapa II; Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-2-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-13 | 2025-04-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2029-07-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1099964.6 | 1099964.6 | 0-0 |  | 0 | 120308.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24061.725 | 24061.725 | 24061.725 | 24061.725 | 24061.725 | 294240.528 | 1028060.287 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 395987 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Araucanía Central Epata I; Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-4-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-20 | 2025-05-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2029-08-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1099999.11 | 1099999.11 | 0-0 |  | 0 | 96249.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24062.48 | 24062.48 | 24062.48 | 24062.48 | 294249.761 | 933600.86 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 395997 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Almagro - Puerto Domínguez; Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-5-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-20 | 2025-05-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2029-08-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1099999.11 | 954950.4 | 14702860-1 | TAIRON RODRIGO ESTUPINAN SANCHEZ | 0 | 84162.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21040.632 | 21040.632 | 21040.632 | 21040.632 | 257987.584 | 730042.573 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396104 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MALLECO, SECTOR CURACAUTIN -MALACAHUELLO ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 1. OBRAS | 2261-65-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2025-01-28 | 2025-04-03 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2029-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8999992.728 | 8997744.544 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0 | 511140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127680 | 127680 | 127680 | 128100 | 1800000 | 7986694.544 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396118 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028;CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTIN, SECTOR LASTARRIA, ETAPA II, REGION DE LA ARAUCANÍA | N | 1. OBRAS | 2261-62-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2025-01-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-04 | 2029-07-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 11994980.583 | 14240264.766 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 510720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127680 | 127680 | 127680 | 127680 | 2450000 | 11366814.766 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396122 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN, ARAUCANÍA CENTRAL, ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 1. OBRAS | 2261-66-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-04-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-09 | 2029-06-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8999981.723 | 8839007.46 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 609000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 157500 | 105000 | 262500 | 1850000 | 7974581.723 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396125 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN , ALMAGRO - PUERTO DOMINGUEZ , REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 1. OBRAS | 2261-67-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-03-11 | 2025-05-08 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2029-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8999995.146 | 9304117.2 | 77060723-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 0 | 511140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127680 | 127680 | 127680 | 128100 | 1800000 | 7455317.2 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050304-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 409767 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Red, Región De La Araucanía, 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 879727 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 115000 | 812000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050305-0 | CONSERVACION DE ZONAS DE ESCUELA REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415525 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, EN LAS PROVINCIAS DE CAUTÍN Y MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 830333 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 56000 | 812999.7 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40050774-0 | REPOSICION PUENTE HUICHAHUE EN RUTA S-389 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40052889-0 | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385439 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Mejoramiento Camino Básico Intermedio Huallepenco - Rinconada; comunas de Perquenco y Lautaro; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-23 | 2024-03-27 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 885360 | 788970 | 77708594-8 | CONSORCIO INGENIERIA HEXACOM LIMITADA | 0 | 353472.559 | 149172.569 | 0 | 51138.663 | 32750.506 | 32641.7 | 32641.7 | 33076.835 | 32945.055 | 35347.256 | 35347.256 | 35347.256 | 32236.332 | 0 | 388819.81 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40052889-0 | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 77.33 | 0 | 0 | 0 | 77.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922.67 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40052889-0 | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40052889-0 | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415811 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 3 4 MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO-RINCONADA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6194.396 | 6194.396 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6194.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6194.396 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40052889-0 | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415812 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 7 MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO-RINCONADA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2158.731 | 2158.731 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2158.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158.731 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40052889-0 | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 385438 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Huallepenco - Rinconada; comunas de Perquenco y Lautaro; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-05 | 2024-03-08 | 2024-07-24 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2026-08-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8845638.867 | 9289180.12 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 4700000 | 2337075.54 | 0 | 0 | 762538.247 | 0 | 1574537.293 | 439291.486 | 440368.708 | 438215 | 439871 | 430229.658 | 174948.608 | 0 | 5002555.696 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40054663-0 | MEJORAMIENTO CBI CHOROICO HUICHAHUE FAJA 20.000, CUNCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | MELIPEUCO |  | PROYECTOS | 40054665-0 | REPOSICION PUENTE CHUFQUEN Y ACCESOS, MELIPEUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13992 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN |  | PROYECTOS | 40055058-0 | MEJORAMIENTO CBI VILCUN CODAHUE VEGA REDONDA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89077 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  |  | PROYECTOS | 40056687-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 401027 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Asesoría a la Inspección Fiscal para Obras de Conservación de Red Vial, Provincias de Cautín y Malleco, Región de la Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 531404.545 | 0-0 |  | 0 | 139387.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46462.5 | 46462.5 | 46462.5 | 438654.545 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 394989 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Chol Chol - Huamaqui, Tramo Dm 2.200 al Dm 13.070, Comuna de Chol Chol, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-14 | 2024-04-25 | 2024-06-10 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2026-01-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3300829.258 | 3144789.443 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 32.37 | 1631365.969 | 661840.686 | 0 | 0 | 409822.373 | 0 | 252018.313 | 190300 | 190300 | 150300 | 140300 | 90300 | 85300 | 122725.283 | 1396760.197 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 395108 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Bacheo y Recapado Asfaltico Lautaro - Curacautín, Tramo Dm 44.750 al Dm 55.490, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-26 | 2024-05-22 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2025-06-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5200000 | 4270928.882 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 99.82 | 2709252.969 | 2693348.947 | 0 | 0 | 2636173.082 | 0 | 57175.865 | 15904.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 395110 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Pasada Urbana de Los Sauces y Accesos, Tramo Dm 64.360 al 65.660 por Calle Trintre (Ascendente) y del Dm 64.431 al Dm 65.743 por calle Barros Arana (Descendente), Comuna | A | 1. OBRAS | 2261-35-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-05-16 | 2024-06-06 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2025-06-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1296000 | 1372838.606 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 97.64 | 325801.51 | 272637.042 | 0 | 0 | 272637.042 | 0 | 0 | 53164.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397802 | AF - Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Camino Antiguo Angol Los Sauces, Tramo Dm 0;000 al Dm 0;462 (tramo urbano) y Dm 462 al Dm 3.630 (tramo interurbano), Comuna de Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | N | 1. OBRAS |  |  | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1267058 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1305000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397804 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Chada Loica - Cementerio, Tramo Dm 4.575 al Dm 10.735, Comuna de Pitrufquén, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-47-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-25 | 2024-08-02 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2025-09-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1260000 | 1324298.722 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 16.78 | 1313026.101 | 503992.971 | 0 | 0 | 169243.569 | 334749.402 | 0 | 155200 | 290624.952 | 90078.178 | 273130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397809 | AF - Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Lican Ray - Calafquén, Tramo Dm 0;000 al Dm 0;780 (tramo urbano) y Dm 780 al Dm 8.731 (tramo inter urbano), Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2057081 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2101899 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 403884 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Pasada Urbana de Collipulli, Tramo Dm 242 al Dm 545 y del Dm 878 al Dm 1.283, Comuna de Collipulli, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía (2° llamado) | N | 1. OBRAS | 2261-50-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-20 | 2024-10-02 | 2025-02-04 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2026-02-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 406000 | 517127.571 | 77115539-1 | CONSTRUCTORA VALCUR SPA | 0 | 543427.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 208000 | 73500 | 58799 | 84000 | 64128.571 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415423 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Pasada Urbana de Curarrehue, Tramo Dm 0.000 al Dm 1.930, Comuna de Curarrehue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (2° llamado) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 592000 | 0-0 |  | 0 | 136500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 84000 | 508200 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 401028 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCBB CAUTÍN 1/2023; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-55-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-24 | 2024-10-23 | 2024-12-03 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2026-02-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 498753.99 | 577206.168 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 22.05 | 397000.484 | 130483.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130483.141 | 43180 | 44001.212 | 44001.212 | 44001.212 | 44001.212 | 44700.495 | 2632 | 231070.559 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 394976 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Lastarrias Afquintúe Loncoche, Tramo Dm 15.170,00 al Dm 21.200,00; Comuna de Loncoche, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-14 | 2024-04-25 | 2024-08-12 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2025-08-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1639000 | 2009551.497 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 36.31 | 1422401.797 | 759888.743 | 0 | 0 | 0 | 231861.859 | 528026.884 | 275689.638 | 346500.3 | 0 | 0 | 40323.116 | 0 | 0 | 750000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 394992 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Sahuelhue - Alpehue, Tramo Dm 1.560,00 al Dm 6.560,00; Comuna de Melipeuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-29 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2025-07-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1763000.001 | 1671836.098 | 76963091-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 63.17 | 979641.572 | 491923.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491923.29 | 254460.487 | 80800 | 101000 | 51457.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 395086 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Lliu LLiu- 7a Faja Huellanto, Tramo Dm 0,00 al Dm 8100;00; Comuna de Loncoche, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-29-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-20 | 2024-04-30 | 2024-09-10 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2025-12-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2570000 | 3203543.713 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 21.2 | 1560762.194 | 709999.929 | 0 | 0 | 159329.332 | 0 | 550670.597 | 207844 | 209143 | 0 | 135234.552 | 109143 | 113043.713 | 76354 | 2009174.616 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 395111 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Cudico Pino Huacho, Tramo Dm 0,00 al Dm 15.070,00; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-21 | 2024-05-31 | 2024-10-14 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2026-05-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4853000 | 6943406.261 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 17.12 | 2170294.91 | 1236521.446 | 0 | 0 | 245892.006 | 481178.823 | 509450.617 | 414690 | 148749.3 | 48749.3 | 48749.3 | 72612.594 | 131518.587 | 68704.383 | 5306738.261 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 400550 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Catrico María Luisa Los Raulíes, Tramo Dm 0,00 al Dm 13.433,785; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-57-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-24 | 2024-11-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-10 | 2026-12-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3790000 | 4089923.315 | 79947810-2 | SOC. CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES LTDA. | 0 | 41900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41900 | 4456316.315 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415520 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 Camino Básico por Conservación 8a Faja Nancahue, Tramo Dm 0,00 al Dm 6.410,00; 7a Faja Divisoria Ñuble, Tramo Dm 4.590,00 al Dm 10.500,00; Comuna de Loncoche, Provincia de Cautín, Región | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3927000 | 0-0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 3164700 | 1100000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 404895 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas 2024-2025 Provincias de Malleco y Cautín Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-53-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-05 | 2024-10-11 | 2024-11-06 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2025-09-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 529550 | 500682.63 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 40.92 | 550800.393 | 156734.734 | 0 | 0 | 0 | 156734.734 | 0 | 58255 | 58255 | 58255 | 58255 | 26496.393 | 76285.266 | 58264 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385899 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lautaro, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-7-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-02-29 | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2025-01-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 919265.975 | 1036096.118 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 100 | 176122.82 | 68639.351 | 0 | 0 | 0 | 68639.351 | 0 | 43378.991 | 64104.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385900 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Toltén, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-29 | 2024-04-10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2025-02-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1176850.167 | 1091519.177 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 81.79 | 384039.437 | 196045.441 | 0 | 0 | 0 | 196045.441 | 0 | 0 | 0 | 187993.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385901 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lumaco, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-01 | 2024-04-18 | 2024-07-26 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2025-10-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1848824.865 | 2942488.967 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 37.51 | 2790248.087 | 1280995.821 | 0 | 0 | 712503.229 | 568492.592 | 0 | 364798 | 380000 | 165000 | 319582.024 | 192219.242 | 0 | 87653 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385902 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-4-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-02-29 | 2024-04-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-25 | 2026-08-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 769973.554 | 769973.554 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336999.829 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385903 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-01 | 2024-04-17 | 2024-05-09 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2025-07-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2420459.53 | 2673395.362 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 71.26 | 1932989.031 | 1124402.471 | 0 | 0 | 483144.251 | 501677.516 | 139580.704 | 210000 | 367408.327 | 0 | 231178.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056898-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 386201 | CONSERVACION CAMINOSBASICOS PROVINCIA DE MALLECO Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación CCBB/2023-2025; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-54-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-05 | 2024-10-11 | 2024-11-13 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2025-09-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 389725 | 414675.427 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 27.5 | 456142.97 | 116904.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116904.886 | 42869.75 | 42869.75 | 42869.75 | 42869.75 | 42869.75 | 69649.4 | 55239.934 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056898-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 386206 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Acceso Colonia Radalco, Tramo Dm 0,00 al Dm 7.998,00; Curacautín - Colonia San Antonio, Tramo Dm 4.300,00 al Dm 4.670,00; Santa Ema Rariruca - Radalco, Tramo Dm 0,00 al Dm 3 | N | 1. OBRAS | 2261-6-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-13 | 2025-06-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-03 | 2027-02-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4199410.209 | 4199410.209 | 0-0 |  | 0 | 154500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 103000 | 3518821 | 935649.209 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056898-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 386207 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Puente Blanco - Los Prados Laguna Blanca, Tramo Dm 0,00 al Dm 15.000,00; Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-20 | 2024-05-02 | 2024-07-23 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2026-02-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4262742.29 | 5875203.671 | 99537890-6 | APIA SPA | 59.27 | 5386973.861 | 4400120.7 | 0 | 0 | 2108802.289 | 1363913.558 | 927404.853 | 0 | 0 | 299878.873 | 164424.288 | 522550 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056898-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 386209 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Victoria Púa por Longitudinal Antiguo, Tramo Dm 4220,00 al Dm 12.388,00; Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-04-29 | 2024-05-22 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2025-08-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2353641 | 2456456.129 | 76565099-2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 39.38 | 1234873.395 | 312339.963 | 0 | 0 | 86596.839 | 225743.124 | 0 | 0 | 0 | 321700 | 177217.38 | 183700 | 63816.052 | 176100 | 600000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056898-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 386210 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Bifurcación Santa Rosa Adencul - Puente Santa Rosa por Toquihue, Tramo Dm 0,00 al Dm 9.610,00; Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-25 | 2024-06-17 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2025-09-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2881907.057 | 3176613.414 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 27.54 | 1737989.296 | 593114.506 | 0 | 0 | 0 | 485914.657 | 107199.849 | 0 | 0 | 415510.924 | 151938.757 | 103000 | 171026.003 | 303399.106 | 900000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056898-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415193 | AF - Camino Básico por Conservación Puente Manchuria - Termas de Río Blanco, Tramo Dm 245,00 al Dm 9.300,00; Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  |  | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2612427.406 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2873670.406 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056899-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396847 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Trintre - Tronicura - Quilquén - Traiguén, Tramo Dm 25.800,00 al Dm 37.994,00; Comuna de Traiguén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-26 | 2024-07-10 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2025-11-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3991000 | 5389076.179 | 99537890-6 | APIA SPA | 34.6 | 4817003.51 | 2473230.434 | 0 | 0 | 562258.016 | 1400603.81 | 510368.608 | 472500 | 210000 | 472500 | 524462.894 | 664310.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056899-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396848 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Traiguén - Quino por la Colmena, Tramo Dm 12.260,00 al Dm 16.710,889; Púa Quino- Traiguén, Tramo Dm 12.560,00 al Dm 12.970,00; Comunas de Traiguén | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1391600 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1087000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056899-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415521 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 Camino Básico por Conservación Lumaco Butarrincón, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.000,00; Comuna de Lumaco, Provincia de Malleco, región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2452727 | 0-0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 1352999.7 | 990000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 401030 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de: Conservación de Caminos Básicos Cautín 2/2024, Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 493000 | 0-0 |  | 0 | 84666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28222 | 28222 | 28222 | 361680 | 90200 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390715 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Muco - Chureo, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.650,00; Comuna de Lautaro, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-26 | 2024-06-13 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2025-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2925982.824 | 3351881.299 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 95.37 | 2285332.247 | 2029123.543 | 0 | 0 | 1268348.01 | 760775.533 | 0 | 0 | 135250 | 27538.137 | 93420.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390717 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Coyahue - Metrenco, Tramo Dm 4.000,00 al Dm 7.450,00; Comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-44-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-05 | 2024-07-12 | 2024-08-09 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2025-08-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1058000 | 1078496.261 | 77814697-5 | SAN BOSTON SPA | 19.72 | 1089850.617 | 173929.463 | 0 | 96479.859 | 77449.604 | 0 | 0 | 106050 | 274905.361 | 534965.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390718 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Conoco Chico Llapeleo, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.340,00; Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-04-29 | 2024-07-01 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2025-09-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2185000 | 2694131.459 | 99537890-6 | APIA SPA | 88.23 | 1996791.814 | 1936349.255 | 0 | 1080275.781 | 0 | 0 | 856073.474 | 60442.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390720 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Tromen Alto Cinco Laureles Tromen Bajo, Tramo Dm 0,00 al Dm 9.244,00; Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-26 | 2024-05-13 | 2024-07-26 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2025-11-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2948000 | 3946704.563 | 99537890-6 | APIA SPA | 21.71 | 3917559.146 | 2865024.887 | 0 | 0 | 1581046.765 | 828574.933 | 455403.189 | 459380 | 437750 | 155404.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390721 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Pelantaro Quinahue, Tramo Dm 0,00 al Dm 17.435,00; Comunas de Temuco y Galvarino, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-20 | 2024-05-02 | 2024-07-24 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2026-01-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5403000 | 5407569.159 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 14.2 | 1878500 | 582924.579 | 0 | 0 | 295284.75 | 0 | 287639.829 | 154500 | 101000 | 151000 | 200818.065 | 200500 | 224258.185 | 263499.171 | 3549140.206 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390722 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Galvarino Chol Chol por Aillinco, Tramo Dm 0,00 al Dm 7.500,00; Comuna de Galvarino, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-21 | 2024-05-03 | 2024-07-26 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2025-08-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2126695.661 | 2568236.208 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 34.35 | 2642410.204 | 1120414.495 | 0 | 374020.714 | 0 | 388889.416 | 357504.365 | 171300 | 82400 | 463500 | 142375.062 | 206000 | 456420.647 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390723 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Fin Fin Alto Boroa, Tramo Dm 0,00 al Dm 3.715,00; Boroa Laurel - 4 Esquinas, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.325,00; Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Ca | A | 1. OBRAS | 2261-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-22 | 2024-05-03 | 2024-07-31 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2025-10-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2589000 | 3309253.408 | 76565099-2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 31.42 | 2448723.385 | 1094004.812 | 0 | 0 | 0 | 266290.805 | 827714.007 | 206230 | 226250 | 226250 | 179400.77 | 225352.638 | 218000 | 73235.165 | 929162.796 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390724 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Rucatraro - Romopulli, Tramo Dm 0,00 al Dm 6.200,00; Comuna de Saavedra, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-05-16 | 2024-06-24 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2025-09-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1865000 | 2517809.075 | 99537890-6 | APIA SPA | 69.26 | 1865600.504 | 1823032.945 | 0 | 494943.541 | 335568.207 | 694294.629 | 298226.568 | 42567.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390727 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Escuela Agrícola Quílmer, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.068,00; Comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-37-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-17 | 2024-06-07 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2025-07-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1483211.299 | 1749424.269 | 77060723-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 82.06 | 1205511.628 | 884059.752 | 0 | 145410.799 | 261050.997 | 184217.657 | 293380.299 | 282049.701 | 39402.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390728 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Peñehue Llollelhue, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.400,00; Comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-17 | 2024-06-07 | 2024-08-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2025-08-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2729000 | 3027671.398 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 62.99 | 2923929.797 | 1762064.448 | 0 | 0 | 864293.074 | 486285.911 | 411485.463 | 260730 | 208000 | 208000 | 208000 | 277135.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 402291 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Naupe - Ralico, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.800,00; Acceso Nilquilco, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.380,00 Comuna de Saavedra, Provincia de Cautín, Región de La | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2901000 | 0-0 |  | 0 | 64500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 13000 | 3125100 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40056966-0 | MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO Y HUILLINCO RINCONADA, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581000 | 4000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40057641-0 | CONSERVACION VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2024- 2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 417710 | CONSERVACIÓN VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2024- 2026 Asesoría a la Inspección Fiscal para Obras de Reposición Puentes menores MARAMBIO y AÑILCO de la Ruta S-239-T; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 421498 | 0-0 |  | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 397412.4 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40057641-0 | CONSERVACION VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2024- 2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 417711 | CONSERVACIÓN VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2024- 2026 Asesoría a la Inspección Fiscal para Obras de Reposición Puentes menores; Quinque de la Ruta S-668, Comuna de Pitrufquén y Rinco de la Ruta S-689 Sexta Faja, Comuna de Gorbea. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 421498 | 0-0 |  | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 397412.4 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40057641-0 | CONSERVACION VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2024- 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 417712 | CONSERVACIÓN VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2024- 2026 Reposición Puente menor MARAMBIO (Chesque-Chaura 1); Tramo Dm 4.515,00 al Dm 4.713,00; y Reposición Puente menor AÑILCO (Chesque-Chaura 2); Tramo Dm 4.713,00 al Dm 4.879,8, de la Ruta S-2 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2553000 | 0-0 |  | 0 | 67658.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67658.303 | 1070353.297 | 1600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40057641-0 | CONSERVACION VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2024- 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 417715 | CONSERVACIÓN VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2024- 2026 Reposición Puente menor Quinque y Accesos, Tramo Dm 4.580,00 al Dm 4.825,19, de la Ruta S-668; Comuna de Pitrufquén, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1966000 | 0-0 |  | 0 | 67658.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67658.303 | 1024653.697 | 1000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40057641-0 | CONSERVACION VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2024- 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 417716 | CONSERVACIÓN VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2024- 2026 Reposición Puente menor Rinco y Accesos, Tramo Dm 2.800,00 al Dm 3.021,00, de la Ruta S-689; Comuna de Gorbea, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1809000 | 0-0 |  | 0 | 264683.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264683.303 | 1110168.697 | 645000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059660-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 3 2024-2026 BUEN VIVIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 417717 | CONSERVACIÓN POR CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE CAUTIN 3 2024 - 2026 Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de: Conservación de Caminos Básicos Cautín 3/2024-2026, Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 480000 | 0-0 |  | 0 | 27999.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27999.6 | 490285.4 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059660-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 3 2024-2026 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 417690 | CONSERVACIÓN POR CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE CAUTIN 3 2024 Camino Básico por Conservación Los Pinos- Solo Yo- El Yunque, Tramo Dm 0,000 al Dm 7.250,00; Comuna de Lautaro, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2107652 | 0-0 |  | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 1026718 | 1971000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059660-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 3 2024-2026 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 417718 | CONSERVACIÓN POR CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE CAUTIN 3 2024 - 2026 Camino Básico por Conservación Quitratue S-91 (El Liuco Esquina Mocha), Tramo Dm 5.550,00 al Dm 9.720,00; Comuna de Loncoche, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1207049 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 982996.6 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060938-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 415537 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa II, | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1310227 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360312.7 | 1080937 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060938-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 416347 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín Etapa IV, Región de La Ar | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1310227 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360312.7 | 1080935.9 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060938-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415535 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa II, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 14403333 | 0-0 |  | 0 | 961583.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961583.15 | 2720521.75 | 11961564.75 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060938-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 416338 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín Etapa IV, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2029-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 14403333 | 0-0 |  | 0 | 961583.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961583.15 | 2720521.75 | 11961564.75 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060939-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 415533 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025 Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa V; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 669000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 367950 | 367950 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060939-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415532 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025 Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa V; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6745833 | 0-0 |  | 0 | 710416.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710416.3 | 3293683 | 3355000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40063364-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN, ZONAS URBANAS GLOSA 5 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397802 | AF - Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Camino Antiguo Angol Los Sauces, Tramo Dm 0;000 al Dm 0;462 (tramo urbano) y Dm 462 al Dm 3.630 (tramo interurbano), Comuna de Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | N | 1. OBRAS |  |  | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1267058 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121622 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40063364-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN, ZONAS URBANAS GLOSA 5 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397809 | AF - Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Lican Ray - Calafquén, Tramo Dm 0;000 al Dm 0;780 (tramo urbano) y Dm 780 al Dm 8.731 (tramo inter urbano), Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2057081 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 217168 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 415470 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Asesoría de apoyo a la Inspección Fiscal para la Conservación de obras por Emergencias ruta S-965 Curarrehue - flor del Valle, km 14,7 al km 14,8, comuna de Curarrehue, provincia de Cau | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-0-O125 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-26 | 2026-03-23 |  |  | Sin Reajuste | 263632.6 | 322024.537 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 117170.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29292.555 | 29292.555 | 29292.555 | 29292.555 | 192786.212 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 415471 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Asesoría a La Inspección Técnica de Conservación por Emergencias Red Vial, comunas de Carahue y Saavedra; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 361284 | 0-0 |  | 0 | 120482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30107 | 30107 | 30107 | 30161 | 240856 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 415472 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Asesoría a La Inspección Técnica de Conservación por Emergencias Red Vial, comunas de Curacautín; Traiguén y Renaico; Provincia de Malleco; Región de la Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 386417 | 0-0 |  | 0 | 128805.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32201.417 | 32201.417 | 32201.417 | 32201.417 | 257611.332 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 415473 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Asesoría a La Inspección Técnica de Conservación por Emergencias Red Vial, comuna de Curarrehue y Pucón; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 267821 | 0-0 |  | 0 | 119031.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29757.888 | 29757.888 | 29757.888 | 29757.888 | 148944.448 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 415475 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Asesoría de apoyo a la Inspección Fiscal de Conservación por Emergencias ruta S-70 Pitrufquén-Cr. ruta S-70 (pte. Peule), km 20,255 al km 20,982, comuna de Pitrufquén, provincia de Caut | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-0-O125 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-15 | 2026-07-10 |  |  | Sin Reajuste | 386416.8 | 399767.315 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 171740.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42935.2 | 42935.2 | 42935.2 | 42935.2 | 224078.347 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 415476 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Asesoría a La Inspección Técnica de Conservación por Emergencias Red Vial, comunas de Cunco y Melipeuco; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 348718 | 0-0 |  | 0 | 116239.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29059.833 | 29059.833 | 29059.833 | 29059.833 | 232478.668 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 415477 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Asesoría a La Inspección Técnica de Conservación por Emergencias Red Vial, Comunas de Padre Las Casas y Galvarino; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 294787 | 0-0 |  | 0 | 117914.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29478.7 | 29478.7 | 29478.7 | 29478.7 | 176872.2 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  |  | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1372116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372116 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415487 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-452 Carahue-Catripulli-Molco, km 2,09 al km.,3,13, comuna de Carahue, provincia de Cautín, región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-07 | 2026-01-02 |  |  | Sin Reajuste | 1078191.17 | 1274155.467 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 0 | 567000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | 92000 | 115000 | 172500 | 130000 | 888481.467 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415490 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-70 Pitrufquén-Cr. ruta S-70 (pte. Peule), km 20,255 al km 20,982, comuna de Pitrufquén, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-07 | 2026-01-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1152721.465 | 1294693.129 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 0 | 567000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | 92000 | 115000 | 172500 | 130000 | 914798.129 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415493 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-70 Pitrufquén-Cr.ruta S-70 (pte.Peule), km 33,8 al km 34,5, comuna de Tolten, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-07 | 2026-04-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1937469.167 | 1894437.297 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 0 | 712000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | 92000 | 172500 | 287500 | 102500 | 1466603.297 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415496 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta 181 CH Cruce ruta 5 Victoria -Curacautin -tunel las Raíces- Paso Pino Hachado, km 71,8 al km 80,4, comuna de Curacautin, provincia de Cautín, reg | N | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-13 | 2026-06-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 10695244 | 9331856.77 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0 | 3940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845000 | 1175000 | 1920000 | 6791656.77 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415500 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-497 Las Hortensias - Colico, (km 11,4 al km 12,1) y (km 13,9 al km 14,1), comuna de Cunco, provincia de Cautín, región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1077032 | 0-0 |  | 0 | 494500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 172500 | 230000 | 744087 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415503 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-965 Curarrehue - flor del Valle, km 14,7 al km 14,8, comuna de Curarrehue, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-07 | 2026-01-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1141790.125 | 995397.903 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 0 | 667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | 92000 | 115000 | 172500 | 230000 | 477707.903 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415505 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-965 Curarrehue - Flor del Valle, km 23,1 al km 23,3, comuna de Curarrehue, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-05 | 2026-03-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 376676.65 | 482646.439 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 115000 | 347946.439 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415507 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S/R Roble Huacho- Pichiquepe, km 1,5 al km 1,7, comuna de Padre Las Casas, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1142979 | 0-0 |  | 0 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | 172500 | 145000 | 939426 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415509 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S/R Galvarino-Rucatraro, km 5,7 al km 6,2, comuna de Galvarino, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 464100 | 0-0 |  | 0 | 172500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | 115000 | 361215 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415510 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-901 Los Sauces-Relicura, km 7,06 al km 7,18, comuna de Curarrehue, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 425886 | 0-0 |  | 0 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 115000 | 282636 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415511 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia S/R Paillaco - Renahue, km 2,6 al km 2,8, comuna de Pucon, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 343501 | 0-0 |  | 0 | 241500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | 92000 | 92000 | 153526 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415512 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-46 Carahue-Puerto Dominguez-Rariruca, km 4,8 al km 5,1, comuna de Saavedra, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 606305 | 0-0 |  | 0 | 287500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 172500 | 409705 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415513 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta R-730 Traiguen-Pichipellahuen por Hueñilhue, km 7,68 al km 7,76, comuna de Traiguén, provincia de Malleco, región de la Araunía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 184378 | 0-0 |  | 0 | 103500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 57500 | 108535 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415514 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S/R Renaico-Tolpan, km 5,8 al km 5,9 y km 6,7 al km 6,8, comuna de Renaico, provincia de Malleco, región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS | 2261-0-O125 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-05 | 2026-05-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 551295.465 | 697942.064 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 379500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | 92000 | 115000 | 115000 | 101605 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415515 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-575 Sahuelhue - Caren, km 5,7 al km 5,8, comuna de Melipeuco, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1042041 | 0-0 |  | 0 | 402500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172500 | 230000 | 795841 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067087-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415517 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-953 termas de San Luis, km 0,4 al km 0,54, comuna de Pucon, provincia de Cautín, región de la Araucanía. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 581394 | 0-0 |  | 0 | 322000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 115000 | 115000 | 346603 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40031052-0 | DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL VARIOS PUENTES PATRIMONIALES COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 351608 | Diagnóstico Estructural Varios Puentes Patrimoniales Comuna de Rio Bueno Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5895-15-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-29 | 2022-08-12 | 2022-09-02 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2023-10-22 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 195070 | 205250 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO |  | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO) - T-85 (QUILLAICO) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 186141 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, tramo Dm. 0,000 - Dm. 2.720, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-12-LP13 | Terminado | Propuesta publica | 2013-06-22 | 2013-08-21 | 2013-10-02 | 2013-10-28 | 2013-10-28 | 2016-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 798700 | 1137958.148 | 76008758-0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 100 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307985 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Sector Circunvalación Oriente Valdivia, Tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-32-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-11 | 2020-09-09 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2022-11-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 749385 | 356038.431 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 96.7 | 357907.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316035 | 41872.469 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 307986 | Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, sector Circunvalación Oriente Valdivia, tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5048-78-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-03-11 | 2020-08-18 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2024-05-10 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 13011587.194 | 9608933.985 | 83145600-0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 0 | 1892000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309931 | Indemnización Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Región de Los Ríos (original 186140) | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-16 | 2027-11-06 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 631060.408 | 631060.408 | 76327939-1 | CONSORCIO CONSTRUCTOR PUENTE SANTA ELVIRA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227850 | Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | A | 1. OBRAS | 5048-69-LR15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-23 | 2016-03-17 | 2016-05-17 | 2016-07-15 | 2016-07-16 | 2019-12-28 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 13686282.924 | 12921194.462 | 78868250-6 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 89.4 | 1483204.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483204.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 321668 | Terminación Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-33-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-21 | 2021-10-27 | 2021-11-16 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2024-02-17 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1788478.084 | 2280966.955 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 341406 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco-Riñihue, Tramo DM. 12.153,20 al DM. 22.000,00 en Ruta T-45, Comuna Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-64-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-28 | 2021-08-30 | 2022-03-03 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2024-09-23 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1155600 | 1040850 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 70 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351775 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco - Riñihue, Tramo I, KM 0,000 a KM 12.153,20, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-08-02 | 2025-03-18 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2027-04-09 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 945907.2 | 870521.652 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 35656.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35656.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437072 | 457128.33 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403799 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de la Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco - Riñihue, Tramo Dm 12.153,20 al Dm 22.000,00, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-63-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-10-14 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2025-02-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 55834.8 | 70000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 82886.022 | 70721 | 0 | 0 | 70721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4879 | 7286.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Interregional | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278746 | Reposición Rutas T-47 y T-45: Choshuenco-Riñihue, Región de los Ríos. | A | 1. OBRAS | 5048-38-0119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-30 | 2019-11-28 | 2021-07-02 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2025-02-13 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 18024288.389 | 37246818.675 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 4120026.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120026.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351776 | Reposición Rutas T-47 y T-45 Choshuenco - Riñihue, tramo I, km 0,000 a km 12.153,20, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | N | 1. OBRAS | 5048-70-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-04-09 | 2024-11-18 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2027-03-28 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice Polinomico | 11120671.295 | 16315071.32 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 6276410 | 10656206.76 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390942 | Estudio de Impacto Ambiental Construcción segundo acceso a San Jose de la Mariquina | N | 2. ESTUDIOS | 979-90-LR24 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-04-01 | 2025-05-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-27 | 2027-09-05 |  |  | Sin Reajuste | 430000 | 430000 | 0-0 |  | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000 | 100000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | Interregional | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 276.167 | 0 | 0 | 0 | 276.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.833 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA |  | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 1295.063 | 0 | 0 | 165.648 | 1129.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.937 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 292098 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-42-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-29 | 2020-08-14 | 2021-03-19 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2024-09-07 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 491329.31 | 769295.26 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 98.26 | 10999.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10860.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 292097 | Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | A | 1. OBRAS | 5895-34-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-26 | 2019-12-10 | 2020-07-10 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2024-09-07 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 5234154.769 | 8750826.852 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 96.69 | 469999.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465606.938 | 0 | 0 | 0 | 4393 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090837-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 303097 | Construcción Puente Ciruelo en Río San Pedro, Comuna de Los Lagos. REACTIVACIÓN | A | 1. OBRAS | 5895-39-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-30 | 2019-12-11 | 2020-09-14 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2022-05-19 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 5267059.139 | 8408664.993 | 80207900-1 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 99.2 | 83924.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67180.568 | 16743.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30091524-0 | REPOSICIÓN OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD PROVINCIA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 399946 | Terminación Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad P Valdivia y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región (A) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 73000 | 0-0 |  | 0 | 36500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36500 | 0 | 36500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093222-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329595 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector Variante Sur, Tramo DM 0.000,00 al DM 5.334,43, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-92-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-24 | 2021-11-10 | 2022-06-29 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2025-04-26 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 992640 | 1245172.142 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 100 | 600310.034 | 445468.685 | 0 | 91826.933 | 0 | 239651.846 | 113989.906 | 0 | 0 | 0 | 154831.349 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093222-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329596 | Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector: Variante Sur, Tramo: DM.0.000,00 al DM.5.334,43, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | A | 1. OBRAS | 5048-72-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-10-08 | 2022-05-11 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2025-04-29 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 16282600.298 | 19032268.337 | 59236450-6 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 80.9 | 14314000.385 | 2604444.108 | 0 | 0 | 1665573.226 | 0 | 938870.882 | 551178.455 | 610359.954 | 4393598.177 | 729752 | 3683179 | 1739373.691 | 2115 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Interregional | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407564 | Indemnización de Gastos Generales - Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos (ctto original 250840) | A | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Indice de Precios al Consumidor | 727244.235 | 727244.235 | 59160350-7 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 1003318.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003318.662 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413978 | Demolición Antiguo Puente Quinchilca Ruta T-39, Los Lagos, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-1-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-08-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-30 | 2026-06-28 |  |  | Indice Polinomico | 540966.652 | 540966.652 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 616000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250912 | Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5048-15-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-20 | 2016-07-19 | 2016-09-15 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2019-02-23 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 8982177.561 | 8068566.71 | 77357920-2 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 92.74 | 217113.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217113.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 368518 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta T-340, sector Torobayo-Curiñanco, Tramo DM 0,000 al DM 18.086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. (Terminación) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-08-30 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2025-12-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 855140 | 831691 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 70.48 | 473379.844 | 166619.665 | 0 | 0 | 125397.133 | 0 | 41222.532 | 44052.09 | 45177.234 | 47622 | 47798 | 47974 | 32821.771 | 41315.084 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 407348 | Servicios de Rescate Arqueológico, ruta T-340 Torobayo-Curiñanco Valdivia, Región de Los Ríos. | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 130000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20224 | 20224 | 20231.6 | 30336 | 38984.4 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de los Lagos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416725 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Toro Bayo-Curiñanco en Ruta T-340 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1754.386 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1754.386 | 1754.386 | 0 | 0 | 0 | 1754.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278726 | Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en Ruta T-340, Tramo KM. 0,000-KM. 18,086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | A | 1. OBRAS | 5048-34-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-30 | 2018-11-19 | 2019-04-08 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2022-03-11 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 12008316.737 | 8986273.656 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 0 | 101803.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6515.291 | 95288.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 368519 | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO RUTA T-340, SECTOR TOROBAYO CURIÑANCO, TRAMO DM. 0,000 AL DM. 18,086, COMUNA DE VALDIVIA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 1. OBRAS | 5048-35-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-16 | 2023-02-27 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2025-11-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice Polinomico | 9163103.982 | 15920365.651 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 79.58 | 9331319.683 | 5195248.122 | 0 | 0 | 2356783.603 | 2107977.865 | 730486.654 | 579951.306 | 582081.13 | 935171 | 969279.87 | 1069588.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30102092-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 292269 | Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | A | 1. OBRAS | 5895-35-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-09-30 | 2019-12-12 | 2020-10-30 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2022-06-18 | VALDIVIA | MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 4918682.781 | 6619552.106 | 80207900-1 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 78.05 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 384004 | Terminación Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | A | 1. OBRAS | 5895-49-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-11 | 2024-02-01 | 2024-11-07 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2025-11-30 |  |  | Indice Polinomico | 1211561.473 | 1985597.814 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 49.91 | 2300447.596 | 836567.653 | 0 | 0 | 0 | 836567.653 | 0 | 154046 | 256743 | 319413 | 28604 | 336497 | 368576.943 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION |  | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292112 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, Sector Puente Catrilelfu-Corral, Tramo DM. 29.270,000 al DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-28-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-11 | 2020-08-28 | 2021-07-05 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2024-07-30 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 992640 | 1198418.815 | 77248396-1 | CONSORCIO ZANARTU - VYA CORRAL LTDA. | 0 | 1195600.29 | 190637.186 | 0 | 0 | 0 | 190637.186 | 0 | 0 | 0 | 258012.814 | 137732 | 0 | 155704.29 | 453514 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372924 | Estudio asociado a Impacto Ambiental - Mejoramiento y Construcción Ruta Corral - Valdivia (península) | N | 2. ESTUDIOS | 777-77-O77 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-31 | 2025-06-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-11 | 2027-11-19 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 440000 | 440000 | 0-0 |  | 0 | 136400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136400 | 179200 | 100000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | Interregional | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 77938.961 | 70.961 | 0 | 0 | 0 | 70.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77868 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL |  | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415965 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 111-C MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5928.46 | 6196.426 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6196.426 | 6196.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6196.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416171 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej y Const Ruta Corral-Valdivia(Península Sn Ramon) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 865.026 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 865.026 | 865.026 | 0 | 0 | 865.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292111 | Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, sector Puente Catrilelfu-Corral, tramo DM. 29.270,000 DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Nuevo 2019 | A | 1. OBRAS | 5048-52-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-30 | 2020-06-12 | 2020-09-23 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2025-03-20 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 13346480.024 | 20804216.355 | 59236450-6 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 0 | 7198799.827 | 1630816.637 | 0 | 0 | 1630816.637 | 0 | 0 | 801569.968 | 0 | 563955.795 | 3250567.427 | 951890 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30106340-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL |  | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 317245 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino T-345, Sector lo Águila Malihue, Tramo KM 18,069 al KM 30,689, Comuna Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-91-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-14 | 2021-01-28 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2024-05-14 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 574320 | 498905 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 74 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | de los Lagos | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417038 | AIF MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2028-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1527000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600000 | 1079701.1 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | de los Lagos | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 417037 | Terminación Mejoramiento Camino T-345, Sector Lo Aguila - Malihue, Comunas de Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | N | 1. OBRAS | 5048-39-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-07-04 | 2025-09-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-17 | 2027-05-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 18816112.939 | 18816112.939 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4400000 | 18420299.3 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123950-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE MULPUN, COMUNAS MÁFIL Y LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372903 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas T-328 y T-290, Sector Balseadero San Javier Ruta 5 (Fase 2 Conectividad Puente Mulpún - Pupunahue), Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5048-91-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-12 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2026-03-25 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 488019 | 546091 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 239036 | 109718.417 | 0 | 0 | 0 | 109718.417 | 0 | 0 | 33411 | 36291 | 59615.583 | 0 | 0 | 0 | 145675.85 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION |  | PROYECTOS | 30132448-0 | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 255185 | Consultoría de Estudio de Impacto Ambiental Tramo Intermedio Ruta T-720, Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral), Provincia del Ranco | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-42-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-12-23 | 2017-01-25 | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2023-11-26 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 243000 | 521099.994 | 96974000-1 | GHD S.A. | 78.3 | 32471.401 | 31860.401 | 0 | 0 | 0 | 31860.401 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 406069 | Indemnización Consultoría de estudio de impacto ambiental tramo ruta t-720, Cruce T-60 (las ventanas) - Alerce costero - Cruce T-450 Corral, Provincia del Ranco | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 14533.878 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30284822-0 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351807 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONECTIVIDAD VIAL PUERTO FUY PUERTO PIREHUEICO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-27-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-22 | 2022-11-17 | 2022-11-28 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2025-08-02 | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 1229900 | 1150000 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 251669 | 129018.5 | 0 | 0 | 0 | 129018.5 | 0 | 0 | 0 | 122650.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119826 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30446273-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-851 S: CAYURRUCA -LAGO RANCO-ILIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 292128 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pav. Cayurruca -Lago Ranco-Ilihue, Región de Los Ríos. | A | 2. ESTUDIOS | 5895-23-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-09 | 2019-09-12 | 2019-10-17 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2024-09-26 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 678782 | 716150 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 71.28 | 90000.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88311.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458842-0 | AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO. REGIÓN DE LOS RÍOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329603 | ESTUDIO DE INGENIERÍA AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 2. ESTUDIOS | 5048-80-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2025-02-11 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 711080 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 80 | 88939 | 56471.324 | 0 | 0 | 19140 | 0 | 37331.324 | 32467.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160662.81 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458845-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR LICAN-RUTA 215-CH REG LOS RÍOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351808 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LICAN RUTA 215-CH, REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 2. ESTUDIOS | 5048-22-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-16 | 2022-10-13 | 2022-12-14 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2025-04-23 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1171015 | 1249500 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 50 | 32794 | 6790.2 | 0 | 0 | 6790.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26003.8 | 0 | 688955.46 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458860-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA - NIEBLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322756 | Estudio de Ingenieria de detalle "Mejoramiento Ruta T-350 Valdivia - Niebla, Región de los Ríos" | A | 2. ESTUDIOS | 5048-93-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-10 | 2021-03-12 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2024-10-14 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 712500 | 742023.76 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 99.5 | 213640.623 | 40664.423 | 0 | 0 | 21880.623 | 0 | 18783.8 | 0 | 0 | 172976.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372938 | Asesoría a la inspección fiscal reposición puente Collilelfú 2 y accesos en ciudad de los Lagos, Región de los Ríos, comuna los Lagos, provincia valdivia, Región de los Rios. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-3-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-09 | 2025-07-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2028-09-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1124341.75 | 1124341.75 | 0-0 |  | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 732596.76 | 526666 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS |  | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372944 | Reposiciòn Puente Collillelfu 2 y accesos en ciudad de Los Lagos, Región de los Ríos. | N | 1. OBRAS | 5048-95-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-04-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-02 | 2028-05-17 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice Polinomico | 14333727.258 | 14333727.258 | 0-0 |  | 0 | 2571000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2571000 | 4267403 | 8823334 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 30459001-0 | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459998-0 | CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR: CHAIHUÍN- LÍMITE REGIONAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 383727 | Terminación Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial S: Chaihuin - Limite Regional, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5895-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-12-11 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2025-07-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 320061.686 | 352113.979 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 34.38 | 243066.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171387 | 0 | 0 | 71679.979 | 113457 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30468383-0 | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406316 | Consultoria Proyecto de Basculamiento de 25º a 45º para el Puente Cau Cau y Accesos, Provincia de Valdivia, Region de los Rios | A | 2. ESTUDIOS | 979-1794-SE24 | En Ejecución | Trato directo | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2025-04-19 |  |  | Sin Reajuste | 52000 | 52000 | 76249372-1 | ASTABURUAGA INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30468383-0 | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 401429 | Rehabilitación del basculamiento a 45° del puente Cau Cau, provincia de Valdivia, Región de los Ríos. | N | 1. OBRAS | 5048-37-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-27 | 2025-08-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-13 | 2026-04-11 |  |  | Sin Reajuste | 3365396.732 | 3365396.732 | 0-0 |  | 0 | 732266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248000 | 250933 | 233333 | 3507735.4 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 369266 | Asesoría a la Inspección Fiscal ¿Construcción Sendas Multipropósito en Red Vial Grupo A (Varios Sectores), Comunas de Mariquina, Mafil, Valdivia, La Unión, Futrono y Rio Bueno, Provincias de Valdivia y Del Ranco, Región de Los Ríos¿ | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-25 | 2024-07-17 | 2024-08-01 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2026-08-26 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 768400 | 1195157.46 | 76008758-0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 0 | 640578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56848.752 | 72580 | 72848 | 276116 | 88534.248 | 73651 | 574912.448 | 100000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 369268 | Construcción de Sendas Multipropósito en Red Vial Grupo A, Comunas de Mariquina, Máfil, Maldivia, La Unión, Futrono y Rio Bueno, Provincias de Valdivia y del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5048-99-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-04-09 | 2024-05-31 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2026-06-15 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice Polinomico | 10078939.978 | 11336069.777 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 2999999 | 327220.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327220.598 | 355587.711 | 345733.271 | 541714 | 208068 | 210786 | 238101.175 | 772788.245 | 6354411.156 | 2000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480980-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 357754 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-931 S: Cruce T-87(Chanco)-Cruce T-975(Carimallin) Comuna de Río Bueno | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-41-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-12 | 2023-12-07 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2025-05-12 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 294774.328 | 275452.104 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 82.59 | 188118.799 | 130781.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130781.195 | 34465.405 | 22872.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 30480980-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480980-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480980-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 357755 | Mejoramiento CBI Ruta T-931 S: Cruce T-87(Chanco)-Cruce T-975(Carimallin) Comuna de Río Bueno | A | 1. OBRAS | 5895-028-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-28 | 2023-11-17 | 2024-04-08 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2026-05-31 | RANCO | RIO BUENO | Indice Polinomico | 5230528.887 | 6734808.657 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 30.91 | 1928504.304 | 550904.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550904.205 | 276816.333 | 319648.737 | 205575.762 | 229485.638 | 148056.903 | 80538.045 | 117478.681 | 1954901.677 | 1500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Interregional | PROYECTOS | 30480983-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.166 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL |  | PROYECTOS | 30480995-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10420 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329613 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Rupumeica Alto- Rupumeica Bajo, sector cruce T-851 (Riñinahue) - Pocura -Rupumeica Bajo, tramo km 18,444 al km 43,446, Comuna Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-59-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-04-27 | 2024-07-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-21 | 2028-01-21 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 899304 | 1094386.07 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 188000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46512 | 46694 | 94794 | 576741 | 449792.675 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO |  | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 175000.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141.182 | 0 | 0 | 0 | 136467.1 | 0 | 37392 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329614 | Construcción Rupumeica Alto - Rupumeica Bajo, Sector Cruce T-851 (Riñinahue) - Pocura - Rupumeica Bajo, Tramo Km 18,444 al Km 43,446, Comuna Lago Ranco, Provincia Del Ranco, Región de los Ríos | N | 1. OBRAS | 5048-44-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2024-03-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-30 | 2028-01-16 | RANCO | LAGO RANCO | Indice Polinomico | 19620970.138 | 33438840.566 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 1000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157684 | 158302 | 684015 | 9423259 | 25440206.97 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 382709 | Terminación Mejoramiento CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 Quiman Alto | A | 1. OBRAS | 5895-48-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-01-31 | 2024-09-26 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2025-10-14 |  |  | Indice Polinomico | 4799839.33 | 6000783.557 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 50.89 | 5791848.651 | 2694931.036 | 0 | 0 | 2148146.058 | 546784.978 | 0 | 344702.498 | 279492.749 | 300727.368 | 227363.589 | 312494.627 | 1632136.784 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002601-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA T-400 MORROMPULLI - RIO FUTA, COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 352246 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta T-400 Morrompulli - Río Futa, Comuna de Corral | A | 1. OBRAS | 5895-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-07-14 | 2022-11-14 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2024-03-26 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 2010651.401 | 2612479.419 | 76683741-7 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 99.86 | 38123.178 | 22923.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22923.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40003407-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL RUTAS T-225 A T-255 PANGUIPULLI S: HUELLAHUE CR COZCOZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392097 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexion Vial Rutas T-225 A T-255 en Panguipulli Huellahue - Cr. Coz Coz, Región de los Ríos. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-59-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-09 | 2024-10-28 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2026-11-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 779360.75 | 684892.6 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 349999.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105578 | 0 | 0 | 101360 | 35043 | 43236 | 64782.748 | 300000 | 129999.6 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40003669-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA T-551 EN FUTRONO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 378081 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana Ruta T-551 en Futrono, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5048-56-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-07 | 2023-12-18 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2026-03-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1038310.105 | 853825 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 53.37 | 255425.669 | 102545.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102545.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152879.681 | 0 | 0 | 556981.785 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 415466 | Global de Gastos Publicaciones Licitaciones Año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1080.042 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331498 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-3-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-20 | 2021-06-25 | 2021-07-13 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2025-07-25 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 928536.7 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 93.36 | 333115.763 | 128422.553 | 0 | 50911.47 | 0 | 51553.543 | 25957.54 | 25756.1 | 25756.1 | 28124.01 | 0 | 0 | 0 | 125057 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331520 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-28-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-16 | 2021-10-22 | 2021-12-01 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2025-12-07 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 942754.2 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 86.41 | 301300.069 | 125889.869 | 0 | 49077.465 | 25494.481 | 25594.774 | 25723.149 | 25058.6 | 25058.6 | 25058.6 | 25058.6 | 25058.6 | 25058.6 | 25058.6 | 17033.748 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331529 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-01 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2026-07-20 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 932997 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 70.49 | 285658.041 | 118701.041 | 0 | 47058.781 | 23777.528 | 23872.813 | 23991.919 | 23851 | 23851 | 23851 | 23851 | 23851 | 23851 | 23851 | 166350.167 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331532 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-68-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-07 | 2022-03-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2026-04-17 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 896384.121 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 75.33 | 291555.511 | 120167.878 | 0 | 0 | 0 | 29612.349 | 90555.529 | 22829.787 | 22829.787 | 22829.787 | 22829.787 | 22829.787 | 22829.787 | 34408.911 | 108538.626 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 367104 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa IV Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-45-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2024-01-11 | 2024-04-15 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2027-05-13 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 875268.324 | 796565.289 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 31.87 | 278939.912 | 115819.309 | 0 | 0 | 46173.037 | 46353.212 | 23293.06 | 23236.814 | 23236.814 | 23236.814 | 23236.814 | 23236.814 | 23236.814 | 23699.719 | 278841.768 | 127000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 407313 | Continuación Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Costa, Etapa III, Región de Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-58-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-12 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 337623.825 | 262609.2 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 22.22 | 254430.66 | 29724.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29724.502 | 32096.8 | 32096.8 | 32096.8 | 32096.8 | 32096.8 | 32096.8 | 32125.358 | 32096.8 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331492 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-05-07 | 2021-06-15 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2025-07-03 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 6193433.504 | 6672113.754 | 99537890-6 | APIA SPA | 96.06 | 1755834.017 | 583917.039 | 0 | 369802.06 | 0 | 214114.979 | 0 | 250000 | 237500 | 320119 | 364297.978 | 0 | 0 | 0 | 860000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331504 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-11-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-06 | 2021-06-14 | 2021-06-30 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2025-07-28 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 6521006.52 | 7721560.457 | 99537890-6 | APIA SPA | 94.48 | 2078029.865 | 1084087.395 | 0 | 477680.698 | 156698.661 | 339420.789 | 110287.247 | 429712.753 | 311301.339 | 252928.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112592 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331519 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa III | A | 1. OBRAS | 5895-26-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-06 | 2021-09-24 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2025-10-22 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 7199697.492 | 7592720.859 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 90.08 | 2382574.174 | 954358.424 | 0 | 430193.91 | 168615.168 | 182050.892 | 173498.454 | 304586.378 | 220665 | 114200 | 246085 | 330881.108 | 211798.264 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331522 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-36-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-12 | 2021-12-29 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2025-12-25 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 6599936.036 | 9701540.235 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 83.71 | 3344052 | 1287066.648 | 0 | 731381.473 | 189475.838 | 210483.064 | 155726.273 | 286214 | 288305 | 415701.727 | 451427 | 108305 | 86214 | 420818.625 | 600000.373 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331528 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Sur, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-17 | 2022-03-25 | 2022-04-13 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2026-05-04 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 6498768.011 | 8093673.245 | 99537890-6 | APIA SPA | 90.45 | 1917776 | 1075786.801 | 0 | 259771.939 | 456889.373 | 165569.22 | 193556.269 | 61821 | 117511 | 83202 | 221144 | 95622 | 184147 | 78542.199 | 1124617.333 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331531 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-65-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-26 | 2021-12-29 | 2022-03-02 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2026-03-24 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 6599995.19 | 7795129.635 | 76623739-8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 75.58 | 2911792.482 | 1460915.926 | 0 | 150603.509 | 215870.143 | 242612.106 | 851830.168 | 220375 | 151616 | 229727 | 108000 | 223811 | 77808.242 | 439539.314 | 1549002.344 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 332697 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-1-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-28 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2025-03-27 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 6476988.418 | 5744687.046 | 76061486-6 | IKA INFRAESTRUCTURA S.A. | 19.69 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378664 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa IV, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-06-14 | 2023-07-24 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2026-09-15 |  |  | Indice Polinomico | 5016257.456 | 9436233.43 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 71.44 | 4049941.714 | 1850334.648 | 0 | 1407108.894 | 215317.857 | 227907.897 | 0 | 341554 | 191564 | 242781 | 212654 | 296451 | 500146.066 | 414457 | 1995926.493 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40012473-0 | MEJORAMIENTO AVENIDA ESPAÑA S: CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA- CAMINO CABO BLANCO VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372834 | Estudio de Ingeniería de Detalle ¿Mejoramiento Avenida España S: Avenida Pedro Aguirre Cerda Camino Cabo Blanco, Región De Los Ríos (Nuevos 2023) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-38-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-18 | 2023-11-10 | 2023-11-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2026-01-15 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1160845 | 1014992.65 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 62.62 | 208974.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165662.875 | 0 | 0 | 0 | 43311.24 | 481368.983 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021402-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN RUTA T-230 Y RUTA T-20, COMUNA DE MARIQUINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 329639 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión Ruta T-20 y T-230 San José de la Mariquina Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5895-9-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-18 | 2021-06-25 | 2021-07-13 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2023-03-11 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 202480 | 199723.272 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 500.232 | 417.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA |  | PROYECTOS | 40021402-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN RUTA T-230 Y RUTA T-20, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10420 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021408-0 | REPOSICION PUENTES CHAMIL Y LA PLATA EN RUTA T-60 COMUNA DE PAILLACO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 372898 | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Chamil y La Plata en Ruta T-60, Comuna de Paillaco | A | 2. ESTUDIOS | 5895-14-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-24 | 2023-07-28 | 2023-08-18 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2024-10-07 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 288303.085 | 257780.658 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 113000.308 | 6218.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6218.183 | 5083.29 | 0 | 58666.446 | 12797.48 | 0 | 20282 | 9952.909 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021409-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-248 S: SAN JOSÉ -CULLINHUE, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 410799 | Mejoramiento CBI ruta t-248 s: San José -Cullinhue, Comuna de Mariquina (Nuevos 2025) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5836363 | 0-0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 6120000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021416-0 | MEJORAMIENTO CBI REGIÓN DE LOS RIOS IV PARTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 372670 | Consultoría Mejoramiento Caminos Básico Intermedios Región de los Ríos - IV Parte | A | 2. ESTUDIOS | 5895-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-12 | 2023-12-20 | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2025-11-15 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1000775.584 | 985847.452 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 29.14 | 743107.768 | 192315.735 | 0 | 0 | 0 | 192315.735 | 0 | 0 | 181304.119 | 246586.866 | 0 | 0 | 122901.048 | 0 | 333049.059 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021423-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS II ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 372671 | Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovías en Red Vial Región de los Ríos II Etapa | A | 2. ESTUDIOS | 5895-24-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-02 | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2025-07-05 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 816464.354 | 790427.869 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 28.72 | 651812.05 | 64544.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64544.295 | 125256.393 | 0 | 175844.27 | 97648.992 | 0 | 0 | 188518.1 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40021516-0 | CONSTRUCCION ACCESO A PARQUE NACIONAL PUYEHUE COMUNA LAGO RANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20840 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40026159-0 | MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL LAGO NELTUME LIQUIÑE, COMUNA DE PANGUIPULLI. | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372672 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL LAGO NELTUME LIQUIÑE, COMUNA DE PANGUIPULLI", REGION DE LOS RIOS. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-05 | 2023-08-31 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2025-06-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 582880 | 597081.429 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 0 | 354502 | 219348.36 | 0 | 0 | 0 | 37633.869 | 181714.491 | 26307 | 48506 | 23703.131 | 9000 | 27637.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027825-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 327184 | Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación 2020 - 2021 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-62-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2023-02-12 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 252842.055 | 357181.024 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 99.49 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029499-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327296 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-567, Cruce Ruta T-851 (Riñinahue)-Pocura-Rupumeica Bajo, km 8,0 al 17,6 y Ruta T-523, Cruce Ruta T-509 (Mallay)-Las Molidas, km 0 al 7,0, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-42-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-01-28 | 2021-02-18 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2023-04-25 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 2996143.534 | 3048496.045 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 98 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029499-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 406103 | Indemnización Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-567, Cruce Ruta T-851 (Riñinahue)-Pocura-Rupumeica Bajo, km 8,0 al 17,6 y Ruta T-523, Cruce Ruta T-509 (Mallay)-Las Molidas, km 0 al 7,0, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 34761.775 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 34860.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34860.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030690-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 351812 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los, Ríos Etapa III | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-09-26 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2026-03-08 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 399999.996 | 444143.7 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 51.59 | 256816.7 | 108498.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108498.25 | 21188.35 | 21188.35 | 21188.35 | 21188.35 | 21188.35 | 21188.35 | 21188.35 | 77197.533 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030690-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 364379 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Rio Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos Etapa III | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-09-26 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2025-10-22 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 399999.936 | 435033.06 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 72.05 | 233227.731 | 105631.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105631.953 | 20774.23 | 20774.23 | 20774.23 | 20774.23 | 20774.23 | 23275.998 | 448.63 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030690-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 351813 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas, Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | A | 1. OBRAS | 5895-19-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-27 | 2023-08-17 | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2025-10-30 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | Indice Polinomico | 1834997.745 | 2115446.651 | 87747700-2 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 100 | 979200.329 | 511419.699 | 0 | 0 | 0 | 511419.699 | 0 | 5395.375 | 0 | 53000 | 32000 | 35000 | 12563.255 | 329822 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030690-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 364390 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa III | A | 1. OBRAS | 5895-20-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-27 | 2023-08-17 | 2023-10-05 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2025-11-02 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice Polinomico | 1820000 | 2322679.259 | 76623739-8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 94.25 | 1431993.381 | 631297.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631297.879 | 0 | 0 | 101000 | 396992.994 | 100702.508 | 101000 | 101000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 357574 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-22-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-14 | 2022-12-14 | 2022-12-30 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2027-02-03 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 849972.406 | 960330 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 45.42 | 267392.447 | 110364.553 | 0 | 38632.553 | 0 | 48763.766 | 22968.234 | 22432.556 | 22432.556 | 22432.556 | 22432.556 | 22432.556 | 22432.556 | 22432.558 | 270196 | 58264.299 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 357575 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-25-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-12 | 2023-01-27 | 2023-05-18 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2027-06-25 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1011500 | 964841.052 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 45.08 | 270190.668 | 112627.54 | 0 | 44777.827 | 22518.812 | 22609.051 | 22721.85 | 22509 | 22509 | 22509 | 22509 | 22509 | 22509 | 22509.128 | 271342.396 | 149944.68 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 385927 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Urbano, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-44-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2024-01-11 | 2024-05-08 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2028-05-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1011500 | 985751.613 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 25.09 | 264022.16 | 110063.302 | 0 | 43696.202 | 21966.975 | 22052.694 | 22347.431 | 22039.887 | 22039.887 | 22039.887 | 22039.887 | 22039.887 | 22039.887 | 21719.536 | 264281.268 | 377911.507 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 357583 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Norte, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-21-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-03 | 2022-12-05 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2027-01-04 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 7399996.446 | 10704150.977 | 76808540-4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 63.39 | 2435185 | 1152356.042 | 0 | 574743.195 | 0 | 421105.508 | 156507.339 | 380407.661 | 196189 | 189221 | 171542 | 193803 | 77221.297 | 74445 | 3003314.757 | 988677.763 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 357589 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-24-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-10 | 2022-12-16 | 2022-12-29 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2027-01-17 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 6999999.999 | 9506293.411 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 84.52 | 2936973.757 | 2051137.953 | 0 | 1324255.891 | 237549.374 | 433422.627 | 55910.061 | 166089.939 | 103000 | 93000 | 103000 | 93000 | 137745.865 | 190000 | 2301496.671 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 384609 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Urbano, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-43-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-12-06 | 2024-04-04 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2028-04-12 |  |  | Indice Polinomico | 7499999.996 | 8245940.252 | 76808540-4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 22.18 | 2033090 | 1199499.866 | 0 | 427282.179 | 235157.249 | 311628.475 | 225431.963 | 179568.037 | 145000 | 83000 | 145000 | 75000 | 123371.525 | 82650.572 | 2062000 | 4021300.737 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40031046-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTAS T-345 Y T-34, COMUNA DE MÀFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS. | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351809 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Conexión Vial Ruta T-345 - Ruta T-34. S: Máfil. Región de Los Ríos. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-29 | 2022-08-26 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2024-09-27 | VALDIVIA | MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 456853 | 328000 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 72850.299 | 37800.299 | 0 | 37800.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8254 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40031049-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-985 S: CHINCHIN-LICAN, COMUNA DE RIO BUENO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 391271 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-985 S: Chinchin-Lican, Comuna de Rio Bueno | A | 2. ESTUDIOS | 5895-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-09 | 2024-09-12 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2026-02-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 537891.9 | 542949.4 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 21.72 | 306014.969 | 48589.069 | 0 | 0 | 0 | 48589.069 | 0 | 73192.35 | 0 | 76885 | 5010 | 0 | 90182.3 | 12156.25 | 264268.5 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40031344-0 | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN AV. PICARTE - LAS ÁNIMAS - PUENTE CALLE CALLE, VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372675 | Estudio de Preinversiòn Mejoramiento Interconexión Avda, Picarte - Las Ánimas - Puente Calle Calle, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5048-058-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-14 | 2023-12-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2025-07-30 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 349630 | 440300 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 319549 | 94611.605 | 0 | 0 | 94611.605 | 0 | 0 | 0 | 147574 | 0 | 0 | 77363.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40032256-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS POR LA CIUDAD DE LA UNIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372676 | Estudio de factibilidad Mejoramiento Pasadas Urbanas por la Ciudad de la Uniòn, Regiòn de Los Rios. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-7-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-27 | 2023-06-28 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2024-09-17 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 454500 | 324668.89 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 100 | 1289.246 | 1289.246 | 0 | 0 | 0 | 1289.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 415466 | Global de Gastos Publicaciones Licitaciones Año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1080.042 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 346175 | Consultoría para Análisis y Solución de Fallas y Deformaciones Estructurales de Caminos Pavimentados | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-23-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-29 | 2022-11-15 | 2022-11-29 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2024-04-21 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 188540 | 259590 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 84.31 | 44740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 365164 | Conservación de la Red Vial, Reposición Puentes Cancahual y Bellavista, Ruta T-248, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-32-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-29 | 2023-01-03 | 2023-03-22 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2024-11-29 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 2295387.624 | 2502128.385 | 76592630-0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 99.03 | 24305.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24305.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 405598 | Conservación Periódica Puente Nevado 2, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia | N | 1. OBRAS | 5895-56-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-16 | 2025-01-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-06-28 |  |  | Indice Polinomico | 1372613.336 | 1632674.75 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 1648695.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548010.6 | 545292.5 | 555392 | 287000.314 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035385-0 | CONSERVACION PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 362081 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas Lago Ranco y Futrono, Etapa XI, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-42-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-11 | 2023-11-30 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2025-05-05 | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | Indice Polinomico | 686070.076 | 895340.046 | 76854658-4 | ECO PAISAJISMO Y CONSTRUCCION SANTA EDITH SPA | 96.34 | 426172.972 | 279253.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279253.024 | 146919.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 346037 | Conservación de Seguridad Vial en Caminos Básicos 2020-2022 (adelantado 2022) | A | 1. OBRAS | 5895-36-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-26 | 2023-02-02 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2025-02-07 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 353229.961 | 414074.43 | 99537890-6 | APIA SPA | 68.83 | 139999.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139999.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | Interregional | PROYECTOS | 40036799-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40036799-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40038456-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 375395 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-44-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-12 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2026-10-03 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 456027 | 461405.247 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 276000.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118991.527 | 21972.966 | 21972.966 | 21972.966 | 21972.966 | 21972.966 | 47143.966 | 230210.551 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40038456-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 375224 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | A | 1. OBRAS | 5895-51-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-20 | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2026-04-25 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, VALDIVIA | Indice Polinomico | 1999999.999 | 2360921.496 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 29.31 | 1007000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 52000 | 273000 | 420000 | 105000 | 105000 | 911946.49 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40038456-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 388959 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | N | 1. OBRAS | 5895-16-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2027-06-30 |  |  | Indice Polinomico | 1999999.999 | 2489436.619 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 1053000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78750 | 110250 | 110250 | 110250 | 643500 | 952843 | 603999.619 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40038708-0 | REPOSICION PUENTE BLANCO EN RUTA T-559 COMUNA DE FUTRONO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 392109 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Blanco Ruta T-559 y sus Accesos, Comuna de Futrono, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5895-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-06-26 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2025-09-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 270222.82 | 328789.86 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 24.6 | 281069.574 | 72304.434 | 0 | 0 | 0 | 72304.434 | 0 | 0 | 46173 | 0 | 61264 | 7640 | 0 | 93688.14 | 81386.46 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039135-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS T-71 Y T-87 COMUNA DE RIO BUENO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391299 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana Rutas T-71 Y T-87 Comuna de Rio Bueno Región De Los Ríos. (Nuevo 2024) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-54-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-07 | 2024-10-08 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2026-02-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 462541.1 | 453318.6 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 207203 | 27186.35 | 0 | 0 | 27186.35 | 0 | 0 | 55645 | 0 | 0 | 0 | 123473 | 898.65 | 0 | 297115 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 379795 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-18 | 2023-08-08 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 422062.298 | 371827.638 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 97.3 | 21859.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11011.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10848 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396750 | Consultoría para Proyectos de Conservación año 2023 - 2024, Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-37-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-08-20 | 2024-09-10 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2026-05-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 734230 | 785400 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 399140.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122890.824 | 0 | 98890 | 88680 | 0 | 0 | 88680 | 423200 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369697 | Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-737, Tronlico - Choroico; y ruta T-795, Cuinco - Santa Rosa, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-52-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2024-04-05 | RANCO | LA UNION | Indice Polinomico | 1212632.427 | 1455343.929 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 99.99 | 32704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32604 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369699 | Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-983, Chiscaihue - Las Vertientes; y ruta T-985, Chin Chin - Lican, Comuna de Rio Bueno, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-53-122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-04-19 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2025-01-07 | RANCO | RIO BUENO | Indice Polinomico | 1644480.7 | 2140869.346 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 90.04 | 241895.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241895.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369702 | Conservación de la Red Vial, Sello, Ruta T-531, Folilco - Las Huellas; y Ruta T-650, Yerbas Buenas Pichirropulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-55-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-22 | 2023-03-03 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2024-07-22 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PAILLACO | Indice Polinomico | 1542510.493 | 1738888.289 | 76552338-9 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 99.77 | 811.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 398377 | Conservación de la Red Vial, Conservación Puentes Calle Calle 1, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-35-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-07 | 2024-07-26 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2025-07-08 |  |  | Indice Polinomico | 1204051.217 | 1343256.982 | 13792739-K | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 2.14 | 1347588.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 103000 | 178662.363 | 860926.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 415466 | Global de Gastos Publicaciones Licitaciones Año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1080.042 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 371020 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Comunidades Indígenas Grupo 1 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2024-01-08 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2026-02-17 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 386107.537 | 342303.5 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 10.36 | 307303.113 | 37679.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37679.113 | 34232 | 34232 | 34232 | 34232 | 34232 | 34232 | 64232 | 98302.79 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 371021 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Comunidades Indígenas Grupo 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-40-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2024-01-08 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2027-01-20 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 531222.907 | 663661.429 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 4.55 | 299697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66332 | 33166 | 33166 | 33166 | 33166 | 33166 | 67535 | 465333.429 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 371002 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Río Bueno y la Unión, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-19 | 2024-03-05 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2025-04-30 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | Indice Polinomico | 1705399.723 | 2140190.744 | 76208440-6 | CONSTRUCTORA P & R LIMITADA | 80.52 | 1549579.602 | 1115826.541 | 0 | 92249.759 | 480017.566 | 339638.03 | 203921.186 | 0 | 0 | 0 | 433753.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 371003 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-20 | 2024-03-05 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2026-04-09 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice Polinomico | 2379200.347 | 2814260.073 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 44.84 | 1259842.37 | 326744.036 | 0 | 146204.284 | 73964.11 | 106575.642 | 0 | 194674.061 | 132841 | 135494 | 240456.325 | 35452.321 | 41548.752 | 152631.875 | 824449.273 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 371005 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Máfil, Los Lagos, Paillaco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-33-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-11 | 2023-11-16 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2025-02-17 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO | Indice Polinomico | 665024.997 | 832883.528 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 100 | 354617.828 | 354617.828 | 0 | 0 | 330380.613 | 0 | 24237.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 371007 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-11 | 2023-11-27 | 2023-12-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2026-01-30 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice Polinomico | 3440590.421 | 4062910.088 | 76683741-7 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 64.78 | 2483566.409 | 1246250.742 | 0 | 465932.803 | 336271.068 | 237089.578 | 206957.293 | 168210.707 | 176190 | 181420 | 177749 | 186249 | 192032 | 155464.96 | 803868.922 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 371008 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-11 | 2023-12-01 | 2024-10-25 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2026-11-21 | VALDIVIA | LANCO | Indice Polinomico | 1923000.792 | 2491885.817 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 5.14 | 918000 | 133325.697 | 0 | 0 | 0 | 133325.697 | 0 | 168000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 76174.303 | 204500 | 1866885.817 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392209 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-62-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-01 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2026-05-06 |  |  | Indice Polinomico | 635092.92 | 686889.927 | 76623739-8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 642289.927 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392210 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-63-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-02 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2026-05-07 |  |  | Indice Polinomico | 718998.624 | 696569.551 | 77158216-8 | MPF INGENIERIA CIVIL SPA | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 641869.551 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 379798 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-18 | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2025-01-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 406360.518 | 445723.199 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 99.1 | 34522.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34522.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 370765 | Camino Básico por Conservación, ruta T-125, Salto del Agua - Fundo Nuevo, Comuna de Lanco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-40-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 2023-03-22 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2024-05-05 | VALDIVIA | LANCO | Indice Polinomico | 1018948.841 | 1251774.814 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 100 | 20459.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20459.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 370772 | Camino Básico por Conservación, ruta T-559, Maihue - Rupumeica Bajo, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-47-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 2023-03-22 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2024-07-06 | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | Indice Polinomico | 2087635.251 | 2474121.464 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 28680.298 | 28680.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28680.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378666 | Camino Básico Por Conservación, Ruta T-214, Locuche - Chan Chan, Comuna De Mariquina, Región De Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-09 | 2023-06-20 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2025-04-14 |  |  | Indice Polinomico | 1167882.873 | 1499095.831 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 99.33 | 390219.221 | 257150.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257150.177 | 133069.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389670 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-658 S: Cruce T-60 (Los Ulmos) - Cruce T-650 (Pichi Cancura), km 16,8 al 21,9, y Ruta T-732 S: Cruce T-668 (Pichirropulli) - Pan de Azúcar, km 0,86 al 2,76, comuna de Paillaco | A | 1. OBRAS | 5895-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-05-30 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2025-07-26 |  |  | Indice Polinomico | 1632085.042 | 1759956.164 | 76116163-6 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 100 | 1064326.57 | 1064326.57 | 0 | 694854.681 | 216759.804 | 0 | 152712.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389673 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-668 S: Cruce T-678 (Pichirropulli) - Pichiquema; y Ruta T-669 S: T-655 (Aguas Negras) - T-625 (El Llolly) | A | 1. OBRAS | 5895-7-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-05-30 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2025-07-24 |  |  | Indice Polinomico | 1860726.457 | 1939719.426 | 76116163-6 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 100 | 954447.23 | 954447.23 | 0 | 808954.797 | 0 | 145492.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389676 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-933 S: Cruce Ruta T-887 (Champulli) - Curralhue - Nueva Esperanza, km 6 al 14, comuna de Río Bueno | A | 1. OBRAS | 5895-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-06-10 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2025-07-26 |  |  | Indice Polinomico | 2100070.88 | 2436994.086 | 99537890-6 | APIA SPA | 82.24 | 2203707.396 | 1757426.602 | 0 | 914665.16 | 0 | 671762.665 | 170998.777 | 0 | 0 | 0 | 446280.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389677 | Camino Básico por Conservación, ruta T-519 S: Cruce T-551 ¿ Cuchuy ¿ cruce T-551, km 0 al 10,466, comuna de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 5895-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-04 | 2024-06-10 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-08-20 | 2025-08-20 |  |  | Indice Polinomico | 2508731.404 | 2582077.779 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 95.56 | 2891156.376 | 2538631.694 | 0 | 1661964.672 | 595322.356 | 281344.666 | 0 | 0 | 0 | 218480.947 | 134043.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389681 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-249 S: Cruce T-105 (Antilhue) - Chosdoy - Cruce T-219 (Pichipon), km 0 al 8,99, Comuna de Lanco | A | 1. OBRAS | 5895-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-04 | 2024-06-11 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-08-20 | 2025-09-06 |  |  | Indice Polinomico | 2354797.89 | 2747124.402 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 73.5 | 2834923.3 | 1974326.109 | 0 | 876137.773 | 701286.407 | 396901.929 | 0 | 247782 | 192386 | 134130 | 154973.392 | 131325.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389682 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-292 S: Cruce Ruta 202 (Pufudi) - Putabla - Cruce T-310 (Formio), km 6,051 al 9,551, comuna de Máfil | A | 1. OBRAS | 5895-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-04 | 2024-06-11 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2025-07-26 |  |  | Indice Polinomico | 916481.769 | 1038017.53 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 49.43 | 1113971.3 | 472818.099 | 0 | 0 | 221534.447 | 251283.652 | 0 | 141671 | 50415.43 | 449066.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389683 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-334 S: Cruce T-34 (Máfil) - Cruce T-390 (Colonia Iñaque), km 0 al 4,7, Comuna de Máfil | A | 1. OBRAS | 5895-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-04 | 2024-06-12 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2025-07-27 |  |  | Indice Polinomico | 1295314.417 | 1467181.965 | 99537890-6 | APIA SPA | 95.53 | 1281449.887 | 1209082.603 | 0 | 243451.525 | 552082.896 | 262223.94 | 151324.242 | 72367.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389684 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-351, Quineo- Lo Aguila Comuna de Mafil | A | 1. OBRAS | 5895-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-06-12 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2025-07-21 |  |  | Indice Polinomico | 1002815.948 | 1149921.984 | 77825292-9 | CONSTRUCTORA ALASKAN LIMITADA | 99.99 | 1041581.46 | 880936.964 | 0 | 880936.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160644.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 404724 | Camino Básico por Conservación, ruta T-790, Cruce Ruta 5 (La Poza) - Cruce Ruta 208 ; Ruta T -940, Cruce ruta 210 (La Unión)- Cruce T-790 (La Poza), Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-46-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-17 | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2026-02-06 |  |  | Indice Polinomico | 2179157.354 | 2161143.673 | 76683741-7 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 8.05 | 877500 | 176377.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176377.72 | 86122.28 | 105000 | 105000 | 105000 | 100000 | 100000 | 100000 | 1404157.354 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048146-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESÍAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023- 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392627 | Conservación Seguridad Travesías, varios caminos, Región de Los Ríos 2023 - 2024 | A | 1. OBRAS | 5895-41-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-09 | 2024-10-02 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2025-06-06 |  |  | Indice Polinomico | 1249857.083 | 1340557.667 | 77158216-8 | MPF INGENIERIA CIVIL SPA | 42.22 | 1410557.667 | 447285.35 | 0 | 0 | 92321.63 | 171164.125 | 183799.595 | 114540.405 | 72526.667 | 776205.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048152-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL CRUCES PELIGROSOS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390114 | Conservación de Seguridad Vial Cruces Peligrosos, Ruta 202 y Ruta 206, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-08-21 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2025-12-17 |  |  | Indice Polinomico | 1195232.525 | 1577715.031 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 1368000.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123893.606 | 51000 | 51000 | 102000 | 604000 | 305000 | 131106.519 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049606-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-800 TRAMO PARQUE ALERCE COSTERO - HUEICOLLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 391272 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-800 Tramo Parque Alerce Costero - Hueicolla Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5895-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-01 | 2024-08-28 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2025-12-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 349419.7 | 335580 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 0 | 304909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35020 | 54603 | 44354 | 10615 | 103056 | 0 | 57261 | 47271 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049607-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-551 DESDE KM 0 AL 31 EN COMUNAS DE LOS LAGOS - FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396616 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento T-551 S: Los Lagos - Nontuela, Comunas de Los Lagos y Futrono, Región de Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | 5895-57-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-16 | 2025-03-18 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2026-10-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 789731.6 | 758377.48 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057630-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 390174 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación por Camino Básico, Provincias de Valdivia y Del Ranco, Región de Los Ríos 2023 - 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-50-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-21 | 2024-12-06 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2026-01-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 279347.985 | 332095.68 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 28.15 | 266142.226 | 94887.226 | 0 | 0 | 38555.496 | 28095.295 | 28236.435 | 24465 | 24465 | 24465 | 24465 | 24465 | 24465 | 24465 | 77517.943 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057630-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389662 | Caminos Básicos por Conservación, T-703: Cruce T-39 (Dollinco) - Cruce T-393 (Los Tallos), km 0,00 al 4,94 y T-317, Comuna de Panguipilli y T-317: Cruce T-345 (La Cabaña) - Cruce T-315 (Balseadero San Pedro), km 0,00 al 9,50, Comuna de Los Lagos, Provinci | A | 1. OBRAS | 5895-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-02 | 2024-05-27 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2025-06-29 |  |  | Indice Polinomico | 3318918.023 | 3933762.338 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 77.82 | 3752601.285 | 2690300.858 | 0 | 1369253.511 | 664917.561 | 656129.786 | 0 | 73000 | 0 | 989300.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057630-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389664 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-547: Cruce T-851 (Laguna Verde) - Calcurrupe Alto, del Km 0,00 Al 3,20, y Ruta T-557: Cruce T-851 (Nilahue) - Las Quemas - Cruce T-567 (Pocura), del Km 0,00 al 4,705. Comuna de Lago Ranco, Provincia del Ranco, Regi | A | 1. OBRAS | 5895-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-02 | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2025-07-26 |  |  | Indice Polinomico | 1816488.448 | 2169193.534 | 76116163-6 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 95.18 | 1294673.039 | 1188094.553 | 0 | 430415.345 | 0 | 645065.618 | 112613.59 | 0 | 0 | 106578.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057630-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389667 | Caminos Básicos por Conservación, Varias rutas, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-02 | 2024-05-29 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2025-07-08 |  |  | Indice Polinomico | 1516507.273 | 2039548.31 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 99.64 | 2006019.788 | 1997145.734 | 0 | 543021.508 | 498147.992 | 481584.377 | 474391.857 | 0 | 0 | 8874.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057630-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 402544 | Caminos Básicos por Conservación, Varias rutas, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-45-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-17 | 2024-11-26 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2025-10-13 |  |  | Indice Polinomico | 1696311.997 | 1777826.214 | 99537890-6 | APIA SPA | 86.05 | 1821877.78 | 1551380.796 | 0 | 0 | 0 | 1289288.6 | 262092.196 | 0 | 0 | 270496.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057632-0 | CONSERVACION GLOSA 5 - REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392608 | Conservación de Caminos por Glosa 5, Comunas de Lanco, Panguipulli y Los Lagos, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-20-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-25 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2025-06-13 |  |  | Indice Polinomico | 584998.118 | 684031.586 | 76623739-8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 100 | 426592.787 | 426592.786 | 0 | 333874.055 | 17698.241 | 24350.944 | 50669.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057632-0 | CONSERVACION GLOSA 5 - REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392614 | Conservación de Caminos por Glosa 5, Comunas de Paillaco y Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-24 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2025-06-13 |  |  | Indice Polinomico | 924855.156 | 1107961.144 | 77776344-k | CONSTRUCTORA RUTA AUSTRAL SPA | 94.53 | 930898.302 | 729377.053 | 0 | 224989.109 | 277780.817 | 130470.764 | 96136.363 | 64955.206 | 0 | 136566.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057632-0 | CONSERVACION GLOSA 5 - REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392623 | Conservación de Caminos por Glosa 5, Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-19-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-25 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2025-06-17 |  |  | Indice Polinomico | 769999.999 | 809678.732 | 76623739-8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 100 | 328195.653 | 328195.653 | 0 | 324952.421 | 0 | 0 | 3243.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390121 | Conservación de la Red Vial, Limpieza de la Faja, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-22-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-07-10 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2025-07-03 |  |  | Indice Polinomico | 539999.673 | 486817.106 | 76623739-8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 100 | 151590.421 | 151590.421 | 0 | 151590.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390123 | Conservación de la Red Vial, Tala y Poda, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-07-09 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2025-04-04 |  |  | Indice Polinomico | 746125.05 | 447506.603 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 99.99 | 331399.832 | 331399.832 | 0 | 208556.59 | 0 | 0 | 122843.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390125 | Conservación de la Red Vial, Tala y Poda, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-07-09 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2025-04-04 |  |  | Indice Polinomico | 749704.134 | 583755.1 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 92.44 | 395662.473 | 249261.715 | 0 | 105097.008 | 144164.707 | 0 | 0 | 146400.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390126 | Conservación De La Red Vial, Recapado Ruta T-39 Los Lagos - Panguipulli, Provincia De Valdivia, Región De Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-07-10 | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2025-11-29 |  |  | Indice Polinomico | 4241490.035 | 3816016.259 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 52.94 | 2190896.613 | 1711196.021 | 0 | 456952.939 | 1054039.386 | 0 | 200203.696 | 0 | 0 | 0 | 88268.831 | 144613.243 | 81415.658 | 165402.86 | 1445498.508 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390128 | Conservación de la Red Vial, Recapado y Reparación de Ruta 201-CH Y Ruta 203-CH, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-07-10 | 2024-09-05 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2025-08-08 |  |  | Indice Polinomico | 3833781.834 | 4205441.349 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 77.66 | 4617044.093 | 3080802.046 | 0 | 507710.163 | 556956.97 | 1521596.09 | 494538.823 | 91912 | 0 | 527312.12 | 917017.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390131 | Conservación de la Red Vial, Recapado Ruta T-551 Futrono - Llifén, Ruta T-851 Lago Ranco - Calcurrupe, T-559 Llifén y Ruta T-759 Puerto Nuevo - Coique, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-07-11 | 2024-08-16 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2025-09-10 |  |  | Indice Polinomico | 3749695.42 | 3676055.884 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 84.66 | 3559727.634 | 2990454.604 | 0 | 1298576.611 | 1495522.476 | 0 | 196355.517 | 0 | 0 | 0 | 569273.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390132 | Conservación Red Vial, Sello T-539 Nilahue - El Arenal y T-777 Lago Ranco - Quillaico, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-07-08 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2025-09-11 |  |  | Indice Polinomico | 1477030.842 | 1424621.265 | 99537890-6 | APIA SPA | 73.38 | 1481437.931 | 1003953.362 | 0 | 849219.595 | 154733.767 | 0 | 0 | 384659.646 | 0 | 92824.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390138 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica T-640 Colonia Tres Chiflones, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-30-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-26 | 2024-07-12 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2025-11-23 |  |  | Indice Polinomico | 1336417.262 | 1913995.541 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 74.09 | 2053479.244 | 1385883.724 | 0 | 570023.463 | 337302.651 | 312633.323 | 165924.287 | 391805.417 | 115064.026 | 160726.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390141 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica T-641 Reumén - Colonia Liucura, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-31-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-26 | 2024-07-23 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2025-09-11 |  |  | Indice Polinomico | 799710.857 | 885554.128 | 77158216-8 | MPF INGENIERIA CIVIL SPA | 100 | 777766.214 | 777766.214 | 0 | 409000.512 | 239925.781 | 0 | 128839.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390142 | Conservación Red Vial, Recapado T-851, Río Bueno - Lago Ranco, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-26 | 2024-07-23 | 2024-09-10 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2025-10-09 |  |  | Indice Polinomico | 2529999.311 | 2921770.616 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 60.07 | 3027535.435 | 1779245.653 | 0 | 0 | 1270702.744 | 508542.909 | 0 | 999765.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248524.116 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 402868 | Conservación Red Vial, Sello T-312 Santa Elvira - San Javier, T-296 Pelchuquín - San Antonio y Reparación T-344 Cabo Blanco - Av. España, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-55-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-10 | 2025-01-09 | 2025-02-05 | 2025-03-06 | 2026-03-06 |  |  | Indice Polinomico | 2795832.141 | 3094042.707 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 0 | 1155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 55000 | 110000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 2234042.707 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 403767 | Conservación Red Vial, Sello T-145 Malalhue - Curaco, T-105 Curaco - Hondonada y T-107 Malalhue - Contrabajo, Comuna de Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-48-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-23 | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2026-02-06 |  |  | Indice Polinomico | 2257496.069 | 1968742.896 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 0 | 1270275.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 210000 | 210000 | 210000 | 325275.877 | 913742.896 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 404744 | Conservación Red Vial, Conservación Periodica Ruta 203-CH, Lanco - Panguipulli, T-109 Nilcahuin - Variante Lanco, T-20 Acceso Norte a San José de La Mariquina, T-203 Cruce Ruta 5 - Estación Mariquina, T-232 Acceso Sur a San José de La Mariquina, T-221, Ru | A | 1. OBRAS | 5895-49-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-18 | 2024-11-28 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2025-12-17 |  |  | Indice Polinomico | 899693.61 | 1033450.327 | 77158216-8 | MPF INGENIERIA CIVIL SPA | 58.35 | 1085451.508 | 535167.466 | 0 | 0 | 0 | 535167.466 | 0 | 335702 | 19657.508 | 194924.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 405516 | Conservación Red Vial, Sello Ruta T-691 Los Molgue - El Huape, Ruta T-899 Cachillahue - La Aguada y Ruta T-791 Puerto Nuevo - Quilaco, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-47-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-18 | 2024-11-27 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2025-12-17 |  |  | Indice Polinomico | 2208591.433 | 1962299.679 | 99537890-6 | APIA SPA | 29.85 | 1254671.563 | 593529.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593529.824 | 52500 | 52500 | 52500 | 110250 | 164760.511 | 115750 | 112881.228 | 807628.116 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057801-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE ESCUELAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 415466 | Global de Gastos Publicaciones Licitaciones Año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1080.042 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40064557-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 409225 | Conservación Red Vial, Sello T-302 Santa Elvira - Quitacalzón, y T-328 Las Lomas - Balseadero San Javier, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1950000 | 0-0 |  | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 1925000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40064557-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 409228 | Conservación Red Vial, Recapado T-981-U Crucero - Entrelagos, Km 53,6 al Km 74,06, Comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6035700 | 0-0 |  | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 220000 | 6279000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066886-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE LOS RIOS 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 415466 | Global de Gastos Publicaciones Licitaciones Año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1080.042 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066886-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE LOS RIOS 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 418092 | Asesoría Contrato de reposición de puentes S/N, puente Curilelfu, puente El Salto; Comunas de La Unión, Río Bueno, Los Lagos, Provincias de Ranco y Valdivia, región de Los Ríos. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 327739 | 0-0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 337213 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066886-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE LOS RIOS 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 418100 | Reposición de puentes S/N, puente Curilelfu, puente El Salto; Comunas de La Unión, Río Bueno, Los Lagos, Provincias de Ranco y Valdivia, región de Los Ríos. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2517644 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39920 | 60080 | 2495787 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054530-0 | DIAGNOSTICO EVALUACION ESTRUCTURAL DE PUENTES MODULARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391412 | Estudio Básico Diagnóstico evaluación estructural de Puentes Modulares | N | 2. ESTUDIOS | 5048-81-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2025-03-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-23 | 2026-12-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 531444.249 | 582342.485 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71575 | 0 | 28425 | 482910.426 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278733 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CAMINO PUELO PASO EL BOLSON (CMT), ETAPA X, TRAMO DM. 15.315 AL DM. 22.730, COMUNA DE COCHAMO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-118-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-02-10 | 2022-08-31 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2025-12-12 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 906150 | 999605.712 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 511200.213 | 219706.067 | 0 | 105201.993 | 38004.341 | 38154.725 | 38345.008 | 37000 | 37000 | 37690 | 37690 | 37690 | 45123.39 | 59300.756 | 263640 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 149184 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón Sector:Primer Corral- Segundo Corral- Etapa VII X Región CMT | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 2009-12-02 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | 2024-12-29 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice Polinomico | 3000000 | 3258421.231 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 98 | 31234.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31234.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186190 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolson, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 2013-03-07 | 2013-05-08 | 2013-05-09 | 2021-08-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2462578.392 | 3060657.291 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15360 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278732 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón (CMT) Etapa X, TRAMO Dm. 15.315 al Dm. 22.730, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de los Lagos. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2021-05-14 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2025-12-19 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 7952640.888 | 7944877.662 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 30 | 2419766 | 428318.772 | 0 | 180207.61 | 71069.188 | 114106.382 | 62935.592 | 100000 | 80000 | 157064.408 | 200000 | 620000 | 160000 | 674382.82 | 2880000 | 3364000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 30061828-0 | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH. SECTOR: PETROHUÉ - LAGO TODOS LOS SANTOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278736 | Mejoramiento Ruta 225-Ch Sector Petrohue - Lago Todos Los Santos | A | 1. OBRAS | 1896-14-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-04-30 | 2018-06-21 | 2018-10-01 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2020-11-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1650000 | 3576371.983 | 76252280-2 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 100 | 1923.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.014 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 30070432-0 | AMPLIACIÓN RUTA 7 - SECTOR: RÍO PUELCHE- PELLUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 225427 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 7, Sector:Río Puelche-Pelluco, Región de los Lagos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-35-LP15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-08-18 | 2015-09-30 | 2015-12-17 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2018-05-05 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 692917.5 | 878305.926 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 18544.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18544.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263674 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo DM 22100 al DM 48420, Comuna Puyehue, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-92-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-12-11 | 2018-01-12 | 2018-07-17 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2021-03-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1002960 | 664112.9 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 44.06 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 376830 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo DM 22.100,00. - DM 48.420,00, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-16-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-02 | 2024-07-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2027-06-30 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 936054 | 913336.424 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 234730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46581 | 46763 | 46946 | 47129 | 47311 | 581978 | 164120 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | Interregional | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE |  | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263673 | Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 5048-74-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-11-30 | 2017-12-26 | 2018-07-10 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2021-07-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 15396708.076 | 17683151.703 | 89812100-3 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 50.8 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376829 | Terminación Reposición Pavimento Ruta 215-Ch, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo Dm. 22.100 - Dm. 48.420, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 5048-78-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-05-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2027-06-20 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 21772081.306 | 30317533.702 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 300000 | 300000 | 9409987 | 21816056 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 410645 | Gastos de Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1329.439 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 412712 | Asesoria Inspeccion Fiscal Reposición Puente El Gringo - Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos - Límite, Tramo: Dm 111.480,00 - Dm 112.080,00 Provincia de Osorno | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-5-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-03-31 | 2025-06-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-30 | 2027-10-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 712791 | 712791 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 375895 | 376895 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412707 | Reposición Puente El Gringo - Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos - Límite, Tramo: Dm 111.480,00 - Dm 112.080,00 - Comuna Puyehue - Provincia de Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-20 | 2025-03-25 | 2025-05-05 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2027-05-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4010647.668 | 4093510.615 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 220000 | 3100000 | 543510.615 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CURACO DE VELEZ | de los Lagos | PROYECTOS | 30083665-0 | CONSTRUCCION PUENTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOÉ | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 403339 | Estudio de Factibilidad Técnica, Construcción Puente Dalcahue, Ruta W&#8208;59, Isla de Quinchao, Provincia de Chiloé, Región de los Lagos (Cuarto Llamado) | N | 2. ESTUDIOS | 5048-50-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-27 | 2024-09-16 | 2024-12-18 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2027-05-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3174979.5 | 3372460 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 595792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182936 | 1112775 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 30101663-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 169900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169900 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO, PALENA | PURRANQUE, CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30112219-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 290283 | Estudio de Ingeniería; Reposición Puentes Mayores; Grupo 1; Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 1896-70-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-18 | 2019-01-30 | 2019-07-17 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2021-08-18 | OSORNO, PALENA | PURRANQUE, CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 380585 | 462300 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 87 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 376891 | Asesoría a la Inspección fiscal Terminación Construcción Bypass Castro, Sector Ruta 5 Sector de Llau Llao - Ruta 5, Sector de Alcaldeo, Tramo DM. 850 - DM. 16.860, Comuna de Castro y Chonchi, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-07 | 2024-07-04 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2026-08-07 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 1086589 | 923766.05 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 464353 | 103786.207 | 0 | 0 | 103786.207 | 0 | 0 | 104241.778 | 42596.982 | 42621 | 42783 | 42945 | 43083.38 | 42295.653 | 372521.121 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 290044 | Terminación Construcción By Pass Castro Ruta 5,Sector de Llau Llao - Ruta 5,Sector de Alcaldeo, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 5048-48-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-12-27 | 2020-06-19 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2023-07-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 16815688.959 | 27967231.94 | 80207900-1 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 0 | 103916.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103916.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376890 | Terminación Construcción By Pass Castro, Ruta 5 Sector Llau Llao &#8208; Ruta 5 sector Alcaldeo, Tramo DM. 850 &#8208; DM. 16.860, Comuna Castro y Chonchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. | A | 1. OBRAS | 5048-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-12-28 | 2024-05-13 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2026-06-01 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 10000000 | 25166158.695 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 12100000 | 5687427.5 | 0 | 0 | 2936950.646 | 2750476.854 | 0 | 1022621.292 | 1026470.073 | 532114 | 535974 | 1539834 | 1265025.784 | 490533.351 | 9601645.277 | 4500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 304266 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 140 MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 701.047 | 546.68 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 189031.739 | 546.68 | 0 | 0 | 546.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188485.059 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | Interregional | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1229.021 | 1229.021 | 0 | 0 | 0 | 1229.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 296860 | Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichanco, Comuna de Hualaihué. Tramo: Puente Cholgo - Acceso Rampa Pichanco | A | 1. OBRAS | 1896-12-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-29 | 2019-07-03 | 2019-12-12 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2025-02-28 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 5207976 | 8649703.981 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 93.69 | 2145418.185 | 1299951.419 | 0 | 0 | 1299951.419 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 245466.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397215 | AIF Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, sector Quetalmahue, tramo DM 14.620,00 - DM 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos (2° Llamado) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1254000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 599000 | 747000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278751 | Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Tramo: DM. 14.620,00 - DM. 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | A | 1. OBRAS | 5048-60-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-10-13 | 2019-03-15 | 2019-04-11 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2022-01-07 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 7926869.655 | 8655909.168 | 89918800-4 | ARAUCO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17515 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391680 | Servicio de rescate arqueológico proyecto Reposición Puente Quilo | A | 1. OBRAS | 979-20-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-04 | 2024-08-07 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-12-30 | 2026-07-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 457682.211 | 457682.211 | 77664685-7 | LASCAUX SPA | 0 | 251725 | 68652.332 | 0 | 0 | 68652.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91536 | 0 | 91536.668 | 0 | 0 | 137304.879 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397214 | Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, sector Quetalmahue, tramo DM 14.620,00 - DM 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos (2° Llamado) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15915000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4597000 | 12465000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30122170-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS PUYEHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227906 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-Ch, Sector Entrelagos-Aduana Pajaritos, Región de Los Lagos. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-26-LP15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-06-26 | 2015-08-13 | 2015-08-27 | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2022-12-16 | OSORNO | PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 730000 | 813196.034 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 96.65 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19654 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411510 | Estudio de ingeniería construcción enlace Carelmapu en el acceso norte al Puente Chacao, región de Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 5048-14-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-03 | 2025-05-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2026-10-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 497334.32 | 420784 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 372758.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124408 | 61190 | 100608 | 86552.888 | 100000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411511 | Ampliación camino acceso sur puente Chacao - ruto 5, región Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 5048-11-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-04-03 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-04-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1117826 | 1117826 | 0-0 |  | 0 | 372548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124408 | 122380 | 125760 | 0 | 879803 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD |  | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201283 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal en el contrato de Diseño y Construcción del Puente Chacao Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-74-13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-31 | 2014-03-07 | 2014-04-11 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2025-04-30 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 20141366.25 | 43460792.305 | 76379557-8 | CONSORCIO CONSULTOR R Y Q COWI LTDA. | 95.05 | 12791365.628 | 1899074.254 | 0 | 536211.628 | 510582.558 | 0 | 852280.068 | 798060 | 804250 | 1137630 | 1350647.442 | 3758914 | 2176589.932 | 866200 | 10694160 | 14788621.133 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325015 | SERVICIO DE LIBRO DE COMUNICACIONES ELECTRONICO (LCE) Y EL LIBRO DE OBRAS DIGITAL (LOD), FORMATO DIGITAL, SOBRE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA WEB PARA PROYECTO PUENTE CHACAO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 979-952-SE20 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 7488.67 | 18276.869 | 76521200-6 | INTERNEXT S.A. | 0 | 1620 | 802.141 | 0 | 0 | 0 | 479.178 | 322.963 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 142.859 | 0 | 828.637 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201267 | Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-02-04 | 2013-12-09 | 2013-12-13 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2028-10-17 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 325889740.8 | 469954189.734 | 76365546-6 | CONSORCIO PUENTE CHACAO S.A | 0 | 87179215.996 | 55294526.406 | 0 | 50736310.368 | 0 | 4558216.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5115726 | 82100 | 26686863.59 | 0 | 47841615 | 536758268.7 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 211637 | Fondos concursables Resolucion de Calificacion Ambiental del Puente del Chacao | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2031-06-01 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 0 | 2000000 | 0-0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 100000 | 1839970 | 0 | Convenios Especiales - Vialidad
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 325015 | SERVICIO DE LIBRO DE COMUNICACIONES ELECTRONICO (LCE) Y EL LIBRO DE OBRAS DIGITAL (LOD), FORMATO DIGITAL, SOBRE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA WEB PARA PROYECTO PUENTE CHACAO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 979-952-SE20 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 7488.67 | 18276.869 | 76521200-6 | INTERNEXT S.A. | 0 | 1620 | 802.143 | 0 | 0 | 0 | 479.18 | 322.963 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 142.857 | 0 | 827.643 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 351915 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas W-160; W-120. Sector: Huicha - Caulin, Chiloé Region de Los Lagos - Etapa I | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-37-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-25 | 2022-11-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2024-02-28 | CHILOE | ANCUD | Indice Polinomico | 300000 | 305883 | 77708594-8 | CONSORCIO INGENIERIA HEXACOM LIMITADA | 100 | 102043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 393498 | Asesoria de Inspeccion Fiscal Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa II | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-53-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-09-12 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2026-10-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 584300 | 775124.876 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 23.82 | 364499.989 | 131749.989 | 0 | 32591.875 | 32914.729 | 33032.33 | 33211.055 | 33250 | 33250 | 33250 | 33250 | 33250 | 33250 | 33250 | 406918.839 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | Interregional | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 221638.802 | 346.802 | 0 | 0 | 0 | 245.557 | 101.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221292 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397977 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 234-E MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3365.499 | 3365.499 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 15625.499 | 3365.499 | 0 | 0 | 3365.499 | 0 | 0 | 12260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416355 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 147 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1426.5 | 1889.97 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1889.97 | 1889.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 351914 | Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa I | A | 1. OBRAS | 1896-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-14 | 2022-04-20 | 2022-09-08 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2024-12-01 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 4580908 | 6952277.425 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 95.28 | 703659.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352114.233 | 81559.881 | 0 | 269985.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 384697 | Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa II | A | 1. OBRAS | 1896-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-01 | 2024-04-24 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2026-07-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5843278.758 | 8996812.549 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 32.56 | 3705542.656 | 2138436.692 | 0 | 1159380.661 | 752117.842 | 0 | 226938.189 | 210000 | 96255.192 | 219439.079 | 254836.223 | 170592.53 | 387601.98 | 228380.96 | 500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR: CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273880 | Mejoramiento ruta 5 ; sector cuesta Trainel en Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-66-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-01 | 2018-02-14 | 2018-04-11 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2020-02-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3640996.675 | 5133349.668 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 99.96 | 1127.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.389 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30137590-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213684 | Costruccion Ruta 7 Sector: Vodudahue - Leptepu (CMT) | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2014-05-06 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2019-12-31 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 4794028 | 3728060.363 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6900 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30137590-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 384916 | Indemnización Construcción Ruta 7 Sector: Vodudahue - Leptepu (CMT) (Original 213684) | A | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 341471.866 | 341471.866 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 341471.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341471.866 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 232446 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno, Sectores de Osorno y Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-4-LP16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-04-21 | 2016-06-30 | 2016-07-29 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 2020-02-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 637367.289 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 82.58 | 1037.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232424 | "Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa II, Region de Los Lagos " | A | 1. OBRAS | 1896-46-LP15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-12-28 | 2016-02-08 | 2016-03-07 | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 2020-05-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6039388.308 | 4957248.142 | 76050589-7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 100 | 6228.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6228.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232445 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno,comunas de Osorno y de Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos. | A | 1. OBRAS | 1896-37-lp15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-11-11 | 2015-12-17 | 2016-01-15 | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 2020-02-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5650002.133 | 5050325.419 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 100 | 856.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 261377 | Conservación periódica de la red vial ruta 5 Longitudinal sur comunas de Ancud y Dalcahue Provincia de Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-45-LP16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-29 | 2017-02-01 | 2017-05-05 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2018-03-24 | CHILOE | ANCUD, DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 2199993.936 | 2123227.307 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 98.32 | 145628.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145628.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 30257872-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329462 | Estudio de Ingeniería de Detalle "Construcción Conexión Vial Puerto Varas - Llanquihue." | A | 2. ESTUDIOS | 5048-37-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-08-10 | 2021-09-21 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2025-03-18 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 1058287.56 | 1093365.261 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 72.82 | 492605.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389789.664 | 0 | 364422.098 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227935 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH - Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Comuna de Futaleufu, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-3-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-04-09 | 2018-06-08 | 2018-06-25 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2024-05-26 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 1368800 | 1846237.4 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 645072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 37557 | 37000 | 349000 | 97515 | 74000 | 216110 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227936 | Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Región de Los Lagos. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-27 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2026-06-29 | PALENA | FUTALEUFU | Indice de Precios al Consumidor | 18494568.853 | 18541589.012 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 55.48 | 4125000 | 246083.017 | 0 | 0 | 154301.541 | 45765.416 | 46016.06 | 35000 | 0 | 283983.94 | 1600000 | 444234.584 | 405000 | 1110698.459 | 4940000 | 4100000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30309675-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305997 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, sector Caleta Gonzalo-Santa Bárbara, Tramo 1, Caleta Gonzalo-Puente General Manuel Feliú, DM. 143.152,000 al DM. 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-58-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-29 | 2020-11-19 | 2021-11-25 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2024-04-03 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 925440 | 871276.929 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 80 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30309675-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 399516 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminacion Mejoramiento Ruta 7, Sector: Caleta Gonzalo - Lago Negro (Puente Manuel Feliu), Chaitén | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2028-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1188674.3 | 0-0 |  | 0 | 61073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61073 | 751561 | 1192007.99 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30309675-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 399515 | Terminación Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector Caleta Gonzalo - Santa Bárbara, Tramo 1, Caleta Gonzalo - Puente General Manuel Feliú, Dm. 143.152,000 al Dm. 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 5048-42-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2027-05-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 13016765.644 | 13016765.644 | 0-0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 11248439 | 36883992.45 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30309676-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, CHAITEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 306003 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente General Manuel Feliú - Puente El Bonito, Tramo 2, DM. 157.081,842 al DM. 178.066,905, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-59-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-20 | 2021-02-18 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2024-06-22 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 932000 | 1069240.929 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30309676-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, CHAITEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306002 | Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Gral. Manuel Feliú-Puente El Bonito, Tramo 2, DM.157.081,842-DM. 178.066,905, Provincia de Palena, Región de los Lagos | A | 1. OBRAS | 5048-13-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-13 | 2020-10-29 | 2020-12-31 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2024-06-09 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 21236673.757 | 23293569.609 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 606000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 375374 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta W-883, C: Cruce Longitudinal Díaz Lira, Sector: Pureo - Apeche, Queilen, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-06 | 2024-02-01 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2026-05-05 | CHILOE | QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 467000 | 585524.094 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 49.15 | 348855.336 | 143755.336 | 0 | 0 | 114484.26 | 0 | 29271.076 | 29300 | 29300 | 29300 | 29300 | 29300 | 29300 | 29300 | 140774.682 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN |  | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400636 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 20 21 22 MEJORAMIENTO W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APECHE | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5831.284 | 5831.284 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5831.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5831.284 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN |  | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 375382 | Mejoramiento Ruta W-883,C: Cruce Longitudinal Diaz Lira, Sector: Pureo - Apeche, Queilen - Provincia de Chiloé - Region de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-07 | 2023-08-04 | 2024-03-13 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2026-04-30 | CHILOE | QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 7440000 | 10159703.735 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 5569485 | 2136366.637 | 0 | 0 | 1476851.23 | 659515.407 | 0 | 644301.713 | 404013.671 | 512037.15 | 798948.959 | 1073816.87 | 0 | 0 | 4018689.359 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, PALENA | COCHAMO, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30384429-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELCHE, COCHAMO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329465 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V&#8208;69, Sector Puelo &#8208;Puelche, Cochamó, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 5048-90-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-23 | 2021-11-17 | 2021-12-28 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2024-11-02 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 1510000 | 1235000 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 75 | 198015 | 52886.4 | 0 | 0 | 52886.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145128.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239124 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRESIA, LLANQUIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30399823-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-30, CRUCE RUTA 5 (TOTORAL) - COLEGUAL - FRESIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 329372 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento Ruta V-30, Cruce Ruta 5 (Totoral)-Colegual-Fresia (Nuevo 2021) | A | 2. ESTUDIOS | 1896-49-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-12 | 2021-11-19 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2024-11-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 736070.852 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 92.63 | 82802.912 | 21410.347 | 0 | 0 | 21410.347 | 0 | 0 | 58907.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484.943 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS |  | PROYECTOS | 30399934-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-860 S: FIN ZONA URBANA N. BRAUNAU - CR. RUTA V-60, PROV. LLANQUIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30402825-0 | MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291661 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 231-CH, Sector Puerto Ramírez-Futaleufú, Región de Los Lagos. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-12-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-29 | 2019-07-11 | 2019-08-05 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2023-07-08 | PALENA | FUTALEUFU, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 1338500 | 1319966.1 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25870 | 0 | 0 | 130 | 81000.14 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 30407375-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO - EL BOLSON, COCHAMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278759 | Construcción Puente Primer Corral Camino Puelo-El Bolson, Cochamo | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2020-12-30 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2022-10-08 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 1953094.406 | 1942497.793 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14782.368 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 298417 | Terminación MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F.PAV) -QUILANTO, FRUTILLAR | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2020-08-26 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2022-04-10 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | Indice de Precios al Consumidor | 1699735.408 | 1794870.222 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 95.12 | 66861.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66861.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 30458869-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 416546 | Mejoramiento Ruta 5. S: Molulco-Colonia Yungay (3ras Pistas Y Bermas) DM 1.234.820 - DM 1.256.247; Chiloé; Región de Los Lagos (2do llamado) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2177000 | 0-0 |  | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 2102000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329377 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta U&#8208;40, Sector Osorno-Intersección Ruta U&#8208;52, Tramo DM 18.740 al DM 35.420, Comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-96-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-05 | 2021-11-22 | 2023-08-01 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2026-02-28 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 679440 | 1032491.6 | 76008758-0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 60 | 561005 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 0 | 0 | 85718 | 85993 | 71455 | 42839 | 0 | 87095.741 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329406 | Reposición Pavimento Ruta U-40, Sector: Osorno-Intersección Ruta U-52, Tramo: DM. 18.740-DM. 35.420, Comunas de Osorno y San Juan De La Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 5048-77-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-05 | 2023-05-31 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2025-12-06 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 11213354.216 | 16498945.827 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 33.73 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544995.519 | 1197164 | 800940 | 1353108.481 | 1416984 | 1286808 | 5616043.717 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | Interregional | PROYECTOS | 30458872-0 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN |  | PROYECTOS | 30459747-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN |  | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305235 | Conservación de la Red Vial Puentes Pulelfú, El Moro y Santa Elvira, Ruta Futacuin-El Encanto_Santa Elvira, Rol U-475, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno - Reactivación | A | 1. OBRAS | 1896-66-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-30 | 2020-02-24 | 2020-07-24 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2022-04-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1850000 | 2002426.867 | 96818450-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 99.55 | 1294.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30483135-0 | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372355 | Diseño de Ingeniería Construcción Puente Palena Nº 2, Palena | N | 2. ESTUDIOS | 1896-100-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-03-27 | 2025-04-30 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2026-11-20 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 810000 | 900242.303 | 59171740-5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 0 | 98561.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43561.775 | 0 | 55000 | 550000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 366246 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-42-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2026-12-29 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice Polinomico | 650000 | 789414.394 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 61.76 | 210475.255 | 66625.255 | 0 | 0 | 25619.266 | 20451.191 | 20554.798 | 20550 | 20550 | 20550 | 20550 | 20550 | 20550 | 20550 | 288679.094 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299615 | Conservación Global Mixto de Caminos, por nivel de servicio y por serie de precios unitarios, de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro; Purranque y Puerto Octay; Etapa III Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-62-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-27 | 2020-02-12 | 2020-03-11 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2024-07-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO | Indice de Precios al Consumidor | 6848881.165 | 6752725.575 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 95.15 | 18325.26 | 18325.26 | 0 | 18325.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299661 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-67-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-02-28 | 2020-05-27 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2024-06-16 | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 5833445.02 | 4239686.272 | 76047182-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 90.65 | 131.098 | 131.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299670 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-55-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-12 | 2020-01-22 | 2020-03-10 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2024-05-06 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | Indice de Precios al Consumidor | 6762295.477 | 6219297.256 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 86.71 | 35821.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35821.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 366245 | Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de la provincia de Llanquihue Comuna de los Muermos Etapa III Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-39-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2027-05-15 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice Polinomico | 7000000 | 9370115.853 | 76050589-7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 70.41 | 1551660.827 | 567000.846 | 0 | 140790.377 | 288830.285 | 137380.184 | 0 | 151147.176 | 108928.035 | 103130.04 | 129907.142 | 130113.029 | 178113.214 | 183321.345 | 1650000 | 966771.97 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA |  | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410814 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento ruta 235-ch sector: Puerto Ramirez - Palena Tramo 1 33,180 al 42,900 (Nuevos 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2028-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1313415 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 588785 | 827075.027 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA |  | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410815 | Mejoramiento Ruta 235 ¿ CH Sector Puerto Ramirez - Palena. Tramo I DM. 33.180,000 al DM 42.900,000. | N | 1. OBRAS | 5048-32-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-25 | 2025-09-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-17 | 2028-05-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 21500000 | 21500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4411215 | 18767925.414 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 352866 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta V-69 Sector: Pte. Cochamó-Pte. Pucheguin, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-06 | 2024-02-01 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2026-06-04 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 735000 | 762603.408 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 33.41 | 405291.383 | 167991.383 | 0 | 0 | 66781.816 | 33700.716 | 67508.851 | 33900 | 33900 | 33900 | 33900 | 33900 | 33900 | 33900 | 236935.346 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | Interregional | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 905.646 | 0 | 0 | 0 | 905.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.354 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415829 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 115 116 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3008.633 | 3008.633 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3008.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3008.633 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415830 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 117 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2722.508 | 2722.508 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2722.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2722.508 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415832 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 160-C1 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3262.718 | 3262.718 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3262.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3262.718 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418276 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 167-B1 167-B2 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7483.054 | 7483.054 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7483.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7483.054 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 352867 | Mejoramiento Ruta V-69 Sector: Pte. Cochamó - Pte. Pucheguín, Comuna De Cochamó, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-49-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-07 | 2023-02-14 | 2024-04-24 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2026-05-07 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice Polinomico | 6500000 | 13577732.21 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 0 | 5209999 | 2088693.929 | 0 | 0 | 0 | 2088693.929 | 0 | 374370.745 | 375753.207 | 369061 | 370435 | 365809 | 690040.23 | 575835.889 | 9203754.724 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40003435-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-800, S.CRUCE RUTA 5 (NOTUCO)-HUILLINCO-CUCAO-CHANQUIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329418 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta W-800, Sector Cruce Ruta 5 (Notuco) - Huillinco - Cucao - Chanquin. Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 5048-109-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-20 | 2022-10-05 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2025-06-29 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 1165000 | 1065500 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 40 | 311493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83074 | 41013 | 187406 | 0 | 0 | 296191 | 234651 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327359 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta V&#8208;85, Sector El Yale &#8208; Calbuco, Tramo DM 14.680 al DM 20.209, Comuna de Calbuco, Provincia Llanquihue, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-115-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-07 | 2022-01-25 | 2023-02-01 | 2022-12-05 | 2023-02-02 | 2024-12-16 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 952800 | 880304.576 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 80 | 518824.016 | 34706.735 | 34706.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42453 | 441664.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | Interregional | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327360 | Ampliación Reposición Ruta V-85, Sector el Yale-Calbuco, Tramo DM.14.680,00 al DM.20.209,00, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 5048-107-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-23 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2025-10-27 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 21693990.876 | 33853606.017 | 77716291-8 | CONSORCIO RUTA V-85 EL YALE CALBUCO SPA | 0 | 21653571.583 | 11505207.683 | 0 | 6011867.291 | 1475070.389 | 1990839.987 | 2027430.016 | 1669191.148 | 1679557.764 | 3003963.292 | 1813892.491 | 1981759.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 303034 | AIF MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-24-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-30 | 2020-10-21 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2022-09-11 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 448350 | 409474.38 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 97.52 | 81840.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81840.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | Interregional | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS |  | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 303035 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | A | 1. OBRAS | 1896-63-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-01-06 | 2020-02-26 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2022-08-14 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 3060000 | 3445967.037 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 96.16 | 175574.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175574.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40007464-0 | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 396424 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puente Cancura En Ruta U-55-V Comunas De Puerto Octay Y Osorno (2do Llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-17 | 2024-03-11 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2026-04-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 570000 | 616379.478 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 42.32 | 292999.823 | 120776.823 | 0 | 37109.025 | 0 | 55854.735 | 27813.063 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 4823 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40007464-0 | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 351919 | Reposición Puente Cancura En Ruta U-55-V Comunas De Puerto Octay Y Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-50-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-07 | 2023-03-29 | 2023-08-25 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2026-01-02 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | Indice Polinomico | 6075000 | 8236935.693 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 92.09 | 5678999.924 | 4741004.184 | 0 | 3633539.211 | 0 | 748897.319 | 358567.654 | 179043.27 | 702252.47 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 6700 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 410645 | Gastos de Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1329.439 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 108.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327554 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue y Palena, comuna de Cochamó y Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-100-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-31 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2026-01-21 | LLANQUIHUE, PALENA | COCHAMO, HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 566000 | 559000 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 75.25 | 186123.953 | 77118.399 | 0 | 15220.95 | 30825.744 | 15520.324 | 15551.381 | 15572.222 | 15572.222 | 15572.222 | 15572.222 | 15572.222 | 15572.222 | 15572.222 | 45500.285 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327564 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-69-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-10 | 2021-10-15 | 2021-12-22 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2025-09-12 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 830508.5 | 879600.517 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 88.16 | 212295.298 | 132485.509 | 0 | 26149.878 | 26426.41 | 26530.369 | 53378.852 | 26550 | 26550 | 26709.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327566 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-68-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-10 | 2021-10-14 | 2022-04-19 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2026-02-24 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 849208.5 | 942711.58 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 86.69 | 319712.032 | 116712.032 | 0 | 25774.964 | 52568.647 | 38368.421 | 0 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 123170.804 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327568 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-97-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2025-11-11 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 588000 | 705529.074 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 77.17 | 262280.689 | 97928.024 | 0 | 20285.743 | 17662.373 | 19402.162 | 40577.746 | 41952.665 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 17411.663 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327574 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-19 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2026-09-26 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 589000 | 580464 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 53.44 | 168419.842 | 70118.842 | 0 | 13839.229 | 13986.764 | 14041.182 | 28251.667 | 14043 | 14043 | 14043 | 14043 | 14043 | 14043 | 14043 | 143598.8 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327576 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-96-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2025-11-11 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 549250 | 573722.4 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 81.13 | 195658.112 | 79149.469 | 0 | 15621.824 | 31637.603 | 0 | 31890.042 | 15750 | 15750 | 15750 | 31500 | 15750 | 15750 | 6258.643 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327582 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-101-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-31 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2026-03-22 | CHILOE | CASTRO, DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 586250 | 600000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 73.3 | 184032.668 | 66082.668 | 0 | 16337.334 | 33086.666 | 0 | 16658.668 | 16850 | 16850 | 16850 | 16850 | 16850 | 16850 | 16850 | 76751.98 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327584 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-102-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-02-01 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2025-12-09 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 619989.02 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 82.39 | 229405.418 | 71167.618 | 0 | 16058.047 | 0 | 32521.05 | 22588.521 | 22605.4 | 22605.4 | 22605.4 | 22605.4 | 22605.4 | 22605.4 | 22605.4 | 28419.781 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 356695 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos (2do Llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-3-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-18 | 2022-03-28 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2026-01-05 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 549250 | 612040 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 74.36 | 203671.497 | 84461.497 | 0 | 16794.934 | 16972.982 | 16936.556 | 33757.025 | 17030 | 17030 | 17030 | 17030 | 17030 | 17030 | 17030 | 38709.346 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370305 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-48-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2025-08-31 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Indice Polinomico | 527200 | 474772.277 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 80.63 | 161141.941 | 35429.169 | 0 | 17620.78 | 17808.389 | 0 | 0 | 17150 | 17150 | 17150 | 54575.744 | 14687.028 | 5000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 384000 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comuna de Puqueldón, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2027-10-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 598800 | 672200.384 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 29.44 | 134852.515 | 29823.29 | 0 | 14833.222 | 0 | 0 | 14990.068 | 15004.175 | 15004.175 | 15004.175 | 15004.175 | 15004.175 | 15004.175 | 15004.175 | 185000 | 224292.17 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 384118 | Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Castro, Chonchi y Queilen, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-24-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-11-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2028-02-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 574000 | 650000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 27.92 | 154999.435 | 55949.435 | 0 | 13832.221 | 13979.47 | 14033.374 | 14104.37 | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 172480 | 250304.951 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 384119 | Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Quemchi Dalcahue, Etapa IV, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 2024-06-05 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2028-08-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 600000 | 940000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 14.07 | 244227.465 | 80227.465 | 0 | 40305.767 | 0 | 39921.698 | 0 | 41000 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 247000 | 459328.776 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394595 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Terminación Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-4-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-29 | 2025-05-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2029-09-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 935000 | 1001000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 89400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22350 | 22350 | 22350 | 22350 | 300200 | 797400 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327548 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-53-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-28 | 2022-03-28 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2026-04-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 6451103 | 9461135.736 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 83.93 | 2791498.599 | 1514701.697 | 0 | 295595.759 | 936316.887 | 196883.343 | 85905.708 | 199233.664 | 215793.002 | 154359.271 | 179977.925 | 176657.687 | 197673.582 | 153101.771 | 885431.993 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327552 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-20-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-15 | 2021-07-27 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2025-07-24 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 6570000 | 9788852.655 | 76808540-4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 98.57 | 2112615.3 | 1397819.322 | 0 | 1022523.826 | 0 | 332600.478 | 42695.018 | 66821.128 | 133867.971 | 54003.151 | 98928.513 | 110680.429 | 103772.172 | 146722.614 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327563 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-19-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-14 | 2021-07-02 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2025-07-05 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 6897918.205 | 8080927.184 | 76808540-4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 100 | 1352891.597 | 824079.047 | 0 | 252333.392 | 297308.91 | 117707.096 | 156729.649 | 42769.619 | 148867.735 | 109379.108 | 105814.076 | 121982.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327565 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 2021-08-30 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2025-09-03 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 6750000 | 9108633.501 | 76252280-2 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 95.24 | 3049721.933 | 2014494.251 | 0 | 744760.914 | 538632.827 | 544233.198 | 186867.312 | 203460.047 | 174403.98 | 103079.963 | 152544.096 | 94459.871 | 164665.434 | 142614.291 | 398283.925 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327567 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-60-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-02 | 2021-12-28 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2025-12-25 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 7495354 | 9698278.756 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 66.04 | 2115412.91 | 581857.932 | 0 | 133964.426 | 219030.413 | 0 | 228863.093 | 162550.779 | 266425.384 | 315715.763 | 262715.763 | 190715.763 | 178715.763 | 156715.763 | 1850000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327575 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-61-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-02 | 2021-12-17 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2025-12-18 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 7072683 | 10434996.943 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 78.53 | 3545875.137 | 2202140.858 | 0 | 217059.565 | 1309105.509 | 313130.249 | 362845.535 | 355116.263 | 115319.221 | 162834.988 | 101720.883 | 185609.161 | 199712.328 | 223421.435 | 1650000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327577 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Río Negro y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-55-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-11-03 | 2021-12-17 | 2022-01-07 | 2022-01-11 | 2025-12-21 | OSORNO | RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 7070683 | 8058752.417 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 72.06 | 2240215.39 | 823865.711 | 0 | 164085.164 | 75154.107 | 267057.776 | 317568.664 | 185389.45 | 324401.585 | 283143.906 | 173043.882 | 123248.652 | 131985.797 | 195136.407 | 806284.229 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327581 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-56-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-11-04 | 2022-05-16 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2026-05-20 | CHILOE | CASTRO, DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 6200000 | 7949664.627 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 80.66 | 1758439.991 | 707945.194 | 0 | 131404.021 | 231727.078 | 194135.869 | 150678.226 | 231405.963 | 158735.17 | 193283.455 | 88186.476 | 113124.964 | 178528.205 | 87230.564 | 1400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327583 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-57-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-28 | 2021-12-22 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2025-12-25 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 6200000 | 9614260.883 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 68.39 | 2591940.002 | 1412474.902 | 0 | 698221.919 | 63441.1 | 404695.921 | 246115.962 | 234294.795 | 197146.336 | 150548.429 | 121460.321 | 191532.44 | 162647.248 | 121835.531 | 1750000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 359285 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos 2022 | A | 1. OBRAS | 1896-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-26 | 2022-05-31 | 2022-08-18 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2026-08-24 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 7107947.445 | 8741060.578 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 81.31 | 2433505.161 | 1823632.74 | 0 | 974123.433 | 399564.404 | 175176.546 | 274768.357 | 102338.537 | 57414.936 | 113763.786 | 59220.123 | 100140.612 | 78343.311 | 98651.116 | 1357336.83 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 372850 | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Castro, Chonchi y Queilen, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-55-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2027-05-16 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI, PUQUELDON | Indice Polinomico | 7700000 | 8861676.63 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 55.28 | 1806546.604 | 917613.251 | 0 | 589829.945 | 34479.488 | 152715.581 | 140588.237 | 180978.705 | 195336.47 | 124772.428 | 107068.453 | 94591.429 | 94160.685 | 92025.183 | 1400000 | 1201555.752 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 372894 | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comuna Puqueldón, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-54-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-10 | 2023-04-27 | 2023-04-04 | 2023-04-28 | 2027-04-07 | CHILOE | PUQUELDON | Indice Polinomico | 5500000 | 6209576.859 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 63.49 | 1533054.271 | 698509.673 | 0 | 70601.028 | 0 | 627908.645 | 0 | 133502.265 | 132061.676 | 124737.462 | 110861.364 | 100318.779 | 97288.452 | 135774.6 | 1100000 | 671452.453 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 372899 | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Quemchi Dalcahue, Etapa IV, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-56-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-10 | 2023-05-04 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2027-05-05 | CHILOE | DALCAHUE, QUEMCHI | Indice Polinomico | 7700000 | 9328185.874 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 56.77 | 2549241.658 | 1231049.375 | 0 | 560631.549 | 0 | 191498.264 | 478919.562 | 201388.485 | 257536.714 | 231564.484 | 187864.372 | 125373.271 | 186013.301 | 128451.656 | 1800000 | 1291340.304 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412340 | Terminación Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos (2do Llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-22 | 2025-02-28 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2029-03-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8800000 | 10121932.002 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 0 | 1443369.482 | 61346.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61346.649 | 298060.075 | 293137.301 | 300718.342 | 101628.931 | 109138.135 | 142585.121 | 136754.928 | 1800000 | 5686229.991 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, PALENA | ANCUD, DALCAHUE, CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40012113-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 3 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 345269 | Estudio De Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 3 (3er Llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 1896-70-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-12-02 | 2022-06-17 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2026-07-02 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 540000 | 721154 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 41.29 | 197779.584 | 47279.584 | 0 | 0 | 0 | 47279.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150500 | 0 | 0 | 0 | 362874 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40019529-0 | REPOSICION PUENTE QUILACAHUIN EN RUTA U-166 COMUNA DE SAN PABLO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 408651 | Terminacion Estudio De Ingeniería Reposición Puente Quilacahuín En Ruta U-166 Comuna De San Pablo, Provincia De Osorno, Region De Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 1896-95-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-05 | 2025-03-06 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 259758.68 | 262335.5 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 102335.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 67335.5 | 180000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40020032-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-613 S: RIO PESCADO - COLONIA RIO SUR, REGION DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 329421 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V-613 S: Rio Pescado - Colonia Rio Sur (Nuevo 2021) | A | 2. ESTUDIOS | 1896-58-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-11-02 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2024-06-01 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 540000 | 547000 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 77.6 | 53900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27900 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40020035-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372697 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento ruta U-911, C: Central Rupanco - Puerto Rico, sector: cr u-55-v - cr u-981-t, tramo dm. 0.000 - dm 19.606.33, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-20 | 2024-08-21 | 2025-03-18 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2027-04-09 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 723210.6 | 822769.032 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 0 | 211449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41961 | 42125 | 42290 | 42454 | 42619 | 424269 | 234769.567 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | Interregional | PROYECTOS | 40020035-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978.166 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY |  | PROYECTOS | 40020035-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400969 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 18 MEJ RUTA U-911, SECTOR CR RUTA U-55-V Y CR RUTA U-981 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 32391.165 | 35306.408 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 67697.608 | 35306.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35306.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32391.2 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY |  | PROYECTOS | 40020035-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19608.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19608.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40020035-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372696 | Mejoramiento Ruta U-911, C: Central Rupanco - Puerto Rico, Sector: CR. U-55-v - CR. U-981-T, Región de Los Lagos. (Nuevos 2023) | N | 1. OBRAS | 5048-77-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-05-28 | 2024-12-04 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2027-03-10 | OSORNO | OSORNO | Indice Polinomico | 13890000 | 24966021.371 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493182 | 495109 | 895256 | 694426 | 322027 | 10381122 | 13334309.73 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40023736-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 7, REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 345408 | Reposición Pasarela Paso El León, Comuna De Cochamo, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-77-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-04 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2024-03-17 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 636480.578 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 93.42 | 164321.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164321.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391901 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Conexión vial Ruta 5 - Ruta U¿500, acceso norte a Osorno, sector camino a Pilauco, Tramo DM 0.230 - DM 3.780, comuna de Osorno, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-10-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-03 | 2025-05-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-21 | 2028-07-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1805658.4 | 1554872.088 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 627599 | 1396384.4 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | Interregional | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3550384.064 | 223.766 | 0 | 0 | 0 | 90.679 | 133.087 | 0 | 159762.623 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 390397.675 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399178 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 24 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 443375.859 | 443375.859 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 443375.859 | 443375.859 | 0 | 443375.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404371 | Expropiaciones(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 38 39 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 263149.271 | 263149.271 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 263149.271 | 263149.271 | 0 | 263149.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407034 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 41 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 247362.701 | 247362.701 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 247362.701 | 247362.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247362.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416723 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Conexión Vial Ruta U-500 Acc Norte Osorno | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1929.825 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1929.825 | 1929.825 | 0 | 0 | 0 | 1929.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417120 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Conexión Vial Ruta U-500 Acc Norte Osorno | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1929.825 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1929.825 | 1929.825 | 0 | 0 | 0 | 1929.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417853 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Conexión Vial Ruta U-500 Acc Norte Osorno | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1868.784 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1868.784 | 1868.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391900 | Mejoramiento Conexión Vial Ruta 5 - Ruta U-500, Acceso Norte a Osorno, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 5048-99-O224 | Adjudicado | Propuesta privada | 2024-12-23 | 2025-04-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-18 | 2028-06-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 44250266.345 | 41800499.357 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 8205401 | 38873615.24 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 319326 | Camino Básico Por Conservación Carretera Austral, Sector Leptepu - Fiordo Largo, Comuna De Chaiten, Provincia De Palena, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-7-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-15 | 2020-07-28 | 2020-08-14 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2024-03-07 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 1937800 | 2691387.015 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 99.6 | 274556.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274538.27 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 386449 | Terminación Obras Contratos SAFI 327496 y SAFI 337203, Comuna de Curaco de Velez, Provincia de Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2025-04-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1069893.718 | 1529165.591 | 77678945-3 | INVERSIONES SURCON SPA | 90.37 | 62144.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62144.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327526 | Conservación De La Red Vial, Puentes El Salto, Huillinco N°1, Huillinco N°2 Y El Sarnoso, Ruta U-475, Futacuhin ¿ El Encanto ¿ Santa Elvira, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-59-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-15 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2023-03-20 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1320000.052 | 1595212.109 | 96818450-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 100 | 10438.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10438.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321550 | CONSERVACION PERIÓDICA RUTA V-720 CRUCE RUTA 5 - SAN ANTONIO - EL TEPUAL, COMUNA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | A | 1. OBRAS | 1896-52-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-03 | 2021-01-14 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-12-30 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 985375.387 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 90.72 | 164259.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164259.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 364800 | Conservación Periodica de la Red vial W-651, Putemun-Rilan-Aguantao, del Km. 0,000 al km. 16,730, Comuna de Castro. Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-32-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-18 | 2022-12-07 | 2022-12-28 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2024-01-15 | CHILOE | CASTRO | Indice Polinomico | 1735546.323 | 2664778.883 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 20247.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20247.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 386449 | Terminación Obras Contratos SAFI 327496 y SAFI 337203, Comuna de Curaco de Velez, Provincia de Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2025-04-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1069893.718 | 1529165.591 | 77678945-3 | INVERSIONES SURCON SPA | 90.37 | 236018.646 | 75467.929 | 0 | 0 | 75467.929 | 0 | 0 | 160550.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY, PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027997-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 4 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 351922 | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 4 (Nuevo 2022) | A | 2. ESTUDIOS | 1896-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-08-11 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2025-03-08 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 595000 | 615130 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 5.2 | 100528.888 | 13775.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13775.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86753.543 | 0 | 0 | 179313.348 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40029080-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-55-V SECTOR CRUCE NOCHACO-CASCADA, PUERTO OCTAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391264 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta U-55-V Sector Cruce Nochaco - Cascada, Puerto Octay | A | 2. ESTUDIOS | 1896-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-05-28 | 2024-11-19 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2027-05-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1350000 | 1292238.122 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 221490.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221490.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 571747.484 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 402621 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta U-350, Sector Cuquimo - Cunamo, Tramo Dm 0,000 - Dm 11.421,066, Comunas de Osorno y San Juan de La Costa, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-77-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2024-12-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2027-06-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 945907.2 | 868700.2 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 121666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40397 | 40555 | 40714 | 500927 | 304404.319 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416005 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 4 6 24 25 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3332.97 | 3474.289 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6807.259 | 3474.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3474.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332.97 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416006 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 70 73 75 78 105 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13613.05 | 15194.413 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 27807.463 | 14194.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14194.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13613.05 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417075 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 15 17 18 21 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7003.4 | 7300.344 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14303.744 | 7300.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7003.4 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417076 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 26 27 28 29 MEJORAMIENTO RUTA U-350 S: CUQUIMO-CUNAMO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11647.64 | 12164.795 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11647.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11647.64 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395229 | Mejoramiento Ruta U&#8208;350, Sector Cuquimo - Cunamo, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 5048-43-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-11-22 | 2025-04-25 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2027-05-13 |  |  | Indice Polinomico | 12000000 | 14267537.25 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220439 | 442607 | 336954 | 5669171 | 8565811.207 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos |  |  |  | PROYECTOS | 40029691-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - B MANSA, S: LOMA DE LA PIEDRA-B.MANSA, SN J COSTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | Interregional | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 393035.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393035.891 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415952 | Pago Peritos Tasadores Obra: Amp Rep Ruta V-85 S: Cr V-815 Huito-Calbuco | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8074.728 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8074.728 | 8074.728 | 0 | 0 | 8074.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415953 | Pago Peritos Tasadores Obra: Amp Rep Ruta V-85 S: Cr V-815 Huito-Calbuco | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3259.311 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3259.311 | 3259.311 | 0 | 0 | 3259.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415997 | Pago Peritos Tasadores Obra: Amp Rep Ruta V-85 S: Cr V-815 Huito-Calbuco | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2760.93 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2760.93 | 2760.93 | 0 | 0 | 2760.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416020 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 137-J 147 151 153 239 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 126153.234 | 140042.706 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 140042.706 | 140042.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140042.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416022 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 144 154 202-A 202-B 202-C AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 41360.7 | 45914.513 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 45914.513 | 45914.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45914.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416024 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 145 268 277 283 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 325699 | 402922.233 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 402922.233 | 402922.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402922.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416028 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 146 229 230 232 233 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 24780.1 | 27508.39 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 27508.39 | 27508.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27508.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416032 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 150 152 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10598 | 11764.84 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11764.84 | 11764.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11764.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416033 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 165 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 860.1 | 992.039 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 992.039 | 992.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416034 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 168 169-A 171 177 179 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 151917.674 | 175221.845 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 175221.845 | 175221.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175221.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416035 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 176 269-A AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 149024.5 | 186563.771 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 186563.771 | 186563.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186563.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416036 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 180 181 182 193-A 200 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 51967.9 | 59939.776 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 59939.776 | 59939.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59939.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416039 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 201-A AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 19625.6 | 22636.167 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 22636.167 | 22636.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22636.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416040 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 262 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 35113 | 43438.292 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 43438.292 | 43438.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43438.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416041 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 273-B AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4992.4 | 5427.238 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5427.238 | 5427.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5427.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416658 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 155 156 157 158 159 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 35910.825 | 41419.546 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 41419.546 | 41419.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41419.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416660 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 160 161 162 163 164 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 29036.233 | 33490.392 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 33490.392 | 33490.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33490.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416706 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 221-A1 221-A2 AMPLIACION REP RUTA V-85 S: CR V-815-HUITO -CALBUCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 36362.6 | 38624.353 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 38624.353 | 38624.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38624.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40029771-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416854 | Pago Perito Judicial Obra: Amp Rep Ruta V-85 S: Cr V-815 Huito-Calbuco | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3333.333 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3333.333 | 3333.333 | 0 | 0 | 0 | 3333.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 355984 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Los Muermos Y Maullin, Etapa IV, Región De Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-43-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2027-04-17 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 705709.032 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 46.01 | 196007.728 | 81191.824 | 0 | 16050.47 | 16188.672 | 32586.114 | 16366.568 | 16402.272 | 16402.272 | 16402.272 | 16402.272 | 16402.272 | 16402.272 | 16402.272 | 195027.266 | 77673.459 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 355986 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa III, Región De Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-47-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2027-04-18 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 655000 | 789836.057 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 49.04 | 248474.936 | 103924.936 | 0 | 21443.692 | 20531.476 | 20566.817 | 41382.951 | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 220000 | 56414.343 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 355987 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Quellón Y Chonchi, Etapa III, Región De Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-44-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2026-12-30 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Indice Polinomico | 640400 | 628000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 55.88 | 159741.58 | 57658.249 | 0 | 14254.291 | 28868.375 | 0 | 14535.583 | 14583.333 | 14583.333 | 14583.333 | 14583.333 | 14583.333 | 14583.333 | 14583.333 | 200473.74 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 355991 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, sector Ancud Este, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-45-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2027-04-13 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 743750 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 46.37 | 182754.246 | 68287.096 | 0 | 16883.125 | 17061.315 | 17127.942 | 17214.714 | 16352.45 | 16352.45 | 16352.45 | 16352.45 | 16352.45 | 16352.45 | 16352.45 | 191430 | 114016.701 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 361109 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, sector Ancud Poniente, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-46-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2027-05-09 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 640400 | 705709.032 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 45.15 | 195975.383 | 81159.479 | 0 | 16018.125 | 16188.671 | 32586.114 | 16366.569 | 16402.272 | 16402.272 | 16402.272 | 16402.272 | 16402.272 | 16402.272 | 16402.272 | 195027.265 | 84128.185 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 355995 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa IV, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-19-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-22 | 2022-09-28 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2026-11-26 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | Indice Polinomico | 6765000 | 8535899.14 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 61.62 | 2196625.672 | 880729.312 | 0 | 292339.222 | 181580.677 | 258832.07 | 147977.343 | 167375.679 | 145338.849 | 142968.851 | 122237.213 | 193834.311 | 300865.138 | 243276.319 | 2600356.255 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 355996 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Quellón Y Chonchi, Etapa IV, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-22 | 2022-09-30 | 2022-10-28 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2026-11-03 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Indice Polinomico | 7325000 | 8785462.14 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 79.77 | 1528258.887 | 940605.382 | 0 | 689893.962 | 81637.028 | 122148.038 | 46926.354 | 81240.551 | 98677.049 | 77566.173 | 140190.41 | 46864.326 | 65781.046 | 77333.95 | 1900000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 355997 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Ancud Este, Etapa I, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-25-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-09 | 2022-10-28 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2026-12-24 | CHILOE | ANCUD | Indice Polinomico | 5075000 | 6666725.187 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 77.72 | 1071034.238 | 494225.266 | 0 | 278382.249 | 65443.2 | 72183.118 | 78216.699 | 78829.404 | 75139.144 | 72571.382 | 77754.169 | 86747.478 | 84763.879 | 101003.516 | 881419.803 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 361108 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Ancud Oeste, Etapa I, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-26-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-09 | 2022-10-28 | 2022-12-26 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2026-12-30 | CHILOE | ANCUD | Indice Polinomico | 5075000 | 7010252.088 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 69.26 | 983606.237 | 428497.152 | 0 | 73837.406 | 128505.142 | 0 | 226154.604 | 117921.013 | 59164.651 | 49541.262 | 68927.054 | 115647.505 | 66838.38 | 77069.22 | 1650000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 368284 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Los Muermos Y Maullin, Etapa IV, Región De Los Lagos (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-38-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-25 | 2022-11-30 | 2022-12-19 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2026-12-24 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | Indice Polinomico | 7000000 | 8745127.823 | 76050589-7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 60.15 | 2011736.616 | 876756.685 | 0 | 195290.671 | 456028.123 | 119111.358 | 106326.533 | 147724.488 | 159002.772 | 137692.455 | 145219.674 | 179042.431 | 178230.632 | 188067.479 | 2010000 | 739098.258 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 345870 | Camino Basico por Conservacion Anima La Pampa - Concordia, Rol U-950-V, km 0,00 al km 12,579, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-40-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 2023-04-21 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2024-12-30 | OSORNO | PURRANQUE | Indice Polinomico | 2184177.293 | 2798869.667 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 82.18 | 767010.765 | 715590.96 | 0 | 0 | 509221.144 | 206369.816 | 0 | 51419.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 345871 | Camino Básico Por Conservación Cruce Ruta5 (Chacao) - Caulin Alto, Rol W-120 Km. 0,000 Al Km. 7,600 Comuna De Ancud, Provincia De Chiloe. (Adelantado 2021) | A | 1. OBRAS | 1896-113-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-01-21 | 2022-02-14 | 2022-04-27 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2024-06-01 | PALENA | FUTALEUFU | Indice de Precios al Consumidor | 1816500 | 2168438.429 | 76808540-4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 99.61 | 9282.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9282.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 345873 | Camino Basico Por Conservacion Ruta U-390 Forrahue-Huillinco, Km. 0,00 Al Km. 11,134 Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-86-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-08 | 2021-12-20 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2024-02-26 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 1785715 | 2330470.585 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 100 | 543.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 347337 | Camino Básico por Conservación ruta Cruce Ruta 5 (La Goleta) - Salto Chico, Rol V-840, Km. 0,000 al km 13,236 Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-13-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-03 | 2022-07-22 | 2022-11-14 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2023-12-16 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 2294036.197 | 2332175.007 | 76047182-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 96.79 | 321163.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263151.811 | 0 | 0 | 6292.246 | 0 | 0 | 51719 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40036588-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES RUTA 7 GRUPO 1, REGION DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 393246 | Diseño Reposición Puentes Mayores Ruta 7, Grupo 1, Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-76-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-23 | 2025-01-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2027-06-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1120000 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 550000 | 550000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40036595-0 | REPOSICION PUENTE CHOROY-TRAIGUEN, RUTA U-302, SAN JUAN DE LA COSTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372797 | Estudio de ingeniería Reposición Puente Choroy - Traiguen Ruta U-302 San Juan de la Costa | A | 2. ESTUDIOS | 1896-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-29 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2025-10-30 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 952000 | 769930 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 47.02 | 537619.076 | 381427.576 | 0 | 0 | 381427.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156191.5 | 0 | 0 | 0 | 281681 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY |  | PROYECTOS | 40036598-0 | MEJORAMIENTO CAMINO U-911 SECTOR: PUENTE VESPERINA- LAS GAVIOTAS, PUERTO OCTAY | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40036598-0 | MEJORAMIENTO CAMINO U-911 SECTOR: PUENTE VESPERINA- LAS GAVIOTAS, PUERTO OCTAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 414064 | Diseño Mejoramiento Camino U -911 Sector Puente Vesperina Las Gaviotas (Nuevo 2025) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2028-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2226415 | 0-0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 1000000 | 1379000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40036599-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA 225-CH, PUERTO VARAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 409851 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA 225-CH, PUERTO VARAS | N | 2. ESTUDIOS | 1896-101-O124 |  | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-03-18 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-09-30 | 2027-03-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 833000 | 934150 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 39150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39150 | 550000 | 440000 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40036602-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 5 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372818 | Diseño de Ingenieria Reposicion Puentes mayores Region de Los Lagos Grupo 5 | A | 2. ESTUDIOS | 1896-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-10 | 2023-06-14 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2026-01-26 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 690000 | 797078.218 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 54 | 149011.785 | 56934.664 | 0 | 0 | 56934.664 | 0 | 0 | 72830.043 | 0 | 0 | 0 | 19247.078 | 0 | 0 | 318036.312 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40036618-0 | MEJORAMIENTO EN CAMINOS ROL V-590 Y V-720, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372826 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento en Caminos Rol V-590 y V-720 Provincia de Llanquihue | A | 2. ESTUDIOS | 1896-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-27 | 2024-04-10 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2026-11-26 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 821100 | 786590 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 327199.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327199.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234000 | 260000.068 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40038505-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 410645 | Gastos de Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1329.439 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40038505-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372804 | Asesoria a la Inspecciòn fiscal Conservaciòn Global de Caminos Indigenas Regiòn de Los Lagos (Nuevos 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2027-09-20 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 596428 | 616000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 16500 | 166500 | 324000 | 300000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40038505-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 403902 | Conservación Global de Caminos en Comunidades Indígenas, Comunas de Osorno, San Pablo, Puyehue y Puerto Octay, Provincia De Osorno, Etapa II, Región De Los Lagos (3er Llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-64-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2027-09-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2257636.106 | 2793395.578 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 410000 | 110000 | 310000 | 1776000 | 241690.578 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40038505-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 403905 | Conservación Global De Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas, Comunas De San Juan de La Costa, Rio Negro y Purranque, Provincia De Osorno, Etapa II, Región De Los Lagos (3er Llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-65-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2027-09-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2298060.371 | 2782309.472 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 410000 | 110000 | 330000 | 1500000 | 232309.472 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040152-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 371013 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa, Sector Camilelfu - Caleta Huillin, Provincia de Osorno. | A | 1. OBRAS | 1896-87-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-29 | 2023-04-18 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2024-05-04 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice Polinomico | 2870000 | 3447972.676 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 100 | 289191.58 | 170622.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170622.91 | 118568.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 384327 | Asesoría A La Inspección Fiscal Puentes Puninque, Loma La Piedra N°1 Y Monte Verde, Comuna De San Juan De La Costa, Provincia De Osorno | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-13 | 2023-11-13 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2025-06-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 329500 | 364214.856 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 2.42 | 336047.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336047.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370209 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta U-40 Osorno - Bahía Mansa y U-410 Bahía Mansa Maicolpue - Tril Tril, Comuna de San Juan de La Costa, Provincia de Osorno. | A | 1. OBRAS | 1896-65-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 2023-04-21 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2024-12-30 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice Polinomico | 3815064 | 3670028.576 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 99.31 | 498032.608 | 468352.54 | 0 | 468352.54 | 0 | 0 | 0 | 29680.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370210 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta Ruta 7 (Moraga - Villa Sta. Lucía) 235-CH, Paso Palena y 321-CH Acceso Futaleufu, Comuna de Palena, Provincia de Palena. | A | 1. OBRAS | 1896-66-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 2023-11-09 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2025-06-04 | PALENA | PALENA | Indice Polinomico | 5357698.92 | 7644080.776 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 93.63 | 4261115.069 | 3719721.718 | 0 | 2960083.322 | 0 | 759638.396 | 0 | 0 | 345480.535 | 195912.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370216 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta V-200 Frutillar - Tegualda y ruta V-30 Cruce Ruta 5 (Totoral) - Colegual - Fresia, comuna de Fresia y Frutillar, provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-88-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-10 | 2023-04-24 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2024-06-28 | LLANQUIHUE | FRESIA | Indice Polinomico | 4058000 | 3297631.947 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 49.658 | 67850.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67850.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370217 | Conservación Periodica de la Red Vial Nochaco - Puerto Octay - Frutillar Alto, Comuna de Frutillar, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-71-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-20 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2024-06-19 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | Indice Polinomico | 4090500 | 4340074.736 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 99.98 | 563.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370223 | Conservación De La Red Vial Puente Puschel, Ruta U-925, Carril Media Luna - Pamapa Grande, Comuna De Puerto Octay, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-70-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2024-06-27 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Indice Polinomico | 545376.509 | 856158.863 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 100 | 709.203 | 709.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 381832 | Conservación Periódica Ruta 225-Ch, Puerto Varas - Ensenada - Paso Vicente Pérez Rosales, Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue (3er Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-11-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-06-29 | 2023-08-10 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2025-01-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1600000 | 2605296.355 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 100 | 256462.354 | 256462.354 | 0 | 0 | 256462.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 383984 | Conservación de La Red Vial Puente Copihue, Ruta V-621, La Lava - Río Tepú, Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-19-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2024-11-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 667277.744 | 804412.234 | 76802267-4 | ECO AUSTRAL SPA | 100 | 107549.5 | 107549.5 | 0 | 0 | 106782.33 | 0 | 767.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389945 | Conservación De La Red Vial Puente Aulen, Camino Contao La Poza Rolecha El Varal, Rol W-609, Comuna De Hualaihué | A | 1. OBRAS | 1896-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-07 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2025-04-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 630000 | 1026433.635 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 87.87 | 539908.341 | 429343.285 | 0 | 358424.233 | 70919.052 | 0 | 0 | 110565.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 416543 | Conservación De La Red Vial Puente Hualaihué La Silla, Ruta Contao - La Poza - Rolecha - El Varal, Rol W-609, Comuna De Hualaihué (3er Llamado) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1900000 | 0-0 |  | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 220000 | 1100000 | 550000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370832 | Camino Basico por Conservacion Cruce Ruta 5 (Monte Verde) - Colonia El Gato, Rol V-830, km 0,00 al km 8,00, Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue. | A | 1. OBRAS | 1896-74-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 2023-04-14 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2024-06-02 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Indice Polinomico | 2059798.965 | 2094314.117 | 76047182-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 53.91 | 11395.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11395.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370898 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 235 CH (Puerto Ramírez)- Paso Futaleufú, 231-CH km 24,400 al km 35,840, Comuna de Futaleufú, Provincia de Palena | A | 1. OBRAS | 1896-80-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2023-04-13 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2025-03-01 | PALENA | FUTALEUFU | Indice Polinomico | 2500000 | 2861755.276 | 76202690-2 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 85.94 | 964692.505 | 734089.13 | 0 | 110918.671 | 186525.694 | 436644.765 | 0 | 0 | 230603.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370901 | Camino Basico por Conservacion Montemar - Choén, Rol W-199, km 0,00 al km 6,28, Comuna de Quemchi, Provincia de Chiloé. | A | 1. OBRAS | 1896-82-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-11 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2024-11-22 | CHILOE | QUEMCHI | Indice Polinomico | 1542000 | 2074242.26 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 99.79 | 127614.995 | 127614.995 | 0 | 127614.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370903 | Camino básico por conservación ruta V-560, km 6,609 al km 17,716, Comuna de Llanquihue y Puerto Varas, Provincia de Llanquihue. | A | 1. OBRAS | 1896-84-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 2023-04-18 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2024-09-08 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE, PUERTO VARAS | Indice Polinomico | 2482229.576 | 2951399.563 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 98.8 | 40279.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40279.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370911 | Camino Básico por Conservación Camino Isla Quihua: San José - Yaco Bajo, Rol V-845, Km. 0,000 al Km. 5,000, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue. | A | 1. OBRAS | 1896-85-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-23 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2024-03-26 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice Polinomico | 1016547.59 | 1209319.511 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 99.09 | 69038.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69038.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370912 | Conservación Seguridad Vial, Camino Básicos V-843 San Rafael - San Antonio, km 2,050 al km 5, 850, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-61-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-28 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2024-03-11 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice Polinomico | 720959.921 | 793080.208 | 76741258-4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 100 | 3022.409 | 3022.409 | 0 | 0 | 0 | 3022.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 379310 | Camino Básico Por Conservación Colonia La Isla - Polizones, Rol V-220, Km. 0,000 Al Km. 8,459, Comuna De Fresia, Provincia De Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-10 | 2023-05-05 | 2023-08-21 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2024-12-15 |  |  | Indice Polinomico | 2036473.522 | 2286091.475 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 86.36 | 340780.16 | 231565.265 | 0 | 231565.265 | 0 | 0 | 0 | 109214.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 380236 | Camino Básico por Conservación ruta W-169 Manao - Punta Chilén, km 0,70 al km 4.981, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-04 | 2023-05-30 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2024-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1250000 | 1509439.186 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 71.82 | 157013.171 | 146731.171 | 0 | 146731.171 | 0 | 0 | 0 | 10282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 380312 | Camino Básico Por Conservación Chulchuy - Bahía Lincay - Puqueldón, Rol W-623, Km 3,400 Hasta El Km 8,542; Comuna De Puqueldón, Provincia De Chiloé (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-9-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-30 | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2024-09-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1216216 | 1889776.232 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 98.67 | 635152.247 | 103666.679 | 0 | 103666.679 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 39944 | 0 | 91541.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 382636 | Camino Básico por Conservación Las Quemas - Quiquel, Rol W-397 km 0,00 al km 3,355 y Camino Dalcahue - Teguel - Quiquel, Rol W-455 del km 0,900 al km 1,590 y del km 4,090 al km 6,576, Comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé (2do llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-01 | 2023-09-07 | 2024-04-03 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2025-04-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 2156798.302 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 57.27 | 1664989.354 | 853663.707 | 0 | 184959.28 | 182618.248 | 141859.62 | 344226.559 | 305837.396 | 160000 | 158648.429 | 186839.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40043887-0 | REPOSICION PUENTE YELCHO SOBRE EL RIO YELCHO EN RUTA 7, COMUNA DE CHAITEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391266 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE YELCHO SOBRE EL RÍO YELCHO EN RUTA 7, COMUNA DE CHAITÉN, REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 2. ESTUDIOS | 5048-52-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-09 | 2024-11-26 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 2027-06-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2037756 | 2419270 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 565011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282972 | 0 | 0 | 282039 | 0 | 1315080 | 812348 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40046685-0 | CONSERVACION PUENTE ATIRANTADO YELCHO 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409190 | Asesoria a la Inspección fiscal Conservaciòn Puente Atirantado Yelcho Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2028-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 927129 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 503270 | 591807 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40046685-0 | CONSERVACION PUENTE ATIRANTADO YELCHO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372800 | Conservaciòn Puente Atirantado Yelcho Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2027-12-01 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 6000000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1687448 | 4910952 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40047558-0 | REPOSICION GRUPO 1 PUENTES MAYORES ROL W-609, HUALAIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391916 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION GRUPO 1 PUENTES MAYORES ROL W-609, HUALAIHUE | N | 2. ESTUDIOS | 1896-74-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-16 | 2024-11-14 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2026-10-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 600000 | 660400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 390400 | 329990 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI |  | PROYECTOS | 40047629-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-853 SECTOR: LIMITE URBANO SUR - CRUCE RUTA W-769, COMUNA DE CHONCHI | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 309963 | RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2020 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40047629-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-853 SECTOR: LIMITE URBANO SUR - CRUCE RUTA W-769, COMUNA DE CHONCHI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391924 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA W-853 SECTOR: LIMITE URBANO SUR - CRUCE RUTA W-769, COMUNA DE CHONCHI | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-75-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-23 | 2025-01-10 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2027-08-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 560000 | 650400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 320000 | 220400 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390635 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 5 (Vilupulli) Notué-Quiao, Rol W-650, Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-35-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-05 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2026-01-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1645112.525 | 2077602.569 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 75.52 | 837146.715 | 779527.344 | 0 | 0 | 476409.09 | 303118.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57619.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390636 | Conservación Periodica De La Red Vial Rol U-951 Cruce Ruta 5 (Cuatro Vientos) - Puerto Octay Y U-551-V Nochaco - Puerto Octay - Frutillar Alto, Comunas De Puerto Octay Y Purranque, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-45-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-22 | 2024-08-22 | 2024-09-16 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2025-10-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3970300.509 | 4516731.077 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 311717.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311717.111 | 2053735 | 2036127 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390638 | Conservación Periódica De La Red Vial, Rutas Rol V-340 Y V-442, Comuna de Fresia, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-44-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-08 | 2024-08-08 | 2024-09-16 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2025-10-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2407422.36 | 2158510.49 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 78.54 | 2244498.065 | 1572727.766 | 0 | 0 | 462988.38 | 617642.585 | 492096.801 | 0 | 0 | 0 | 229235.499 | 131967.32 | 180084.936 | 130482.544 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390640 | Conservación Periódica Camino Mocopulli - Dalcahue, Rol W-45, Comuna De Dalcahue, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-46-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-02 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2025-08-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1420000 | 1544272.52 | 99549710-7 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 9.88 | 842831.441 | 289253.626 | 0 | 0 | 0 | 289253.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253577.815 | 80000 | 110000 | 110000 | 794272.52 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390641 | Conservación De La Red Vial Isla Puluqui, Comuna De Calbuco, Provincia De Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-19 | 2024-08-26 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2026-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2142705 | 2470047.189 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 87.76 | 1345168.938 | 1027920.179 | 0 | 0 | 728470.727 | 191398.04 | 108051.412 | 0 | 0 | 0 | 317248.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390643 | Conservación Periódica "Cruce Ruta 5 (Enlace Purranque) - Hueyusca - San Pedro", Rol U-900, Km Inicio 19,000 Al Km 35,281 Y "Colonia Zagal -Rio Maule- Tegualda", Rol U-960 ¿V, Km Inicio 0,000 Al Km 6,560 Comuna De Purranque, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-48-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-06 | 2024-09-13 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2025-10-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6547668.606 | 6237785.104 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 52.99 | 5239244.022 | 3412187.534 | 0 | 0 | 1137620.888 | 1584430.97 | 690135.676 | 0 | 0 | 0 | 168898.853 | 775120.303 | 560120.303 | 322917.029 | 1120000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390646 | Conservación De La Red Vial Ruta V-930 Maullín - Carelmapu y Ruta V-860 Pichilaguna - Las Quemas - Tres Cumbres, Comuna De Maullin, Provincia De Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-37-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-11 | 2024-07-19 | 2024-10-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2026-05-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4678429 | 5198053.065 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 89.08 | 5933732.87 | 4778405.287 | 0 | 0 | 2850583.079 | 0 | 1927822.208 | 0 | 0 | 0 | 617281.645 | 0 | 0 | 538045.938 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390650 | Conservación Periódica Puentes Escuela Monte Verde Y Puente Torres, Comunas De Puerto Montt Y Fresia, Provincia De Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-39-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-12 | 2024-07-12 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2025-08-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1599816.515 | 1690300.467 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 52.41 | 1476807.387 | 755764.557 | 0 | 0 | 453836.342 | 0 | 301928.215 | 0 | 0 | 0 | 337457.431 | 110918.165 | 272667.234 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390651 | Conservación Periódica Varios Caminos De La Comuna De Ancud, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-71-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-10-08 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2025-11-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2824667 | 2698072.84 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 4.28 | 1307629.459 | 305255.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305255.26 | 0 | 0 | 0 | 200091.82 | 369936.208 | 293544.138 | 138802.033 | 1000000 | 500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399390 | Conservación Periódica Camino Aucar-Puchauran, Rol W-109, Comuna De Quemchi, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-72-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-09-27 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2025-10-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1326667.001 | 1458312.374 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 18.22 | 936578.027 | 274042.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274042.264 | 0 | 0 | 0 | 236560.013 | 25975.75 | 200000 | 200000 | 800000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399392 | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-175, U-179, U-151 Y U-11 , Comunas De Osorno Y San Pablo, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-47-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-08 | 2024-09-30 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2026-04-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4579999.001 | 5393862.789 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 17.11 | 3833011.943 | 2228509.904 | 0 | 0 | 0 | 2228509.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947098.562 | 317507.993 | 172548.412 | 167347.072 | 1183495.133 | 641000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399393 | Conservación De La Red Vial Rol W-300, W-389, W-460 Y W-875, Comunas De Ancud, Dalcahue, Castro Y Quellón, Provincia De Chiloé | N | 1. OBRAS | 1896-96-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-10 | 2025-01-16 | 2025-03-19 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2026-06-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4102855 | 3842739.731 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 0 | 592739.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262739.731 | 110000 | 110000 | 110000 | 1600000 | 1600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399395 | Conservación De La Red Vial Ruta V-305 Quebrada Honda - Punta Larga - Frutillar Y V-155 Llanquihue - Frutillar - Quilanto Comuna De Frutillar, Provincia De Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1002-50-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-22 | 2024-08-22 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2025-09-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1717631.53 | 1572895.458 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 76.99 | 1072260.901 | 1069166.501 | 0 | 0 | 708217.635 | 360948.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3094.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399401 | Conservación Periodica De La Red Vial, Puentes Menores, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-97-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-16 | 2025-05-06 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2026-03-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1542755.032 | 1589564.696 | 76592630-0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 0 | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 110000 | 160000 | 939564.696 | 250000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399404 | Conservación Periodica De La Red Vial, Puentes Menores, Provincia De Chiloe, Región De Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-77-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2026-09-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1348887.967 | 1501279.917 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 110000 | 160000 | 1201279.917 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399407 | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-160 Osorno - Trumao Y U-180 Cuinco - Colimahuida - Colhue, Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-51-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-22 | 2024-08-23 | 2024-11-21 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2025-12-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3957298.247 | 5456738.826 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 220000 | 330000 | 330000 | 2100000 | 2356738.826 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 401293 | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-220 Osorno - Trinidad - Laguna De Los Patos Y Rol U-102 Pincoy - San Pablo, Comuna De San Pablo, Provincia De Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-62-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-10 | 2024-12-16 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2026-01-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3145428 | 3006134.461 | 76854658-4 | ECO PAISAJISMO Y CONSTRUCCION SANTA EDITH SPA | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | 1200000 | 1616134.461 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 401295 | Conservación Periodica Ruta 7 Longitudinal Austral: Puerto Montt - Chaiten - Limite Regional Y 231 - Ch Puerto Ramirez - Futaleufu - Paso Futaleufu, Comunas De Chaiten Y Futaleufu, Provincia De Palena | A | 1. OBRAS | 1896-61-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-03 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2025-10-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1306512.9 | 1499881.064 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 40.81 | 1545633.319 | 1123207.283 | 0 | 0 | 0 | 1123207.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422426.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 407429 | Conservación De La Red Vial Ruta V-320 Maichihue - Traiguén - Llico Bajo - Huar, Comuna De Los Muermos, Provincia De Llanquihue (2do Llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-84-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-21 | 2024-11-18 | 2025-03-18 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2026-04-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1571429.001 | 1849653.211 | 76050589-7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 110000 | 110000 | 160000 | 799653.211 | 600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 416548 | Conservación Periódica Camino Mocopulli - Dalcahue, Rol W-45, Comuna De Dalcahue, Provincia De Chiloé (2do Llamado) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1420000 | 0-0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 800000 | 400000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389529 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas, Comuna De Río Negro (Grupo 11), Comuna De Purranque (Grupo 9) Y Comuna De Puerto Octay (Grupo 7), Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2026-07-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2890000 | 2665612.055 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 66.68 | 1782930.926 | 1471878.567 | 0 | 908281.081 | 0 | 456276.916 | 107320.57 | 134549.955 | 80410 | 35000 | 27592.404 | 33500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389532 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De La Comuna De Calbuco (Grupo 1), Comuna De Fresia (Grupo 1) Y Comuna De Hulaihué, Sector El Chalupa, Provincia De Llanquihue Y Provincia De Palena | A | 1. OBRAS | 1896-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2025-11-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1904000 | 1973922.598 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 96.63 | 691815.798 | 691815.798 | 0 | 630566.282 | 61249.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389545 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De La Comuna De Hualaihué, Sector El Queche, Provincia De Palena, Región De Los Lagos. (Segundo Llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-85-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-21 | 2024-11-14 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2026-02-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 577242 | 691114.774 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 476472.658 | 191472.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191472.658 | 55000 | 55000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 304116.816 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389546 | Conservación De Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De La Comuna De Quellón (Grupo 4), Provincia De Chiloé (Segundo Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-15-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-08 | 2024-05-03 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2025-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 920000 | 1024393.896 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 100 | 340939.905 | 340907.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340907.97 | 0 | 0 | 0 | 31.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389554 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De Puyehue (Grupo 12), Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-78-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2025-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 890000 | 989150.872 | 77085226-9 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 19.58 | 527831.781 | 249831.781 | 0 | 0 | 109983.756 | 88785.74 | 51062.285 | 51500 | 51500 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 255493.794 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389557 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Pablo (Grupo 14), Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-79-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2025-12-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 899471.782 | 77085226-9 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 29.71 | 521248.925 | 239364.942 | 0 | 0 | 114177.746 | 125187.196 | 0 | 54717.577 | 52166.406 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 244389.138 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389531 | Camino Básico por Conservación Huito - Daitao, Rol V-841, km 0,000 al km 4,827 y Daitao - La Escuela, Rol V-925, km 0,000 al km 0,478, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-10 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2025-12-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1538450 | 1740895.141 | 76047182-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 94.62 | 1140522.244 | 1036820.658 | 0 | 274877.628 | 282450.913 | 479492.117 | 0 | 0 | 62357.356 | 41344.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389536 | Camino Básico por Conservación Colonia Tres Puentes - La Poza, Rol V-617, km 0,000 al km 6,384, Comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-12 | 2024-05-08 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2025-11-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1935367.591 | 1827330.51 | 76047182-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 82.47 | 1570064.36 | 1251394.076 | 0 | 550784.382 | 156413.474 | 544196.22 | 0 | 54906.548 | 19895.974 | 40141.071 | 52780.392 | 132392.909 | 0 | 18553.39 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389540 | Camino Básico por Conservación LLanquihue - Frutillar - Quilanto, Rol V-155, km 9,550 al km 15,218 y km 29,860 al km 37,799 Comunas de Llanquihue y Frutillar, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-23 | 2024-08-29 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2026-03-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3943442.442 | 4161594.037 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 2.57 | 1223276.231 | 701661.19 | 0 | 0 | 0 | 111051.308 | 590609.882 | 164290.949 | 0 | 55000 | 51651.408 | 78495.048 | 123444.076 | 48733.56 | 3121124.64 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389547 | Camino Básico por Conservación Osorno - Río Negro, Rol U-500, km 13,207 al km 16,433, El Rincón - Chahuilco, Rol U-516, km 0,000 al km 4,164 y Chahuilco - Huilma - Parrones, Rol U-506, km 0,000 al km 3,566, Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-10 | 2024-05-22 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2025-12-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2762537.65 | 3000667.258 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 53.66 | 1662328.072 | 1381939.284 | 0 | 0 | 747130.895 | 403580.976 | 231227.413 | 130454.655 | 24934.133 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 1280000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389550 | Camino Básico por Conservación Tacamó - Las Carretas, Rol U-435, km 10,200 al km 16,200, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-13 | 2024-04-09 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2025-04-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1560000 | 1306759.155 | 76552338-9 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 83.84 | 971266.471 | 917334.258 | 0 | 311646.718 | 288943.241 | 189814.487 | 126929.812 | 53932.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389553 | Camino Básico Por Conservación Camino Cruce Ruta 5 (Tara) Romazal - Quilipulli, Rol W-832, Desde El Km 0,000 Hasta El Km 8,400 Y Camino Notuco - Quilipulli -Huillinco, Rol W-830 Desde El Km 0,000 Al Km 1,800; Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-05-02 | 2024-06-03 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2025-12-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3243613.534 | 3932208.452 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 68.9 | 1750583.184 | 1380739.197 | 0 | 676721.858 | 0 | 473675.102 | 230342.237 | 59843.987 | 55000 | 55000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 550635.265 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389555 | Camino Básico Por Conservación Camino Coquiao - Pumanzano, Rol W-315, Km. 1,087 Al Km., 1,500, Km. 2,850 Al Km. 2,900, Km. 4,750 Al Km. 5,150, Km. 6,900 Al Km. 13,500, Comuna De Ancud, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-08 | 2024-05-03 | 2024-05-27 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2026-01-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2389580.333 | 2942308.478 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 84.1 | 1465337.286 | 1159000.941 | 0 | 765644.876 | 182389.272 | 125629.197 | 85337.596 | 55702.206 | 0 | 105000 | 88050.714 | 57583.425 | 0 | 0 | 105000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389558 | Caminos Básicos Por Conservación Caminos Chovi-San Juan, Rol W-401 Del Km 0,000 Al Km 6,416; Camino Chovi - Playa, Rol W-263 Del Km 0,000 Al Km 1,009; Camino Chovi - Estero San Juan, Rol W-155 Del Km 0,000 Al Km 0,545 Y Camino Chovi - Quetalco, Rol W-395 | A | 1. OBRAS | 1896-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-06-24 | 2024-08-16 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2025-11-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3414053.388 | 3775308.993 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 32.088 | 2599152.956 | 2041472.654 | 0 | 450056.675 | 481220.033 | 836586.13 | 273609.816 | 176108.297 | 93075.694 | 88496.311 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 1306349.369 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389560 | Camino Básico Por Conservación Futacuhín ¿ El Encanto ¿ Santa Elvira, Rol U-475, Km 6,780 Al Km 19,276, Comuna De Puyehue, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-10 | 2024-05-22 | 2024-06-17 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2026-02-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3870702.866 | 4413692.566 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 8.79 | 990109.112 | 301758.394 | 0 | 0 | 0 | 301758.394 | 0 | 141979.699 | 68131.032 | 92900.896 | 71074.699 | 67336.026 | 119781.29 | 127147.076 | 3582337.358 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389561 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Colonia Ponce) - Quilanto, Rol U-997, km 0,00 al km 17,692, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-07-03 | 2025-03-18 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2026-10-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5721877.02 | 5721877.02 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 5856000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389562 | Camino Básico por Conservación La Mona-Chapuco, Rol U-955, Km 0,000 al Km 12,700, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-08 | 2024-05-03 | 2024-05-27 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2025-12-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3412469.545 | 3182984.292 | 86408800-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 62.66 | 1901006.153 | 1411915.26 | 0 | 851197.355 | 258946.294 | 145902.841 | 155868.77 | 171487.868 | 42579.124 | 66637.041 | 62398.649 | 50798.956 | 45189.255 | 50000 | 550000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389563 | Camino Básico Por Conservación El Pangal ¿ Amortajado, Rol V-732 Km 0,00 Al Km 5,5 Y Camino Maullín ¿ El Pangal, V-730 Km 0,00 Al Km 1,300, Comuna De Maullín, Provincia De Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-13 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2025-04-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1782013.231 | 1552652.351 | 76552338-9 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 66.51 | 1072544.553 | 808182.277 | 0 | 576596.754 | 0 | 231585.523 | 0 | 157362.276 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 17000 | 0 | 305000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389564 | Camino Básico por Conservación Aucho - Huite - Tubildad, Rol W-177, km 0 al km 9,859, Comuna de Quemchi, Provincia de Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-42-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-08 | 2024-08-13 | 2024-09-13 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2025-10-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3105333.273 | 3762547.506 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 60.77 | 2555324.39 | 1855010.342 | 0 | 374758.195 | 505856.464 | 537862.176 | 436533.507 | 441938.481 | 33569.83 | 10865.784 | 10865.784 | 34187.706 | 44015.473 | 124870.99 | 500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 404615 | Camino Básico por conservación Huyar- Dian, Rol W-569 del Km 3,900 al km 7,312, Comuna Curaco de Vélez y Camino Putique - Coñab, Rol W-607 del Km 0,00 al Km 2,878, Comuna de Quinchao, Provincia de Chiloé (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-70-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-09-26 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2025-11-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2101755.206 | 2306893.624 | 77021042-9 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL NARANJO SPA | 40.27 | 1256485.25 | 821271.653 | 0 | 0 | 384582.441 | 258062.746 | 178626.466 | 105000 | 30000 | 55000 | 55000 | 55000 | 31761.259 | 103452.338 | 1050553.042 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 406520 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (El Quilar) - Doca, Rol W-145, km 4,000 al km 11,187, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé (2do Llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-91-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-05 | 2024-12-04 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2026-04-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2081660.04 | 2562439.597 | 77765742-9 | ARIMAQ ANCUD SPA | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 2727000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 410645 | Gastos de Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1329.439 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394474 | Asesoria Al If Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Red de Caminos Interlagos Norte, Etapa I, Provincia de Osorno, Región De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-68-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-29 | 2025-04-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2029-09-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 935000 | 1184933.98 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 0 | 118800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 321400 | 859733.98 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394479 | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno, Rio Negro, Purranque Y Puerto Octay, Etapa I, Region De Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-92-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-29 | 2025-02-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2029-09-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 935000 | 1029000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 25000 | 25000 | 270000 | 719000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394480 | Asesoria Al If Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Red de Caminos Interlagos Sur, Etapa I, Provincia de Osorno, Región De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-88-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-29 | 2025-02-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2027-09-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 935000 | 971166.654 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 260000 | 691166.654 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394486 | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Rio Negro Y Purranque, Etapa I, Region De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-89-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-29 | 2025-04-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2029-09-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 935000 | 1128415.12 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 320000 | 818415.12 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394489 | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Llanquihue, Comunas De Fresia Y Los Muermos, Etapa Iv, Region De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-87-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-29 | 2025-02-14 | 2025-05-12 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2029-06-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 935000 | 1050000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 550000 | 403750 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394464 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De Caminos De La Provincia De Osorno, Interlagos Norte, Etapa I, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-54-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-12 | 2024-10-28 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2028-12-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8800000 | 9347209.214 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 0.76 | 1186420.442 | 366920.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366920.442 | 102500 | 153500 | 102500 | 102500 | 153500 | 102500 | 102500 | 1000000 | 7091906.961 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394466 | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno, Rio Negro, Purranque Y Puerto Octay, Etapa I, Region De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-55-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-12 | 2024-11-08 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2028-11-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8800000 | 9224873.839 | 76050589-7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 4.08 | 1443900.332 | 387722.598 | 0 | 0 | 87434.473 | 134717.012 | 165571.113 | 101092.436 | 181871.294 | 101092.436 | 191943.745 | 127052.724 | 209656.887 | 143468.212 | 1000000 | 7427490.409 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394469 | Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, Red de Caminos Interlagos Sur, Etapa I, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-29 | 2024-08-19 | 2024-12-05 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2028-12-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8800000 | 9841421.484 | 76050589-7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 0.28 | 1750878.066 | 291144.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291144.552 | 150330.038 | 173646.767 | 142136.873 | 196332.899 | 200050.244 | 295428.828 | 301807.865 | 1700000 | 6700254.13 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394473 | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Llanquihue, Comunas De Fresia Y Los Muermos, Etapa Iv, Region De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-56-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-10-02 | 2024-11-21 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2028-11-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8800000 | 8840637.196 | 77954646-2 | GAMMA INGENIERIA SPA | 4.15 | 1535350.11 | 509305.597 | 0 | 0 | 0 | 143489.899 | 365815.698 | 120708.71 | 175934.1 | 141671.48 | 167892.593 | 159852.866 | 146378.928 | 113605.836 | 1700000 | 6300000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 403900 | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Rio Negro Y Purranque, Etapa I, Region De Los Lagos (2do llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-63-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-10-01 | 2025-04-04 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2029-03-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8800000 | 10842763.296 | 76808540-4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 0 | 740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 160000 | 105000 | 105000 | 160000 | 2000000 | 8392763.296 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE |  | PROYECTOS | 40050260-0 | REPOSICION CAMPAMENTO DIRECCION DE VIALIDAD COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40050260-0 | REPOSICION CAMPAMENTO DIRECCION DE VIALIDAD COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 410821 | Asesoría a la inspección fiscal Reposición campamento Dirección de Vialidad complejo Fronterizo Cardenal Samore (Nuevos 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 291465 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 100000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40050260-0 | REPOSICION CAMPAMENTO DIRECCION DE VIALIDAD COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 410822 | Reposición campamento Dirección de Vialidad complejo Fronterizo Cardenal Samore (Nuevos 2025) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4873586 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2600000 | 2481000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40050311-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395662 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zona de Escuelas 2024 - 2025, Provincia de Chilóe - Region de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-86-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-24 | 2024-11-20 | 2025-05-12 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2026-07-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2224554.225 | 2063769.933 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 105000 | 105000 | 55000 | 1713769.933 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40050311-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395664 | Conservación de Seguridad Vial Zona de Escuelas 2024-2025, Provincia de Llanquihue y Palena, Region de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-81-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-07 | 2024-12-16 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2026-02-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2355858.051 | 2316007.732 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 3.99 | 1570815.767 | 225343.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225343.696 | 139069.064 | 203814.905 | 204464.795 | 194287.82 | 166083.709 | 155351.991 | 282399.787 | 449926.701 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40050311-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395665 | Conservación de Seguridad Vial Zona de Escuelas , 2024-2025, Comunas de Puerto Octay, Puyehue, San Juan de la Costa, San Pablo Y Osorno, Provincia de Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-105-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-02-21 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2026-06-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1693493.186 | 1624707.139 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 489707.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29707.139 | 60000 | 165000 | 165000 | 70000 | 1100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40056519-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2023- 2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395654 | Conservación Elementos De Seguridad Vial, Rutas V-590; V-69; Ruta 7, Comuna De Puerto Montt, Hulaihue Y Puerto Varas, Rutas U-720; U-55-V; U-40, Comuna De Osorno, Purranque; Puerto Octay; Bahía Mansa, Provincia De Osorno, Llanquihue Y Palena, 2024, Región | A | 1. OBRAS | 1896-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-06-27 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-09-04 | 2026-02-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3504728.355 | 2911465.482 | 99537890-6 | APIA SPA | 67.65 | 2590336.199 | 1781288.359 | 0 | 0 | 236370.814 | 1544917.545 | 0 | 168927.649 | 149708.387 | 99679.035 | 49491.822 | 71491.984 | 117310.847 | 152438.116 | 698404.305 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40056519-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2023- 2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395657 | Conservación Elementos De Seguridad Vial Y Facilidades Peatonales, Ruta W-800, Sector Ruta 5 - Huillinco, Comuna De Chonchi, Ruta W-635 , Sector Ichuac y W-637 Sector Puqueldón - San Agustín, Comuna De Puqueldón, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-58-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-08-30 | 2024-10-18 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2025-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2749548.951 | 3299063.505 | 78057205-1 | CONSORCIO SV HULLINCO-PUQUELDON SPA | 17.25 | 819063.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159063.505 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 2800000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40056519-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2023- 2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 416540 | Conservación Elementos de Seguridad Vial, y Facilidades para peatones, Ruta V-839, Sector Caicaen, km 1,304 al Dm 4,889, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue (3er. Llamado) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 757595.633 | 0-0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 757595.633 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40056521-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE TRAVESÍAS 2023-2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390626 | Conservación de Seguridad Vial, Travesías y Facilidades para peatones, Bahías de Estacionamiento y Paradero de Buses, Ruta 7 , Dm 5,000 al Dm 8,700, Sector Puerto Montt - Chamiza ; , Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-29-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-28 | 2024-06-26 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2025-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 756827.814 | 819859.763 | 76741258-4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 48.85 | 689693.273 | 245555.493 | 0 | 0 | 115856.365 | 62123.362 | 67575.766 | 74115.155 | 79456.83 | 44675.314 | 89131.979 | 156758.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40056521-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE TRAVESÍAS 2023-2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395647 | Conservación De Seguridad Vial, Travesías Y Facilidades Para Peatones, Ruta W-853, Comuna De Queilen Y Ruta W-877, Sector Huidad-Auchac, Comuna De Quellón, Provincia De Chiloé | N | 1. OBRAS | 1896-69-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-05 | 2025-03-18 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2026-04-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1374343.238 | 1741948.193 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 110000 | 110000 | 110000 | 1491948.193 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40056521-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE TRAVESÍAS 2023-2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 408468 | Conservación de Seguridad Vial, Travesías y Facilidades para peatones, Bahías de Estacionamiento y Paradero de Buses, Ruta U-300 , KM 16,00 AL KM 19,20, Sector la Misión , Comuna de San Juan de la Costa , Provincia de Osorno (2do llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-104-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-02-21 | 2025-04-09 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2026-07-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1752303.479 | 1866421.793 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 396421.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 110000 | 176421.793 | 1600000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40058582-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389524 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 8), Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-13 | 2024-04-09 | 2024-05-27 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2026-06-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1900000 | 2279025.495 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 75 | 1864123.362 | 1348350.498 | 0 | 863098.824 | 250268.337 | 141339.086 | 93644.251 | 160752.722 | 130108.375 | 153379.584 | 71532.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40058582-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389802 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 9), Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-21 | 2024-04-26 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2026-01-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1350000 | 1704764.483 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 52.94 | 1176639.261 | 732203.969 | 0 | 575869.916 | 0 | 103206.708 | 53127.345 | 110485.606 | 89630.872 | 76884.37 | 50745.853 | 41258.958 | 46927.57 | 28502.063 | 379000.305 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40058582-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389804 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 10), Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-16 | 2024-05-14 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2025-12-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1250000 | 1497328.904 | 77776344-k | CONSTRUCTORA RUTA AUSTRAL SPA | 73.87 | 971867.476 | 646219.241 | 0 | 274684.697 | 59886.597 | 222221.18 | 89426.767 | 113285.589 | 84670.487 | 82692.159 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40059025-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 403908 | Asesoria Contratos De Conservacion Ruta 5 Longitudinal Sur, Provincia de Chiloe, Region de Los Lagos (2do. Llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-67-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-19 | 2024-09-25 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2026-05-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 600000 | 586346.796 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 7.2 | 295497.728 | 108023.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108023.094 | 30000 | 0 | 0 | 102000 | 30500 | 24974.634 | 0 | 326346.796 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40059025-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391213 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Ancud - Degañ, Comunas De Ancud, Provincia De Chiloé | N | 1. OBRAS | 1896-6-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2027-03-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8000000 | 8000000 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 3850000 | 4720000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40059025-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391214 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Mocopulli - Castro, Comunas De Dalcahue Y Castro, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-12 | 2024-08-21 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2025-07-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6501087.87 | 5133096.31 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 38.24 | 5327612.691 | 3683809.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3683809.714 | 529905.204 | 1113897.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40059025-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391215 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Castro - Tara, Comunas De Castro Y Chonchi, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-14 | 2024-10-16 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2026-05-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6837736.311 | 11941840.755 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 0 | 1099997.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 549997.548 | 6200000 | 5141840.755 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40059450-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 402818 | Asesoría a La Inspección Fiscal Conservación De Emergencia Puente Las Toninas Km 42,068 De La Ruta 7, Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-57-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-19 | 2024-09-25 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2025-10-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 257486 | 237161.233 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 5.26 | 244662.456 | 43024.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43024.232 | 77057.991 | 20763.5 | 20763.5 | 20763.5 | 20763.5 | 20763.5 | 20762.733 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40059450-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394491 | Conservación de emergencia puente Las Toninas km 42,068 de la ruta 7, comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2025-07-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1005800 | 1488531.655 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 35.49 | 1170460.024 | 640324.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640324.734 | 530135.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060443-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 413788 | Conservación Periodica Ruta Cruce Ruta 5 - Chifín - Cancura, Rol U-605 del km 5,000 al 20,952, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1914000 | 0-0 |  | 0 | 108200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108200 | 1050000 | 947200 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060443-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 413790 | Conservación Periodica de la Red Vial, rutas Maichihue - Traiguén - Llico Bajo - Huar, Rol V-320, Km 26,500 al Km 31,500, comuna de Fresia y Los Muemos, y Cau Cau - Huempeleo, Rol V-210, Sector Km 17,758 al km 24,656, Comuna de Fresia, Provincia de Llan | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2579600 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1030638 | 1692278 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060443-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 413793 | Conservación Periodica de la Red Vial, Huito - La Escuela - Rosario, Rol V-863, km 0,000 al km 6,931, San José - Punta Quihua, Rol V-865, Km 0,000 al km 3,151, San Antonio - Chuyegua, Rol V-849, km 0,000 al km 3,104, comuna de Calbuco, provincia de Llan | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1854957 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1015000 | 925453 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060445-0 | CONSERVACION POR PAVIMENTO RURAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 413803 | Camino Básico por Conservación ruta W-872 Quellón Viejo - Trincao - Yaldad, km. 0,00 al km 8.22, comuna de Quellón, provincia de Chiloé. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2466000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1300000 | 1312600 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060445-0 | CONSERVACION POR PAVIMENTO RURAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 413938 | Camino Básico por Conservación Ancud - Quetalmahue - Circunvalación Guabún, Rol W-200, km 18,780 al km 27,820, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2712000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1500000 | 1383200 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060445-0 | CONSERVACION POR PAVIMENTO RURAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 413939 | Camino Basico por Conservación, Rutas Rol V-340 Y V-442, Comuna de Fresia, Provincia de Llanquihue | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2944250 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1500000 | 1729675 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060445-0 | CONSERVACION POR PAVIMENTO RURAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 413940 | Camino Básico por Conservación ruta U-220 Osorno - Trinidad - Laguna de Los Patos, km. 14,778 al km. 26,840 comuna de Osorno, provincia de Osorno | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3497980 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1500000 | 2382675 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060445-0 | CONSERVACION POR PAVIMENTO RURAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 413941 | Camino Básico por conservación Ruta Turistica Lafquenmapu, Ruta "Cunamo - Punotro - Casa de Lata" Rol U-352, Ruta "Cunamo - Laupulli" Rol U-360 y "Misión de La Costa" Rol U-348, Comuna de San Juan de La Costa, Provincia de Osorno | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3566130 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1500000 | 2297778 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060447-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2025-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 413796 | Conservación Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas, Comuna De San Pablo ¿ Mesa Técnica Quilquilco, Etapa I, Emergencia, Provincia De Osorno | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 700000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 670000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060941-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 413562 | Asesoria a la inspección fiscal, contrato global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue, sector comuna de Maullin etapa IV, Region de los Lagos. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 804000 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 280000 | 528000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060941-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 413564 | Asesoria a la inspección fiscal, conservación global mixto, por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue, sector comuna de Calbuco, etapa II, Región de los Lagos. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 804000 | 0-0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 290000 | 524000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060941-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 413571 | Asesoria A La Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Cochamó, Etapa I, Región De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1063115 | 0-0 |  | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 378000 | 685115 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060941-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 413561 | Contrato global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de llanquihue, sector comuna de Maullin etapa IV, Region de los Lagos. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8500000 | 0-0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 2050000 | 6980000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060941-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 413563 | Conservación global mixto, por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue, sector comuna de Calbuco, etapa II, Región de los Lagos. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7500000 | 0-0 |  | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 2000000 | 5920000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060941-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 413570 | Conservación global mixto, por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue, sector comunas de Cochamó, etapa I Región de los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8800000 | 0-0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 2185000 | 6969000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40062905-0 | CONSERVACION DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS 2024-2026, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 413945 | Conservacion caminos de acceso a comunidades indigenas comuna de san juan de la costa norte (asociacion de mujeres ), provincia de osorno | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1941313 | 0-0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1758355 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40062905-0 | CONSERVACION DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS 2024-2026, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 413949 | Conservacion caminos de acceso a comunidades indigenas comuna de san juan de la costa, sector costa (grupo 1 ), provincia de osorno | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1244306 | 0-0 |  | 0 | 651254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651254 | 694645 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40065302-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, PASO CARDENAL SAMORE, REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 406311 | Asesoria Contrato De Conservacion Ruta 215-Ch,Sector Paso Cardenal Samoré - Limite Nacional, Comunas De Puyehue, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-98-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-04-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2026-09-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 556920 | 473594.144 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 178000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44500 | 44500 | 44500 | 44500 | 350594.144 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40065302-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, PASO CARDENAL SAMORE, REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 406861 | Asesoria Contrato De Conservacion Ruta 215-Ch,Sector Entre Lagos - Paso Cardenal Samoré, Comunas De Puyehue, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-99-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-04-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2026-09-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 556920 | 480794.185 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 440794.185 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40065302-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, PASO CARDENAL SAMORE, REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 406862 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 215-Ch, Sector Paso Cardenal Samoré - Limite Nacional, Comunas De Puyehue, Provincia De Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-93-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-11-26 | 2025-01-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2026-09-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7500000 | 7377722.209 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 160000 | 220000 | 3600000 | 3427722.209 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40065302-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, PASO CARDENAL SAMORE, REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 406863 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 215-Ch, Sector Entre Lagos - Paso Cardenal Samoré, Comunas De Puyehue, Provincia De Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-94-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-11-26 | 2025-02-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2026-09-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7500000 | 6641144.419 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 160000 | 160000 | 220000 | 3600000 | 2641144.419 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40066279-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS PLAN BUEN VIVIR REGIÓN DE LOS LAGOS 2024 ¿ 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 406758 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas, Comuna De San Juan De La Costa Sur (Grupo 1) Y Comuna De San Juan De La Costa Norte (Grupo 14), Provincia De Osorno, Region de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-97-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-02-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2026-09-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2550000 | 2168746.476 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 110000 | 110000 | 160000 | 1818746.476 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40066279-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS PLAN BUEN VIVIR REGIÓN DE LOS LAGOS 2024 ¿ 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 406759 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas, Comuna De Puerto Octay (Grupo 09) Y Comuna De Osorno (Grupo 10), Provincia De Osorno, Region de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-103-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-02-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2026-09-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2200000 | 1899393.621 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 439393.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109393.621 | 110000 | 110000 | 110000 | 1600000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40068213-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 415268 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Llicaldad) - La Montaña, Rol W-580, km 0,000 al km 7,866, Comuna de Castro, Provincia de Chiloé | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2359800 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 980000 | 1416000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40068213-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2025-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 416468 | Camino Básico por Conservación Detico - San Miguel - Contuy, Rol W-805, km 6,330 al km 15,000, Comuna de Queilen, Provincia de Chiloé | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2592330 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1600000 | 1161000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40062846-0 | ANALISIS METODOLÓGICO PARA EVALUACIÓN DE IMPACTOS DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40062846-0 | ANALISIS METODOLÓGICO PARA EVALUACIÓN DE IMPACTOS DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 416175 | Estudio Básico ANÁLISIS METODOLÓGICO PARA EVALUACIÓN DE IMPACTOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 357250 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 240000 | 135000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392095 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7: Sector Cruce Ruta 240 Villa Ortega (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1176000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 515048 | 743271.464 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | Interregional | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30077144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 392094 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Villa Ortega ¿ Cruce Ruta 240, Etapa II (Pavimentación), Tramo: Cruce Mano Negra ¿ Intersección con Ruta 240 Ch, Km 589,041 A Km 601,141, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | N | 1. OBRAS | 5048-103-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-04-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2027-05-30 |  |  | Indice Polinomico | 17162531.545 | 17162531.545 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4966847 | 24673948.01 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307456 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino Lago Verde - La Tapera, Etapa I, Tramo Dm 67.162 Al Dm 79.162, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-93-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-28 | 2021-11-17 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2025-01-24 | COYHAIQUE | LAGO VERDE | Indice de Precios al Consumidor | 961248 | 1152162 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 3863.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3862.711 | 0 | 0 | 1 | 400000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 405610 | Terminación de Asesoría a La Inspección Fiscal Construcción Camino Lago Verde ¿ La Tapera, Etapa I, Tramo Dm 67.162 Al Dm 79.162, Comuna de Lago Verde, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-72-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-02 | 2024-11-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-10-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 347117 | 333144.039 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 360589.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 48000 | 31500 | 87507 | 111760.5 | 25000 | 31822 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE |  | PROYECTOS | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 307455 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, ETAPA 1 DM 67,162 AL DM 79,162, COMUNA LAGO VERDE | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2025-05-13 | COYHAIQUE | LAGO VERDE | Indice de Precios al Consumidor | 8406536.918 | 8834459.833 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 54.37 | 2240000 | 327296.352 | 0 | 63197.518 | 120144.143 | 73977.648 | 69977.043 | 114830.668 | 50000 | 210022.957 | 600000 | 423207.708 | 369552.209 | 145090.106 | 2036000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303067 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 243-CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria - Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-27-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-11 | 2020-08-19 | 2021-03-10 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2023-06-28 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 947600 | 1116610.285 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 98.65 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303065 | Mejoramiento Ruta 243 CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria-Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | A | 1. OBRAS | 5048-62-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-21 | 2020-03-06 | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2023-06-28 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 14937879.258 | 15553524.131 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 75.24 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410955 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento en ripio ruta 7 sur Alcantarilla Cascada - Puente Las Ovejas, Rio Ibañez (Nuevos 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1200000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 279323 | 1009476.147 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30112736-0 | MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410956 | Mejoramiento Ruta 7 sur (etapa I: obras básicas), Sector: Alcantarilla Cascada - Puente las Ovejas, tramo: Gruta San Sebastián - Puente las Ovejas, KM 752,031 a KM 766,577, Comuna de Río Ibáñez, Provincia del General Carrera, Región de Aysén | N | 1. OBRAS | 5048-33-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-26 | 2025-09-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-07 | 2027-10-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 27513062.576 | 27513062.576 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 4720677 | 23645524.22 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263796 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Río Tranquilo Lago Brown Frontera, I Etapa, Tramo Dm 27.480 al Dm 42.480, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-2-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-03-01 | 2019-04-10 | 2019-05-08 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2024-03-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 1101681 | 1304679.2 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11990.342 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 400821 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, Tramo Dm 27.480 Al Dm 42.480, Provincia De Capitán Prat, Región De Aysén | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 208146 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218556 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410960 | Asesoría a la inspección fiscal Construcción conexión vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, XI región (Nuevos 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1363636 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500000 | 1000000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE |  | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263797 | Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, tramo DM 27.480 al DM 42.480, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. (Nuevo 2017) | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2018-03-09 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2025-05-30 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 8330203.78 | 10344745.528 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 2393968.368 | 1140013.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140013.295 | 100000 | 200000 | 83955.073 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 410308 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410961 | Construcción conexión vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, XI región (Nuevos 2025) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10909090 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500000 | 7300000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250887 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Las Pulgas-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo I (Etapa I: Obras Básicas): Las Pulgas-Puente Unión, Km 400,969 a Km 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión-Puente Ventisquero, Km 404,516 a Km 409,549, (Etapa II | A | 1. OBRAS | 5048-3-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-04-05 | 2016-07-17 | 2016-08-26 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 2023-02-07 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 10358143.002 | 15457456.811 | 92434000-2 | BESALCO S.A. | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 376944 | AIF Terminación Mejoramiento; A) Ruta 7, Sector:Cruce Ruta 240 CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 243 CH, Tramo:KM 602,593 a KM 609,812 B) Ruta 240 CH, Sector:Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, Tramo:KM 0, 165 a KM 4,319 C) Ruta 243 CH, Sector:Cruce | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-12 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2025-03-06 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 188136.205 | 184360.504 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 96.2 | 87598.274 | 86897.863 | 0 | 0 | 0 | 80175.756 | 6722.107 | 0 | 700.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20538 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 385395 | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO; A) RUTA 7, SECTOR: CRUCE RUTA 240 CH (ALTO BAGUALES) - CRUCE RUTA 243 CH, TRAMO: KM 602,593 A KM 609,812, B) RUTA 240 CH, SECTOR: CRUCE RUTA 7 (ALTO BAGUALES) - PUENTE EL MORO, TRAMO: KM 0,165 A KM 4,319, C) RUTA 243 CH, SECTOR: | A | 1. OBRAS | 5283-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-13 | 2024-05-07 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2025-07-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3526803.958 | 5819824.696 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 64.97 | 4766016.603 | 2019672.739 | 0 | 0 | 0 | 2019672.739 | 0 | 549104.67 | 430360 | 430760 | 485055 | 851064.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30224329-0 | CONSERVACION RED VIAL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 396274 | Publicación de Licitaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3384.95 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1350.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350.411 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356168 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 2: RUTA X-589, CRUCE RUTA 243 CH (Tejas Verdes) LAS BANDURRIAS; KM 0,765 A KM 3,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-7-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-06-07 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2026-01-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 642468.624 | 750550.217 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 45.89 | 509677.957 | 145189.757 | 0 | 0 | 0 | 101396.559 | 43793.198 | 42812.2 | 42853.2 | 42894.2 | 42935.2 | 42976.2 | 43017.2 | 107000 | 111022.102 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 376011 | ASESORIA MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 4: RUTA X-618 PUENTE OSSES RÍO CLARO; KM 0,320 A KM 3,100, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-23 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2025-09-26 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 642468.624 | 686822.78 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 70.02 | 442269.653 | 183117.514 | 0 | 62977.186 | 39780.078 | 40223.842 | 40136.408 | 39212.6 | 39249.6 | 39286.6 | 39323.6 | 39360.6 | 39397.6 | 23321.539 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 413439 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL MEJORAMENTO CAMINOS VARIOS TRAMO 3: RUTA X-614, PASARELA PINUER PUENTE OSSES; KM 3,840 A KM 6,381 COMUNA DE COYHAIQUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 410000 | 459990 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356166 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 4: RUTA X-618 PUENTE OSSES RÍO CLARO; KM 0,320 A KM 3,100, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-08-02 | 2023-12-29 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 2025-07-15 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 3115166.594 | 5998479.62 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 79.26 | 4771045.138 | 2651166.9 | 0 | 530799.075 | 949575.417 | 644424.987 | 526367.421 | 324615.725 | 379068.345 | 433620.966 | 539068.166 | 136000 | 145000 | 162505.036 | 700000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392046 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 2: RUTA X-589, CRUCE RUTA 243 CH (Tejas Verdes) LAS BANDURRIAS; KM 0,765 A KM 3,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-02-28 | 2024-04-10 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2025-10-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3528807.468 | 5436060.545 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 64.57 | 4183985.344 | 2277006.036 | 0 | 0 | 880829.18 | 852179.136 | 543997.72 | 30346 | 211507 | 213013 | 658700 | 265950 | 266200 | 261263.308 | 500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 413438 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 3: RUTA X-614, PASARELA PINUER PUENTE OSSES; KM 3,840 A KM 6,381, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5800000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2010000 | 2809990 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 30231223-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO |  | PROYECTOS | 30231576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA JARA - CHILE CHICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30255323-0 | REPOSICION PUENTE PINUER EN CAMINO X-614, COMUNA DE COYHAIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 351928 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE PINUER Y ACCESOS; RUTA X-614, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | A | 2. ESTUDIOS | 5283-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-03-28 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2025-09-19 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 595119 | 551684 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 77.35 | 104588.101 | 94293.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94293.101 | 2581 | 7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913.941 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351768 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, SECTOR RUTA 7, TRAMO LIMITE REGIONAL - LA JUNTA, COMUNA CISNES, REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-49-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-23 | 2028-03-23 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 1912623.533 | 1728072.469 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9014 | 109049 | 181937 | 1010041 | 788758.191 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | Interregional | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES |  | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 383868 | Reposición Puente Palena y Puente Rosselot en Ruta 7, Comuna Cisnes, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | 5048-3-I224 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-02-14 | 2024-04-25 | 2024-11-26 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2027-11-16 |  |  | Indice Polinomico | 56481372.574 | 79277143.861 | 92562000-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922887 | 926450 | 1150663 | 16989959 | 66393242 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | O'HIGGINS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30261422-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411209 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construccion Puente Pascua En Ruta 7, S.Balsa Rio Pascua, XIR (CMT) (Nuevo 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2029-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2815705 | 0-0 |  | 0 | 10440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10440 | 626402 | 1891720 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | O'HIGGINS |  | PROYECTOS | 30261422-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | O'HIGGINS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30261422-0 | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 411210 | Construccion Puente Pascua En Ruta 7, S.Balsa Rio Pascua, XIR (CMT) (Nuevo 2025) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2029-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9148633 | 0-0 |  | 0 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52200 | 1610010 | 8502938 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385951 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación II Mejoramiento Ruta 7 Sur (Etapa II: Pavimentación), Sector: Cerro Castillo - Alcantarilla Cascada, Tramo: Laguna Verde - Alcantarilla Cascada, Km. 720,171 a Km. 737,031, Comuna de Rio Ibañez, Provincia del Gen | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-39-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-04 | 2024-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-19 | 2027-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1007216 | 1003478.924 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 424819 | 645165.358 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 385952 | Terminación II Mejoramiento Ruta 7 Sur, (Etapa II: pavimentación), Sector: Cerro Castillo - Alcantarilla Cascada, Tramo: Laguna Verde &#8208; Alcantarilla Cascada, KM 720,171 a KM. 737,031, Comuna de Río Ibáñez, Provincia del General Carrera, Región de Ay | N | 1. OBRAS | 5048-79-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-09-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2027-06-20 |  |  | Indice Polinomico | 23346850.781 | 39228577.339 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22299181 | 22379834.83 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283174-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372278 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: El Manzano-Cochrane; Tramo: Confluencia-Puente Chacabuco, KM 905,300 a KM 922,260, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-102-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-07-29 | 2025-03-26 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2028-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 866180 | 1355458.552 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 349999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57780 | 58006 | 58231 | 58457 | 117525 | 421799 | 673088 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE |  | PROYECTOS | 30283174-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283174-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372276 | Mejoramiento Ruta 7 sur, Sector: El Manzano-Cochrane; tramo: Confluencia-Puente Chacabuco, KM 905,300 a KM 922,260, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén (Nuevo 2023) | N | 1. OBRAS | 5048-66-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-06 | 2024-05-16 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2025-03-07 | 2027-10-23 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice Polinomico | 21390315.149 | 42581904.843 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652362 | 354911 | 357459 | 384914 | 550354 | 12994774 | 32441079 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372291 | La Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Murta - Puerto Río Tranquilo; Tramo: Acceso Bahía Murta - Puente El Belga, Km 800,500 a Km 816,680, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia del General Carrera, Región de Aysén | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-104-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-03-02 | 2024-08-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2026-03-09 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 979370 | 979370 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 552608 | 899226.819 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ |  | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372292 | "Mejoramiento Ruta 7 sur, sector: Murta-Puerto Río Tranquilo; Tramo: Acceso Bahía Murta-Puente El Belga, KM 800,500 a KM 816,680, Comuna de Río Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén". (Nuevo 2023) | N | 1. OBRAS | 5048-69-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-07-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-08-23 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice Polinomico | 31546112.621 | 31546112.621 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15715511 | 59451122.24 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 396274 | Publicación de Licitaciones | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3384.95 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 145.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309875 | Estudio de Ingeniería, Construcción de Nuevo Puente General Carrera y Accesos, Ruta 7 Sur, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-69-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-16 | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2023-04-21 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 1192820 | 1400000 | 77337593-3 | CONSORCIO LEN CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA | 0 | 97262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73062 | 0 | 24200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241227 | 195547 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 351383 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR PARQUE NACIONAL PATAGONIA, TRAMO PTE. CHACABUCO - CUESTA EL TRARO, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | A | 2. ESTUDIOS | 5283-34-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-03-22 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2024-11-30 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 229175 | 245000 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 50.9 | 41721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41721 | 0 | 0 | 0 | 122199 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 392123 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR; ALCANTARILLA CASCADA ¿ COCHRANE, TRAMO; PUENTE LAS OVEJAS ¿ PUENTE TRAIHUANCA, KM 766,340 A KM 785,440, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA DEL GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | N | 2. ESTUDIOS | 5283-34-O124 |  | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-03-18 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-06-30 | 2028-04-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1096168.5 | 965923 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 611000 | 324923 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30285173-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 369061 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta X&#8208;608, Sector Mejoramiento Ruta 265 CH, Sector: Cruce El Maitén-Guadal; Tramo: KM 0,100 a KM 8,340, Comuna de Chile Chico, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-101-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-09-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2026-10-30 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1131166.4 | 1131166.4 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 564184 | 1102945.097 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO |  | PROYECTOS | 30285173-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30285173-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 369062 | Mejoramiento Ruta 265 CH, sector: cruce el Maitén-Guadal; tramo: km 0,100 a km 8,340, comuna de Chile Chico, provincia del General Carrera, Región de Aysén | N | 1. OBRAS | 5048-62-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-05 | 2024-05-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2026-10-20 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice Polinomico | 16995595.306 | 16995595.306 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4607215 | 33424278.97 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30305872-0 | CONSTRUCCION PUENTE RAUL MARIN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351770 | Estudio de Ingeniería, Construcción Puente Raúl Marín Balmaceda y Accesos, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | A | 2. ESTUDIOS | 5048-7-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-04 | 2022-08-18 | 2022-11-18 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2025-03-09 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 1490000 | 1720000 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 147178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135355 | 11823 | 0 | 394057 | 245364 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278634 | Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica, Ruta 7 Sector: Coyhaique-Pampa Melipal; Tramo 1: Coyhaique-Laguna Foitzick, KM 617,980; Tramo 2: Cruce Ruta 7-Camino X-686 (Acceso Valle Simpson), KM 627,800 a KM 628,400; Tramo 3: La Chilenita-Cruce | A | 1. OBRAS | 5048-28-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-30 | 2018-10-11 | 2018-12-13 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2020-05-12 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 7198388.348 | 7726306.705 | 80207900-1 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 100 | 395344.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395344.876 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30403479-0 | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 389320 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta X-608, Sector Cruce Tte. Vidal - Lago Atravesado, Tramo Cruce Tte. Vidal - cruce a Seis Lagunas, KM 0,000 al KM 10,200, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén SEGUNDO LLAMADO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-67-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 2024-04-19 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2026-05-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1136720 | 1082431.616 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 551108 | 107190.776 | 0 | 0 | 107190.776 | 0 | 0 | 47481.802 | 47661.199 | 50119 | 50311 | 52767.801 | 98176.802 | 97399.62 | 327590.098 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30403479-0 | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30403479-0 | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380424 | Mejoramiento Ruta x-608, sector: Cruce Tte. Vidal - Lago Atravesado, Tramo: Cruce Tte. Vidal - Cruce a Seis Lagunas, KM 0,000 a KM 10,200, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén (tercer llamado). | A | 1. OBRAS | 5048-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-22 | 2023-07-27 | 2023-11-02 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2025-11-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 17076577.103 | 21311856.37 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 68.83 | 13661978.727 | 9099973.483 | 0 | 1179170.921 | 1329912.046 | 4073926.304 | 2516964.212 | 649888.138 | 518657.186 | 1003779 | 1352668.035 | 555587.071 | 481425.814 | 0 | 3416782.37 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | Interregional | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30443927-0 | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | TORTEL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30459231-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN RUTA 7 - RUTA X-91 PUERTO YUNGAY - RIO BRAVO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 405114 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN RUTA 7 - CAMINO X-91, SECTOR: PUERTO YUNGAY - RIO BRAVO, TRAMO 1: Km 1074 - Km 1081, COMUNA DE O`HIGGINS, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | A | 2. ESTUDIOS | 5283-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-09 | 2024-10-18 | 2024-11-15 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2027-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 969097.92 | 1100400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 27 | 408892.635 | 305892.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305892.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 0 | 520000 | 525400 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ |  | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356912 | REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN REALIZADAS EN EL AÑO 2004 POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA SANTIAGO URZUA MILLAN | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 2022-11-16 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 829353.178 | 1040833.868 | 6018006-7 | SANTIAGO RAMON URZUA MILLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60108.235 | 0 | Convenios Especiales - Vialidad
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 408283 | SERVICIO REFORESTACION EN RESERVA NACIONAL LAGO CARLOTA COMUNA LAGO VERDE REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 1003-17-LE24 | Adjudicado | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 10000 | 6000 | 15757652-6 | SERGIO JAVIER ROZAS ROZAS | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1800 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 283042 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-21-LP18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-08-02 | 2018-10-24 | 2018-12-18 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2023-04-11 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 866084.845 | 898761.6 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 99.57 | 5874.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5874.992 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282979 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN. | A | 1. OBRAS | 5283-27-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-09-27 | 2018-11-13 | 2019-03-06 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2023-05-30 | COYHAIQUE, AYSÉN | LAGO VERDE, CISNES, GUAITECAS | Indice de Precios al Consumidor | 6999804.307 | 8189273.746 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 91.62 | 177419.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177419.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO - ACCESO SUR COCHRANE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303051 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, El Manzano-Cochrane, sector Cuesta El Traro-Acceso Sur Cochrane, tramo KM. 936,820 a KM. 941,820, Comuna de Cochrane, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-31-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-11 | 2020-09-10 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2024-03-05 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 640800 | 1157190.076 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO - ACCESO SUR COCHRANE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303050 | Mejoramiento Ruta 7 Sur El Manzano-Cochrane, Sector Cuesta El Traro-Acceso Sur Cochrane, Tramo Km. 936,820 al Km. 941,820, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | A | 1. OBRAS | 5048-77-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-07-31 | 2020-11-12 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2024-05-27 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 11416474.819 | 16353833.759 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 807999.749 | 765608.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765608.298 | 0 | 0 | 0 | 42164.451 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 312974 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-40-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-05-04 | 2021-09-08 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2025-09-28 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 916666.948 | 990353.91 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 85.77 | 319865.125 | 106800.761 | 0 | 25570.754 | 24587.399 | 28250.447 | 28392.161 | 27789.3 | 27810.3 | 157464.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 337668 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-28 | 2021-06-07 | 2021-07-22 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2025-08-12 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 926592.624 | 953132.835 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 92.23 | 229134.486 | 104069.439 | 0 | 26704.413 | 26987.579 | 25229.269 | 25148.178 | 26368 | 26388 | 72309.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 316178 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-20-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-26 | 2021-03-02 | 2021-04-08 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2025-04-13 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Indice de Precios al Consumidor | 8294401.958 | 11636302.037 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 86.51 | 5781986.49 | 1780932.187 | 0 | 372487.5 | 791444.493 | 398951.765 | 218048.429 | 402030 | 402330 | 402630 | 671550 | 1672050 | 450464.303 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 333309 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-22 | 2021-05-05 | 2021-06-11 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2025-08-09 | COYHAIQUE, AYSÉN | LAGO VERDE, AYSÉN, CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 8212014.103 | 8433942.975 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 84.36 | 2876013.106 | 275867.252 | 0 | 47229.021 | 0 | 133649.646 | 94988.585 | 344784.846 | 276027.876 | 414341.815 | 621962.722 | 943028.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40012594-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR FIORDO QUEULAT-PTE CHUCAO, COMUNA DE CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411073 | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 norte, sector Fiordo Queulat-Pte Chucao, comuna de Cisnes (Nuevos 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1320000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 559187 | 1042479.097 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40012594-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR FIORDO QUEULAT-PTE CHUCAO, COMUNA DE CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 411074 | Terminación Mejoramiento Ruta 7 norte (etapa II pavimentación), Sector: Fiordo Queulat ¿ Puente Chucao Tramo: KM. 415,889 a KM. 433,193, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén. | N | 1. OBRAS | 5048-35-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-27 | 2025-09-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-10 | 2027-10-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 38348841.49 | 38348841.49 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8440813 | 32957521.11 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40019922-0 | REPOSICION PUENTE RIO LOS PALOS, RUTA X-528, COMUNA DE AYSEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 329539 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE LOS PALOS Y ACCESOS; RUTA X-528 COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | A | 2. ESTUDIOS | 5283-10-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-25 | 2021-10-04 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2024-02-28 | AYSÉN | AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 589850 | 547800 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 62.43 | 315666.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118266.496 | 0 | 0 | 0 | 197400 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020702-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 385712 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RÍOS LOS ÑADIS Y EL VAGABUNDO I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-25 | 2024-05-06 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2025-02-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 182549.046 | 155320.704 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 45.04 | 58362.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24490.409 | 33871.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020702-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 393291 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RIOS BRAVO Y PASCUA ETAPA I, REGION DE AYSEN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-11 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2026-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 609618.912 | 719478.665 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 4.17 | 358637.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123720.351 | 29949.75 | 29978.75 | 30007.75 | 30036.75 | 60131.499 | 54812.668 | 336902.797 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020702-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 372086 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RÍOS LOS ÑADIS Y EL VAGABUNDO I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-13-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-04-26 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2024-11-10 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, TORTEL | Indice Polinomico | 923294.695 | 1201477.699 | 9176977-8 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 85.23 | 514238.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73031.748 | 228607.191 | 212600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020702-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392145 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCAS RIO BRAVO Y PASCUA I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-26-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-31 | 2024-03-21 | 2024-05-15 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2026-08-04 |  |  | Indice Polinomico | 4141008.071 | 5296364.515 | 11532821-2 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 21.47 | 1485761.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292833.993 | 154477.439 | 103084.959 | 154777.439 | 154927.439 | 258462.398 | 367197.35 | 3298097.032 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029640-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 362133 | TERMINACIÓN ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2028-10-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Sin Reajuste | 0 | 1097884.528 | 0-0 |  | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 12000 | 357000 | 724500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029640-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 362126 | TERMINACION CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-30-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2025-01-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-30 | 2028-03-18 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice Polinomico | 10483923.361 | 10483923.361 | 0-0 |  | 0 | 253000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 50500 | 50500 | 101500 | 5343000 | 9228500 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356300 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO NORTE CUENCA RIOS SIMPSON Y AYSEN, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-12-21 | 2024-05-24 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2028-06-18 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 1235362.667 | 1205884.194 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 39.75 | 312424.032 | 115032.988 | 0 | 34348.013 | 33506.804 | 20907.957 | 26270.214 | 26527.5 | 26552.5 | 26577.5 | 26602.5 | 26627.5 | 26652.5 | 37851.044 | 302400 | 545395.482 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356301 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS COYHAIQUE Y AYSEN CENTRO NORTE CUENCA RIO MAÑIHUALES; ETAPA I; REGION DE AYSEN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-12-26 | 2024-03-28 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2028-04-22 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 1235362.668 | 1164199.821 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 22.83 | 312134.735 | 126320.869 | 0 | 50371.076 | 26314.496 | 23085.381 | 26549.916 | 26527.5 | 26552.5 | 26577.5 | 26602.5 | 26627.5 | 26652.5 | 26273.866 | 305655 | 492698.957 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356302 | ASESORIA A LA INSPECION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-12-22 | 2024-04-10 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2028-04-24 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 1235362.667 | 1226088.099 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 24.68 | 330439.52 | 136476.48 | 0 | 0 | 0 | 109099.134 | 27377.346 | 26527.5 | 26552.5 | 26577.5 | 26602.5 | 26627.5 | 26652.5 | 34423.04 | 322350 | 511273.689 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356305 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA SECTOR CUENCA RÍO IBAÑEZ ETAPA II; REGION DE AYSEN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-19 | 2024-05-29 | 2024-07-19 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2028-08-10 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 1297615.556 | 1245155.786 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 17.97 | 307010.093 | 81860.383 | 0 | 27528.157 | 0 | 54332.226 | 0 | 26000 | 26025 | 26050 | 26075 | 26100 | 26125 | 68774.71 | 340515 | 598206.784 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356311 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA ETAPA II; REGION DE AYSEN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-5-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-06-12 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2026-08-20 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 851518.899 | 711801.237 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 32.18 | 329381.272 | 109604.725 | 0 | 49532.441 | 29976.704 | 30095.58 | 0 | 30246.347 | 26105 | 26130 | 26155 | 26180 | 26205 | 58755.2 | 347594.744 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 358996 | ASESORIA A LA INSPECION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR CUENCA GENERAL CARRERA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-06-07 | 2025-04-23 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2029-05-14 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 1428297.173 | 1212388.898 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 157610.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26205.86 | 26230.86 | 26255.86 | 26280.86 | 26305.86 | 26330.86 | 374955 | 761622.899 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356293 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR CUENCAS RÍOS SIMPSON Y AYSÉN, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-14-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-09-05 | 2023-12-30 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2028-01-04 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice Polinomico | 9999753.013 | 17681271.293 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 37.52 | 4709764.755 | 4222523.93 | 0 | 3244328.488 | 63538.981 | 914656.461 | 0 | 0 | 0 | 85480 | 70860.822 | 110100.001 | 110300.001 | 110500.001 | 3644530 | 8764817.166 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356294 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO NORTE CUENCA RIO MAÑIHUALES, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-09-08 | 2023-12-30 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2028-01-08 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice Polinomico | 9926371.1 | 13449885.579 | 77984390-4 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 15.31 | 1242942.856 | 692811.676 | 0 | 60684.622 | 196472.948 | 215782.58 | 219871.526 | 0 | 0 | 85220 | 109800 | 64850 | 75000 | 215261.18 | 3130000 | 8309056.128 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356295 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-16-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-09-21 | 2023-12-30 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2028-01-04 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice Polinomico | 9930771.563 | 12367362.279 | 77984390-4 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 23.41 | 2046002.033 | 1568851.618 | 0 | 219014.299 | 1040053.97 | 0 | 309783.349 | 0 | 0 | 83790 | 109250 | 64025 | 128350 | 91735.415 | 3020000 | 6612516.246 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356296 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR CUENCA RIO IBAÑEZ, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-28 | 2024-03-12 | 2024-05-31 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2028-06-14 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice Polinomico | 9982866.841 | 17566769.499 | 99537890-6 | APIA SPA | 22.76 | 2703530.47 | 1887337.016 | 0 | 534138.416 | 850152.81 | 109685.61 | 393360.18 | 0 | 0 | 232568.454 | 105950 | 159075 | 159225 | 159375 | 3636000 | 9907095.926 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 358994 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR CUENCA GENERAL CARRERA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-03-14 | 2024-05-31 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2028-06-17 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice Polinomico | 9921626.686 | 18855788.366 | 99537890-6 | APIA SPA | 20.65 | 3480539.936 | 3112638.537 | 0 | 862184.915 | 1375393.368 | 202152.167 | 672908.087 | 0 | 0 | 76588 | 106480 | 59870 | 64793.399 | 60170 | 3884000 | 11098116.269 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 390532 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-15 | 2024-05-31 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2026-06-16 |  |  | Indice Polinomico | 5298154.011 | 7792797.848 | 9176977-8 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 31.07 | 2007220.059 | 1542185.091 | 0 | 292296.406 | 104842.827 | 612238.002 | 532807.856 | 0 | 0 | 75209.991 | 105949.996 | 59074.995 | 112299.993 | 112499.993 | 3252000 | 1859200.379 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40035412-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 376276 | TERMINACIÓN CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA; CAMINOS: 1) RUTA 240, KM. 50,800 A KM. 51,400; 2) RUTA 242, KM. 0,000 A KM. 0,400; 3) X-548, KM. 0,000 A KM. 0,500; 4) X-552, KM. 0,060 A KM. 0,900; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGI | A | 1. OBRAS | 5283-7-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-04 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-08-21 | AYSÉN | AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 619841.314 | 1651998.257 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 786530.302 | 387451.499 | 0 | 0 | 387451.499 | 0 | 0 | 399078.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40035412-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 376310 | TERMINACION CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION CAMINO X-435, CRUCE X-45 (ÑIREHUAO) - LAGO LARGO; PUENTE PEDREGOSO Y ACCESOS, SECTOR KM 6,200, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN (ADELANTADO 2022) | A | 1. OBRAS | 5283-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-10 | 2023-08-31 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2024-02-26 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 158047.506 | 201137.296 | 76239533-9 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 99.45 | 1118.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 40038576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR VILLA ORTEGA- PTE EMP. GUILLERMO 3. COMUNAS COYHAIQUE Y PTO AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40038576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR VILLA ORTEGA- PTE EMP. GUILLERMO 3. COMUNAS COYHAIQUE Y PTO AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 413760 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector: Cruce Cabezas - Villa Ortega Etapa II (Pavimentación), Tramo: Salida Pte. Emperador Guillermo N°3 A Entrada Pte. Emperador Guillermo N°2, Km 564,16 a Km 577,310, Comuna de Coyhaique, Provincia d | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2051322 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 858273 | 1361257.55 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | Interregional | PROYECTOS | 40038576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR VILLA ORTEGA- PTE EMP. GUILLERMO 3. COMUNAS COYHAIQUE Y PTO AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149231 | 90769 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40038576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR VILLA ORTEGA- PTE EMP. GUILLERMO 3. COMUNAS COYHAIQUE Y PTO AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 413761 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Cruce Cabezas - Villa Ortega Etapa II (Pavimentación), Tramo: Salida Pte. Emperador Guillermo N°3 A Entrada Pte. Emperador Guillermo N°2, Km 564,16 a Km 577,310, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén (Nu | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 28000000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 3711727 | 26564742.78 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040120-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 386392 | ASESORIA INSPECCION FISCAL RED VIAL 2023 - 2024; A) ROL X-111, KM 18,000 A 23,795; B) ROL X-431, KM 16,000 A 26,308; C) ROL X-667, KM 3,000 A 37,853; D) RUTA 7, KM 340 A 342,000, COMUNAS DE CISNES Y COYHAIQUE, PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, REGION DE AY | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-14 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2025-06-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 176995.983 | 163474.584 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 80.56 | 146000.17 | 87242.4 | 0 | 21954.271 | 22186.432 | 43101.697 | 0 | 53561.412 | 0 | 5196.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040120-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 369870 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-111, CRUCE RUTA 7- VALLE MIRTA - CLARO SOLAR - CRUCE X-13; SECTOR LAGO CLARO SOLAR - CRUCE X-13, KM. 18,000 A KM. 23,795, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | A | 1. OBRAS | 5283-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-07-24 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2025-07-20 | AYSÉN | CISNES | Indice Polinomico | 573097.441 | 601160.982 | 7507073-K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 8.56 | 637621.378 | 53019.659 | 0 | 0 | 0 | 53019.659 | 0 | 61125.731 | 61185.731 | 61245.731 | 61305.731 | 61365.731 | 61425.731 | 216947.333 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040120-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 369879 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-431, CRUCE X-421 (LAGUNA LA BRAVA) - CRUCE X-421 (RIO NORTE); SECTOR RIO NORTE, KM. 16,000 A KM. 26,308, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | A | 1. OBRAS | 5283-2-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-04 | 2024-05-07 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2025-01-29 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice Polinomico | 573756.303 | 689067.941 | 18103931-0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 100 | 231406.932 | 231406.932 | 0 | 0 | 0 | 236391.781 | -4984.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040120-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 386385 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO X-667, CRUCE RUTA 7 (EL SALTO) - LAGO PÓLLUX - CRUCE X-59 (LAGO CASTOR); SECTOR EL SALTO - LAGO CASTOR, KM 3,000 A KM 37,853, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2025-04-19 |  |  | Indice Polinomico | 852688.355 | 870814.093 | 18103931-0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 92.17 | 764264.717 | 654962.285 | 0 | 0 | 330058.226 | 324904.059 | 0 | 109302.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040120-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 386387 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA; TRAMO MIRADOR RIO PALENA; KM. 340,000 A KM. 342,000 COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGION DE AYSEN | A | 1. OBRAS | 5283-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-05-22 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2025-02-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 415437.21 | 494234.628 | 7507073-K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 76.57 | 496707.323 | 218923.699 | 0 | 0 | 91754.719 | 83484.432 | 43684.548 | 277783.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040274-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 362059 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; Km. 654,982 a Km. 664.681 (CANTONERA NORTE PUENTE LAGUNA VERDE), COMUNA COYHAIQUE, P | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-15 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-12-23 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 577696.829 | 552665.029 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 84.42 | 269192.452 | 252879.692 | 0 | 0 | 0 | 252879.692 | 0 | 16312.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040274-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 362061 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH CRUCE X-697; Km. 646,901 a Km. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-25 | 2024-12-19 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2026-01-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 533229.48 | 493276.42 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 14.06 | 502807.438 | 21151.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21151.438 | 45841.5 | 45886.5 | 45931.5 | 45976.5 | 46021.5 | 46066.5 | 205932 | 432000.029 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040274-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 362049 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; Km. 654,982 a Km. 664.681 (CANTONERA NORTE PUENTE LAGUNA VERDE), COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AY | A | 1. OBRAS | 5283-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2023-10-12 | 2023-11-22 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2025-03-20 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 4572248.184 | 5601358.841 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 96.04 | 5105576.262 | 4926018.017 | 0 | 0 | 4346118.689 | 579899.328 | 0 | 0 | 179558.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040274-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 362055 | CONSERVACIÓN II DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; KM. 646.901 A KM. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-14 | 2024-10-17 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2025-09-02 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 4427034.771 | 4752140.73 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 44.68 | 4903423.813 | 1953981.161 | 0 | 0 | 186427.876 | 1767553.285 | 0 | 0 | 412600.042 | 516250.052 | 413400.042 | 813800 | 428400 | 364992.516 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047505-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGIÓN DE AYSÉN 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 369892 | ASESORIA CAMINOS BASICOS 2023 A) ROL X-423 CRUCE RUTA 7 (VILLA MAÑIHUALES) - CRUCE X-421 (EL GATO) KM 18,600 A KM 24,966; B) ROL X-687 CRUCE RUTA 7 (EL BLANCO) - CERRO GALERA - RÍO HUEMULES - CRUCE X-695 (GALERA CHICO), KM 0,000 A KM. 8,000, COMUNA DE COY | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-24-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-03-13 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2025-01-22 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 196647.31 | 182544.222 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 82.66 | 54381.073 | 54381.073 | 0 | 35630.444 | 18750.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047505-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGIÓN DE AYSÉN 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 370826 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO X-423; CRUCE RUTA 7 (VILLA MAÑIHUALES) - CRUCE X-421 (EL GATO); SECTOR PAMPA LOS CORRALES - EL GATO, KM 18,600 A KM 24,966, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-02-26 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-12-30 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice Polinomico | 571762.789 | 622056.627 | 18103931-0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 85.1 | 97480.176 | 97480.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97480.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047505-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGIÓN DE AYSÉN 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 370827 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-687; CRUCE RUTA 7 (EL BLANCO) - CERRO GALERA - RIO HUEMULES - CRUCE X-695 (GALERA CHICO); SECTOR EL BLANCO - CERRO GALERA, KM. 0,000 A KM. 8,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | A | 1. OBRAS | 5283-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-21 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2025-02-10 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice Polinomico | 562284.395 | 590278.176 | 76578389-5 | SOCIEDAD INGVE SPA | 99.49 | 305045.885 | 302027.26 | 0 | 113227.811 | 187532.365 | 1267.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3018.625 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40048019-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR CRUCE CABEZAS - PTE EMPERADOR GUILLERMO N°3. COMUNA PUERTO AYSEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 392107 | ESTUDIO DE INGENIERÍA ACTUALIZACIÓN MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR: CRUCE CABEZAS ¿ VILLA ORTEGA, TRAMO: Dm 547.673,00 A Dm 560.820,00 Y DISEÑO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTES: RAMÓN CABEZAS, MALITO, AZUL Y EMPERADOR GUILLERMO Nº3, REGIÓN DE AYSÉN. | N | 2. ESTUDIOS | 5283-28-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-25 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2027-07-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 718165 | 714000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 238205 | 420795 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049245-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PUERTO AYSEN - PUERTO CHACABUCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391298 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD ¿MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PUERTO AYSÉN ¿ PUERTO CHACABUCO¿ REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO¿. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-70-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-07 | 2024-12-04 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2026-06-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 784453.95 | 643790 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 288463 | 72081.175 | 0 | 0 | 72081.175 | 0 | 0 | 0 | 139344 | 0 | 0 | 77037.825 | 0 | 0 | 419973 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40050312-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE AYSEN AÑO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 395322 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL CAMINOS: X-13 (CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - LAGO VERDE - PASO LAS PAMPAS) KM 0.000 A KM 74.893 Y X-120 (CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA) KM 0.000 A KM 73.249, COMUNA DE CISNES Y LAGO VERDE, PROVINCIAS DE C | A | 1. OBRAS | 5283-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-07-23 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2025-07-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1834407.796 | 1726681.647 | 99537890-6 | APIA SPA | 80.96 | 1621385.219 | 1225779.331 | 0 | 0 | 239883.972 | 281766.549 | 704128.81 | 318654.53 | 76951.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40050316-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESIAS Y ZONAS DE ESCUELA 2024-2025 REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 395324 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS-TRAVESÍAS Y ZONA DE ESCUELA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL , SECTORES: TRAMO I KM 474,420 A KM 475,320 (SECTOR VILLA AMENGUAL); TRAMO II KM 508,710 A KM 509,670 ( SECTOR PUENTE DORA ), TRAMO III KM 532,020 | N | 1. OBRAS | 5283-19-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2026-01-30 |  |  | Indice Polinomico | 1008879.299 | 1097447.768 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 1020117.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206306.081 | 206506.081 | 206706.081 | 400599.642 | 139999.679 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40050316-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESIAS Y ZONAS DE ESCUELA 2024-2025 REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 395328 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS-TRAVESÍAS Y ZONAS DE ESCUELA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL SECTOR BY PASS COLEGIO ALIANZA AUSTRAL, KM 605,000 A KM 612,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2025-05-23 |  |  | Indice Polinomico | 1001099.914 | 1201871.686 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 91.81 | 982882.529 | 734812.246 | 0 | 0 | 0 | 551651.429 | 183160.817 | 86806.158 | 161264.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054429-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 380874 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: A) CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; X-65, SECTOR PTO IBÁÑEZ Safi 380866 B) SECTOR LAS OVEJAS-EL BELGA Safi 380868 y C)SECTOR ACCESO CAPILLAS DE MÁRMOL - CRUCE EL MAITÉN Safi 380869 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2023-06-20 | 2023-07-11 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-08-30 | 2024-03-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 250291.7 | 249589.876 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 95.65 | 37999.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37036.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 388163 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIÓN, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-03 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2025-04-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 228702.197 | 237460.468 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 56.05 | 157645.782 | 137580.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137580.696 | 20065.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 388164 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIÓN, COMUNA DE LAGO VERDE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-24-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2025-04-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 196446.104 | 196446.104 | 0-0 |  | 0 | 95894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30900 | 64994 | 141903.948 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 388165 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIÓN, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-04 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2025-05-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 196446.104 | 119882.18 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 56.81 | 123459.764 | 101102.509 | 0 | 0 | 71284.843 | 29817.666 | 0 | 22357.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 388153 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION:A)CAMINO X-753;CRUCE RUTA 265-CAMINO JEINIMENNI-ACCESO AERÓDROMO,TRAMO:KM 0,000 AL KM 4,000; B)CAMINO X-761;CRUCE RUTA 265-COSTANERA,SECTOR CALLEJON FALCON,TRAMO:KM 0,000 AL KM 1,826;C)CAMINO X-743;CRUCE RUTA X-753-RUTA 26 | A | 1. OBRAS | 5283-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-23 | 2024-06-18 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2025-01-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1517881.433 | 1797331.909 | 76239533-9 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 91.17 | 1198069.35 | 1033339.457 | 0 | 0 | 407143.9 | 626195.557 | 0 | 164729.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 388160 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-763; CRUCE RUTA 265 CH - BAHÍA JARA, SECTOR ACCESO BAHÍA JARA, TRAMO: KM 0,000 AL KM 10,018, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN | A | 1. OBRAS | 5283-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-06-13 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2025-03-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1502797.751 | 1642132.17 | 12310815-9 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 95.43 | 1567000.788 | 1488906.339 | 0 | 0 | 737091.25 | 0 | 751815.089 | 78094.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 388162 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION: A) CAMINO X-230, CRUCE X-24 - ACCESO SUR A PUERTO CISNES, SECTOR ACCESO SUR PUERTO CISNES, TRAMO KM 3,987 AL KM 8,633; B) CAMINO X-208, CRUCE X-230 - AERÓDROMO PUERTO CISNES, SECTOR ACCESO AERÓDROMO, TRAMO KM 0,000 AL | A | 1. OBRAS | 5283-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2025-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1283494.079 | 1473373.346 | 7507073-K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 21.01 | 1105889.736 | 320189.739 | 0 | 0 | 208291.797 | 111897.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156959.999 | 314219.999 | 314519.999 | 438639.903 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 407124 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X- 13; CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - LAGO VERDE-PASO LAS PAMPAS, SECTOR PUENTE FIGUEROA - LAGO VERDE, TRAMO: KM 60,187 AL KM 70,141, COMUNA DE LAGO VERDE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 5283-29-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2025-06-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1955588.068 | 1955588.068 | 0-0 |  | 0 | 502040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 398040 | 2400455.867 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40059879-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR COYHAIQUE - VALLE SIMPSON. COMUNA DE COYHAIQUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059879-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR COYHAIQUE - VALLE SIMPSON. COMUNA DE COYHAIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 413662 | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR COYHAIQUE - CR VALLE SIMPSON | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 700000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 360000 | 343000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | Interregional | PROYECTOS | 40059881-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243-CH SECTOR: LAS BANDURRIAS (FIN PAV) - DOS LAGUNAS, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40059881-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243-CH SECTOR: LAS BANDURRIAS (FIN PAV) - DOS LAGUNAS, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059882-0 | REPOSICION PUENTE COLGANTE VARGAS EN CAMINO X-910, COMUNA DE COCHRANE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 411098 | REPOSICIÓN PUENTE COLGANTE RIO VARGAS, FUNDACIONES Y ACCESOS (PUENTE MECANO); SECTOR: CAMINO X-910: CRUCE RUTA 7 ¿ PASARELA LAGO VARGAS; TRAMO: KM 0,730 a KM 0,860, COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 245000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 235000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060456-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE AYSEN 2025 - 2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 418096 | Asesoría a la Inspección Fiscal para los contratos de Caminos Básicos Por Conservación, Provincias de Aysén y Coyhaique, 2025-2026, Región de Aysén | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 227262 | 0-0 |  | 0 | 72951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 36951 | 159481 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060456-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE AYSEN 2025 - 2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 418120 | Asesoría a la Inspección Fiscal para los contratos de Caminos Básicos Por Conservación, Provincia General Carrera, 2025-2026, Región de Aysén. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 344195 | 0-0 |  | 0 | 27048.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27048.5 | 257802 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060456-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE AYSEN 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 415957 | Camino Básico por Conservación: Camino X-423; Cruce Ruta 7 (Villa Mañihuales) - Cruce X-421 (El Gato), Comuna de Aysén, Provincia de Aysén, Región de Aysén. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1401869.159 | 0-0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 190000 | 1200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060456-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE AYSEN 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 416127 | Camino Básico por Conservación Camino X-439; Cruce X-45 (Puesto Viejo) - Mina Katterfield, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 607477 | 0-0 |  | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 110000 | 455000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060456-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE AYSEN 2025 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 416128 | Camino Básico por Conservación Camino X-753; Cruce Ruta 265 CH (Chile Chico) - Reserva Nacional Lago Jeinimeni, Comuna de Chile Chico, Provincia de General Carrera, Región de Aysén | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5070093 | 0-0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5515717 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40063253-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL BLANCO EN RUTA X-518, AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 406608 | AIF CONSTRUCCION PUENTE EL BLANCO, COMUNA DE AYSÉN REGION DE AYSEN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0-0 |  | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 250000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 40063253-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL BLANCO EN RUTA X-518, AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40063253-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL BLANCO EN RUTA X-518, AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 406606 | CONSTRUCCION PUENTE RIO BLANCO Y ACCESOS, SERCTOR CRUCE CAMINO X-550 KM 11,166 COMUNA DE AYSÉN REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 5283-33-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-03-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-31 | 2026-05-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2683475.172 | 2683475.172 | 0-0 |  | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 2869743.152 | 1000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20075933-0 | CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION CALETA EUGENIA-P.TORO, NAVARIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 351831 | ESTUDIO DE INGENIERIA: CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN CALETA EUGENIA PUERTO TORO (KM 0 AL 37), COMUNA DE CABO DE HORNOS, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | A | 2. ESTUDIOS | 589713-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-28 | 2022-09-29 | 2022-11-11 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2026-03-31 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 1607006.85 | 1395400 | 76937257-1 | CONSORCIO ICR-DOLMEN MAGALLANES LIMITADA | 72.2 | 451382.69 | 123646.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123646.6 | 0 | 0 | 172461.05 | 0 | 0 | 117834.64 | 37440.4 | 174696.2 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248642 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Segundo llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-73-LR15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-22 | 2016-02-18 | 2016-03-08 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 2025-06-28 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 1416553 | 5010291.878 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 95 | 660000 | 342205.271 | 0 | 0 | 224307.354 | 0 | 117897.917 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 42794.729 | 0 | 76000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186138 | Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-08-14 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2025-12-31 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Sin Reajuste | 18073351.721 | 24955383.809 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 70.53 | 3602060.823 | 1739590.183 | 0 | 655119.107 | 423967.841 | 327072.086 | 333431.149 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 580000 | 160000 | 642470.64 | 1000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 415187 | Convenio De Reforestación Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 12922.875 | 12922.875 | 61313000-4 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 0 | 22305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7435 | 7435 | 0 | 7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 415188 | Contrato de Reforestación Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 14870 | 0-0 |  | 0 | 8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8922 | 0 | 0 | 5948 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30121190-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CAMINOS INTERIORES PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201068 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Integral Caminos Interiores Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | 5048-72-LP13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-20 | 2014-02-07 | 2014-04-21 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2021-10-06 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 2200000 | 2248010.679 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 3382.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3382.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123602-0 | REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 348672 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, REPOSICION PUENTE CHABUNCO EN RUTA 9 NORTE, SECTOR RUTA 9 NORTE, Dm 18.259, COMUNA PUNTA ARENAS, PROVINCIA MAGALLANES, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA. SEGUNDO LLAMADO. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-06 | 2023-08-01 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2025-03-28 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 815066.7 | 577959.624 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 94.11 | 396839.534 | 116974.871 | 0 | 33518.408 | 33874.349 | 34006.646 | 15575.468 | 38589.005 | 43031.124 | 35950 | 36965 | 36635 | 36981 | 51713.534 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123602-0 | REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 376386 | REPOSICION PUENTE CHABUNCO EN RUTA 9 NORTE, SECTOR RUTA 9 NORTE, Dm 18.259, COMUNA PUNTA DE ARENAS, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA (TERCER LLAMADO). | A | 1. OBRAS | 589713-2-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-26 | 2023-06-14 | 2023-07-10 | 2023-08-01 | 2023-08-10 | 2025-01-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 5397452.316 | 5577321.634 | 84102200-9 | EMP.CONST. BRAVO E IZQUIERDO LTDA. | 54.73 | 3097000 | 715928.519 | 0 | 0 | 0 | 303387.247 | 412541.272 | 219000 | 0 | 166950 | 279750 | 343750 | 904800 | 466821.481 | 500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201059 | Asesoría a Inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector afluente Río Toledo-Río Cóndor, Tramo Km 77.40-Km 93.50, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-44-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2014-09-13 | 2014-10-17 | 2014-11-21 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2023-12-17 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 1555800 | 2818151.322 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 100 | 793000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 38000 | 76000 | 152000 | 385154.92 | 101845.08 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201060 | Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-10-03 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2023-12-08 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 13516501.062 | 13516486.084 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 3873122.715 | 657254.858 | 0 | 301423.315 | 100680.557 | 143570.617 | 111580.369 | 100000.4 | 85000 | 1100000 | 120000 | 110000 | 189294.533 | 1511572.924 | 7790000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 415179 | Convenio de Reforestación CONSTRUCCION CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, S. AFL. RIO TOLEDO-RIO CONDOR | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 31495.5 | 31495.5 | 61313000-4 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 0 | 31495.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18897.3 | 0 | 12598.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 415186 | Contrato de Reforestación CONSTRUCCION CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, S. AFL. RIO TOLEDO-RIO CONDOR | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 36240 | 0-0 |  | 0 | 21744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21744 | 0 | 0 | 14496 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372186 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN RUTA 9, SECTOR KON AIKEN - GOBERNADOR PHILLIPI, TRAMO DM. 30.158,00 - DM. 32.656,00 Y DM 35.800,00 - DM 41.158,00, COMUNA DE PUNTA ARENAS, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-29 | 2024-09-11 | 2024-11-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2027-03-21 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 1094800 | 1011595.2 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46119.366 | 46299 | 46479 | 46660 | 92780 | 21662.634 | 478294 | 298529.459 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Interregional | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 145.656 | 0 | 0 | 145.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.344 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416855 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 4 10 REPOSICION RUTA 9 TRAMO AEROPUERTO PUNTA ARENAS - GOBERNADOR PHILLIPI | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 52649.028 | 52649.028 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 52649.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52649.028 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416902 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 10 REPOSICION RUTA 9 TRAMO AEROPUERTO PUNTA ARENAS - GOBERNADOR PHILLIPI | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 43065.484 | 43065.484 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 43065.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43065.484 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372187 | Reposición Ruta 9, Sector Kon Aiken - Gobernador Phillipi, Tramo DM 30.158, 00 - DM 32.656, 00 y DM 35.800,00 - DM 41.158, 00, Comuna de Punta Arenas, Provincia Magallanes, Regiòn de Magallanes y Antartica Chilena | A | 1. OBRAS | 5048-103-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-08-06 | 2024-10-03 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2026-10-15 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice Polinomico | 13727757.862 | 14588227.937 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 8478401 | 6593975 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329431 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino de Penetración Calafate-Russfin, Tramo 2, Sector Calafate - Russfin, Tramo DM 26.000 al DM 48.000, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-88-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-23 | 2021-12-07 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2025-02-03 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 591760 | 1130151.224 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 314846.1 | 82140.913 | 0 | 52583.339 | 0 | 29557.574 | 0 | 0 | 0 | 31329.079 | 201376.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391994 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Senda de Penetración, Sector Calafate - Russfin, Tramo 1 Dm 15.084,150 ¿ Dm 26.900,000, Comuna de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-74-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2025-01-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-16 | 2027-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 949548.6 | 1447992 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39862 | 40018 | 52120 | 494289 | 917662.154 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | Interregional | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL |  | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329435 | Construcción Camino de Penetracion Calafate-Russfin, Tramo 2; KM 26 al KM 48, Tierra Del Fuego | A | 1. OBRAS | 5048-70-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-11-09 | 2021-12-30 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2025-01-20 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 16384661.972 | 17850826.346 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 9182297.763 | 6574902.023 | 0 | 1785133.1 | 1217578.185 | 1660918.973 | 1911271.765 | 188755.3 | 481731.288 | 653752.777 | 182025.953 | 397811.347 | 703319.075 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391995 | Construcción Senda de Penetración, Sector Calafate - Russfin, Tramo 1: Km 15.084,150 &#8208; Km 26.900,000, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y La Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | 5048-44-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-11-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2028-03-18 |  |  | Indice Polinomico | 11093109.98 | 11992984.055 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 500001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167560 | 168609 | 163832 | 4635478 | 7674917.151 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 414069 | Convenio de Producción de Plantas para Reforestación Construcción Camino de Penetración Calafate - Russfin, sector Tramo 2 km 26 al km 48 (Nuevo 2025) | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8552.25 | 8552.25 | 61313000-4 | CORPORACION NACIONAL FORESTAL | 0 | 8552.25 | 5131.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5131.35 | 0 | 0 | 0 | 3420.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 414070 | Convenio de Reforestación Camino Calafate ¿ Russfin, sector Tramo 3 (Nuevo 2025) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 9840 | 0-0 |  | 0 | 5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5904 | 0 | 0 | 3936 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30351005-0 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 351175 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PUERTO NATALES, SECTOR RUTA 9 ¿ AV. ULTIMA ESPERANZA, TRAMO DM 0,000 AL DM 1225,58, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2025-12-02 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 610202.25 | 515215.26 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 44.98 | 451000 | 104074.771 | 0 | 0 | 42935.776 | 31700.466 | 29438.529 | 37597.685 | 37647.685 | 37697.685 | 37747.685 | 37797.685 | 37847.685 | 120589.119 | 4392.232 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES |  | PROYECTOS | 30351005-0 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30351005-0 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 381975 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PUERTO NATALES, SECTOR RUTA 9 -AV. ÚLTIMA ESPERANZA, TRAMO DM. 0,00 AL DM. 1225,58, PROVINCIA ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA. (TERCER LLAMADO) | A | 1. OBRAS | 589713-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-28 | 2024-01-18 | 2024-07-05 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2025-10-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4098762.153 | 7540127.558 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 45.13 | 5615640 | 3245411.289 | 0 | 0 | 2022189.783 | 1223221.506 | 0 | 485520 | 485520 | 185520 | 185520 | 185520 | 185520 | 657108.711 | 2202967.768 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394375-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411091 | Asesoría Inspección Fiscal Reposición y Normalización Puente Chorrillo Vapor, Ruta Y-50, Rio Verde (Nuevos 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2028-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1051472 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 473100 | 683519.2 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE | Interregional | PROYECTOS | 30394375-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2036.39 | 36.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE |  | PROYECTOS | 30394375-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394375-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 411092 | Reposición y Normalización Puente Chorrillo Vapor, Ruta Y-50, Rio Verde (Nuevos 2025) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2028-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10429000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2647000 | 6825400 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 346888 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO 253 CH, TRAMO DM 0,000 AL DM 3060,000, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-07 | 2023-08-02 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2025-02-04 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 550446.4 | 497990.225 | 8571221-7 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 98.66 | 53637.35 | 45725.368 | 0 | 45725.368 | 0 | 0 | 0 | 7911.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411102 | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Paso Fronterizo R 9-253-CH,s: Avda. Ultima Esperanza-Casas Viejas (Nuevos 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 564000 | 0-0 |  | 0 | 18373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18373 | 442457 | 151997.736 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES |  | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27830 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 376894 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO 253 CH, TRAMO DM 0,000 AL DM 3060,000, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (3° LLAMADO) | A | 1. OBRAS | 589713-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-27 | 2023-06-08 | 2023-07-03 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2025-01-16 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 6012980.055 | 6428837.931 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 93.86 | 2124100 | 1440374.723 | 0 | 601434.786 | 0 | 0 | 838939.937 | 0 | 63096.542 | 620628.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 411103 | Mejoramiento Paso Fronterizo R 9-253-CH,s: Avda. Ultima Esperanza-Casas Viejas (Nuevos 2025) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4257543 | 6848002.717 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30459291-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372193 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Rubens y Accesos, Sector Ruta 9 Norte, Tramo DM. 181.668,000 a DM 185.773,005, Comuna Natales, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-14 | 2024-08-06 | 2025-03-31 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2027-10-24 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 1001028 | 1225819 | 14508287-0 | ZAKI ABBAS ABI-RAAD | 0 | 131552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19619 | 37166 | 37311 | 37456 | 480684 | 707029 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | Interregional | PROYECTOS | 30459291-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30459291-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372194 | Reposición Puente Rubens y Accesos, Ruta 9 Norte Provincia de Última Esperanza Región de Magallanes | N | 1. OBRAS | 5048-93-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-05-23 | 2024-12-03 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2027-09-11 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice Polinomico | 16300000 | 24423491.419 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 0 | 1821000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 765120 | 505600 | 397280 | 6154624 | 17087042 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30461122-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329548 | Estudio de Ingeniería Construcción Camino Estero Worsley - Fiordo Staines - I Etapa (Cmt). Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | 5048-62-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-28 | 2021-09-14 | 2021-12-23 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2025-04-24 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 2945000 | 2600000 | 77550223-1 | CONSORCIO AC-DDQ ESTERO WORSLEY LIMITADA | 60 | 377114 | 286564.742 | 0 | 0 | 15549.6 | 271015.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90549.258 | 0 | 0 | 0 | 858384 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303073 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-65, Sector Porvenir- Manantiales, Tramos DM. 25.000,00 al DM. 50.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-40-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-14 | 2020-12-02 | 2020-12-31 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2025-04-25 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 1355160 | 1450804.525 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 95 | 415832.889 | 305810.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305810.011 | 0 | 57174.857 | 52848.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330323 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-65, Sector Porvenir - Manantiales, tramo DM 0.000,00 al DM 25.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-69-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-10 | 2021-09-07 | 2021-11-23 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2024-09-14 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 1069440 | 1102711.4 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 80 | 329192.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42315.683 | 42315.683 | 171740.38 | 36410.317 | 36410.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303072 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II (30 KM) KM 25 AL KM 55 REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA REACTIVACIÓN | A | 1. OBRAS | 5048-11-O220 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-15 | 2020-11-02 | 2020-12-29 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2025-05-01 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 30000000 | 27982181.7 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 6677399.743 | 2891635.33 | 0 | 0 | 929476.716 | 1046910.26 | 915248.354 | 849941.795 | 1580286.492 | 157085.512 | 698450.614 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 330324 | Mejoramiento Ruta Y-65, Sector: Porvenir - Manantiales, Tramo: DM. 0.000,00 al DM. 25.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | 5048-23-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-20 | 2021-07-20 | 2021-08-25 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2025-05-03 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 23695782.57 | 25851626.161 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 7959605.589 | 4345788.694 | 0 | 1120074.651 | 728725.459 | 2496988.584 | 0 | 983558.211 | 833041.622 | 385177.789 | 1071799.034 | 340240.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329440 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-71, Sector Porvenir Onaissin, Tramo DM 77.600 al DM 94.660, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-42-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-22 | 2021-08-12 | 2021-12-30 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2026-03-21 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 794000 | 1182688.128 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 71.73 | 467746 | 176906.04 | 0 | 97938.411 | 0 | 78967.629 | 0 | 42714.275 | 40455.219 | 42656 | 42790 | 42924 | 38201.946 | 41098.52 | 217967.479 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 335176 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y - 71, Sector Porvenir-Onaissin, Tramo DM 59.320 al DM 77.600, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-41-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-18 | 2021-08-30 | 2021-11-23 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2026-03-14 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 794000 | 1427977.067 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 521253.509 | 218200.459 | 0 | 0 | 0 | 218200.459 | 0 | 52260.627 | 39055.423 | 52581 | 52742 | 52902 | 30000 | 23512 | 268518 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Interregional | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1171773.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329441 | Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra Del Fuego, Km 77,600 al Km 94,660, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | A | 1. OBRAS | 5048-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-13 | 2021-07-15 | 2021-12-24 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2026-03-20 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 20094591.265 | 25794820.216 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 13300000 | 9338040.684 | 0 | 2697250.444 | 1752611.822 | 3251125.578 | 1637052.84 | 569015.313 | 571437.941 | 572480 | 648422 | 951886 | 347910 | 300808.062 | 6743390 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335177 | Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra del Fuego, Km 59,320 al Km 77,600, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | 5048-20-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-13 | 2021-07-15 | 2021-09-01 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2024-05-28 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 20273580.961 | 26487608.312 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 44.17 | 8900000 | 4784103.997 | 1384221.397 | 0 | 1476017.693 | 1923864.907 | 0 | 1032037.691 | 624054.741 | 618609 | 320491 | 537291 | 652950.813 | 330461.758 | 11065124.17 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, TIMAUKEL, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011007-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 341587 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de caminos de Provincia de Ultima Esperanza comuna Torres del Paine, XIII Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena. SEGUNDO LLAMADO(Nuevo 2021) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-28-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-13 | 2021-09-09 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2022-03-22 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 465997.056 | 432870.829 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 1048.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40012484-0 | REPOSICION RUTA 9 SECTOR PUENTE TRES PASOS-CERRO CASTILLO, TORRES DEL PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 348926 | Asesoría a la Inspección fiscal Contrato: Reposición de la Ruta 9N sector Puente Tres Pasos - Villa Cerro Castillo, DM. 279.400 al DM. 284.200, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-11-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-16 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2024-12-10 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 506197.44 | 427329 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 97.24 | 16255.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16255.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40012484-0 | REPOSICION RUTA 9 SECTOR PUENTE TRES PASOS-CERRO CASTILLO, TORRES DEL PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 346892 | Reposición de la Ruta 9N, sector Puente Tres Pasos - Villa Cerro Castillo, DM.279.490 al DM.284.200 ,Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Nuevo 2022) | A | 1. OBRAS | 589713-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2023-01-24 | 2023-07-28 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2024-12-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | Indice Polinomico | 3414632.541 | 6682008.044 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 95.85 | 974744.961 | 373803.452 | 0 | 0 | 373803.452 | 0 | 0 | 0 | 331663.095 | 269278.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 329484 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego sectores de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-42-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-01 | 2022-01-05 | 2022-01-25 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2026-02-17 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, PRIMAVERA | Indice de Precios al Consumidor | 898007.04 | 923284.8 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 78.87 | 289154.732 | 94416.585 | 0 | 22090.685 | 24005.405 | 48320.495 | 0 | 23409.117 | 23447.587 | 23486.057 | 23524.527 | 23562.998 | 23601.468 | 53706.393 | 61704.737 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 329487 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Ultima Esperanza sectores de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-44-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-10 | 2022-01-18 | 2022-03-10 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2026-05-25 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 854290.8 | 834705.072 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 72.13 | 260845.268 | 84762.015 | 0 | 0 | 0 | 84762.015 | 0 | 21789.689 | 21806.669 | 21841.449 | 21876.229 | 21911.009 | 21945.789 | 44912.419 | 121434.859 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 331651 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Tierra del Fuego, sector comunas de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | A | 1. OBRAS | 589713-6-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 2021-07-12 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2025-07-21 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, PRIMAVERA | Indice de Precios al Consumidor | 8456228.168 | 9894652.817 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 91.46 | 2798120.189 | 1695420.016 | 0 | 908655.59 | 295036.287 | 0 | 491728.139 | 284839 | 262200 | 287506.294 | 217016.681 | 28099.198 | 23039 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 331652 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Magallanes, sectores comunas de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | A | 1. OBRAS | 589713-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-07-01 | 2021-08-10 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2025-09-24 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 7502688.344 | 9748204.905 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 86.92 | 3577201.797 | 2222803.148 | 0 | 921978.137 | 545697.303 | 359534.509 | 395593.199 | 264200 | 198450 | 238500 | 164450 | 233065.491 | 231606.23 | 24126.928 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 331654 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Ultima Esperanza, sector comunas de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | A | 1. OBRAS | 589713-9-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-21 | 2021-09-15 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2025-11-30 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 7515543.359 | 10606139.217 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 66.34 | 3303646.8 | 1603674.497 | 0 | 320621.098 | 542561.927 | 740491.472 | 0 | 196536 | 196041 | 148925 | 356918.4 | 398179 | 188126.319 | 215246.584 | 1351042.292 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40023995-0 | REPOSICION PUENTE RIO PEREZ, COMUNA DE RIO VERDE, XII REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 372259 | ESTUDIO DE INGENIERIA: DISEÑO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE RIO PÉREZ, COMUNA DE RÍO VERDE, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | A | 2. ESTUDIOS | 589713-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-20 | 2023-10-18 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2026-02-26 | MAGALLANES | RIO VERDE | Indice de Precios al Consumidor | 560000.002 | 478400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 68 | 167000 | 53178.944 | 0 | 0 | 0 | 53178.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87269.856 | 26551.2 | 54000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40025069-0 | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329442 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas Y&#8208;150 e Y&#8208;156, cruce Ruta 9 Guardería Sarmiento, Sector Cruce Ruta 9 &#8208;Torres del Paine, tramo dm 141,282 al dm 21.400, Comuna Torres del Paine, Provincia Última Esperanza, Región de Maga | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-95-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-06 | 2021-12-06 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2025-03-15 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 1015500 | 967145.725 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 90 | 160363.834 | 143681.811 | 0 | 59362.262 | 65312.914 | 0 | 19006.635 | 0 | 0 | 0 | 16682.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40025069-0 | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410508 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas Y-150, Y-156 E Y-160; Cr. Ruta 9 - Guard. Sarmiento y Laguna Amarga, XIIR (Nuevo 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2028-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 607354 | 1018644.105 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40025069-0 | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329443 | Mejoramiento Rutas Y-150 e Y-156, Cruce Ruta 9 Guardería Sarmiento, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | 5048-82-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-07 | 2021-11-03 | 2022-08-05 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2025-03-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 23123578.006 | 28559949.37 | 93546000-K | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 100 | 8628380.515 | 5178597.515 | 0 | 5178597.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548814 | 1034708 | 21920 | 844341 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40025069-0 | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410509 | Mejoramiento Rutas Y-150, Y-156 E Y-160; Cr. Ruta 9 - Guard. Sarmiento y Laguna Amarga, XIIR (Nuevo 2025) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2028-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 28000000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4337290 | 26014709.04 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, CABO DE HORNOS, PORVENIR, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030689-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 351790 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SECTOR SUR, COMUNA DE TIMAUKEL, V ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-11-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2023-01-12 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2025-09-11 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 470918.8 | 530484.864 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 81.35 | 241524.993 | 97845.814 | 0 | 26182.773 | 24133.794 | 47529.247 | 0 | 25604.348 | 25627.498 | 30673.652 | 31921.855 | 4270.628 | 25581.198 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, CABO DE HORNOS, PORVENIR, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030689-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 351791 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SECTOR SUR, COMUNA DE TIMAUKEL, V ETAPA, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | A | 1. OBRAS | 589713-10-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-12-07 | 2023-07-17 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2025-07-29 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice Polinomico | 4097266.304 | 6127572.385 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 73.66 | 3190475.307 | 820441.146 | 0 | 569524.62 | 171524.01 | 31485.325 | 47907.191 | 212520.3 | 212920 | 362000 | 245818.777 | 911739.6 | 425035.484 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40036436-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252 CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 376307 | ESTUDIO DE INGENIERIA: PROYECTO MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252-CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | A | 2. ESTUDIOS | 589713-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-26 | 2023-10-26 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2025-01-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 571200 | 488376 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 99.9 | 41955.476 | 41100 | 0 | 0 | 0 | 41100 | 0 | 855.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038454-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 372104 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XIV ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-18-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2026-04-15 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 579054 | 578839.8 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 50.05 | 334000 | 82087.197 | 0 | 17217.748 | 15287.159 | 49582.29 | 0 | 27763.71 | 27811.92 | 27860.12 | 27908.32 | 27956.52 | 28004.72 | 84607.493 | 113506.29 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038454-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 389702 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA, SECTOR COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XIV ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. (SEGUNDO LLAMADO) | A | 1. OBRAS | 589713-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2024-01-17 | 2024-02-26 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2026-03-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5069314.47 | 5174173.062 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 47.3 | 2177000 | 1076473.972 | 0 | 422804.759 | 0 | 394024.393 | 259644.82 | 103300 | 82800 | 82960 | 355317.281 | 197868.264 | 228907.899 | 49372.584 | 2072493.71 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038629-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION HOLLEMBERG; SENO OBSTRUCCION - BAHIA PINTO, XII REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 403376 | ESTUDIO DE INGENIERIA: CONSTRUCCIÓN CAMINO DE PENETRACIÓN HOLLEMBERG; SENO OBSTRUCCIÓN - BAHÍA PINTO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (CUARTO LLAMADO) | A | 2. ESTUDIOS | 589713-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-12 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2026-10-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 750735.3 | 774445.64 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 32 | 507546.17 | 222306.17 | 0 | 0 | 142453.08 | 79853.09 | 0 | 35864.981 | 0 | 151370.225 | 98004.794 | 0 | 0 | 0 | 338277.85 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038633-0 | REPOSICION RUTA 9, SECTOR CORDON ARAUCO-CASAS VIEJAS,PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 372264 | ESTUDIO DE INGENIERIA: ¿REPOSICIÓN RUTA 9, SECTOR CORDÓN ARAUCO ¿ CASAS VIEJAS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA¿ | A | 2. ESTUDIOS | 589713-7-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-21 | 2023-10-25 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-03-03 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 934150 | 775400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 100 | 118621.964 | 118621.964 | 0 | 0 | 0 | 118621.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40039644-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 403829 | Conservación de Seguridad Vial, Habilitación de Zonas Despejadas, Ruta 9 N, Km 52,000 al 78,000, Camino Punta Arenas-Puerto Natales-Rio Baguales, Comuna de Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | 589713-15-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-05 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-12-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 437169.298 | 396197.715 | 76701306-K | EMPRESA DE SERV. Y CONSTR. SUR ROMERAL LTDA. | 100 | 28425.715 | 28425.715 | 0 | 28425.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40040121-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 386231 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Reposición Carpeta Granular, Camino Y-530, km 2 al 16, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | 589713-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-04 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2025-09-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1316924.746 | 1422709.743 | 77678383-8 | GRUPO LOGISTICO GW | 99.904 | 756230.519 | 753917.917 | 0 | 499807.386 | 96927.2 | 157183.331 | 0 | 0 | 2312.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40040121-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 405991 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino Y-50, Km 40,0 al Km 61,0, Comuna de Rio Verde, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Segundo LLamado) | N | 1. OBRAS | 589713-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-11-21 | 2024-12-17 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2026-05-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2068181.028 | 2480258.911 | 93546000-K | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 48.087 | 1818637.267 | 1218116.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218116.76 | 104300 | 0 | 41560 | 157350 | 67850 | 73850 | 155610.507 | 900000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049983-0 | MEJORAMIENTO INTERSECCIONES RUTA 9 SECTOR: CIRCUNVALACION Y AVENIDA FREI | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384528 | ESTUDIO DE PREINVERSION MEJORAMIENTO INTERSECCIONES RUTA 9 SECTOR: CIRCUNVALACIÓN Y AV. FREI., REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-56-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-26 | 2024-10-15 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2026-02-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 560811.3 | 487900 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 299211 | 169186.834 | 0 | 72545.23 | 0 | 0 | 96641.604 | 0 | 0 | 0 | 130024.166 | 0 | 0 | 0 | 230600 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40057477-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 394978 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Reposición Carpeta de Rodado Ruta Y-150, Cruce Ruta 9 N-Lago Sarmiento-Guarderia Lago Grey, Km 40,9 al 57,3 y Ruta Y-158, Cruce Y-150-Pudeto-Estacionamiento Salto Grande, Km 0,0 al 1,49, Comuna Torres | A | 1. OBRAS | 589713-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-07-02 | 2024-07-23 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2025-08-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2173202.56 | 2452345.281 | 76392767-9 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 52.433 | 1403531.46 | 795822.302 | 0 | 216969.853 | 267602.903 | 311249.546 | 0 | 0 | 0 | 77100 | 123840 | 154950 | 251819.158 | 0 | 600000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40057477-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 394979 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Sello Doble Tratamiento D.T.S., Ruta Y-50 (Capa Adicional de D.T.S.), Camino Cruce Ruta 9 N (Cabeza del Mar)-Río Pérez-Bahía Williams, Km 0,000 al Km. 8,560, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magalla | A | 1. OBRAS | 589713-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-19 | 2024-05-24 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2025-09-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1365226.305 | 2358357.428 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 72.815 | 1786856.245 | 830755.354 | 0 | 445827.254 | 384928.1 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 153200 | 120000 | 236100.891 | 146800 | 0 | 672269.31 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40057477-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 394982 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Recapado Asfaltico Ruta 9 Norte-Punta Arenas-Puerto Natales-Rio Baguales, Km 207,2 al Km 213,1, Comuna Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | A | 1. OBRAS | 589713-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-23 | 2024-07-02 | 2024-07-11 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2025-08-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3164920.549 | 3638989.935 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 85.55 | 2269783.852 | 1043608.581 | 0 | 32461.1 | 0 | 1011147.481 | 0 | 508494.35 | 0 | 148808.5 | 206473.919 | 362398.502 | 0 | 0 | 1821906.41 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40057477-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 394990 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN RUTINARIA, CONVENIO DE CONSERVACION MOP-CMT RUTA Y-85, IV Etapa, CAMINO CRUCE Y-71 (ONAISSIN) ¿ LAGO FAGNANO - CORDILLERA DARWIN, TRAMO RIO RASMUSSEN - RIO AZOPARDO ¿RIO BETBEDER, KM 0,0 KM 77.400 Y RUTA Y-763, CAMINO C | A | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2027-10-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1617826.28 | 1617826.28 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 557910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94230 | 99655 | 99845 | 52650 | 47712 | 47025 | 116793 | 775824 | 522999.5 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40057477-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 403455 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Reemplazo Puente Mecano Río del Oro, Sector Baquedano por Alcantarilla Corrugada Tipo Arco Perfil Bajo. Ruta Y-635, Cruce Y-71 (Cruce Baquedano)-Porvenir, Km 12,0, Comuna Porvenir, Provincia de Tierra d | A | 1. OBRAS | 589713-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-11 | 2024-10-10 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2025-11-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 785202.579 | 869931.331 | 76701306-K | EMPRESA DE SERV. Y CONSTR. SUR ROMERAL LTDA. | 0 | 912918.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153600 | 0 | 76500 | 123840 | 155100 | 155400 | 248478.72 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40058454-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 405990 | Camino Básico por Conservación, Ruta Y-545, Cruce Ruta 257CH - Punta Dungeness, Km 0,0 al Km 16,0, Comuna de San Gregorio, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Segundo LLamado) | N | 1. OBRAS | 589713-18-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-11-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-15 | 2026-10-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3899602.606 | 4796135.814 | 93546000-K | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 0 | 2150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95400 | 213000 | 535000 | 1306600 | 3626345.894 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40058454-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 413667 | Camino Básico por Conservación, Ruta Y-85, Cruce Ruta 257CH (Onaissin) - Lago Fagnano - Cordillera Darwin, Km 0,0 al Km 19,0, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 589713-2-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-18 | 2027-02-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4964345.872 | 4964345.872 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 5242653.932 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40059816-0 | REPOSICION PUENTE SOMBRERO EN RUTA EN RUTA Y-665, COMUNA DE PRIMAVERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 410518 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Sombrero en Ruta Y-665, Comuna de Primavera (Nuevo 2025) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 750240 | 0-0 |  | 0 | 10420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10420 | 416800 | 406380 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40059816-0 | REPOSICION PUENTE SOMBRERO EN RUTA EN RUTA Y-665, COMUNA DE PRIMAVERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 410519 | Reposición Puente Sombrero en Ruta Y-665, Comuna de Primavera (Nuevo 2025) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4100000 | 0-0 |  | 0 | 51200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51200 | 2283200 | 2061620 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40064178-0 | CONSERVACION RED VIAL, CONS. PERIÓDICA, PTE. RÍO PENITENTE, COMUNA DE LAGUNA BLANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 414642 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Puente Río Penitente, Ruta 9 Norte, Km 146,15; Comuna de Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 589713-3-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-12 | 2025-07-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-22 | 2026-09-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1918987.273 | 1918987.273 | 0-0 |  | 0 | 406700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54900 | 132000 | 165300 | 54500 | 1593300 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40011260-0 | DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACION SISTEMA GESTIÓN PARA CONSERV. ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309828 | Estudio Diagnóstico Puentes e Implementación Sistema Gestión para Conservación Etapa II | A | 2. ESTUDIOS | 5048-94-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-02-12 | 2021-03-29 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2024-06-04 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 2149382.374 | 1960000 | 77367895-2 | CONSORCIO DDQ-APSA DIAGNOSTICO DE PUENTES LIMITADA | 79.38 | 145834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40015705-0 | DIAGNOSTICO ESPECIFICACIONES TECNICAS M. C. (V-5) ACTUALIZACION POR DESEMPEÑO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309836 | Estudio Básico Diagnóstico Especificaciones Técnicas MC-V5 Actualización por Desempeño | N | 2. ESTUDIOS | 5048-89-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-25 | 2024-12-27 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2026-03-06 | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL, CAUTÍN, VALDIVIA | IQUIQUE, COQUIMBO, RANCAGUA, TEMUCO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 135187.819 | 126140 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 86824.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38999 | 0 | 0 | 0 | 47825.529 | 0 | 0 | 49244.875 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40016879-0 | ACTUALIZACION EST HIDROLÓGICO Y DIS HIDRAULICO EN M.C. CAMBIO CLIMÁTICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372097 | Estudio Básico Actualización Est Hidrológico y Dis Hidráulico en M.C. Cambio Climático | N | 2. ESTUDIOS | 5048-88-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-11-22 | 2024-12-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-23 | 2026-04-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 117278.07 | 117278.07 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134762 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40024372-0 | ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN 1 MANUAL DE CARRETERAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351609 | ESTUDIO BÁSICO ANÁLISIS ACTUALIZACIÓN VOLUMÉN 1 MANUAL DE CARRETERAS (AÑO 2023) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2025-05-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 242287.5 | 237002.394 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 80 | 116852.589 | 63718.094 | 0 | 63718.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53134.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40024373-0 | ACTUALIZACION LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329553 | Estudio Básico Actualización Levantamiento de Censo de Transito de la Red Vial. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-61-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-23 | 2021-10-27 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2026-04-23 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, COLCHAGUA, CURICO, BIO-BIO, CAUTÍN, OSORNO, COYHAIQUE, MAGALLANES, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, COQUIMBO, VALPARAISO, SAN FERNANDO, CURICO, ALTO BIO BIO, TEMUCO, OSORNO, COYHAIQUE, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 2238713.826 | 1820000 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 526767 | 234907.4 | 0 | 234907.4 | 0 | 0 | 0 | 144378 | 0 | 0 | 0 | 147481.6 | 0 | 0 | 434789 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40024381-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329555 | Estudio Básico "Diagnóstico Auscultación Automatizada De Pavimentos". | A | 2. ESTUDIOS | 5048-89-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-23 | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2025-01-15 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CHAÑARAL, ELQUI, PETORCA, COLCHAGUA, CURICO, CONCEPCION, CAUTÍN, OSORNO, COYHAIQUE, ÚLTIMA ESPERANZA, CHACABUCO, VALDIVIA, PARINACOTA, DIGUILLÍN | ALTO HOSPICIO, MEJILLONES, CHAÑARAL, ANDACOLLO, CABILDO, CHEPICA, CURICO, CHIGUAYANTE, CARAHUE, OSORNO, COYHAIQUE, NATALES, COLINA, CORRAL, GENERAL LAGOS, BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 1288348.34 | 1300000 | 78886810-3 | APSA LTDA. | 0 | 189307.8 | 189307.8 | 0 | 125829 | 0 | 63478.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40032572-0 | DIAGNOSTICO SEG VIAL VARIAS RUTAS DE LAS REG TARAPACA, ANTOFAGASTA Y ATACAMA. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 388466 | Estudio Básico Diagnóstico Seguridad Vial varias rutas de la Red Vial de Las Regiones de Tarapacá, Antofagasta Y Atacama (Segundo Llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-55-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-08 | 2024-01-05 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2025-04-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 435000 | 476000 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 332541.3 | 126461.3 | 0 | 0 | 126461.3 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 81080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40032573-0 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTENCION DE PUENTES DE LA RED VIAL ETAPA 1. REGION V | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 389931 | Estudio Básico Diagnóstico Del Sistema de Contención de Puentes de La Red Vial Etapa 1. Región V. (Segundo llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-24 | 2024-08-28 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2026-03-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 295000 | 361760 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 224100 | 37395.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37395.131 | 93100 | 0 | 93604.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147232 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40032587-0 | ACTUALIZACION VOLUMEN 3 MANUAL DE CARRETERAS DISEÑO SÍSMICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351732 | Estudio Básico "Análisis Actualización Volumen 3 Manual de Carreteras Diseño Sísmico". | N | 2. ESTUDIOS | 5048-90-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-22 | 2024-12-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-23 | 2026-12-15 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 201744.27 | 201744.27 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281534 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043117-0 | ACTUALIZACION DE PUNTOS CENSALES DE TRÁNSITO Y SU ASIGNACIÓN A LA RED VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372068 | ESTUDIO BÁSICO ACTUALIZACIÓN DE PUNTOS CENSALES DE TRÁNSITO Y SU ASIGNACIÓN A LA RED VIAL | A | 2. ESTUDIOS | 5048-46-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-14 | 2023-11-24 | 2023-12-18 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2026-04-06 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1099800 | 1280780.409 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 423396.216 | 376258.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376258.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47138.207 | 661791 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043135-0 | DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION NUEVO SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372057 | Estudio Básico Diagnóstico e Implementación nuevo Sistema de Información para la Gestión Vial | A | 2. ESTUDIOS | 5048-30-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-18 | 2023-08-29 | 2023-09-14 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2025-11-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1200948 | 1068620 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 419930.073 | 240746.282 | 0 | 9219.073 | 0 | 0 | 231527.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178774.791 | 0 | 409 | 157000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043145-0 | DIAGNOSTICO ESTIMACION Y REDUCCION HUELLA CARBONO EN OBRAS VIALES V y VI REG. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372055 | Estudio Básico Diagnóstico Estimación y Reducción Huella Carbono en Obras Viales Regiones de Valparaíso y O Higgins. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-40-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-08-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-02 | 2026-10-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 242569.6 | 242569.6 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043828-0 | ACTUALIZACION METODOLOGIAS GESTION Y DET ESTADO CNOS PAV, NO PAV Y SOL BASICAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372052 | Estudio Básico Actualización Metodologías Gestión y Determinación Estado Caminos Pavimentados, no Pavimentados y Soluciones Básicas | A | 2. ESTUDIOS | 5048-39-O-123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-22 | 2023-10-31 | 2023-11-16 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2027-01-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1274450 | 1412841.97 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 421249 | 392998.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392998.453 | 0 | 0 | 0 | 28250.547 | 0 | 0 | 0 | 843606 | 100000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40048171-0 | ANALISIS Y ACTUALIZACION RUTA INTERLAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 382303 | Estudio Básico "Análisis Y Actualización Ruta Interlagos" Regiones de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-75-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-12 | 2024-03-26 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2025-09-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 730373 | 714000 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 579298.712 | 346666.278 | 0 | 172555.712 | 0 | 174110.566 | 0 | 0 | 124875 | 0 | 0 | 107757.434 | 0 | 0 | 111132 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40050091-0 | ACTUALIZACION CONDICIÓN ESTRUCTURAL VARIOS CAMINOS RED VIAL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381055 | Estudio Básico Actualización Condición Estructural Varios Caminos Red Vial Nacional | A | 2. ESTUDIOS | 5048-37-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-03 | 2023-08-29 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2025-02-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 796943 | 684812.965 | 76706289-3 | CONSORCIO APSA-DDQ ESTUD.BAS.ACTUAL.COND.ESTRUCTUR | 100 | 77194.824 | 77194.824 | 0 | 57766.741 | 0 | 19428.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054532-0 | DIAGNOSTICO LEVANTAMIENTO NECESIDAD CONSERV TUNELES REG ANTOF, COQUIMBO, ARAUCANIA, VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392652 | Estudio Básico Diagnostico Levantamiento Necesidad Conserv Túneles Reg Antof, Coquimbo, Araucanía, Valparaíso (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 382000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 425000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | VALPARAISO, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | VALPARAISO, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ALGARROBO, CARTAGENA, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054548-0 | DIAGNOSTICO DECLARACION AMBIENTAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392661 | Estudio Básico Diagnostico Declaración Ambiental de Materiales de Construcción de La Dirección de Vialidad (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 233000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 258000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054551-0 | DIAGNOSTICO CARRETERAS SISTEMA 2+1 REG TARAPACA, MAULE Y AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392670 | Estudio Básico Diagnostico Carreteras Sistema 2+1 Reg Tarapacá, Maule y Aysén (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 513000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 568500 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054567-0 | DIAGNOSTICO PARA GENERACIÓN CONECTIVIDAD VIAL INTERURB DENTRO ÁREAS BAJO PROTECCIÓN OFICIAL. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392678 | Estudio Básico Diagnostico para Generación Conectividad Vial Interurb dentro áreas bajo protección oficial (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 279500 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 309750 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054570-0 | DIAGNOSTICO CONECTIVIDAD FRONTERIZA ALTA MONTAÑA Y ZONAS EXTREMAS DE CHILE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392679 | Estudio Básico Diagnostico Conectividad Fronteriza Alta Montaña y Zonas Extremas de Chile (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 512500 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 568500 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058845-0 | DIAGNOSTICO CONSULTORIAS VARIAS REGIONES 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351860 | DISEÑO CONSERVACION DE PUENTES EN RUTA D-377-E, LONGITUDINAL INTERIOR CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO (NUEVO 2022) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-10-01 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS | Sin Reajuste | 0 | 521000 | 0-0 |  | 0 | 354484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354484 | 213406.74 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058845-0 | DIAGNOSTICO CONSULTORIAS VARIAS REGIONES 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 395486 | CONSULTORIA PARA CONSERVACION PUENTE TOCONAO, RUTA 23-CH, PROVINCIAS DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 362950 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 398950 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058845-0 | DIAGNOSTICO CONSULTORIAS VARIAS REGIONES 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 395560 | CONSULTORIA PARA CONSERVACION PUENTE SAN PEDRO DE ATACAMA, RUTA B-241, PROVINCIAS DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 385000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063382-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE CAMINOS PAVIMENTADOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063382-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE CAMINOS PAVIMENTADOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 416296 | Estudio Básico ¿Diagnóstico Auscultación Automatizada de Pavimentos¿ | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2937462 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1500000 | 1584000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063383-0 | ANALISIS MEDICIONES DE RUIDO EN RUTAS REGIONES ZONA AUSTRAL DE CHILE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063383-0 | ANALISIS MEDICIONES DE RUIDO EN RUTAS REGIONES ZONA AUSTRAL DE CHILE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411228 | Estudio Básico Analisis Mediciones de Ruido para Rutas de la Red Vial Nacional 3 Regiones (Nuevo 2025) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 422000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250000 | 308000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40065877-0 | ANALISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS BASICOS Y NO PAVIMENTADOS SIST. ALTO RENDIMIENTO ETAPA I | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40065877-0 | ANALISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS BASICOS Y NO PAVIMENTADOS SIST. ALTO RENDIMIENTO ETAPA I | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410522 | Análisis Estructural de Caminos Básicos y No Pavimentados Sist. Alto Rendimiento Etapa I (Nuevo 2025) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1797782 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800000 | 1232000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | TAMARUGAL, ANTOFAGASTA, CACHAPOAL, BIO BIO, CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE, ARICA | HUARA, ANTOFAGASTA, MOSTAZAL, LOS ANGELES, LAMPA, CURACAVI, EL MONTE, ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091009-0 | REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 414266 | GASTOS EN PUBLICACION 2025 VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1900 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | BIO BIO, DIGUILLÍN | QUILLECO, CHILLAN, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30387326-0 | CONSERVACIÓN RUTA N-589-Q, CHILLAN - YUNGAY - PTE. LA FABRICA -CANTERAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 330035 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL - CRUCE Q-45 (CANTERAS), ENTRE EL KM 54,4 AL KM 73,4, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-20-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-07 | 2021-07-29 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2022-10-07 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 209620 | 236339.95 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 73.29 | 4055.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4055.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Interregional | BIO BIO, DIGUILLÍN | QUILLECO, CHILLAN, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30387326-0 | CONSERVACIÓN RUTA N-589-Q, CHILLAN - YUNGAY - PTE. LA FABRICA -CANTERAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 330036 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL - CRUCE Q-45 (CANTERAS), ENTRE EL KM 54,4 AL KM 73,4, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-11-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-10 | 2021-06-11 | 2021-07-09 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2022-12-21 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 3715864.012 | 3246545.636 | 83407700-0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 100 | 486.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, HUASCO, LIMARI, SAN ANTONIO, CARDENAL CARO, CURICO, ARAUCO, MALLECO, OSORNO, CAPITAN PRAT, MAGALLANES, MELIPILLA, VALDIVIA, ARICA, PARINACOTA, ITATA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, ALTO DEL CARMEN, COMBARBALA, EL QUISCO, MARCHIHUE, HUALAÑE, CAÑETE, COLLIPULLI, SAN JUAN DE LA COSTA, TORTEL, LAGUNA BLANCA, CURACAVI, LANCO, CAMARONES, PUTRE, COELEMU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40025147-0 | CONSTRUCCION PASARELAS LONGITUDINALES PEATONALES EN BADENES VARIAS REGIONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372069 | Diseño de Ingeniería Construcción Pasarelas Longitudinales Peatonales En Badenes Varias Regiones (Nuevo 2023) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2028-07-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 483181 | 0-0 |  | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 505000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 334654 | CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL, RED VIAL NACIONAL 2020-2022, PLAN DE RECUPERACION; CAMINOS 1) X-84, KM. 0,000 a KM. 22,586;2) X-901, KM. 0,000 A KM. 45,000;3) X-894, KM. 0,000 A KM. 26,415;4) X-903 KM. 0,000 A KM. 27,000, COMUNA DE COCHRANE, PROVIN | A | 1. OBRAS | 5283-6-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-10 | 2021-06-10 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-12-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 399722.058 | 390542.53 | 76096611-8 | TECNO SERVICIOS LIMITADA | 31.23 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 339023 | Conservación Red Vial, Seguridad vial, Ruta 1 Dm 406.380 al Dm 410.825, Ruta A-504 Dm 0,740 al Dm 1,940, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-12-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-08 | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2023-01-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5999858.155 | 4507402.454 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 366477 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL, TRAVESÍAS, RUTA N-45, CRUCE N-49 (CHILLÁN) - TRES ESQUINAS DE CATO - CRUCE N-31 (SAN FABIÁN), COMUNA DE CHILLÁN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-28-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-11-28 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2023-06-11 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 202300 | 256006.76 | 76128021-k | ESCAMET ING Y CONST. CABEZAS Y LEIVA LTDA. | 100 | 213.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 405152 | TERMINACION CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL, RED VIAL NACIONAL 2020-2022, PLAN DE RECUPERACION; CAMINOS 1) X-84, KM. 0,000 a KM. 22,586;2) X-901, KM. 0,000 A KM. 45,000;3) X-894, KM. 0,000 A KM. 26,415;4) X-903 KM. 0,000 A KM. 27,000, COMUNA DE COCH | N | 1. OBRAS | 5283-27-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-10-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2025-11-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 311780 | 368437.042 | 15162115-5 | LUIS ALBERTO AVILA SALINAS | 0 | 380482.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 51550 | 51600 | 51650 | 155100 | 19082.338 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40029507-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 331430 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2020, Provincia de Arauco, Región del Biobío. 2°Llamado | A | 1. OBRAS | 5268-1-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-01-26 | 2021-03-02 | 2021-03-30 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2022-04-20 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 704000 | 787090.396 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 100 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40029507-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 341420 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE 2020. (PLAN DE RECUPERACIÓN) TERCER LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1068829-26-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-07 | 2021-07-28 | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2022-04-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 437638.065 | 508802.116 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 100 | 466.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 346342 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN TRAVESIAS RUTA J-60 PROVINCIA DE CURICÓ 2021 REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 1297-42-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-19 | 2021-12-21 | 2022-04-28 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-12-06 | CURICO | CURICO, HUALAÑE | Indice de Precios al Consumidor | 288982.813 | 280375.972 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100 | 133.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.696 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40045164-0 | NORMALIZACION MEDIDAS MITIGACION ACUSTICA EN RUTAS DE LAS REGIONES 5, 6 Y 13 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391277 | DISEÑO NORMALIZACION MEDIDAS MITIGACION ACUSTICA EN RUTAS DE LAS REGIONES 5, 6 y 13 (NUEVO 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 282000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 310500 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40063936-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA SECTOR: SANTO DOMINGO - PICHILEMU | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 410461 | Reserva gasto administrativo 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40063936-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA SECTOR: SANTO DOMINGO - PICHILEMU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 411677 | Diseño de Ingeniería Construcción conexión vial ruta Costera sector: Santo Domingo - Pichilemu (Nuevos 2025) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2273454 | 0-0 |  | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52100 | 900 | 1259000 | 1190000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad - CAD | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40060375-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408702 | CAD 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 725372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725372 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40060375-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 414301 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CAD AÑO 2025 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 439305.451 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 439305.673 | 99691.673 | 0 | 31305.451 | 31883.778 | 16233.199 | 20269.245 | 47000 | 13000 | 47000 | 81000 | 47000 | 104614 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40060375-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 414305 | INSUMOS CAD AÑO 2025 SUBT 31 VIALIDAD XV REGION ARICA Y PARINACOTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2058194.549 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2056352.281 | 24933.281 | 0 | 0 | 0 | 12792.068 | 12141.213 | 100000 | 0 | 870000 | 153035 | 300000 | 580226 | 28158 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40060375-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 414442 | ADQUISICION DE AGUA DE USO INDUSTRIAL PARA OPERACIONES EN FAENA CAD AÑO 2025 VIALIDAD XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49999.71 | 34.71 | 0 | 34.71 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 39965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40060375-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 414446 | ARRIENDO MAQUINARIA APOYO FAENAS CAD AÑO 2025 VIALIDAD XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 205000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 25000 | 0 | 65000 | 50000 | 45000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060375-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414926 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 747000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29999.54 | 11841.54 | 0 | 0 | 11841.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 3158 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408702 | CAD 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 131553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131553 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 411922 | Tarapaca Maquinarias: Compras Agiles, Dv Tarapacá 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 65909.442 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13194.259 | 13194.259 | 0 | 0 | 4652.316 | 4198.273 | 4343.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 413198 | PROPIO PECULIO, DV 234 TARAPACA 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2199.65 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 331.944 | 331.944 | 0 | 0 | 331.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 414456 | CAD DV TARAPACA AÑO 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1163579.525 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1025886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 389084 | 85000 | 31802 | 20000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 414835 | Tarapacá Maquinaria: Combustible maquinarias, DRV Tarapacá 2025. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 376344.774 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 506610.01 | 72457.01 | 0 | 7195.492 | 7975.835 | 16898.425 | 40387.258 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 433896 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414926 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 747000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1399.82 | 417.82 | 0 | 0 | 417.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 182 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 414970 | Tarapaca CAD: Suministro de Base Estabilizada, con su consecuente traslado y disposición en los caminos públicos A-400 y A-402, ID: 1024-19-LQ24 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 284933.6 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 284933.6 | 284933.6 | 0 | 234192 | 50741.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 416647 | Tarapacá CAD: Mezcla asfáltica en frío, DRV Tarapacá 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 17374 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 101065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83691 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 416648 | Tarapacá CAD: Aumento Suministro de Emulsión Asfáltica de Quiebre Lento CSS-1H, para las Rutas 15-CH, A-40, A-760 y A-605, ID 1024-1-LQ24, IF: R. Marquezado | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 44296.56 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 44296.56 | 44296.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44296.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 417960 | Tarapaca CAD: Suministro de Tachas reflectantes y adhesivo bituminoso; para ser utilizadas en las rutas 15-CH, A-402, A-456, A-400, A-703, A-514, A-555 y A-40, ID: 1024-10-LE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 417961 | Tarapaca CAD: Suministro de Pintura Acrílica blanca y Microesferas, ID: 1024-7-LP25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 93206.096 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 417963 | Tarapaca CAD: Suministro de Barreras Metálica de Contención Doble Onda y sus correspondientes accesorios para ser utilizadas en las Rutas A-555, A-525, A-475, A-565 y A-760, ID: 1024-6-LP25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 48980.667 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 417964 | Tarapaca CAD: Suministro de Emulsión Asfáltica de quiebre lento CSS-1H para las rutas 15-CH, A-40, A-555, A-514, A-645 y A-703, ID:1024-15-LP25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 230000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219114 | 10886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 417965 | Tarapaca CAD: Suministro de 2.000 sacos de 20 kilos de Mezcla asfáltica pre dosificada, ID: 1024-5-LE25 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 17374 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17374 | 17374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 417966 | Tarapaca CAD: Suministro Material Granular para la ruta A-456, ID: | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 270000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 417967 | Tarapacá CAD: Barreras de hormigón varias rutas, DRV Tarapacá 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 417968 | Tarapacá CAD: Estabilizador iónico, DRV Tarapacá 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 417969 | Tarapacá CAD: Adquisición señaléticas para trabajos de la Administración Directa, ID: | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060405-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 417970 | Tarapacá Maquinaria: Adquisición lubricantes, filtros e insumos, ID: | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 68464.1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 116291.1 | 464.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.1 | 115827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 394799 | ADM. DIRECTA 2024. Adquisición Cl. Magnesio - Sal Deshielo. | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 221003.111 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 394813 | MATERIAL GRANULAR - ASFALTO. CAD.2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 682270.043 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 394825 | ADM. DIRECTA 2024. Servicio Horas Máquina ( Arriendo Maq.) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 727859.942 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51455.6 | 51455.6 | 0 | 51455.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 394827 | SUMINISTRO DE PETROLEO DIESEL. CAD. 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 447456.139 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 32169.39 | 32169.39 | 0 | 32169.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408702 | CAD 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1489722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489722 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 410883 | ADM. DIRECTA 2025. Adquisición Cl. Magnesio - Sal Deshielo. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 410886 | MATERIAL GRANULAR - ASFALTO. CAD.2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 410888 | SEGURIDAD VIAL. CAD. 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 26931.817 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10483.163 | 10482.163 | 0 | 0 | 0 | 10482.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 410892 | OTROS MATERIALES E INSUMOS PARA CAD 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 16133.682 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13516.496 | 13516.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13516.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 410895 | ADM. DIRECTA 2025. Servicio Horas Máquina ( Arriendo Maq.) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 410897 | SUMINISTRO DE PETROLEO DIESEL. CAD. 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 173476.093 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 109476.093 | 109476.093 | 0 | 5061.793 | 47992.812 | 29979.921 | 26441.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 410911 | SISTEMA MONITOREO, CONTROL Y GESTIÓN DE EQUIPOS. GPS. CAD 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 410917 | Adquisición de Herramientas para Maquinas y Equipos 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 410937 | Adquisicion de Herramientas para Administracion directa 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3871917.934 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2620121.292 | 935.292 | 0 | 0 | 935.292 | 0 | 0 | 459680 | 840000 | 339849 | 334013 | 346020 | 297853 | 1771 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 411668 | Servicio de Carguio y Transporte de Suministro 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 413660 | MEZCLA ASFALTICA PREDOSIFICADA . | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 29155 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29155 | 29155 | 0 | 0 | 29155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 413847 | Suministro de Material Granular. Ruta B-247 LIC; 993-11-LQ25 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 219519.3 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 219519.3 | 219519.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219519.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 413848 | Suministro Material Base Estabilizada. Ruta B-905 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 155266.44 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 155266.44 | 155266.44 | 0 | 0 | 0 | 155266.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 413864 | Servicio Días Maquinas Tracto con Cama Baja. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 29988 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29988 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 413865 | Cloruro de Magnesio OP. Recebo Ruta B-247 Prov. el Loa LIC; 993-32-LE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 43429.478 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43429.478 | 43429.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43429.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 413866 | Servicio 60 dias Camion Aljibe Ruta B-247 Prov. el Loa | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 414295 | Arriendo Camion Lechador OP Lechada Prov Taltal | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 81567.36 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27401 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 414296 | Suministro y Transporte de M3 de Arena Ruta B-924 LIC; 993-14-LE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 18624 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23133.6 | 23133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23133.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 414840 | SUMINISTRO AGUA PARA FAENA 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33136.354 | 33136.354 | 0 | 22072.596 | 11063.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414926 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 747000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13999.73 | 6866.73 | 0 | 0 | 6866.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1133 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 415970 | Suministro Emulsion CSS-1H Ruta B-924 B-955 Taltal LIC; 993-21-LP25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 145770.24 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12566.4 | 12566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 416299 | Suministro de 1300 Hitos Arista Tipo Teja | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 21642.53 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21642.53 | 21642.53 | 0 | 0 | 0 | 21642.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 416684 | SERVICIO HORAS MAQUINAS CAMIONES ALJIBES LIC; 993-6-LQ25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 132804 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 132804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132804 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 417088 | Suministro de Material Granular, OP 7.306.04F02 Recebo | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 159650.4 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 159650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159650 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 417089 | Servicio 30 dias Rodillo Compactador OP. 7.306.04F02 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 19635 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19635 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 418063 | Sacos de Asafalto en Frio Predosificado | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 27132 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 418194 | Suministro de 300Ton Cloruro de Magnesio OP. 7.306.04F02 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 21063 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21063 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 418328 | Suminstro Base estabilizadora Ruta B-905 2024-2025 993-73-LQ24 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 219546.67 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 219546.67 | 219546.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219546.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 418350 | Suministro Bischofita Ruta B-247 LIC: 993-47-LE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20106.24 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16239 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 418380 | Servicio de arriendo de Motoniveladora en apoyo OP 7.306.04F02 Ruta B-247 LIC: 993-46-LE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 40840.8 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12482 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 418491 | Suministro Sacos de Asfalto Prov Antofagasta LIC: 993-48-LE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060382-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 418771 | Suministro de Sal para deshielo Ruta 23-CH | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40060424-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408702 | CAD 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3601 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060424-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 411867 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS PROVINCIA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 691540.945 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 691540.945 | 306840.945 | 0 | 91512.928 | 71599.614 | 79166.536 | 64561.867 | 50000 | 80000 | 68500 | 61300 | 52300 | 42300 | 30300 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060424-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 411869 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS PROVINCIA DE COPIAPO REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 356960.59 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 356960.9 | 142089.9 | 0 | 45025.554 | 26227.6 | 53560.54 | 17276.206 | 25750 | 4000 | 4750 | 4750 | 4750 | 89620 | 81251 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060424-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 411870 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS PROVINCIA DE HUASCO REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 570822.532 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 570822.262 | 165943.262 | 0 | 6366.072 | 67703.622 | 28347.489 | 63526.079 | 104918 | 80000 | 101072 | 90254 | 20741 | 5000 | 2894 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060424-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 411905 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS UNIDAD DE MAQUINARIA REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 58140.193 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58539.193 | 5140.193 | 0 | 5140.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 399 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060424-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 411906 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS CUADRILLA-TRATAMIENTO SIMPLE REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4745533.743 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4745533.778 | 244236.778 | 0 | 110717.6 | 25542.398 | 73912.138 | 34064.642 | 1189332 | 150000 | 1007585 | 1408500 | 727965 | 8500 | 9415 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40060424-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 411915 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS DE COMBUSTIBLE REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 530247.997 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 530247.997 | 215247.997 | 0 | 80028.919 | 23385.863 | 38263.214 | 73570.001 | 30000 | 35000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060424-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414926 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 747000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000.35 | 1601.35 | 0 | 0 | 1601.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 399 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060400-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 412893 | CAD REGIONAL VIALIDAD REGIÓN DE COQUIMBO 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99999.675 | 3489.675 | 0 | 3489.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 56510 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060400-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 412895 | CAD PROVINCIA DE ELQUI VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1200000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1199999.728 | 428037.728 | 0 | 80510.128 | 10343.48 | 215163.9 | 122020.22 | 72586 | 27000 | 110880 | 142462 | 102141 | 120000 | 196893 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060400-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 412902 | CAD PROVINCIA DE LIMARI VIALIDAD REGIÓN DE COQUIMBO 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1300000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1299999.315 | 39574.315 | 0 | 19442.494 | 0 | 0 | 20131.821 | 65673 | 90000 | 100320 | 128894 | 250000 | 268080 | 357458 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060400-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 412904 | CAD PROVINCIA DE CHOAPA VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 700000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 699999.949 | 164764.949 | 0 | 77948.142 | 74221.49 | 12595.317 | 0 | 34565 | 70000 | 52800 | 67839 | 48639 | 104900 | 156492 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060400-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 412911 | ARRIENDO HORAS MAQUINAS CAD VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1316106 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1316105.989 | 660804.989 | 0 | 68378.59 | 298511.619 | 104302.643 | 189612.137 | 122140 | 130000 | 67140 | 69917 | 116319 | 0 | 149785 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060400-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 412914 | COMBUSTIBLE CAD VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 683000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 683000.724 | 176206.724 | 0 | 60258.311 | 46978.677 | 34416.477 | 34553.259 | 68300 | 35000 | 68300 | 68300 | 68300 | 67630 | 130964 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408702 | CAD 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1312379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312379 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412089 | LABORATORIO REGIONAL VALPARAISO COMBUSTIBLE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412090 | MAQUINARIA REGIONAL ARRIENDO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 9000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412091 | COMBUSTIBLE CAMIONETAS CAD | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 105243.6 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 105241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10524 | 10524 | 10524 | 10524 | 10524 | 10524 | 42097 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412092 | COMBUSTIBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS CAD REGION DE VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 654041.1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 654041.649 | 234267.649 | 0 | 77604.917 | 40169.026 | 79504.391 | 36989.315 | 63704 | 31609 | 63964 | 96319 | 63964 | 49724 | 50490 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412095 | ADMINISTRACIONM DIRECTA REGION DE VALPARAISO MATERIALES E INSUMOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 836158.68 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 836158.36 | 157251.36 | 0 | 0 | 73938.27 | 58423.05 | 24890.04 | 0 | 3256 | 164380 | 34720 | 153267 | 65650 | 257634 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412098 | PROVINCIA DE VALPARAISO CAD MATERIALES E INSUMOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 223534.867 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 223535.475 | 6919.475 | 0 | 0 | 0 | 6919.475 | 0 | 5076 | 8525 | 4846 | 28175 | 153660 | 8423 | 7911 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412099 | PROVINCIA DE LOS ANDES CAD MATERIALES Y SUMINISTROS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 232460 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 232459.685 | 6439.685 | 0 | 0 | 0 | 6439.685 | 0 | 24300 | 10000 | 40000 | 43000 | 89000 | 19720 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412121 | PROVINCIA DE PETORCA CAD MATERIALES E INSUMOS ARRIENDOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1027951.9 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1027688.858 | 224563.858 | 0 | 0 | 0 | 96517.121 | 128046.737 | 303196 | 4568 | 21567 | 124319 | 201480 | 147995 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412125 | PROVINCIA DE QUILLOTA CAD MATERIALES Y SUMINISTROS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 355860 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 355859.7 | 4081.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4081.7 | 25000 | 21000 | 21000 | 60000 | 95000 | 60000 | 69778 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412127 | PROVINCIA DE SAN ANTONIO CAD MATERIALES Y SUMINISTROS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 807500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 807500.315 | 248220.315 | 0 | 0 | 52725.925 | 142658.39 | 52836 | 132200 | 0 | 80000 | 171000 | 3700 | 109000 | 63380 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412129 | PROVINCIA DE SAN FELIPE CAD MATERIALES Y SUMINISTROS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150620 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150619.686 | 2689.686 | 0 | 0 | 2689.686 | 0 | 0 | 9180 | 7600 | 1800 | 123000 | 4300 | 210 | 1840 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412131 | ISLA DE PASCUA CAD INSUMOS Y SUMINISTROS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 318000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 30000 | 132000 | 108000 | 24000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 412135 | PROVINCIA DE MARGA MARGA CAD MATERIALES Y SUMINISTROS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 345098.05 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 345097.746 | 88753.746 | 0 | 0 | 10266.106 | 0 | 78487.64 | 3144 | 24512 | 0 | 0 | 19812 | 28058 | 180818 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 413528 | 2025 FIAR COMBUSTIBLE REGIONAL, VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 600 | 16483002-0 | PEDRO TAPIA ARENAS | 0 | 599.52 | 494.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.52 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 413532 | 2025 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES PROVINCIA VALPARAISO, REGION DE VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 400 | 15714899-0 | HERNAN EDUARDO OLIVARES ZU?IGA | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 413534 | 2025 FIAR COMBUSTIBLES EQUIPOS MENORES PROVINCIA DE LOS ANDES, VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 12312418-9 | SERGIO BENEDICT SEREY PALACIOS | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 413607 | 2025 FIAR COMBUSTIBLES EQUIPOS MENORES PROVINCIA DE PETORCA, VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 250 | 15814750-5 | IVON STHEFANIE DE CARMEN SAGREDO BARRIOS | 0 | 250.32 | 147.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.32 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 413614 | 2025 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES PROVINCIA DE QUILLOTA, VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 12729162-4 | JOHANNA GUILLERMINA QUINTEROS LEPEZ | 0 | 500 | 350 | 0 | 100 | 80 | 90 | 80 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 413618 | 2025 FIAR COMBUSTIBLES Y EQUIPOS MENORES PROVINCIA DE SAN ANTONIO, VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 11052567-2 | MARIA PAZ ARAVENA DONAIRE | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 413619 | 2025 FIAR COMBUSTIBLES EQUIPOS MENORES PROVINCIA DE SAN FELIPE, VIALLIDAD REGION DE VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 120 | 12312300-K | RUTH ELIZABETH FERNANDEZ ARAYA | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414926 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 747000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 213999.917 | 167376.917 | 0 | 0 | 167376.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 30623 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060423-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 415887 | 2025 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENRES ISLA DE PASCUA, VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 11945191-4 | JACQUELINE PAKOMIO GARAY | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408702 | CAD 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 762706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762706 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413712 | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Subdepartamento de Maquinaria DVRM, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 13050112-5 | ANDREA MARIANGEL URETA | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413713 | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Santiago, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 14045497-4 | FREDDY ANDRES QUEZADA BARRERA | 0 | 1500 | 80 | 0 | 0 | 25 | 0 | 55 | 150 | 150 | 150 | 150 | 245 | 150 | 425 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413714 | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Talagante, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 10629322-8 | PATRICIA IRENE CAMPOS SEPULVEDA | 0 | 1500.31 | 139.31 | 0 | 0 | 0 | 89.31 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 361 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413715 | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Maipo, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 19161243-4 | ESTEFANÍA EDITH NAVARRO NACHAR | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413716 | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Melipilla, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 14312261-1 | MANUEL PATRICIO ORDONEZ AVILES | 0 | 1500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 350 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413717 | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Cordillera, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 14149827-4 | LILIAN MACARENA PIZARRO COFRE | 0 | 1500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 450 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413718 | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Chacabuco, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 17584367-1 | GLENIG MARISEL HUICHIMAN URRUTIA | 0 | 1499.57 | 149.57 | 0 | 0 | 0 | 149.57 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413719 | FIAR para Compra de Combustible para Equipos Menores, Materiales e Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Unidad de Laboratorio Regional DVRM, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 14485056-4 | JOSE SALAMANCA ZAGAL | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 300 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413878 | Contrato de Programación. St. 31 CAD | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4114270 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1064013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 337067 | 489946 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 414084 | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Chacabuco, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 711314.628 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 711314.643 | 86597.643 | 0 | 9205.929 | 23123.843 | 33885.077 | 20382.794 | 72727 | 53946 | 72727 | 72727 | 72727 | 125072 | 154791 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 414447 | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Melipilla, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 799999.835 | 415047.835 | 0 | 224651.269 | 132344.984 | 5720.963 | 52330.619 | 17836 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 79833 | 87283 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 414450 | Gastos por Propio Peculio St 31 CAD 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 414465 | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Cordillera, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 499999.97 | 128737.97 | 0 | 0 | 0 | 67994.685 | 60743.285 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 70000 | 87257 | 26005 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 414466 | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Talagante, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 508039.884 | 282324.884 | 0 | 2462.946 | 2118.219 | 210897.513 | 66846.206 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 37675 | 0 | 8040 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 414470 | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Maipo, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 499999.693 | 16080.693 | 0 | 3280.281 | 1899.11 | 8797.213 | 2104.089 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 90000 | 168919 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 414471 | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Santiago, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 499999.746 | 64071.746 | 0 | 8112.006 | 0 | 50542.265 | 5417.475 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 90000 | 120928 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 414628 | Arriendo de Maquinaria, Equipo de Movimiento de Tierra. Licitación 1106-2-LQ24 (continuidad del ctto 403358) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 95933.788 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19187 | 0 | 14023 | 19187 | 19187 | 24351 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 414699 | Adquisición de Combustible para maquinarias y Equipos CAD, 1020-32-LR21 (Saldo) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 74478.791 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 77420.387 | 77420.387 | 0 | 6478.791 | 11031.483 | 23212.461 | 36697.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414926 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 747000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 177200.004 | 27960.004 | 0 | 0 | 27960.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 77240 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 415030 | Continuidad de contrato de Arriendo de Maquinaria, Equipo de Movimiento de Tierra. Licitación 1106-2-LQ24 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 95933.788 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95933.952 | 26297.952 | 0 | 0 | 11300.635 | 5431.669 | 9565.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69636 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 415238 | Gasto de Propio Peculio de Combustible, Programa CAD, año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70.03 | 70.03 | 0 | 0 | 45 | 25.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 415307 | Servicio de Arriendo de Maquina, Equipo de Asalto, ID 1106-32-LQ23, año 2025 (continuación) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 25788.453 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31713.463 | 19109.463 | 0 | 0 | 19109.463 | 0 | 0 | 0 | 12604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060387-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 418537 | Servicio de arriendo Pavimentadora de Asfalto OC 1106-24-SE25 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 59254.146 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 59254.288 | 11258.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11258.288 | 0 | 0 | 47996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410685 | Suministros Provincia de Cardenal Caro | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400000.129 | 355711.129 | 0 | 7431.449 | 233373.28 | 114906.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44289 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410686 | Administración Directa Cardenal Caro | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000.447 | 3971.447 | 0 | 351.05 | 0 | 0 | 3620.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46029 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410687 | Suministros Colchagua | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 399999.912 | 258330.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258330.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41669 | 100000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410694 | Suministros Cachapoal | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 299999.55 | 143567.55 | 0 | 0 | 143567.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156432 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410695 | Administración Directa Cachapoal | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000.477 | 24294.477 | 0 | 351.05 | 0 | 0 | 23943.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25706 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410696 | Suministros Oficina Regional (Emulsiones, Gravilla, Polvo de Roca, etc.) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 449999.528 | 360143.528 | 0 | 98436.848 | 45078.545 | 114229.254 | 102398.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89856 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410699 | Consumo de Combustible y Lubricantes Maquinaria | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 299999.976 | 235622.976 | 0 | 81836.949 | 42237.06 | 59906.712 | 51642.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64377 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410700 | 150 días de arriendo Camión Tolva de capacidad mínima de 10m3, para apoyo equipo TSS, perteneciente a la Dirección de Vialidad de la Región del Libertador Bernardo O¿Higgins. Adjudicación Res. (e) DRV O´Higgins n° 1055 de fecha 26 de octubre de 2023, Cont | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8639.36 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8639 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410701 | 180 días de Arriendo Camión Aljibe, para apoyo en las labores de recebo granular y reperfilado de caminos de la Provincia de Colchagua. Adjudicación Res. (E) DRV O´Higgins n° 127 de fecha 10 de febrero de 2023, Contrato Res. (E) DRV O´Higgins N° 141 de fe | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7378 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7378 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410703 | 150 días de camión aljibe, capacidad mínima 15 m3, para apoyo al equipo TSS, Vialidad Región de O´Higgins. Adjudicación Resolución (e) DRV O´Higgins n° 951 de fecha 03 de octubre de 2023, Contrato Resolución (e) DRV O´Higgins n° 974 de fecha 05 de octubre | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6415.828 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6416 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410705 | 50 días de rodillo liso de 10 toneladas mínimo, para apoyo TSS, Vialidad Región de O´Higgins. Adjudicación Res. DRV O´Higgins n°952 de fecha 03 de octubre de 2023, Contrato Res. DRV O´Higgins n°975 de fecha 05 de octubre de 2023. Saldo del contrato $5.969 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5969.811 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5970 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410707 | 60 días de arriendo de camion regador de asfalto (imprimador) , para apoyo equipo TSS, Vialidad O´Higgins . Res. Adjudicación n°379 de fecha 16 de abril de 20248, Res. Contrato n° 380 de fecha 16 de abril de 2024. Saldo del contrato $33.736.500.- | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 33736.5 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33737 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410710 | 180 días de arriendo de Camión Aljibe, para apoyo en las labores de peperfilado y recebo de bases granulares en caminos de la Provincia de Colchagua; Vialidad Región O´Higgins. Adjudicación Res. (e) DR O´Higgins n° 275 de fecha 20 de marzo de 2024. Contr | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 10266.177 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10266.177 | 10266.177 | 0 | 0 | 0 | 10266.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410711 | 25 días de arriendo de Hincadora para las Provincias de Cachapoal y Colchagua, Vialidad Región del Libertador Bernardo O¿Higgins. Adjudicación Res. (e) DRV O´Higgins n° 543 de fecha 27 de mayo 2024. Contrato Res. (e) DRV O´Higgins n°546/2024. Saldo del co | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7682.64 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7683 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410712 | 60 días de arriendo de camión aljibe para trabajos de apoyo al equipo de Administración Directa de la Provincia de Cardenal Caro, perteneciente a la Dirección de Vialidad Región O´Higgins. Res. Adjudicación DRV O´Higgins n° 741 de fecha 12 de julio de 202 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4412.52 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4412.52 | 4412.52 | 0 | 4412.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410713 | 60 días de arriendo de Motoniveladora para trabajos de apoyo del equipo de movimiento de tierra de la Provincia de Colchagua, perteneciente a la Dirección de Vialidad Región del Libertador Bernardo O¿Higgins. Res. Adjudicación n° 777 de fecha 24 de julio | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12740.925 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12740.925 | 12740.925 | 0 | 9555.694 | 0 | 3185.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410716 | 60 días de arriendo de Retroexcavadora para trabajos de apoyo en relleno de erosiones e instalación de tuberías en los caminos de la Provincia de Colchagua, perteneciente a la Dirección de Vialidad Región de O¿Higgins. Adjudicacion Res. (e) DRV O´Higgins | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6961.5 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6961.5 | 6961.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6961.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410724 | 130 días de arriendo de camión aljibe, el cual se utilizara para apoyar trabajos de pavimentación para diversos caminos Regionales según la Programación CAD; Vialidad Región de O´Higgins. Adjudicación Res. (e) DRV O´Higgins n° 1160 de fecha 13 de noviembr | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 42126 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42126 | 17136 | 0 | 7140 | 0 | 5355 | 4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24990 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410725 | 130 días arriendo de Rodillo de 10 Ton o superior, el cual se utilizara para apoyar trabajos de pavimentación para diversos Caminos Regionales según la Programación Cad; Vialidad Región de O´Higgins. Adjudicación Res (e) DRV O´Higgins n° 1161 de fecha 13 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 42126 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42126 | 17136 | 0 | 7140 | 0 | 5355 | 4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24990 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410726 | 60 días arriendo de rodillo liso, para trabajos programados en CAD 2024, Provincia de Colchagua, Perteneciente a la Dirección de Vialidad Región de O´Higgins. Res. Adjudicación DRV O´Higgins n°1055 de fecha 14 de octubre de 2024. Contrato Res. 107/2024. S | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 18611.5 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18611 | 8211 | 0 | 8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4379 | 6021 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 413406 | Global de Conservación por Administración Directa St 31 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3764884.213 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3808619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 200000 | 400000 | 550000 | 848511 | 857000 | 503108 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 414515 | 130 días de arriendo camión aljibe el cual se ocupara para apoyar trabajos de pavimentación a equipo Slurry 2, perteneciente a la Dirección de Vialidad Región O´Higgins. Res. Adjudicación 1298 de fecha 11 de diciembre de 2024. Res. Contrato 12 de fecha 07 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000.45 | 19700.45 | 0 | 6414.1 | 0 | 6872.25 | 6414.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 415529 | Terminadora de Asfalto (finisher), para apoyo de equipo de asfalto, Vialidad Región del Libertador Bernardo O¿Higgins. Adjudicacion Res. (e) DRV O´Higgins n° 1037/2024. Contrato Res. (e) DRV O´Higgins n° 1080/2024. Monto contratado $29.750.000.- | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 29750 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29750 | 29750 | 0 | 0 | 29750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 417523 | 130 días de arriendo de camión Tolva, Adjudicación Res. (e) DRV O´Higgins n° 327 de fecha 04 de febrero de 2025, Contrato Res. (E) DRV O´Higgins N° 476 de fecha 19 de febrero de 2025. Monto contratado $52.133.900.- | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 52133.9 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 52133.42 | 5614.42 | 0 | 0 | 0 | 2807.21 | 2807.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46519 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060359-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 418396 | 180 días de arriendo camión aljibe para labores de recebo y reperfilado, CAD 2025, provincia de Colchagua. Res. Adjudicación 813/2025, Res. Contratación 954/2025. Monto Contratado $48.109.320.- | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19999.644 | 1603.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18396 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40060370-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 411757 | Emergencias Región del Maule 2025 ST31 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 284505 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 281505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40060370-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 413809 | CCBB y CAD ST31 - Región del Maule | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1100000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 999999.932 | 587376.932 | 0 | 209569.103 | 225984.713 | 77604.755 | 74218.361 | 250000 | 0 | 162623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40060370-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 413812 | Combustible TAE y Cupón Electrónico ST31, Región del Maule | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1900000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1899999.616 | 932991.616 | 0 | 634450.479 | 108775.802 | 135364.674 | 54400.661 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 367008 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40060370-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 413815 | CAD provincia de Talca ST31 - Región del Maule | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1199999.814 | 272648.814 | 0 | 45052.389 | 24165.925 | 34272 | 169158.5 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 127351 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40060370-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 413816 | CAD provincia de Curicó ST31- Región del Maule | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 650000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 649999.699 | 79780.699 | 0 | 52479 | 6424.929 | 20876.77 | 0 | 140000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 115000 | 115219 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40060370-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 413817 | CAD provincia de Linares ST31 - Región del Maule | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1425000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1425000.435 | 515000.435 | 0 | 69434.685 | 9894.85 | 149892.4 | 285778.5 | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | 120000 | 200000 | 140000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40060370-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 413818 | CAD provincia de Cauquenes ST31- Región del Maule | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1100000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1499999.234 | 420227.234 | 0 | 33556.346 | 24787.7 | 111848.538 | 250034.65 | 200000 | 200000 | 77454 | 100000 | 100000 | 102318 | 300000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060402-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 411790 | Combustible para la Administración Directa Región de Ñuble - 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 450000.055 | 127220.055 | 0 | 41564.728 | 20205.177 | 33171.473 | 32278.677 | 40000 | 40000 | 40000 | 47721 | 55264 | 59795 | 40000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060402-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 411791 | Materiales, herramientas e insumos para AD año 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4999999.876 | 774809.876 | 0 | 114255.735 | 25643.072 | 363238.394 | 271672.675 | 590000 | 400000 | 500000 | 500000 | 600000 | 635190 | 1000000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060402-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 411792 | Arriendo de Maquinaria para labores de AD - año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 397177 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 397177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100000 | 47177 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408702 | CAD 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 571202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571202 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 411961 | Combustibles (234) Región del Biobío año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 322000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 321999.499 | 254899.499 | 29200.125 | 75275.884 | 56962.382 | 55664.528 | 37796.58 | 43238 | 14335 | 9527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413390 | Suministro materia pétreo, Red Vial Zona Sur (1000-10-SE24), Provincia Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8697.741 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8697.476 | 8687.476 | 1922.564 | 712.096 | 3204.432 | 2759.372 | 89.012 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413391 | Adquisición material granular para conservación de caminos red vial zona norte (1000-9-SE24), Provincia Biobio 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1176.108 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1176.266 | 883.266 | 0 | 288.266 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413427 | Suministro Material Granular rutas S/R-Q-597-N (Ranchillo) y S/R-Q-742 (Vista Hermosa), Provincia Biobio 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 43600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43600 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413428 | Suministro material granular modalidad en Planta Zona Sur, Provincia Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50393.88 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50394 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413429 | Suministro material granular modalidad en Planta Zona norte, Provincia Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 41818.01 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41818 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413668 | Adquisición de barreras New Jersey de hormigón, Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 26084.8 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26084.8 | 26084.8 | 0 | 0 | 0 | 26084.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413952 | Adquisición soleras Tipo C, Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1821.6 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1821.6 | 1356.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356.6 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 413954 | Adquisición Barreras Metálicas Doble Onda y Elementos, Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 38727.17 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38727.17 | 38727.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38727.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414014 | Adquisición Emulsión Imprimante, Oficina Regional 2025 998-13-LQ24 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 109999.955 | 42178.955 | 0 | 2892.89 | 17094.35 | 19701.045 | 2490.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45326 | 22495 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414018 | Adquisición Mezcla Asfáltica Duqueco-La Isla, Oficina Regional 2025 998-10-LQ24 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 278833.898 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 278833.898 | 278833.898 | 0 | 0 | 0 | 263937.478 | 14896.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414019 | Suministro Mezcla Asfáltica Cuñibal-La Perla 998-18-LQ24 Provincia Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 163665.841 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 163665.841 | 163665.841 | 0 | 0 | 163665.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414020 | Mezcla asfáltica en caliente para camino O- 390, Cruce Camino a Lirquén (Penco) - Paso Superior Ruta 150 - Roa - Cruce N-48-O (Florida), Prov. Concepción. | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 269307.355 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414023 | Mezcla asfáltica en caliente para camino Q-652-O, Cruce Q-60-O (Ranquilco) - El Mirador - Cruce Q-60-O (Hualqui), Prov. Concepción. | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 380000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414025 | Mezcla asfáltica en caliente para camino Q- 115, Cruce Q-105 (Puente Curanadú) - Cruce Q-105 (Salto del Laja), Prov. Biobío. | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 234000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 234000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414027 | Mezcla asfáltica en caliente para camino P- 570, Cruce Ruta 160 (Pehuén) Rucarraqui, Prov. Arauco. 998-10-LP25 (Año 2025) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 102000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414028 | Mezcla asfáltica en caliente para camino P- 184, Cruce P-240 (Pichilo) - La Faja, Prov. Arauco. | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 145000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414029 | Servicio de Arriendo de Maquinaria y Equipos, Oficina Regional 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 125000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414034 | Mezcla asfáltica en caliente para camino S/R-Q-659, Cruce Q-61 (El Parrón) - El Sotano - La Tuna, Prov. Biobío. | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 48000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414037 | Mezcla asfáltica en caliente para camino Q-955, Mulchén (Calle Barros Arana) - Reserva Forestales, Prov. Biobío. | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 41889.148 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 5889 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414038 | Mezcla asfáltica en caliente para camino P- 354, Cruce P-358 (Las Golondrinas) - Cruce P-352 (Quidico), Prov. Arauco | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 415000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 415000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414039 | Mezcla asfáltica en caliente para camino P- 610, Cruce P-500 - Cruce P-630(Pangueco), Prov. Arauco. | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 236382.017 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 222000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414042 | Mezcla asfáltica en caliente para camino Q-905, Cruce Q-955 (San Bernardo) - Casas Viejas - El Cisne, Prov. Biobío. | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 77000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414044 | Mezcla asfáltica en caliente para camino P- 304, Cruce P-230 (Alto Los Patos) Pitraleo, Prov. Arauco. 998-13-LQ25 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 181000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 181000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414047 | Adquisición de Piezas de Madera para superestructura de puentes, Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414118 | Adquisición Cajones de Hormigón Prefabricados, Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 15400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414133 | Adquisición de Combustible ADBlue, Provincia Arauco 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414134 | Adquisición de Señalización Vertical Lateral de cualquier tipo, Provincia Concepción 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414210 | Adquisición de diluyente acrílico, Oficina Regional 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1850.45 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1850.45 | 1850.45 | 0 | 1850.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414270 | Suministro Material Granular, Puesto Sobre Plataforma Para El Camino O-364, Cruce Ruta 126 S - Paso Superior Ruta 158 (Rinco) - Paso Superior Ruta 158 (San Antonio) - Cruce O-374, Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 38553.858 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38553.858 | 38553.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38553.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414271 | Suministro Material Granular, Puesto Sobre Plataforma Para Los Caminos O-374 Cruce Ruta 126 S (San Carlitos) - El Espino - Cienaguilla - Cruce O-390 Y Camino O- 536, Cruce O-330 (El Rosario) - Cruce O-532 (Las Lajuelas), Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 30464 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414272 | Suministro Material Granular, Puesto Sobre Plataforma Para El Camino O-654, Cruce Ruta 146 (Quillaimávida) - Cruce O-666 (Vaquería), Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 49263.858 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49263.858 | 49263.858 | 0 | 0 | 0 | 49263.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414274 | Suministro Material Granular, Puesto Sobre Plataforma Para Los Caminos O-800, Cruce Q-60-O (La Palma) - Estación Gomero - Cruce Q-60-O (Talcamávida) , Camino O-650, Cruce O-726 (Ranguel) - O-772 (Tres Puentes) Y Camino O-732 , Cruce O-726 (Ranguel) - O-7 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 39151 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414275 | Suministro Material Granular, Puesto Sobre Plataforma Para El Camino O-868, Cruce Ruta 156 (Curalí) - Cruce O-866 (Curalí Alto), Provincia Concepción 2025 ID 999-16-LE25 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 39624.858 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39625 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414276 | Suministro Material Granular, Puesto Sobre Plataforma Para El Camino O-874, Cruce O-882 (La Huerta) - Cruce O-886 (Balseadero San Rosendo), Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 33318.334 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33318 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414277 | Suministro Material Granular, Puesto Sobre Plataforma Para El Camino O-878, Cruce O-882 (Tanahuillín) - Las Varas, Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 31387.44 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31387 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414278 | Suministro Material Granular, Puesto Sobre Plataforma Para El Camino O-890, Cruce O-886 (Curamávida) - Cruce O-894 (Lo Pacheco), Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 40500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414279 | Suministro Material Granular, Puesto Sobre Plataforma Para El Camino O-894, Cruce O-882 (El Sauce) - Torre Dorada, Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 24988.81 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414280 | Suministro Material Granular, Puesto Sobre Plataforma Para Los Caminos O-892, Cruce O-882 (Tanahuillín) - Buenuraqui Y Camino O-848, Cruce Ruta 156 (Las Parritas) - San Adrián - Cruce O-900, Provincia Concepción 2025 ID 999-17-LE25 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 29532.23 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414283 | Suministro de Material Granular Puesto A Piso En Acopio De Recinto Fiscal Enlace Penco, Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 21420 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414285 | Suministro De Material Granular Puesto A Piso En Acopio De Recinto Fiscal Curalí Y Pelún, Comuna De Santa Juana, Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 36854.3 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36854.3 | 36854.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36854.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414287 | Suministro De Material Granular Puesto A Piso En Acopio De Recinto Fiscal Cangrejillo Y Hualqui, Comuna De Hualqui,Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 43604.456 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43604.456 | 43604.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43604.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414303 | Adquisición tubos polietileno alta densidad, Provincia Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 21000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414304 | Adquisición de tinetas Mezcla Asfáltica, Provincia Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 13000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414323 | Suministro Tubos HDPE, Provincia Biobio 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 70039.252 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 10850 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414324 | Suministro de Cajones Prefabricados, Provincia Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 11500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414325 | Suministro de Vigas de Eucaliptus, Provincia Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 42000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414326 | Suministro de Barreras Metálicas, Provincia Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414327 | Suministro Material Granular Puente Caliboro-Los Puentes, Provincia Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 49200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49200 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414328 | Suministro de Material Granular modalidad acopios (Nicodahue), Provincia Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 36000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414330 | Suministro de Material Granular modalidad acopios (Yumbel), Provincia Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 14500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414332 | Suministro de Madera distintas escuadrías, Provincia Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 52000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414333 | Suministro Insumos Varios CAD, Provincia Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 38746.256 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38746 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414391 | Materiales e insumos para trabajos AD, Provincia Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414432 | Adquisición tubos polietileno alta densidad, Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 14216 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414445 | AD 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 534346.345 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 718983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422589 | 33665 | 262729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414459 | Adquisición de piezas de madera para mantención de puentes, Provincia de Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 45977.138 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45977.138 | 45977.138 | 0 | 45977.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414724 | Fiar adquisición de materiales y útiles en general, Provincia de Arauco año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 13604013-8 | ENZO ANDRES HORMAZABAL VASQUEZ | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414783 | Adquisición 3.000 M3 de Material Granular, puesto sobre plataforma de los Caminos Cruce Ruta 160 (Cruce Pilpilco) - Cruce Ruta 160 (Los Álamos),Cruce P-60-R (Tres Pinos) - Cuyinco Y Cruce P-230 (Antilhue) - El Rosal - Cruce P-486 (El Manzano), Red Vial Zo | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 185000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414784 | Adquisición 3.000 M3 de Material Granular, puesto Sobre Plataforma de Los Caminos Cruce P-60r (Leiva) - Cruce P-632 (Huichicura) Y Cruce P-500 (Licauquén) -Ponotro Paicaví , Red Vial Zona Sur, Provincia de Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 140000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414785 | Adquisición de 2700 M3 de Material Granular para Bacheos de Caminos de la Red Vial AD, Provincia de Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 125000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 55000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414786 | Adquisición de 5400 M3 de Material Granular puesto en Acopio para Bacheos de Caminos Plan Buen Vivir, Provincia de Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69660 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 80340 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414787 | Adquisición de Madera para trabajos de Puentes de caminos de la Red Vial AD, Provincia de Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414788 | Adquisición de Kits de pegamento epoxico apto para tachas y tachones para trabajos en la Red Vial AD, Provincia Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414789 | Adquisición de Elementos de Barreras de Seguridad Metálicas de Caminos de la Red Vial Ad, Provincia de Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 414791 | Adquisición de Soleras Tipo C para Caminos de la Red Vial AD, Provincia de Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414926 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 747000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 106000 | 15960 | 0 | 0 | 15960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 26040 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 415239 | Adquisición de 2000 M3 de Material Granular puesto en recintos fiscales Pemerahue y el Diezmo, para bacheos de capas de rodadura, Provincia de Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 415240 | Adquisición de 3000 M3 de Material Granular puesto sobre plataforma Cruce P-230-Pitraleo; P-20-Curuhuillin-Cruce P-40;Cruce P-40-Lingue-Cruce P-348, Provincia de Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 140000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10151 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416243 | Suministro de Material Granular Puesto a Piso En Acopio De Recinto Fiscal El Quillay, Las Raices e Inspectoría de Hualqui, Provincia Concepción 2025 ID 999-15-LE25 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 30343.215 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30343.215 | 30343.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30343.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416245 | Adquisición Señalización vertical lateral, Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416247 | Adquisición de Clavicotes, hilo corrido, pintura de puentes , Provincia Concepción 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4389 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416249 | Suministro Material Granular Rutas S/R-Q-222 (Quiquibueno) y S/R-Q-246 (Las Lomas), Provincia de Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 70850 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416250 | Suministro Material Granular rutas S/R-Q-532 (Canal Chequen) y S/R-Q-122 (Los Troncos) , Provincia de Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 54500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 54500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416251 | Suministro Material Granular Peñaflor - Los Huanacos, Provincia de Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 65500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 65500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416253 | Suministro Material Granular Las Toscas - Monte Verde - San Miguel, Provincia de Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 39500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416255 | Suministro de Material Granular modalidad acopios (Avellano) , Provincia de Biobio 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416256 | Suministro Material Granular Victoria - La Candelaria - Las Parcelas, Provincia de Biobío 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 43600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416257 | Suministro Material Granular Rere - Turquia por La Esperanza, Provincia de Biobio 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 22000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416601 | Adquisición de hilos corridos, pernos, tuercas y golillas - Provincia de ARAUCO - Región del Biobío. | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 417021 | Adquisición de materiales y útiles en general ( Repuestos equipos, maquinarias y vehículos, y adquisición materiales AD, Provincia Biobío año 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 800 | 13853296-8 | MARISOL LORENA ROJAS GALLEGOS | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 417156 | Servicio de recarga de cilindros de oxígeno y acetileno - Provincia de Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40060354-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 418599 | Adquisición de 5000 M3 de Material Granular puesto sobre plataforma, Caminos Cruce Ruta 160 (Curico)-Lumur-Cruce P-230; Cruce Ruta 160-Pehuen-Catriboli-Yeneco, Provincia de Arauco 2025 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 190000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40060357-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408702 | CAD 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15281 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060357-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 411147 | CAD 2025 PETROLEO (234) Vialidad Región de la Araucanía | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1999999.75 | 602637.75 | 0 | 0 | 304500.44 | 73258.645 | 224878.665 | 160000 | 150000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 287362 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060357-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 411151 | CAD 2025 TOPOGRAFIA (234) Vialidad Región de la Araucanía | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 500 | 450 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060357-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 411153 | CAD 2025 REGION SAL Y ARRIENDO MAQ. (234) Vialidad Región de la Araucanía | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 30000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060357-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 411155 | CAD 2025 CAMINOS BASICOS (234) Vialidad Región de la Araucanía | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2392358 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2192357.968 | 968667.968 | 0 | 286431.525 | 163756.013 | 253986.114 | 264494.316 | 150000 | 50000 | 50000 | 50000 | 31332 | 492358 | 400000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060357-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 411157 | CAD 2025 OTROS (234) Vialidad Región de la Araucanía | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1610.456 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 481 | 630 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060357-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 411274 | CAD 2025 CAUTIN (234) Vialidad Región de la Araucanía | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3592700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3592700.414 | 1028342.414 | 0 | 185519.215 | 235201.763 | 243630.956 | 363990.48 | 934043 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 30315 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060357-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 411358 | CAD 2025 MALLECO (234) Vialidad Región de la Araucanía | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3592793.544 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3583512.055 | 250015.055 | 0 | 6668.522 | 13861.739 | 21675.577 | 207809.217 | 594053 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 592488 | 546956 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060357-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414926 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 747000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24000.4 | 12281.4 | 0 | 0 | 12281.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 5719 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408702 | CAD 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2171600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171600 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413584 | MATERIAL PETREO REGIONAL-ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 480000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131070 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 32000 | 284930 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413586 | ARRIENDO CAMIONES REGIONAL-ST 31- AÑO 2025-VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 93000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93000.2 | 75779.2 | 0 | 22496.95 | 0 | 53282.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 7221 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413588 | PETROLEO REGIONAL-ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 317080 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 318080.336 | 286919.336 | 0 | 14754.651 | 122990.803 | 95103.375 | 54070.507 | 14200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15961 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413589 | ASFALTO EN CALIENTE Y EMULSIONES REGIONAL- ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1484618.696 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1484619.173 | 356310.173 | 0 | 0 | 123207.691 | 233102.482 | 0 | 482634 | 78309 | 150000 | 116068 | 60000 | 50000 | 191298 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413591 | SEGURIDAD VIAL REGIONAL-ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 9000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 3600 | 900 | 900 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413593 | MATERIAL PETREO PROVINCIAL VALDIVIA-ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1253000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1253000.072 | 401445.072 | 0 | 161660.072 | 239785 | 0 | 0 | 275100 | 95100 | 95100 | 105300 | 28540 | 157315 | 95100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413594 | ARRIENDO DE CAMIONES Y/O MAQUINARIAS PROVINCIAL VALDIVIA -ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 113381.304 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 113380.947 | 78017.947 | 0 | 41089.51 | 22291.794 | 12545.694 | 2090.949 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 2091 | 2454 | 15818 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413595 | ASFALTO EN FRIO PROVINCIAL VALDIVIA- ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413596 | MADERAS PROVINCIAL VALDIVIA-ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 79999.943 | 76539.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76539.943 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413597 | SEGURIDAD VIAL PROVINCIAL VALDIVIA- ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413598 | VIGAS PROVINCIAL VALDIVIA-ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 40000 | 20000 | 20000 | 60000 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413599 | TUBOS PROVINCIAL VALDIVIA-ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 38000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413603 | MATERIAL PETREO PROVINCIAL RANCO-ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1219420 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1219420 | 216580 | 0 | 0 | 0 | 216580 | 0 | 153369 | 100000 | 100000 | 83420 | 146631 | 301840 | 117580 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413604 | ARRIENDO CAMIONES Y/O MAQUINARIAS PROVINCIAL RANCO-ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION DE LOOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 13500 | 9000 | 4500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413605 | ASFALTO EN FRIO PROVINCIAL RANCO- ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 42500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 16000 | 6500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413606 | MADERAS PROVINCIAL RANCO-ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 85000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 31000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413608 | SEGURIDAD VIAL PROVINCIAL RANCO-ST 31- AÑO 2025- VIALIODAD REGION DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 55000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 19000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413610 | VIGAS PROVINCIAL RANCO-ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413612 | TUBOS PROVINCIAL RANCO-ST 31- AÑO 2025- VIALIDAD REGION XIV DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 55000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 19000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414926 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 747000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5999.66 | 2282.66 | 0 | 0 | 2282.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 717 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 415067 | MATERIALES E INSUMOS PROV. VALDIVIA AÑO 2025 VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000.357 | 2631.357 | 0 | 1121.337 | 0 | 1510.02 | 0 | 3369 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 415233 | APERTURA FIAR GASTOS ESTUDIOS CONSTRUCCION Y MANTENCION DE OBRAS P. VALDIVIA AÑO 2025 CUENTADANTE MARCELO GARNICA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5000 | 6000 | 14513974-0 | MARCELO ANDRES GARNICA REYES | 0 | 6000.4 | 3800.4 | 0 | 0 | 1000 | 1800.4 | 1000 | 1200 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060346-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 415235 | FIAR GASTOS ESTUDIO CONSTRUCCION Y MANTENCION DE OBRAS PROV. RANCO AÑO 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 13848191-3 | EMILIO JOSE SOTO HERNANDEZ | 0 | 999.93 | 335.93 | 0 | 0 | 0 | 335.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408702 | CAD 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1744275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667156 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411801 | Global de Gastos Año Anterior - Region de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 62111.51 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62111.51 | 62111.51 | 62111.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411807 | Global de gastos Tubos Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 49811 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411811 | Global de gastos Madera Puentes Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 99203.972 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39204 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411815 | Global de gastos Señales Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411816 | Global de gastos Material Pétreo Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 768465.245 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 901980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334144 | 143245 | 65057 | 60603 | 92354 | 85407 | 121170 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411911 | Global de Gastos Administración Directa Subt 31 CAD, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 130853 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 128492.15 | 39725.15 | 0 | 38333.97 | 0 | 0 | 1391.18 | 55466 | 26248 | 7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411916 | Global Arriendo Maquinaria Pesada Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 97000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 10000 | 0 | 20000 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411929 | Global de gastos horas maquina Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 40000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411930 | Global de gastos Asfalto Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 78594.884 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 78595 | 12495 | 0 | 0 | 0 | 12495 | 0 | 21328 | 25595 | 0 | 12505 | 6672 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411934 | Global de gastos Material granular Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 979840 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 979840 | 238000 | 0 | 0 | 0 | 238000 | 0 | 65000 | 0 | 185000 | 120000 | 131840 | 120000 | 120000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411938 | Global de gastos Alcantarillas Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 58000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411940 | Global de gastos Madera Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411942 | Global de gastos Señales Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 40750 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40750.44 | 21391.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21391.44 | 0 | 9000 | 10359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411943 | Global de gastos Estabilizadores (Sal, bischofita, etc) Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40000 | 13328 | 0 | 0 | 6664 | 6664 | 0 | 8000 | 9336 | 1336 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411944 | Global de Gastos Administración Directa Subt 31 CAD, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 28308.541 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 28309.04 | 3113.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113.04 | 0 | 13309 | 0 | 0 | 11887 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411952 | Global de gastos horas maquina Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 120000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411953 | Global de gastos Material granular Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 526031 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 526031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139911 | 129500 | 150810 | 52905 | 52905 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411954 | Global de gastos Alcantarillas Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 22864.2 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411955 | Global de gastos Madera Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 59085 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 59085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3968 | 55117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411956 | Global de gastos Señales Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5911.15 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411957 | Global de gastos Estabilizadores (Sal, bischofita, etc) Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411970 | Global de Gastos Administración Directa Subt 31 CAD, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 25000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411971 | Global de gastos Asfalto Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411972 | Global de gastos Material granular Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 591837.747 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 591838 | 151606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151606 | 40000 | 119350 | 90000 | 108394 | 82488 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411975 | Global de gastos Madera Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20324.565 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20324.1 | 18195.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18195.1 | 2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411978 | Global de gastos Estabilizadores (Sal, bischofita, etc) Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 21300.378 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411994 | Global de gastos Horas Maquina Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 185000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 185000 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 20000 | 45000 | 20000 | 22150 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412000 | Global de gastos señales, Provincia de Palena, Region de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 37434.465 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30515.241 | 23596.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23596.241 | 0 | 0 | 0 | 6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412020 | Global de gastos Combustible Regional, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1311515.778 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 951515.953 | 582735.953 | 51482.073 | 146296.929 | 131821.463 | 142187.204 | 110948.284 | 114728 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 124052 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412024 | Global de gastos Equipo Asfalto Regional, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2235327.874 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2465856.874 | 2465856.874 | 0 | 750425.675 | 635461.061 | 707579.421 | 372390.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412029 | Global de Gastos Administración Directa Subt 31 CAD, Regional, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 496566 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 626633 | 13566 | 0 | 0 | 7140 | 6426 | 0 | 0 | 58583 | 85866 | 51335 | 168000 | 155743 | 93540 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412035 | Global de Gastos Convenio de acero Regional, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 156128 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 156128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412039 | Global de gastos Seguridad Vial Regional, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 458686.17 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 356577.418 | 239930.418 | 0 | 0 | 0 | 95597.46 | 144332.958 | 0 | 61417 | 26675 | 0 | 0 | 28555 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412041 | Global de gastos Puentes Regional, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 447438.101 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 491902 | 156128 | 0 | 0 | 156128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230529 | 105245 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414926 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 747000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15999.945 | 11729.945 | 0 | 0 | 11729.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 270 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40060442-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 415366 | Global de Gastos Administración Directa Subt 31 CAD, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 37497 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81.7 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060453-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 398886 | OF. PROVINCIAL PCP: MATERIALES E INSUMOS CAD | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5596657.654 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2753331.827 | 428534.827 | 0 | 0 | 66108.498 | 239886.079 | 122540.25 | 0 | 220000 | 220000 | 350000 | 490000 | 513362 | 531435 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060453-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 398901 | OF. PROVINCIAL PCP: ARRIENDO MAQUINARIA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 902462.057 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 590000.276 | 485841.276 | 91990.868 | 129587.193 | 70908.225 | 48831.126 | 144523.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4159 | 100000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060453-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 411927 | COMBUSTIBLE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1121589.75 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1121588.713 | 390151.713 | 30153.878 | 25678.631 | 45954.371 | 44660.088 | 243704.745 | 30180 | 45000 | 112958 | 143760 | 112958 | 112958 | 173623 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060453-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 412147 | OP AYSEN: MATERIALES E INSUMOS CAD | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1241530.353 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1241530.343 | 205383.343 | 2968.49 | 62535.452 | 26403.569 | 55414.635 | 58061.197 | 23000 | 8308 | 57300 | 190560 | 317600 | 58065 | 381314 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060453-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 412149 | OP AYSEN: ARRIENDO MAQUINARIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 368180 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 368180.125 | 209105.125 | 0 | 48749.433 | 126321.692 | 34034 | 0 | 0 | 15000 | 80000 | 30000 | 19075 | 0 | 15000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060453-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 412150 | OP AYSEN: OTROS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 36000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36000.106 | 5602.106 | 0 | 0 | 0 | 2233.154 | 3368.952 | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 | 8398 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060453-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 412855 | OP. COYHAIQUE: INSUMOS CAD | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2071932.754 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2071932.872 | 724657.872 | 3867.5 | 124486.846 | 200065.18 | 186509.771 | 209728.575 | 63000 | 74395 | 36593 | 4635 | 180183 | 522712 | 465757 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060453-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 412856 | OP. COYHAIQUE: ARRIENDO MAQUINARIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 807941.954 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 807941.898 | 339099.898 | 0 | 33974.5 | 146667.5 | 158457.898 | 0 | 0 | 35700 | 35700 | 35700 | 15000 | 166500 | 180242 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060453-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 418099 | OF. REGIONAL: MATERIALES E INSUMOS CAD | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7993.05 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40060408-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408702 | CAD 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 84861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84861 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060408-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 411574 | Administración Directa Provincia de Ultima Esperanza, Programa 234 ST 31 (2025). | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 532200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 532700.333 | 178857.333 | 0 | 0 | 27743.66 | 64956.104 | 86157.569 | 74000 | 75500 | 49000 | 28500 | 59500 | 15000 | 52343 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060408-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 411577 | Administración Directa Provincia Tierra del Fuego, Programa 234 ST31 (2025). | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 968120 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 968120.25 | 237885.25 | 0 | 34500.45 | 91222.8 | 8162 | 104000 | 91000 | 22000 | 189500 | 90000 | 69000 | 135500 | 133235 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060408-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 411578 | Administración Directa Provincia de Magallanes, Programa 234 ST31 (2025) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1564000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1494000.089 | 460496.089 | 0 | 105186.556 | 127565.603 | 83178.032 | 144565.898 | 88000 | 148000 | 207000 | 115000 | 153000 | 174000 | 148504 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060408-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 411580 | Administración Directa Oficina Regional, Programa 234 ST31 (2025) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 483606.8 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 483607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 273607 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060408-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 411582 | Adquisición de Combustible, Programa 234 ST31, Región de Magallanes (2025). | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 822073.2 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 822073.266 | 214969.266 | 0 | 62252.565 | 56662.513 | 51009.922 | 45044.266 | 65000 | 65000 | 65000 | 72000 | 150000 | 100000 | 90104 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060408-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414926 | DEPTO. CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 747000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 71338.855 | 3160.855 | 0 | 0 | 3160.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 339 | 67339 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020220-0 | DIAGNOSTICO RIESGO GEOLÓGICO Y MITIGACIÓN EN CUEVAS DE ANZOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 413211 | Publicación Diagnostico Riesgo Geológico y Mitigación Cuevas de Anzota | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 0-0 |  | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020220-0 | DIAGNOSTICO RIESGO GEOLÓGICO Y MITIGACIÓN EN CUEVAS DE ANZOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 388276 | Diagnóstico Riesgo Geológico y Mitigación en Cuevas de Anzota y Playa Corazones | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 296297.324 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 296287.324 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40049585-0 | DIAGNOSTICO CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA SECTORES ARENILLAS NEGRAS y QUIANE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 416365 | Estudio Caracterización Arqueológica sectores Arenillas Negras y Quiane | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 97 | 0-0 |  | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40049585-0 | DIAGNOSTICO CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA SECTORES ARENILLAS NEGRAS y QUIANE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 418015 | CARACTERICZACIÓN ARQUEOLOGICA SECTORES ARENILLAS NEGRAS Y QUIANE L4 | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 349860 | 0-0 |  | 0 | 98722.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98722.2 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30065797-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RELOCALIZACIÓN CALETA PESQUERA ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 359568 | Asesoría a la Inspección Fiscal Diseño Relocalización Caleta Pesquera de Arica | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1262-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-28 | 2022-05-09 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2025-11-08 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 120400 | 127998 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40008050-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 364239 | Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas - Arica (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 978-12-O112 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-16 | 2022-09-26 | 2022-12-01 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2024-07-07 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 8520834.564 | 10286805.494 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020225-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR EX ISLA DEL ALACRÁN (ETAPAS 3 Y 4) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 367574 | Diseño Borde Costero Sector Ex Isla del Alacrán (etapas 3 y 4) L2 | A | 2. ESTUDIOS | 1262-9-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-26 | 2022-12-15 | 2023-03-16 | 2023-04-17 | 2023-05-17 | 2025-06-29 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 374500 | 403621.436 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 69.06 | 164187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24660 | 0 | 117013 | 0 | 22514 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020231-0 | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA CAMARONES | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 412980 | Publicación Mejoramiento Caleta Camarones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 0-0 |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020231-0 | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA CAMARONES | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 376667 | PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO CALETA CAMARONES | N | 2. ESTUDIOS | 11-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-25 | 2026-12-19 | ARICA | CAMARONES | Indice de Precios al Consumidor | 492417 | 492417 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 417437 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40046150-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA ARENILLAS NEGRAS ARICA 2DA EDICIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 381567 | Diseño del Mejoramiento BC Playa Arenillas Negras 2 | A | 2. ESTUDIOS | 1262-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 2023-08-28 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2025-01-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 394179.626 | 469073.755 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 59.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40046188-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO ETAPA 1, COMUNA ARICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 417136 | modificación de permiso de edificación | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40046188-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO ETAPA 1, COMUNA ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 395910 | Asesoría Inspección fiscal Mejoramiento BC Chinchoorro etapa 1 L2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1262-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-19 | 2024-08-26 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2025-09-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 406390 | 266060.136 | 11342451-6 | CARLOS ANIBAL ALVARADO SANCHEZ | 63.84 | 219352.878 | 114377.085 | 22473.302 | 22781.806 | 22791.2 | 23367.571 | 22963.206 | 22473.302 | 22473.302 | 22473.302 | 22473.302 | 15082.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40046188-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO ETAPA 1, COMUNA ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 395896 | Mejoramiento Borde Costero Playa Chinchorro etapa 1 L2 | A | 1. OBRAS | 1262-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-01 | 2024-04-15 | 2024-06-19 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2025-07-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6345260.247 | 7357770.81 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 52.97 | 6460372.535 | 2999949.654 | 445250.37 | 461473.039 | 277361.252 | 716471.03 | 1099393.963 | 740000 | 1000000 | 1000000 | 720422.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049426-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO SECTOR CUEVAS DE ANZOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 376226 | Conservación Borde Costero Cuevas de Anzota | A | 1. OBRAS | 978-1 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2023-09-28 | 2023-10-03 | 2023-11-24 | 2023-10-03 | 2024-06-29 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 489994.4 | 574292.05 | 76266135-7 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063766-0 | HABILITACION BORDE COSTERO PLAYA ARENILLAS NEGRAS,SECTOR NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 400994 | HABILITACIÓN BORDE COSTERO PLAYA ARENILLAS NEGRAS SECTOR NORTE | A | 1. OBRAS | 1262-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-12 | 2024-09-13 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2025-05-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 271793.121 | 273281.489 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 100 | 240090.558 | 240090.558 | 116456.952 | 56872.447 | 42283.906 | 24477.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40066030-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO, ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 403610 | Conservación Borde Costero Playa Chinchorro Etapa 2 | N | 1. OBRAS | 1262-17-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-17 | 2026-04-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3743672.142 | 4069374.282 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 0 | 1055702.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 100000 | 375702.14 | 500000 | 1013672.142 | 2000000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40066711-0 | MEJORAMIENTO PROTECCIONES MARITIMAS SECTOR LA CAPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 404896 | MEJORAMIENTO PROTECCIONES MARITIMAS SECTOR LA CAPILLA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 438434 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 358434 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | ESTUDIOS BÁSICOS | 40049936-0 | DIAGNOSTICO CALETAS PESQUERAS ARTESANALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 416813 | DIAGNOSTICO DE CALETAS PESQUERAS ARTESANALES REGION DE TARAPACA IQUIQUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 453102 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 499092 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30090001-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA SAN MARCOS, IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 374432 | Asesoría a la Inspección Fiscal de la Obra Reposición Infraestructura Portuarias Caleta San Marcos Iquique | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1263-13-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-12 | 2024-01-23 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2025-04-30 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 308892.703 | 259482.139 | 96831000-3 | INGEMED S.A. | 84.94 | 115100.673 | 77914.129 | 27613.366 | 15282.181 | 19099.97 | 12818.269 | 3100.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37186.544 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30090001-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA SAN MARCOS, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 374433 | Reposición Infraestructura Portuarias Caleta San Marcos Iquique | A | 1. OBRAS | 1263-9-0123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-16 | 2023-12-20 | 2024-02-27 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2025-03-15 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 4867529.734 | 5028587.929 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 1754382.578 | 1366056.713 | 467603.237 | 581982.442 | 271320.47 | 45150.564 | 0 | 0 | 388325.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30211072-0 | MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAYQUIQUE, IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 378921 | Diseño Mejoramiento Paseo Borde Costero Playa Huayquique Iquique | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1263-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-28 | 2023-05-12 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2025-07-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 201498.478 | 290000.436 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 89.38 | 60172.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12105.102 | 0 | 33638.988 | 0 | 0 | 14428.012 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30469789-0 | CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 416812 | DISEÑO CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS IQUIQUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 301614 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 333604 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40021352-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PISAGUA, COMUNA HUARA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 374447 | Factibilidad Reposición Infraestructura Caleta Pisagua Comuna de Huara | A | 2. ESTUDIOS | 1263-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-28 | 2024-04-15 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2025-07-06 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 216268.643 | 263548.692 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 69.49 | 106771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59346.192 | 0 | 0 | 47424.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE |  | PROYECTOS | 4002984-0 | CONSTRUCCION DE EMERGENCIA MURO PROTECCION COSTERA BELLAVISTA, IQUIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 412664 | PUBLICACION LLAMADO A LICITACION OBRA CONSTRUCCION DE EMERGENCIA MURO DE PROTECCION COSTERA BELLAVISTA , COMUNAIQUIQUE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40029840-0 | CONSTRUCCION DE EMERGENCIA MURO DE PROTECCION COSTERA BELLAVISTA , COMUNA IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 411640 | CONSTRUCCIÓN DE EMERGENCIA MURO PROTECCIÓN COSTERA BELLAVISTA, IQUIQUE | N | 1. OBRAS |  | En Adjudicación | Propuesta privada | 2025-03-27 | 2025-05-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-23 | 2026-03-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3020622.04 | 3020622.04 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 706796 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40038239-0 | MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME - OBRAS MARÍTIMAS, IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 374450 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME IQUIQUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-08-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 514875 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 358853 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40038239-0 | MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME - OBRAS MARÍTIMAS, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 374460 | MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME-OBRAS MARITIMAS IQUIQUE | N | 1. OBRAS | 978-8-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-10-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-02-10 | 2027-08-19 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 11301488.597 | 11301488.597 | 0-0 |  | 0 | 177373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177373 | 100 | 5744496 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049942-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA LOS VERDES, IQUIQUE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 391582 | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Los Verdes Iquique | A | 2. ESTUDIOS | 1263-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-28 | 2024-04-22 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2025-04-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 230651.75 | 287970.002 | 76376183-5 | CONSULTORES BARROS Y COMPAÑÍA LIMITADA | 63 | 180190.538 | 66102.938 | 0 | 0 | 66102.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65973.45 | 0 | 0 | 0 | 48114.15 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE |  | PROYECTOS | 40060690-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO BELLAVISTA, IQUIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 413129 | PUBLICACION LLAMADO A LICITACION PUBLICA CONSERVACION BORDE COSTERO BELLAVISTA, IQUIQUE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 313 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060690-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO BELLAVISTA, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 413124 | CONSERVACION BORDE COSTERO BELLAVISTA IQUIQUE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1157680 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 413293 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá |  |  | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070200-0 | REPOSICION PESCANTE CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 416300 | REPOSICIÓN PESCANTE CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME IQUIQUE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20974 | 0-0 |  | 0 | 21974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30371276-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, SECTOR LOS LOS PINARES-TROCADERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 338107 | Mejoramiento Borde Costero Antofagasta, Sector Los Pinares-Trocadero | A | 1. OBRAS | 978-3-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-17 | 2021-08-30 | 2022-04-14 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2024-10-14 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 5517546.948 | 10033987.185 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 100 | 561798.266 | 426203.137 | 327459.563 | 0 | 0 | 0 | 98743.574 | 53254.78 | 0 | 82340.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30484435-0 | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 370577 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Acceso y Obras Complementarias Playa La Chimba, Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1264-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-16 | 2024-04-02 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2025-07-24 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 218806.312 | 218370.95 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.A. | 72.75 | 129628.389 | 83864.358 | 16553.189 | 0 | 33521.69 | 16878.704 | 16910.775 | 16799.892 | 16800.242 | 12163.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30484435-0 | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 329786 | Construcción Acceso y Obras Complementarias Playa La Chimba, Antofagasta | A | 1. OBRAS | 1264-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-20 | 2023-12-06 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2025-06-13 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 4359874.814 | 5995174.67 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 72.75 | 3793286.906 | 2231605.812 | 1531242.491 | 289071.9 | 0 | 0 | 411291.421 | 171000 | 364000 | 292285.66 | 250000 | 280000 | 204395.434 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, TALTAL, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027031-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN RECUPERACIÓN OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 373085 | Conservación Playa Covadonga, Tocopilla | A | 1. OBRAS | 1264-9-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-13 | 2024-01-22 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2025-03-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1089247.118 | 1466922.211 | 87602100-5 | SOC INSTALADORA MECANICA Y ELECTRICA LIMITADA | 100 | 636616.352 | 554479.424 | 143675.669 | 0 | 316202.849 | 94600.906 | 0 | 82136.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038738-0 | CONSERVACION MUELLE CALETA PUNTA ARENAS, TOCOPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 370965 | Conservación Muelle Caleta Punta Arenas, Tocopilla | A | 1. OBRAS | 1264-10-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-13 | 2024-01-22 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2025-02-17 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 303546.96 | 704308.199 | 87602100-5 | SOC INSTALADORA MECANICA Y ELECTRICA LIMITADA | 100 | 354495.494 | 258335.79 | 0 | 237576.193 | 20759.597 | 0 | 0 | 96159.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038741-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BUENA, TOCOPILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 394914 | Diseño Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Buena Tocopilla | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1264-3-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-16 | 2024-12-04 | 2024-12-30 |  | 2024-12-30 | 2026-04-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 314878.765 | 314878.765 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 35.5 | 195582.808 | 114009.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114009.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81573.77 | 0 | 0 | 126649.414 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 40040546-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA HORNITOS, MEJILLONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 355334 | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Hornito, Mejillones | N | 1. OBRAS | 1264-2-0124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-10 | 2024-11-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-26 | 2026-07-21 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | Indice de Precios al Consumidor | 1750437.591 | 2700000 | 87602100-5 | SOC INSTALADORA MECANICA Y ELECTRICA LIMITADA | 0 | 688500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137700 | 137700 | 137700 | 275400 | 2065500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | HUASCO | FREIRINA | de Atacama | PROYECTOS | 30062899-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 393443 | Publicaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | HUASCO | FREIRINA | de Atacama | PROYECTOS | 30062899-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 373550 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Infraestructura Portuarias Caleta Chañaral de Aceituno | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-06-01 | HUASCO | FREIRINA | Sin Reajuste | 0 | 147642 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | HUASCO | FREIRINA | de Atacama | PROYECTOS | 30062899-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 263038 | Reposición Infraestructura Portuaria Caleta Chañaral de Aceituno Comuna de Freirina - Región de Atacama | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-02-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-29 | 2027-05-21 | HUASCO | FREIRINA | Indice de Precios al Consumidor | 8134718.666 | 8134718.666 | 0-0 |  | 0 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 100 | 3417645.666 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | HUASCO | FREIRINA |  | PROYECTOS | 30062899-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 397707 | VIATICOS Y TRASLADO REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA CHAÑARAL DE ACIETUNO, COMUNA FREIRINA | A | 7. VIATICOS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 490 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30063201-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA ANGOSTA. HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 276942 | Construccion Infraestructura Portuaria Caleta Angosta Comuna de Huasco | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | HUASCO | HUASCO | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 30068774-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BARRANQUILLA. CALDERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 372257 | Diseño Construcción infraestructura Portuaria Caleta Barranquilla | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1266-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-02-19 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2026-11-26 | COPIAPO | CALDERA | Sin Reajuste | 342262.521 | 342262.521 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227262.521 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 30069022-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA OBISPITO. CALDERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 393443 | Publicaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 30069022-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA OBISPITO. CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 276941 | Construccion Infraestructura Portuaria Caleta Obispito Comuna de Caldera | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | COPIAPO | CALDERA | Sin Reajuste | 0 | 1200000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | CALDERA |  | PROYECTOS | 30069022-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA OBISPITO. CALDERA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 397710 | VIATICOS Y TRASLADO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA OBISPITO, CALDERA | A | 7. VIATICOS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 290 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40000540-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA TOTORAL BAJO, COPIAPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 276822 | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Totoral Bajo | N | 1. OBRAS | 1266-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-04 | 2025-03-17 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2026-04-19 | COPIAPO | CALDERA | Indice de Precios al Consumidor | 2359300.026 | 2359300.026 | 76442434-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 0 | 1132464.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160698.235 | 250151.82 | 305783.29 | 338190.18 | 77640.487 | 0 | 1226836.014 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO |  | PROYECTOS | 40000540-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA TOTORAL BAJO, COPIAPO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 397711 | VIATICOS Y TRASLADO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA TOTORAL BAJO | A | 7. VIATICOS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 290 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40031734-0 | REPOSICION BORDE COSTERO SECTOR SUR PLAYA GRANDE, CHAÑARAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 393443 | Publicaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 152.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.691 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40031734-0 | REPOSICION BORDE COSTERO SECTOR SUR PLAYA GRANDE, CHAÑARAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 409193 | Diseño Obra de Arte Reposición Borde Costero Chañaral | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2025-09-12 |  |  | Sin Reajuste | 6800 | 6800 | 7433657-4 | ALICIA MARIA VILLARREAL MESA | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40031734-0 | REPOSICION BORDE COSTERO SECTOR SUR PLAYA GRANDE, CHAÑARAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 378914 | Reposición Borde costero sector sur playa grande Chañaral | A | 1. OBRAS | 1266-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-05 | 2023-06-01 | 2023-06-12 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2024-12-17 |  |  | Indice Polinomico | 4551397.901 | 5762525.355 | 76160478-3 | LAVEL INGENIERIA SPA | 92.72 | 1177375.206 | 967564.298 | 685482.159 | 201986.386 | 80095.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209810.908 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40031734-0 | REPOSICION BORDE COSTERO SECTOR SUR PLAYA GRANDE, CHAÑARAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 415892 | Ejecución Obra de Arte Borde Costero Chañaral | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2025-05-05 |  |  | Sin Reajuste | 126500 | 126500 | 7433657-4 | ALICIA MARIA VILLARREAL MESA | 0 | 126500 | 37950 | 0 | 0 | 0 | 37950 | 0 | 25300 | 0 | 0 | 37950 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40038775-0 | CONSERVACION DE BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS ETAPA I Y ETAPA II, BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 248656 | CONSERVACIÓN DE BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS ETAPA I Y ETAPA II, BAHÍA INGLESA, CALDERA | A | 1. OBRAS | 12676-3-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-26 | 2024-02-26 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2025-01-20 | COPIAPO | CALDERA | Indice de Precios al Consumidor | 608915.885 | 819077.747 | 76160478-3 | LAVEL INGENIERIA SPA | 100 | 117778.892 | 117778.892 | 0 | 0 | 117778.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama |  |  | de Atacama | PROYECTOS | 40070229-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 418730 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA, BORDE COSTERO HUASCO | N | 1. OBRAS | 1266-4-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-28 | 2026-02-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 972372.8 | 972372.8 | 0-0 |  | 0 | 948000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 300000 | 300000 | 300000 | 267466 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama |  |  | de Atacama | PROYECTOS | 40070229-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 418731 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA, CALETA CHAÑARAL | N | 1. OBRAS | 1266-2-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-07-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-27 | 2026-02-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 296571.8 | 296571.8 | 0-0 |  | 0 | 290541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 85000 | 85000 | 85541 | 80173.75 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama |  |  | de Atacama | PROYECTOS | 40070229-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 418732 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA, BORDE COSTERO PLAYA BRAVA CALDERA | N | 1. OBRAS | 1266-3-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-07-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-27 | 2026-02-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 507416 | 507416 | 0-0 |  | 0 | 426000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 130000 | 130000 | 130000 | 208270 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40049858-0 | DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA TOTORALILLO NORTE, LA HIGUERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 384475 | Estudio Básico Diagnóstico Mejoramiento Caleta Totoralillo Norte - La HIguera | A | 2. ESTUDIOS | 1265-23-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2024-01-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2025-01-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 119164.944 | 142871.4 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 100 | 42679.088 | 42679.088 | 0 | 42679.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40051050-0 | DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA SAN AGUSTIN, LA HIGUERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 384259 | Estudios Básicos Diagnóstico Mejoramiento Caleta San Agustín - La Higuera | A | 2. ESTUDIOS | 1265-22-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-21 | 2024-01-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2025-02-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 189049.75 | 206800.58 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 100 | 89865.041 | 89865.041 | 0 | 0 | 89865.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30412672-0 | CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA LA HERRADURA, COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 414221 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Infr. Pesquera Artesanal Caleta La Herradura, Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 210060 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30412672-0 | CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA LA HERRADURA, COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414223 | Construcción Infr. Pesquera Artesanal Caleta La Herradura, Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5549389 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426830-0 | CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA PTO. OSCURO, CANELA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 373277 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Inf Pesquera Artesanal Caleta Pto Oscuro | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1265-16-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-11-21 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2025-02-12 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 327822.985 | 208553.966 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 100 | 21000 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426830-0 | CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA PTO. OSCURO, CANELA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 368744 | Construcción Infr Pesquera Artesanal Caleta Pto Oscuro - Canela | A | 1. OBRAS | 1265-13-0123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-29 | 2023-07-25 | 2023-10-16 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2025-03-13 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 1979006.557 | 3027972.235 | 76060369-4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 100 | 413437.049 | 413437.049 | 286026.033 | 57320.486 | 0 | 0 | 70090.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 30486471-0 | REPOSICION DE LA PLAYA EN LOS VILOS, COMUNA DE LOS VILOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 395633 | Diseño Reposición de la Playa en Los Vilos Comuna de Los Vilos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1265-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-02 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2026-04-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 338242.982 | 333075.516 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 40.41 | 264738.703 | 138651.734 | 0 | 0 | 0 | 138651.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27904.533 | 0 | 0 | 98182.436 | 86000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038552-0 | CONSTRUCCION ENROCADO DE PROTECCION CALETA CHUNGUNGO, LA HIGUERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 408920 | Global de gasto de propuestas ST31 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 209.11 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038552-0 | CONSTRUCCION ENROCADO DE PROTECCION CALETA CHUNGUNGO, LA HIGUERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 386480 | Construcción Enrocado de Protección Caleta Chungungo La Higuera | N | 1. OBRAS | 1265-12-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-16 | 2025-02-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-04-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3546578.971 | 3230121.919 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169581.401 | 169581.401 | 339162.802 | 321674.396 | 2391628.015 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049847-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SIERRA REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395605 | Conservación Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Sierra | A | 1. OBRAS | 1265-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-12 | 2024-10-18 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2025-05-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 458390.945 | 423692.916 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 90.98 | 300730.123 | 300730.123 | 84956.435 | 176600 | 39173.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049848-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA HUENTELAUQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395613 | Conservación Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Huentelauquén | A | 1. OBRAS | 1265-7-0124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-11 | 2024-10-17 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2025-05-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 375366.76 | 330085.555 | 76590046-8 | CONSTRUCTORA CAVILOLEN SPA | 100 | 206914.145 | 206914.145 | 17013.065 | 27476.235 | 62399.959 | 73254.286 | 26770.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049850-0 | MEJORAMIENTO EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN CALETA CORRALES, LA HIGUERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 408920 | Global de gasto de propuestas ST31 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 209.11 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049850-0 | MEJORAMIENTO EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN CALETA CORRALES, LA HIGUERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 395616 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Embarque Y Desembarque En Caleta Corrales | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 258764 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049850-0 | MEJORAMIENTO EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN CALETA CORRALES, LA HIGUERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 408683 | Mejoramiento Embarque y Desembarque en Caleta Corrales La Higuera | N | 1. OBRAS | 1265-14-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-09-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3401700.069 | 3570219.679 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74974.614 | 262411.147 | 299898.453 | 299898.453 | 62817.333 | 2748730.664 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049851-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SAN PEDRO LOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395625 | Conservación Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta San Pedro Los Vilos | N | 1. OBRAS | 1265-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-05 | 2025-01-14 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-10-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 871208.037 | 770669.869 | 76590046-8 | CONSTRUCTORA CAVILOLEN SPA | 0 | 810752.91 | 86318.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86318.082 | 30750 | 133000 | 157500 | 215000 | 188184.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049853-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA TALCA, COMUNA DE OVALLE. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 408920 | Global de gasto de propuestas ST31 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 209.11 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049853-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA TALCA, COMUNA DE OVALLE. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 392261 | Construcción Obras Marítimas Caleta Talca Comuna de Ovalle | N | 1. OBRAS | 1265-11-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-06 | 2025-01-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-27 | 2026-01-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1070936.192 | 1122844.346 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 0 | 718886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117898.67 | 235797.312 | 212217.581 | 152972.437 | 0 | 460100.575 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060365-0 | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395981 | Conservación Caleta Pesquera Artesanal Coquimbo | N | 1. OBRAS | 1265-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-05 | 2025-01-27 | 2025-03-17 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-12-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1990590.053 | 2011535.53 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 0 | 1119991.745 | 166046.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166046.057 | 180945.688 | 153500 | 168000 | 189000 | 262500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060998-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO NORTE, LOS VILOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414218 | Conservación Borde Costero Norte, Los Vilos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1190000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40070010-0 | CONSERVACION CALETA TOTORALILLO CENTRO, COMUNA COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414234 | Conservación Caleta Totoralillo Centro, Comuna Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40070011-0 | CONSERVACION CALETA CASCABELES, COMUNA LOS VILOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414253 | Conservación Caleta Cascabeles, Comuna Los Vilos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 399990 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40056106-0 | DIAGNOSTICO CONSULTA INDIGENA RAPA NUI ISLA DE PASCUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 403017 | Estudio Básico Consulta Indígena Rapa Nui 2do llamado Región de Valparaíso Isla de Pascua | A | 2. ESTUDIOS | 1267-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-07 | 2024-09-16 | 2024-11-21 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 2025-07-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 177144.056 | 197791.341 | 76376183-5 | CONSULTORES BARROS Y COMPAÑÍA LIMITADA | 39 | 128697.361 | 79155.777 | 0 | 0 | 79155.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49541.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099436-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO ENTRE EL DURAZNO - CUEVA EL PIRATA, QUINTERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 390223 | Construcción Borde Costero entre El Durazno- Cueva el Pirata Quintero | N | 1. OBRAS | 1267-9-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2025-08-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-20 | 2026-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5423773.307 | 5423773.307 | 0-0 |  | 0 | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232000 | 4000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106643-0 | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNÁNDEZ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 407069 | Publicación Asesoría Inspección Fiscal para la Obra Ampliación infraestructura Bahía Cumberland Juan Fernández | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 207 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ |  | PROYECTOS | 30106643-0 | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNÁNDEZ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 415384 | Publicación para la Asesoría Inspección Fiscal para la Obra Ampliación infraestructura Bahía Cumberland Juan Fernández | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106643-0 | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNÁNDEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 395057 | Asesoría Inspección Fiscal para la Obra Ampliación infraestructura Bahía Cumberland Juan Fernández | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2029-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 565518.087 | 0-0 |  | 0 | 104400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 487518.087 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106643-0 | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNÁNDEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 383018 | Ampliación infraestructura Bahía Cumberland Juan Fernández | N | 1. OBRAS | 1267-23-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-11-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-20 | 2027-01-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7373803.041 | 9585124.68 | 7280480-5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 1654916.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537721 | 1117195.6 | 2717962 | 5000000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30364023-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO SECTOR LAS TORPEDERAS VALPARAISO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 386519 | Diseño Construcción borde costero sector Las Torpederas Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 1267-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-01 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2026-02-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 282566.7 | 369793.69 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 53 | 137684.237 | 72406.196 | 0 | 0 | 0 | 72406.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65278.041 | 0 | 112257.27 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010846-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PLAYA EL TABO CENTRO, COMUNA EL TABO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 395096 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Obra Construcción Borde Costero Playa El Tabo Centro El Tabo 2do llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1267-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-29 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2026-01-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 278593.601 | 241513.349 | 96831000-3 | INGEMED S.A. | 78.52 | 249740.559 | 83057.307 | 0 | 25155.063 | 19122.639 | 19689.072 | 19090.533 | 19320 | 19330 | 19340 | 19350 | 19360 | 19500 | 50483.252 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010846-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PLAYA EL TABO CENTRO, COMUNA EL TABO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 387217 | Construcción Borde Costero Playa El Tabo Centro El Tabo 2do llamado | A | 1. OBRAS | 1267-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2024-01-10 | 2024-05-07 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2025-08-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2655627.608 | 3503772.656 | 76725628-0 | CONSTRUCTORA FUTURO SPA | 78.52 | 2503985.156 | 1663669.229 | 578748.301 | 0 | 168067.499 | 343256.891 | 573596.538 | 330000 | 510315.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026617-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 417059 | Publicación Inscripción de terrenos Construcción de Obras marítimas y Terrestres Caleta Horcón 4to llamado | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 678.56 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 678.56 | 678.56 | 0 | 0 | 0 | 678.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026617-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 387128 | Asesoría Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Obras Marítimas y Terrestres caleta Horcón 2° llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1267-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-16 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2025-07-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 354712.286 | 332675.325 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 77 | 122638.645 | 93413.085 | 17377.071 | 17200.579 | 17444.029 | 22196.968 | 19194.438 | 17650 | 11575.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026617-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 379874 | Construcción de Obras Marítimas y Terrestres Caleta Horcón 4to llamado | A | 1. OBRAS | 1267-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-12 | 2023-08-07 | 2023-09-15 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2025-06-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7333849.412 | 8196715.397 | 7280480-5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 98 | 4195404.753 | 3522552.427 | 927073.537 | 744089.544 | 566398.32 | 701537.365 | 583453.661 | 372852.326 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40045806-0 | CONSERVACION OBRAS TERRESTRE Y MARITIMAS CALETA PORTALES VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 382843 | Conservación Obras marítimas Caleta Portales Valparaíso | A | 1. OBRAS | 1267-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-08-14 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2025-04-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1957183.385 | 2746901.823 | 76442434-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 99.15 | 265899.567 | 244288.735 | 0 | 0 | 143230.982 | 56543.497 | 44514.256 | 0 | 21610.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40045806-0 | CONSERVACION OBRAS TERRESTRE Y MARITIMAS CALETA PORTALES VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 395834 | Conservación Obras Terrestres Caleta Portales Valparaíso Tercer llamado | N | 1. OBRAS | 1267-1-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-20 | 2026-07-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2334570.767 | 3603412.415 | 76442434-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 0 | 703000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 154000 | 204000 | 255000 | 2917412.415 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046708-0 | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS RAPA NUI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 395132 | Conservación Caletas Pesqueras Rapa Nui | N | 1. OBRAS | 1267-16-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-05-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2027-02-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6384999.241 | 6384999.241 | 0-0 |  | 0 | 423400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 84000 | 105000 | 106400 | 3665610 | 8690600 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046713-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PUERTECITO, ETAPA 2 SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 370530 | Conservación infraestructura portuaria Caleta Puertecito etapa 2 San Antonio | A | 1. OBRAS | 1267-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-13 | 2024-03-20 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2025-07-09 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 2047102.208 | 2859478.013 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 59.42 | 2403126.378 | 989237.636 | 0 | 601149.977 | 257718.215 | 130369.444 | 0 | 393150 | 105897 | 386720 | 253016.797 | 275104.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | PETORCA | PAPUDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046715-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO PAPUDO Y CALETA ZAPALLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 370488 | Conservación borde costero Papudo y Caleta Zapallar | A | 1. OBRAS | 1267-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-07-15 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2025-05-01 | PETORCA | PAPUDO | Indice de Precios al Consumidor | 846757.727 | 975241.042 | 76489182-1 | CONSTRUCTORA FSG SPA | 86.75 | 797192.803 | 590414.948 | 146524.715 | 128199.753 | 90341.542 | 110867.615 | 114481.323 | 133748.06 | 73029.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046721-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA EN BAHIA CUMBERLAND ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 395842 | Conservación Infraestructura en Bahía Cumberland Archipielago Juan Fernández segundo llamado | N | 1. OBRAS | 1267-15-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-24 | 2026-02-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 615418.996 | 1099031.835 | 77176896-2 | CONSTRUCCIONES FAM SPA | 0 | 673319.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130401 | 155000 | 206500 | 181418.996 | 468211.839 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046721-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA EN BAHIA CUMBERLAND ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 371291 | Viáticos y pasajes asociados a la obra Conservación infraestructura en Bahía Cumberland Archipiélago Juan Fernández. | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | Sin Reajuste | 0 | 22000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20168.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20168.112 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | PETORCA | PAPUDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057568-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS Y TERRESTRES CALETA PAPUDO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 415381 | Publicación para la Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra Construcción obras Marítimas y terrestres Caleta Papudo | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | PETORCA | PAPUDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057568-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS Y TERRESTRES CALETA PAPUDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389779 | Construcción obras marítimas y terrestres Caleta Papudo | N | 1. OBRAS | 1267-7-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-10-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-02 | 2026-10-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6152625.906 | 8266982.299 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 1232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 134000 | 256000 | 266000 | 212000 | 230000 | 1400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40059134-0 | CONSERVACION URGENCIA PROTECCIÓN COSTERA AV CARLOS ALESSANDRI, ALGARROBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 390899 | Conservación de Urgencia Protección Costera Av. Carlos Alessandri, Comuna de Algarrobo | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-07-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 443339.045 | 610006.252 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 100 | 66793.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66793.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40059134-0 | CONSERVACION URGENCIA PROTECCIÓN COSTERA AV CARLOS ALESSANDRI, ALGARROBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 411504 | Conservación de emergencia suministro de roca Borde Costero Algarrobo | N | 1. OBRAS | 978-6-SE25 | En Ejecución | Trato directo | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-05-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 243943.628 | 243943.628 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 247500.326 | 247500.326 | 0 | 0 | 247500.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40059134-0 | CONSERVACION URGENCIA PROTECCIÓN COSTERA AV CARLOS ALESSANDRI, ALGARROBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 411506 | Conservación de emergencia muro contención Borde Costero Algarrobo | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-07 | 2026-06-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2225472.55 | 2453298.002 | 7280480-5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 1556000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208000 | 260000 | 208000 | 880000 | 1093298.002 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065017-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO HORCÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 402202 | Conservación Borde Costero Horcón | N | 1. OBRAS | 1267-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-02-04 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2026-01-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 790782.161 | 773668.313 | 77433248-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUERTO LAFQUEN SPA | 0 | 802818.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49967.435 | 104444.78 | 171334.988 | 124918.589 | 183132.174 | 169020.347 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065404-0 | CONSERVACION SAN PEDRO, COMUNA DE CONCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 403305 | Conservación caleta San Pedro Concón | N | 1. OBRAS | 1267-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-01-27 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-10-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 209776.77 | 310983.358 | 76871933-0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 0 | 323442.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71152.993 | 0 | 74387.219 | 74387.219 | 103514.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40068325-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO WHEELWRIGHT, COMUNA DE VALPARAÍSO VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407730 | Conservación Borde Costero Paseo Wheelwright comuna Valparaíso | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1863290 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40068340-0 | CONSERVACION CALETA EL QUISCO, COMUNA EL QUISCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407815 | Conservación Caleta El Quisco comuna El Quisco | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 938169 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40039405-0 | CONSERVACION CALETA PESCADORES DE MATANZAS, NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 373631 | Conservación caleta pescadores de Matanzas Navidad | A | 1. OBRAS | 1267-17-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2024-01-22 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-12-16 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Indice de Precios al Consumidor | 181241.271 | 308562.058 | 76871933-0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 100 | 107485.392 | 52188.96 | 0 | 0 | 52188.96 | 0 | 0 | 55296.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40039409-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BUCALEMU PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 367996 | Conservación Caleta de pescadores Bucalemu comuna de Paredones | A | 1. OBRAS | 1267-16-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2024-01-15 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-12-14 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 242165 | 340448.255 | 76871933-0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 100 | 70242.132 | 49122.069 | 0 | 49122.069 | 0 | 0 | 0 | 21120.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40039412-0 | CONSERVACION INTEGRAL BORDE COSTERO BUCALEMU, COMUNA PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 373648 | Conservación integral borde costero Bucalemu comuna Paredones | N | 1. OBRAS | 1267-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-03-25 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-09-20 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 358127.882 | 498343.504 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 11.35 | 536975.946 | 59632.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59632.442 | 74000 | 104500 | 146000 | 152843.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049233-0 | CONSERVACION CALETA PESCADORES PICHILEMU, COMUNA PICHILEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375850 | Conservación caleta de pescadores Pichilemu comuna pichilemu | A | 1. OBRAS | 1267-20-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-01-24 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-12-13 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 274402.457 | 388782.879 | 76871933-0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 76.66 | 59990.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42699.591 | 17291.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD |  | PROYECTOS | 40057852-0 | CONSTRUCCION PROTECCION DE RIBERA LA BOCA DE RAPEL Y MUELLE TURISTICO, NAVIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 409106 | Publicación Construcción Protección de Ribera la Boca de Rapel y Muelle Turístico | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057852-0 | CONSTRUCCION PROTECCION DE RIBERA LA BOCA DE RAPEL Y MUELLE TURISTICO, NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 387083 | CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN DE RIBERA LA BOCA DE RAPEL Y MUELLE TURÍSTICO | N | 1. OBRAS | 1267-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-17 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-12-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1418886.841 | 1402147.359 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 0 | 1463747.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 83600 | 104000 | 293429.472 | 293429.472 | 219322.103 | 389966.312 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CURICO | VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40015295-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LLICO, COMUNA DE VICHUQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 296268 | Mejoramiento Borde Costero Llico | A | 1. OBRAS | 1268-30-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-28 | 2024-02-21 | 2024-03-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2025-10-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3946242.26 | 5004722.136 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 57 | 4386428.077 | 1445750.022 | 219999.076 | 221791.133 | 268300.857 | 420257.532 | 315401.424 | 215785.196 | 425000 | 649501.951 | 779668.24 | 800561.668 | 70161 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | PROYECTOS | 40038591-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ILOCA ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 365451 | Mejoramiento Borde Costero Iloca II | A | 1. OBRAS | 1268-1-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-08 | 2023-04-12 | 2023-05-10 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2024-11-27 | CURICO | LICANTEN | Indice de Precios al Consumidor | 4084709.53 | 4619573.912 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 100 | 137544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40038908-0 | CONSERVACION OBRAS MARITIMAS CALETA MAGUELLINES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 396032 | Conservación Sistema de Agua Potable Obras Terrestres Maguellines | A | 1. OBRAS | 1268-4-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-27 | 2024-04-17 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2025-02-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 362343.1 | 410560.726 | 77433248-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUERTO LAFQUEN SPA | 100 | 175109.122 | 94049.622 | 0 | 57829.921 | 0 | 36219.701 | 0 | 0 | 11059.5 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40050867-0 | CONSTRUCCION ESPIGÓN MARÍTIMO CALETA PELLINES. CONSTITUCIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 401098 | Construcción Espigón Marítimo Caleta Pellines | N | 1. OBRAS | 1268-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-26 | 2025-03-31 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2026-03-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3396606.29 | 3044009.551 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 1605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 105000 | 200000 | 1000000 | 200000 | 2889520.261 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CAUQUENES | PELLUHUE | del Maule | PROYECTOS | 40056119-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EMERGENCIA PASARELA PEATONAL ORIENTE BC CURANIPE, PELLUHUE. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 383496 | REPOSICION DE EMERGENCIA PASARELA BORDE COSTERO CURANIPE | A | 1. OBRAS | 1268-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-06-18 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2025-07-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 682577.67 | 727197.349 | 77433248-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUERTO LAFQUEN SPA | 95 | 735716.658 | 541307.575 | 0 | 213944.584 | 83533.38 | 142268.459 | 101561.152 | 38500 | 39390.04 | 116519.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40056121-0 | REPOSICION DE TRES MUELLES FLOTANTES RIO MAULE, CONSTITUCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 383512 | Reposición Tres Muelles Flotantes Río Maule | N | 1. OBRAS | 1268-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-27 | 2025-03-26 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1779284.027 | 1955473.168 | 76060369-4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 0 | 1571003.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137497.027 | 183506.666 | 1250000 | 0 | 2047201.141 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CURICO | VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40057612-0 | CONSERVACIÓN EMERGENCIA INFRAESTRUCTURA DE APOYO CALETA LLICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386979 | Conservacion de emergencia infraestruyctura de apoyo caleta llico | A | 1. OBRAS | 1268-32-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2025-03-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 165576.355 | 277614.466 | 76871933-0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 100 | 101425.555 | 64201.728 | 0 | 64201.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16415.432 | 20808.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40057660-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA CALETA ATENAS Y TABLAESTACADO DE FONDEO RIO MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399883 | Conservacion de Emergencia Caleta Atenas y Tablaestacado de fondeo | A | 1. OBRAS | 1268-10-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-06-12 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2025-03-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 496253.8 | 600021.472 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 100 | 625799.743 | 552815.221 | 159132.457 | 131326.593 | 244032.648 | 18323.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72984.522 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | PROYECTOS | 40057703-0 | REPOSICION DE EMERGENCIA ESPIGON Y PROTECCION COSTERA RIO MATAQUITO, SECTOR LA PESCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387070 | Reposicion de emergencia espigon y proteccion costera Rio Mataquito | A | 1. OBRAS | 1268-12-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-06-18 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2025-01-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 858097.114 | 998598.043 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 100 | 889002.512 | 420269.942 | 0 | 420269.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168269.058 | 0 | 0 | 0 | 300463.512 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40057710-0 | REPOSICION DE EMERGENCIA Y MEJORA DEFENSAS RIBERA SUR RIO MAULE, CONSTITUCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 407135 | Reposicion de emergencia Proteccion de Ribera Río Maule 2do llamado | N | 1. OBRAS | 1268-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-13 | 2024-12-17 | 2025-03-27 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2026-01-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2069302.9 | 2549810.038 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 200000 | 900000 | 2166256 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CAUQUENES | PELLUHUE | del Maule | PROYECTOS | 40058096-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DESEMBARQUE CALETA MAGUILLINES, CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 398730 | Mejoramiento Sistema de Desembarque Caleta Maguellines | N | 1. OBRAS | 1268-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-25 | 2024-11-26 | 2025-03-24 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2027-11-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1719323.049 | 1891858.309 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 0 | 156006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156006 | 816244 | 760233.26 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CAUQUENES | PELLUHUE | del Maule | PROYECTOS | 40058096-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DESEMBARQUE CALETA MAGUILLINES, CONSTITUCIÓN | EJECUCION | EQUIPOS | Maule | 398730 | Mejoramiento Sistema de Desembarque Caleta Maguellines | N | 1. OBRAS | 1268-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-25 | 2024-11-26 | 2025-03-24 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2027-11-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1719323.049 | 1891858.309 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 0 | 142008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141998 | 10 | 0 | 400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40059790-0 | CONSERVACION ESPIGON QUIVOLGO, COMUNA DE CONSTITUCION, REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 392632 | Conservacion Espigon Quivolgo Constitucion | A | 1. OBRAS | 1268-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-06-19 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2025-04-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1110565.12 | 1493711.917 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 83 | 1473148.293 | 1426920.595 | 0 | 308142.147 | 747015.671 | 280958.061 | 90804.716 | 0 | 0 | 0 | 45647.698 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CAUQUENES | PELLUHUE | del Maule | PROYECTOS | 40068653-0 | CONSERVACION EXPLANADA CALETA PELLUHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 409189 | Conservación Explanada Caleta Pelluhue | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 190171.656 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 228191.656 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Ñuble | ITATA | COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40020223-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PERALES - LADO SUR ESTERO, COELEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 369435 | Mejoramiento Borde Costero Perales- sector sur | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 499990 | 900000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059911-0 | ANALISIS GEOTECNICO Y DE MAREAS EN PUNTA LAVAPIE, ARAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 394663 | Análisis Geotécnico y de Mareas en Punta Lavapie | A | 2. ESTUDIOS | 1268-2-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-06 | 2024-04-24 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-10-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 185104.5 | 184663.01 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 100 | 76598.396 | 76598.396 | 0 | 0 | 76598.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 30366073-0 | CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 378584 | Conservacion Calado Via de navegacion Rio Lebu | A | 1. OBRAS | 1268-5-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-13 | 2023-05-18 | 2023-06-16 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2025-01-11 |  |  | Indice Polinomico | 3219059.442 | 4841836.448 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 773400 | 566952.093 | 0 | 566952.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186447.907 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL | del Biobío | PROYECTOS | 30485816-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SCHWAGER, CORONEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 338730 | Mejoramiento Borde Costero Schwager | A | 1. OBRAS | 1268-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-25 | 2023-12-07 | 2024-01-29 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2025-07-03 | CONCEPCION | CORONEL | Indice de Precios al Consumidor | 4072151.19 | 3683140.728 | 10453111-3 | GABRIEL IGNACIO FERNANDEZ DE LA MAZA | 83 | 2397257.452 | 1376927.359 | 236686.098 | 358194.979 | 331101.855 | 235304.788 | 215639.639 | 210000 | 110000 | 220000 | 91628.627 | 87373.667 | 90357.799 | 210970 | 513057.729 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | LOTA | del Biobío | PROYECTOS | 30486089-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA BLANCA, CORONEL - LOTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 414208 | Diseño Mejorameinto Borde Costero Playa Blanca Coronel y Lota | N | 2. ESTUDIOS | 1268-1-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-04-16 | 2025-07-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-02-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 295120 | 295120 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 290708 | 91214 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40035647-0 | MEJORAMIENTO PLAYA EL MORRO, TALCAHUANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 385036 | Mejoramiento Playa El Morro, Comuna de Talcahuano, Región del Biobío. 2do Llamado | A | 1. OBRAS | 1268-22-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-19 | 2023-11-30 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2025-04-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2926122.639 | 2849671.368 | 77851400-1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 100 | 645868.819 | 336613.727 | 0 | 243291.906 | 29486.988 | 63834.833 | 0 | 0 | 0 | 40584.312 | 0 | 0 | 0 | 268670.78 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40036482-0 | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO TUBUL, ARAUCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 362865 | Prefactibilidad Mejoramiento Desembocadura Rio Tubul | A | 2. ESTUDIOS | 1268-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-07-10 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2025-10-03 |  |  | Sin Reajuste | 487900 | 469972.769 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 63 | 431991.359 | 297494.11 | 0 | 0 | 0 | 297494.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134497.249 | 0 | 171895.3 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037692-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2022-2023 REGION BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370333 | Conservacion Caleta Lota Bajo | A | 1. OBRAS | 1268-18-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-09-29 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2024-11-04 | CONCEPCION | LOTA | Indice de Precios al Consumidor | 1131023.513 | 1380488.523 | 77851400-1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 100 | 4121.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4121.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL | del Biobío | PROYECTOS | 40038619-0 | AMPLIACION EXPLANADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALETA LO ROJAS, CORONEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 359139 | Ampliacion Explanada y obras complementarias Caleta Lo rojas | A | 1. OBRAS | 1268-6-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-13 | 2023-05-18 | 2023-12-01 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2025-02-27 | CONCEPCION | CORONEL | Indice de Precios al Consumidor | 2539965.683 | 3223587.005 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 100 | 398681 | 299035.147 | 0 | 299035.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85244.649 | 14401.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40047075-0 | CONSTRUCCION FRENTE DE ATRAQUE CALETA QUIDICO, TIRUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 292163 | Construcción frente de Atraque Caleta Quidico | N | 1. OBRAS | 1268-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-06 | 2024-04-09 | 2024-12-05 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2026-01-01 | ARAUCO | TIRUA | Indice de Precios al Consumidor | 2950024.426 | 3916787.968 | 76060369-4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 25 | 3000000 | 894416.313 | 0 | 0 | 0 | 375770.311 | 518646.002 | 100000 | 200000 | 200000 | 350000 | 350000 | 450000 | 455583.687 | 1897390 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | del Biobío | PROYECTOS | 40050000-0 | MEJORAMIENTO CALETA ALTO DEL REY BOCA SUR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 391092 | Mejoramiento Caleta Alto del Rey | N | 1. OBRAS | 1268-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-03-20 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-10-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 295373.133 | 335558.838 | 76339995-8 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 0 | 477825.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57630 | 78212.717 | 110195.705 | 201787.283 | 30000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | LOTA | del Biobío | PROYECTOS | 40058904-0 | CONSERVACION RAMPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALETA PUEBLO HUNDIDO, COMUNA DE LOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 389624 | Conservacion Rampa y Obras COmplementarias Caleta Pueblo Hundido | A | 1. OBRAS | 1268-41-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-01-23 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2025-03-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 450129.772 | 498040.473 | 77433248-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUERTO LAFQUEN SPA | 100 | 305525.571 | 189423.196 | 0 | 133007.434 | 56415.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116102.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL | del Biobío | PROYECTOS | 40060494-0 | CONSERVACION INFRAEST PORTUARIA Y COMPLEMENTARIA PUERTO SUR Y PUERTO NORTE ISLA SANTA MARÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 354839 | Conservación Rampa Explanada Puerto Sur y Muelle Puerto Norte Isla Santa María y Obras complementarias | N | 1. OBRAS | 1268-8-O123 | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-03-01 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 0 | 2250000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 349990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40060496-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO LA POZA, TALCAHUANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370344 | Conservacion la Poza talcahuano | N | 1. OBRAS | 1268-23-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-03-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-13 | 2026-02-07 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 1011678.11 | 1011678.11 | 0-0 |  | 0 | 503535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 200000 | 153535 | 1177168 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40060498-0 | CONSERVACION CALETA COLIUMO, TOME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370346 | Conservacion caleta Coliumo | N | 1. OBRAS | 1268-25-O12 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-03-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-23 | 2026-02-18 | CONCEPCION | TOME | Indice de Precios al Consumidor | 584772.7 | 681710.835 | 76190057-9 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 0 | 464772.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 70000 | 130000 | 100000 | 134772.7 | 561064.093 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482320-0 | MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL SECTOR CENDYR NAUTICO DE CARAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 373647 | Mejoramiento Borde Fluvial Sector Cendyr Nautico, Carahue 4to llamado | A | 1. OBRAS | 1268-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-25 | 2023-11-10 | 2024-01-22 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2025-09-06 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 2663777.577 | 2728552.196 | 76592630-0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 74 | 1878948.151 | 512725.077 | 144999.923 | 0 | 0 | 0 | 367725.154 | 162205.931 | 160000 | 407254.592 | 280015.747 | 258346.804 | 98400 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482321-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CALETA LA BARRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 392550 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal de Mejoramiento Borde Costero Caleta la Barra | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1268-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-08 | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2025-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 391410.873 | 408045.217 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 64 | 279307.675 | 106188.92 | 21516.547 | 0 | 41460.431 | 21939.666 | 21272.276 | 24834.781 | 22826.483 | 22826.483 | 22826.483 | 27834.239 | 26517.149 | 25453.137 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482321-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CALETA LA BARRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 309806 | Mejoramiento Borde Costero Caleta La Barra | A | 1. OBRAS | 978-23-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-21 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 2024-04-17 | 2025-11-12 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 8301475.272 | 9463510.615 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 71 | 6903443.182 | 2736783.351 | 367687.745 | 899998.621 | 297476.849 | 727641.688 | 443978.448 | 305570.755 | 350000 | 651733.524 | 650000 | 632402.331 | 979394.405 | 597558.816 | 500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30486050-0 | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA AL MAR RIO QUEULE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 374101 | Cnsulta Indígena Mejoramiento desembocadura rio Queule | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 | CAUTÍN | TOLTEN | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 260000 | 479990 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, PUCON, SAAVEDRA, TOLTEN, VILLARRICA, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011984-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 344649 | Conservación Canalizo acceso Caleta Queule | N | 1. OBRAS | 1268-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-08-13 | 2024-12-31 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-08-19 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 517624.058 | 1058515.248 | 76060369-4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 16 | 1130682 | 79478.014 | 0 | 0 | 0 | 79478.014 | 0 | 89950.206 | 78394 | 137942.284 | 182518 | 298119.644 | 264279.852 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047069-0 | CONSERVACION EMBARCADERO VILLA ICALMA, PROVINCIA DE MALLECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 275720 | Conservacion Embarcadero Villa Icalma | A | 1. OBRAS | 1268-29-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-22 | 2023-12-27 | 2024-06-27 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-12-31 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 248159.654 | 349654.849 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 100 | 141202.756 | 113535.756 | 0 | 86393.858 | 0 | 0 | 27141.898 | 0 | 0 | 0 | 27667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047072-0 | CONSERVACIÓN EMBARCADERO PUERTO DOMINGUEZ PROVINCIA DE CAUTÍN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 414260 | Conservacion Embarcadero Puerto Dominguez 4to llamado | N | 1. OBRAS | 1268-2-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-24 | 2025-07-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-20 | 2026-03-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 521963.557 | 521963.557 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40057679-0 | CONSERVACION obras terrestres NEHUENTUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 373652 | Conservacion obras terrestres Nehuentue | A | 1. OBRAS | 1268-42-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-27 | 2024-08-06 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2025-03-06 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 258311.145 | 411909.513 | 76142161-1 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 100 | 121416.692 | 121416.692 | 0 | 69621.469 | 51795.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40058166-0 | CONSERVACION BORDE LACUSTRE LICANRAY, COMUNA DE VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 389301 | Conservacion Borde Lacustre Licanray Comuna de Villarrica | A | 1. OBRAS | 1268-37-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-01-23 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 2025-01-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 835697.651 | 1126918.209 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 100 | 216351.849 | 216351.849 | 216351.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40036895-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES DISEÑO DE EMBARCADEROS Y BOTADEROS PÚBLICOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 321112 | Diagnóstico de Condiciones Naturales para el Diseño de Embarcaderos y Botaderos Públicos en la Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 1271-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-16 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2025-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 532104.984 | 584747.299 | 12465725-3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 98.8 | 551191.331 | 551191.331 | 0 | 0 | 9315.266 | 83406.872 | 458469.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059155-0 | ANALISIS MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO LINGUE, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 355050 | Estudio de Prefactibilidad MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO LINGUE, COMUNA DE MARIQUINA | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-30 | 2025-11-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-11 | 2027-02-11 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 16946.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16946.9 | 399990 | 186000 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 375708 | Resguardo Draga Ernesto Pinto Lagarrigue y Naves auxiliares año 2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1271-13-LQ23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-01-24 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-03-01 | 2025-06-22 |  |  | Sin Reajuste | 217538.232 | 290050.976 | 76812815-4 | HECOB SPA | 100 | 36256.372 | 36256.372 | 0 | 18128.186 | 18128.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 409527 | Conservación Sistemas Complementarios Barcaza Hua Hum (II) | A | 1. OBRAS | 1271-9-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-08 | 2024-11-19 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 20650 | 20650 | 15671181-0 | SEBASTIAN IGNACIO GUTIERREZ CERDA | 100 | 29710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29710 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458146-0 | MEJORAMIENTO COSTANERA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 279072 | Mejoramiento Costanera de Panguipulli | A | 1. OBRAS | 1271-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-16 | 2024-02-19 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2025-05-19 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 2228137.862 | 2638669.312 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 99.98 | 1486865.163 | 1282663.209 | 350053.624 | 419257.549 | 290402.286 | 183364.069 | 39585.681 | 0 | 204201.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30465533-0 | CONSTRUCCION EMBARCADERO MATTA SECTOR LAS ÁNIMAS COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 280728 | Construcción Embarcadero Matta Sector Las Animas comuna Valdivia | N | 1. OBRAS | 1271-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-02 | 2024-10-28 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2026-02-13 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 4046095 | 3102846.041 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 7.53 | 1994211.488 | 224506.971 | 0 | 0 | 0 | 140679.057 | 83827.914 | 207294.691 | 281736.086 | 297344.228 | 294407.585 | 239656.552 | 240218.243 | 209047.132 | 1510080.09 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30486153-0 | CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE FUTRONO, SECTOR PLAYA GALDAMEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 260212 | Construcción Borde Lacustre Futrono sector Playa Galdames comuna de Futrono Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011498-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RÍOS 2020-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 308938 | Conservación Infraestructura Terrestre y Portuaria, Puerto Base Draga Ernesto Pinto, Dirección de Obras Portuarias, Región de Los Ríos. | A | 1. OBRAS | 1271-16-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-29 | 2024-06-17 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2025-02-12 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 1094661.809 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 100 | 353281.391 | 91236.435 | 0 | 75049.527 | 16186.908 | 0 | 0 | 101500 | 0 | 0 | 0 | 639 | 90189.555 | 69716.401 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014304-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACIÓN TURÍSTICA RIO BUENO COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389793 | Construcción Infraestructura para Navegación Turística Río Bueno Provincia del Ranco Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 1271-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-21 | 2024-03-28 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2025-12-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2297478.759 | 3949033.083 | 76060369-4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 76.58 | 3072476.911 | 1580233.01 | 212633.909 | 379889.947 | 325452.231 | 225860.143 | 436396.78 | 30000 | 313163.095 | 0 | 0 | 0 | 84414.286 | 1064666.52 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014308-0 | CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL SECTOR COCULE, COMUNA DE LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 277472 | Construcción Borde Fluvial sector Cocule, comuna de La Unión | N | 1. OBRAS | 1271-11-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-02-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-26 | 2026-11-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5311223.458 | 5311223.458 | 0-0 |  | 0 | 517352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517352 | 4937262 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057600-0 | CONSERVACION TERMINAL DE PASAJEROS DE NIEBLA Y SECTORES COSTEROS, REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390503 | CONSERVACION TERMINAL DE PASAJEROS DE NIEBLA Y SECTORES COSTEROS, REGION DE LOS RIOS | N | 1. OBRAS | 1271-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-01-27 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-10-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 820006.414 | 885530.253 | 76442434-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 6.4 | 930000 | 53131.447 | 0 | 0 | 0 | 53131.447 | 0 | 210559.563 | 206762.2 | 141342.359 | 100142.359 | 218062.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40059302-0 | CONSERVACION TRANSBORDADOR PUERTO FUY, LAGO PIREHUEICO, REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 354001 | Carena Barcaza Puerto Fuy año 2024 | N | 1. OBRAS | 1271-1-LR25 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-03-31 | 2025-04-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-04 | 2025-09-02 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 752368.575 | 752368.575 | 0-0 |  | 0 | 852368.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752368.575 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL, MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40059310-0 | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390476 | Conservación Caletas Pesqueras Artesanales Provincia de Valdivia | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-30 | 2025-12-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2027-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4000000 | 4000000 | 0-0 |  | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 40065048-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA MUELLE DE CONECTIVIDAD QUITAQUI, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 400465 | Habilitación de Emergencia Muelle de conectividad Quitaqui | A | 1. OBRAS | 1271-54-SE24 | Terminado | Trato directo | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 2024-08-06 | 2024-11-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 230000 | 242630.171 | 76442434-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 100 | 18257.66 | 18257.66 | 18257.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40067881-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA HABILITACION RAMPAS Y REFUGIOS EN TERMINALES PORTUARIOS NIEBLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 400463 | Habilitación Rampas y refugios de Emergencia en Terminales Portuarios de Niebla y Corral | N | 1. OBRAS | 1-2 | Adjudicado | Propuesta privada | 2025-01-16 | 2025-02-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-06 | 2025-10-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 529836.79 | 862014.761 | 76442434-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 11.5 | 272170.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272170.752 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40067884-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA HABILITACION BORDE LACUSTRE HUEQUECURA, COMUNA DE FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 407090 | CONSERVACION DE EMERGENCIA HABILITACION BORDE LACUSTRE HUEQUECURA, COMUNA DE FUTRONO | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2024-11-04 | 2024-11-18 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2024-11-21 | 2025-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 300000 | 305582.908 | 76442434-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 100 | 310425.165 | 304773.991 | 0 | 0 | 248098.369 | 56675.622 | 0 | 5651.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40038350-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE CONECTIVIDAD, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372887 | Diagnóstico Plan de Conectividad Región de los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 1269-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-05-24 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2024-08-16 | OSORNO, LLANQUIHUE, PALENA | RIO NEGRO, PUERTO MONTT, CHAITEN | Sin Reajuste | 416547.161 | 499258 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 99.8 | 4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40038931-0 | DIAGNOSTICO CALETAS PESQUERAS GRUPO N° 1, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 397022 | Diagnóstico de Caletas Pesqueras Grupo N°1 Región de Los Lagos (Tercer Llamado a Licitación) | A | 2. ESTUDIOS | 1269-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-08 | 2024-05-14 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2025-07-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 691128.2 | 829265.732 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 45 | 524712 | 351476.912 | 351476.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155604.394 | 0 | 0 | 0 | 17630.694 | 0 | 0 | 361256.631 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30071246-0 | CONSTRUCCION RAMPA ISLA NAYAHUE, COMUNA DE CHAITEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412949 | Construcción Rampa Isla Nayahue Comuna de Chaitén | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2800000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1609131 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30295175-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Lagos | 382864 | Conservación Trato Directo Overhaul Azimutales Nave Caupolican | A | 1. OBRAS | 1269-75-SE23 | En Ejecución | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-01-02 | 2025-05-26 |  |  | Sin Reajuste | 183082.908 | 228417.949 | 77522380-4 | SOC. DE TRANSPORTES Y COMERCIO MARITIME SERVICE LT | 30 | 88758.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88758.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | CASTRO | de los Lagos | PROYECTOS | 30339423-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO LOCALIDAD DE TEN TEN, COMUNA DE CASTRO. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 385997 | Asesoria Consulta Indigena Borde costero Ten Ten | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 120000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 119990 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 30352328-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUELLÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391133 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero de Quellón | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-11 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2025-09-02 |  |  | Sin Reajuste | 229574.8 | 204447.945 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 69 | 147713.64 | 77179.099 | 15844.715 | 15844.716 | 14311.356 | 15844.716 | 15333.596 | 15155.284 | 15000 | 13239.213 | 13447.945 | 13692.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 30352328-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUELLÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276808 | Mejoramiento Borde Costero de Quellón | A | 1. OBRAS | 1269-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-12 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2025-07-27 | CHILOE | QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 5273368.025 | 5705440.475 | 96818450-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 64.5 | 5210630.741 | 2498730.23 | 987736.718 | 583325.438 | 344302.119 | 349409.782 | 233956.173 | 437090.4 | 752826.666 | 639142.933 | 668795.553 | 214044.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 30352328-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUELLÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391129 | Viáticos y Traslados Mejoramiento Borde Costero de Quellón | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 30377026-0 | MEJORAMIENTO PLAYA URBANA PUERTO VARAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412894 | Mejoramiento playa urbana Puerto Varas | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30377073-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391158 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Sector Iansa Llanquihue | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-23 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2026-01-21 |  |  | Sin Reajuste | 213024.756 | 189993.161 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 36.9 | 157479.985 | 65854.771 | 0 | 25594.315 | 12666.211 | 14023.305 | 13570.94 | 12213.846 | 13621.154 | 13934 | 13024 | 13571 | 13211.18 | 12050.034 | 32513.176 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30377073-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262865 | Mejoramiento Borde Costero sector Iansa Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1269-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-03-05 | 2024-09-13 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2025-12-03 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 4667770.822 | 5924308.215 | 96818450-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 59 | 5850000 | 3126725.666 | 421615.307 | 700323.892 | 662476.959 | 695829.372 | 646480.136 | 393511.377 | 370000 | 520000 | 363384.829 | 356369.641 | 360000 | 360008.487 | 192932.479 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30377073-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391163 | Gastos en Publicaciones Mejoramiento Borde Costero Iansa Llanquihue | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 800 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 30404274-0 | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391283 | Normalización Infraestructura Portuaria de Conectividad Quilacahuín comuna de San Pablo | N | 1. OBRAS | 1269-28-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-04-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-23 | 2026-05-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 667553.646 | 667553.646 | 0-0 |  | 0 | 20479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20479 | 465711 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 30404274-0 | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391295 | Gastos de Viáticos Normalización Infraestructura Portuaria de Conectividad Quilacahuin, comuna de San Pablo | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 777 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 427 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30446029-0 | MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE DALCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 413378 | Mejoramiento Caleta de Pescadores de Dalcahue | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 5199990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40002840-0 | MEJORAMIENTO VARADERO PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 376916 | Asesoría inspección fiscal Varadero Quellon Etapa 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-16-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-06 | 2023-11-29 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2025-03-06 | CHILOE | QUELLON | Sin Reajuste | 219283.651 | 235993.393 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 100 | 65077.874 | 65077.874 | 27279.664 | 20321.654 | 14198.869 | 3277.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40002840-0 | MEJORAMIENTO VARADERO PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 381677 | Mejoramiento Varadero Puerto Pesquero Quellón - E1 | A | 1. OBRAS | 1269-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-08-02 | 2023-09-27 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2025-11-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6123940.109 | 11401573.097 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 87 | 5669964.333 | 3533337.215 | 859082.762 | 519275.887 | 598282.869 | 817542.82 | 739152.877 | 760000 | 491342.376 | 863552.696 | 21732.046 | 0 | 0 | 0 | 1330206 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40002840-0 | MEJORAMIENTO VARADERO PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391472 | Viáticos Mejoramiento Varadero Puerto Pesquero Quellón - E1 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40020114-0 | AMPLIACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE ANAHUAC | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 372471 | AMPLIACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE ANAHUAC | A | 1. OBRAS | 978-22-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-03-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2026-01-30 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 8443936.759 | 8007032.311 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 18.23 | 4791979 | 764690.423 | 418912.197 | 0 | 182688.458 | 163089.768 | 0 | 808000 | 707000 | 591589.029 | 767266 | 882340.26 | 271093.288 | 0 | 3708923 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 40029760-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES DE QUENUIR, MAULLIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 410991 | AIF CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES DE QUENUIR, MAULLIN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 244165 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 244155 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 40029760-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES DE QUENUIR, MAULLIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 376497 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA QUENUIR | N | 1. OBRAS | 1269-20-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-06 | 2025-02-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-28 | 2026-10-22 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 5688726.376 | 5688726.376 | 0-0 |  | 0 | 750400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 200000 | 250000 | 150400 | 2593242 | 3526000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40032334-0 | REPOSICION RAMPA MAYELHUE ISLA TABON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412951 | Reposición Rampa Mayelhue Isla Tabón comuna de Calbuco | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100000 | 100000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40032344-0 | MEJORAMIENTO DE RAMPA DEL ACCESO PRINCIPAL DE ISLA PULUQUI, CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 418103 | Mejoramiento Rampa del Acceso Principal de Isla Puluqui comuna de Calbuco | N | 1. OBRAS | 1269-2-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-07-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-29 | 2026-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2678980 | 2678980 | 0-0 |  | 0 | 124942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 52000 | 20942 | 2610038 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUEMCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40032347-0 | MEJORAMIENTO RAMPA SECTOR AÑIHUE, ISLA CHAUQUES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391285 | MEJORAMIENTO RAMPA SECTOR AÑIHUE ISLAS CHAUQUES | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3100000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100000 | 799990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40032362-0 | MEJORAMIENTO RAMPA AUCHAC, QUELLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391330 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rampa Auchac Quellón | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-5-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-09 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 172993.275 | 150334.671 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 100 | 73846.293 | 73846.293 | 18857.886 | 17966.182 | 17569.869 | 19452.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40032362-0 | MEJORAMIENTO RAMPA AUCHAC, QUELLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389322 | Mejoramiento Rampa Auchac comuna de Quellón | A | 1. OBRAS | 1269-24-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-06 | 2024-03-22 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2025-04-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1991820.786 | 2290453.018 | 96818450-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 95 | 800806.517 | 795309.439 | 353447.241 | 214812.213 | 41540.722 | 0 | 185509.263 | 5497.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40032362-0 | MEJORAMIENTO RAMPA AUCHAC, QUELLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391339 | Viáticos Mejoramiento Rampa Auchac comuna de Quellón | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40032369-0 | CONSTRUCCION RAMPA VEHICULAR, SECTOR SAN JOSÉ, ISLA TRANQUI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412846 | Construcción Rampa Vehicular San José Isla Tranqui Comuna de Queilen | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3200000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUEMCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40032400-0 | MEJORAMIENTO RAMPA SAN JOSÉ ISLA BUTACHAUQUES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391201 | Mejoramiento Rampa San José de Butachauques comuna de Quemchi | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3088177 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 465000 | 315000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40038844-0 | REPOSICION RAMPA ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394601 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Rampa Capilla Antigua Isla Alao comuna de Quinchao | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-06 | 2025-02-05 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2026-04-11 |  |  | Sin Reajuste | 244730.121 | 206328.24 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 5.48 | 109794.888 | 2294.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2294.888 | 15500 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 16000 | 96533.352 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40038844-0 | REPOSICION RAMPA ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394588 | Reposición Rampa Sector Capilla Isla Alao Comuna de Quinchao | N | 1. OBRAS | 1269-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-27 | 2024-11-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2026-01-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3801397.27 | 4173067.05 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 4.9 | 2590293 | 138918.033 | 0 | 0 | 138918.033 | 0 | 0 | 302000 | 332000 | 302000 | 316500 | 302500 | 437497.173 | 458877.794 | 2388736.378 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40038871-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE CHAITÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 418758 | Conservación Infraestructura Portuaria sector Muelle Chaitén | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 513607 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 616320 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 40038876-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MAULLIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 373119 | Conservación Infraestructura Portuaria Comuna de Maullín | A | 1. OBRAS | 1269-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-31 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2025-03-16 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 899394.589 | 1080961.598 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 98.5 | 365642.925 | 302338.211 | 100826.638 | 136947.055 | 64564.518 | 0 | 0 | 0 | 30987.803 | 0 | 0 | 32316.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | de los Lagos | PROYECTOS | 40038879-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COMUNA DE FRUTILLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394335 | Conservación Infraestructura Portuaria Comuna de Frutillar | A | 1. OBRAS | 1269-3-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-06-12 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2025-04-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 693192.283 | 998475.89 | 76224842-5 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 100 | 354027.823 | 200769.823 | 0 | 61810.435 | 88664.167 | 50295.221 | 0 | 153258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40038882-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE COCHAMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 373061 | Conservación Infraestructura Portuaria Comuna de Cochamó | N | 1. OBRAS | 1269-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-06 | 2025-02-03 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2026-01-03 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 654035.579 | 656893.401 | 77991288-4 | SOCIEDAD DE INVERSIONES E INGENIERIA ARRAYANES SPA | 0 | 816955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 104857.822 | 102000 | 132000 | 160035.579 | 248061.599 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40038882-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE COCHAMO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 373056 | Viaticos y Traslados Conservación Infraestructura Portuaria Comuna de Cochamó | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1596 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40043864-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CALETA PESQUERA BAHIA MANSA, SAN JUAN DE LA COSTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 411000 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL CALETA PESQUERA BAHIA MANSA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 307044 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 307034 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40043864-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CALETA PESQUERA BAHIA MANSA, SAN JUAN DE LA COSTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 376488 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CALETA BAHIA MANSA | N | 1. OBRAS | 978-6-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-07-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-07 | 2027-05-31 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 9698808.138 | 9698808.138 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7160122.138 | 4478369 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050355-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD MAYOR PENINSULA DE HUEQUI COMUNA DE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 412849 | Diseño infraestructura portuaria de conectividad peninsula de huequi | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 416453 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300000 | 116443 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40050370-0 | CONSERVACION RAMPA PUNTA CORONEL Y BORDE COSTERO PARGUA COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391301 | Conservación Rampa Punta Coronel y borde costero Pargua Comuna de Calbuco | A | 1. OBRAS | 1269-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2025-09-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 866118.628 | 986953.304 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 78.98 | 1036627.965 | 779939.334 | 0 | 65047.61 | 310144.831 | 186433.629 | 218313.264 | 241411.144 | 15277.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40050370-0 | CONSERVACION RAMPA PUNTA CORONEL Y BORDE COSTERO PARGUA COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391302 | Viáticos Conservación Rampa Punta Coronel, Comuna de Calbuco | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 621 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40050375-0 | CONSERVACION RAMPAS EL PASAJE - COYUMBUE COMUNA DE DALCAHUE Y CURACO DE VELEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391313 | CONSERVACION RAMPAS EL PASAJE Y COYUMBUE COMUNA DE DALCAHUE Y CURACO DE VELEZ | N | 1. OBRAS | 1269-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-02-26 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2026-02-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1150114.72 | 1263061.252 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 0 | 669312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71000 | 111000 | 0 | 152000 | 152000 | 183312 | 804297.532 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40050375-0 | CONSERVACION RAMPAS EL PASAJE - COYUMBUE COMUNA DE DALCAHUE Y CURACO DE VELEZ | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391316 | VIATICOS CONSERVACION RAMPA EL PASAJE COMUNA DE DALCAHUE | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1035 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 673 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40050376-0 | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA BARRIO INDUSTRIAL COMUNA DE QUELLÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391315 | Conservación Protección Costera Barrio Industrial, Comuna De Quellón | A | 1. OBRAS | 1269-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-19 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2025-12-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 952005.653 | 1031100.55 | 76205498-1 | ING Y CONST. AUTOMO SPA | 26.5 | 1084657 | 250341.221 | 0 | 0 | 101479.396 | 49052.671 | 99809.154 | 72087.908 | 104110.055 | 88660.3 | 152843.058 | 116614.458 | 150000 | 150000 | 149269.45 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40050376-0 | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA BARRIO INDUSTRIAL COMUNA DE QUELLÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391325 | Viáticos Conservación Protección Costera Barrio Industrial, Comuna De Quellón | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 621 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40050382-0 | CONSERVACION RAMPA COÑAB COMUNA DE QUINCHAO, CONSERVACION MENOR A 5.000 U.T.M. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391320 | CONSERVACION RAMPA COÑAB COMUNA DE QUINCHAO | N | 1. OBRAS | 1269-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-02-18 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-11-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 276809.056 | 287812.931 | 77688819-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOCONIX SPA | 0 | 336470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 61000 | 58738.875 | 95721.125 | 40010 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40050382-0 | CONSERVACION RAMPA COÑAB COMUNA DE QUINCHAO, CONSERVACION MENOR A 5.000 U.T.M. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391323 | VIATICOS CONSERVACION RAMPA COÑAB COMUNA DE QUINCHAO | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 621 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 414 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050402-0 | CONSTRUCCION PROTECCIÓN COSTERA SECTOR ESTERO QUEILEN COMUNA DE QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412957 | Construcción Protección Costera sector Estero Queilen comuna de Queilen | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 732000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 420000 | 431990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | CURACO DE VELEZ | de los Lagos | PROYECTOS | 40050403-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO RURAL SECTOR CHULLEC COMUNA DE CURACO DE VELEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391292 | Construcción Borde Costero Rural sector Chullec comuna de Curaco de Velez | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2400000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 480000 | 350000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40050417-0 | CONSERVACION CALETA LA VEGA COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 418819 | Conservación Caleta La Vega comuna de Calbuco | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1050596 | 0-0 |  | 0 | 50240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50240 | 1210475 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40050417-0 | CONSERVACION CALETA LA VEGA COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391312 | Viáticos Conservación Caleta La Vega Calbuco | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 517 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 300 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40060001-0 | MEJORAMIENTO TERMINAL MARÍTIMO MAYOR DE HUICHA, COMUNA DE CHONCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412948 | Mejoramiento Terminal Maritimo Mayor Huicha Comuna de Chonchi | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40060111-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PIEDRA LILE, COMUNA DE QUELLÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412822 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PIEDRA LILE, QUELLON | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 599990 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40060113-0 | CONSERVACION MUELLE CHEPU BAJO, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412798 | CONSERVACION MUELLE CHEPU BAJO, ANCUD | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 490000 | 99990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40060115-0 | CONSERVACION INFRESTRUCTURA PORTUARIA ISLAS DESERTORES, COMUNA DE CHAITÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412814 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ISLAS DESERTORES | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 505000 | 199990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40060116-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ISLA CHAULLÍN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412826 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ISLA CHAULLIN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 520000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 519990 | 100000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40060118-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CHONCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412817 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CHONCHI | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 260000 | 199990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40060119-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ISLA ACUI, COMUNA DE QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 406968 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ISLA ACUI | N | 1. OBRAS | 1269-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-03-19 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-10-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 200109.728 | 190075.354 | 76273603-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES BREN-VAL LIMIT | 0 | 287729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 51000 | 51000 | 30955.626 | 103773.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | de los Lagos | PROYECTOS | 40060120-0 | CONSERVACION LIMPIEZA DE FONDO AREA OPERACIONAL CALETA ESTAQUILLA, LOS MUERMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 409570 | Conservación Limpieza de Fondo Área Operacional Caleta Estaquilla | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 594060.693 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 514060.693 | 199990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40060121-0 | CONSERVACION TERMINAL CONECTIVIDAD MENOR DE QUELLÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412820 | CONSERVACION TERMINAL CONECTIVIDAD MENOR QUELLON | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 420000 | 99990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40068702-0 | CONSERVACION LIMPIEZA DE FONDO RAMPA CONECTIVIDAD MENOR PESCA ARTESANAL, CHAITÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 414197 | CONSERVACIÓN LIMPIEZA DE FONDO ÁREA OPERACIONAL CHAITÉN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 486566 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 515556 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40069089-0 | CONSERVACION RAMPA CHACAO BYPASS, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 414200 | CONSERVACION RAMPA CHACAO BYPASS, COMUNA DE ANCUD | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 811275.36 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 461265.36 | 500000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30064914-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN LAGO ELIZALDE, COYHAIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 327686 | PAGO HONORARIOS PERITOS TASADORES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 6439.323 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6439.323 | 6439.323 | 0 | 0 | 0 | 6439.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30089888-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO AYSEN, SECTOR PTO AYSEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 368823 | PAGO HONORARIOS PERITOS TASADORES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3503.088 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3503.088 | 3503.088 | 0 | 0 | 3503.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 30089888-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO AYSEN, SECTOR PTO AYSEN | DISEÑO | TERRENOS | Aysén | 408394 | GASTO EXPROPIACION PARA PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO AYSEN, SECTOR PTO AYSEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130906-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUYUHUAPI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 284262 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUYUHUAPI | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-08-01 | AYSÉN | CISNES | Sin Reajuste | 0 | 7743578.088 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100000 | 8292283.088 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30452524-0 | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 368852 | GASTOS DE PUBLICACIÓN DEL PROYECTO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30452524-0 | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 277457 | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-05-01 | AYSÉN | CISNES | Sin Reajuste | 0 | 4453632 | 0-0 |  | 0 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173000 | 100 | 3340415 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | TORTEL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002717-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA TORTEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 277455 | DISEÑO PARA EL PROYECTO REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA TORTEL | A | 2. ESTUDIOS | 1272-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2026-02-13 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | Indice de Precios al Consumidor | 247915.77 | 297326.26 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 56 | 197370 | 44345.975 | 0 | 0 | 0 | 44345.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104950.86 | 48073.165 | 26833 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, O'HIGGINS, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40037620-0 | CONSERVACION MUELLE PUERTO GUADAL REGIÓN AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 405680 | CONSERVACIÓN MUELLE PUERTO GUADAL REGION DE AYSEN | A | 1. OBRAS | 1272-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-10-04 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2025-06-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 464099.017 | 584788.537 | 77688819-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOCONIX SPA | 83 | 599337 | 386972.882 | 0 | 208261.138 | 96942.596 | 0 | 81769.148 | 133460.341 | 78903.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049199-0 | CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE MELINKA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 353643 | ACTUALIZACIÓN ESTUDIO DE MANIOBRABILIDAD PARA LA CONSERVACIÓN TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE MELINKA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 78000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 77990 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049199-0 | CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE MELINKA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 376093 | CONSERVACIÓN TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE MELINKA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-04-01 | AYSÉN | GUAITECAS | Sin Reajuste | 0 | 2269296.611 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 723145 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049411-0 | CONSERVACION NAVE EL TEHUELCHE REGION DE AYSEN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 407300 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA BARCAZA EL TEHUELCHE | N | 1. OBRAS | 1272-9-LQ24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-11-12 | 2025-03-13 | 2024-11-21 | 2025-03-13 | 2025-04-02 |  |  | Sin Reajuste | 145736.319 | 143419.685 | 61106000-9 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 100 | 143419.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143419.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056410-0 | CONSERVACION MUELLE LAGO VARGAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 413212 | CONSERVACIÓN MUELLE LAGO VARGAS | N | 1. OBRAS | 1272-1-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-02-07 | 2025-03-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-23 | 2026-03-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 634713.732 | 745880.1 | 76224842-5 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 0 | 195662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104308 | 91354 | 600000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059546-0 | CONSERVACION VARADERO AGUAS MUERTAS COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 284265 | CONSERVACION VARADERO AGUAS MUERTAS COMUNA DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 1272-8-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-03-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-02-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 574217.998 | 540349.506 | 76273603-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES BREN-VAL LIMIT | 0 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36277 | 163710 | 173371 | 196642 | 119051 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059552-0 | CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE PUERTO RAUL MARIN BALMACEDA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 415397 | CONSERVACIÓN TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD EN PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA COMUNA CISNES | N | 1. OBRAS | 1272-2-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-03-11 | 2025-04-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-04 | 2026-02-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1107938.113 | 1107938.113 | 0-0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51640 | 136071 | 136071 | 176218 | 825513 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 30486360-0 | ANALISIS DINAMICA DE SEDIMENTOS CANAL DE ACCESO BAHÍA CHILOTA, PORVENIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 361435 | Análisis dinámica de sedimentos canal de acceso Bahía Chilota, Porvenir | A | 2. ESTUDIOS | 1273-11-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-08-05 | 2022-08-16 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2024-04-13 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 329567.667 | 329990 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 71 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40010496-0 | ANALISIS SECTOR BAHIA PUNTA CARRERA, PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 373315 | Estudios Básicos para Bahía Punta Carrera comuna Punta Arenas | A | 2. ESTUDIOS | 1273-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-30 | 2023-06-22 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2024-12-06 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 377416.995 | 442860.143 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 65 | 159425.399 | 143526.399 | 0 | 0 | 55889.902 | 87636.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15899 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40047644-0 | ANALISIS CONDICIONES NATURALES ZONA NORTE CALETA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 407022 | Global gasto publicaciones Estudio Básico Zona Norte Caleta Barranco Amarillo | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40047644-0 | ANALISIS CONDICIONES NATURALES ZONA NORTE CALETA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 407018 | Análisis Condiciones Naturales Zona Norte Caleta Barranco Amarillo - Punta Arenas | N | 2. ESTUDIOS | 1273-9-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-14 | 2025-10-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 142527.014 | 146147.47 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 149931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119710 | 0 | 0 | 30221 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40047950-0 | ANALISIS PARA EMPLAZAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MAYOR DE PUERTO NATALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 390910 | Estudio Condiciones Naturales Muelle Transbordadores de Puerto Natales - Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | 1273-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-31 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2026-03-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 786285.638 | 760611.11 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 5 | 523812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423812 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 267550 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30081565-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHÍA FILDES, ANTÁRTICA CHILENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 348557 | Construcción Infraestructura Portuaria Bahía Fildes - Etapa 1 - Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | 978-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-05-08 | 2024-12-13 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2028-03-08 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | Indice de Precios al Consumidor | 18000000 | 27806259.194 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 4685398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261148 | 0 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 1083747 | 840503 | 8736479 | 15597310 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30113786-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS, CABO DE HORNOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 358861 | Mejoramiento Borde Costero de Puerto Williams - Etapa 1 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 451998 | 1000010 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137224-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPÓSITO PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 371305 | Construcción Obras Marítimas para Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams - Etapa 2 | N | 1. OBRAS | 978-24-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2026-08-29 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 9000000 | 10000000 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 2084000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 500000 | 700000 | 484000 | 4168000 | 4168000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30305772-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO TORO, CABO DE HORNOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 348120 | Construcción Infraestructura Portuaria Conectividad en Puerto Toro - Cabo de Hornos | A | 1. OBRAS | 1273-13-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-03-24 | 2022-05-09 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2024-11-24 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 328040.667 | 6332808.481 | 7280480-5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 100 | 218558.725 | 144558.725 | 0 | 90543.725 | 54015 | 0 | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30454376-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR SUR PUNTA ARENAS - ETAPA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 349565 | Mejoramiento Borde Costero sector sur Punta Arenas - Etapa 1 - Tramo 1 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 8000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40009191-0 | CONSTRUCCION RAMPAS CONECTIVIDAD CANAL FITZ ROY, RIO VERDE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 358877 | Diseño construcción rampas de conectividad canal Fitz Roy Río Verde | A | 2. ESTUDIOS | 1273-7-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-26 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2024-11-26 | MAGALLANES | RIO VERDE | Sin Reajuste | 392958.14 | 431025 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 75 | 133248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96126 | 0 | 0 | 0 | 37122 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE |  | PROYECTOS | 40009191-0 | CONSTRUCCION RAMPAS CONECTIVIDAD CANAL FITZ ROY, RIO VERDE | DISEÑO | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 408676 | Contrato honorarios Peritos Tasadores | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5678 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7630 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40010502-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CALETA PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO NATALES | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 397643 | Global gasto publicaciones Factibilidad Caleta Natales | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40010502-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CALETA PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO NATALES | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 392544 | Factibilidad de Ampliación Caleta de Pescadores Artesanales de Puerto Natales, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | 1273-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-07 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2026-12-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 581908.647 | 706470.632 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287000 | 642581.985 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038791-0 | CONSERVACION PROTECCION Y DRENAJE TALUD CALETA PESQUERA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 391687 | Conservación Protección y Drenaje talud caleta pesquera Barranco Amarillo - Punta Arenas | A | 1. OBRAS | 1273-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-10-24 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2025-07-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 255043.18 | 234501.404 | 79747870-9 | SOCIEDAD COMERCIAL IMPEX LTDA. | 69.32 | 257691.849 | 168058.957 | 0 | 0 | 24367.904 | 79313.235 | 64377.818 | 31000 | 58632.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038793-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO EDEN, ULTIMA ESPERANZA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 373877 | Conservación muelle fiscal y rampa de conectividad en Puerto Edén | A | 1. OBRAS | 1273-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-03-13 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 2024-06-10 | 2025-02-22 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 465418.627 | 696591.693 | 77678383-8 | GRUPO LOGISTICO GW | 97.22 | 32209.443 | 32209.443 | 0 | 19982.448 | 12226.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047077-0 | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL PUERTO WILLIAMS, COMUNA CABO DE HORNOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 398401 | Conservación defensas y elementos metálicos caleta pesquera artesanal Puerto Williams | A | 1. OBRAS | 1273-1-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-02 | 2024-05-17 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2025-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 603100.111 | 683871.944 | 77688819-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOCONIX SPA | 100 | 133554.086 | 133554.086 | 0 | 133554.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | PUNTA ARENAS, PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047637-0 | MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA - BAHIA CHILOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 391221 | Global publicaciones obra Mejoramiento Terminales Conectividad Bahía Catalina y Bahía Chilota | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 230 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75.063 | 75.063 | 0 | 0 | 75.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | PUNTA ARENAS, PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047637-0 | MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA - BAHIA CHILOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 414776 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN TERMINAL DE CONECTIVIDAD BAHÍA CHILOTA - Segundo Llamado | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1273-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-07 | 2025-04-10 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2026-03-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 443322.6 | 320899.403 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 278763.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 56763.364 | 29400 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | PUNTA ARENAS, PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047637-0 | MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA - BAHIA CHILOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 390903 | Mejoramiento y Ampliación Terminal de Conectividad Bahía Chilota | N | 1. OBRAS | 1273-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-30 | 2024-10-15 | 2024-11-18 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2026-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3641933.508 | 4729339.078 | 78304900-7 | SOC. CONSTRUCTORA Y REP. AES LTDA | 2.5 | 2999999.687 | 429432.687 | 0 | 0 | 0 | 120003.632 | 309429.055 | 750000 | 600000 | 400000 | 400000 | 200000 | 0 | 220567 | 2405000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 40047639-0 | AMPLIACION OBRAS ANEXAS MUELLE BARRANCO AMARILLO PUNTA ARENAS-AREA ACCESO TRAVEL LIFT | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 412558 | Global gasto publicaciones contrato Obras Anexas Barranco Amarillo | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047639-0 | AMPLIACION OBRAS ANEXAS MUELLE BARRANCO AMARILLO PUNTA ARENAS-AREA ACCESO TRAVEL LIFT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 412557 | Diseño para Ampliación obras anexas muelle Barranco Amarillo Punta Arenas - Acceso Travel Lift | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 260000 | 140000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40051342-0 | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE PUERTO NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 394231 | Conservación caleta pesquera artesanal de Puerto Natales | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 390000 | 0-0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 330000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | SAN GREGORIO, PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40051343-0 | CONSERVACION RUTINARIA PRIMERA ANGOSTURA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 414173 | Conservación rutinaria Primera Angostura | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52100 | 312600 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40051345-0 | CONSERVACION DEFENSAS NORTE - PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 392729 | Conservación Defensas sector norte - Punta Arenas | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 262680 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40051347-0 | CONSERVACION DEFENSAS SUR, SECTOR RIO DE LOS CIERVOS - PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 392731 | Conservación defensas sur sector Rio de Los Ciervos - Punta Arenas | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 160000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 170000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060016-0 | CONSERVACION POZA DE ABRIGO MUELLE ARTESANAL DE PUERTO NATALES - ETAPA III | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 414144 | Conservación poza de abrigo muelle artesanal de Puerto Natales - Etapa III | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 861560 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 833870 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40067823-0 | CONSERVACION RAMPA CONECTIVIDAD BAHIA CHILOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 414174 | Conservación rampa de conectividad en Bahía Chilota porvenir | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 260000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40042073-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICOPTEROS CHUNGARA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 413111 | EJECUCIÓN-CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICOPTEROS CHUNGARA-REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 451998 | 0-0 |  | 0 | 451998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 301998 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054060-0 | CONSERVACION VIALIDADES INTERIORES AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 398898 | CONSERVACION VIALIDADES INTERIORES AEROPUERTO CHACALLUTA | A | 1. OBRAS | 874787-1-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-02 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2025-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1724838.046 | 1630970.003 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 1671810.172 | 1671810.172 | 0 | 0 | 75604.132 | 1271674.446 | 324531.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota |  |  | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40056086-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS PUTRE HUAMACHUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 390435 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE EMERGENCIA PARA HELICÓPTEROS PUTRE HUAMACHUCO - 2DO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 874787-6-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-02 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-10-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 217188.09 | 259831.445 | 76031446-3 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 100 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40060203-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL BUITRE, ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 407017 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO EL BUITRE, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 874787-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-19 | 2025-04-17 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2323812.993 | 1670546.61 | 76031446-3 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 0 | 1774046.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33910.931 | 51116.398 | 85527.331 | 478636.653 | 517163.983 | 346109.322 | 261581.992 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40062267-0 | CONSERVACION RUTINARIA CERCOS PERIMETRALES, AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 418904 | CONSERVACIÓN RUTINARIA CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO CHACALLUTA - TERCER LLAMADO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 321000 | 0-0 |  | 0 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Arica y Parinacota |  |  | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40073099-0 | NORMALIZACION SECTORES FRANJA DE SEGURIDAD AEROPUERTO CHACALLUTA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 418905 | NORMALIZACIÓN SECTORES FRANJA DE SEGURIDAD AEROPUERTO CHACALLUTA DE ARICA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 280000 | 0-0 |  | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40012727-0 | MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 365869 | ESTUDIO PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, 2do LLAMADO - REGION DE TARAPACÁ | A | 2. ESTUDIOS | 976-55-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-14 | 2022-11-16 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2025-05-05 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 415000 | 433742.6 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 94.16 | 31084.904 | 2235.2 | 0 | 2235.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28849.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047454-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 369345 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | A | 1. OBRAS | 1040-3-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-23 | 2023-11-09 | 2024-03-20 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2025-03-02 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 3247536.536 | 3493114.561 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 1975000 | 1975000 | 0 | 0 | 1125124.301 | 0 | 849875.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049976-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA CHANAVAYITA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 405597 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA CHANAVAYITA | N | 1. OBRAS | 1040-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-14 | 2025-03-21 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2026-01-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 311697 | 214277.404 | 76031446-3 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 0 | 280888.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50888.888 | 50000 | 50000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049981-0 | CONSERVACION RUTINARIA CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO DIEGO ARACENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 380050 | CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO DIEGO ARACENA | A | 1. OBRAS | 1040-7-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-02 | 2023-12-04 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-11-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1722597 | 1473863.748 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 6389.503 | 6389.503 | 0 | 0 | 0 | 6389.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049989-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 408537 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE 2024-2025(SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 1040-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-02 | 2025-01-13 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-10-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1799960.531 | 1448871.621 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 25 | 1624600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 200000 | 200000 | 200000 | 300000 | 415728.379 | 158871.621 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049992-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 398974 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO 2024 AEROPUERTO DIEGO ARACENA | A | 1. OBRAS | 1040-3-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-09-23 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2025-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1311208.938 | 1105675.678 | 76262464-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 100 | 844543.919 | 844543.919 | 0 | 173796.313 | 201080.415 | 312401.136 | 157266.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40051202-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA CAVANCHA Y NAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 384779 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA CAVANCHA Y NAMA | A | 1. OBRAS | 1040-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-11-20 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2025-02-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 302880 | 322377.948 | 76031446-3 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 93 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40057009-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 417147 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40057009-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 417563 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá |  |  | de Tarapacá | PROYECTOS | 40057009-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393624 | DISEÑO NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 690462 | 0-0 |  | 0 | 49800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49800 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá |  |  | de Tarapacá | PROYECTOS | 40057009-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417151 | AESORIA DE REVISIÓN DISEÑO NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 0-0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060441-0 | CONSERVACION PISTA DE EMERGENCIA POZO ALMONTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 403145 | CONSERVACION PISTA DE EMERGENCIA POZO ALMONTE | A | 1. OBRAS | 1040-4-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2025-06-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1727508.125 | 1219028.777 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 1257093.89 | 1257093.89 | 0 | 0 | 228671.41 | 350507.69 | 677914.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060461-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2025-2026, REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 413227 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2025-2026, REGION DE TARAPACA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 625203 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 625193 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060462-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2025-2026, REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 413230 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2025-2026, REGION DE TARAPACA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1250406 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1250396 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40064720-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA SAN MARCOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 405602 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA SAN MARCOS | N | 1. OBRAS | 1040-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-14 | 2025-03-21 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2026-01-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 308847 | 228303.709 | 76031446-3 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40064722-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA EL LOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 405599 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA EL LOA | N | 1. OBRAS | 1040-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-14 | 2025-03-21 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2026-01-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 318404 | 223015.136 | 76031446-3 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 0 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002462-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 310342 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA 2020 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-21-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2022-04-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 379280 | 477577.2 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 14262.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14262.542 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050656-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 389110 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA 2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-27-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-04-08 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-11-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 160000 | 163062.79 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 99 | 706.149 | 706.149 | 0 | 0 | 706.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40057181-0 | AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA COMUNA DE CALAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393632 | SCCF-DISEÑO-NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | A | 2. ESTUDIOS | 976-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2025-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 804674.588 | 860235.154 | 59171740-5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 51 | 345684.59 | 142593.231 | 0 | 207322.53 | 0 | -64729.299 | 0 | 3091.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40057181-0 | AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA COMUNA DE CALAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 401132 | SCCF-DISEÑO-ASESORÍA REVISIÓN NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-04 | 2024-09-12 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2025-07-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 111979.6 | 125460 | 60910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 0 | 248498.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27421.541 | 0 | 21077.28 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 45165.6 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40058171-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393632 | SCCF-DISEÑO-NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | A | 2. ESTUDIOS | 976-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2025-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 804674.588 | 860235.154 | 59171740-5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 51 | 430920.727 | 187184.898 | 0 | 0 | 57472.33 | 129712.568 | 0 | 56371.061 | 54300 | 28064.768 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 138695.331 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40058171-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 401132 | SCCF-DISEÑO-ASESORÍA REVISIÓN NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-04 | 2024-09-12 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2025-07-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 111979.6 | 125460 | 60910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 0 | 63795.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16825.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46970 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059691-0 | CONSERVACION RUTINARIA CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO EL LOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 393581 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO EL LOA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-5-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 175000 | 139280.98 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.A. | 96.36 | 18087.028 | 18087.028 | 0 | 0 | 18087.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059691-0 | CONSERVACION RUTINARIA CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO EL LOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 393582 | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES AERÓDROMO EL LOA | A | 1. OBRAS | 1093-1-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-07 | 2024-05-09 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2025-05-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1226295 | 1079235.714 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 100 | 397572.149 | 397572.149 | 0 | 0 | 0 | 397572.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059692-0 | CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 393594 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-3-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-12-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 175000 | 148155 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 100 | 218.876 | 218.876 | 0 | 0 | 218.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059692-0 | CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 393595 | CONSERVACION CERCOS Y CAMINOS PERIMETRALES AEROPUERTO ANDRES SABELLA | A | 1. OBRAS | 1093-7-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-07 | 2024-05-09 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1790607.875 | 1435544.278 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 100 | 21932.277 | 21932.277 | 0 | 0 | 21932.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059700-0 | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 393588 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-12-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 200000 | 151050.115 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 100 | 1549.982 | 1549.982 | 0 | 0 | 1549.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059700-0 | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 393590 | CONSERVACION CAMINOS PERIMETRALES PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE ANTOFAGASTA | A | 1. OBRAS | 1093-2-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-07 | 2024-05-09 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2025-05-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1764621.25 | 1299378.301 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 100 | 733464.427 | 733464.427 | 0 | 0 | 0 | 733464.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059746-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 403027 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 - SEGUNDO LLAMADO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-9-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-02 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2025-03-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 200000 | 166565.221 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 100 | 77749.071 | 77749.071 | 0 | 0 | 27131.131 | 0 | 50617.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40293.801 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059746-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 393577 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 | A | 1. OBRAS | 1093-8-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-07 | 2024-05-09 | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2025-06-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1000000 | 1408253.575 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 100 | 599387.567 | 599387.567 | 0 | 0 | 599387.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060343-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2024 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 414691 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2024 - 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 83.402 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83.402 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060343-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2024 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 408624 | AIF CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2024 - 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-2-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-10 | 2025-04-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-09 | 2026-01-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 180000 | 178500 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 0 | 178500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 38250 | 38250 | 39416 | 47584 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060343-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 408626 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS | 976-1-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-02-17 | 2025-04-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-09 | 2026-02-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9250000 | 5803308.284 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697500 | 697500 | 697500 | 907500 | 3013308.284 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40067807-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 407735 | GASTOS ADMINISTRATICOSCONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 - 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 93.828 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40067807-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 417746 | ASESORIA CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 - 2025 - SEGUNDO LLAMADO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-7-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-13 | 2025-06-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-30 | 2025-11-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 118000 | 118000 | 0-0 |  | 0 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 38000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40067807-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 407722 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS | 1093-1-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-02-10 | 2025-03-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-26 | 2026-01-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1000000 | 619439.625 | 77744905-2 | AGS INGENIEROS SPA | 0 | 619439.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 150000 | 200000 | 69439.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  | PROYECTOS | 40068549-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA SOCOMPA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 414402 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION PUNTO DE POSADA SOCOMPA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40068549-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA SOCOMPA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 409869 | AIF CONSERVACION PUNTO DE POSADA SOCOMPA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 164362 | 0-0 |  | 0 | 164362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 33590 | 33590 | 33590 | 33592 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40068549-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA SOCOMPA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 409506 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA SOCOMPA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS | 1093-8-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-16 | 2025-06-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-04 | 2026-01-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 771000 | 771000 | 0-0 |  | 0 | 925267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185053.4 | 185053.4 | 185053.4 | 185053.4 | 185053.4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40038818-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGION DE ATACAMA AÑO 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 399894 | SCHU-EJECUCIÓN-ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGIÓN DE ATACAMA 2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1041-8-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-01 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2025-02-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 173031 | 188596.972 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 98.7 | 52879.981 | 52879.981 | 0 | 0 | 28618.782 | 24261.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40038818-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGION DE ATACAMA AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393892 | SCHU-EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL GRAN CAÑON, REGIÓN DE ATACAMA 2024 | A | 1. OBRAS | 1041-7-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-29 | 2024-07-04 | 2024-07-11 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2025-02-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1767039.152 | 1459694.674 | 76313651-5 | CONSTRUCTORA MASSAN SPA | 100 | 715671.467 | 715671.467 | 0 | 0 | 639491.217 | 76180.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40059949-0 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 393901 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CALDERA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1041-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-12 | 2024-05-13 | 2024-05-24 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 160742 | 156842 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 84.29 | 37861.796 | 37861.796 | 0 | 0 | 37861.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40060627-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 408629 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA, AÑO 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40060627-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 408627 | AIF CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA, AÑO 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-01-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 201890 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40060627-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 408628 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA, AÑO 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4430566 | 0-0 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4430566 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | HUASCO | VALLENAR |  | PROYECTOS | 40060705-0 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR, AÑO 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 408633 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR, AÑO 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40060705-0 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR, AÑO 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 408598 | AIF CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR, AÑO 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1041-6-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-27 | 2025-08-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-15 | 2026-03-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 173031.243 | 173031.243 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 15000 | 15000 | 123567 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40060705-0 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR, AÑO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 408635 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE VALLENAR, AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 1041-3-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2026-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1653389.719 | 1653389.719 | 0-0 |  | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 300000 | 953390 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40060771-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 408587 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | N | 1. OBRAS | 1041-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-30 | 2025-03-06 | 2025-03-23 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-08-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 313726.959 | 280296.521 | 77472347-1 | GESTION Y CONSTRUCCION SPA | 2.69 | 277996.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 31100 | 113534.761 | 113361.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Atacama |  |  | de Atacama | PROYECTOS | 40070036-0 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA HELICÓPTEROS AERODROMO DE CHAMONATE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 417153 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA HELICÓPTEROS AERÓDROMO DE CHAMONATE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 122500 | 124200 | 32300 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Atacama |  |  | de Atacama | PROYECTOS | 40072529-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA HOSPITAL DE HUASCO, REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 417709 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA HOSPITAL DE HUASCO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 320000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 54000 | 220000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027215-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360493 | DISEÑO NORMALIZACIÓN AERÓDROMO LA FLORIDA - TERCER LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 976-14-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-20 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2024-11-15 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 670000 | 796002.376 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 69.94 | 402272.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255059.901 | 111347.47 | 0 | 35865.571 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027215-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 364503 | ASESORÍA DE REVISIÓN DISEÑO NORMALIZACIÓN AERÓDROMO LA FLORIDA - (TERCER LLAMADO) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-50-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-17 | 2022-09-26 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2024-06-07 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 89000 | 99887.912 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 66.9 | 9070.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9070.067 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40051102-0 | CONSERVACION AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 394412 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CONSERVACIÓN AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1094-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-02 | 2024-07-24 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 193168.773 | 116990.581 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 100 | 3303.907 | 3303.907 | 0 | 3303.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40051102-0 | CONSERVACION AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 394415 | CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 1. OBRAS | 1094-5-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-25 | 2024-07-18 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-12-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 660924 | 811742.598 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 100 | 163909.735 | 163909.735 | 0 | 0 | 163909.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40051124-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LA FLORIDA, LA SERENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 394406 | ATIF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1094-11-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-18 | 2024-08-13 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2025-04-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 211391.056 | 164687.696 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.A. | 100 | 96057.152 | 96057.152 | 0 | 0 | 56551.285 | 37722.587 | 1783.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40051124-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO LA FLORIDA, LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 394408 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | A | 1. OBRAS | 1094-9-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-10 | 2024-08-08 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2025-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1785295.882 | 1135056.741 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 769244.521 | 769244.521 | 0 | 0 | 522689.188 | 246555.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40056908-0 | CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 402191 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO - 2DO LLAMADO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1094-8-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-10 | 2024-07-31 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-12-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 160101.708 | 129385.272 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 100 | 16201.171 | 16201.171 | 0 | 0 | 16201.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40056908-0 | CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 402193 | CONSERVACION PPH COMPLEJO FRONTERIZO JUNTAS DEL TORO - 2DO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1094-7-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-03 | 2024-07-25 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2025-01-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 400215.296 | 377903.149 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 100 | 40537.951 | 40537.951 | 0 | 0 | 40537.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061567-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS MONTE PATRIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 401017 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS MONTE PATRIA | A | 1. OBRAS | 1094-10-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 2025-01-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 244804.323 | 258642.49 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 100 | 116172.516 | 116172.516 | 0 | 0 | 0 | 116172.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065608-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS COIRON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 407106 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS COIRON | N | 1. OBRAS | 1094-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-21 | 2025-03-03 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-08-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 309741.533 | 294639.208 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 20.58 | 270300.048 | 55191.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55191.464 | 98750.001 | 59971.474 | 56387.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066466-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS, EL TUQUI Y PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 414505 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERODROMOS, EL TUQUI Y PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066466-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS, EL TUQUI Y PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 407306 | ASESORIA CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERODROMOS, EL TUQUI Y PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 201759 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 232010 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066466-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS, EL TUQUI Y PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 407307 | CONSERVACIÓN PEQUEÑOS AERODROMOS, EL TUQUI Y PICHIDANGUI, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1250670 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 750670 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066493-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 408630 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, REGION DE COQUIMBO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 78.19 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 78.19 | 78.19 | 0 | 0 | 78.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066493-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 408594 | AIF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, REGION DE COQUIMBO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1094-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-25 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-09-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 145684 | 123619.114 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 32.42 | 124448.298 | 40162.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40162.649 | 24873.883 | 5150 | 54261.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066493-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 408592 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL TUQUI, REGION DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS | 1094-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-07 | 2025-03-04 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-08-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 585215 | 459375.122 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 85.56 | 393620.178 | 336103.183 | 0 | 0 | 0 | 136867.72 | 199235.463 | 52416.995 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40069604-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414146 | EJECUCIÓN-CONSTRUCCIÓN PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS VICUÑA-REGIÓN DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS | 1094-5-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-18 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-09-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 303272.44 | 256137.558 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 256137.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 66137.558 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40070436-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA CHUNGUNGO, LA HIGUERA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414889 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA CHUNGUNGO, LA HIGUERA, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS | 1094-6-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-09 | 2025-07-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-16 | 2025-11-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 326172 | 326172 | 0-0 |  | 0 | 326172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 120000 | 105000 | 71172 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40071078-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA 2025, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 417170 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO LA FLORIDA 2025, REGION DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS | 1094-7-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-10 | 2025-07-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-17 | 2025-11-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 249907 | 249907 | 0-0 |  | 0 | 249907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124953 | 124954 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007451-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 398310 | SCVM-DISEÑO-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR DE CONCÓN ¿ FASE1 | A | 2. ESTUDIOS | 976-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-03 | 2024-06-17 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2025-11-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 530000 | 833000 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 85.58 | 747248.014 | 632683.017 | 0 | 244898.204 | 173556.705 | 133598.468 | 80629.64 | 65824.715 | 0 | 0 | 48740.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007451-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 318311 | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2. ESTUDIOS | 976-26-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-03 | 2020-09-16 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2025-08-22 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 698655.197 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 99.85 | 36377.783 | 34939.826 | 0 | 0 | 0 | 7668.729 | 27271.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007451-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 398306 | SCVM-ASESORIA REVISIÓN DISEÑO-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR DE CONCÓN FASE1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-25 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2025-08-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 102000 | 126523.477 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 91 | 125921.816 | 86643.38 | 0 | 33611.024 | 0 | 23544.815 | 29487.541 | 9317.793 | 0 | 20869.453 | 0 | 0 | 223.013 | 8868.177 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40024610-0 | REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356991 | DISEÑO REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE | A | 2. ESTUDIOS | 976-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-01 | 2022-05-13 | 2022-05-26 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2026-09-28 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 969360.373 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 76.6 | 82128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82128 | 211359 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030542-0 | CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 349202 | DISEÑO CONSERVACIÓN AREA TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA 3° LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 976-47-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-22 | 2022-01-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2025-03-08 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Indice de Precios al Consumidor | 660000 | 860235.353 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 98.6 | 98380.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30062.241 | 68317.772 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | SAN ANTONIO, SAN FELIPE | SANTO DOMINGO, SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40038558-0 | CONSERVACION AERÓDROMO VICTOR LAFON, SAN FELIPE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 394347 | CONSERVACION AERÓDROMO VICTOR LAFON, SAN FELIPE | A | 1. OBRAS | 1044-12-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-09 | 2024-09-12 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2025-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1785500.619 | 1699527.811 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 100 | 1609661.16 | 1609661.16 | 0 | 1082799.52 | 0 | 526861.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ |  | PROYECTOS | 40054128-0 | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 408533 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40054128-0 | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 408532 | ATIF CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 673336 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 673326 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40054128-0 | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 394308 | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8599373 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3000000 | 5599363 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057558-0 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 388385 | ASESORÍA CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1044-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-06-27 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2025-06-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 159177.422 | 180285 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 37.07 | 135340.097 | 135340.097 | 0 | 38325.855 | 30885.392 | 31040.117 | 35088.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057558-0 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 402420 | CONSERVACION RUTINARIA ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO SANTO DOMINGO - 2DO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1044-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-01 | 2024-07-26 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2025-04-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1262538.649 | 1026772.673 | 77021719-9 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MARGO SPA | 100 | 803516.734 | 803516.734 | 0 | 338597.974 | 122337.782 | 342580.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40059813-0 | NORMALIZACION OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393499 | NORMALIZACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI | N | 1. OBRAS | 976-28-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-11-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-03-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8145974.001 | 7542595.622 | 76032289-K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 0 | 6999999.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 1555491.443 | 2944508.179 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40071390-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, CONCON, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 418498 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, CONCON, REGION DE VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40071390-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, CONCON, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 418495 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, CONCON, REGION DE VALPARAISO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 475056 | 0-0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 200000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40071390-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, CONCON, REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 418497 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, CONCON, REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6389305 | 0-0 |  | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 4000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 297228 | SOTERRADO DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN TRAMO LOS MAQUIS - POLPAICO | A | 1. OBRAS | 976-27-O219 | Terminado | Propuesta privada | 2019-07-24 | 2019-10-11 | 2019-11-08 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2021-12-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 12536037.233 | 11958103.151 | 77125521-3 | CONSTRUCTORA PELDEHUE FV CONPAX LIMITADA | 100 | 10568.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10568.757 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416718 | MOVIMIENTO DE TIERRA AERÓDROMO DE PELDEHUE, COLINA, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1736612 | 0-0 |  | 0 | 199395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199395 | 1537217 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 297839 | ENRIQUECIMIENTO DE TERRENO AERÓDROMO DE PELDEHUE | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 976-30-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-07-30 | 2019-09-30 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2024-01-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 330525.738 | 396666.714 | 76480938-6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 95.7 | 33052.574 | 33052.574 | 0 | 0 | 0 | 33052.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33101.446 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 329917 | REFORESTACIÓN HACIENDA PELDEHUE (SEGUNDA ETAPA) | A | 1. OBRAS | 976-70-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | [6 empty] | CHACABUCO | COLINA | Indice de Precios al Consumidor | 306541.512 | 340666.85 | 76480938-6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 60.54 | 30654.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30654.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30654.152 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 344193 | RECOLECCION DE GERMOPLASMA Y VIVERIZACIÓN DE PLANTAS DE ALGARROBO | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 976-7-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-01-26 | 2022-02-15 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2023-11-17 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 103530 | 140607.428 | 76480938-6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 96.49 | 14177.8 | 14177.8 | 0 | 0 | 0 | 14177.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 350115 | REFORESTACION LOS ANDES CERRO LA CRUZ | A | 1. OBRAS | 976-11-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | [6 empty] | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 218132 | 250888.04 | 76023973-9 | CARLA ARAYA LIMITADA | 45.62 | 41981.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41981.2 | 20500 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30084724-0 | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 413670 | RESTAURACIÓN O ENRIQUECIMIENTO PARA BOSQUE DE PRESERVACIÓN, CORRESPONDIENTE A SOTERRADO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN TRAMO MAQUI - POLPAICO PARA HABILITACIÓN AERÓDROMO PELDEHUE, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 284506 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284506 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011616-0 | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 380794 | ASESORÍA TÉCNICA A LA IF OBRA CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ - ETAPA II | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-12-22 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2025-12-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 766368.7 | 998051.317 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 55.87 | 579034.405 | 244333.963 | 0 | 96504.368 | 48262.64 | 48730.359 | 50836.596 | 52908.935 | 53171.621 | 53434.307 | 53696.993 | 53959.679 | 54222.365 | 13306.542 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011616-0 | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 382860 | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ FASE 2 | A | 1. OBRAS | 976-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-11-07 | 2023-12-27 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2025-12-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 26359061.325 | 27564494.721 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 72.37 | 16588339.842 | 7478167.37 | 2134137.181 | 1987623.495 | 1391089.206 | 1417094.633 | 548222.855 | 825507.643 | 586432.938 | 866941.984 | 0 | 1170677.671 | 2819149.033 | 2841463.203 | 2959151.523 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011616-0 | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 406663 | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ FASE 3 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 23214168 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10886404 | 18875739 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039151-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 374762 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-34-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-26 | 2023-11-23 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2025-01-28 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 505708.136 | 489270.665 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 100 | 16026.82 | 16026.82 | 0 | 11025.102 | 0 | 5001.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039151-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 374753 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2023 - 2024 | A | 1. OBRAS | 976-19-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-26 | 2023-11-30 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2025-01-16 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 3197300.098 | 3214608.563 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 100 | 102673.73 | 102673.73 | 0 | 74823.289 | 27850.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050462-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ AÑO 2024 - 2025, REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 412389 | SCEL-EJECUCIÓN-CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2024-2025-REGIÓN METROPOLITANA, 2DO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1044-1-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-01-28 | 2025-03-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2025-12-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3347504.93 | 2120231.222 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 2226242.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37623.503 | 416307.401 | 454153.527 | 454153.527 | 454153.527 | 409851.296 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050469-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE PELDEHUE AÑO 2024, COLINA, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 394295 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO DE PELDEHUE AÑO 2024 COLINA, REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 1044-14-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-10-01 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2025-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1938999.04 | 1638603.794 | 76451366-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACTRA SPA | 100 | 1375979.61 | 1375979.61 | 0 | 341629.475 | 380305.4 | 459810.519 | 194234.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40055447-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL, RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 374667 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2025-01-14 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 379503.52 | 496419.659 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 92.6 | 69436.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69436.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40055447-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL, RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 374669 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL | A | 1. OBRAS | 976-21-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-21 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2025-01-15 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 4296157.266 | 5339412.239 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 100 | 1051155.684 | 978412.822 | 0 | 0 | 0 | 978412.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72742.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056421-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 404203 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ | N | 2. ESTUDIOS | 976-5-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-04-03 | 2025-08-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-27 | 2030-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3000000 | 8500000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056421-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 413219 | ASESORIA DE REVISION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2995 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL |  | PROYECTOS | 40061010-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO, R.M. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 412696 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ PISTA 17L-35R, SANTIAGO, R.M. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061010-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO, R.M. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 412690 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ PISTA 17L-35R, SANTIAGO, R.M. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1886726 | 0-0 |  | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061029-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2025 REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 412688 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, REGIÓN | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061029-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2025 REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 412672 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, REGIÓN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 604286 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 629659 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061029-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2025 REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 412649 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6122876 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6380048 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40061009-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGION DE OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 412816 | SCRG-SCPM- EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS-REGIÓN DE OHIGGINS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1559887 | 0-0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1059887 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 379560 | Gastos administrativos | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 382245 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, ETAPA 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1042-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-08-17 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2024-06-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 394796.889 | 378839.594 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 67.09 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 392817 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, ETAPA 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1042-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-05 | 2024-04-01 | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2026-02-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1128505.762 | 1029513.487 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 45.96 | 821295.995 | 256909.822 | 0 | 78155.752 | 59346.691 | 59647.023 | 59760.356 | 59346.372 | 59346.372 | 24397.434 | 0 | 0 | 0 | 421295.995 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 417593 | ASESORÍA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION - ETAPA 3 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 199990 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 382246 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION - ETAPA 2 | A | 1. OBRAS | 976-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-22 | 2024-02-15 | 2024-03-22 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2025-10-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 12222135.33 | 13668798.409 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 89.41 | 10125260.129 | 8379515.105 | 0 | 4748519.549 | 1529390.736 | 1260879.569 | 840725.251 | 447812.793 | 520705.123 | 672691.29 | 104535.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30446422-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 393198 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION - ETAPA 3 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058872-0 | DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 393608 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058872-0 | DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409796 | DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO O¿HIGGINS - 2DO LLAMADO | N | 2. ESTUDIOS | 976-40-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-02-19 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2026-04-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 247520 | 247198.7 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 1 | 151399.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38101.941 | 0 | 28186.662 | 18149.88 | 0 | 43999.01 | 22961.794 | 106756.611 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Aeropuertos | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40020304-0 | CONSERVACION AERÓDROMO BERNARDO O¿HIGGINS DE CHILLAN 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 416374 | AIF CONSERVACION AERÓDROMO BERNARDO OHIGGINS DE CHILLAN 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  |  | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 113639 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 113629 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40020304-0 | CONSERVACION AERÓDROMO BERNARDO O¿HIGGINS DE CHILLAN 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 416395 | CONSERVACION AERÓDROMO BERNARDO O¿HIGGINS DE CHILLAN 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS |  |  | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1758891 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1758881 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Ñuble | ITATA | NINHUE | de Ñuble | PROYECTOS | 40060758-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA CUNA DE PRAT, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 401897 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA CUNA DE PRAT, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1042-14-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-22 | 2024-09-11 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2025-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 269653.587 | 240896.356 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 100 | 163443.47 | 163443.47 | 0 | 163443.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 30370325-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO LAS MISIONES DE CAÑETE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 401697 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO LAS MISIONES DE CAÑETE | N | 2. ESTUDIOS | 1042-21-LP24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-09-26 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2026-02-19 |  |  | Sin Reajuste | 69821 | 78000 | 77712525-7 | SOC. DE PROFESIONALES GMC AMBIENTAL LTDA | 0 | 102750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59750 | 43000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO |  | PROYECTOS | 40009728-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 378619 | Nº 145 DE FECHA 11/05/2022 Lote(s) Nº 4 Normalizaciób y Conservación AD. Carriel Sur, Comuna de Talcahuano, Región del Bío ¨bio | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 148164.14 | 148164.14 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40030667-0 | CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 403136 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40030667-0 | CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 403137 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1042-48-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-02-03 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-10-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 204625.455 | 136850 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 0 | 143693 | 36418.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36418.556 | 23163.934 | 19737.757 | 19737.757 | 19737.757 | 20694.847 | 0 | 4202.392 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40030667-0 | CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 394156 | CONSERVACION AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 1. OBRAS | 1042-35-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-22 | 2024-11-28 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-10-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2112919.261 | 1444642.69 | 76262464-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 65.35 | 1877758.8 | 955517.187 | 0 | 0 | 410763.229 | 256442.855 | 288311.103 | 394752.393 | 102219.016 | 20119.21 | 0 | 0 | 0 | 405150.994 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40036741-0 | NORMALIZACION AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 398567 | SCGE-DISEÑO-NORMALIZACIÓN AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ÁNGELES REGIÓN DEL BIOBÍO-SEGUNDO LLAMADO | N | 2. ESTUDIOS | 976-29-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-23 | 2024-11-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-10 | 2026-04-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 300281.189 | 374635.8 | 59171740-5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 0 | 360317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90079 | 90079 | 90079 | 90080 | 14318.8 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40051190-0 | CONSERVACION AERODROMO CARRIEL SUR, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 394159 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION CAMINO PERIMETRAL AEROPUERTO CARRIEL SUR | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 86 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40051190-0 | CONSERVACION AERODROMO CARRIEL SUR, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 394161 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN AERÓDROMO CARRIEL SUR REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1042-49-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-02-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-16 | 2026-01-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 327448.968 | 258946.213 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 271894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 71894 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40051190-0 | CONSERVACION AERODROMO CARRIEL SUR, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 394162 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO CARRIEL SUR REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 1. OBRAS | 1042-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-22 | 2024-11-25 | 2025-04-28 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2026-01-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3495024.606 | 4615620.534 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 4315706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 1115706 | 800000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40054792-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 398450 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA CONSERVACIÓN MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGIÓN DEL BIOBIO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1042-6-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-11 | 2024-07-25 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 192439.898 | 117645.34 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 2029.991 | 2029.991 | 0 | 0 | 2029.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40054792-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382408 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGION DEL BIOBIO | A | 1. OBRAS | 1042-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1085277.735 | 1452690.228 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 96.65 | 269319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40060794-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA AERODROMO MARIA DOLORES, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 415183 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION PUNTOS DE POSADA AERODROMO MARIA DOLORES, REGION DEL BIOBIO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40060794-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA AERODROMO MARIA DOLORES, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 415182 | AIF CONSERVACION PUNTOS DE POSADA AERODROMO MARIA DOLORES, REGION DEL BIOBIO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1042-12-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-18 | 2025-07-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-25 | 2026-02-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 107595.6 | 107595.6 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 57595.6 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40060794-0 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA AERODROMO MARIA DOLORES, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 415181 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA AERODROMO MARIA DOLORES, REGION DEL BIOBIO | N | 1. OBRAS | 1042-11-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-09 | 2025-07-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-12 | 2026-02-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1019857.37 | 1019857.37 | 0-0 |  | 0 | 710422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 165000 | 275000 | 215422 | 804064 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485932-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 392484 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN ETAPA 3 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5946-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-14 | 2024-07-22 | 2024-12-12 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2025-06-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 125667.808 | 147981.802 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 90.9 | 147580.682 | 129004.781 | 0 | 49959.73 | 26245.436 | 29150.15 | 23649.465 | 18575.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485932-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 414199 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN ETAPA 4 - 2DO LLAMADO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 426000 | 0-0 |  | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | 200000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485932-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390513 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN ETAPA 3 | A | 1. OBRAS | 5946-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-17 | 2024-05-24 | 2024-10-07 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2025-12-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4131920.051 | 3444707.88 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 27.85 | 3516584.252 | 899695.431 | 0 | 124400.418 | 393765.947 | 237999.072 | 143529.994 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 500000 | 750000 | 1116888.821 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30485932-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 392485 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN ETAPA 4 | N | 1. OBRAS | 976-42-O124 | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5324142.905 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3824142.905 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006839-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AÉRODROMO LA ARAUCANÍA REGION DE LA ARAUCANIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298100 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO ARAUCANÍA | A | 2. ESTUDIOS | 976-19-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-05-29 | 2019-07-29 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2025-01-01 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 702156.235 | 89371200-3 | ARCADIS CHILE SPA. | 100 | 30667.006 | 30667.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30667.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030148-0 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 418671 | GASTOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL ETAPA 2 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030148-0 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 409720 | ATIF NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL, ETAPA 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5946-2-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-30 | 2025-12-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 125667.808 | 125667.808 | 0-0 |  | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030148-0 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 409718 | NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL, ETAPA 2 | N | 1. OBRAS | 5946-1-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-15 | 2025-07-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-31 | 2025-12-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1196006.823 | 1196006.823 | 0-0 |  | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 350000 | 400000 | 450000 | 2737182 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039741-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 382255 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA | A | 2. ESTUDIOS | 976-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-21 | 2023-09-22 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2025-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 691439.766 | 630334.774 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 89.9 | 68353.032 | 6889.326 | 0 | 0 | 6889.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61463.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050638-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS 2024, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 405843 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS 2024, REGION DE LA ARAUCANIA - SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 5946-7-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-09 | 2024-10-24 | 2024-11-12 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2025-03-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 366343.07 | 306482.445 | 79947810-2 | SOC. CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES LTDA. | 100 | 183938.256 | 183938.256 | 0 | 82508.749 | 0 | 0 | 101429.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON |  | PROYECTOS | 40059794-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA OBSTÁCULOS AD. PUCON | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 408461 | CONSERVACIÓN DE LAS SUPERFICIES LIMITADORES DE OBSTACULOS DEL AERÓDROMO DE PUCÓN, COMUNA DE PUCON, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGION DE LA ARAUCANÍA | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 333423.6 | 359090.434 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059794-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA OBSTÁCULOS AD. PUCON | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 415441 | SERVICIO DE NORMALIZACIÓN AREA LIBRE DE OBSTÁCULOS II DEL AERÓDROMO DE PUCON, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 365901 | 0-0 |  | 0 | 365901.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365901.929 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059794-0 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA OBSTÁCULOS AD. PUCON | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 418754 | SERVICIO DE NORMALIZACIÓN AREA LIBRE DE OBSTÁCULOS I DEL AERÓDROMO DE PUCON, REGIÓN DE LA ARAUCANIA - 2DO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 976-7-LQ25 | En Adjudicación | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059979-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE LAUTARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 393998 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, COMUNA DE LAUTARO | A | 1. OBRAS | 5946-5-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-19 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2025-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 447773.855 | 519899.984 | 79947810-2 | SOC. CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES LTDA. | 95.51 | 179539.332 | 179539.332 | 0 | 0 | 38346.247 | 141193.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON | de la Araucanía | PROYECTOS | 40061138-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PUCON 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 405818 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO DE PUCON 2025 | N | 1. OBRAS | 5946-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-29 | 2025-03-11 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-07-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 285000 | 194930.742 | 77021719-9 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MARGO SPA | 50 | 227898.318 | 82967.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82967.576 | 66924.742 | 78006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40071125-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS PARA EMERGENCIA PAILAHUEQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 416756 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS PARA EMERGENCIA PAILAHUEQUE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 329768 | 0-0 |  | 0 | 329768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 129768 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40071143-0 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS PARA EMERGENCIAS VICTORIA. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 416759 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS PARA EMERGENCIAS VICTORIA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 289154 | 0-0 |  | 0 | 289154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 139154 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40009164-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AREA TERMINAL AERODROMO PICHOY, VALDIVIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 417565 | GASTOS ADMINISTRATIVOS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 86 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009164-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AREA TERMINAL AERODROMO PICHOY, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 409490 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¨AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA TERMINAL AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA 4° LLAMADO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-18 | 2025-01-23 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2026-09-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 796507.603 | 744911.544 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 330700.873 | 41863.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41863.373 | 41262.5 | 41262.5 | 41262.5 | 41262.5 | 41262.5 | 41262.5 | 41262.5 | 414811.544 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009164-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AREA TERMINAL AERODROMO PICHOY, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 368376 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TERMINAL AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA | N | 1. OBRAS | 976-2-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-22 | 2024-01-29 | 2024-07-22 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2026-08-30 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 21343000 | 41453453.726 | 92562000-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. | 0 | 4024932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4024932 | 29085792.049 | 16751721.643 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40033179-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI - REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 374918 | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE PANGUIPULLI | A | 1. OBRAS | 557970-5-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-21 | 2023-10-17 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2024-11-29 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1084114.633 | 1686978.234 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 100 | 1307.79 | 1307.79 | 0 | 0 | 0 | 1307.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046390-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO, AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 374920 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA DE LA UNIÓN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 557970-3-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-21 | 2023-10-24 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2024-04-20 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 128250 | 105472.08 | 77335037-k | SIVIL CONSULTORES SPA | 99.17 | 52871.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52871.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049589-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS - COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 393822 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS - COMPLEJO POLICIA DE INVESTIGACIONES VALDIVIA | A | 1. OBRAS | 557970-5-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-06-25 | 2024-07-19 | 2024-07-30 | 2024-08-26 | 2025-01-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 334989.456 | 502024.46 | 77235709-5 | VIACONS SPA | 100 | 951.779 | 951.779 | 0 | 0 | 951.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40054069-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 394094 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-01 | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2026-02-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 590726.89 | 856880.75 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 38.44 | 352509.981 | 252509.981 | 0 | 79343.771 | 54114.14 | 60210.154 | 58841.916 | 55000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40054069-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 394096 | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO -AERÓDROMO PICHOY | A | 1. OBRAS | 976-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-19 | 2024-09-06 | 2024-10-08 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2026-01-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 14000000 | 13650899.202 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 99.66 | 13725804.515 | 13678867.639 | 3235101.944 | 0 | 4016762.451 | 3369466.413 | 3057536.831 | 46936.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40055073-0 | CONSERVACION GLOBAL RED DE AERÓDROMOS REGIONALES - REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 386373 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED DE AERÓDROMOS REGIONALES - REGIÓN DE LOS RÍOS 2DO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 557970-7-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-23 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2024-04-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 702712 | 670209.215 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 100 | 1210.264 | 1210.264 | 0 | 0 | 1210.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40055561-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LOS MAITENES; LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 393841 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LOS MAITENES; LA UNIÓN | A | 1. OBRAS | 557970-4-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-06-25 | 2024-07-19 | 2024-07-31 | 2024-08-26 | 2025-01-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 243146.176 | 365558.475 | 76567389-5 | INCOVILUN SPA | 100 | 1705.455 | 1705.455 | 0 | 0 | 1705.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40055566-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 393837 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS, AERODROMO LAS MARIAS DE VALDIVIA | A | 1. OBRAS | 557970-2-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-17 | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-12-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 986081 | 1148654.553 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 99.99 | 182076.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182076.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40067882-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS RETÉN CARABINEROS RIÑINAHUE. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 417166 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS RETÉN CARABINEROS RIÑINAHUE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40067882-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS RETÉN CARABINEROS RIÑINAHUE. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 417164 | ATIF CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS RETÉN CARABINEROS RIÑINAHUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 557970-2-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-07-09 | 2025-08-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2026-02-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 50000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 16469 | 16469 | 16469 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40067882-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS RETÉN CARABINEROS RIÑINAHUE. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 413875 | EJECUCION-CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS RETEN CARABINEROS RIÑINAHUE-REGION DE LOS RIOS | N | 1. OBRAS | 557970-1-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-24 | 2025-07-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 232629.956 | 232629.956 | 0-0 |  | 0 | 232630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77543.333 | 77543.333 | 77543.334 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30468388-0 | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 374852 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA, PALENA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-08 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2025-04-06 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 155249 | 209440 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 89.1 | 124075.966 | 84075.966 | 0 | 43594.564 | 21999.52 | 18481.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30468388-0 | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 374845 | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA, PALENA | A | 1. OBRAS | 1095-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2025-01-30 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 1367605.12 | 1298716.893 | 76202690-2 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 80.8 | 716205.033 | 421111.006 | 111214.31 | 155212.089 | 106082.019 | 0 | 48602.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295094.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30471983-0 | REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 370402 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - REPOSICIÓN PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL (segundo llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 976-69-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-03 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2026-12-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 357034.867 | 443684.726 | 96941290-K | SUSTENTABLE S.A. | 80.8 | 20242.106 | 7858.356 | 0 | 0 | 0 | 7858.356 | 0 | 0 | 5000 | 7383.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19494.059 | 49597.799 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40011593-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385444 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLICACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2DO LLAMADO) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-06 | 2023-11-02 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2028-10-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 600531.666 | 740216.627 | 96941290-K | SUSTENTABLE S.A. | 25.3 | 356942.74 | 150730.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150730.442 | 31151.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175060.666 | 175780.668 | 122584.613 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40017769-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 318316 | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AERÓDROMO DE MOCOPULLI, DALCAHUE CHILOE | A | 2. ESTUDIOS | 976-41-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-29 | 2020-11-03 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2025-03-09 | CHILOE | DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 560000 | 758666.76 | 59171740-5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 92.4 | 79400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | PUQUELDON | de los Lagos | PROYECTOS | 40031053-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS ISLA LEMUY, PUQUELDÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 403152 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS ISLA LEMUY, PUQUELDON | A | 1. OBRAS | 1095-21-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2025-02-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 511377.153 | 547506.408 | 77744905-2 | AGS INGENIEROS SPA | 100 | 470851.816 | 470851.816 | 0 | 0 | 338936.587 | 131915.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40034256-0 | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA CHAITÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 350144 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO AYACARA CHAITÉN | A | 1. OBRAS | 1095-13-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-26 | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2023-12-15 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 1204003.206 | 1435712.535 | 76202690-2 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 99.99 | 1058.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40039047-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2022 - 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 363695 | AIF CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2022-2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-32-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-11-21 | 2022-12-26 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2023-12-28 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 201179 | 189755.76 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 78.32 | 42584.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40984.194 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40050075-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 395294 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2025-07-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 249466.602 | 246224.637 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 33 | 198538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 58538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | CHILOE | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40050075-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395295 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS CHILOÉ 2024 | A | 1. OBRAS | 1095-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-05-23 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2025-05-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1130703 | 1681573.651 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 58.8 | 870750.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692651.002 | 136635.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41464.315 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40050082-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 395300 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2025-06-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 240450.805 | 234644.79 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 80.89 | 146414.177 | 100362.297 | 0 | 39828.152 | 20098.018 | 20198.701 | 20237.426 | 20262.252 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20489.628 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40050082-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395301 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS LLANQUIHUE 2024 | A | 1. OBRAS | 1095-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2025-05-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1386429.993 | 1316103.637 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 86.7 | 389852.022 | 371145.416 | 0 | 118352.028 | 0 | 102867.068 | 149926.32 | 18706.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40050092-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 395306 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2025-07-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 266176.701 | 265846 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 66.02 | 190525.213 | 114142.63 | 0 | 0 | 68322.341 | 22888.204 | 22932.085 | 22000 | 22000 | 22000 | 2382.583 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40050092-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395308 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PALENA 2024 | A | 1. OBRAS | 1095-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-05-29 | 2024-06-12 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2025-07-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1769023.584 | 2033627.667 | 76202690-2 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 65.6 | 1326962.53 | 362766.628 | 0 | 0 | 103315.728 | 140596.475 | 118854.425 | 80000 | 0 | 100000 | 349195.902 | 400000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40054643-0 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS DEL AERÓDROMO DE CHAITÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393618 | CONSULTORIA REFORESTACION, PRENDIMIENTO, MANTENCIÓN Y LIMPIEZA EN RESERVA NACIONAL FUTALEUFÚ Y ANTIGUO AERÓDROMO DE CHAITEN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-4-LR24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-26 | 2024-06-03 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2025-02-13 |  |  | Sin Reajuste | 346659 | 335610.005 | 76480938-6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 100 | 235610.006 | 210000.006 | 0 | 0 | 0 | 210000.006 | 0 | 25610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40054643-0 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS DEL AERÓDROMO DE CHAITÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 393620 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS DEL AERÓDROMO DE CHAITÉN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1860359 | 0-0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40060994-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2024-2025 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 405838 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2024-2025, REGIÓN DE LOS LAGOS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 88.616 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 88.616 | 88.616 | 0 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40060994-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2024-2025 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 405842 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2024 - 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-31 | 2025-03-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2026-01-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 237672 | 206877.038 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 215716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26976 | 26976 | 26976 | 26976 | 26976 | 26976 | 53860 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40060994-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2024-2025 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 405845 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2024-2025, REGIÓN DE LOS LAGOS. | N | 1. OBRAS | 1095-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-01-23 | 2025-02-11 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-12-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2010498.046 | 1446267.783 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 15.9 | 1560480 | 232319.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232319.439 | 216940.167 | 0 | 0 | 286725.847 | 261566.945 | 189253.556 | 373674.046 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40063209-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO QUILACAHUCAIN, COMUNA DE SAN PABLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399957 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO QUILACAHUCAIN ,COMUNA DE SAN PABLO | A | 1. OBRAS | 1095-12-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-04 | 2024-06-25 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-11-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 315978.915 | 317348.622 | 77115539-1 | CONSTRUCTORA VALCUR SPA | 100 | 5080.776 | 5080.776 | 0 | 0 | 0 | 5080.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40066393-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITEN 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 405922 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2024-2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 88.616 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 88.616 | 88.616 | 0 | 0 | 88.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40066393-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITEN 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 405921 | ASESORIA CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-5-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-02-20 | 2025-03-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-13 | 2026-02-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 141563.8 | 184164.971 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 168461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21058 | 21058 | 21058 | 21055 | 84232 | 48882 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40066393-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITEN 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 405919 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 1095-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-07 | 2025-03-27 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2026-01-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 900835.736 | 783647.723 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 0 | 931002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 130000 | 160000 | 143647.723 | 417354.277 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40068154-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO ENTRE LAGOS, PUYEHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 407725 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO ENTRE LAGOS, PUYEHUE | N | 1. OBRAS | 1095-2-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-29 | 2025-02-26 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-07-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 320882.31 | 267262.695 | 76286291-3 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA COMAX LTDA | 26.2 | 320990 | 70904.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70904.712 | 55262.695 | 0 | 141866.754 | 0 | 0 | 0 | 52955.839 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40026169-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 395801 | GASTOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 990 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40026169-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 395800 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-41-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2027-02-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 773700 | 900346.242 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 40000 | 40000 | 750346.242 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40026169-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 394640 | EXPROPIACIÓN NORMALIZACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 78196 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 514038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40026169-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 404760 | NORMALIZACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA - 2DO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 976-25-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-26 | 2027-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 17341699.832 | 34660107.023 | 59236450-6 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 1000000 | 11877834.392 | 11500000 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40048004-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA ÑIREHUAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 410194 | CONSTRUCCIÓN PUNTO DE POSADA DE HELICÓPTEROS ÑIREHUAO-REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 1043-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-29 | 2025-05-26 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-11-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 613535.221 | 611229.892 | 77283546-9 | CONSTRUCTORA DUHAU SPA | 0 | 733946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50427.524 | 101744.997 | 115475.319 | 129430.573 | 336867.587 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40050704-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO TENIENTE VIDAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 393769 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO TENIENTE VIDAL | A | 1. OBRAS | 1043-11-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-07 | 2024-07-01 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-12-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 555597.089 | 487289.152 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 100 | 41572.756 | 41572.756 | 0 | 0 | 0 | 41572.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40050707-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO BALMACEDA, 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 393768 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO BALMACEDA 2024-2025 | A | 1. OBRAS | 1043-3-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-15 | 2024-05-07 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-12-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 474313.413 | 542089.863 | 77283546-9 | CONSTRUCTORA DUHAU SPA | 100 | 111636.392 | 111636.392 | 0 | 0 | 0 | 111636.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060162-0 | CONSERVACION CERCOS PERIMETRALES RED PEQUEÑOS AERÓDROMOS, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 415983 | CONSERVACIÓN CERCOS PERIMETRALES RED PEQUEÑOS AERODROMOS-REGIÓN DE AYSÉN (2do llamado) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1248531 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1248521 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060166-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROD. LAGUNA SAN RAFAEL, REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 406153 | CONSERVACION RUTINARIA AEROD. LAGUNA SAN RAFAEL, REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1423491 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1423481 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060185-0 | CONSERVACION RUTINARIA AD. FACHINAL, REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 415982 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AD. FACHINAL-REGIÓN DE AYSÉN (2do llamado) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 543389 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 543379 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40060931-0 | CONSERVACION PERIODICA AD. BALMACEDA, REGIÓN DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 407015 | CONSERVACION PERIODICA AERODROMO BALMACEDA REGIÓN DE AYSEN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 321000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 320990 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40067778-0 | CONSTRUCCION PUNTO POSADA CALETA TORTEL, REGIÓN DE AYSÉN REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 416271 | CONSTRUCCION PUNTO POSADA CALETA TORTEL, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 976-11-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-12 | 2025-07-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-19 | 2025-12-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 236116.851 | 236116.851 | 0-0 |  | 0 | 391401.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14821.526 | 61252.489 | 90103.371 | 225224.613 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40069347-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS LOCALIDAD LA JUNTA REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 413297 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS LOCALIDAD LA JUNTA-REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 1043-9-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-18 | 2025-07-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-12 | 2025-12-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 285141.006 | 285141.006 | 0-0 |  | 0 | 303400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24272 | 48544 | 54612 | 60680 | 115292 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40069348-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS COYHAIQUE ALTO REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 413301 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS COYHAIQUE ALTO-REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 1043-8-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-23 | 2025-07-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-19 | 2025-12-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 292687.653 | 292687.653 | 0-0 |  | 0 | 319433.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25554.648 | 51109.296 | 57497.958 | 63886.62 | 121384.578 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40069349-0 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA HELICOPTEROS P.NACIONAL JEINIMENI REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 413305 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS P NACIONAL JEINIMENI-REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 275898.6 | 0-0 |  | 0 | 306554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45759.438 | 51936.256 | 58214.605 | 150643.701 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 375540 | ATIF AÑOS 2023 Y 2024 MEJORAMIENTO API HORIZONTAL | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1096-2-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-31 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2025-01-02 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 712572 | 795093.488 | 8571221-7 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 100 | 215577.279 | 215233.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215233.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.624 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 377483 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ REGIÓN DE MAGALLANES, INFRAESTRUCTURA VERTICAL, 3° LLAMADO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1096-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-16 | 2023-05-04 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2025-05-13 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 756377.542 | 903231.997 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 92.8 | 571298.721 | 238151.639 | 0 | 117666.387 | 38402.894 | 41001.606 | 41080.752 | 31771.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301375.707 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 322247 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (HORIZONTAL) | A | 1. OBRAS | 976-63-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2021-02-24 | 2021-03-31 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2024-07-19 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 14634005.675 | 19583713.091 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 99.5 | 3296668.044 | 1983595.806 | 0 | 777222.799 | 0 | 894998.406 | 311374.601 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 813072.238 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 356329 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (INFRAESTRUCTURA VERTICAL) - 3° LLAMADO | A | 1. OBRAS | 976-5-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-17 | 2022-06-13 | 2022-10-28 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2025-05-13 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 10579835 | 17564376.306 | 79925220-1 | DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. | 70 | 11868504.824 | 4488357.56 | 0 | 1628371.982 | 848461.856 | 1004720.794 | 1006802.928 | 261806.248 | 482600 | 0 | 0 | 587857.896 | 1846634.724 | 4201248.396 | 2007677.239 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 415244 | ACOMETIDAS DE SERVICIOS BÁSICOS CUARTEL SSEI AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 388490 | REFORESTACIÓN MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. | A | 1. OBRAS | 976-23-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 160661 | 329023.215 | 76480938-6 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 57.12 | 206902.398 | 128211.632 | 0 | 0 | 0 | 128211.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22064.717 | 56626.049 | 22064.717 | 22064.717
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40026165-0 | CONSERVACION MAYOR EDIFICIO TERMINAL AERÓDROMO DE NATALES REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 403221 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR EDIFICIO TERMINAL AERÓDROMO DE NATALES | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-03-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 364000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 350000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40026165-0 | CONSERVACION MAYOR EDIFICIO TERMINAL AERÓDROMO DE NATALES REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 403222 | CONSERVACION MAYOR EDIFICIO TERMINAL AERÓDROMO DE NATALES | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6500000 | 0-0 |  | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 6100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40031610-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 365906 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE MARSH", SEGUNDO LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 976-56-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-24 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2025-10-15 | ANTÁRTICA CHILENA | ANTARTICA | Indice de Precios al Consumidor | 630000 | 615000 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 87.44 | 187173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 70000 | 85000 | 7173 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40036488-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359498 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | A | 2. ESTUDIOS | 976-37-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-08-29 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2025-07-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 974867.881 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 95.4 | 34544.935 | 9160.935 | 0 | 9160.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40043387-0 | CONSERVACION ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD. G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 382413 | ATIF CONSERVACIÓN ACCESOS,OBRAS ANEXAS AD.WILLIAMS, segundo llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1096-14-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-07 | 2023-08-25 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2025-04-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 563290.13 | 619544.927 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 156332.041 | 156332.041 | 0 | 0 | 0 | 156332.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40043387-0 | CONSERVACION ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD. G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 377661 | CONSERVACIÓN ACCESOS, ESTACIONAMIENTOS TERMINAL Y OBRAS ANEXAS AD G. ZAÑARTU DE P. WILLIAMS segundo llamado | A | 1. OBRAS | 1096-9-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-15 | 2023-06-23 | 2023-07-04 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2025-04-08 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice Polinomico | 2460728.032 | 4822813.937 | 79925220-1 | DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. | 100 | 1064159.706 | 964324.804 | 0 | 0 | 412888.391 | 363963.403 | 187473.01 | 0 | 99834.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40046670-0 | CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 375694 | ATIF CIERRE PERIMETRAL ADMO PTO WILLIAMS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1096-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-06 | 2023-07-03 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2025-05-29 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 428422.824 | 522743.21 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 99.81 | 172000 | 129496.465 | 0 | 44989.068 | 26085.58 | 29389.796 | 29032.021 | 28845.128 | 13658.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40046670-0 | CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 378600 | CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL ADMO. GAMA ZAÑARTU DE P. WILLIAMS | A | 1. OBRAS | 1096-10-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 2023-07-25 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2025-05-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2795589.737 | 3402612.376 | 79925220-1 | DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. | 100 | 1673287.814 | 1673287.814 | 0 | 324314.908 | 360455.177 | 325724.845 | 662792.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047542-0 | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 387041 | SCCI-DISEÑO-NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-40-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-01 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2028-01-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1023306.217 | 936767.97 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 17.46 | 579347.408 | 145810.118 | 0 | 87684.478 | 0 | 21508.082 | 36617.558 | 86200 | 0 | 129892.509 | 85521.47 | 0 | 125735.341 | 6187.97 | 227000 | 213207.07 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049674-0 | AMPLIACION RODAJE Y PLATAFORMA, AERÓDROMO Y AERONAVAL DE PUERTO WILLIAMS. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 408523 | ASESORÍA AMPLIACION RODAJE Y PLATAFORMA, AERÓDROMO Y AERONAVAL DE PUERTO WILLIAMS. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 220000 | 153000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049674-0 | AMPLIACION RODAJE Y PLATAFORMA, AERÓDROMO Y AERONAVAL DE PUERTO WILLIAMS. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 408519 | AMPLIACION RODAJE Y PLATAFORMA, AERÓDROMO Y AERONAVAL DE PUERTO WILLIAMS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7578087.552 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 5250000 | 2750000 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060017-0 | REPOSICION RED PPH PARA EMERGENCIA EN ZONAS AISLADAS REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 405831 | REPOSICION RED PPH PARA EMERGENCIA EN ZONAS AISLADAS REGIÓN DE MAGALLANES ¿ Puerto Toro, 2° Llamado | A | 1. OBRAS | 1096-37-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-17 | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2025-07-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 693645.708 | 753350.423 | 76010961-4 | COMERCIAL VICAM LIMITADA | 88 | 778277.172 | 646789.935 | 0 | 0 | 130221.016 | 66139.355 | 450429.564 | 115000 | 16487.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA |  | PROYECTOS | 40060499-0 | CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 403475 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.2 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060499-0 | CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 403474 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-43-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-05-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2027-06-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 686998.9 | 985743.474 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 486999 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40060499-0 | CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 400075 | SCRM-EJECUCIÓN-CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH-REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | N | 1. OBRAS | 976-24-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2025-03-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-31 | 2027-03-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 17433172.155 | 22655796.259 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 450000 | 15000000 | 6955796 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40064071-0 | CONSERVACION MENOR PLATAFORMA AERÓDROMO TTE. GALLARDO DE NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 408640 | CONSERVACIÓN MENOR PLATAFORMA AERÓDROMO TTE. GALLARDO DE NATALES, 3° LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1096-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-17 | 2025-02-10 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-06-11 |  |  | Sin Reajuste | 320998.24 | 320260.371 | 77678383-8 | GRUPO LOGISTICO GW | 88.03 | 320260.371 | 281927.959 | 0 | 0 | 0 | 114970.114 | 166957.845 | 38332.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40037023-0 | INVESTIGACION Y ANÁLISIS PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380159 | ESTUDIO BÁSICO INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE PARÁMETROS PARA CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SUSTENTABLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-24 | 2023-08-07 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2025-07-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 429411.765 | 480760 | 83046600-2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 83.28 | 120845.442 | 32914.629 | 0 | 0 | 32914.629 | 0 | 0 | 37822.293 | 0 | 0 | 50108.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Aeropuertos | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059941-0 | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394032 | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA | N | 2. ESTUDIOS | 976-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-05 | 2025-02-10 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2027-08-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 900000 | 798477.037 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 598477.037 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061155-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ISLA DE PASCUA 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 408320 | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ISLA DE PASCUA 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 149918 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 149918 | 2181.744 | 0 | 0 | 2181.744 | 0 | 0 | 59220 | 9900 | 76432 | 2184.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061017-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA, AERODROMOS MACROZONA CENTRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 408317 | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA, AERODROMOS MACROZONA CENTRO 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 321000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 321000 | 14597.721 | 0 | 0 | 0 | 8846.213 | 5751.508 | 112361.585 | 59550 | 67150 | 65552.202 | 0 | 1788.492 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | del Biobío | PROYECTOS | 40061507-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA MACROZONA CENTRO SUR 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 408321 | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA MACROZONA CENTRO SUR 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 278082 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 278532 | 5400.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400.921 | 68000 | 30000 | 43000 | 35000 | 30000 | 30000 | 37131.079 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | del Biobío | PROYECTOS | 40061507-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA MACROZONA CENTRO SUR 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416808 | CONTRATO GLOBAL FIAR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES EN GENERAL, CAD BIOBÍO 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 17222237-4 | CAMILA ANDREA NOVA CID | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 250 | 200 | 300 | 200 | 200 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40061021-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS 2025 - 2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 408318 | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGION DE LOS LAGOS 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 334000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 334000 | 57846.454 | 0 | 1896.335 | 2055.709 | 5042.581 | 48851.829 | 90000 | 28021.428 | 31821.428 | 31021.428 | 29796.234 | 34896.234 | 30596.794 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN, CISNES, GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40063103-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 408322 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE AYSÉN 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 220000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 220000 | 2629.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2629.9 | 49495.572 | 11372.538 | 33270 | 17485.186 | 36416.25 | 57275.414 | 12055.14 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40063104-0 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 408323 | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 321000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 321000 | 85516.362 | 0 | 999.9 | 500 | 25546.294 | 58470.168 | 20000 | 20000 | 20000 | 35000 | 35000 | 35000 | 70483.638 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40053829-0 | ANALISIS DE TRANSPORTE DE CARGA DE LA REGION DE VALPARAISO REGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390306 | Analisis de Transporte de Carga Region de Valparaiso | A | 2. ESTUDIOS | 1016-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-12 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2025-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 217462 | 140610 | 84280700-K | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 78.34 | 76148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45688.8 | 0 | 0 | 30459.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40069802-0 | DIAGNOSTICO DE AMENAZAS SOCIONATURALES EN MARCO GESTIÓN DE RIESGOS RM | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 414116 | Diagnóstico de Amenazas Socionaturales en el Marco de la Gestión de Riesgos | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 230200 | 0-0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40069802-0 | DIAGNOSTICO DE AMENAZAS SOCIONATURALES EN MARCO GESTIÓN DE RIESGOS RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 414116 | Diagnóstico de Amenazas Socionaturales en el Marco de la Gestión de Riesgos | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 230200 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 86000 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40069807-0 | ANALISIS CONTROL DE PÉRDIDAS EN PROVISIÓN DE AGUA POTABLE R.M. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 418975 | Gasto Administrativo Publicación DO Control Perdidas Provision Agua Potable RM | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1016-9-O125 | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 140.742 | 140.742 | 60501000-8 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 140.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40069807-0 | ANALISIS CONTROL DE PÉRDIDAS EN PROVISIÓN DE AGUA POTABLE R.M. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 414189 | Análisis Control de Pérdidas en Provisión de Agua potable SSR Región Metropolitana de Santiago | N | 2. ESTUDIOS | 1016-9-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-23 | 2025-07-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-04 | 2026-06-29 |  |  | Sin Reajuste | 220000 | 220000 | 0-0 |  | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 125000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 40053810-0 | ANALISIS CONECTIVIDAD Y JERARQUIZACION VIAL, REGION DE O'HIGGINS REGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390299 | Analisis Conectividad y Jerarquizacion Vial Region de O´Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 1016-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-10 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2025-10-08 |  |  | Sin Reajuste | 248462 | 232050 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 37.19 | 145750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87450 | 0 | 0 | 58300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40062940-0 | ANALISIS Y EVALUACION INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE E IMPACTO EN AREAS URBANAS, REGION AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 406476 | Analisis y Evaluacion Infraestructura Transporte e Impacto en Areas Urbanas Región Aysen | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 380200 | 0-0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40062940-0 | ANALISIS Y EVALUACION INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE E IMPACTO EN AREAS URBANAS, REGION AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406476 | Analisis y Evaluacion Infraestructura Transporte e Impacto en Areas Urbanas Región Aysen | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 380200 | 0-0 |  | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 240000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Interregional | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA, COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA, MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063115-0 | ANALISIS DEMANDA TRANSPORTE INTERREGIONAL LOS LAGOS, AYSÉN Y MAGALLANES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 406477 | Análisis Demanda de Transporte Interregional Los Lagos Aysén y Magallanes | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350200 | 0-0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Interregional | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA, COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA, MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063115-0 | ANALISIS DEMANDA TRANSPORTE INTERREGIONAL LOS LAGOS, AYSÉN Y MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406477 | Análisis Demanda de Transporte Interregional Los Lagos Aysén y Magallanes | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350200 | 0-0 |  | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 140000 | 160000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063119-0 | ANALISIS SOLUCION BASADAS EN LA NATURALEZA PARA LA REGULACION Y PROVISION DE AGUA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 406478 | Análisis Solución Basadas en la Naturaleza para la Regulación y Provisión de Agua | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 290200 | 0-0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063119-0 | ANALISIS SOLUCION BASADAS EN LA NATURALEZA PARA LA REGULACION Y PROVISION DE AGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406478 | Análisis Solución Basadas en la Naturaleza para la Regulación y Provisión de Agua | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 290200 | 0-0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 55000 | 200000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Planeamiento | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40068966-0 | DIAGNOSTICO PARA ELABORAR PLANES TERRITORIALES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUC. MULTISECTORIAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 419026 | Gastos administrativos publicación en DO Planes Territoriales de Inversión en Infraestructura | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1016-8-O125 | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 140.742 | 140.742 | 60501000-8 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 0 | 140.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Planeamiento | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40068966-0 | DIAGNOSTICO PARA ELABORAR PLANES TERRITORIALES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUC. MULTISECTORIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 414184 | Diagnóstico para Elaborar Planes Territoriales de Inversión en Infraestructura Multisectorial | N | 2. ESTUDIOS | 1016-8-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-16 | 2025-06-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-26 | 2026-09-19 |  |  | Sin Reajuste | 391800 | 391800 | 0-0 |  | 0 | 179800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179800 | 212000 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020282-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA - MOLINO - SORA, REGIÓN XV | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 389473 | ASESORIA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR CHAPISCA MOLINO Y SORA REGION XV | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1966-3-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-14 | 2025-04-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-31 | 2026-08-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 116350 | 116350 | 0-0 |  | 0 | 83376.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9696.665 | 13572 | 13572 | 13572 | 19391.667 | 13572 | 32973.668 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020282-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA - MOLINO - SORA, REGIÓN XV | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 389429 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA MOLINO Y SORA REGION ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 1966-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2026-05-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 539345.152 | 698733.505 | 77394340-0 | CONSTRUCTORA C & M LIMITADA | 10.32 | 474006.357 | 72119.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72119.403 | 57192.7 | 57192.7 | 58624.383 | 57192.7 | 33139.108 | 66181.788 | 72363.575 | 224727.148 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020289-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SAN MIGUEL DE AZAPA, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 358499 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de San Miguel de Azapa, Comuna de Arica | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1966-14-LR22 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 337810.964 | 476168.577 | 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 99.73 | 20951.417 | 19665.762 | 0 | 17199.558 | 2466.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020289-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SAN MIGUEL DE AZAPA, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 358485 | Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de San Miguel de Azapa, Comuna de Arica | A | 1. OBRAS | 1966-14-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-14 | 2022-08-31 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2025-02-21 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 1941591 | 3761685.772 | 77674290-2 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 99.73 | 165639.321 | 155487.931 | 0 | 136019.768 | 19468.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10151.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028428-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 358481 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de Las Maitas, Comuna de Arica | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1966-13-LR22 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 574988.881 | 685426.645 | 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 88.32 | 99901.987 | 99901.987 | 0 | 54609.719 | 13301.973 | 11860.045 | 20130.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028428-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 358478 | Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de LAS MAITAS, Comuna de Arica | A | 1. OBRAS | 1966-13-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-07 | 2022-08-19 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2025-11-19 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 4311455 | 6854266.443 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 88.32 | 998539.877 | 998539.877 | 0 | 546326.191 | 133019.73 | 118544.779 | 200649.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028433-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR REGIÓN XV | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 389470 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Mejoramiento Integral Sistema Sanitario Rural de Tignamar, Comuna de Putre, segundo llamado | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1966-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-26 | 2024-08-19 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2026-01-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 115090.85 | 134026.124 | 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 33.5 | 134026.033 | 44892.488 | 0 | 0 | 21544.386 | 10772.193 | 12575.909 | 5424.523 | 9590.9 | 9119.389 | 18398.78 | 18398.78 | 18398.409 | 9802.764 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028433-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR REGIÓN XV | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 400973 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR COMUNA DE PUTRE SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1966-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-06-21 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-10-08 | 2025-09-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 708579.791 | 877382.685 | 77394340-0 | CONSTRUCTORA C & M LIMITADA | 46.67 | 544657.089 | 175868.848 | 0 | 0 | 55157.266 | 63069.786 | 57641.796 | 70858 | 70857.791 | 84401.447 | 100102.181 | 7788.214 | 0 | 34780.608 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028434-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CODPA, COMUNA DE CAMARONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 412825 | ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE CODPA COMUNA DE CAMARONES; SEGUNDO LLAMADO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1966-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-07 | 2025-02-28 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2026-04-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 328275.78 | 294150 | 76094280-4 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 0 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 44000 | 118150 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028434-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CODPA, COMUNA DE CAMARONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 389430 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE CODPA COMUNA DE CAMARONES | A | 1. OBRAS | 1966-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-08 | 2024-04-05 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2025-12-25 |  |  | Sin Reajuste | 2716635.322 | 3728764.688 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 14.34 | 2633790.668 | 500957.224 | 0 | 0 | 183683.659 | 269259.107 | 48014.458 | 50000 | 100000 | 152165 | 355460 | 430341.899 | 520539.511 | 524327.034 | 1086099.728 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028448-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 378956 | ASESORIA INSPECION FISCAL OBRA CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-09-08 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2025-02-07 |  |  | Sin Reajuste | 349809.128 | 341317.092 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 99.46 | 45285.235 | 45285.235 | 0 | 0 | 20818.177 | 24467.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028448-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 378955 | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | A | 1. OBRAS | 1966-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-11 | 2023-08-10 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2025-01-25 |  |  | Sin Reajuste | 2457299 | 2939969.774 | 77674290-2 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 87.18 | 930932.541 | 492774.388 | 0 | 0 | 278574.388 | 0 | 214200 | 122103.3 | 0 | 235959.603 | 80095.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038041-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE SOBRAYA (RESOL.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 397374 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SOBRAYA COMUNA DE ARICA. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1966-5-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-28 | 2025-04-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-29 | 2027-09-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 620067.35 | 620067.35 | 0-0 |  | 0 | 220102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36683.75 | 36683.75 | 36683.75 | 110051.25 | 368297.5 | 31667.35 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038041-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE SOBRAYA (RESOL.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 397368 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SOBRAYA COMUNA DE ARICA | N | 1. OBRAS | 1966-16-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-25 | 2024-10-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2027-09-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5497526.149 | 6437041.305 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 0 | 1752908.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330220.219 | 290310.563 | 563658.958 | 568718.961 | 2817837.418 | 1866295.186 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40064909-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL DE LLUTA COMUNA DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 403238 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL DE LLUTA COMUNA DE ARICA | N | 1. OBRAS | 1966-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-12 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-11-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1005844.734 | 840615.719 | 77681880-1 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 1 | 840615.878 | 423637.653 | 0 | 0 | 135213.31 | 191047.184 | 97377.159 | 11575.816 | 200000 | 100000 | 105393.409 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota |  |  | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40069071-0 | CONSERVACION FUENTE DE SISTEMA SANITARIO RURAL DE SOCOROMA, COMUNA DE PUTRE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 416409 | CONSERVACIÓN DE FUENTE SISTEMA SANITARIO RURAL DE SOCOROMA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 122727 | 0-0 |  | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Arica y Parinacota |  |  | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40069071-0 | CONSERVACION FUENTE DE SISTEMA SANITARIO RURAL DE SOCOROMA, COMUNA DE PUTRE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 416409 | CONSERVACIÓN DE FUENTE SISTEMA SANITARIO RURAL DE SOCOROMA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 122727 | 0-0 |  | 0 | 82623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 42623 | 40000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40022764-0 | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 384556 | AIF Reposición Sistema de Servicios Sanitarios Rural Miquiljawa, Comuna de Colchane | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5663-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2025-08-02 |  |  | Sin Reajuste | 499202.04 | 576622.922 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 72.2 | 272209.636 | 137360.431 | 0 | 28187.167 | 50234.923 | 33464.016 | 25474.325 | 30520.147 | 30960.456 | 30114.45 | 27783.602 | 15470.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40022764-0 | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 384519 | Reposición Sistema de Servicios Sanitarios Rural Miquiljawa, Comuna de Colchane | A | 1. OBRAS | 5663-24-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-03 | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2025-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5007516.269 | 5771000.904 | 76215424-2 | CONSTRUTORA PYL SPA | 71.78 | 3071582.816 | 1752074.878 | 0 | 427872.257 | 535501.054 | 407883.8 | 380817.767 | 300000 | 200000 | 422989.381 | 143966.08 | 202552.477 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049170-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARAMUCHO COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 405492 | AIF MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL CARAMUCHO, COMUNA DE IQUIQUE SEGUNDO LLAMADO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5663-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-11 | 2024-10-15 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2026-01-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 176610 | 271718 | 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 11.16 | 209908.389 | 71948.569 | 0 | 21130.043 | 10946.238 | 20243.637 | 19628.651 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 29959.82 | 59957.181 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049170-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARAMUCHO COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 398773 | MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL CALETA CARAMUCHO, COMUNA DE IQUIQUE | A | 1. OBRAS | 5663-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-13 | 2024-10-23 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2025-12-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2947398.85 | 2940432.32 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 43.92 | 2857356.911 | 1230478.178 | 0 | 435636.455 | 538635.029 | 118814.413 | 137392.281 | 120000 | 180000 | 210562.45 | 249799.717 | 328955.642 | 281185.587 | 256375.337 | 22218.293 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049170-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARAMUCHO COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 403633 | CONVENIO PRESTACION DE SERVICIO CALETA CARAMUCHO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 628766.354 | 0-0 |  | 0 | 628766.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628766.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40059940-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUAVIÑA - RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 407584 | CONSERVACION SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUAVIÑA, TERCER LLAMADO | N | 1. OBRAS | 5663-25-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-23 | 2025-09-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 142634 | 250024.907 | 76666261-7 | EMPRESA RALFER SPA | 0 | 300026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47634 | 60000 | 107392 | 35000 | 50000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE |  | PROYECTOS | 40060178-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 415580 | PUBLICACION OBRA CARIQUIMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060178-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 416804 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL (AIF) OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CARIQUIMA, COMUNA DE COLCHANE, SEGUNDO LLAMADO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5663-13-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-05 | 2025-06-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2026-08-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 432497.17 | 432497.17 | 0-0 |  | 0 | 211000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 70000 | 35000 | 36000 | 308713 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE |  | PROYECTOS | 40060178-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060178-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 416479 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE CARIQUIMA, COMUNA DE COLCHANE, TERCER LLAMADO | N | 1. OBRAS | 5663-12-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-04-07 | 2025-05-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-14 | 2026-08-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3268427.939 | 3268427.939 | 0-0 |  | 0 | 2118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260300 | 435000 | 535000 | 535000 | 352700 | 2809945 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060332-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR DE CALETA SAN MARCOS, CHANAVAYA, CHANAVAYITA Y RIO SECO IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 407585 | CONSERVACION SISTEMAS SSR DE CALETA SAN MARCOS, CHANAVAYA, CHANAVAYITA Y RIO SECO, TERCER LLAMADO | A | 1. OBRAS | 5663-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-19 | 2024-12-13 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2025-07-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 656214 | 683979.482 | 76266135-7 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 49 | 689667.457 | 335797.217 | 0 | 0 | 83712.383 | 116117.814 | 135967.02 | 120000 | 80000 | 153870.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40060517-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PACHICA Y LAONZANA - RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 397206 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PACHICA, COMUNA DE HUARA | A | 2. ESTUDIOS | 5663-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-05 | 2024-08-13 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2025-10-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 143570 | 154283.78 | 96693430-1 | HIDROGESTION SPA | 45 | 87239.858 | 33213.48 | 0 | 0 | 0 | 33213.48 | 0 | 7712.189 | 0 | 46285.134 | 29.055 | 0 | 0 | 0 | 30829.701 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE |  | PROYECTOS | 40066051-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MACAYA, COMUNA POZO ALMONTE COMUNA POZO ALMONTE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 408015 | CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MACAYA, COMUNA POZO ALMONTE | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40066051-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MACAYA, COMUNA POZO ALMONTE COMUNA POZO ALMONTE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 415955 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MACAYA, COMUNA POZO ALMONTE | N | 2. ESTUDIOS | 5663-2-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-25 | 2025-04-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-23 | 2026-01-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 121000 | 101220 | 77797920-5 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 0 | 84700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36300 | 0 | 0 | 48400 | 0 | 36300 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA |  | PROYECTOS | 40066813-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCHA, COMUNA DE HUARA COMUNA DE HUARA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 408021 | CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCHA, COMUNA DE HUARA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40066813-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCHA, COMUNA DE HUARA COMUNA DE HUARA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 415948 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCHA, COMUNA DE HUARA | N | 2. ESTUDIOS | 5663-3-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-26 | 2025-04-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-23 | 2026-02-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 121000 | 101220 | 77797920-5 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 0 | 84700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36300 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 36300 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá |  |  |  | PROYECTOS | 40068950-0 | REPOSICION SISTEMA SERVICIOS SANITARIOS RURAL DE MAMIÑA POZO ALMONTE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 414772 | PUBLICACIÓN ESTUDIO MAMIÑA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 208 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá |  |  | de Tarapacá | PROYECTOS | 40068950-0 | REPOSICION SISTEMA SERVICIOS SANITARIOS RURAL DE MAMIÑA POZO ALMONTE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 414766 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO REPOSICION CON AMPLIACIÓN DEL SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE MAMIÑA | N | 2. ESTUDIOS | 5663-14-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-06-06 | 2025-07-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-25 | 2026-04-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 124000.38 | 124000.38 | 0-0 |  | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 0 | 83000.38 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá |  |  |  | PROYECTOS | 40070233-0 | REPOSICION CON AMPLIACIÓN SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAONZANA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 418144 | PUBLICACION REPOSICION CON AMPLIACIÓN SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAONZANA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Tarapacá |  |  | de Tarapacá | PROYECTOS | 40070233-0 | REPOSICION CON AMPLIACIÓN SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAONZANA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 418058 | REPOSICION CON AMPLIACIÓN SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAONZANA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 127539 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 127539 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029291-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA MICHILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 367388 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE OBRAS: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA DE MICHILLA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-09-01 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2025-08-01 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | Sin Reajuste | 131523.56 | 200461.574 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 58.59 | 170763 | 109319.745 | 0 | 43563.95 | 21869.17 | 22398.096 | 21488.529 | 22273.508 | 23015.958 | 16153.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029291-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA MICHILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 388793 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA DE MICHILLA | A | 1. OBRAS | 1501-19-O223 | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-11-14 | 2023-12-15 | 2024-07-19 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2025-07-29 |  |  | Sin Reajuste | 967228.525 | 2561066.988 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 10.13 | 2561066.988 | 425379.891 | 0 | 0 | 92241.502 | 167130.367 | 166008.022 | 234918.934 | 450000 | 510399.1 | 397400.066 | 542968.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039986-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE A.P.R RURAL CHIU CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 391601 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO MEJORAMIENTO SISTEMA APR CHIU-CHIU (RESOLUCIÓN DOH N 1012/2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-12-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-22 | 2024-08-29 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2026-03-09 |  |  | Sin Reajuste | 197500 | 342306.743 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 88963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 20000 | 20000 | 19963 | 0 | 0 | 253343.743 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039986-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE A.P.R RURAL CHIU CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 403241 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR CHIU-CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1501-15-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-26 | 2024-08-30 | 2025-03-06 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2026-02-19 |  |  | Sin Reajuste | 3077005.244 | 4505237.35 | 77878862-4 | INVERSIONES RBD HERMANOS SPA | 0 | 810942.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45052 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 225262 | 190628.35 | 3694295 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050253-0 | CONSERVACION DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LASANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 394478 | CONSERVACIÓN DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LASANA (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) | A | 1. OBRAS | 1501-13-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-18 | 2024-09-02 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2025-03-10 |  |  | Sin Reajuste | 450882.791 | 428008.522 | 77878862-4 | INVERSIONES RBD HERMANOS SPA | 100 | 325287.38 | 325287.38 | 0 | 263946.88 | 61340.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060043-0 | CONSERVACIÓN DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SOCAIRE - SPA - ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 394488 | CONSERVACIÓN DE MATRICES SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SOCAIRE - SPA - ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS | 1501-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2025-01-20 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-07-31 |  |  | Sin Reajuste | 240851.74 | 233618.42 | 76666261-7 | EMPRESA RALFER SPA | 8.06 | 380000 | 18838.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18838.803 | 60000 | 60000 | 221161 | 20000.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA |  | PROYECTOS | 40060750-0 | MEJORAMIENTO RED AGUA POTABLE RURAL CHUNCHURI, COMUNA DE CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 415555 | PUBLICACIONES CONTRATOS DE DISEÑOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060750-0 | MEJORAMIENTO RED AGUA POTABLE RURAL CHUNCHURI, COMUNA DE CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 415549 | MEJORAMIENTO RED AGUA POTABLE RURAL CHUNCHURI- COMUNA DE CALAMA - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 120000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060751-0 | MEJORAMIENTO RED AGUA POTABLE RURAL FLOR DE ALFALFA, COMUNA DE CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 415563 | PUBLICACIÓN DISEÑO FLOR DE ALFALFA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40060751-0 | MEJORAMIENTO RED AGUA POTABLE RURAL FLOR DE ALFALFA, COMUNA DE CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 415561 | MEJORAMIENTO RED AGUA POTABLE RURAL FLOR DE ALFALFA - COMUNA DE CALAMA - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 120000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Antofagasta |  |  | de Antofagasta | PROYECTOS | 40069616-0 | CONSERVACION CAPTACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL OLLAGUE - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 414824 | CONSERVACIÓN CAPTACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL OLLAGUE - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS | 1501-8-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-29 | 2025-07-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-29 | 2025-12-26 |  |  | Sin Reajuste | 288051.438 | 288051.438 | 0-0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 140000 | 160000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40036216-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL PINO, HUASCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 388563 | AIF Mejoramiento sistema de agua potable rural El Pino | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-19 | 2024-08-28 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2025-08-06 |  |  | Sin Reajuste | 176994.65 | 181565.474 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 67.3 | 141906.904 | 85221.773 | 0 | 25344.094 | 20297.518 | 0 | 39580.161 | 23565.697 | 15721.401 | 17398.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40036216-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL PINO, HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 388560 | Mejoramiento sistema de agua potable rural El Pino | A | 1. OBRAS | 1502-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-12 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2025-07-02 |  |  | Sin Reajuste | 1380000 | 1324879.406 | 76793763-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 95.34 | 753217.448 | 573068.268 | 0 | 183454.922 | 125295.1 | 199038.271 | 65279.975 | 152159.293 | 27989.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40036892-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 376239 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | A | 1. OBRAS | 1502-3-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-18 | 2023-08-24 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2024-11-10 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 2573140 | 3053698.797 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 654610.542 | 32002.542 | 0 | 0 | 32002.542 | 0 | 0 | 0 | 622608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40047809-0 | MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 402489 | AIF MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-8-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-09 | 2025-06-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-07 | 2026-06-02 |  |  | Sin Reajuste | 171016.685 | 171016.685 | 0-0 |  | 0 | 131016.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 31016.685 | 40000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40047809-0 | MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 394450 | MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | N | 1. OBRAS | 1502-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-11 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2026-04-08 |  |  | Sin Reajuste | 1300000 | 1356600 | 76793763-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 23 | 1025393 | 312943.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312943.582 | 157000 | 100000 | 180000 | 163056.418 | 112393 | 0 | 0 | 331207 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40047913-0 | CONSERVACION SSR BASICO DE PUNTA NEGRA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370349 | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR BÁSICO DE PUNTA NEGRA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | A | 1. OBRAS | 1502-18-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2025-05-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 173269 | 258883.396 | 76507767-2 | CONSTRUCTORA KARPENISI LTDA. | 98.85 | 87358.736 | 87358.736 | 0 | 57495.671 | 0 | 0 | 29863.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40049921-0 | INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CAVANCHA, VALLENAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 394436 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural Cavancha región de Atacama | N | 2. ESTUDIOS | 1502-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-12-25 |  |  | Sin Reajuste | 208059 | 178381 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 39.7 | 160888 | 70805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70805 | 0 | 0 | 41650 | 0 | 0 | 0 | 48433 | 17493 | 0 | Estudio de Perfil
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40049923-0 | MEJORAMIENTO SSR RETAMO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 394493 | MEJORAMIENTO SSR RETAMO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | N | 2. ESTUDIOS | 1502-3-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-01-24 | 2025-03-05 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2026-01-18 |  |  | Sin Reajuste | 155051.05 | 106841.9 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 90113.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23119.9 | 0 | 33661 | 0 | 0 | 0 | 33333 | 16728 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40049927-0 | MEJORAMIENTO SSR CARRIZAL BAJO, COMUNA DE HUASCO, REGION DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 394454 | MEJORAMIENTO SSR CARRIZAL BAJO COMUNA DE HUASCO REGION DE ATACAMA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 204870 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 104870 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40056233-0 | CONSERVACION SSR SAN FÉLIX, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 385745 | CONSERVACION SSR SAN FÉLIX, REGIÓN DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 1502-1-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2025-03-02 |  |  | Indice Polinomico | 423000 | 478813.755 | 76793763-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 100 | 30000 | 30000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40058081-0 | MEJORAMIENTO SSR EL TRÁNSITO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN (RES DOH N°1012/2023) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 394445 | Diseño mejoramiento servicio sanitario rural El Tránsito comuna Alto del Carmen | A | 2. ESTUDIOS | 1502-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-16 | 2024-11-26 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2025-10-05 |  |  | Sin Reajuste | 204870 | 188615 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 65.9 | 188615 | 124355 | 0 | 0 | 48195 | 76160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46410 | 0 | 17850 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN |  | PROYECTOS | 40058081-0 | MEJORAMIENTO SSR EL TRÁNSITO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN (RES DOH N°1012/2023) | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 6003 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40060048-0 | MEJORAMIENTO SSR DE LLANOS DEL LAGARTO, COMUNA DE HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 394483 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LLANOS DEL LAGARTO COMUNA DE HUASCO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 583277 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 583267 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40060062-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN QUEBRADA EL JILGUERO COMUNA DE VALLENAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 394496 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR QUEBRADA EL JILGUERO COMUNA DE VALLENAR | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 206190 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 176190 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | FREIRINA | de Atacama | PROYECTOS | 40060632-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO SSR CARRIZALILLO Y CHAÑARAL DE ACEITUNO, COMUNA DE FREIRINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 409316 | Mejoramiento SSR Carrizalillo y Chañaral de Aceituno comuna de Freirina | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 220000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 219990 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40060634-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO SSR IMPERIAL, COMUNA DE VALLENAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 409321 | Diseño Mejoramiento SSR Imperial comuna de Vallenar | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 220000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 219990 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40060635-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO SSR LOS LOROS, COMUNA DE TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 409322 | Diseño Mejoramiento SSR Los Loros comuna de Tierra Amarilla | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 299990 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40060637-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO SSR AMOLANA VIZCACHA, COMUNA DE TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 409326 | Diseño Mejoramiento SSR Amolanas - Vizcacha comuna de Tierra Amarilla | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 220000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 219990 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | FREIRINA | de Atacama | PROYECTOS | 40060639-0 | CONSERVACION SSR TATARA COMUNA DE FREIRINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 407199 | CONSERVACION SSR TATARA COMUNA DE FREIRINA | N | 1. OBRAS | 1502-12-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-26 | 2025-07-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-28 | 2026-02-24 |  |  | Sin Reajuste | 341112.31 | 341112.31 | 0-0 |  | 0 | 341112.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 80000 | 61112.31 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40060640-0 | CONSTRUCCION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR NANTOCO COMUNA DE TIERRA AMARILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 409335 | Mejoramiento fuente de captación SSR Nantoco comuna de Tierra Amarilla | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-08-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 499990 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40060643-0 | MEJORAMIENTO SSR CHIGUINTO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 409331 | Mejoramiento SSR Chiguinto comuna de Alto del Carmen | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 402639.844 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 402629.844 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR |  | PROYECTOS | 40061810-0 | HABILITACION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO COMUNA DE VALLENAR REGION DE ATACAMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 12640 | 200 | 200 | 200 | 400 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40061810-0 | HABILITACION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO COMUNA DE VALLENAR REGION DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 414820 | HABILITACIÓN FUENTE COMPLEMENTARIA SSR EL JILGUERO COMUNA DE VALLENAR SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1502-10-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-11 | 2025-07-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-18 | 2026-02-14 |  |  | Sin Reajuste | 326495.73 | 326495.73 | 0-0 |  | 0 | 256579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 79916.73 | 70000 | 56662.27 | 80000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN |  | PROYECTOS | 40066263-0 | MEJORAMIENTO FUENTE DE CAPTACIÓN SSR CONAY ALTO - MALAGUÍN REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40066263-0 | MEJORAMIENTO FUENTE DE CAPTACIÓN SSR CONAY ALTO - MALAGUÍN REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 404127 | MEJORAMIENTO FUENTE DE CAPTACIÓN SSR CONAY ALTO - MALAGUÍN REGIÓN DE ATACAMA | N | 1. OBRAS | 1502-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-29 | 2025-01-29 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-08-28 |  |  | Sin Reajuste | 359145.332 | 327725.881 | 12842360-5 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 27 | 327725.881 | 89595.1 | 0 | 0 | 0 | 89595.1 | 0 | 20000 | 104704.058 | 103426.723 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40066271-0 | MEJORAMIENTO FUENTES CAPTACIÓN SSR MARQUESAS COMUNA ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 404131 | MEJORAMIENTO FUENTE DE CAPTACIÓN SSR LAS MARQUESAS COMUNA ALTO DEL CARMEN | N | 1. OBRAS | 1502-4-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-03 | 2025-03-14 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-09-25 |  |  | Sin Reajuste | 300305.231 | 295084.36 | 12842360-5 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 0 | 295084.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88805.634 | 110516.072 | 81008.436 | 14754.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40069493-0 | MEJORAMIENTO SSR SAN PEDRO, COMUNA DE COPIAPÓ, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 412484 | MEJORAMIENTO SSR SAN PEDRO REGIÓN DE ATACAMA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 599990 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama |  |  | de Atacama | PROYECTOS | 40070502-0 | MEJORAMIENTO SSR DOMEYKO, COMUNA DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 414874 | MEJORAMIENTO SSR DOMEYKO, COMUNA DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 796738.126 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 120000 | 596739 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Atacama |  |  | de Atacama | PROYECTOS | 40072931-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN SSR LOS LOROS REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 418168 | Conservación SSR Los Loros | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 512712.523 | 0-0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 442712.523 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30478246-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 353944 | Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema APR Coquimbito - Altovalsol Comuna de La Serena | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 270705.958 | 282511.639 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 97.87 | 44581.597 | 23562.52 | 0 | 2132.246 | 8158.176 | 7729.81 | 5542.288 | 2270.19 | 3748.887 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30478246-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COQUIMBITO ALTOVALSOL, COMUNA DE LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 363463 | Mejoramiento Sistema APR Coquimbito - Altovalsol Comuna de La Serena | A | 1. OBRAS | 1503-24-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-01 | 2023-10-06 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 2025-03-31 | ELQUI | LA SERENA | Indice Polinomico | 2176380 | 2825116.391 | 76318710-1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 97.87 | 445823.038 | 235572.081 | 0 | 21329.522 | 81581.758 | 77237.916 | 55422.885 | 22762.091 | 37488.866 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40021121-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL OLIVO, COMUNA DE OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 386562 | Construcción SSR El Olivo comuna de Ovalle | A | 1. OBRAS | 1503-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-13 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2025-07-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1105769.069 | 1345755.493 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 86.63 | 692484.999 | 431524.98 | 0 | 129967.558 | 127362.506 | 110065.901 | 64129.015 | 103000 | 40479.456 | 117480.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387589 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Colliguay | A | 2. ESTUDIOS | 1503-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-07 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-12-26 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 89700 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 85 | 13455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387613 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Oruro Alto | A | 2. ESTUDIOS | 1503-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-12-26 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 115180 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 85 | 17277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387622 | Diseño Construcción SSR La Cebada El Teniente, comuna de Ovalle y SSR Peñon de Semita, comuna de Monte Patria | A | 2. ESTUDIOS | 1503-42-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-12-23 |  |  | Sin Reajuste | 85000 | 154100 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 80 | 30820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387629 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Tunga Sur | A | 2. ESTUDIOS | 1503-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-07 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-12-26 |  |  | Sin Reajuste | 50000 | 98500 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 85 | 14775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 387631 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Batuco | A | 2. ESTUDIOS | 1503-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-07 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-12-26 |  |  | Sin Reajuste | 50000 | 105600 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 85 | 52800 | 36960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36960 | 0 | 0 | 0 | 15840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 389477 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Coyuntagua Sur y Quebrada de Carcamo Sur | A | 2. ESTUDIOS | 1503-41-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-12-23 |  |  | Sin Reajuste | 75000 | 154000 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 65 | 30800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391751 | Cuadratura Cierres 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 11059950.227 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30086 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 402507 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR DIAGUITAS COMUNA DE VICUÑA | A | 1. OBRAS | 1503-43-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-05 | 2024-07-26 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-12-13 |  |  | Sin Reajuste | 143801.572 | 106024.208 | 76829530-1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 100 | 3166.888 | 3166.888 | 0 | 0 | 0 | 3166.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9532.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8732.771 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414661 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2025 REGION COQUIMBO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 467.229 | 67.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.229 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 341783 | Diseño Mejoramiento Integral Sistema APR Barraza, comuna de Ovalle | A | 2. ESTUDIOS | 1503-43-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-25 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-09-20 | 2023-05-13 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 60000 | 59354.41 | 76057319-1 | INGENIERIA Y PROYECTOS ICNOVA S.A. | 85 | 8903.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8903.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 341785 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral Sistema Barraza, comuna de Ovalle | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ... | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 8606.389 | 8606.389 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 65 | 3012.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3012.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 372173 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Horcón-Alcohuaz comuna de Paihuano y SSR Andacollito-La Campana comuna de Vicuña | A | 2. ESTUDIOS | 1503-159-LQ22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-15 | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2024-04-15 | ELQUI | PAIGUANO, VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 110000 | 98842.827 | 96693430-1 | HIDROGESTION SPA | 100 | 7413.212 | 7413.212 | 0 | 0 | 7413.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 372176 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral SSR Horcón-Alcohuaz comuna de Paihuano y SSR Andacollito-La Campana comuna de Vicuña | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | PAIGUANO, VICUÑA | Sin Reajuste | 12849.568 | 9884.283 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 100 | 741.322 | 741.322 | 0 | 0 | 741.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 372185 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Mincha Norte comuna de Canela y SSR Tahuinco comuna de Salamanca | A | 2. ESTUDIOS | 1503-161-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-15 | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-11-25 | CHOAPA | CANELA, SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 105000 | 101808.483 | 96693430-1 | HIDROGESTION SPA | 42.5 | 11985.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11985.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027919-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION COQUIMBO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 372189 | Gestión de Proyectos Diseño Mejoramiento Integral SSR Mincha Norte comuna de Canela y SSR Tahuinco comuna de Salamanca | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHOAPA | CANELA, SALAMANCA | Sin Reajuste | 12291.608 | 10180.848 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 15 | 1198.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | PUNITAQUI | de Coquimbo | PROYECTOS | 40042767-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS RAMADAS DE PUNITAQUI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 389416 | AIF Mejoramiento Sistema Sanitario Rural Las Ramadas de Punitaqui, comuna de Punitaqui | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1503-66-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-12-06 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2026-05-10 |  |  | Sin Reajuste | 154991.55 | 209442.142 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 122174.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17453.512 | 17453.512 | 17453.512 | 17453.512 | 17453.512 | 17453.512 | 17453.512 | 87267.558 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | PUNITAQUI | de Coquimbo | PROYECTOS | 40042767-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS RAMADAS DE PUNITAQUI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 405038 | Mejoramiento Sistema APR Las Ramadas de Punitaqui, comuna de Punitaqui (segundo llamado) | N | 1. OBRAS | 1503-52-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-06 | 2024-10-16 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2026-04-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3025560.154 | 3450682.746 | 77748810-4 | OPERPLANT SERVICE SPA | 1.21 | 1505021.538 | 163487.84 | 0 | 0 | 0 | 41762.804 | 121725.036 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 141533.698 | 1950682.746 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40057531-0 | CONSERVACIÓN SSR PUNTA AZUL, COMUNA DE VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 389406 | Conservacion SSR Punta Azul comuna de Vicuña | A | 1. OBRAS | 1503-20-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-03 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2025-04-26 |  |  | Sin Reajuste | 214293.185 | 314901.994 | 78962920-K | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 100 | 214914.82 | 214914.82 | 0 | 81498.103 | 51981.374 | 34310.029 | 47125.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40057651-0 | CONSERVACIÓN SSR LOS NOGALES, COMUNA DE OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 389404 | Conservacion SSR Los Nogales comuna de Ovalle | A | 1. OBRAS | 1503-41-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-05 | 2024-07-31 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2025-04-03 |  |  | Sin Reajuste | 159230.782 | 274346.545 | 78962920-K | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 100 | 74409.405 | 74409.405 | 0 | 28909.048 | 30868.745 | 0 | 14631.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40057652-0 | CONSERVACIÓN SSR LAS CAÑAS II, COMUNA DE ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 389403 | Conservacion SSR Las Cañas II comuna de Illapel | A | 1. OBRAS | 1503-19-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-14 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2025-01-06 |  |  | Sin Reajuste | 364135.051 | 357497.305 | 76154619-8 | CONSTRUCTORA JULIO Y ORQUERA LTDA | 100 | 12265.33 | 12265.33 | 0 | 12265.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060878-0 | CONSERVACIÓN SSR PUNTA NUEVA, COMUNA DE SALAMANCA (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 396814 | Conservación SSR Punta Nueva comuna de Salamanca (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1503-35-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-26 | 2024-07-22 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2025-04-21 |  |  | Sin Reajuste | 483894.52 | 367738.096 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 92.67 | 212847.01 | 202735.983 | 0 | 0 | 50578.973 | 135189.511 | 16967.499 | 10002.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060937-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, LIMARÍ (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 397043 | Habilitación de Fuente SSR Chalinga comuna de Ovalle | N | 1. OBRAS | 1503-86-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-06 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-07-09 |  |  | Sin Reajuste | 212449.278 | 221034.27 | 78876090-6 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DEL NORTE LIMITADA | 13.67 | 265034.27 | 30213.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30213.148 | 50000 | 50000 | 50000 | 40821.122 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060937-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, LIMARÍ (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 411003 | Obras de Habilitación de Fuentes SSR Flor del Valle comuna de Monte Patria y SSR Barraza, comuna de Ovalle | N | 1. OBRAS | 1503-5-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-23 | 2025-05-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-10 | 2026-02-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 616759.877 | 709260.544 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 516759.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 100000 | 100000 | 90000 | 96759.877 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060937-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, LIMARÍ (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 411007 | Obras de Habilitación de Fuentes SSR Cogoti 18 comuna de Combarbala | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 458832 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 448832 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA |  | PROYECTOS | 40061135-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, ELQUI (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391751 | Cuadratura Cierres 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 11059950.227 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061135-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, ELQUI (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 397222 | HABILITACIÓN DE FUENTE SSR ANDACOLLITO - LA CAMPANA, COMUNA DE VICUÑA | N | 1. OBRAS | 1503-71-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-28 | 2024-12-19 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-06-19 |  |  | Sin Reajuste | 247305.432 | 288024.717 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 27.62 | 288024.72 | 79551.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79551.876 | 50000 | 50000 | 50000 | 58472.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061135-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, ELQUI (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 404405 | OBRAS DE HABILITACIÓN DE FUENTE SSR LA HIGUERA, COMUNA DE LA HIGUERA, REGION DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS | 1503-15-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-14 | 2026-01-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 510111.402 | 510111.402 | 0-0 |  | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 50000 | 340111.402 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061135-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, ELQUI (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 410142 | Conservación SSR El Arenal SSR La Calera y SSR El Tambo, comuna de Vicuña | N | 1. OBRAS | 1503-87-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-12-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 780373.484 | 1029720.816 | 78962920-K | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 0 | 537911.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 70000 | 50000 | 67911.503 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061256-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISITEMA APR VARILLAR, COMUNA DE VICUÑA (RES.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 399217 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VARILLAR COMUNA DE VICUÑA (RES DOH N°1012/2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1503-78-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-01-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-09 | 2026-03-05 |  |  | Sin Reajuste | 120737.4 | 195310.6 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 0 | 81380.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16275.883 | 16275.883 | 16275.883 | 16275.883 | 16276.702 | 113930.366 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061256-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISITEMA APR VARILLAR, COMUNA DE VICUÑA (RES.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 399214 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VARILLA COMUNA DE VICUÑA (RES DOH N°1012/2023) | N | 1. OBRAS | 1503-54-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-25 | 2024-12-13 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2026-03-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1027280.837 | 1227652.79 | 77748810-4 | OPERPLANT SERVICE SPA | 11.77 | 902853.688 | 147710.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147710.954 | 130000 | 150000 | 150000 | 100000 | 70000 | 100000 | 55142.734 | 327652.79 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061351-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, CHOAPA (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 409766 | Diseño Habilitación de Fuentes SSR Caimanes y SSR El Esfuerzo, comuna de Los Vilos | N | 2. ESTUDIOS | 1503-81-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-09 | 2025-10-07 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 48821 | 76385627-5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 0 | 24410.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24410.5 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061351-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, CHOAPA (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 397583 | Conservación Habilitación de Fuentes El Esfuerzo, comuna de Los Vilos | A | 1. OBRAS | 1503-33-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-14 | 2024-07-11 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2025-02-24 |  |  | Sin Reajuste | 262312.608 | 369705.732 | 78962920-K | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 100 | 82459.687 | 82459.687 | 0 | 61692.918 | 20766.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061351-0 | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, CHOAPA (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 402485 | Obra Habilitacion de Fuentes SSR Punta Nueva, SSR El Queñe Y SSR Quelen Alto, comunas de Salamanca, provincia de Choapa (Glosa 13) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 778951.307 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 714679 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061413-0 | CONSERVACIÓN SSR NUEVO FUTURO, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 397589 | Conservacion SSR Nuevo Futuro, comuna de Ovalle (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 1503-40-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-02 | 2024-07-24 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 185997.083 | 211839.961 | 77748810-4 | OPERPLANT SERVICE SPA | 96.58 | 211839.961 | 204596.657 | 0 | 0 | 81286.002 | 83764.482 | 39546.173 | 7243.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061765-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LIMARI, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 398236 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Limari, comuna de Ovalle (RES. DOH N°1012/2023) | A | 2. ESTUDIOS | 1503-47-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-08-21 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2025-11-12 |  |  | Sin Reajuste | 144000 | 148797.35 | 76385627-5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 35 | 111598.012 | 14879.735 | 0 | 0 | 0 | 14879.735 | 0 | 37199.337 | 0 | 0 | 37199.337 | 0 | 0 | 22319.603 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061795-0 | CONSERVACION SSR LA TORRE LA SOSA, OVALLE (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH. N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 398231 | OBRA DE HABILITACION DE FUENTE SSR LA TORRE LA SOSSA, COMUNA DE OVALLE | N | 1. OBRAS | 1503-89-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-12-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1019874.288 | 981494.119 | 77748810-4 | OPERPLANT SERVICE SPA | 3.89 | 981912.732 | 38608.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38608.974 | 81809.639 | 100000 | 150000 | 200000 | 150000 | 150000 | 111494.119 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40062283-0 | CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 399170 | CONSERVACIÓN SSR EL PORVENIR, COMUNA DE OVALLE Y SSR SOL DE LAS PRADERAS, COMUNA DE MONTE PATRIA | N | 1. OBRAS | 1503-83-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-06 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-12-08 |  |  | Sin Reajuste | 361617.202 | 352872.96 | 76154619-8 | CONSTRUCTORA JULIO Y ORQUERA LTDA | 0 | 352872.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 75000 | 75000 | 75000 | 27872.96 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40062283-0 | CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 410035 | CONSERVACION SSR LOS CONDORES COMUNA DE LOS VILOS | N | 1. OBRAS | 1503-84-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-31 | 2025-09-27 |  |  | Sin Reajuste | 551841.587 | 551841.587 | 0-0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 411176.048 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40062283-0 | CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 410142 | Conservación SSR El Arenal SSR La Calera y SSR El Tambo, comuna de Vicuña | N | 1. OBRAS | 1503-87-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-12-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 780373.484 | 1029720.816 | 78962920-K | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 0 | 491809.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 60000 | 100000 | 100000 | 81809.313 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40062363-0 | CONSERVACION SSR CHALINGA, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 399200 | Conservacion SSR Chalinga, comuna de Ovalle (RES. DOH N°1012/2023) | A | 1. OBRAS | 1503-42-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-05 | 2024-08-01 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2025-03-04 |  |  | Sin Reajuste | 356280.705 | 364291.927 | 77617182-4 | CONSTRUCTORA OCS SPA | 100 | 102853.449 | 102853.449 | 0 | 13693.137 | 89160.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40063405-0 | CONSERVACION SSR TAHUINCO COMUNA DE SALAMANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 389402 | Conservación SSR Tahuinco, comuna de Salamanca (RES. DOH N°1012/2023) | N | 1. OBRAS | 1503-88-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-07-15 |  |  | Sin Reajuste | 236142.716 | 280761.142 | 78962920-K | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 0 | 280761.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 100000 | 60761.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | PUNITAQUI | de Coquimbo | PROYECTOS | 40063515-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA- MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 400453 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1503-76-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-20 | 2025-01-22 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2026-02-19 |  |  | Sin Reajuste | 109149.775 | 179929.8 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 5.77 | 115342.706 | 10382.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10382.856 | 14994.15 | 14994.15 | 14994.15 | 14994.15 | 14994.15 | 14994.15 | 14994.95 | 64587.094 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | PUNITAQUI | de Coquimbo | PROYECTOS | 40063515-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA- MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 400452 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | N | 1. OBRAS | 1503-62-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-03 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2026-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1546078.501 | 1428000 | 76793763-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 12.3 | 879584.638 | 179584.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179584.638 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 552326.25 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40063577-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR EL GUINDO, COMUNA DE OVALLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 400447 | Diseño Mejoramiento Integral SSR El Guindo, comuna de Ovalle | A | 2. ESTUDIOS | 1503-68-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-12-04 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2026-01-13 |  |  | Sin Reajuste | 150000 | 116755 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 25 | 116755 | 29188.75 | 0 | 0 | 5837.75 | 0 | 23351 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 34255 | 0 | 8311.25 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40063616-0 | CONSERVACION ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 411240 | PUBLICACIONES SSSR AÑO 2025 IV REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 608.211 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62.552 | 62.552 | 0 | 0 | 0 | 62.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40063616-0 | CONSERVACION ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 407630 | ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS Y GEOFISICOS SSR PELADEROS, SSR TAMBO CENTRO, SSR TAMBO ORIENTE, SSR LIMAHUIDA Y SSR MINCHA SUR, PROVINCIA DE CHOAPA Y SSR JUNTA DOS RIOS, PROVINCIA DE LIMARI | N | 2. ESTUDIOS | 1503-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-04 | 2025-04-30 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2026-01-29 |  |  | Sin Reajuste | 180000 | 161980 | 77797920-5 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 0 | 97188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97188 | 64792 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40064844-0 | CONSERVACION SSR TULAHUEN, COMUNA DE MONTE PATRIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 401836 | Conservacion SSR Tulahuen comuna de Monte Patria | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 450000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL |  | PROYECTOS | 40064931-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA, COMUNA ILLAPEL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 403060 | Publicacion AIF Mejoramiento SSR Santa Virginia | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 70 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40064931-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA, COMUNA ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 403059 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL APR SANTA VIRGINIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 174307 | 0-0 |  | 0 | 29700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 7700 | 7700 | 7700 | 176195.713 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40064931-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA, COMUNA ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 403054 | MEJORAMIENTO INTEGRAL APR SANTA VIRGINIA COMUNA DE ILLAPEL | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1538519.287 | 0-0 |  | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 60000 | 70000 | 70000 | 70000 | 1558519.287 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065450-0 | MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO SSR TAHUINCO, COMUNA DE SALAMANCA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 403010 | Mejoramiento Complementario SSR Tahuinco, comuna de Salamanca | N | 2. ESTUDIOS | 1503-80-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-01-28 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2026-03-17 |  |  | Sin Reajuste | 90000 | 96426 | 76385627-5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 0 | 96426 | 4821.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4821.3 | 0 | 20000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 41604.7 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065462-0 | MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO Y OBRA DE HABILITACIÓN SSR MINCHA NORTE, COMUNA DE CANELA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 403016 | Mejoramiento Complementario SSR Mincha Norte, comuna de Canela | N | 2. ESTUDIOS | 1503-79-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-01-28 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2026-03-12 |  |  | Sin Reajuste | 90000 | 83164 | 76385627-5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 0 | 83164 | 4158.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4158.2 | 0 | 20000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 29005.8 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065462-0 | MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO Y OBRA DE HABILITACIÓN SSR MINCHA NORTE, COMUNA DE CANELA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 403018 | Obra de Habilitación SSR Mincha Norte, comuna de Canela | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 299990 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065470-0 | CONSERVACION SSR TRANQUILLA, COMUNA DE SALAMANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 403031 | Conservación SSR Tranquilla, comuna de Salamanca | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 172577 | 0-0 |  | 0 | 172577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 52577 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065471-0 | CONSERVACION POI DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 406983 | DISEÑO CONSERVACIÓN PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA SSR CERRILLOS DE TAMAYA, BARRAZA ALTO-SOCOS, PUERTO ALDEA, CALETA HORNOS Y CHUNGUNGO, REGIÓN DE COQUIMBO . | N | 2. ESTUDIOS | 1503-77-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-01-28 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-08-14 |  |  | Sin Reajuste | 75000 | 82340 | 76385627-5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 0 | 82340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 32340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065471-0 | CONSERVACION POI DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 403127 | CONSERVACIÓN POI SSR PORVENIR, SSR EL TRAPICHE Y SSR TABALI, OVALLE | N | 1. OBRAS | 1503-75-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-19 | 2025-01-21 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-09-16 |  |  | Sin Reajuste | 321615.017 | 279650 | 76793763-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 0 | 279650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 50000 | 50000 | 54650 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065471-0 | CONSERVACION POI DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 409495 | Conservacion POI distintos SSR Region de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 605284.983 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 662240 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065474-0 | CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 403107 | DISEÑO HABILITACIÓN DE FUENTES SSR LA COMPAÑÍA, COMUNA DE VICUÑA, SSR SAMO ALTO, COMUNA DE RIO HURTADO Y SSR LOS NOGALES, COMUNA DE OVALLE | N | 2. ESTUDIOS | 1503-74-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-19 | 2025-01-20 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-07-10 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 37263.2 | 76385627-5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 0 | 37263.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37263.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40065474-0 | CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 403110 | Obra de Habilitación de Fuentes SSR Los Nogales, SSR Samo Alto y SSR La Compañía. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 935000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 924990 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066446-0 | CONSERVACION SSR CERRILOS DE TAMAYA, COMUNA DE OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 404387 | Conservacion SSR Cerrillos de Tamaya, comuna de Ovalle | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 438000 | 0-0 |  | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 75000 | 75000 | 218000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066452-0 | CONSERVACION SSR PAN DE AZUCAR, COMUNA DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 408650 | Conservacion SSR Pan de Azucar, comuna de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 248499 | 0-0 |  | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 50000 | 78499 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066457-0 | CONSERVACION SSR ISLON, COMUNA DE LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 404412 | Conservacion SSR Islon, comuna de La Serena | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 318892 | 0-0 |  | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 50000 | 148892 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066460-0 | CONSERVACIÓN SSR TILAMA, COMUNA DE LOS VILOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 399094 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR TILAMA COMUNA DE LOS VILOS | N | 1. OBRAS | 1503-90-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-06-26 |  |  | Sin Reajuste | 115777.908 | 96095.664 | 76829530-1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 0 | 96095.664 | 53151.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53151.838 | 20000 | 22943.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066476-0 | CONSERVACION SSR EL DURAZNO, COMUNA DE COMBARBALA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 404457 | Conservacion SSR El Durazno, comuna de Combarbala | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 168251 | 0-0 |  | 0 | 168251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 48251 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA | LA HIGUERA, LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066485-0 | CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 404447 | DISEÑO HABILITACIÓN DE FUENTE SSR CALETA DE HORNOS, COMUNA DE LA HIGUERA | N | 2. ESTUDIOS | 1503-85-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 45000 | 63845 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 63845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60652.75 | 0 | 0 | 3192.25 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA | LA HIGUERA, LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066485-0 | CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 409766 | Diseño Habilitación de Fuentes SSR Caimanes y SSR El Esfuerzo, comuna de Los Vilos | N | 2. ESTUDIOS | 1503-81-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-09 | 2025-10-07 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 48821 | 76385627-5 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 0 | 24410.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24410.5 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS |  | PROYECTOS | 40066515-0 | MEJORAMIENTO SSR EL ESFUERZO, COMUNA DE LOS VILOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 404470 | Publicacion Diseño Planta Desalinizadora SSR El Esfuerzo, comuna de Los Vilos | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 70 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066515-0 | MEJORAMIENTO SSR EL ESFUERZO, COMUNA DE LOS VILOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 404469 | DISEÑO PLANTA DESALINIZADORA DE POZOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS SALOBRES SSR EL ESFUERZO, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 2. ESTUDIOS | 1503-22-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-09-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-10 | 2028-01-28 |  |  | Sin Reajuste | 402079 | 402079 | 0-0 |  | 0 | 102079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102079 | 300000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA |  | PROYECTOS | 40068330-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 407798 | PUBLICACION MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068330-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 407793 | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR MARQUESA ¿ NUEVA TALCUNA, COMUNA DE VICUÑA Y SSR LAS ROJAS, COMUNA DE LA SERENA | N | 2. ESTUDIOS | 1503-14-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-27 | 2025-06-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2026-09-13 |  |  | Sin Reajuste | 160000 | 160000 | 0-0 |  | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 104000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068330-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 407796 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 91800 | 0-0 |  | 0 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 89440 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068330-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 418378 | Mejoramientos Integrales distintos SSR, region de Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720000 | 0-0 |  | 0 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 584000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40068389-0 | CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 407917 | PUBLICACION DISEÑO CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 130 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068389-0 | CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 411240 | PUBLICACIONES SSSR AÑO 2025 IV REGION | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 608.211 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068389-0 | CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 407916 | DISEÑO DE CONSERVACION SSR LOS MAQUIS, SSR PANGALILLO, SSR GUANGUALI, SSR LA COLORADA Y SSR EL SAUCE, CHAÑARAL DE CARÉN, SERÓN, HURTADO EL CHAÑAR, EL TRAPICHE, EL MANZANO, LA HIGUERA DE PUNITAQUI, CAMARICO CHICO, REGION DE COQUIMBO | N | 2. ESTUDIOS | 1503-16-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-07 | 2026-01-08 |  |  | Sin Reajuste | 156600 | 156600 | 0-0 |  | 0 | 197500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 50000 | 50000 | 12500 | 30000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068389-0 | CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 407914 | OBRA CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4879497 | 0-0 |  | 0 | 61.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.081 | 1155806 | 3347741 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068389-0 | CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 414460 | CONSERVACION SSR LA JARILLA - PISCO ELQUI COMUNA DE PAIHUANO | N | 1. OBRAS | 1503-1-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-13 | 2025-03-05 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-06-16 |  |  | Sin Reajuste | 352114.36 | 375888.919 | 76666261-7 | EMPRESA RALFER SPA | 0 | 375888.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23774.559 | 80000 | 80000 | 80000 | 112114.36 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40068405-0 | CONSERVACION HABILITACIÓN DE FUENTE DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 407922 | PUBLICACION DISEÑO CONSERVACION HABILITACIÓN DE FUENTE DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO. | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 75 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068405-0 | CONSERVACION HABILITACIÓN DE FUENTE DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 407921 | DISEÑO CONSERVACION HABILITACIÓN DE FUENTE DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO. | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 0-0 |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068405-0 | CONSERVACION HABILITACIÓN DE FUENTE DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 407920 | 0 CONSERVACION HABILITACIÓN DE FUENTE DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 875000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 752068 | 82932 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL |  | PROYECTOS | 40068435-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LAS CAÑAS 1 COMUNA DE ILLAPEL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 408162 | PUBLICACION AIF MEJORAMIENTO LAS CAÑAS I | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 70 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068435-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LAS CAÑAS 1 COMUNA DE ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 408161 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LAS CAÑAS I COMUNA DE ILLAPEL | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 339716 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 131886 | 197830 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL |  | PROYECTOS | 40068435-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LAS CAÑAS 1 COMUNA DE ILLAPEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 10013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068435-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LAS CAÑAS 1 COMUNA DE ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 408159 | MEJORAMIENTO INTEGRAL LAS CAÑAS I COMUNA DE ILLAPEL | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5544642 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 718251.352 | 4816390.648 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40068497-0 | CONSERVACION DE LA CANTIDAD DE AGUA DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 413108 | Publicacion diseños fuentes distintos SSR | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068497-0 | CONSERVACION DE LA CANTIDAD DE AGUA DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 413104 | Verificación Geofísica distintos SSR | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 120000 | 0-0 |  | 0 | 119990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119990 | 0 | 0 | 10 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068497-0 | CONSERVACION DE LA CANTIDAD DE AGUA DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 413106 | Diseño de Habilitacion Distintos SSR | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 148000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 147990 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40068497-0 | CONSERVACION DE LA CANTIDAD DE AGUA DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 413105 | Construcción de Fuentes distintos SSR | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2046973 | 0-0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 1926973 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40037912-0 | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 367696 | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, PROVINCIA DE PETORCA | A | 2. ESTUDIOS | 1504-115-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-12 | 2023-01-03 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-10 | 2023-10-07 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 202725 | 75588.8 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 75588.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75588.8 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40037912-0 | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 380178 | ASESORÍA POR GESTIÓN PROYECTO DIAGNÓSTICO INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS BÁSICOS PROVINCIA DE PETORCA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 17404.94 | 7558.88 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 7558.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7558.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30069980-0 | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391437 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-40-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-22 | 2024-12-19 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2026-09-23 |  |  | Sin Reajuste | 274779.279 | 352985.8 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 0 | 200001 | 9395.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9395.375 | 18280.055 | 18280.055 | 21317.069 | 19506.307 | 20232.732 | 20580.594 | 72408.813 | 152984.8 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30069980-0 | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391434 | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | N | 1. OBRAS | 1504-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-21 | 2024-12-31 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2026-07-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1967471.226 | 2607987.987 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 1035662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162223.111 | 170579.444 | 115735.327 | 126207.648 | 163882.442 | 163736.901 | 133297.127 | 1620556.272 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | QUILPUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098834-0 | -- INSTALACION SERVICIO SANITARIO RURAL LOS MOLLES QUILPUÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 407714 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL INSTALACION SERVICIO SANITARIO RURAL LOS MOLLES COMUNA DE QUILPUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 612071 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 572071 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | QUILPUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30098834-0 | -- INSTALACION SERVICIO SANITARIO RURAL LOS MOLLES QUILPUÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 407713 | INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LOS MOLLES COMUNA DE QUILPUE | N | 1. OBRAS | 1504-18-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-05 | 2025-07-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-02-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4105901.882 | 4105901.882 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 97000 | 3910901.882 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30459832-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL SAN LORENZO COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391429 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LORENZO COMUNA DE CABILDO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-04 | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2026-02-25 |  |  | Sin Reajuste | 196069.315 | 297637.697 | 14015852-6 | EMILIO MORALES MUNOZ | 23.9 | 250000.001 | 94885.926 | 0 | 22896.052 | 23353.607 | 23104.697 | 25531.57 | 22475.424 | 23104.697 | 24422.456 | 22226.192 | 22050.491 | 22489.743 | 18345.072 | 47637.697 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30459832-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL SAN LORENZO COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391407 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LORENZO COMUNA DE CABILDO | A | 1. OBRAS | 1504-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-14 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2025-12-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1469201.608 | 1226999.465 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 56.66 | 1099864.852 | 740521.764 | 263100.416 | 0 | 107683.807 | 179345.807 | 190391.734 | 123220.685 | 115085.316 | 113119.894 | 7917.193 | 0 | 0 | 0 | 14931.185 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30472935-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 376173 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1405-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-11-23 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 309754.449 | 354492.071 | 14015852-6 | EMILIO MORALES MUNOZ | 99 | 68297.958 | 22791.679 | 0 | 0 | 0 | 22791.679 | 0 | 0 | 0 | 3405.616 | 0 | 0 | 14764.704 | 27335.959 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30472935-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 376171 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS ALMENDROS COMUNA DE QUILLOTA | A | 1. OBRAS | 1504-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-04 | 2023-07-26 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2025-03-15 | QUILLOTA | QUILLOTA | Indice de Precios al Consumidor | 2147838.959 | 2087179.707 | 76057013-3 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 94.6 | 321595.776 | 321595.776 | 62737.007 | 0 | 0 | 135889.25 | 122969.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020297-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 394298 | ASESORIA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO AGUA POTABLE RURAL SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-04 | 2024-12-04 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2026-04-26 |  |  | Sin Reajuste | 248601.673 | 384564.613 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 18.43 | 199944.677 | 96832.693 | 0 | 19990.235 | 25165.708 | 25711.244 | 25965.506 | 22929.236 | 26404.518 | 24392.999 | 22929.236 | 6455.995 | 0 | 0 | 184662.864 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020297-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 394293 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA COMUNA DE LIMACHE | A | 1. OBRAS | 1504-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-02 | 2024-09-13 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2026-03-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2042242 | 1592949.387 | 6956902-1 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | 17.18 | 1238257.879 | 276946.113 | 0 | 52753.542 | 0 | 96637.677 | 127554.894 | 126783.294 | 149100.063 | 148010.485 | 126754.168 | 122382.17 | 109132.962 | 179148.624 | 427426.43 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027921-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE VALPARAÍSO, GLOSA 05 (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 389581 | DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL HORCON COMUNA DE PUCHUNCAVI | A | 2. ESTUDIOS | 1504-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-28 | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-12-23 |  |  | Sin Reajuste | 182030 | 191131.498 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 74.65 | 88679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54623.44 | 0 | 0 | 0 | 23353.391 | 10702.169 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | OLMUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030068-0 | CONSTRUCCION SISTEMA INTERCONECTADODE ABASTECIMIENTO VARIOS SSR DE LA COMUNA DE OLMUÉ OLMUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 403278 | DISEÑO DE SISTEMA INTERCONECTADO DE ABASTECIMIENTO A SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LAS CUENCAS PELUMPEN Y LLIU LLIU COMUNAS DE OLMUE Y LIMACHE PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALPARAISO | N | 2. ESTUDIOS | 1504-45-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-18 | 2028-01-03 |  |  | Sin Reajuste | 1065168.148 | 1196844.273 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 0 | 663912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 230000 | 0 | 260000 | 88912 | 532932.273 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40033572-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSÉ-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 388949 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOSE-EL CARMEN COMUNA DE CABILDO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-19-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-14 | 2023-12-06 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 207734.155 | 204404.4 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 100 | 668.91 | 668.91 | 0 | 0 | 668.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | SANTA MARIA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40033797-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 382802 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAS CABRAS COMUNA DE SANTA MARÍA | A | 1. OBRAS | 1504-9-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2025-03-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1869593.448 | 1988472.801 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 100 | 266400.984 | 266400.984 | 121948.443 | 0 | 76320.729 | 0 | 68131.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | QUILLOTA | LA CRUZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40033833-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 388839 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO DE MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 553608.385 | 560524.044 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 285301.987 | 97349.045 | 0 | 31391.125 | 20960.869 | 22839.032 | 22158.019 | 20960.869 | 22785.268 | 19677.697 | 24537.981 | 21150.836 | 22534.368 | 56305.923 | 119911.621 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | QUILLOTA | LA CRUZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40033833-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 383421 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | A | 1. OBRAS | 1504-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2026-01-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5328547.488 | 4546775.259 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 55.1 | 2126039 | 406325.987 | 0 | 0 | 158471.693 | 140957.738 | 106896.556 | 155201.76 | 165785.208 | 205656.142 | 203003.301 | 235824.343 | 223587.557 | 530654.702 | 200726.16 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036181-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 408270 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO ETAPA 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-39-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-22 | 2024-12-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-23 | 2026-08-15 |  |  | Sin Reajuste | 401817.327 | 401817.327 | 0-0 |  | 0 | 478163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 135000 | 125000 | 98163 | 400000 | 625356 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036181-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 414406 | DISEÑO PARALELISMO VIAL RUTA 66 PROYECTO SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO REGION DE VALPARAISO | N | 2. ESTUDIOS | 1504-02-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-02-27 | 2025-04-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-05 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 89967.57 | 83718.88 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 83718.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 8115.88 | 25603 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036181-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 404689 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO ETAPA 1 | A | 1. OBRAS | 1504-25-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-10-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-13 | 2026-08-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4974098.469 | 4389489.908 | 76318710-1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 0 | 1051358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93600 | 276395 | 133760 | 268032 | 279571 | 4708157 | 4994806 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 367671 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO ADUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO SSR RÍO LIGUA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 739502.637 | 901082.969 | 76000739-0 | ESVAL S.A. | 0 | 154601 | 33672.602 | 0 | 33672.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62540.128 | 9754.938 | 0 | 48633.332 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363029 | Habilitación de fuente SSR La Palma, comuna de Quillota | A | 1. OBRAS | 1504- | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-07 | 2024-05-01 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 900000 | 1310804.296 | 76116556-9 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 95.71 | 56214.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56214.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 363074 | Construcción de fuentes SSR Pucalan Los Maquis, comuna de Puchuncaví | A | 1. OBRAS | 1504-56-LR2 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-22 | 2022-08-17 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-20 | 2023-07-17 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 500000 | 457824.94 | 76864090-4 | HIDROCIVIL Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 9111.796 | 9111.796 | 0 | 0 | 0 | 9111.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 367670 | ADUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA CUENCA DEL RÍO LA LIGUA | A | 1. OBRAS | 1504-104-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-09 | 2022-12-05 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 2025-04-17 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 9000000 | 9010829.67 | 78376210-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MORENO COPA | 96.32 | 1558187.418 | 782244.104 | 190385.911 | 178111.623 | 0 | 262717.217 | 151029.353 | 0 | 310111.65 | 110230.779 | 0 | 355600.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40044803-0 | MEJORAMIENTO SSR LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391440 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS LEONES - SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-22 | 2024-12-20 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2026-07-24 |  |  | Sin Reajuste | 293931.11 | 422517.741 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 0 | 186516.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25204.822 | 26119.8 | 24027.812 | 25320.637 | 25452.78 | 25903.833 | 34486.888 | 222516.741 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40044803-0 | MEJORAMIENTO SSR LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391439 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | N | 1. OBRAS | 1504-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-11 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2025-01-17 | 2026-05-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2424863.948 | 2109527.56 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 3.27 | 1135611.633 | 71169.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71169.459 | 80862.411 | 92144.164 | 99105.605 | 125894.495 | 137330.244 | 155418.599 | 373686.656 | 1160461.295 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU | de Valparaíso | PROYECTOS | 40051429-0 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA, COMUNA DE CATEMU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 418205 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA CONTRATO AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA COMUNA DE CATEMU | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-13-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-28 | 2026-12-21 |  |  | Sin Reajuste | 234957.166 | 234957.166 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 155000 | 79600 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU | de Valparaíso | PROYECTOS | 40051429-0 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA, COMUNA DE CATEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391441 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA COMUNA DE CATEMU | A | 1. OBRAS | 1504-3-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-04-29 | 2024-06-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-30 | 2025-12-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2171943.164 | 2224000 | 78183880-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN SPA. | 0 | 895975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86520 | 207030 | 182310 | 199820 | 220295 | 1259314.995 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057626-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE, COMUNA DE SAN ESTEBAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 392647 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE COMUNA DE SAN ESTEBAN | A | 1. OBRAS | 1504-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-06-19 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2026-02-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1745392.427 | 1877434.083 | 76318710-1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 25.71 | 1159140.904 | 730203.433 | 122631.894 | 0 | 129470.445 | 272505.486 | 205595.608 | 126253.996 | 184492.631 | 118190.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381811.548 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060295-0 | CONSERVACIÓN SSR SANTA ROSA DE COLMO, EL RUNGUE Y EL OLIVO - PURUTÚN (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 397330 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA CONTRATO CONSERVACIÓN SSR SANTA ROSA DE COLMO, EL RUNGUE Y EL OLIVO PURUTÚN,COMUNAS DE QUILLOTA PUCHUNCAVÍ Y LA CALERA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-04 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2025-09-17 |  |  | Sin Reajuste | 214357.983 | 274847.084 | 14015852-6 | EMILIO MORALES MUNOZ | 36 | 253047.056 | 100870.166 | 28418.606 | 0 | 27500.009 | 22429.425 | 22522.126 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 124676.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060295-0 | CONSERVACIÓN SSR SANTA ROSA DE COLMO, EL RUNGUE Y EL OLIVO - PURUTÚN (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 397327 | CONSERVACIÓN SSR SANTA ROSA DE COLMO, EL RUNGUE Y EL OLIVO PURUTÚN,COMUNAS DE QUILLOTA PUCHUNCAVÍ Y LA CALERA | A | 1. OBRAS | 1504-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-11 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2025-06-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1066387.087 | 884244.599 | 76407531-5 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 70.51 | 613709.161 | 366889.269 | 201588.703 | 0 | 60873.732 | 59707.836 | 44718.998 | 68171.106 | 127363.642 | 0 | 0 | 51285.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | SAN ANTONIO | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060303-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LO ABARCA CUNCUMEN MALVILLA COMUNAS DE CARTAGENA Y SAN ANTONIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 418271 | DISEÑO DE CONSERVACIÓN SSR LO ABARCA CUNCUMEN MALVILLA CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL | N | 2. ESTUDIOS | 1504-15-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-03-29 |  |  | Sin Reajuste | 136230 | 136230 | 0-0 |  | 0 | 59314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33828 | 25486 | 13486 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | QUILLOTA, MARGA MARGA | CALERA, QUILPUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060304-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL MOLINO LOS YUYOS AGUAS DEL MARGA MARGA Y CERRO LA VIRGEN PROVINCIAS DE MARGA MARGA Y QUILLOTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 417595 | DISEÑO DE CONSERVACIÓN SSR MOLINO LOS YUYOS CERRO LA VIRGEN Y AGUAS DEL MARGA-MARGA COMUNAS DE QUILPUE Y LA CALERA | N | 2. ESTUDIOS | 1504-14-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-03-29 |  |  | Sin Reajuste | 128622.614 | 128622.614 | 0-0 |  | 0 | 128622.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61692 | 4891.614 | 0 | 62039 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES, SAN ESTEBAN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060306-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO BLANCO, RIECILLO Y RIO COLORADO COMUNAS DE LOS ANDES Y SAN ESTEBAN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 403185 | DISEÑO DE CONSERVACION SSR RIECILLO RIO BLANCO YRIO COLORADO COMUNAS DE SAN ESTEBAN Y LOS ANDES | N | 2. ESTUDIOS | 1504-49-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-01 | 2025-09-29 |  |  | Sin Reajuste | 149445 | 161651.624 | 96693430-1 | HIDROGESTION SPA | 0 | 181660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72664 | 54498 | 0 | 54498 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060307-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL COMUNA DE SAN ESTEBAN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 418271 | DISEÑO DE CONSERVACIÓN SSR LO ABARCA CUNCUMEN MALVILLA CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL | N | 2. ESTUDIOS | 1504-15-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-03-29 |  |  | Sin Reajuste | 136230 | 136230 | 0-0 |  | 0 | 54226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31052 | 23174 | 9204 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061269-0 | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 407075 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE COMUNA DE SANTO DOMINGO REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 2. ESTUDIOS | 1504-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2026-06-14 |  |  | Sin Reajuste | 137280 | 183640.8 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 0 | 109237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66253.25 | 0 | 0 | 42982.8 | 0 | 0.95 | 74404.75 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061269-0 | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 409081 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR EL ALGARROBAL COMUNA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | N | 2. ESTUDIOS | 1504-43-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-01-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-31 | 2026-04-16 |  |  | Sin Reajuste | 123355 | 163387 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 0 | 86394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55097 | 0 | 0 | 31297 | 0 | 76993 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061269-0 | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 409090 | DISEÑO DE AMPLIACION SSR EL ÑILHUE COMUNA DE CATEMU REGION DE VALPARAISO | N | 2. ESTUDIOS | 1504-44-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-01-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-01 | 2026-06-15 |  |  | Sin Reajuste | 104860 | 119345.1 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 0 | 60172.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34182.75 | 0 | 0 | 25989.6 | 0 | 0 | 59172.75 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061269-0 | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 409092 | DISEÑO DE AMPLIACION SSR CINCO SECTORES COMUNA DE CATEMU REGION DE VALPARAISO | N | 2. ESTUDIOS | 1504-42-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-01-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-01 | 2026-06-15 |  |  | Sin Reajuste | 108230 | 168557.802 | 96693430-1 | HIDROGESTION SPA | 0 | 86076.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53043.716 | 0 | 0 | 33033.023 | 0 | 82481.063 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40061269-0 | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 94000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40062230-0 | AMPLIACION SSR EL SAUCE, SSR EL ASIENTO, SSR QUEBRADA ESCOBARES Y SSR LAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 399294 | DISEÑO DE AMPLIACION SSR EL SAUCE SSR EL ASIENTO SSR QUEBRADA ESCOBAR Y SSR LAS VEGAS | A | 2. ESTUDIOS | 1504-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-09 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2026-02-26 |  |  | Sin Reajuste | 317480 | 689589.911 | 76725670-1 | GRANING INGENIERIA LTDA. | 4.56 | 575511.463 | 116616.482 | 0 | 0 | 0 | 31450.389 | 85166.093 | 69388.591 | 76561.723 | 60593.865 | 0 | 132701.086 | 0 | 119649.716 | 142641.555 | 99997.911 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40062230-0 | AMPLIACION SSR EL SAUCE, SSR EL ASIENTO, SSR QUEBRADA ESCOBARES Y SSR LAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 399328 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA DISEÑOS DE AMPLIACIÓN SSR EL SAUCE SSR EL ASIENTO SSR QUEBRADA ESCOBARES Y SSR LAS VEGAS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-41-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-26 | 2024-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2026-04-20 |  |  | Sin Reajuste | 77180.45 | 77180.45 | 0-0 |  | 0 | 34908.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34908.644 | 57357.706 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO |  | PROYECTOS | 40062230-0 | AMPLIACION SSR EL SAUCE, SSR EL ASIENTO, SSR QUEBRADA ESCOBARES Y SSR LAS | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 96500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40063646-0 | CONSERVACION SSR PARADERO 4, GUAYACÁN Y EL CARMEN, COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 400598 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA CONTRATO CONSERVACIÓN SSR PARADERO 4 GUAYACAN Y EL CARMEN COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 1504-46-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 213586.43 | 330395.289 | 14015852-6 | EMILIO MORALES MUNOZ | 0 | 224642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 36500 | 43000 | 43000 | 36500 | 39142 | 73253.289 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40063646-0 | CONSERVACION SSR PARADERO 4, GUAYACÁN Y EL CARMEN, COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 400573 | CONSERVACIÓN SSR PARADERO 4 GUAYACAN Y EL CARMEN COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | A | 1. OBRAS | 1504-34-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-11-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2025-10-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 959734.685 | 818944.554 | 77617182-4 | CONSTRUCTORA OCS SPA | 0 | 959733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33266.674 | 102546.107 | 134430.567 | 187428.482 | 73068.915 | 428992.255 | 118944.554 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40067342-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL RINCÓN, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 405887 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL RINCÓN COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | N | 1. OBRAS | 1504-1-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-02-26 | 2025-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-02 | 2025-10-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 131470.903 | 131470.903 | 0-0 |  | 0 | 131471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 51471 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070453-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LOS MAITENES, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 418209 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE CONSERVACION SERVICIO SANITARIRO RURAL LOS MAITENES COMUNA DE LIMACHE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 273478 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 173478 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070655-0 | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL RINCONADA DE GUZMANES, COMUNA DE PUTAENDO | EJECUCION | TERRENOS | Valparaíso | 418207 | EXPROPIACIONES AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RINCONADA DE GUZMANES COMUNA DE PUTAENDO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40070655-0 | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL RINCONADA DE GUZMANES, COMUNA DE PUTAENDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 418206 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL RINCONADA DE GUZMANES COMUNA DE PUTAENDO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1421183 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1221183 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40071745-0 | CONSERVACION SERVICIOS SANITARIOS RURALES JOHN KENNEDY Y EX HACIENDA DE CATAPILCO, COMUNA DE ZAPALLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 417154 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL JHON KENNEDY Y EX HACIENDA DE CATAPILCO COMUNA DE ZAPALLA (GLOSA 8) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1231908 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1231898 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 40072949-0 | AMPLIACION SERVICIOSSANITARIOS RURALES EL ASIENTO Y EL SAUCE,COMUNA DE SANFELIPE Y LOSANDES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 418208 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE AMPLIACION SERVICIOS SANITARIOS RURALES EL ASIENTO Y EL SAUCE COMUNAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 863958 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 663958 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40006910-0 | CONSTRUCCIÓN APR EL TACO COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 367658 | Construcción SSR El Taco Comuna de Lampa, Cuarto llamado | A | 1. OBRAS | 1150-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-11-16 | 2023-12-13 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2026-04-03 | CHACABUCO | LAMPA | Indice de Precios al Consumidor | 2210078 | 2210054 | 77876129-7 | CONSORCIO TORRESTECH 2 SPA | 50.72 | 1622192.819 | 230870.255 | 0 | 85763.666 | 94977.826 | 50128.763 | 0 | 0 | 261199.998 | 100000 | 50000 | 240000 | 450000 | 290122.566 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40016428-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR SANTA INES DE PATAGUILLAS, CURACAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 319971 | Gestión de Proyectos Obra Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Santa Inés de Patagüillas, comuna de Curacaví Región Metropolitana | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 344263 | 330734.535 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 97.8 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40016428-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR SANTA INES DE PATAGUILLAS, CURACAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 319969 | Mejoramiento y Ampliación de Servicio de APR Santa Inés de Patagüillas, comuna de Curacaví Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 1150-20-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-27 | 2020-09-29 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-09 | 2023-01-20 | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 2300000 | 2313342.575 | 89057400-9 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 98.8 | 4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40022913-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO APR EL RESPLANDOR, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 348298 | Gestión de Proyectos Construcción Servicio de APR El Badén Comuna de Lampa - Cuarto Llamado | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | LAMPA | Sin Reajuste | 112477.219 | 115316.121 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 74.1 | 2223.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40022913-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO APR EL RESPLANDOR, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 352528 | Construcción Servicio de APR El Badén Comuna de Lampa - Cuarto Llamado | A | 1. OBRAS | 1150-8-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-07 | 2022-04-08 | 2022-08-05 | 2022-08-31 | 2022-07-21 | 2024-04-20 | CHACABUCO | LAMPA | Sin Reajuste | 600000 | 795283.593 | 79677320-0 | INLAC S.A. | 98.1 | 15334.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15334.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40024575-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 348320 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Maitenes de Ulmén Comuna de Melipilla - Segundo Llamado | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-68-LR21 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 975055.116 | 975055.017 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 81.7 | 206903.606 | 14308.03 | 0 | 0 | 7361.461 | 6946.569 | 0 | 4596.948 | 7441.465 | 9338.931 | 12056.514 | 23749.45 | 27536.833 | 107875.435 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40024575-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 348319 | Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Los Maitenes de Ulmen - Segundo Llamado | A | 1. OBRAS | 1150-68-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-15 | 2022-01-14 | 2022-06-03 | 2022-06-30 | 2022-05-30 | 2025-05-29 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 7750000 | 9750550.173 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 82 | 1153791.417 | 200942.037 | 0 | 73614.605 | 69465.691 | 0 | 57861.741 | 14579 | 38270.38 | 0 | 0 | 250000 | 350000 | 300000 | 915244.654 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027401-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR EL LABRADOR, TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 364092 | Gestión de Proyecto Ampliación y Mejoramiento del APR El Labrador Talagante | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALAGANTE | TALAGANTE | Sin Reajuste | 253335.539 | 253335.539 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 62.5 | 10663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027401-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SAPR EL LABRADOR, TALAGANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 355430 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL APR EL LABRADOR, TALAGANTE | A | 1. OBRAS | 1150-11-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-14 | 2022-04-06 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-07-28 | 2023-12-22 | TALAGANTE | TALAGANTE | Sin Reajuste | 1100000 | 1747141.649 | 79677320-0 | INLAC S.A. | 99.4 | 73538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027523-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS CANTERAS, COLINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 349084 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Las Canteras Comuna de Colina Provincia de Chacabuco - Cuarto Llamado | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 233133.181 | 370080.911 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 95.6 | 5860.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3253.346 | 2607.282 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027523-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LAS CANTERAS, COLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 353427 | Mejoramiento y Ampliación APR Las Canteras Comuna de Colina Provincia de Chacabuco - Quinto Llamado | A | 1. OBRAS | 1150-13-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-21 | 2022-04-13 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-05-31 | 2024-08-28 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 2000000 | 2616007.011 | 86811700-1 | CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA. | 0 | 46334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46334 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40028324-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR NUEVO PORVENIR DE LA COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 347920 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Nuevo Porvenir Comuna de Lampa - Tercer Llamado | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | LAMPA | Sin Reajuste | 270000 | 362720.431 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 60.4 | 6015.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6015.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40028324-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR NUEVO PORVENIR DE LA COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 355323 | Mejoramiento y Ampliación APR Nuevo Porvenir, comuna de Lampa cuarto llamado | A | 1. OBRAS | 1150-25-LQ22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-24 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-08-18 | 2025-01-14 | MELIPILLA, TALAGANTE, MAIPO | MARIA PINTO, ISLA DE MAIPO, BUIN | Sin Reajuste | 2700000 | 2559387.93 | 79718880-8 | DALCO INGENIERIA LTDA | 100 | 227248.534 | 180979.208 | 0 | 0 | 0 | 135637.958 | 45341.25 | 46269.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40029230-0 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR MIRAFLORES, COMUNA CURACAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 367661 | Gestión de Proyecto Mejoramiento SSR Miraflores Curacaví | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 669574.988 | 646329.077 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 54.3 | 206986.651 | 52114.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52114.567 | 39191.268 | 3000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 92680.816 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40029230-0 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR MIRAFLORES, COMUNA CURACAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 367660 | Mejoramiento SSR Miraflores Curacaví | A | 1. OBRAS | 1150-54-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-28 | 2022-12-29 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-03 | 2025-04-18 | MELIPILLA | CURACAVI | Indice de Precios al Consumidor | 4100000 | 5163290.774 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 98 | 1910381.122 | 1266277.821 | 0 | 0 | 559858.568 | 271005.642 | 435413.611 | 568962.269 | 12243.292 | 54456.937 | 0 | 0 | 0 | 8440.803 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | SAN PEDRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031792-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 383289 | Gestión de Proyecto Construcción SSR Quincanque comuna San Pedro | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-20-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 224297.952 | 237993.076 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 73.9 | 101752.471 | 20191.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191.817 | 6586.899 | 7205.586 | 17839.014 | 13290.229 | 5000 | 10730.776 | 20908.15 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | SAN PEDRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031792-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 372961 | Construcción SSR Quincanque Comuna San Pedro, quinto llamado | A | 1. OBRAS | 1150-20-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-17 | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-01-10 | 2025-04-04 | MELIPILLA | SAN PEDRO | Indice de Precios al Consumidor | 2500000 | 2379930.757 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 73.9 | 1026725.648 | 213478.375 | 0 | 0 | 175790.391 | 0 | 37687.984 | 56093.658 | 60000 | 123563.374 | 50000 | 107307.763 | 136297.717 | 279984.761 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036018-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR MARIA PINTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 385705 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación SSR María Pinto | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-23-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 350000 | 420139.045 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 47.7 | 226374.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 10000 | 14064.535 | 15000 | 20000 | 37519.938 | 123289.818 | 486.139 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036018-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR MARIA PINTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 385700 | Mejoramiento y Ampliación SSR María Pinto de Melipilla | A | 1. OBRAS | 1150-23-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-15 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-22 | 2025-11-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3500000 | 4201390.445 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 50.5 | 1886568.287 | 113543.691 | 0 | 0 | 0 | 42525.382 | 71018.309 | 100000 | 74631.899 | 200000 | 100000 | 350000 | 493981.691 | 454411.006 | 505861.376 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036376-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR ESTACION POLPAICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 360765 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Estación Polpaico | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | TIL TIL | Sin Reajuste | 469857.856 | 468778.205 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 51.7 | 246459.024 | 27207.436 | 0 | 0 | 2851.236 | 0 | 24356.2 | 3927.165 | 2844.451 | 3045.578 | 0 | 2851.465 | 13251.253 | 193331.676 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036376-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR ESTACION POLPAICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 369173 | Ampliación y Mejoramiento SSR Estación Polpaico, comuna de Til Til, segundo llamado | A | 1. OBRAS | 1150-49-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-07 | 2022-12-01 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-06-19 | 2024-12-10 | CHACABUCO | TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 2400000 | 3605986.189 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 57.7 | 1874254.608 | 269257.34 | 0 | 23896.423 | 112237.449 | 94428.445 | 38695.023 | 0 | 0 | 21880.393 | 23427.521 | 0 | 134170 | 1425519.354 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036961-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR LAS ROSAS, DE LA COMUNA DE CURACAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 367663 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación SSR Las Rosas de Curacaví | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 473925.816 | 519576.624 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 67 | 168442.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34347.751 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 66094.519 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036961-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR LAS ROSAS, DE LA COMUNA DE CURACAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 381102 | Mejoramiento y Ampliación SSR Las Rosas de Curacaví tercer llamado | A | 1. OBRAS | 1150-3-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-09-06 | 2025-05-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5500000 | 5195766.243 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 74.6 | 2026253.625 | 400769.427 | 0 | 0 | 0 | 273809.411 | 126960.016 | 336739.546 | 30000 | 100000 | 100000 | 300000 | 400000 | 358744.652 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40043109-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LO ESPINO, LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 394966 | Gestión de Proyecto Construcción SSR Lo Espino, Lampa | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-10-LQ24 | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 276580.275 | 311738.827 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 210576.294 | 36017.899 | 0 | 22797.702 | 7858.201 | 1149.403 | 4212.593 | 8000 | 30000 | 20000 | 20000 | 35000 | 40000 | 21558.395 | 98248.546 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40043109-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LO ESPINO, LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 405001 | Construcción Sistema APR Lo Espino, Lampa | A | 1. OBRAS | 1150-16-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-09-24 | 2024-10-25 | 2024-11-04 | 2024-10-24 | 2026-01-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3000000 | 3117388.268 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 14.8 | 2177553 | 366064.517 | 0 | 230530.712 | 80304.869 | 11792.247 | 43436.689 | 99328.999 | 110652 | 200000 | 200000 | 350000 | 400000 | 451507.484 | 1021483.639 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | SAN PEDRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40046137-0 | HABILITACIÓN SONDAJE E IMPULSIÓN CON REGULACIÓN SAN PEDRO SUR - ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 394606 | Gestión de Proyecto Habilitación Sondaje e Impulsión con Regulación San Pedro SUR - Etapa 2 | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-14-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | [8 empty] | Sin Reajuste | 512057.058 | 512057.058 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 208700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29856.803 | 31659.624 | 10000 | 10000 | 20000 | 25000 | 82183.573 | 303357.058 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | SAN PEDRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40046137-0 | HABILITACIÓN SONDAJE E IMPULSIÓN CON REGULACIÓN SAN PEDRO SUR - ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 394605 | Habilitación Sondaje e Impulsión con Regulación San Pedro SUR - Etapa 2 | N | 1. OBRAS | 1150-18-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-23 | 2024-10-24 | 2024-12-30 | 2025-01-13 | 2025-02-26 | 2026-08-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4500000 | 5120570.584 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 5.8 | 2160045 | 307593.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307593.039 | 316596.238 | 100000 | 100000 | 200000 | 250000 | 340974.986 | 544880.737 | 3139570.584 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40048673-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL CHILE NUEVO, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 394963 | Gestión de Proyecto Construcción SSR Chile Nuevo, Lampa | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-5-LQ224 | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 307452.942 | 307452.942 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 16.8 | 211000 | 38290.532 | 0 | 6222.115 | 0 | 0 | 32068.417 | 13282.154 | 10000 | 20000 | 10000 | 25000 | 30000 | 64427.314 | 69162.942 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40048673-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL CHILE NUEVO, COMUNA DE LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 394962 | Construcción SSR Chile Nuevo, Lampa | A | 1. OBRAS | 1150-5-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-18 | 2024-05-15 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-21 | 2025-10-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2000000 | 3074529.42 | 76888230-4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 28.6 | 3003962.241 | 396720.707 | 0 | 63652.775 | 132841.156 | 54599.25 | 145627.526 | 219434.238 | 169789.628 | 200000 | 100000 | 250000 | 300000 | 1368017.668 | 721626.72 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | ALHUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060109-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DOMINGO ORTÍZ DE ROZAS, COMUNA DE ALHUÉ, GLOSA 13 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 401253 | Conservación SSR Domingo Ortiz de Rozas Comuna de Alhué Provincia Melipilla, Tercer llamado | A | 1. OBRAS | 1150-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-01 | 2024-07-23 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2025-12-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1329024.345 | 1726834.36 | 77213833-4 | SERVICIOS HIDROAQUA DOS HERMANOS LTDA. | 43 | 1811153.861 | 753179.305 | 0 | 0 | 135826.171 | 217182.803 | 400170.331 | 130000 | 135795.798 | 150000 | 100000 | 100000 | 200000 | 242178.758 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060177-0 | CONSERVACION SSR RANGUE LOS HORNOS, COMUNA DE PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 401835 | CONSERVACIÓN SSR RANGUE LOS HORNOS, COMUNA DE PAINE | A | 1. OBRAS | 1150-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-14 | 2024-11-15 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-11-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1537817 | 1701316.394 | 76431490-5 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 52 | 1664856.63 | 760364.812 | 0 | 128339.183 | 167762.718 | 239169.809 | 225093.102 | 230000 | 180000 | 150000 | 50000 | 150000 | 76106.985 | 68384.833 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062282-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN ALFONSO SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 399682 | Gestión de Proyectos Mejoramiento y Ampliación Sistema Servicios Sanitarios San Alfonso Comuna de San José de Maipo (Glosa 13) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-14-LQ24 | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 358320 | 366958.194 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 15.85 | 205002 | 66115.749 | 0 | 16230.091 | 16118.766 | 16068.948 | 17697.944 | 15100 | 7000 | 13075 | 15000 | 18000 | 12000 | 58711.251 | 152714.711 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062282-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN ALFONSO SAN JOSE DE MAIPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 399544 | Mejoramiento y Ampliación del Sistema de APR San Alfonso, comuna de San José de Maipo | A | 1. OBRAS | 1150-14-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-06 | 2024-09-03 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-08 | 2026-09-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3200000 | 3669581.936 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 20.5 | 2122750 | 676185.384 | 0 | 164118.924 | 164721.598 | 164858.64 | 182486.222 | 145493.22 | 70000 | 130750 | 150000 | 200000 | 250000 | 500321.396 | 1590970.11 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40069337-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LONQUEN SORRENTO, COMUNA DE TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 415367 | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LONQUEN SORRENTO, COMUNA DE TALAGANTE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 458507 | 0-0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 258407 | 200000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40069337-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LONQUEN SORRENTO, COMUNA DE TALAGANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413780 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LONQUEN SORRENTO TALAGANTE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4585074 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2584074 | 2000000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40069798-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHIÑIGUE, COMUNA DE EL MONTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 413778 | Gestión de Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHIÑIHUE, COMUNA DE EL MONTE | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 578000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 210000 | 358000
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40069798-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHIÑIGUE, COMUNA DE EL MONTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413775 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHIÑIHUE, COMUNA DE EL MONTE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5780000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2100000 | 3580000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40069803-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR EL ESCORIAL SANTA MARTA LAS TURBINAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413782 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR EL ESCORIAL SANTA MARTA LAS TURBINAS PAINE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5500000 | 0-0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 2500000 | 2600000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | EL MONTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40069806-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR EL ROSARIO LOS OLMOS, EL MONTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 413836 | Gestión de Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR EL ROSARIO LOS OLMOS, EL MONTE | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 230000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 134000 | 86000
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | EL MONTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40069806-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR EL ROSARIO LOS OLMOS, EL MONTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413831 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR EL ROSARIO LOS OLMOS, EL MONTE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2300000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1340000 | 860000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40069811-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR SAN MANUEL, MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 413846 | Gestión de Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN MANUEL, MELIPILLA | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 310004.99 | 0-0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 165000 | 144904.99
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40069811-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR SAN MANUEL, MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413841 | Termino de Obras AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN MANUEL, MELIPILLA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3100049.898 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1650000 | 1449049.898 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40069813-0 | CONSERVACION SSR EL LABRADOR, COMUNA DE TALAGANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 413849 | CONSERVACION SSR EL LABRADOR, COMUNA DE TALAGANTE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40071585-0 | CONSERVACION PLANTA DE TRATAMIENTO SSR DOMINGO ORTIZ DE ROZAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 417013 | Conservación de Planta de Tratamiento SSR Domingo Ortiz de Rosas | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1065180 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1035180 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30240872-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL BOSQUE SAN RAMÓN, RANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 418126 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL BOSQUE SAN RAMON, RANCAGUA, ETAPA 2 (SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 1505-9-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-26 | 2025-06-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-21 | 2026-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 766891.204 | 766891.204 | 0-0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 80000 | 80000 | 140000 | 732865 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30458777-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LARMAHUE, PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 403598 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LARMAHUE PICHIDEGUA ETAPA 2 - (SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2271571 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260000 | 1011571 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30463917-0 | AMPLIACION SISTEMA APR PASO EL SOLDADO A VALLE HIDANGO,LITUECHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 365095 | GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PASO EL SOLDADO COMUNA DE LITUECHE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CARDENAL CARO | LITUECHE | Sin Reajuste | 86126.859 | 95968.87 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 13476.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13476.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30463917-0 | AMPLIACION SISTEMA APR PASO EL SOLDADO A VALLE HIDANGO,LITUECHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375971 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PASO EL SOLDADO COMUNA DE LITUECHE | A | 1. OBRAS | 100000-41 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-17 | 2023-05-18 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-08-30 | 2025-01-26 | CARDENAL CARO | LITUECHE | Indice de Precios al Consumidor | 839210 | 959688.704 | 76109355-K | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 89.2 | 142833.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142833.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002853-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APP RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329817 | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO SISTEMA APR RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 115342.51 | 125562.666 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 25.68 | 586.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002853-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APP RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 377225 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR RINCONADA DE YAQUIL, SANTA CRUZ | A | 1. OBRAS | 100000-40 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-17 | 2023-05-24 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2024-09-30 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 1002989 | 1255626.659 | 76109355-K | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 100 | 6343.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6343.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012170-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 406590 | GESTION DE PROYECTOS TERMINACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES LOLOL | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | En Licitación | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 200000 | 200000 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 5000 | 12000 | 12000 | 112907 | 57093
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012170-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 406610 | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES LOLOL | N | 1. OBRAS | 1505-12-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-28 | 2027-07-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1921939.125 | 1921939.125 | 0-0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 1372207 | 283679 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019320-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA, SANTA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 416187 | ASESORIA GESTION DE PROYECTO Mejoramiento y Ampliación SSR La Finca Comuna de Santa Cruz - Etapa2 (Término de Obra) | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 148707.778 | 148707.778 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 48932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18001.368 | 4893 | 4893 | 4893 | 4893 | 4893 | 6465.632 | 99775.778 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019320-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA, SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 416170 | Mejoramiento y Ampliación SSR La Finca Comuna de Santa Cruz - Etapa2 (Término de Obra) | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-11 | 2024-12-11 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-03-20 | 2026-03-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1272138.275 | 1487077.777 | 76966238-3 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 0 | 477499.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259485.741 | 48212.5 | 49400 | 49637.5 | 49875 | 16760.036 | 4128.731 | 1135835.555 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020047-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL ABRA, COMUNA DE REQUÍNOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 365097 | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO SSR EL ABRA COMUNA DE REQUINOA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | REQUINOA | Sin Reajuste | 161182.443 | 176709.368 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 84.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020047-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL ABRA, COMUNA DE REQUÍNOA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375940 | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR EL ABRA, COMUNA DE REQUINOA | A | 1. OBRAS | 100000-42 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-17 | 2023-05-24 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-06-29 | 2024-07-23 | CACHAPOAL | REQUINOA | Indice Polinomico | 1482822 | 1767093.678 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 100 | 925.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020575-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367396 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Sin Reajuste | 1511123.782 | 1511123.782 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 603900.596 | 139366.328 | 0 | 0 | 69094.365 | 33331.366 | 36940.597 | 23061.314 | 25000 | 45000 | 65000 | 91938.686 | 89728.037 | 124806.231 | 58606.76 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020575-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367612 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD, ETAPA 2 | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Sin Reajuste | 1238180.497 | 1238180.497 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 760511.386 | 585208.882 | 0 | 0 | 446414.626 | 65197.426 | 73596.83 | 49881.405 | 40000 | 10421.099 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 480702.575 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020575-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 367609 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD, ETAPA 2 | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-11 | 2024-06-27 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2027-08-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 12132362 | 12381804.966 | 76435586-5 | CAUSE SPA | 56.02 | 8161329.09 | 4469424.198 | 0 | 2508835.265 | 674923.756 | 765701.416 | 519963.761 | 674250.789 | 526200 | 500530.389 | 672494.834 | 643401.72 | 368550.497 | 306476.663 | 2727447.568 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020575-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 382949 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD (TERCER LLAMADO) | A | 1. OBRAS | 1505-5-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-23 | 2023-09-15 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-10-19 | 2026-10-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 11636118 | 15111237.821 | 76435586-5 | CAUSE SPA | 74.2 | 6753342.286 | 1744188.278 | 0 | 737511.979 | 358178.804 | 398951.018 | 249546.477 | 181000 | 276200 | 595180 | 947430 | 941680 | 1045885.549 | 1021778.459 | 375308.542 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40024026-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA DEHESA, PLACILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350850 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA DEHESA, PLACILLA ETAPA 2 | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | PLACILLA | Sin Reajuste | 102483.899 | 102483.899 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 42.22 | 99856.536 | 21839.903 | 0 | 0 | 8898.544 | 4865.959 | 8075.4 | 4335.363 | 2000 | 7048.389 | 7048.389 | 25848.389 | 15382.441 | 16353.662 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40024026-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA DEHESA, PLACILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 402535 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA DEHESA, PLACILLA ETAPA 2 (Segundo llamado) | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-07-31 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-08-01 | 2025-05-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1007800 | 1024838.991 | 76109355-K | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 42.66 | 1054160.273 | 271623.814 | 0 | 91870.36 | 50421.071 | 84097.212 | 45235.171 | 21389.19 | 49300.763 | 63600 | 83600 | 282880 | 121081.12 | 160685.386 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LITUECHE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027775-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PULIN, LITUECHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375365 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR PULIN, LITUECHE | A | 1. OBRAS | 1505-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-01 | 2024-08-20 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2025-05-10 | CARDENAL CARO | LITUECHE | Indice de Precios al Consumidor | 123750 | 110612.736 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 55.57 | 111417.429 | 82723.478 | 0 | 37784.131 | 44939.347 | 0 | 0 | 28693.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372498 | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR LA GONZALINA, RANCAGUA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 100000-31 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 4700 | 6223.2 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3638.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3638.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 377443 | DISEÑO MEJORMAIENTO SSR LA GONZALINA, RANCAGUA | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-07 | 2022-12-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-15 | 2024-06-12 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 47000 | 62232 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 60 | 40651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22419 | 18232 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350046 | ESTUDIO NUEVA FUENTE SSR CÁHUIL Y SSR CIRUELOS BARRANCAS PAÑUL COMUNA DE PICHILEMU. | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-21 | 2025-03-30 | COLCHAGUA | LOLOL | Sin Reajuste | 80000 | 100245.6 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 40 | 66162.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66162.166 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367462 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR PUQUILLAY COMUNA DE PERALILLO | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-13 | 2023-01-10 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-03-15 | 2023-11-10 | COLCHAGUA | PERALILLO | Indice de Precios al Consumidor | 150000 | 179812.252 | 76423494-4 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 53.3 | 1236.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372407 | GESTION ESTUDIO NUEVA FUENTE SSR CÁHUIL Y SSR CIRUELOS BARRANCAS PAÑUL, COMUNA DE PICHILEMU. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 100000-34 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Sin Reajuste | 10024.56 | 10024.56 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 6014.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6014.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372492 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LIHUEIMO, COMUNA DE PERALILLO. | A | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-15 | 2024-04-03 | COLCHAGUA | PERALILLO | Sin Reajuste | 35000 | 38318 | 76236867-6 | FLUJO INGENIERIA LIMITADA | 10 | 19141.565 | 19141.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19141.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027924-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 372493 | GESTION MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LIHUEIMO, COMUNA DE PERALILLO. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 100000-28 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | PERALILLO | Sin Reajuste | 3831.8 | 3831.8 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1724.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028345-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 409936 | ASESORIA GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA (Terminación) | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 78569.46 | 78569.46 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 46350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5226.909 | 0 | 4050 | 5200 | 7150 | 7850 | 16873.091 | 32219.46 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028345-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 409930 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA (Terminación ) | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-01-14 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-03-20 | 2025-12-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 684402.137 | 785694.596 | 76109355-K | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 0 | 523636.739 | 53403.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53403.323 | 0 | 41310 | 53300 | 73645 | 81247.5 | 44200 | 176530.916 | 294997.245 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40029550-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350027 | Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | SAN VICENTE | Sin Reajuste | 340015.515 | 340015.515 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 19262.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328.478 | 3321.195 | 3321.195 | 11292.064 | 90000 | 115550.187
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40029550-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 349961 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR RASTROJOS, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | A | 1. OBRAS | 1505-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-13 | 2022-05-20 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-28 | 2024-02-18 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | Sin Reajuste | 2794709 | 2615503.96 | 94557000-8 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. EN LIQUIDACION | 49 | 203722.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13882.597 | 35038.611 | 35204.671 | 35370.731 | 84225.516 | 900000 | 1155501.874 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031343-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PATAGUA ORILLA,PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 350045 | Asesoría por Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO SISTEMA APR PATAGUA ORILLA, COMUNA DE PICHIDEGUA ETAPA N° 1 Y 2 | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 342638.862 | 342638.862 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 28.55 | 30300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4633.333 | 4633.333 | 13899.999 | 7133.335 | 80000 | 99990
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031343-0 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PATAGUA ORILLA,PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 350044 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PATAGUA ORILLA, PICHIDEGUA | A | 1. OBRAS | 1505-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-13 | 2022-05-20 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-18 | 2023-09-11 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 2396406 | 2635683.555 | 94557000-8 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. EN LIQUIDACION | 42.99 | 307402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41057.428 | 46057.428 | 46057.428 | 138172.284 | 36057.432 | 880000 | 770962 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40033934-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HACIENDA DE LOLOL, LOLOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 388933 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL HACIENDA LOLOL ETAPA 2, LOLOL (06/2024) | A | 1. OBRAS | 1505-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-29 | 2024-09-12 | 2024-10-24 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2025-12-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2485427.683 | 2053621.107 | 76378645-5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 13.39 | 2159314 | 785339.36 | 0 | 0 | 0 | 575972.752 | 209366.608 | 212556.076 | 426210.468 | 217683.891 | 217683.891 | 108841.945 | 108841.945 | 82156.424 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40034551-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 372361 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI ETAPA 2 | N | 1. OBRAS | 1505-10-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-06 | 2024-09-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-26 | 2026-08-19 | CACHAPOAL | MACHALI | Indice de Precios al Consumidor | 2296426.613 | 2379286.894 | 76378645-5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 500400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 111650 | 112200 | 112750 | 113300 | 2041287 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHEPICA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035712-0 | CONSTRUCCION NUEVA FUENTE AGUA POTABLE S.S.R. ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375948 | CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN NUEVA FUENTE SSR ALMENDRAL LOS AMARILLOS, CHÉPICA, ETAPA 1 | A | 1. OBRAS | 100000-52 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-17 | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-16 | 2024-06-27 | COLCHAGUA | CHEPICA | Indice de Precios al Consumidor | 200000 | 233882.258 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 93 | 429.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | LAS CABRAS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40037100-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA INES SANTA CLARISA, LAS CABRAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375968 | CONSERVACION SSR SANTA INES SANTA CLARISA COMUNA DE LAS CABRAS | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-07 | 2022-12-27 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2023-12-06 | 2024-05-04 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 324112 | 308991.921 | 76297808-3 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 100 | 740.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360236 | DISEÑO HABILITACION SSR CAJON EL GUINDAL MACHALI | A | 2. ESTUDIOS | 1505-8 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2022-11-18 | 2025-03-18 | CACHAPOAL | MACHALI | Sin Reajuste | 45000 | 49425.25 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 75 | 14827.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14827.575 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360237 | GESTION DE PROYECTO DISEÑO HABILITACION SSR CAJON EL GUINDAL MACHALI | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 100000-33 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | MACHALI | Sin Reajuste | 7166.661 | 4942.525 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1482.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360271 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LLALLAUQUEN COMUNA DE LAS CABRAS Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 51361.325 | 51361.325 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360273 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUENTE SSR POPETA COMUNA DE RENGO Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR MANANTIALES COMUNA DE PLACILLA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 59672.885 | 59672.885 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375945 | CONSERVACIÓN SSR QUELENTARO, LITUECHE | A | 1. OBRAS | 1001-0 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-03 | 2023-03-31 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-06-21 | 2024-10-17 | CARDENAL CARO | LITUECHE | Indice de Precios al Consumidor | 372000 | 511623.316 | 76378645-5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 100 | 5912.638 | 5912.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5912.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40041144-0 | CONSERVACIÓN SSR CAJÓN EL GUINDAL , COMUNA DE MACHALÍ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 417768 | GESTION HABILITACION SONDAJE SSR CAJON EL GUINDAL, MACHALI (SEGUNDO LLAMADO) | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 44818.256 | 44818.256 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 5000 | 5000 | 6000 | 35520.2 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40041144-0 | CONSERVACIÓN SSR CAJÓN EL GUINDAL , COMUNA DE MACHALÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 417767 | HABILITACION SONDAJE SSR CAJON EL GUINDAL, MACHALI (SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-07 | 2025-05-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-21 | 2026-01-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 426414 | 448182.56 | 76027076-8 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MGM LTDA | 0 | 286300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 50750 | 61200 | 71750 | 82400 | 267802.8 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40045603-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL ROMA ARRIBA, SAN FERNANDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367390 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 294727.263 | 334562.802 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 25.02 | 92921.497 | 57223.645 | 0 | 0 | 10616.3 | 4625.385 | 41981.96 | 7207.407 | 8841.818 | 3248.118 | 16400.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40045603-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL ROMA ARRIBA, SAN FERNANDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 377235 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | A | 1. OBRAS | 100000-53 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-26 | 2023-06-06 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-08 | 2025-07-28 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Indice de Precios al Consumidor | 3119881 | 3345628.017 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 89.74 | 984182.602 | 591331 | 0 | 104464.373 | 37973.067 | 24771.851 | 424121.709 | 124300 | 268551.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | COLTAUCO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40045627-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO DE CUEVAS, COLTAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 367395 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LO DE CUEVAS COMUNA DE COLTAUCO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | COLTAUCO | Sin Reajuste | 120443.601 | 120443.601 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 55209.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.916 | 3484.916 | 41270.016 | 3484.916 | 3484.92 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | COLTAUCO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40045627-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO DE CUEVAS, COLTAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375969 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LO DE CUEVAS COMUNA DE COLTAUCO | A | 1. OBRAS | 100000-8 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-07 | 2023-04-06 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-09-05 | 2024-08-30 | CACHAPOAL | COLTAUCO | Indice Polinomico | 1030958 | 1204436.007 | 76378645-5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 86 | 577386.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577386.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047771-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA ALIANZA, RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396464 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SSR LA ALIANZA, COMUNA DE RENGO, REGIÓN DE O´HIGGINS (02/2024) | N | 1. OBRAS | 1505-22-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2026-09-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2924967 | 2600000.001 | 78183880-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN SPA. | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 120000 | 2688120.001 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PERALILLO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40048682-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389356 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | A | 1. OBRAS | 1505-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-13 | 2024-09-24 | 2024-10-28 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2026-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2631736.997 | 2522547.641 | 76378645-5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 37.56 | 2369240.462 | 898438.082 | 0 | 0 | 280400.051 | 460773.68 | 157264.351 | 166000 | 153791.3 | 203541.538 | 241661.61 | 284130.942 | 207152.182 | 214524.808 | 275775.693 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PERALILLO |  | PROYECTOS | 40048682-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391751 | Cuadratura Cierres 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 11059950.227 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 541.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.538 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | LAS CABRAS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40055038-0 | HABILITACION NUEVA FUENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR LLALLAUQUÉN, LAS CABRAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 384284 | Habilitación Nueva Fuente SSR Llallauquén, Las Cabras | A | 1. OBRAS | 1505-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-01-30 | 2024-05-22 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2025-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1973572 | 2013148.338 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 91.85 | 1204372.931 | 843641.042 | 0 | 423820.005 | 157371.222 | 54064.08 | 208385.735 | 42009.598 | 204956.847 | 113765.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | COLTAUCO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058172-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL HIJUELA EL MEDIO, COLTAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 411215 | MEJORAMIENTO SSR HIJUELA EL MEDIO (Segundo llamado) | N | 1. OBRAS |  | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-06-30 | 2025-07-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-26 | 2026-11-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4053980.419 | 4053980.419 | 0-0 |  | 0 | 307301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 130000 | 157301 | 2312397 | 2092316 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058451-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL QUILLAY, EL CALVARIO, EL POTRERO, PAREDONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 415242 | GESTION CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SSR QUILLAY LA LIGUA, CALVARIO Y POTRERO | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 16148.611 | 0-0 |  | 0 | 16148.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 500 | 2000 | 2500 | 3000 | 7848.611 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058451-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL QUILLAY, EL CALVARIO, EL POTRERO, PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 398449 | Construcción de Fuente SSR El Quillay, El Calvario, El Potrero, Paredones | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-18 | 2025-01-14 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-03-13 | 2025-07-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 499990 | 161486.104 | 76829530-1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 0 | 171918.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16074.305 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 45843.937 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058538-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL TOCO, PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389386 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL TOCO - PICHIDEGUA | A | 1. OBRAS | 1505-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-09-09 | 2024-10-25 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2026-03-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3438835.378 | 3229563.699 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 43.76 | 3382005.972 | 1452927.458 | 0 | 227910.599 | 590079.225 | 324978.241 | 309959.393 | 271984.601 | 122372.507 | 342676.087 | 346441.758 | 353973.101 | 369638.107 | 121992.353 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA |  | PROYECTOS | 40058538-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL EL TOCO, PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391751 | Cuadratura Cierres 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 11059950.227 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3923.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3923.028 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LITUECHE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40059089-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR EL ROSARIO, LITUECHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 400833 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL ROSARIO, LITUECHE | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-07-30 | 2025-09-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-20 | 2029-04-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 15475301 | 15475301 | 0-0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 2900000 | 12225301 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40059244-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL RAPEL, NAVIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 399015 | GESTION DE PROYECTOS APR CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 119220.852 | 119220.852 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 29.86 | 73510 | 35595.255 | 0 | 0 | 20613.306 | 4653.073 | 10328.876 | 4335.363 | 2000 | 5463.63 | 5463.63 | 5463.63 | 5463.63 | 9724.862 | 45710.852 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40059244-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL RAPEL, NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 376018 | CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | A | 1. OBRAS | 1000000-10 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-07-04 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-07-19 | 2025-05-15 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Indice de Precios al Consumidor | 1000000 | 1192208.513 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 31 | 671426.712 | 290812.663 | 0 | 78544.556 | 48215.139 | 104121.212 | 59931.756 | 125464.395 | 75788.651 | 44588.651 | 65988.651 | 68783.701 | 0 | 0 | 451051.435 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40059529-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL RINCONADA ALCONES, MARCHIGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 408181 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SSR RINCONADA ALCONES, MARCHIGUE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4055190 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 1945900 | 2009290 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40059923-0 | CONSERVACIÓN, DISEÑO Y HABILITACIÓN FUENTE SSR LA ESTRELLA (RES. DOH | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 414612 | Diseño Habilitación Nueva Fuente SSR La Estrella - Comuna de La Estrella (3° llamado) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 86691.5 | 0-0 |  | 0 | 13780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780 | 0 | 0 | 79586.82 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060051-0 | CONSERVACIÓN SSR CUTEMU LA QUEBRADA, DE PAREDONES. (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 372701 | CONSERVACIÓN SSR CUTEMU LA QUEBRADA, PAREDONES. | N | 1. OBRAS | 1505-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-11 | 2024-07-17 | 2025-03-24 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-07-31 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 155373.309 | 197572.408 | 76297808-3 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 0 | 206407.068 | 113435.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113435.106 | 90773.543 | 2198.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060145-0 | MEJORAMIENTO SSR TRES PUENTES, DE CHIMBARONGO. (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 387690 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR TRES PUENTES, COMUNA DE CHIMBARONGO | A | 2. ESTUDIOS | 1505-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-13 | 2024-05-22 | 2024-08-21 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2025-04-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 275798.929 | 185640 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 84.23 | 193679.992 | 162921.241 | 0 | 18455.115 | 33350.94 | 44690.688 | 66424.498 | 25615.814 | 5142.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060149-0 | CONSERVACIÓN SSR LA PALOMA, COMUNA DE SAN FERNANDO. (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 408814 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR LA PALOMA, COMUNA DE SAN FERNANDO (Tercer llamado) | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-16 | 2025-02-13 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 243146.291 | 159596.435 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 0 | 144267.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11686.449 | 30211.206 | 78561.665 | 12334.41 | 11474.026 | 19151 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060155-0 | CONSERVACIÓN SSR ISLA DEL GUINDO - CHOMEDAHUE, COMUNA DE SANTA CRUZ. (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 387687 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR ISLA DE GUINDO, CHOMEDAHUE, COMUNA DE SANTA CRUZ | A | 2. ESTUDIOS | 1505-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-31 | 2024-05-22 | 2024-08-14 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2025-04-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 207641.051 | 147560 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 89.44 | 116573.18 | 111558.18 | 0 | 88953.654 | 22604.526 | 0 | 0 | 5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060157-0 | CONSERVACIÓN SSR PIMPINELA, COMUNA DE REQUÍNOA. (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 387688 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR PIMPINELA, COMUNA DE REQUINOA | A | 2. ESTUDIOS | 1505-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-31 | 2024-05-22 | 2024-08-21 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2025-04-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 208817.28 | 147560 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 79.52 | 116590.745 | 111575.745 | 0 | 84524.427 | 27051.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060159-0 | CONSERVACIÓN SSR RINCONADA DE ALCONES, COMUNA DE MARCHIGÜE. (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 387692 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR RINCONADA DE ALCONES, COMUNA DE MARCHIGUE | A | 2. ESTUDIOS | 1505-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-14 | 2024-05-22 | 2024-08-14 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2025-04-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 157036.288 | 129533.369 | 79929940-2 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 55.6 | 99419.483 | 99419.483 | 0 | 39675.629 | 50194.727 | 9549.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060179-0 | CONSERVACION SSR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA ESTRELLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395192 | Conservación SSR La Estrella comuna de La Estrella | N | 1. OBRAS | 1505-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-01-31 | 2025-04-08 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-12-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 919550 | 823477.954 | 76297808-3 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 0 | 919550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85684.327 | 60000 | 132369.675 | 180000 | 180000 | 185423.952 | 96072.046 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | LAS CABRAS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40064789-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL EL MANZANO, COMUNA DE LAS CABRAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 401728 | CONSERVACIÓN SSR EL MANZANO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 797086 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 30000 | 30000 | 697086 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40065408-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MARCHIGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 400744 | MEJORAMIENTO SSR MARCHIGUE, COMUNA DE MARCHIGUE | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2027-09-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4509535.388 | 5367955.109 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 108702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54216.347 | 54485.653 | 3477361.898 | 2145035 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40065566-0 | MEJORAMIENTO CONSERVACIÓN SSR SAN JOSÉ LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 404437 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR SAN JOSÉ LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO | N | 2. ESTUDIOS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-06 | 2025-02-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2025-11-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 223224.121 | 123832.114 | 96690360-0 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15330 | 15600 | 15825 | 16050 | 32550 | 33645 | 4062.114 | 0 | Estudio de Factibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40065569-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR SAN JOSÉ LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 404446 | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR SAN JOSE LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 130000 | 0-0 |  | 0 | 30740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30740 | 0 | 107060 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | LAS CABRAS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40065747-0 | MEJORAMIENTO SSR LA LLAVERÍA, COMUNA DE LAS CABRAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 404409 | DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR LA LLAVERÍA, COMUNA DE LAS CABRAS | A | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-12-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 135200 | 0-0 |  | 0 | 36040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36040 | 0 | 133560 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40065870-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL SALTO LOS YUYOS, PICHIDEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 416961 | AIF al contrato MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SALTO LOS YUYOS, PICHIDEGUA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 785498.2 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 150000 | 615498.2 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40065870-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL SALTO LOS YUYOS, PICHIDEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 408210 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO LOS YUYOS, COMUNA DE PICHIDEGUA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7854981.798 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 60000 | 90000 | 1850000 | 5804981.798 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40066289-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CASAS DE PEUCO - SANTA TERESA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 387691 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR CASAS DE PEUCO - SANTA TERESA, COMUNA DE MOSTAZAL | N | 2. ESTUDIOS | 1505-28-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2025-01-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2026-02-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 302407.45 | 154786.087 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 0 | 91900.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300.8 | 5050 | 10150 | 15300 | 20500 | 20600 | 72009.361 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | QUINTA DE TILCOCO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40066392-0 | CONSERVACION SSR GUACARHUE , COMUNA DE QUINTA DE TILCOCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 404276 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR GUACARHUE | N | 1. OBRAS | 1505-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2025-03-05 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-12-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 210741.453 | 123782.942 | 76287915-8 | POZOS PERFOSUR LTDA | 0 | 132212.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 20000 | 25000 | 20000 | 20000 | 32212.6 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40066677-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR CARMEN LOS LINGUES, SAN FERNANDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 408214 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR CARMEN LOS LINGUES, SAN FERNANDO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4570025 | 0-0 |  | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 60000 | 4430025 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40066961-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL QUINTA, CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 408217 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR QUINTA, CHIMBARONGO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2273704.817 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 70000 | 90000 | 1400000 | 673704.817 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins |  |  | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40071552-0 | MEJORAMIENTO SSR LA LAJUEJA-PANAMÁ, SANTA CRUZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 416773 | GESTIÓN MEJORAMIENTO SSR LA LAJUELA - PANAMÁ, SANTA CRUZ (SEGUNDO LLAMADO) | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 618538 | 0-0 |  | 0 | 28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 18333 | 150000 | 440205
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins |  |  | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40071552-0 | MEJORAMIENTO SSR LA LAJUEJA-PANAMÁ, SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 416770 | MEJORAMIENTO SSR LA LAJUELA - PANAMÁ, SANTA CRUZ (SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6510920 | 0-0 |  | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 210000 | 1850000 | 4320920 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins |  |  | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40071788-0 | CONSERVACION DE FUENTE SSR PUMANQUE, COMUNA DE PUMANQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 417092 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVA FUENTE SSR PUMANQUE COMUNA DE PUMANQUE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 160888 | 0-0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 25000 | 25000 | 90888 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Libertador General Bernardo O'Higgins |  |  | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40072957-0 | CONSERVACION FUENTE SSR CHACAYES, MACHALÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 418195 | Construcción de fuente SSR Chacayes de Machalí | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 250293 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 200293 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | PROYECTOS | 30096178-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PLACILLA HACIA LA LEONERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388938 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PLACILLA HACIA LA LEONERA | A | 1. OBRAS | 1506-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-10 | 2024-07-04 | 2024-08-14 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2025-04-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1050326.114 | 1012739.953 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 86 | 853467.174 | 703067.934 | 0 | 0 | 353367.726 | 124366.677 | 225333.531 | 64505.22 | 0 | 5938.1 | 0 | 0 | 0 | 79955.92 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 30135625-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR COLBÚN ALTO - LA GUARDIA, COLBÚN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 403546 | CONSTRUCCION SISTEMA APR COLBÚN ALTO-LA GUARDIA, COLBÚN (2) | N | 1. OBRAS | 1506-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-11 | 2024-10-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-12-09 |  |  | Sin Reajuste | 1330876.646 | 1525189.349 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 0 | 1103004.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96314.309 | 100000 | 125000 | 200000 | 200000 | 200000 | 181690.264 | 425189.349 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40011683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 370149 | Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-6-LR23 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 104603 | 71720.148 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 5.8 | 57004.381 | 9575.232 | 0 | 0 | 0 | 2073.57 | 7501.662 | 5046.565 | 0 | 7632.701 | 4749.883 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40011683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370147 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE 2023 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-6-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-23 | 2023-04-21 | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 2023-05-30 | 2025-07-01 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice de Precios al Consumidor | 766842 | 1064700.318 | 13505384-8 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 80 | 582888.325 | 104054.892 | 0 | 0 | 0 | 22444.317 | 81610.575 | 55007.562 | 0 | 76327.037 | 47498.834 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016653-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 373248 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-135-LR22 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 358951.162 | 394551.658 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 3 | 35600.496 | 27854.61 | 0 | 0 | 0 | 27854.61 | 0 | 7745.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40016653-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 373260 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR PEJERREY-LOS HUALLES, LINARES 2022 (2). | A | 1. OBRAS | 1506-135-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-06-21 | 2024-09-13 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 3243184 | 3945516.577 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 100 | 317762.034 | 304812.999 | 0 | 0 | 0 | 304812.999 | 0 | 12949.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373162 | Gestión de proyecto Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Santa Defina, Retiro 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-126-LP22 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LINARES | RETIRO | Sin Reajuste | 6900 | 6900 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 3421.98 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 661.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373167 | Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable SSR Santa Delfina, Retiro 2022 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-126-LP22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-06 | 2024-12-10 | LINARES | RETIRO | Indice de Precios al Consumidor | 75000 | 69000 | 76601368-6 | MC INGENIERIA SPA | 100 | 37621.248 | 30332.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30332.4 | 0 | 6619.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.048 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373171 | gestión de proyecto Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR Cruce Espinalillo, Hualañé 2022 (1). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1506-118-LP22 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | HUALAÑE | Sin Reajuste | 6930 | 6930 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 3236.1 | 2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772 | 464.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027925-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 373174 | Diseño Construcción Sistema de Agua Potable SSR Cruce Espinalillo, Hualañé 2022 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-118-LP22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-07-10 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-02 | 2024-12-06 | CURICO | HUALAÑE | Indice de Precios al Consumidor | 70000 | 69300 | 12220599-1 | DANIEL M. ALVAREZ VILCHES | 100 | 35574.485 | 30464.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30464.28 | 5110.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40036076-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 376163 | GGTA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES 2022 (1) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 122423.502 | 125910.412 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 5387.455 | 5387.455 | 0 | 0 | 0 | 1900.545 | 3486.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40036076-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 367194 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR HUAPI BAJO HACIA HUAPI ALTO, LINARES. | A | 1. OBRAS | 1506-95-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-01-20 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-04-14 | 2024-03-09 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1296900.452 | 1259104.116 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 100 | 59582.297 | 59582.297 | 0 | 0 | 0 | 20950.826 | 38631.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40045115-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOS GANSOS - LA PUNTIAGUDA, CHANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 383182 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS GANSOS-LA PUNTIAGUDA, CHANCO 2023 (1) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 64335.341 | 70765.783 | 96963440-6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 6474.908 | 6474.908 | 0 | 0 | 0 | 6369.402 | 105.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40045115-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOS GANSOS - LA PUNTIAGUDA, CHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 383181 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOS GANSOS-LA PUNTIAGUDA, CHANCO 2023 (1) | A | 1. OBRAS | 1506-21-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-04 | 2023-10-26 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-11-30 | 2024-07-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 666365 | 707657.829 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 100 | 69118.872 | 69118.872 | 0 | 0 | 0 | 67987 | 1131.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40052531-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CRISTALES, LONGAVÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388936 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LOS CRISTALES, LONGAVÍ | A | 1. OBRAS | 1506-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-10 | 2024-07-30 | 2024-10-16 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2025-11-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2401998.505 | 2013170.147 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 37 | 2020513.494 | 750726.186 | 0 | 0 | 312398.361 | 306086.721 | 132241.104 | 148332.531 | 180000 | 200000 | 300000 | 390670.147 | 50784.63 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 40056827-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR MARIMAURA, COMUNA DE SAN JAVIER | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386366 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR MARIMAURA, COMUNA DE SAN JAVIER | A | 1. OBRAS | 1506-76-LQ22 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-01-31 | 2024-07-29 |  |  | Sin Reajuste | 439662 | 477195.693 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 99 | 143846.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662.456 | 142184.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 40056827-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR MARIMAURA, COMUNA DE SAN JAVIER | EJECUCION | EQUIPOS | Maule | 386366 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR MARIMAURA, COMUNA DE SAN JAVIER | A | 1. OBRAS | 1506-76-LQ22 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-01-31 | 2024-07-29 |  |  | Sin Reajuste | 439662 | 477195.693 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 99 | 6917.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6917.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40056832-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PELLINES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386368 | TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE EMERGENCIA DE SISTEMA SSR PELLINES, COMUNA DE CONSTITUCIÓN; REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 1506-13-SC24 | Terminado | Propuesta privada | 2024-02-15 | 2024-02-19 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-02-20 | 2024-08-18 |  |  | Sin Reajuste | 86822.4 | 104386.8 | 76829530-1 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 99 | 17564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | PROYECTOS | 40056833-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PLACILLA, COMUNA DE LICANTEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386369 | CONSERVACION DE EMERGENCIA SSR PLACILLA, COMUNA DE LICANTEN | A | 1. OBRAS | 1506-16-SC23 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-11-06 |  |  | Sin Reajuste | 67420.83 | 113821.833 | 77270430-5 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA EIRL | 94 | 12739.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12739.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 40058387-0 | CONSERVACION SSR HUERTA DE MAULE, SAN JAVIER (RES. DOH N° 1012-2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 409742 | CONSERVACION SSR HUERTA DE MAULE, SAN JAVIER (Res. DOH N° 1012-2023) | N | 1. OBRAS | 1506-52-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-28 | 2025-08-27 |  |  | Sin Reajuste | 120698.087 | 108254.895 | 77167624-3 | CONSTRUCTORA YANEZ TAPIA LTDA | 0 | 108254.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 30000 | 17556.808 | 10698.087 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 40058392-0 | CONSERVACION SISTEMA SSR SANTA CECILIA GABRIELA MISTRAL, SAN JAVIER (RES. DOH N° 1012-2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 409759 | CONSERVACION SISTEMA SSR SANTA CECILIA GABRIELA MISTRAL, SAN JAVIER (Res. DOH N° 1012-2023) | N | 1. OBRAS | 1506-54-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-01-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-10 | 2025-10-06 |  |  | Sin Reajuste | 173182.389 | 158939.97 | 77167624-3 | CONSTRUCTORA YANEZ TAPIA LTDA | 0 | 167599.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 40000 | 27599.089 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | MAULE | del Maule | PROYECTOS | 40058705-0 | CONSERVACION SSR CHACARILLAS CAIVÁN, MAULE, REGIÓN DEL MAULE (RES. DOH N° 1012-2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 400379 | CONSERVACION SSR CHACARILLAS CAIVÁN, MAULE, REGIÓN DEL MAULE (Res. DOH N° 1012-2023) | A | 1. OBRAS | 1506-44-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-11-21 | 2024-12-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-27 | 2025-07-25 |  |  | Sin Reajuste | 195212.563 | 175331.625 | 77167624-3 | CONSTRUCTORA YANEZ TAPIA LTDA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 191282.8 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | SAGRADA FAMILIA | del Maule | PROYECTOS | 40058709-0 | CONSERVACION SSR SANTA ANA DE PETEROA, SAGRADA FAMILIA (RES. DOH N° 1012-2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 400299 | CONSERVACION SSR SANTA ANA DE PETEROA, SAGRADA FAMILIA (Res. DOH N° 1012-2023) | N | 1. OBRAS | 1506-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-18 | 2024-11-12 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 384795.369 | 405848.133 | 76768274-3 | ECOMAIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 407787.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88925.598 | 103400.451 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 15461.868 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40059266-0 | CONSERVACION SSR MARIPOSAS, SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399391 | CONSERVACION SSR MARIPOSAS, SAN CLEMENTE | A | 1. OBRAS | 1506-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-20 | 2024-10-04 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2025-08-03 |  |  | Sin Reajuste | 919363.441 | 775412.412 | 13505384-8 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 18 | 820737.578 | 74850.13 | 0 | 0 | 0 | 43839.411 | 31010.719 | 161804.495 | 81100.384 | 105904.277 | 162376.565 | 163115.06 | 70677.178 | 909.489 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40059548-0 | CONSERVACION SSR EL CISNE, TENO (GLOSA 8) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 414438 | CONSERVACION SSR EL CISNE, TENO (GLOSA 8) | N | 1. OBRAS | 1506-33-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-16 | 2025-07-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-31 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 811492.482 | 811492.482 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 943791 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40059569-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR LLANCANAO, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 408678 | CONSERVACION SISTEMA SSR LLANCANAO, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023)-3 | N | 1. OBRAS | 1506-48-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-17 | 2025-01-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2025-09-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 180851.852 | 160450.28 | 77006779-0 | CONSTRUCTORA CUMBRES DEL MAULE | 0 | 169492.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 40000 | 40000 | 40000 | 24492.873 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40059826-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR LAS ENCINAS, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 397238 | CONSERVACION SISTEMA SSR LAS ENCINAS, LINARES. REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023) | A | 1. OBRAS | 1506-13-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-24 | 2024-07-24 | 2024-08-09 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2025-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 197511 | 184154.904 | 76337871-3 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA | 100 | 2932.874 | 2932.874 | 0 | 0 | 2932.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 40061104-0 | CONSERVACION SSR TUTUQUÉN BAJO, CURICÓ (RES. DOH N° 1012-2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 400368 | CONSERVACION SSR TUTUQUÉN BAJO, CURICÓ REGIÓNH DEL MAULE (RES. DOH N° 1012-2023) | A | 1. OBRAS | 1506-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-21 | 2024-11-13 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2025-06-09 |  |  | Sin Reajuste | 232945.869 | 193577.802 | 76633162-9 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 48.16 | 196237.127 | 90044.334 | 0 | 0 | 0 | 13563.151 | 76481.183 | 42843.738 | 63349.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40062545-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR VILLA REINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399459 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR VILLA REINA | N | 1. OBRAS | 1506-30-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-22 | 2024-12-20 | 2024-12-30 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2026-03-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2633921.192 | 2469177.689 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 0 | 1802403.504 | 305403.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305403.84 | 96336.333 | 100000 | 240892.374 | 240694.404 | 289589.87 | 289171.749 | 240314.934 | 673946.978 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 40063252-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LLANO BLANCO, YERBAS BUENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399968 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LLANO BLANCO, YERBAS BUENAS REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 1506-37-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2025-12-22 |  |  | Sin Reajuste | 2521370 | 2447410.782 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 14 | 1189111.515 | 336420.425 | 0 | 0 | 26032.194 | 0 | 310388.231 | 206752.032 | 6980 | 295940 | 106645 | 109820 | 110760 | 15794.058 | 1321370 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40063578-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PALMA ROSA-LA FLORIDA, PARRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 400581 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PALMA ROSA-LA FLORIDA, PARRAL | N | 1. OBRAS | 1506-42-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-11-15 | 2024-12-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-24 | 2026-09-15 |  |  | Sin Reajuste | 3655249.423 | 3516220.487 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25805 | 77767.5 | 208340 | 261600 | 262775 | 263712.5 | 1466445.487 | 1000000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | RIO CLARO | del Maule | PROYECTOS | 40063581-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR PASO ANCHO, RÍO CLARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 414562 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR PASO ANCHO, RÍO CLARO | N | 1. OBRAS | 1506-12-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-04 | 2025-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-04 | 2026-05-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 980661 | 980661 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 25000 | 0 | 880661 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40063660-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR CORINTO, PENCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 418700 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR CORINTO, PENCAHUE, SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1023393 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 973393 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40064728-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR PALMIRA HACIA PUERTAS NEGRAS Y ALTO LAS CRUCES, TALCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 401739 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR PALMIRA HACIA PUERTAS NEGRAS Y ALTO LAS CRUCES, TALCA | N | 1. OBRAS | 1506-5-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-17 | 2025-04-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2026-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1577105.951 | 1354905.779 | 77905685-6 | CICLO SPA | 0 | 1577106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 150000 | 1227106 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40064788-0 | CONSERVACION SSR VICHUQUÉN, VICHUQUEN (RES. DOH N°1012-2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 401727 | CONSERVACION SSR VICHUQUÉN, VICHUQUEN (Res. DOH N°1012-2023) | N | 1. OBRAS | 1506-49-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-14 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-10-16 |  |  | Sin Reajuste | 156998.397 | 156998.397 | 77006779-0 | CONSTRUCTORA CUMBRES DEL MAULE | 0 | 158962.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92460.397 | 55079.562 | 11422.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | SAGRADA FAMILIA | del Maule | PROYECTOS | 40064793-0 | CONSERVACIÓN SSR HUALEMU LO VALDIVIA, SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 415576 | CONSERVACIÓN SSR HUALEMU LO VALDIVIA, SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE (Res. DOH N° 1012-2023) - 2 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 357929 | 0-0 |  | 0 | 357929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 157929 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40067421-0 | CONSERVACION SSR PASO NEVADO, SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 414440 | CONSERVACION SSR PASO NEVADO, SAN CLEMENTE | N | 1. OBRAS | 1506-32-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-24 | 2025-07-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-08 | 2026-01-06 |  |  | Sin Reajuste | 155671.884 | 155671.884 | 0-0 |  | 0 | 160343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 60343 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | TENO | del Maule | PROYECTOS | 40067423-0 | CONSERVACION SSR VENTANA DEL BAJO, TENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 418783 | CONSERVACIÓN SSR VENTANA DEL BAJO, TENO (SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 1506-35-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-18 | 2025-12-16 |  |  | Sin Reajuste | 87638.328 | 87638.328 | 0-0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 62638.328 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40067438-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR PASO CUÑADO HACIA ALTO LLOLLINCO, LONGAVÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 417916 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PASO CUÑAO HACIA ALTO LLOLLINCO, LONGAVÍ | N | 1. OBRAS | 1506-21-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-06-04 | 2025-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-29 | 2026-10-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1742104.591 | 1742104.591 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1042105 | 600000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 40067482-0 | CONSERVACION SSR PICHINGAL, MOLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 408213 | CONSERVACIÓN SSR PICHINGAL, MOLINA | N | 1. OBRAS | 1506-10-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-03-24 | 2025-04-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-27 | 2025-12-24 |  |  | Sin Reajuste | 323287.139 | 323287.139 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 308325 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | SAGRADA FAMILIA | del Maule | PROYECTOS | 40067982-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR HUALEMU, SAGRADA FAMILIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 407797 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR HUALEMU, SAGRADA FAMILIA | N | 2. ESTUDIOS | 1506-31-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-26 | 2025-07-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-31 | 2026-08-25 |  |  | Sin Reajuste | 161031.871 | 161031.871 | 0-0 |  | 0 | 56398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56398 | 0 | 104738 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40068025-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR SAN LUIS, SAN RAÚL, LAS MOTAS, LONGAVÍ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 407794 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SAN LUIS SAN RAÚL LAS MOTAS, LONGAVÍ | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 197460 | 0-0 |  | 0 | 69110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69110 | 0 | 128350 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | TENO | del Maule | PROYECTOS | 40068371-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA LAGUNA, TENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 407887 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA LAGUNA, TENO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0-0 |  | 0 | 31250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31250 | 0 | 187500 | 31250 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | TENO | del Maule | PROYECTOS | 40068371-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA LAGUNA, TENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 407886 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA LAGUNA, TENO | N | 1. OBRAS | 1506-37-0125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-07-01 | 2025-08-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-15 | 2026-12-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2600000 | 2600000 | 0-0 |  | 0 | 17295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17295 | 0 | 1570213 | 1012492 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40068462-0 | CONSERVACION SSR MIRAFLORES, LONGAVÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 408215 | CONSERVACIÓN SSR MIRAFLORES, LONGAVÍ | N | 1. OBRAS | 1506-7-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-17 | 2025-04-14 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2026-01-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 221568.921 | 205228.155 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 0 | 182406.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5394 | 50000 | 50000 | 50000 | 27012.155 | 22822 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40068475-0 | CONSERVACION SSR EL JORDÁN, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 408194 | CONSERVACION SSR EL JORDÁN, LINARES | N | 1. OBRAS | 1506-9-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-12 | 2025-04-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2025-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 48760.346 | 46511.036 | 77977394-9 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION BYB | 0 | 46511.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 21511.036 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CAUQUENES | CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 40069218-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR PAHUIL, CHANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 410162 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR PAHUIL, CHANCO | N | 2. ESTUDIOS | 1506-36-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-07-02 | 2025-07-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-29 | 2026-09-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 136127.956 | 136127.956 | 0-0 |  | 0 | 55785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55785 | 0 | 80444 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | TALCA | MAULE | del Maule | PROYECTOS | 40069341-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA DE LAVADEROS, MAULE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 412304 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA DE LAVADEROS, MAULE | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150183 | 0-0 |  | 0 | 59683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59683 | 0 | 90500 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule | CURICO | TENO | del Maule | PROYECTOS | 40069700-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR EL GUINDO, TENO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 413622 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR EL GUINDO, TENO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 124657 | 0-0 |  | 0 | 51175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51175 | 0 | 73482 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40070032-0 | CONSERVACION SSR CERRILLO BASCUÑAN, MOLINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 414436 | CONSERVACION SSR CERRILLO BASCUÑAN, MOLINA | N | 1. OBRAS | 1506-29-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-06 | 2025-07-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-03-30 |  |  | Sin Reajuste | 311585.96 | 311585.96 | 0-0 |  | 0 | 149000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 50000 | 50000 | 162585.96 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40070124-0 | CONSERVACION SSR POCILLAS, CAUQUENES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 414441 | CONSERVACION SSR POCILLAS, CAUQUENES | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 133778 | 0-0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 128778 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40070193-0 | CONSERVACION SSR PEUMO NEGRO - LAS DELICIAS, SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 414449 | CONSERVACION SSR PEUMO NEGRO - LAS DELICIAS, SAN CLEMENTE | N | 1. OBRAS | 1506-30-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-26 | 2025-07-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-30 | 2026-01-28 |  |  | Sin Reajuste | 85117.69 | 85117.69 | 0-0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 80117.69 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40070338-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS CARROS VILLA ROSA, PARRAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 414670 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS CARROS VILLA ROSA, PARRAL | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 189786 | 0-0 |  | 0 | 42512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42512 | 0 | 147274 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40070492-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS MAITENES, RÍO CLARO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 414943 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS MAITENES, RÍO CLARO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 160517 | 0-0 |  | 0 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114 | 126142 | 33261 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40070499-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR BAJO PERQUIN CORRALLONES, SAN CLEMENTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 414945 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR BAJO PERQUIN CORRALLONES, SAN CLEMENTE | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 189786 | 0-0 |  | 0 | 5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5569 | 144103 | 40114 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40070580-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RARI, COLBÚN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 415150 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RARI, COLBÚN | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 165158 | 0-0 |  | 0 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114 | 88318 | 75726 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40070618-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES SSR SANTA OLGA-LOS AROMOS, CONSTITUCIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 415234 | DISEÑO MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES SSR SANTA OLGA-LOS AROMOS, CONSTITUCIÓN | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 83925 | 0-0 |  | 0 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 82687 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40070640-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RAU, COLBÚN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 415236 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RAU, COLBÚN | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 419887 | 0-0 |  | 0 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114 | 185331 | 233442 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40070728-0 | CONSERVACION SSR QUERI, SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 415376 | CONSERVACION SSR QUERI, SAN CLEMENTE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 611476 | 0-0 |  | 0 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 145000 | 366476 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40070817-0 | CONSERVACION SSR LAS HORNILLAS, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 415558 | CONSERVACION SSR LAS HORNILLAS, LINARES | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 659060.842 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 649060.842 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40071010-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SANEAMIENTO PTAS SSR LA CHIRIPA, COMUNA DE COLBUN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 418713 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y PTAS DE LA CHIRIPA, COLBÚN | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 270854.975 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | 70853.975 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40071600-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA SSR SANTA CORINA HACIA LOS RANCHONES, TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 417043 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SANTA CORINA HACIA LOS RANCHONES, TALCA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 112640 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32183 | 80457 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule |  |  |  | PROYECTOS | 40071600-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA SSR SANTA CORINA HACIA LOS RANCHONES, TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40071600-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA SSR SANTA CORINA HACIA LOS RANCHONES, TALCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 417036 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SANTA CORINA HACIA LOS RANCHONES, TALCA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1152911 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73537 | 1079374 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40071700-0 | CONSERVACION SSR RAU, COMUNA DE COLBUN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 417050 | CONSERVACION SSR RAU, COMUNA DE COLBUN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 619643 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 599643 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40072505-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR VEGA DE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 417904 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR VEGA DE ANCOA, LINARES | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 238202 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 193529 | 44663 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40072505-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR VEGA DE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 417903 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR VEGA DE ANCOA, LINARES | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3119077 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1500000 | 1619067 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40003295-0 | MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE RURAL LOC. DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 344844 | GP Mejoramiento Sist de Agua Potable Rural Loc de Tres Esquinas San Carlos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 79806.612 | 87691.683 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 50805.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24022.618 | 0 | 24034.781 | 2748.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40003295-0 | MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA POTABLE RURAL LOC. DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 365514 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD DE TRES ESQUINAS SAN CARLOS,COMUNA DE SAN CARLOS III. | A | 1. OBRAS | 975-XX-XX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-08-30 | 2025-03-01 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 519274 | 876916.831 | 4805536-2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 91 | 471145.811 | 192901.448 | 0 | 53702.507 | 0 | 81302.764 | 57896.177 | 10419.283 | 0 | 240347.811 | 27477.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341734 | GP Obras de Conservación SSR Pueblo Seco, comuna de San Ignacio | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 14476.255 | 15439.833 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 963.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350547 | GESTIÓN DE PROYECTOS OBRAS DE CONSERVACION SSR BULI ORIENTE Y SSR ESTACION COCHARCAS COMUNA DE SAN CARLOS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 35711.277 | 26973.299 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 6950.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 6949.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350559 | GESTIÓN DE PROYECTOS OBRAS DE CONSERVACION SSR HERNAN BRAÑAS COMUNA DE TREHUACO Y SSR NUEVA ALDEA COMUNA DE CHILLAN | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ITATA | TREGUACO | Sin Reajuste | 27689.539 | 27689.539 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3518.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3518.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 367573 | GP OBRAS DE CONSERVACION SSR LAS VERTIENTES COMUNA DE CHILLAN II. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 15633.871 | 15633.871 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 4851.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4851.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 373483 | Gestión de proyectos CONSERVACIÓN SSR SANTA FILOMENA COMUNA DE SAN CARLOS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 19720 | 14825.567 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 14825.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14825.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350494 | OBRAS DE CONSERVACION SSR COLTÓN QUILLAY,COMUNA DE BULNES Y SSR LAS QUILAS, COMUNA DE SAN IGNACIO | A | 1. OBRAS | 975-73-LQ22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-28 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-16 | 2023-02-13 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 176392.165 | 175340.55 | 15168421-1 | FREDY ALFONSO SOTO MARDONES | 100 | 3258.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3258.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350510 | Obras De Conservación SSR Guillermina De Peñarosa ,Comuna De San Nicolas II | A | 1. OBRAS | 1063487-7-LP23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-05-26 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-06-29 | 2024-01-12 | PUNILLA | ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 124360.95 | 152310.1 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 100 | 5152.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5152.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 365512 | OBRAS DE CONSERVACION SSR JAIME FUENTEALBA SANTA ISABEL COMUNA DE SAN CARLOS II. | A | 1. OBRAS | 975-XX-XX | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-19 | 2023-03-18 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 106132.832 | 136104.587 | 76196598-0 | CONSTRUCTORA TORO Y HERRERA SOCIEDAD LTDA | 100 | 496.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.6 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 367801 | OBRAS DE CONSERVACION SSR TANILVORO , COMUNA DE COIHUECO. | A | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-01-18 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-04-24 | 2024-03-01 | PUNILLA | COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 133989.14 | 135243.5 | 4805536-2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 100 | 7869.961 | 5128.576 | 0 | 0 | 0 | 5128.576 | 0 | 0 | 2741.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 372649 | OBRAS DE CONSERVACION SSR SAN JOSE DE LAS ACHIRAS , COMUNA DE COBQUECURA . | A | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-01-18 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-04-24 | 2023-11-05 | ITATA | COBQUECURA | Indice de Precios al Consumidor | 120136.252 | 130347.245 | 4805536-2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 100 | 5508.787 | 5026.787 | 0 | 0 | 0 | 5026.787 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40017220-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 380211 | Obras De Conservación SSR Santa Filomena, Comuna De San Carlos II | A | 1. OBRAS | 1063487-13-LQ23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-05-26 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-06-29 | 2023-10-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 136000 | 148255.672 | 76824636-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN PEDRO LTDA | 100 | 1695.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.366 | 847.366 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40022320-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARÁN - EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 339814 | GP CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARAN-EL ROSARIO, COMUNA DE SAN CARLOS (Tercer Llamado). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | [6 empty] | PUNILLA | SAN FABIAN | Sin Reajuste | 98062.272 | 98062.272 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 100 | 4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40022597-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LUIS DE ARIZONA, COMUNA DE SAN CARLOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350692 | GP CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SAN LUIS DE ARIZONA,COMUNA DE SAN CARLOS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 225051.837 | 157172.606 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875.154 | 0 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40022597-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SAN LUIS DE ARIZONA, COMUNA DE SAN CARLOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350691 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SAN LUIS DE ARIZONA,COMUNA DE SAN CARLOS | A | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-11 | 2022-12-09 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-01-13 | 2024-10-30 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 1309630 | 1571726.057 | 77948530-7 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 98.75 | 28752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28751.529 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40022600-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350680 | GP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLÓN | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 405012.011 | 360599.652 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 3.92 | 30099.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23610.467 | 0 | 0 | 6488.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40022600-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 365515 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LIUCURA BAJO, COMUNA DE QUILLON III. | A | 1. OBRAS | 975-XX-XX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-09-27 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-10-17 | 2024-11-05 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 2917833 | 3605996.515 | 8488051-5 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | 99.88 | 236105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236104.669 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 329057 | Actualización Diseño de Ingeniería para el Servicio APR Caracol Pal Pal comuna de Bulnes (2do proceso) | A | 2. ESTUDIOS | 975-85-LE20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2020-12-29 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-22 | 2024-12-27 | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 42448.172 | 44886.647 | 76725670-1 | GRANING INGENIERIA LTDA. | 100 | 22438.007 | 22438.007 | 0 | 22438.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341108 | DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR PUEBLO PINTO, COMUNA DE PEMUCO | A | 2. ESTUDIOS | 975-89-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-25 | 2021-07-23 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-08-21 | 2024-11-27 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Sin Reajuste | 45794.4 | 56155 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 80 | 11231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341952 | GP Diseño Ingeniería Construcción SSR Pueblo Pinto comuna de Pemuco | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | PEMUCO | Sin Reajuste | 8142.475 | 8142.475 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1628.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350495 | Gestión de proyectos Diseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Quinchamalí, comuna de Chillán | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 5428.461 | 3743.766 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1123.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350500 | Diseño de Ingenieria Construcción SSR Mayulermo Zapallar, comuna de San Ignacio | A | 2. ESTUDIOS | 975-XX-XX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-08-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-27 | 2025-04-16 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 37000 | 44988.8 | 76254258-7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 70 | 16996.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13496.64 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350571 | GP DISEÑO Y MEJORAMIENTO MAULE LARQUI | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 4313.75 | 2975 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 892.5 | 892.5 | 0 | 0 | 892.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350573 | Gestion de proyectos Diseño de Ingenieria Construcción SSR Mayulermo Zapallar, comuna de San Ignacio | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 6523.376 | 4498.88 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1699.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349.664 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350633 | Gestión de proyectos Construcción sondaje SSR Huacamalá Sur, comuna de Quillón | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 14860.006 | 8390.095 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1698.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350634 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento SSR Quinchamalí, comuna de Chillán | A | 2. ESTUDIOS | 975-91-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-07-29 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2024-11-17 | ITATA | COBQUECURA | Sin Reajuste | 40000 | 37437.66 | 77477860-8 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 70 | 11231.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11231.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350635 | Gestión de proyectos Construcción sondaje SSR La Gota Milagrosa, comuna de Quillón | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 14860.006 | 4018.035 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 380.8 | 380.8 | 0 | 0 | 380.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350639 | GP CONSTRUCCIÓN SONDAJE SSR SAN FABIAN COMUNA DE SAN FABIAN | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PUNILLA | SAN FABIAN | Sin Reajuste | 28997.837 | 28997.837 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2321.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2321.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 386834 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación SSR El Emboque, comuna de Chillán II. | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-27 | 2023-10-19 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-07 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 34000 | 76499288-1 | JUST PARTNERS SPA | 60 | 25138.84 | 10752.84 | 0 | 10752.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13600 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 386835 | Gestión de Proyecto Diseño de Mejoramiento y Ampliación SSR El Emboque, comuna de El Chillán II. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4000 | 3400 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 387451 | Diseño de ingeniería mejoramiento SSR de Huacamalá y La Quebrada - La Herradura, comuna de Quillón | A | 2. ESTUDIOS | 1063487-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-11-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 123330.243 | 141223.6 | 77456040-8 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 70 | 89777.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59029.105 | 30748.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 387453 | Diseño de ingeniería mejoramiento y ampliación SSR Rinconada de Coltón comuna de Bulnes y SSR Las Mariposas, comuna de Chillán | A | 2. ESTUDIOS | 1063487-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-11-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 159323.365 | 167401.179 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 70 | 54618.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54618.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 387455 | Diseño de ingeniería construcción SSR de Calquin ¿ Los Remates comuna de Quirihue y Puralihue ¿ Los Rarines ¿ Lloquilque comuna de Trehuaco | A | 2. ESTUDIOS | 1063487-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-11-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 118272.791 | 116699.999 | 96693430-1 | HIDROGESTION SPA | 70 | 56030.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56030.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027927-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 387457 | Diseño de ingeniería construcción SSR Santa Lucía Bajo, comuna de Yungay | A | 2. ESTUDIOS | 1063487-26-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-11-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 47307.446 | 54388.058 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 70 | 26486.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20061.367 | 6000 | 425.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40036987-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NOGAL, COMUNA DE BULNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 407119 | Mejoramiento Servicio Sanitario Rural EL Nogal, Comuna de Bulnes | N | 1. OBRAS | 1063487-42-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2026-03-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 553961.712 | 542077.777 | 76966238-3 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 0 | 630685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31534.25 | 94602.75 | 126137 | 183472 | 163142.723 | 31796.277 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40036988-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350705 | GP CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | BULNES | Sin Reajuste | 80239.81 | 70272.517 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 14203.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8205 | 0 | 0 | 0 | 5998.932 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40036988-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350704 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL NARANJO, COMUNA DE BULNES | A | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-16 | 2023-01-05 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-04-20 | 2024-11-17 | DIGUILLÍN | BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 553378 | 702725.169 | 76130070-9 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 91.35 | 158041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157663.641 | 0 | 0 | 377.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 344728 | GP OBRA DE EMERGENCIA SSR CENTRO CEMENTERIO, COMUNA DE RANQUIL.(trato directo) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | [6 empty] | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 85719.457 | 106514.883 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 100 | 20064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350840 | GP Obra de emergencia SSR El Rosal, Comuna de Pinto | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN, PUNILLA | QUILLON, SAN CARLOS, SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 94476.06 | 76355.823 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 25078.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3941.099 | 0 | 0.239 | 0 | 21137 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355843 | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCCION SONDAJE SSR RINCONADA DE COLTON, COMUNA DE BULNES | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 22461.194 | 15490.478 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 15490.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15490.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 356685 | GP CONSTRUCCION SONDAJE SSR SAN PEDRO DE HUENUCHEO, COMUNA DE QUILLON (FET). | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 22958.795 | 15487.167 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 4748.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 365519 | DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR LA MERCED COMUNA DE SAN CARLOS | A | 1. OBRAS | 975-XX-XX | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-25 | 2024-10-29 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 29000 | 44818.98 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 100 | 17927.592 | 17927.592 | 0 | 17927.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 367546 | GESTIÓN DE PROYECTO DISEÑO DE INGENIERIA CONSTRUCCION SSR LA MERCED COMUNA DE SAN CARLOS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 6498.752 | 4481.898 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2532.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 367675 | Diseño mejoramiento por sequía SSR Cancha Los Botones, Comuna de Ránquil | A | 2. ESTUDIOS | 975-XX-XXX | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-11-22 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-19 | 2024-10-28 | ITATA | RANQUIL | Indice de Precios al Consumidor | 40000 | 45271.25 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 30 | 31689.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18108.5 | 0 | 10552.875 | 3028.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 367676 | Gestión de proyectos Diseño mejoramiento por sequía SSR Cancha Los Botones, Comuna de Ránquil | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-01 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 6564.331 | 4527.125 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3168.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810.85 | 1358.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 371079 | Gestión de proyectos Obra de emergencia habilitación nuevo sondaje SSR Chorrillos sector 2, comuna de Coelemu | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ITATA | COELEMU | Sin Reajuste | 70560.872 | 56622.58 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 7959.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7959.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 347351 | OBRA DE EMERGENCIA SSR AGUAS BUENAS COMUNA DE RANQUIL | A | 1. OBRAS | 975-191-LR21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-15 | 2021-12-06 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-01-19 | 2024-09-20 | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 460156.076 | 584230.857 | 76130070-9 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 100 | 46875.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25638.55 | 0 | 100 | 21137 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 365521 | Obra de Conservación por Sequía SSR Chillancito, comuna de Quillón. | A | 1. OBRAS | 975-XX-XX | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-09-22 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-19 | 2023-09-23 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 131114.2 | 129968.691 | 77107683-1 | INGENIERIA Y CONSTR.TRESELE LTDA | 100 | 639.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022-2023 REGION ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 371078 | OBRA DE EMERGENCIA SSR CHORRILLOS 2, COMUNA DE COELEMU. | A | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-01 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-04-20 | 2025-05-25 | ITATA | COELEMU | Indice de Precios al Consumidor | 467322.998 | 566225.8 | 4805536-2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 100 | 37830.1 | 37829.392 | 0 | 0 | 0 | 37829.392 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 40041178-0 | CONSTRUCCION SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 389207 | Asesoría a La Inspección Fiscal Construcción Servicio SSR Puahun - Boca Itata, Comuna De Trehuaco | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1063487-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2025-04-25 |  |  | Sin Reajuste | 125426 | 117652.034 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 72.78 | 66485 | 17860.902 | 0 | 17860.902 | 0 | 0 | 0 | 31727.484 | 0 | 16896.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 40041178-0 | CONSTRUCCION SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 384453 | CONSTRUCCIÓN SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO | A | 1. OBRAS | 1063487-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-21 | 2023-09-28 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2025-04-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 830014 | 1319900.4 | 76130070-9 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 74.3 | 814156 | 384047.831 | 0 | 101899.207 | 64537.81 | 140307.535 | 77303.279 | 51559.725 | 0 | 225893.483 | 146796.489 | 5858.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40044476-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA VICTORIA, COMUNA DE CHILLAN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 385009 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LA VICTORIA, COMUNA DE CHILLÁN | A | 1. OBRAS | 1063487-24-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-25 | 2023-10-02 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-12-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 724717 | 856697.451 | 8488051-5 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | 100 | 60000 | 54526.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54526.46 | 0 | 0 | 0 | 5473.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40045584-0 | MEJORAMIENTO SSR CHACAYAL DE CATO, COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 389508 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento SSR chacayal de cato, comuna de coihueco | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 1063487-18-O124 | En Licitación | Propuesta publica | [8 empty] | Indice de Precios al Consumidor | 98162 | 98162 | 0-0 |  | 0 | 43580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2179 | 6537 | 8716 | 10895 | 15253 | 54582 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40045584-0 | MEJORAMIENTO SSR CHACAYAL DE CATO, COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 414774 | Mejoramiento SSR Chacayal de Cato, Comuna de Coihueco | N | 1. OBRAS | 1063487-2-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-03-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2026-09-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1295534 | 1178932.265 | 77634759-0 | MARTINEZ CONSTRUCCIONES SPA | 0 | 500010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 75000 | 100000 | 125000 | 175010 | 678922.265 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40045587-0 | MEJORAMIENTO SSR BAJO LOS AMIGOS, COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 414768 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento SSR Bajo Los Amigos Comuna de Coihueco | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1063487-3-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-03-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2026-03-26 |  |  | Sin Reajuste | 300706.976 | 300706.976 | 0-0 |  | 0 | 163784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12108 | 43973 | 43973 | 63730 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40045587-0 | MEJORAMIENTO SSR BAJO LOS AMIGOS, COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 386557 | Mejoramiento SSR Bajo Los Amigos, Comuna de Coihueco | A | 1. OBRAS | 1063487-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-22 | 2026-02-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2205146.481 | 2578831.939 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 42.13 | 2896563 | 1333070.284 | 0 | 289314.645 | 596738.991 | 241689.839 | 205326.809 | 180635.757 | 279411.65 | 187214.652 | 298367.227 | 194462.871 | 211872.209 | 211528.35 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40045588-0 | MEJORAMIENTO SSR SAN MIGUEL, COMUNA DE SAN IGNACIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 386578 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento SSR San Miguel, Comuna de San Ignacio | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1063487-19-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-06-14 | 2024-07-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-31 | 2026-03-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 253579 | 253579 | 0-0 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40045588-0 | MEJORAMIENTO SSR SAN MIGUEL, COMUNA DE SAN IGNACIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 386577 | MEJORAMIENTO SSR SAN MIGUEL, COMUNA DE SAN IGNACIO | A | 1. OBRAS | 1063487-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-11-01 | 2026-01-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1589559.621 | 1668083.45 | 77948530-7 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 53.51 | 1510199 | 688497.694 | 0 | 176547.239 | 131251.737 | 150166.38 | 230532.338 | 146190.778 | 118752.243 | 85873.624 | 85873.624 | 85873.706 | 213009.434 | 86127.897 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40045589-0 | MEJORAMIENTO SSR BULI CASERIO - TIUQUILEMU, COMUNA DE ÑIQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 386583 | Mejoramiento SSR Buli Caserío - Tiuquilemu, Comuna de Ñiquén | A | 1. OBRAS | 1063487-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2025-05-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1853254.102 | 1748015.227 | 77257280-8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 89.5 | 954799.926 | 616968.105 | 0 | 217965.444 | 51797.118 | 163271.828 | 183933.715 | 94344.557 | 30000 | 213487.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO |  | PROYECTOS | 40049391-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN PEDRO, COMUNA DE SAN IGNACIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 17200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40049391-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN PEDRO, COMUNA DE SAN IGNACIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 417185 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Servicio Sanitario Rural San Pedro Comuna de San Ignacio | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-XX-XXX | En Licitación | Propuesta publica | 2025-07-04 | 2025-07-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-11 | 2026-11-04 |  |  | Sin Reajuste | 335877 | 335877 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 285877 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40049391-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN PEDRO, COMUNA DE SAN IGNACIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 417184 | Mejoramiento Servicio Sanitario Rural San Pedro Comuna de San Ignacio | N | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | En Licitación | Propuesta publica | 2025-07-04 | 2025-07-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-11 | 2026-11-04 |  |  | Sin Reajuste | 1576895 | 1576895 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1476895 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble |  |  |  | PROYECTOS | 40049899-0 | MEJORAMIENTO SSR CHACAY, COMUNA DE ÑIQUEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 17200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40049899-0 | MEJORAMIENTO SSR CHACAY, COMUNA DE ÑIQUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 417183 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento SSR Chacay Comuna de Ñiquén | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-XX-XXX | En Licitación | Propuesta publica | 2025-07-04 | 2025-07-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-11 | 2026-08-06 |  |  | Sin Reajuste | 402458 | 402458 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 352458 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40049899-0 | MEJORAMIENTO SSR CHACAY, COMUNA DE ÑIQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 417181 | Mejoramiento SSR Chacay Comuna de Ñiquén | N | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | En Licitación | Propuesta publica | 2025-07-04 | 2025-07-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-11 | 2026-08-06 |  |  | Sin Reajuste | 2802479 | 2802479 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2702479 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | de Ñuble | PROYECTOS | 40061373-0 | CONSERVACIÓN SSR RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHILLÁN VIEJO (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397610 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTOS CONSERVACION SSR RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHILLAN VIEJO (GLOSA 13) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 975-XX-XXX |  | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 19997 | 19997 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 19998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999.586 | 3999.586 | 5998.449 | 1999.793 | 3999.586 | 1 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | de Ñuble | PROYECTOS | 40061373-0 | CONSERVACIÓN SSR RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHILLÁN VIEJO (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397606 | CONSERVACION SSR RUCAPEQUEN, COMUNA DE CHILLAN VIEJO (GLOSA 13) | A | 1. OBRAS | 1063487-10-LQ24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-06-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-05-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 143549.129 | 199060.724 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0 | 199061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39812.2 | 59718.024 | 19906.1 | 39812.2 | 39812.2 | 0.276 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA | de Ñuble | PROYECTOS | 40061374-0 | CONSERVACIÓN SSR EL TOLLO, COMUNA DE COBQUECURA (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397632 | Asesoría por gestión de proyectos Conservación Ssr El Tollo, Comuna De Cobquecura (Glosa 13) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13933.71 | 16636.784 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 82.67 | 6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1632.179 | 0.389 | 3484.432 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA | de Ñuble | PROYECTOS | 40061374-0 | CONSERVACIÓN SSR EL TOLLO, COMUNA DE COBQUECURA (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397631 | Conservación Ssr El Tollo, Comuna De Cobquecura (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1063487-13-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-06-05 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-07-12 | 2025-02-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 139597.815 | 166367.84 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 99 | 70166.578 | 25914.43 | 0 | 0 | 0 | 25914.43 | 0 | 0 | 0 | 6407.57 | 0 | 37844.318 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | de Ñuble | PROYECTOS | 40061375-0 | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR SAN MARTÍN LOS COLIHUES, COM. CHILLÁN VIEJO (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397635 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación Estanque Ssr San Martin Los Colihues, Comuna De Chillan Viejo (Glosa 13) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 23424.614 | 25762.898 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 47.05 | 14730.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14246 | 0 | 0 | 484.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | de Ñuble | PROYECTOS | 40061375-0 | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR SAN MARTÍN LOS COLIHUES, COM. CHILLÁN VIEJO (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397634 | Conservación Estanque Ssr San Martin Los Colihues, Comuna De Chillan Viejo (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1063487-31-LQ24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-17 | 2024-07-15 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-06 | 2025-03-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 234297.489 | 257628.977 | 76142161-1 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 100 | 152399 | 125001.568 | 0 | 0 | 125001.568 | 0 | 0 | 26193.534 | 0 | 1088.552 | 15.346 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40061376-0 | CONSERVACIÓN SSR LA QUEBRADA LA HERRADURA, COMUNA DE QUILLÓN, (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397639 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación SSR La Quebrada La Herradura, Comuna De Quillón (Glosa 13) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 12750.127 | 14269.669 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 45.3 | 4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4913.422 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40061376-0 | CONSERVACIÓN SSR LA QUEBRADA LA HERRADURA, COMUNA DE QUILLÓN, (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397638 | Conservación SSR La Quebrada La Herradura, Comuna De Quillón (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1063487-14-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-06-05 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-07-15 | 2025-03-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 138279.785 | 142696.695 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 75 | 50135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49134.222 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40061377-0 | CONSERVACIÓN SSR LOS PUQUIOS, COMUNA DE SAN FABIÁN (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397640 | Conservación SSR Los Puquios, Comuna De San Fabián (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1063487-9-LP24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-06-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-04-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 112404.128 | 118819.529 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 0 | 130602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26120.296 | 39180.446 | 13060.148 | 26120.296 | 26120.296 | 0.518 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40061378-0 | CONSERVACIÓN SSR SANTA CRUZ DE CUCA, COMUNA DE CHILLÁN (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397675 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación SSR Santa Cruz De Cuca, Comuna De Chillan (Glosa 13) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 12967.754 | 12967.754 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 21 | 15559.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6047.599 | 2928.662 | 2591.534 | 3991.493 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40061378-0 | CONSERVACIÓN SSR SANTA CRUZ DE CUCA, COMUNA DE CHILLÁN (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397667 | Conservación SSR Santa Cruz De Cuca, Comuna De Chillan (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1063487-30-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-17 | 2024-07-15 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-09-27 | 2025-04-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 136795.26 | 129677.537 | 77172971-1 | OBRAS CIVILES Y SERV.SANITARIOS OCSSA SPA | 52 | 133868.344 | 42881.128 | 0 | 42881.128 | 0 | 0 | 0 | 60475.987 | 0 | 27915.344 | 2595.877 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40061379-0 | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR BUSTAMANTE NIBLINTO, COMUNA DE COIHUECO (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397678 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación Estanque Ssr Bustamante Niblinto, Comuna De Coihueco (Glosa 13) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | Terminado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 30396.307 | 30396.307 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 100 | 12452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40061380-0 | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397679 | Conservación Estanque SSR Campanario, Comuna De Yungay (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1063487-15-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-06-19 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-07-19 | 2025-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 660444.724 | 594077.777 | 76966238-3 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 98.58 | 8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8440.313 | 0 | 500.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40061381-0 | CONSERVACIÓN SSR PTAS CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397682 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservación SSR Ptas Campanario, Comuna De Yungay (Glosa 13) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 18465.736 | 18465.736 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 43.76 | 12927 | 7363.755 | 0 | 7363.755 | 0 | 0 | 0 | 5561.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40061381-0 | CONSERVACIÓN SSR PTAS CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397681 | Conservación SSR Ptas Campanario, Comuna De Yungay (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1063487-27-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-17 | 2024-07-15 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2025-01-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 184657.358 | 184657.355 | 76836941-0 | SOCIEDAD DE INGENIERÍA, SERVICIOS Y CONSULTORIA | 23 | 133839 | 129037.546 | 0 | 129037.546 | 0 | 0 | 0 | 4799.868 | 1.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40061383-0 | CONSERVACIÓN SSR PTAS RANGUELMO, COMUNA DE COELEMU (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397691 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservacion SSR Ptas Ranguelmo, Comuna De Coelemu (Glosa 13) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 22378.39 | 22378.39 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 59.72 | 13863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.168 | 0 | 13135.222 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | ITATA | COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40061383-0 | CONSERVACIÓN SSR PTAS RANGUELMO, COMUNA DE COELEMU (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397689 | Conservacion SSR Ptas Ranguelmo, Comuna De Coelemu (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1063487-29-LQ24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-17 | 2024-07-15 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-07 | 2025-01-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 234795.505 | 223783.895 | 76836941-0 | SOCIEDAD DE INGENIERÍA, SERVICIOS Y CONSULTORIA | 100 | 177743 | 136874.044 | 0 | 0 | 136874.044 | 0 | 0 | 0 | 7261.675 | 300.633 | 33306.57 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40061384-0 | CONSERVACIÓN SSR PTAS VILLA ILLINOIS, COMUNA DE SAN CARLOS (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397694 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservacion SSR Ptas Villa Illinois, Comuna De San Carlos (Glosa 13) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-XX-XXX | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10808.47 | 10808.47 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 81.2 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.116 | 0 | 802.645 | 325.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40061384-0 | CONSERVACIÓN SSR PTAS VILLA ILLINOIS, COMUNA DE SAN CARLOS (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 367789 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SSR PTAS VILLA ILLINOIS,COMUNA DE SAN CARLOS. | A | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-16 | 2023-01-05 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-07-12 | 2025-02-07 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 111862.106 | 108084.704 | 76824636-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN PEDRO LTDA | 100 | 23254 | 20227.355 | 0 | 12048.714 | 8178.641 | 0 | 0 | 1026.085 | 0 | 0.56 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40061385-0 | CONSERVACIÓN SSR SAN MIGUEL DE ITATA, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 397696 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservacion SSR San Miguel De Itata, Comuna De Yungay (Glosa 13) | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 975-XX-XXX | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 15795.561 | 15795.561 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 15797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4739.1 | 3159.4 | 1579.7 | 3159.4 | 3159.4 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN | YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40061385-0 | CONSERVACIÓN SSR SAN MIGUEL DE ITATA, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397695 | Conservacion SSR San Miguel De Itata, Comuna De Yungay (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 1063487-11-LP24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-06-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-10 | 2025-10-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 122289.462 | 157955.609 | 77107683-1 | INGENIERIA Y CONSTR.TRESELE LTDA | 0 | 157956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47387.073 | 31591.122 | 15795.561 | 31591.122 | 31591.122 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS |  | PROYECTOS | 40063596-0 | CONSERVACION SSR COCHARCAS NUEVA ESPERANZA, COMUNA DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 17200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40063596-0 | CONSERVACION SSR COCHARCAS NUEVA ESPERANZA, COMUNA DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 400625 | Conservación SSR Cocharcas Nueva Esperanza, comuna de San Carlos, región de Ñuble | N | 1. OBRAS | 1063487-46-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-01-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-10 | 2025-11-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 178289.37 | 164567.475 | 76260685-2 | CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES LTDA. | 0 | 178290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17829 | 35658 | 35658.525 | 49380 | 39764.475 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40063618-0 | CONSERVACION SSR COIPIN, COMUNA DE SAN NICOLAS, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 17200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40063618-0 | CONSERVACION SSR COIPIN, COMUNA DE SAN NICOLAS, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 400618 | Conservación SSR Coipin, comuna de San Nicolás, región de Ñuble | N | 1. OBRAS | 1063487-44-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-01-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-10 | 2025-09-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 163027.62 | 158747.905 | 76260685-2 | CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES LTDA. | 0 | 163028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16302.8 | 32605.6 | 36885.695 | 44628.305 | 32605.6 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN |  | PROYECTOS | 40063667-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ZEMITA COMUNA DE ÑIQUÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 17200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40063667-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ZEMITA COMUNA DE ÑIQUÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 400613 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Zemita, comuna de Ñiquén | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1063487-11-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-05-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-26 | 2026-12-18 |  |  | Sin Reajuste | 339602.528 | 339602.528 | 0-0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40063667-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ZEMITA COMUNA DE ÑIQUÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 418867 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Zemita Comuna de Ñiquén (segundo llamado) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 339602.528 | 0-0 |  | 0 | 126488.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31622.25 | 31622.25 | 31622.25 | 31622.249 | 224613 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40063667-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ZEMITA COMUNA DE ÑIQUÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 415157 | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Zemita, comuna de Ñiquén | N | 1. OBRAS | 1063487-14-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-06-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-31 | 2027-01-22 |  |  | Sin Reajuste | 3396025.281 | 3396025.281 | 0-0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131812.45 | 197718.675 | 247718.675 | 147718.675 | 155201.525 | 119830 | 2630064 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, ÑIQUEN |  | PROYECTOS | 40064719-0 | CONSERVACION SSR COLVINDO COMUNA DE ÑIQUEN Y MIRAFLORES COMUNA DE COIHUECO COMUNA DE ÑIQUEN Y COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 17200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, ÑIQUEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40064719-0 | CONSERVACION SSR COLVINDO COMUNA DE ÑIQUEN Y MIRAFLORES COMUNA DE COIHUECO COMUNA DE ÑIQUEN Y COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 401763 | Conservación SSR Colvindo comuna de Ñiquén y Miraflores comuna de Coihueco | N | 1. OBRAS | 1063487-4-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-04-02 | 2025-04-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-20 | 2025-11-25 |  |  | Sin Reajuste | 379055.603 | 379055.603 | 0-0 |  | 0 | 387556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56461.2 | 77511.2 | 124767.197 | 77511.2 | 28377.403 | 22927.8 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | PEMUCO, QUILLON, RANQUIL |  | PROYECTOS | 40064796-0 | CONSERVACION SSR NUEVA ALDEA DE RÁNQUIL, EL CULBÉN DE QUILLÓN Y SAN MIGUEL ALTO DE PEMUCO COMUNAS DE RÁNQUL, QUILLÓN Y PEMUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 17200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | PEMUCO, QUILLON, RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 40064796-0 | CONSERVACION SSR NUEVA ALDEA DE RÁNQUIL, EL CULBÉN DE QUILLÓN Y SAN MIGUEL ALTO DE PEMUCO COMUNAS DE RÁNQUL, QUILLÓN Y PEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 401785 | Conservación SSR Nueva Aldea de Ránquil El Culbén y San Miguel Alto de Pemuco | N | 1. OBRAS | 1063487-6-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-16 | 2026-02-21 |  |  | Sin Reajuste | 487800 | 316170.588 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 0 | 341171.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63234.118 | 88234.605 | 63234.118 | 63234.118 | 63234.116 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO |  | PROYECTOS | 40064845-0 | CONSERVACION SSR HEROES DE LA CONCEPCION COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 17200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40064845-0 | CONSERVACION SSR HEROES DE LA CONCEPCION COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 401838 | Conservación SSR Héroes de La Concepción, comuna de Coihueco | N | 1. OBRAS | 1063487-1-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-03-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-25 | 2026-01-21 |  |  | Sin Reajuste | 637399.7 | 541830.8 | 77634759-0 | MARTINEZ CONSTRUCCIONES SPA | 0 | 541831.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31870 | 63740 | 95610 | 127480 | 127480 | 95651.1 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40067449-0 | CONSERVACION SSR PORTAL DE LUNA DE SAN NICOLAS, GENERAL CRUZ Y SAN MIGUEL PEMUCO Y SAN NICOLÁS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 329849 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION SSR GENERAL CRUZ COMUNA DE PEMUCO REGION DE ÑUBLE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 23004.983 | 24501.815 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 6517.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6517.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40067449-0 | CONSERVACION SSR PORTAL DE LUNA DE SAN NICOLAS, GENERAL CRUZ Y SAN MIGUEL PEMUCO Y SAN NICOLÁS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 329851 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION SSR PORTAL DE LA LUNA COMUNA DE SAN NICOLAS REGION DE ÑUBLE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-14-LQ21 | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 26970 | 28631.155 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 5804.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5804.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40067449-0 | CONSERVACION SSR PORTAL DE LUNA DE SAN NICOLAS, GENERAL CRUZ Y SAN MIGUEL PEMUCO Y SAN NICOLÁS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 329844 | CONSERVACION SSR PORTAL DE LA LUNA COMUNA DE SAN NICOLAS REGION DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 975-14-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-01 | 2022-04-27 |  |  | Sin Reajuste | 186000 | 197456.236 | 76989230-3 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ROJAS Y HOOPER LIMITADA | 100 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2909.074 | 0.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40070114-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MAITENES VIRGUIN LAS ROSAS, COMUNA DE ÑIQUEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 414689 | GASTOS ADMINISTRATIVOS MEJORAMIENTO SSR MAITENES VIRQUIN LAS ROSAS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40070114-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MAITENES VIRGUIN LAS ROSAS, COMUNA DE ÑIQUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 414374 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento servicio sanitario rural Maitenes Virguin Las Rosas, comuna de Ñiquen | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1063487-19-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-07-18 | 2025-08-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-21 | 2027-08-11 |  |  | Sin Reajuste | 535619 | 535619 | 0-0 |  | 0 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20750 | 20750 | 20750 | 20750 | 161000 | 291619 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40070114-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MAITENES VIRGUIN LAS ROSAS, COMUNA DE ÑIQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 414373 | Mejoramiento servicio sanitario rural Maitenes Virguin Las Rosas, comuna de Ñiquen | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9664573 | 0-0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 600000 | 4300000 | 4364573 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble |  |  |  | PROYECTOS | 40071850-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR BUCHUPUREO COBQUECURA, Y SSR VEGAS DE ITATA COELEMU | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 17200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40071850-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR BUCHUPUREO COBQUECURA, Y SSR VEGAS DE ITATA COELEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 417192 | Conservación Estanque SSR Buchupureo Comuna de Cobquecura, Y SSR Vegas De Itata, Comuna De Coelemu | N | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | En Licitación | Propuesta publica | 2025-07-17 | 2025-08-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-28 | 2025-11-26 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble |  |  |  | PROYECTOS | 40071887-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR CENTRO CEMENTERIO RANQUIL Y SSR HUENUTIL DEL CENTRO ÑIQUEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 17200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40071887-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR CENTRO CEMENTERIO RANQUIL Y SSR HUENUTIL DEL CENTRO ÑIQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 417193 | Conservación Estanque SSR Centro Cementerio Ranquil Y SSR Huenutil Del Centro Ñiquén | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble |  |  |  | PROYECTOS | 40071893-0 | CONSERVACION SSR CHUDAL, PORTEZUELO Y SSR DADINDO Y SSR EL OLIVO DE LAJUELAS SAN NICOLAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 17200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40071893-0 | CONSERVACION SSR CHUDAL, PORTEZUELO Y SSR DADINDO Y SSR EL OLIVO DE LAJUELAS SAN NICOLAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 417201 | Conservación SSR Chudal, Portezuelo Y SSR Dadinco Y Ssr El Olivo De Lajuelas San Nicolas | N | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | En Licitación | Propuesta publica | 2025-07-17 | 2025-08-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-28 | 2025-12-26 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 60000 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble |  |  |  | PROYECTOS | 40071894-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR EL ROBLE YUNGAY Y SSR SAN MIGUEL ALTO PEMUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 17200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40071894-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR EL ROBLE YUNGAY Y SSR SAN MIGUEL ALTO PEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 417204 | Conservación Estanque SSR El Roble Yungay Y SSR San Miguel Alto Pemuco | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble |  |  |  | PROYECTOS | 40071895-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR SAN MANUEL BULNES Y SSR EL CRUCERO BULNES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 17200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40071895-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR SAN MANUEL BULNES Y SSR EL CRUCERO BULNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 417206 | Conservación Estanque SSR San Manuel Bulnes Y SSR El Crucero Bulnes | N | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | En Licitación | Propuesta publica | 2025-07-17 | 2025-08-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-28 | 2025-11-26 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble |  |  |  | PROYECTOS | 40071896-0 | CONSERVACION SERVICIO CONSERVACIÓN SSR VILLA LOS MAITENES CHILLÁN VIEJO Y SSR HUACALEMU PORT | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 17200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40071896-0 | CONSERVACION SERVICIO CONSERVACIÓN SSR VILLA LOS MAITENES CHILLÁN VIEJO Y SSR HUACALEMU PORT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 417209 | Conservación SSR Villa Los Maitenes Chillán Viejo Y SSR Huacalemu Portezuelo | N | 1. OBRAS | 975-XX-XXX | En Licitación | Propuesta publica | 2025-07-17 | 2025-08-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-28 | 2025-10-12 |  |  | Sin Reajuste | 20000 | 20000 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble |  |  |  | PROYECTOS | 40071897-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR VISTA BELLA SAN IGNACIO Y SSR HOSAIN SABAG EL CARMEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 402269 | Publicaciones glosa 13 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 17200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40071897-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR VISTA BELLA SAN IGNACIO Y SSR HOSAIN SABAG EL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 417212 | Conservación Estanque SSR Vista Bella San Ignacio Y SSR Hosain Sabag El Carmen | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40015137-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL HUERTÓN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 419010 | Publicaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 750 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40015137-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL HUERTÓN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 407647 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL HUERTÓN, COMUNA LOS ÁNGELES | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-37-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-06-10 | 2025-07-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-18 | 2026-10-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 269892 | 269892 | 0-0 |  | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 23000 | 24000 | 232553.2 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40015137-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL HUERTÓN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 407640 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL HUERTÓN, COMUNA LOS ÁNGELES | N | 1. OBRAS | 1507-25-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-25 | 2025-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-30 | 2027-01-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1888450.037 | 2430333.739 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 377000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 110000 | 107000 | 1685250.379 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40015142-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE UNIÓN BIO BIO - LA SUERTE, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 408115 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE UNIÓN BIO BIO - LA SUERTE, COMUNA LOS ÁNGELES | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-38-O135 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-13 | 2025-07-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-28 | 2027-01-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 345111.9 | 345111.9 | 0-0 |  | 0 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 23000 | 23600 | 314814.3 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40015142-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE UNIÓN BIO BIO - LA SUERTE, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 408113 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE UNIÓN BIOBIO - LA SUERTE, COMUNA LOS ÁNGELES | N | 1. OBRAS | 1507-31-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-14 | 2025-06-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-26 | 2027-01-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3161499.359 | 3161499.359 | 0-0 |  | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 3103690.079 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR REGIÓN BIOBIO (GLOSA 05) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 360010 | Gestión de Proyecto Conservación y Mejoramiento de Servicios Sanitarios Rurales de Ralco, Comuna de Alto Biobío y Villa Peluca, Comuna de Antuco | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-29-LQ22 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, ANTUCO | Sin Reajuste | 17967.977 | 17967.977 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40020346-0 | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SIST. APR REGIÓN BIOBIO (GLOSA 05) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 360009 | Conservación y Mejoramiento de Servicios Sanitarios Rurales de Ralco, Comuna de Alto Biobío y Villa Peluca, Comuna de Antuco | A | 1. OBRAS | 1507-29-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-02 | 2022-05-20 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-11-20 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, ANTUCO | Sin Reajuste | 150000 | 179679.768 | 76987266-3 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 42.75 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40020364-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TUCAPEL ALTO, CAÑETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 385313 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio de Agua Potable Rural de Tucapel Alto comuna de Cañete Tercer Llamado | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-29-LR23 | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 171065.689 | 192705.728 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 76083.728 | 75979.904 | 0 | 57207.373 | 9454.267 | 4260.258 | 5058.006 | 103.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40020364-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TUCAPEL ALTO, CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 385311 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Tucapel Alto, comuna de Cañete, (Tercer Llamado) | A | 1. OBRAS | 1507-29-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-25 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2025-06-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1306000 | 1927057.283 | 79837120-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 99 | 807057.676 | 795805.991 | 177961.439 | 425710.838 | 100877.03 | 45712.57 | 45544.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11251.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40020367-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, SANTA JUANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 401321 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, COMUNA DE SANTA JUANA, SEGUNDO LLAMADO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-07-23 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2025-05-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 90606.6 | 66259.2 | 77751372-9 | HMG INGENIEROS LTDA. | 99.26 | 79994.646 | 55176.564 | 0 | 32986.149 | 7937.024 | 7975.33 | 6278.061 | 1938.082 | 0 | 0 | 22880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40020367-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, SANTA JUANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387695 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO -PELÚN, COMUNA DE SANTA JUANA, SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1507-63-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-29 | 2023-12-19 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2025-04-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 652557 | 1010393.741 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 90 | 428521.683 | 285083.571 | 143904.417 | 128018.584 | 13160.57 | 0 | 0 | 67458 | 0 | 33560.491 | 0 | 42419.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40023573-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 341478 | Diseño de Ingeniería Habilitación de Sondaje en La Localidad de Isla Santa María, comuna de Coronel | A | 2. ESTUDIOS | 1507-45-LE21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-07 | 2021-07-23 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2025-02-16 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 30000 | 111588.375 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 91 | 57827.25 | 19617.75 | 19617.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28400.625 | 0 | 0 | 9808.875 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40023573-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 341482 | Gasto por Proyecto Diseño de Ingeniería Habilitación de Sondaje en La Localidad de Isla Santa María, comuna de Coronel | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507 - 45 - LE21 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 4632.968 | 14506.489 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 7517.542 | 2550.308 | 0 | 2550.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3692.081 | 0 | 0 | 1275.153 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346854 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Millantú, comuna de Los Ángeles | A | 2. ESTUDIOS | 1507-93-LE21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-02 | 2021-11-19 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2025-05-10 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 50000 | 71518.529 | 76081634-5 | INGELAND SPA | 100 | 9400 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346855 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Millantú, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 6815 | 7151.853 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1239.548 | 1239.548 | 299.548 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346867 | Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de San Jorge Peaje Chaimávida, comuna de Concepción | A | 2. ESTUDIOS | 1507-96-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-02 | 2021-11-19 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2025-07-28 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 50000 | 50089.176 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 80 | 11425.096 | 1759.075 | 0 | 0 | 1759.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9666.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346868 | Gestión contrato Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de San Jorge Peaje Chaimávida, comuna de Concepción | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 7007.865 | 5008.918 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1142.51 | 175.908 | 0 | 0 | 175.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355974 | Construcción de Sondaje Servicio Sanitario Rural de la Espiga de Oro, comuna de Negrete; Los Leones, comuna de Cabrero; San Carlos de Purén, comuna de Los Ángeles y El Polígono, comuna de Yumbel | A | 1. OBRAS | 1507-65-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2025-04-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 646000 | 538141.8 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 100 | 98299.708 | 87598.994 | 0 | 0 | 73318.28 | 0 | 14280.714 | 0 | 0 | 0 | 10700.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368331 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de El Durazno - San José, comuna de Los Ángeles | A | 2. ESTUDIOS | 1507-80-LE22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2025-04-14 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 147715.453 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 63836.205 | 63836.205 | 0 | 0 | 0 | 42685.416 | 21150.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368332 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de El Durazno - San José, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-80-LE22 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 7009.663 | 14771.546 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 5761.507 | 5761.506 | 0 | 0 | 0 | 3861.444 | 1900.062 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368333 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de San Manuel - El Ciruelo, comuna de Los Ángeles | A | 2. ESTUDIOS | 1507-81-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2025-02-08 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 68502.8 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 65 | 22606.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22606.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368334 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de San Manuel - El Ciruelo, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-81-LE22 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 5420.28 | 6850.28 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2055.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055.084 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368336 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Entre Ríos, comuna de Los Ángeles | A | 2. ESTUDIOS | 1507-82-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2025-01-18 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 64971.094 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 97 | 23743.96 | 3283.806 | 0 | 0 | 3283.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20460.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368337 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Entre Ríos, comuna de Los Ángeles | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-82-LE22 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 4480 | 6497.11 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2157.091 | 297.063 | 0 | 0 | 297.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368338 | Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de Cerro - La Cruz, comuna de Laja | A | 2. ESTUDIOS | 1507-83-LE22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2025-03-09 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 56772.813 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 17813.456 | 17813.456 | 0 | 0 | 3283.806 | 14529.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 368339 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de Cerro - La Cruz, comuna de Laja | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-83-LE22 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 4381.313 | 5677.282 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1611.457 | 1611.457 | 0 | 0 | 297.063 | 1314.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372870 | Construcción de Sondajes Servicio Sanitario Rural de Ponotro, comuna de Cañete; Pangueco, comuna de Cañete y Ranco El Rosal, comuna de Lebu | A | 1. OBRAS | 1507-67-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-11-01 | BIO-BIO, ARAUCO | NEGRETE, CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 456000 | 418960.794 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 100 | 2992.276 | 2992.276 | 0 | 2992.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372964 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes en las localidades de Huechicura, comuna de Cañete, Cuyimpalihue, comuna de Cañete y El Reposo, comuna de Cañete (Segundo Llamado) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-92-LR22 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 82290.029 | 71352.412 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 378544 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Patagual, comuna de Coronel | A | 2. ESTUDIOS | 1507-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-07 | 2023-08-08 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2025-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 80000 | 191947.84 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 70 | 94237.756 | 19988.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19988.107 | 0 | 0 | 0 | 38794 | 0 | 13453.258 | 22002.391 | 37870.653 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 381527 | Diseño de Instalación Servicio Sanitario Rural de Cuyimpalihue comuna de Cañete | A | 2. ESTUDIOS | 1507-69-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-06 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2025-02-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 60000 | 89000.705 | 76081634-5 | INGELAND SPA | 79 | 86201.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23879 | 62322.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 383897 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Integral Servicio Sanitario Rural de Ralco, comuna de Alto Biobio | A | 2. ESTUDIOS | 1507-61-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-12-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 80000 | 123631.837 | 96693430-1 | HIDROGESTION SPA | 74 | 80586.215 | 21075.222 | 0 | 0 | 0 | 21075.222 | 0 | 15450 | 41000 | 3060.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 383898 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Integral Servicio Sanitario Rural de Calebu Elicura, comuna de Contulmo | A | 2. ESTUDIOS | 1507-60-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-12-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 80000 | 94175 | 96693430-1 | HIDROGESTION SPA | 44 | 66955.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 45000 | 5955.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404909 | Servicio Tramitación Carpetas Expropiaciones SSR Biobío | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 57200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25480 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 408282 | SERVICIO DE PROSPECCIONES GEOELÉCTRICAS EN EL SECTOR DE RUMENA, COMUNA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBIO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 10995.6 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10995.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10995.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027929-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 409303 | Servicio de Gestión de terrenos y recopilación de antecedentes técnicos de expropiación de sistemas sanitarios rurales, grupo N°2, Región del Biobío | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 40300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 72872.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16908 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 11092 | 32572.653 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029298-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA, COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 339684 | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-22-LQ21. | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 27103.332 | 27103.332 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 2584.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2584.609 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029298-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA, COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 339682 | Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | A | 1. OBRAS | 1507-36-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2022-01-25 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 160000 | 186919.53 | 76518593-9 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 100 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029483-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 339684 | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-22-LQ21. | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 27103.332 | 27103.332 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 1197.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.168 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029483-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 339682 | Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | A | 1. OBRAS | 1507-36-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2022-01-25 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 160000 | 186919.53 | 76518593-9 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 100 | 2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2609 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40031108-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANÍA, LOS ÁLAMOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 384922 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Antihuala - Temuco Chico - La Araucana, Los Álamos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-16 | 2024-05-15 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2026-10-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 544008.5 | 561493.872 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 169147.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 23000 | 22000 | 22000 | 22000 | 33700 | 28447.995 | 216034.283 | 216034.283 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40031108-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANÍA, LOS ÁLAMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397982 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANA, LOS ÁLAMOS (TERCER LLAMADO) | A | 1. OBRAS | 1507-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-28 | 2024-07-04 | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2026-10-22 |  |  | Indice Polinomico | 5073384.288 | 6039667.184 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 9.6 | 1527543 | 580511.656 | 0 | 0 | 0 | 477819.154 | 102692.502 | 200000 | 100000 | 105000 | 105000 | 205000 | 110675.686 | 121355.658 | 2387009 | 2387009 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40036414-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARUA COMUNA DE CABRERO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 399159 | Asesoría a la Inspección Fiscal de la Obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARRÚA COMUNA DE CABRERO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-20 | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-12-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 283660.3 | 294084.7 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.A. | 38 | 318790.084 | 105746.372 | 0 | 41113.208 | 20951.33 | 21053.432 | 22628.402 | 24551.71 | 24336.83 | 24336.83 | 24336.83 | 32029.18 | 35429.18 | 48023.152 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40036414-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARUA COMUNA DE CABRERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 399152 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARRÚA COMUNA DE CABRERO | A | 1. OBRAS | 1507-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-23 | 2024-08-29 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2025-10-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1947202.853 | 1932792.684 | 79837120-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 70 | 1966618.684 | 1144497.896 | 240798.215 | 356102.649 | 222073.494 | 197668.578 | 127854.96 | 161955.038 | 114999.95 | 165662.137 | 379503.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40036437-0 | MEJORAMIENTO Y AMPL. SERV. SANIT. RURAL DE HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA RESOLN°1012 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 395245 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-10 | 2024-08-06 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2026-01-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 257873 | 253113 | 77477860-8 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 35 | 264761.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 19000 | 40024.8 | 62959.8 | 42849.8 | 80927.4 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40036437-0 | MEJORAMIENTO Y AMPL. SERV. SANIT. RURAL DE HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA RESOLN°1012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395244 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA | A | 1. OBRAS | 1507-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-07-10 | 2024-09-13 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2025-10-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2835671.919 | 2688000.859 | 77948530-7 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 24.96 | 2734286.212 | 467268.971 | 0 | 131511.333 | 145847.48 | 131339.149 | 58571.009 | 140000 | 150000 | 172169.75 | 292018.897 | 564323.485 | 567826.306 | 380678.803 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO |  | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 418049 | Publicaciones Propuestas SSSR 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2082 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 395248 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-47-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-02-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-31 | 2027-03-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 668637.2 | 668637.2 | 0-0 |  | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 377182.44 | 301745.736 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO |  | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404556 | ROL 191-16 - LOTE A6 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3135 | 3135 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO |  | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404557 | ROL 191-33 - LOTE A7 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 28320 | 28320 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 28320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO |  | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 74545.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5000 | 69000 | 15.449 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414676 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2025 REGION DEL BIOBIO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1359.191 | 109.191 | 0 | 0 | 0 | 40.94 | 68.251 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 550 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415294 | SSSR - PAGO PERITOS TASADORES DESDE LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6300.192 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1914.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO |  | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418231 | ROL 191-71 Lote 81 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1157.56 | 1157.56 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1157.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO |  | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418233 | ROL 191-71 Lote 82 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 890.12 | 890.12 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 890.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO |  | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418245 | ROL 191-71 Lote B1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1157.56 | 1157.56 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1157.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO |  | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418246 | ROL 191-71 Lote B2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 890.12 | 890.12 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 890.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40038369-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395246 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | N | 1. OBRAS | 975-94-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-11-08 | 2025-03-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-30 | 2027-07-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 10345101.192 | 10245277.184 | 79837120-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259527.873 | 380301.641 | 360170.486 | 2811864.24 | 7225058.543 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 40042150-0 | CONSERVACION SONDAJES SSR RIHUE Y SSR COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 361373 | Reposición Sondajes SSR Rihue y Coigüe, Comuna de Negrete | A | 1. OBRAS | 1507-51-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-09 | 2022-10-04 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2023-05-03 | BIO-BIO | NEGRETE | Sin Reajuste | 440000 | 442847.338 | 78291830-3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 100 | 4872.647 | 4511.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4511.647 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE | del Biobío | PROYECTOS | 40044635-0 | CONSERVACION SSR PLEGARIAS, COMUNA DE CURANILAHUE, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 393861 | Conservación Servicio Sanitario Rural de Plegarias, Comuna de Curanilahue, Cuarto Llamado | A | 1. OBRAS | 1507-2-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-21 | 2024-04-26 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2025-04-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 332729 | 467411.9 | 76431490-5 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 100 | 479360.673 | 432644.719 | 0 | 237016.816 | 100996.786 | 50375.345 | 44255.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46715.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE |  | PROYECTOS | 40045638-0 | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 418049 | Publicaciones Propuestas SSSR 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2082 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE | del Biobío | PROYECTOS | 40045638-0 | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 414329 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA, SEGUNDO LLAMADO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-13-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-04-11 | 2025-05-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2025-11-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 100000 | 100000 | 0-0 |  | 0 | 53200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10638 | 10639 | 10647 | 10638 | 10638 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE | del Biobío | PROYECTOS | 40045638-0 | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 408735 | Ampliación Servicio Sanitario Rural de Pichiarauco, comuna Curanilahue, Segundo Llamado | N | 1. OBRAS | 1507-51-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-12 | 2025-01-07 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-08-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 258510.839 | 224046.536 | 76337871-3 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA | 42.58 | 238390.359 | 35606.656 | 0 | 0 | 0 | 35606.656 | 0 | 108912 | 22770 | 39550.052 | 31551.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40050447-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAUTARO ANTIQUINA COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 404012 | Conservación y Mantención Servicio Sanitario Rural de Lautaro Antiquina, comuna de Cañete, Segundo Llamado | N | 1. OBRAS | 1507-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-06 | 2024-10-08 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-08-10 |  |  | Sin Reajuste | 215985.161 | 342107.368 | 76064039-5 | IVAN GONZALEZ ELICETCHE CONSTRUCTORA EIRL | 35.99 | 342107.368 | 123136.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123136.565 | 66961 | 68823 | 43032.368 | 40154.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 40050584-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 403125 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-5-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-17 | 2025-05-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-22 | 2026-10-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 369664.6 | 363333.775 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.A. | 0 | 173059.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43262.421 | 43262.421 | 43262.421 | 43272.471 | 214899.58 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | NEGRETE |  | PROYECTOS | 40050584-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 40050584-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 403123 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | N | 1. OBRAS | 1507-59-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-03-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-16 | 2026-10-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3036995.813 | 3157589.447 | 79837120-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 0 | 1403990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 324000 | 108000 | 324000 | 593990 | 2006207.405 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LAJA | del Biobío | PROYECTOS | 40050585-0 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SERVICIO SANITARIO RURAL LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404415 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 417756.269 | 0-0 |  | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 227280 | 136896.771 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LAJA | del Biobío | PROYECTOS | 40050585-0 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SERVICIO SANITARIO RURAL LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 404413 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2980210.979 | 0-0 |  | 0 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 217500 | 2117349.697 | 714638.16 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío |  |  |  | PROYECTOS | 40050586-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SSR DE MILLANTÚ, COMUNA DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413601 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40050586-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SSR DE MILLANTÚ, COMUNA DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 416964 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE MILLANTÚ, COMUNA DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 320000 | 0-0 |  | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 334950 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40050586-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SSR DE MILLANTÚ, COMUNA DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416963 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE MILLANTÚ, COMUNA DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4986923 | 0-0 |  | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 5235219 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40051755-0 | CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUENTELOLÉN, CAÑETE Y LLENQUEHUE, CAÑETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370274 | Gestión de Proyectos Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Huentelolén, comuna de Cañete, y Llenquehue, comuna de Cañete | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 39444.744 | 43289.256 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3845 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU |  | PROYECTOS | 40057474-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 418049 | Publicaciones Propuestas SSSR 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2082 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40057474-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 388115 | AIF MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-36-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-06-06 | 2025-07-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-21 | 2026-10-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 381704.4 | 381704.4 | 0-0 |  | 0 | 61600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30800 | 30800 | 337774.4 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40057474-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416045 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU, SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1507-27-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-06 | 2025-06-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-22 | 2026-09-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1748786.613 | 1748786.613 | 0-0 |  | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168000 | 312000 | 1753665.274 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU |  | PROYECTOS | 40060056-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 418049 | Publicaciones Propuestas SSSR 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2082 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40060056-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 395249 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-52-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-23 | 2025-01-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-30 | 2027-09-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 694293.6 | 623139.866 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 226037.088 | 365953.967 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40060056-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 394892 | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Pehuen, comuna de Lebu | N | 1. OBRAS | 975-79-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-01 | 2024-11-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-31 | 2027-08-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 11850274.038 | 10020000 | 78183880-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN SPA. | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235000 | 235000 | 530000 | 3875000 | 6000127.936 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO |  | PROYECTOS | 40060141-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 418049 | Publicaciones Propuestas SSSR 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2082 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40060141-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 395251 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FE Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA LAURA DE TUCUMAN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-09 | 2024-11-04 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2025-05-05 |  |  | Sin Reajuste | 100000 | 105115.08 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 63 | 122923.148 | 82538.4 | 18692.52 | 25489.8 | 19178.04 | 19178.04 | 0 | 30331.484 | 0 | 10053.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40060141-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 414329 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA, SEGUNDO LLAMADO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-13-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-04-11 | 2025-05-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2025-11-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 100000 | 100000 | 0-0 |  | 0 | 53200.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10638 | 10639 | 10647 | 10638.852 | 10638 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40060141-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395250 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FE, COMUNA DE LOS ÁNGELES | A | 1. OBRAS | 1507-30-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-06 | 2024-10-18 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2025-04-21 |  |  | Sin Reajuste | 200293 | 194132.028 | 77172971-1 | OBRAS CIVILES Y SERV.SANITARIOS OCSSA SPA | 91 | 184025.962 | 145212.567 | 0 | 63350.657 | 55978.623 | 20991.42 | 4891.867 | 38813.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40060141-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 398203 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA LAURA, COMUNA DE LOS ÁNGELES | A | 1. OBRAS | 1507-28-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-06 | 2024-10-16 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2025-04-19 |  |  | Sin Reajuste | 280000.042 | 261934.577 | 76987266-3 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 63 | 247654.577 | 247654.577 | 18999.54 | 43914.213 | 82545.076 | 102195.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40060141-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 398204 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS CANELOS, COMUNA DE ANTUCO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 280000 | 0-0 |  | 0 | 141713.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141713.865 | 304814.475 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40060141-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 398205 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN RAMÓN - RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA | N | 1. OBRAS | 1507-46-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-06 | 2025-01-08 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-08-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 204745.367 | 275899.661 | 76142161-1 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 15.62 | 288189.538 | 74144.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74144.365 | 59414 | 59214.946 | 55085.489 | 40330.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | SANTA BARBARA |  | PROYECTOS | 40060727-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR BAJO MININCO, COMUNA DE SANTA BÁRBARA, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413601 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40060727-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR BAJO MININCO, COMUNA DE SANTA BÁRBARA, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 416973 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR BAJO MININCO, COMUNA DE SANTA BÁRBARA, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 380952.381 | 0-0 |  | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 398950.381 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40060727-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR BAJO MININCO, COMUNA DE SANTA BÁRBARA, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 416965 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR BAJO MININCO, COMUNA DE SANTA BÁRBARA, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3330063 | 0-0 |  | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 3495516 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40062296-0 | CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 399135 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: CONTRATO CONSERVACIÓN COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-07 | 2024-09-05 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-07-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 184353.6 | 166135.9 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.A. | 69 | 144091.383 | 79249.015 | 0 | 30477.727 | 16194.145 | 16272.834 | 16304.309 | 16496 | 16496 | 12959.539 | 18890.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40062296-0 | CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 399123 | CONSERVACIÓN COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE COMUNA DE ARAUCO | A | 1. OBRAS | 1507-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-08-29 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2025-07-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1220283.216 | 1251480.646 | 78354700-7 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 41 | 1216449.045 | 556308.741 | 73814.018 | 64606.29 | 142083.89 | 150770.731 | 125033.812 | 84300 | 211606 | 181224.059 | 183010.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40062398-0 | MEJORAMIENTO PTAS SERVICIO SANITARI RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 419010 | Publicaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 750 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40062398-0 | MEJORAMIENTO PTAS SERVICIO SANITARI RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404404 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE CONTRATO MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-40-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-18 | 2025-07-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-14 | 2026-01-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 79532.236 | 79532.236 | 0-0 |  | 0 | 59257.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8941.659 | 8964.013 | 8986.424 | 9018.89 | 5997.902 | 17348.715 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40062398-0 | MEJORAMIENTO PTAS SERVICIO SANITARI RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 389921 | Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Servicio Sanitario Rural Santa Amelia, Comuna de Laja y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural Villa Laja, Comuna de Laja | N | 1. OBRAS | 1507-29-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-08 | 2025-06-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-25 | 2026-01-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 346252.813 | 346252.813 | 0-0 |  | 0 | 266172.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54075 | 54075 | 54075 | 54075 | 49872.655 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 418049 | Publicaciones Propuestas SSSR 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2082 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 390654 | DISEÑO DE INGENIERÍA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE VIRQUENCO, COMUNA DE LOS ÁNGELES (segundo llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 1507-80-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-01-18 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2025-11-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 100000 | 120000 | 76081634-5 | INGELAND SPA | 23.8 | 75829.881 | 30289.881 | 0 | 0 | 0 | 30289.881 | 0 | 0 | 0 | 31210 | 0 | 0 | 14330 | 0 | 51840 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 390655 | DISEÑO DE INGENIERÍA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE RARINCO, COMUNA DE LOS ÁNGELES (segundo llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 1507-81-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-01-18 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2025-11-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 100000 | 129000 | 76081634-5 | INGELAND SPA | 29 | 81506.592 | 26049.298 | 0 | 0 | 0 | 26049.298 | 0 | 0 | 0 | 26733.767 | 0 | 0 | 0 | 28723.527 | 55728 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 409903 | Asesoría Inspección Fiscal N°1 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío, Segundo Llamado | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-63-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2026-09-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 262609.2 | 254441.04 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 5.8 | 78750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 15750 | 184441.04 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 410029 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Salto del Laja Oriente, comuna de Los Ángeles, Segundo Llamado | N | 2. ESTUDIOS | 1507-64-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-10 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2026-08-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 120190 | 143287.9 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 76247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6666.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69580.5 | 76703.932 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 418136 | Diseño de Ingenieria Mejoramiento y Ampliación en Servicio Sanitario Rural de Chacayal Norte Sur, comuna de Los Ángeles, Tercer Llamado | N | 2. ESTUDIOS | 1507-34-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-22 | 2025-06-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-26 | 2027-01-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 173740 | 237845.3 | 78842890-1 | ALEJANDRO PIZARRO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 12285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12285 | 0 | 158711 | 16200 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40063050-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA |  | PROYECTOS | 40064683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 418049 | Publicaciones Propuestas SSSR 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2082 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40064683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 419010 | Publicaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 750 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40064683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 401791 | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Tranaquepe comuna de Tirua | N | 2. ESTUDIOS | 1507-49-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-02-25 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2026-09-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 104601 | 198254 | 76081634-5 | INGELAND SPA | 0 | 54001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 43201 | 0 | 152621.669 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40064683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 401795 | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Isla Mocha, comuna de Lebu | N | 2. ESTUDIOS | 1507-56-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-13 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2026-09-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 104125 | 214742.64 | 76081634-5 | INGELAND SPA | 0 | 72834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36416.964 | 0 | 36417.036 | 149605.4 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40064683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 401796 | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Talcamávida, comuna de Hualqui | N | 2. ESTUDIOS | 1507-24-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-04-29 | 2025-06-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-21 | 2026-12-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 141491 | 141491 | 0-0 |  | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 126926.263 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40064683-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 401798 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL N°2 - REVISIÓN VARIOS ESTUDIOS SSR, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-26-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-22 | 2025-06-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2026-12-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 261752.4 | 210300 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 61000 | 177411.684 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40065449-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES CHAIMÁVIDA; COLIUMO; LA CAPILLA; EL ROSAL VILLA ALEGRE; VARIOS SANTA JUANA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 418049 | Publicaciones Propuestas SSSR 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2082 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40065449-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES CHAIMÁVIDA; COLIUMO; LA CAPILLA; EL ROSAL VILLA ALEGRE; VARIOS SANTA JUANA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 419010 | Publicaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 750 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40065449-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES CHAIMÁVIDA; COLIUMO; LA CAPILLA; EL ROSAL VILLA ALEGRE; VARIOS SANTA JUANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 403116 | Diseño de Ingeniería para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Coliumo, comuna de Tomé | N | 2. ESTUDIOS | 1507-58-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-03-07 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2026-09-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 125426 | 160455.709 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 57650.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15282.423 | 0 | 0 | 0 | 42367.859 | 116850.998 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40065449-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES CHAIMÁVIDA; COLIUMO; LA CAPILLA; EL ROSAL VILLA ALEGRE; VARIOS SANTA JUANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 403120 | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Sonadora Poduco Alto, Servicio Sanitario Rural El Coigue San Jorge, Servicio Sanitario Rural Aguas Claras, Servicio Sanitario Rural Unión Espigado, Servicio Sanitario Rura | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 31255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31255 | 234919.885 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40065449-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES CHAIMÁVIDA; COLIUMO; LA CAPILLA; EL ROSAL VILLA ALEGRE; VARIOS SANTA JUANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 403122 | AIF Diseños de Ingeniería para Mejoramiento y Ampliación SSR Chaimávida, Concepción, SSR Coliumo, Tomé, SSR La Capilla, Los Ángeles, SSR El Rosal Villa Alegre, Los Ángeles, SSR Sonadora Poduco Alto, SSR El Coigue San Jorge, SSR Aguas Claras, SSR Unión Esp | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 231090.384 | 0-0 |  | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 225574.315 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40065449-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES CHAIMÁVIDA; COLIUMO; LA CAPILLA; EL ROSAL VILLA ALEGRE; VARIOS SANTA JUANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 409047 | Diseño de Ingeniería para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Chaimávida Soto, comuna de Concepción | N | 2. ESTUDIOS | 1507-57-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-11 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2026-08-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 111027 | 121265.76 | 96838260-8 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 51670.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6666.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45004.26 | 78476.36 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40065449-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES CHAIMÁVIDA; COLIUMO; LA CAPILLA; EL ROSAL VILLA ALEGRE; VARIOS SANTA JUANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 414684 | Diseño de Ingenieria Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de La Capilla y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de El Rosal Villa Alegre a Comunidad Indígena, comuna de Los Ángeles, Segundo Llamado | N | 2. ESTUDIOS | 1507-12-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-20 | 2025-05-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-30 | 2027-01-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 152915 | 231574 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 206899.92 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40066256-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 367235 | Diseño de Instalación Servicio Sanitario Rural de Huechicura, comuna de Cañete | N | 2. ESTUDIOS | 1507-71-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-06 | 2024-11-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-29 | 2026-12-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 130000 | 71959.3 | 76081634-5 | INGELAND SPA | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 67959.3 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40066256-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404420 | DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL REPOSO, COMUNA DE CAÑETE | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 130000 | 0-0 |  | 0 | 10500.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500.059 | 126000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40066256-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404423 | DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL OLIVO Y SERVICIO SANITARIO RURAL DE PARAGUAY, COMUNA DE LOS ÁNGELES | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 270000 | 0-0 |  | 0 | 32773.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32773.316 | 245226.298 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40066256-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404427 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL REPOSO Y SERVICIO SANITARIO RURAL HUECHICURA, COMUNA DE CAÑETE; SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL OLIVO Y SERVICIO SANITARIO RURAL DE PARAGUAY, COMU | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 231090.384 | 0-0 |  | 0 | 22069.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22069.625 | 242002.402 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LAJA | del Biobío | PROYECTOS | 40066377-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 419010 | Publicaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 750 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LAJA | del Biobío | PROYECTOS | 40066377-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404404 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE CONTRATO MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-40-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-18 | 2025-07-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-14 | 2026-01-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 79532.236 | 79532.236 | 0-0 |  | 0 | 21435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3209.09 | 3217.115 | 3225.158 | 3243.221 | 2146.188 | 6394.228 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LAJA | del Biobío | PROYECTOS | 40066377-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 389921 | Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Servicio Sanitario Rural Santa Amelia, Comuna de Laja y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural Villa Laja, Comuna de Laja | N | 1. OBRAS | 1507-29-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-08 | 2025-06-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-25 | 2026-01-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 346252.813 | 346252.813 | 0-0 |  | 0 | 80080.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19416.2 | 19416.2 | 19416.2 | 19416.2 | 2415.358 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40066410-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHILO, COMUNA DE ARAUCO Y SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 418049 | Publicaciones Propuestas SSSR 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2082 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40066410-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHILO, COMUNA DE ARAUCO Y SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 404361 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PICHILO, COMUNA DE ARAUCO | N | 1. OBRAS | 1507-53-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-19 | 2025-01-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-08-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 267579.83 | 234842.93 | 76337871-3 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA | 32.85 | 241637.524 | 78788.978 | 0 | 0 | 0 | 17714.4 | 61074.578 | 55885 | 54179 | 31855.55 | 20928.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40066410-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHILO, COMUNA DE ARAUCO Y SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 404398 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | N | 1. OBRAS | 1507-30-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-25 | 2025-05-09 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-09-04 |  |  | Sin Reajuste | 65614.9 | 54853.05 | 76337871-3 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA | 0 | 55826.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35439.693 | 20386.345 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40067297-0 | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL DE NUEVA ESPERANZA / SSR DIÑICO / SSR PASO LARGO, COMUNA DE SANTA JUANA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 401812 | Pago Publicaciones Contratos SSR Biobío | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 550 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40067297-0 | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL DE NUEVA ESPERANZA / SSR DIÑICO / SSR PASO LARGO, COMUNA DE SANTA JUANA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 419010 | Publicaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 750 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40067297-0 | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL DE NUEVA ESPERANZA / SSR DIÑICO / SSR PASO LARGO, COMUNA DE SANTA JUANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 405758 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE NUEVA ESPERANZA; SERVICIO SANITARIO RURAL DIÑICO; SERVICIO SANITARIO RURAL PASO LARGO; COMUNA DE SANTA JUANA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 160000 | 0-0 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 117404.77 | 44000 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40067297-0 | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL DE NUEVA ESPERANZA / SSR DIÑICO / SSR PASO LARGO, COMUNA DE SANTA JUANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 405773 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE; SERVICIO SANITARIO RURAL EL AROMO, LOS ANGELES; SERVICIO SANITARIO RURAL NUEVA ESPERANZA; SERVICIO SANITARIO RURAL DIÑICO Y SERVICIO SANITARIO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 259058.835 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 26334.135 | 60016.996 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40067305-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE Y SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL AROMO, LOS ANGELES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 405772 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE Y SERVICIO SANITARIO RURAL EL AROMO, LOS ANGELES | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 290000 | 0-0 |  | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 279843.983 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40067305-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE Y SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL AROMO, LOS ANGELES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 405773 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE; SERVICIO SANITARIO RURAL EL AROMO, LOS ANGELES; SERVICIO SANITARIO RURAL NUEVA ESPERANZA; SERVICIO SANITARIO RURAL DIÑICO Y SERVICIO SANITARIO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 259058.835 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 167739.017 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES, YUMBEL |  | PROYECTOS | 40067925-0 | ESTUDIO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CERRO PARRA, YUMBEL; SAN LUIS - SANTA LAURA, Y CORTE LIMA, LOS ÁNGELES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413601 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES, YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 40067925-0 | ESTUDIO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CERRO PARRA, YUMBEL; SAN LUIS - SANTA LAURA, Y CORTE LIMA, LOS ÁNGELES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 419010 | Publicaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 750 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES, YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 40067925-0 | ESTUDIO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CERRO PARRA, YUMBEL; SAN LUIS - SANTA LAURA, Y CORTE LIMA, LOS ÁNGELES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 407048 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural Cerro Parra, Yumbel y Servicio Sanitario Rural San Luis - Santa Laura, Los Ángeles | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 190000 | 0-0 |  | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 177980.427 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES, YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 40067925-0 | ESTUDIO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CERRO PARRA, YUMBEL; SAN LUIS - SANTA LAURA, Y CORTE LIMA, LOS ÁNGELES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 407058 | Diseño de ingeniería Mejoramiento y Ampliación SSR Corte Lima, comuna de Los Ángeles | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 170000 | 0-0 |  | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 168258.937 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES, YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 40067925-0 | ESTUDIO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CERRO PARRA, YUMBEL; SAN LUIS - SANTA LAURA, Y CORTE LIMA, LOS ÁNGELES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 407062 | Asesoría a la Inspección Fiscal Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural Cerro Parra, Yumbel; Servicio Sanitario Rural San Luis - Santa Laura, Los Ángeles y Servicio Sanitario Rural Corte Lima, Los Ángeles | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 259058.835 | 0-0 |  | 0 | 51481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29512 | 0 | 21969 | 221233.75 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40069069-0 | CONSERVACION FUENTES SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 409474 | Estudios Hidrogeológicos e Hidrológicos en varias Localidades de la Región del Biobio | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-31 | 2026-12-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 120000 | 120000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 128990 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío |  |  |  | PROYECTOS | 40070226-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL POLÍGONO, COMUNA DE YUMBEL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 413601 | Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40070226-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL POLÍGONO, COMUNA DE YUMBEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 414452 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural El Polígono, comuna de Yumbel | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 167195 | 0-0 |  | 0 | 18378.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7279.8 | 0 | 11099.13 | 129369.92 | 35751.15 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40070226-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL POLÍGONO, COMUNA DE YUMBEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 414473 | Asesoría a la Inspección Fiscal Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural El Polígono, comuna de Yumbel | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 65000 | 0-0 |  | 0 | 7121.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2817.32 | 4303.75 | 50130.08 | 14248.85 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN |  | PROYECTOS | 30073030-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL UNION RIO BLANCO, CURACAUTIN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 417042 | Publicaciones propuestas SSR Región de La Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 926 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30073030-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL UNION RIO BLANCO, CURACAUTIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 415565 | Asesoria Instalacion Sistema APR Union Rio Blanco, Curacautin | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 390969 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 190959 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30073030-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL UNION RIO BLANCO, CURACAUTIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415564 | Instalacion Sistema APR Union Rio Blanco, Curacautin | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2420759 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800000 | 1620749 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30082374-0 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 388740 | Asesoria Instalación Sistema APR Pedregoso, Freire | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-100-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-18 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2026-07-13 |  |  | Sin Reajuste | 452438 | 550052.692 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 39.95 | 288960 | 96471.396 | 0 | 24230.304 | 24080.364 | 24080.364 | 24080.364 | 24269.091 | 24269.091 | 24269.091 | 24269.091 | 24269.091 | 24269.091 | 46874.058 | 137791.032 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30082374-0 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 388739 | Instalacion Sistema APR Pedregoso, Freire | A | 1. OBRAS | 1148-99-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-18 | 2024-06-17 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2026-07-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3120275 | 3197681.483 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 50.16 | 2218165.749 | 969430.395 | 0 | 274176.802 | 348385.982 | 179614.293 | 167253.318 | 211640.1 | 105820.05 | 105820.05 | 105820.05 | 261640.1 | 253168.12 | 204826.884 | 382172.911 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30094237-0 | REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306140 | Reposición y Ampliación Sistema de Agua Potable Rural Mollulco, Temuco | A | 1. OBRAS | 1148-56-lp19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-10-27 | 2020-01-14 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2022-06-02 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 1082351 | 1526931.686 | 53326640-1 | SUCESION JUAN CATALDO MUNOZ | 100 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130132-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396817 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Ñereco comuna de Lautaro Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-19 | 2024-08-12 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2026-02-28 |  |  | Sin Reajuste | 155148 | 257176.146 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 43.35 | 171450 | 68680.878 | 0 | 0 | 27758.999 | 16890.781 | 24031.098 | 15586.364 | 15586.364 | 15586.364 | 15586.364 | 15586.364 | 15586.364 | 9250.938 | 42929.533 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30130132-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387198 | Instalacion Sistema APR Ñereco, Lautaro | A | 1. OBRAS | 1148-120-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-16 | 2024-08-12 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2026-02-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1033807 | 1547317.81 | 76278958-2 | SOCIED.CONSTRUCTORA GONZALEZ LOAIZA LIMITADA | 44.83 | 1087685.232 | 503722.919 | 0 | 228240.487 | 129301.003 | 92521.774 | 53659.655 | 91600 | 46300 | 46300 | 76300 | 111600 | 80788.033 | 131074.28 | 303279.082 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136983-0 | REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 331179 | Asesoria Reposicion Parcial Sistema Agua Potable Selva Oscura, Victoria | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-88-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-23 | 2024-03-26 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2025-10-05 | MALLECO | COLLIPULLI | Sin Reajuste | 153637.36 | 263723.426 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 69.74 | 145952.503 | 66138.501 | 0 | 0 | 39771.262 | 13183.619 | 13183.62 | 14571.199 | 14571.199 | 14571.199 | 14571.199 | 14571.199 | 6958.007 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136983-0 | REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 349782 | Reposicion Parcial Sistema Agua Potable Selva Oscura, Victoria | A | 1. OBRAS | 1148-87-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-28 | 2023-11-13 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2025-09-19 | MALLECO | COLLIPULLI | Sin Reajuste | 1059568 | 1808615.094 | 76320902-4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 80.61 | 1021151.879 | 685468.429 | 0 | 156090.093 | 0 | 466424.926 | 62953.41 | 33006.009 | 26804.014 | 26996.812 | 70536.009 | 70536.009 | 64772.823 | 43031.774 | 37530 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 30463592-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LAGUNA JARA, LONQUIMAY | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 417042 | Publicaciones propuestas SSR Región de La Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 926 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30463592-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LAGUNA JARA, LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 415567 | Asesoria Instalacion Sistema APR Laguna Jara, Lonquimay | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 367522 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 167512 | 200000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 30463592-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LAGUNA JARA, LONQUIMAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 63534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63534 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30463592-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LAGUNA JARA, LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 415566 | Instalacion Sistema APR Laguna Jara, Lonquimay | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1693149 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 693139 | 1000000 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30463626-0 | INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396801 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Marimenuco Alto Lonquimay | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 2024-08-20 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2026-03-10 |  |  | Sin Reajuste | 130618 | 203110.206 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 43.64 | 145188.715 | 54781.48 | 0 | 28243.027 | 8846.152 | 8846.15 | 8846.151 | 8846.152 | 11198.455 | 11198.45 | 11198.4 | 11358.109 | 11358.109 | 25249.56 | 32902.166 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30463626-0 | INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387194 | Instalacion Sistema APR Marimenuco Alto, Lonquimay | A | 1. OBRAS | 1148-117-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-15 | 2024-08-20 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2026-02-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 683550 | 1007608.623 | 76529969-1 | CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA | 49.84 | 735697.496 | 346353.648 | 0 | 74685.025 | 118296.843 | 87225.638 | 66146.142 | 52448.9 | 36224.45 | 36224.45 | 68224.45 | 75448.9 | 89335.271 | 31437.427 | 147387.262 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30463675-0 | INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396796 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Pehuenco, Lonquimay | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-1-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-29 | 2026-02-10 |  |  | Sin Reajuste | 208038 | 208038 | 0-0 |  | 0 | 59251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11851 | 109143.091 | 127854.133 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30463675-0 | INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 375730 | Instalacion Sistema APR Pehuenco, Lonquimay | N | 1. OBRAS | 1148-116-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-29 | 2026-02-24 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 1386230 | 1386230 | 0-0 |  | 0 | 457184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91436.6 | 91436.6 | 91436.6 | 91436.6 | 91437.6 | 842956.688 | 685772 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006345-0 | REPOSICION SISTEMA APR LLAULLAU y AMPLIACIÓN HACIA EL SECTOR EL PIRAO, VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 361590 | Asesoria Reposicion Sistema APR Llaullau y Ampliacion Hacia el Sector El Pirao, Villarrica | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 425626.369 | 537139.699 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 97.14 | 75699.699 | 60326.299 | 0 | 0 | 44384.019 | 8544.244 | 7398.036 | 9455.756 | 0 | 0 | 5917.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006345-0 | REPOSICION SISTEMA APR LLAULLAU y AMPLIACIÓN HACIA EL SECTOR EL PIRAO, VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 361589 | Reposicion Sistema APR Llaullau y Ampliacion Hacia el Sector El Pirao, Villarrica | A | 1. OBRAS | 1148-49-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-12 | 2022-11-11 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2025-03-31 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 2202119 | 4071396.991 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 98.29 | 982883.977 | 848573.58 | 0 | 0 | 669553.24 | 95866.413 | 83153.927 | 94528.297 | 0 | 0 | 28070.645 | 0 | 11711.455 | 0 | 31852 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40007081-0 | REPOSICION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI Y AMPLIACION A IMILCO,MILLALI, LAS QUILAS, FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306144 | Reposición Sistema APR Chihuimpilli y Ampliación a Imilco, Millali, Las Quilas, Freire | A | 1. OBRAS | 1148-53-lp19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-27 | 2020-01-14 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2022-06-23 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 1332502 | 1794310.987 | 53326640-1 | SUCESION JUAN CATALDO MUNOZ | 90.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40008481-0 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 352599 | Asesoria Mejoramiento SSR el Naranjo , comuna de Lonquimay | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-90-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-23 | 2024-04-23 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2026-05-26 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 151237.465 | 250949.761 | 14015852-6 | EMILIO MORALES MUNOZ | 34.9 | 156381.003 | 52355.487 | 0 | 17757.846 | 10849.699 | 11456.675 | 12291.267 | 14216.455 | 14216.455 | 14216.455 | 14216.455 | 14216.455 | 14216.455 | 18726.786 | 59178.253 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40008481-0 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 352598 | Mejoramiento SSR el Naranjo , comuna de Lonquimay | A | 1. OBRAS | 1148-85-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-28 | 2023-11-13 | 2024-04-11 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2026-05-25 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 1043017 | 1604500.178 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 41.85 | 1090431.352 | 344570.299 | 0 | 94252.617 | 97950.587 | 91901.22 | 60465.875 | 81617.6 | 46308.8 | 46308.8 | 95591.886 | 113617.6 | 94333.12 | 268083.247 | 233916.09 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016167-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (GLOSA 05) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 373021 | Asesoria Obras de Conservación Complementarias Sistema de Agua Potable Rural Pichipellahuen 2da parte, comuna de Lumaco, Región de La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | LUMACO | Sin Reajuste | 9260.994 | 12474.153 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 97.73 | 282.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.716 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021869-0 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR LA COLONIA HACIA EL SECTOR SOLOYO, LAUTARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 352602 | Construccion Sistema APR La Colonia a Soloyo, Lautaro | A | 1. OBRAS | 1148-47-LP22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-12 | 2022-11-11 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2024-12-22 | CAUTÍN | LAUTARO | Sin Reajuste | 297321 | 361669.698 | 76529969-1 | CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA | 100 | 26946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CHOLCHOL |  | PROYECTOS | 40021944-0 | INSTALACION SISTEMA APR BOYECO, PANCO, COLLIMALLIN MANIUCO Y PAJAL, TEMUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 417042 | Publicaciones propuestas SSR Región de La Araucania | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 926 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CHOLCHOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021944-0 | INSTALACION SISTEMA APR BOYECO, PANCO, COLLIMALLIN MANIUCO Y PAJAL, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 417947 | Asesoria Instalacion Sistema APR Boyeco, Panco, Collimallin Maniuco y Pajal, Temuco | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2523578 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 330469 | 2193099 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CHOLCHOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021944-0 | INSTALACION SISTEMA APR BOYECO, PANCO, COLLIMALLIN MANIUCO Y PAJAL, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 417945 | Instalacion Sistema APR Boyeco, Panco, CollimallinManiuco y Pajal, Temuco | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35529799 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3031676 | 32498113 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322386 | Asesoria Diseño Mejoramiento APR Coi Coi Pilolcira, Comuna de Carahue | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 8700 | 25654.27 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 94.86 | 6253.124 | 4933.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4933.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322409 | Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Prado Huichahue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 1148-50-LP20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2024-10-03 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 152600 | 250531.101 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 90.7 | 36858.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18527.165 | 0 | 10000 | 0 | 8331.817 | 0 | 0 | 5000.28 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40023375-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322410 | Asesoria Diseño Mejoramiento y Búsqueda de fuente SAPR Prado Huichahue, Comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 22127 | 36327.01 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 83.29 | 855.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5213.7 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026698-0 | REPOSICION PARCIAL SAPR IMPERIALITO Y AMPLIACION HACIA LOLOCURA, NVA. IMPERIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369039 | Asesoria Reposición Parcial Sistema Agua Potable Rural Imperialito y Ampliación hacia Lolocura, Nueva Imperial | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 216374.075 | 419382.877 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 92.27 | 115886.708 | 83474.285 | 0 | 0 | 46428.195 | 10863.635 | 26182.455 | 6877.508 | 4855.303 | 4067.581 | 4164.877 | 5457.546 | 6989.608 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026698-0 | REPOSICION PARCIAL SAPR IMPERIALITO Y AMPLIACION HACIA LOLOCURA, NVA. IMPERIAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 375955 | Reposición Parcial SAPR Imperialito y Ampliación hacia Lolocura, N. Imperial | A | 1. OBRAS | 1148-17-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-26 | 2023-04-25 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2025-07-31 |  |  | Sin Reajuste | 1492235 | 2995252.898 | 76278958-2 | SOCIED.CONSTRUCTORA GONZALEZ LOAIZA LIMITADA | 91.68 | 1019529.22 | 756202.89 | 325209.697 | 121121.249 | 90502.43 | 87207.068 | 132162.446 | 75016.16 | 38340.638 | 35447.294 | 68898.924 | 28129.264 | 17494.05 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369159 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal N°4 revision varios estudios SSR, Region de La Araucania | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-83-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-25 | 2023-10-26 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2024-12-08 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 291000 | 440881.077 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 71.31 | 175476.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58708.65 | 0 | 116767.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369176 | Prefactibilidad Sistema APR El Encinar, Comuna de Collipulli | A | 1. OBRAS | 1148-44-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2025-02-02 | MALLECO | COLLIPULLI | Sin Reajuste | 30822 | 63900 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 76 | 20563.659 | 5241.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5241.717 | 10000 | 0 | 0 | 5321.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369180 | Prefactibilidad Sistema APR Sector Amaza y Bayotoro, Comuna de Victoria | A | 1. OBRAS | 1148-46-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2025-01-31 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 30822 | 142831.49 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 87 | 18742.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18742.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369181 | Prefactibilidad Sistema APR Sector Newenco, Comuna de Victoria | A | 1. OBRAS | 1148-51-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-14 | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2025-01-12 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 30822 | 58800 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 100 | 2962.511 | 2962.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2962.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369182 | Asesoria Inspeccion Fiscal N°5 revision varios estudios SSR, Region de La Araucania | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-84-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-25 | 2023-10-26 | 2023-11-09 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2024-12-14 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 291000 | 423426.276 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 71.75 | 246690.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164361.015 | 0 | 0 | 0 | 82329.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369185 | Prefactibilidad Sistema APR Union Cordillera, Comuna de Cunco | A | 1. OBRAS | 1148-56-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-12-11 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2025-01-20 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 172550 | 222300.225 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 75 | 40769.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18969.293 | 0 | 0 | 0 | 21799.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369186 | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR FAJAS 4000 A 26000, COMUNA DE CUNCO | A | 2. ESTUDIOS | 1148-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-21 | 2023-10-19 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2025-10-29 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 155485.4 | 201824 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 41 | 124823.86 | 5414.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5414.5 | 0 | 0 | 0 | 23440 | 50000 | 13635.5 | 32333.86 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369191 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NEWEN DE COYAHUE COMUNA DE PADRE LAS CASAS | A | 2. ESTUDIOS | 1148-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-09-11 | 2023-10-31 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2025-02-14 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 161602 | 142400 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 36.26 | 90762.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49785.47 | 0 | 40977.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369193 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL N°6 (7 PREFACTIBILIDADES) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-101-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-12-15 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 200000 | 309931.93 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 79.2 | 53498.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53498.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369195 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR COIHUE PAINEMAL COMUNA DE CHOLCHOL | A | 2. ESTUDIOS | 1148-30-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 2023-10-19 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2025-01-03 | CAUTÍN | CHOLCHOL | Sin Reajuste | 141800 | 165723.72 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 71.56 | 106101.483 | 55495.073 | 0 | 39295.841 | 0 | 11439.232 | 4760 | 20000 | 0 | 15240 | 0 | 15366.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369197 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NEHUENTUE; DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR RUCAHUE AILIO; DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR PUYANGUE, COMUNA DE CARAHUE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2025-05-29 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 94000 | 164564.273 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 39.46 | 105293.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25032.48 | 25353.808 | 50707.616 | 2078.329 | 2121.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369199 | Prefactibilidad Sistema APR Palguin Bajo, Comuna de Pucon | A | 1. OBRAS | 1148-60-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2025-01-25 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 162509.458 | 306577.786 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 58.11 | 198347.286 | 69912.5 | 0 | 0 | 0 | 69912.5 | 0 | 0 | 64500 | 0 | 0 | 63934.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369200 | Prefactibilidad Sistema APR Quetroleufu, Comuna de Pucon | A | 1. OBRAS | 1148-62-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 2023-11-15 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2025-03-08 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 166600 | 223497.316 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 69 | 83446.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58715.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24731.444 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369202 | Prefactibilidad Sistema APR Zanjon Seco, Comuna de Pucon | A | 1. OBRAS | 1148-63-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 2023-11-09 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2024-12-22 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 154700 | 217700.246 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 68 | 90340.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26766.349 | 0 | 0 | 21446.628 | 42127.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369204 | Prefactibilidad Instalacion Sistema APR Sara Ibacache, Comuna de Pucon | A | 1. OBRAS | 1148-57-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-11-24 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2025-07-31 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 154649.508 | 211200.247 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 16 | 176971.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148525.695 | 28445.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369205 | Prefactibilidad Instalacion Sistema APR Los Calabozos, Comuna de Pucon | A | 1. OBRAS | 1148-58-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2025-04-05 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 149889.508 | 175909.402 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 91 | 43984.013 | 27502.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27502.245 | 0 | 0 | 6481.768 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369866 | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR HUAQUI, COMUNA DE LONCOCHE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2025-05-29 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 166600 | 214200 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 58.66 | 108420.9 | 19873 | 0 | 0 | 0 | 19873 | 0 | 20920.9 | 0 | 20000 | 0 | 28600 | 0 | 19027 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369872 | Prefactibilidad Sistema APR Hualahue, Comuna de P. las Casas | A | 1. OBRAS | 1148-67-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2025-01-03 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 146370 | 224200.246 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 34.28 | 145672.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145672.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369877 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NUEVA QUEULE, COMUNA DE TOLTÉN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2024-12-24 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 172550 | 190400 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 41.04 | 59309.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57881.6 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369878 | Prefactibilidad Sistema APR Huelehueico, Comuna de Renaico | A | 1. OBRAS | 1148-45-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2025-02-26 | MALLECO | RENAICO | Sin Reajuste | 30822 | 60600 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 100 | 11599.425 | 11599.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11599.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369882 | Asesoria Inspección Fiscal N°7 (7 Prefactibilidades) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-102-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-12-17 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, LONCOCHE, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, RENAICO | Sin Reajuste | 200000 | 298641.924 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 74.35 | 76600.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62206.25 | 14394.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369890 | Prefactibilidad Sistema APR El Parque Los Alamos, Comuna de Angol | A | 1. OBRAS | 1148-47-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-14 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2025-02-06 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 30822 | 84161.748 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 100 | 27834.666 | 27834.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27834.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369894 | Prefactibilidad Sistema APR Boca Budi, Comuna de Puerto Saavedra | A | 1. OBRAS | 1148-60-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2025-06-29 | CAUTÍN | GORBEA | Sin Reajuste | 155185.008 | 212600.247 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 17 | 176864.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149296.185 | 0 | 27567.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369895 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR CRUZ BLANCA, COMUNA DE VILLARRICA | A | 2. ESTUDIOS | 1148-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-21 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2024-12-24 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 154700 | 162911 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 68 | 84609 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 10000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 43419 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369897 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR CHIHUIMPILLI, COMUNA DE FREIRE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-16 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2025-01-27 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 141800.4 | 201700 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 43.09 | 2855.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2855.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369899 | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR CARHUELLO, COMUNA DE PUCÓN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-14 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2024-12-24 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 140253.4 | 168861 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 68.5 | 106386 | 6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6545 | 0 | 10000 | 0 | 25000 | 0 | 40000 | 24841 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369900 | Asesoria Inspección Fiscal N°8 (7 Prefactibilidades) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-103-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-12-15 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, MELIPEUCO, PUCON, VILLARRICA, ANGOL, LUMACO | Sin Reajuste | 200000 | 298641.924 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 84.18 | 47243.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29465.352 | 0 | 0 | 0 | 17778.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 370350 | Asesoria Inspección Fiscal N°9 (7 Prefactibilidades) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-104-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-12-15 | CAUTÍN, MALLECO | CHOLCHOL, MELIPEUCO, PITRUFQUEN, VILCUN, CURACAUTIN, RENAICO | Sin Reajuste | 200000 | 298641.924 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 86.42 | 133909.273 | 131390.281 | 0 | 131390.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2518.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 370372 | Prefactibilidad Instalación Sistema APR Renaco Pastale, Comuna de Chol Chol | A | 1. OBRAS | 1148-59-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2025-07-13 | CAUTÍN | CHOLCHOL | Sin Reajuste | 154700 | 213800.247 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 32 | 144854.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 45000 | 0 | 69854.669 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 370377 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR TIL TIL, COMUNA DE PITRUFQUEN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-21 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2025-04-26 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 132637.4 | 172086.495 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 87 | 84692.3 | 31142.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31142.3 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 13550 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381830 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR CORRETUE, COMUNA DE CURACAUTÍN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-26-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2025-05-29 |  |  | Sin Reajuste | 160650 | 160600 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 63.09 | 87219.965 | 27949.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27949.779 | 0 | 25246.186 | 0 | 0 | 24024 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381834 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR AILLINCO GALVARINO | A | 2. ESTUDIOS | 1148-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 2023-10-31 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 178500 | 267500 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 33.87 | 176888.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82112.021 | 0 | 92364.478 | 0 | 2412.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381836 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR ALLIPEN, COMUNA DE FREIRE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2025-03-29 |  |  | Sin Reajuste | 160650 | 172550 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 89.66 | 62118 | 44268 | 0 | 0 | 0 | 19278 | 24990 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381839 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR CARILAFQUÉN, COMUNA DE PITRUFQUEN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 2023-10-19 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2025-04-14 |  |  | Sin Reajuste | 163517.9 | 179154.5 | 78508740-2 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 88.4 | 65579.115 | 3968.65 | 0 | 0 | 0 | 3968.65 | 0 | 19253.415 | 0 | 20000 | 0 | 16571 | 5786.05 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381874 | Prefactibilidad Sistema APR General Lopez, Comuna de Vilcun | A | 1. OBRAS | 1148-53-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2025-01-25 |  |  | Sin Reajuste | 154700 | 223500.226 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 76 | 28525.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28525.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381876 | Prefactibilidad Sistema APR Codinhue, Comuna de Vilcun | A | 1. OBRAS | 1148-54-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2025-01-25 |  |  | Sin Reajuste | 148750 | 213900.226 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 45 | 110329.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16351.532 | 11645.34 | 10219.707 | 15000 | 15000 | 15000 | 27112.528 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381894 | Prefactibilidad Sistema APR Conunhuenu, Comuna de P. las Casas | A | 1. OBRAS | 1148-65-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-19 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2025-01-02 |  |  | Sin Reajuste | 142800 | 223200.246 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 61 | 88104.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44291.543 | 0 | 0 | 43812.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381895 | Prefactibilidad Sistema APR Quinque, Comuna de Pitrufquen | A | 1. OBRAS | 1148-66-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 2023-11-09 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2025-01-26 |  |  | Sin Reajuste | 142800 | 222800 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 64 | 80714.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45675.043 | 0 | 0 | 35039.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381897 | Prefactibilidad Sistema APR El Cardal, Comuna de N. Imperial | A | 1. OBRAS | 1148-64-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 2023-11-09 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2024-12-25 |  |  | Sin Reajuste | 148407.958 | 220300.246 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 60 | 35657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35657 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381903 | Prefactibilidad Sistema APR Currihuil Sandoval, Comuna de P. las Casas | A | 1. OBRAS | 1148-68-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2025-01-02 |  |  | Sin Reajuste | 179401.508 | 224900.247 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 27.1 | 105659.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21008.687 | 39016.133 | 0 | 0 | 45635.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 383117 | Prefactibilidad Sistema APR Flor del Valle, Comuna de Melipeuco | A | 1. OBRAS | 1148-72-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-19 | 2023-09-13 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2025-01-25 |  |  | Sin Reajuste | 154700 | 302229.06 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 39.27 | 252725.06 | 69186.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69186.6 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 50000 | 53538.46 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307620 | Diseño Complementario Proyecto Temuco Chol Chol (Etapa II) | A | 2. ESTUDIOS | 1148-49-LP19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-10 | 2019-11-20 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2024-12-11 | CAUTÍN | CHOLCHOL, TEMUCO | Sin Reajuste | 306000 | 844455 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 98.7 | 22777.05 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 0 | 10977.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 307623 | Asesoría Diseño Complementario Proyecto Temuco Chol Chol (Etapa II) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CHOLCHOL, TEMUCO | Sin Reajuste | 44370 | 123427.075 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 98.7 | 4283.772 | 1711 | 0 | 0 | 0 | 1711 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1072.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 314954 | Consultoría Evaluación Impacto Ambiental Sistema APR Temuco, Chol Chol y Galvarino (Etapa I) | A | 2. ESTUDIOS | 1148-1-LP20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-02-02 | 2020-03-10 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2025-05-01 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, TEMUCO | Sin Reajuste | 117000 | 545292.973 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 44.2 | 248310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82770 | 82770 | 82770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 314958 | Asesoría Consultoría Evaluación Impacto Ambiental Sistema APR Temuco, Chol Chol y Galvarino (Etapa I) | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, TEMUCO | Sin Reajuste | 16798.273 | 79067.481 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 44.17 | 36004.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12001.65 | 12001.65 | 12001.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 335885 | Asesoría Inspección Fiscal N°1 Revisión Varios Estudios SSR, Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-94-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-09-27 | 2021-10-14 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2023-12-12 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 575592 | 619824 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 89.29 | 58743.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58743.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 335886 | Asesoría Inspección Fiscal N°2 Revisión Varios Estudios SSR, Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-95-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-09-27 | 2021-10-14 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2024-05-06 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 575592 | 630375.2 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 91.49 | 106494.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16492 | 0 | 37143.312 | 52858.925 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340638 | FUENTE Y DISEÑO SAPR LOS SAUCES AILINCO, COMUNA DE CURRAREHUE | A | 2. ESTUDIOS | 1148-24-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-15 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2024-12-28 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 150000 | 155701 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 99 | 78845.25 | 76707.75 | 0 | 0 | 0 | 76207.75 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340640 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR LOS SAUCES AILINCO, COMUNA DE CURRAREHUE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 26390 | 22576.645 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 99 | 11432.561 | 11122.624 | 0 | 0 | 0 | 11050.124 | 72.5 | 309.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340643 | ASESORIA FUENTE y DISEÑO SAPR HACIENDA ALLIPEN, FREIRE | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 23813.629 | 23813.629 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 91.22 | 880.34 | 880.34 | 0 | 0 | 0 | 880.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340654 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CON BUSQUEDA DE FUENTE CAIVICO, SECTOR LOS NOTROS, SAN CONRADO Y PEDREGOSO | A | 2. ESTUDIOS | 1148-30-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-19 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2024-07-26 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 172000 | 198989 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 99 | 73985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73985 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340655 | ASESORIA DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CON BUSQUEDA DE FUENTE CAIVICO, SECTOR LOS NOTROS, SAN CONRADO Y PEDREGOSO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 24940 | 28853.405 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 98.54 | 10727.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10727.825 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340660 | FUENTE Y DISEÑO SAPR TRAYEN, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | A | 2. ESTUDIOS | 1148-32-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-19 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2024-12-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 156350 | 116925.546 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 83 | 12517.772 | 4343.602 | 0 | 0 | 0 | 4343.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8174.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340661 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR TRAYEN, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 30332.695 | 30332.695 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 79.32 | 15193.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15193.567 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340662 | FUENTE Y DISEÑO SAPR PALERMO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | A | 2. ESTUDIOS | 1148-33-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-19 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2025-03-16 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 153000 | 156015.02 | 76980140-5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 94 | 23966.812 | 19656.681 | 0 | 0 | 0 | 19656.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340663 | ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR PALERMO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXXX | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 24015.451 | 24015.451 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 89.56 | 4494.812 | 1840.795 | 0 | 0 | 1840.795 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1354.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341434 | Fuente y Diseño APR Ipinco, Comuna de Puren | A | 2. ESTUDIOS | 1148-49-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-04 | 2021-08-06 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2024-10-02 | MALLECO | PUREN | Sin Reajuste | 170000 | 90750.4 | 76980140-5 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 87.13 | 11518.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11518.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341435 | Asesoria Fuente y Diseño APR Ipinco, Comuna de Puren | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | PUREN | Sin Reajuste | 26758.03 | 27065.076 | 76215637-7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 87.31 | 15576.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15576.458 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343205 | FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SSR MANANTIAL DE CHALLUPEN COMUNA DE VILLARRICA | A | 2. ESTUDIOS | 1148-111-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-10-08 | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2024-10-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 200000 | 122736.5 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 100 | 41686.5 | 41686.5 | 0 | 41686.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 344773 | Diseño Mejoramiento y Ampliacion APR Champulli, Comuna de Carahue | A | 2. ESTUDIOS | 1148-115-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-05 | 2021-10-08 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2023-10-01 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 75000 | 102050 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 89 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 3000 | 4000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 349193 | Fuente y Diseño Instalacion SSR Rayen Lafquen, comuna de Cunco | A | 2. ESTUDIOS | 1148-148-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2021-12-28 | 2022-04-13 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2024-11-06 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 150000 | 350249.093 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 40.72 | 94684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13250 | 0 | 67400 | 14034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 349197 | Fuente y Diseño Instalacion SSR Galletue, Comuna de Lonquimay | A | 2. ESTUDIOS | 1148-147-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2021-12-28 | 2022-04-20 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2024-12-11 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 95000 | 155729 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 95.18 | 7634.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5828.588 | 0 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 358857 | Diseño Mejoramiento SSR Hueche Huenulaf, comuna de Temuco | A | 2. ESTUDIOS | 114-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-18 | 2022-05-09 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2025-06-29 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 150000 | 194411.054 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 75.5 | 94801.634 | 57055.244 | 0 | 36455.244 | 0 | 20600 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 7746.39 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027952-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 358859 | Fuente y Diseño Instalacion SSR Elocoyan Colonia, Comuna de Loncoche | A | 2. ESTUDIOS | 1148-3-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-18 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2025-03-18 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 150000 | 219400 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 72.71 | 30800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030969-0 | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA, CURACAUTÍN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 375700 | Asesoria Reposicion Sistema APR Santa Julia, Comuna de Curacautin | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-89-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-11 | 2026-10-05 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 69445.575 | 130075.483 | 14015852-6 | EMILIO MORALES MUNOZ | 0 | 84597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 74597 | 50943 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030969-0 | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA, CURACAUTÍN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 409002 | Reposicion Sistema APR Santa Julia, Comuna de Curacautin | N | 1. OBRAS | 1148-95-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2026-06-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 648000 | 648000 | 0-0 |  | 0 | 206932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 106932 | 445968 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031094-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL TROMEN QUEPE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 387739 | Asesoria Reposición y Ampliacion APR Tromen Quepe, Padre las Casas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-19 | 2025-05-19 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2027-05-23 |  |  | Sin Reajuste | 328174 | 523668.866 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 261833 | 156835.866 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031094-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL TROMEN QUEPE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387735 | Reposición y Ampliacion APR Tromen Quepe, Padre las Casas | N | 1. OBRAS | 1148-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-22 | 2025-04-14 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2027-05-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2263278 | 3260534.607 | 76320902-4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 0 | 550010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110010 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 1469218 | 1241306.607 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40032007-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR CHAMPULLI CARAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 406352 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHAMPULLI CARAHUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-93-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-30 | 2026-11-21 |  |  | Sin Reajuste | 453504.66 | 453504.66 | 0-0 |  | 0 | 50406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12599 | 12599 | 12599 | 12609 | 335972 | 117582 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE |  | PROYECTOS | 40032007-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR CHAMPULLI CARAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40032007-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR CHAMPULLI CARAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 406355 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR CHAMPULLI CARAHUE | N | 1. OBRAS | 1148-83-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2026-10-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2099831 | 2099831 | 0-0 |  | 0 | 209994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52496 | 52496 | 52496 | 52506 | 761894 | 1127943 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40032011-0 | MEJORAMIENTO SANITARIO RURAL PUA, VICTORIA, COM. DE MALLECO, REG DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 406315 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL PUA, VICTORIA, COM. DE MALLECO, REG. DE LA ARAUCANÍA. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-94-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-30 | 2026-05-30 |  |  | Sin Reajuste | 129930 | 129930 | 0-0 |  | 0 | 13003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3248.25 | 3248.25 | 3248.25 | 3258.25 | 64955 | 51972 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40032011-0 | MEJORAMIENTO SANITARIO RURAL PUA, VICTORIA, COM. DE MALLECO, REG DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 417560 | Mejoramiento SSR Pua, Comuna de Victoria, Region de La Araucania | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 750000 | 0-0 |  | 0 | 54148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54148 | 695852 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES | de la Araucanía | PROYECTOS | 40032580-0 | REPOSICIÓN SISTEMA APR VILLA TRINTE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 398012 | Asesoria Reposicion APR Villa Trintre y Ampliacion a Colonia Miraflores, Los Sauces | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-31-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-09-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2027-06-20 |  |  | Sin Reajuste | 169656 | 446808.727 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 74140 | 119000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES | de la Araucanía | PROYECTOS | 40032580-0 | REPOSICIÓN SISTEMA APR VILLA TRINTE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 408908 | Reposicion APR Villa Trintre y Ampliacion a Colonia Miraflores, Los Sauces | N | 1. OBRAS | 1148-92-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2027-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1170043 | 1170043 | 0-0 |  | 0 | 325042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 270042 | 460533.8 | 384424.2 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40034871-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396799 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural huallipulli Lonquimay | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 2024-08-07 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2026-08-18 |  |  | Sin Reajuste | 192341 | 332219.538 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 37.57 | 162000 | 86508.382 | 0 | 0 | 55946.279 | 18307.674 | 12254.429 | 11727.273 | 11727.273 | 11727.273 | 11727.273 | 11727.273 | 11146.872 | 5708.381 | 131929.538 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40034871-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387191 | Instalacion Sistema APR Huallipulli, Lonquimay | A | 1. OBRAS | 1148-118-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-16 | 2024-08-06 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2026-08-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1281639 | 1857912.231 | 76529969-1 | CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA | 55.15 | 1130408.276 | 724389.958 | 0 | 384082.906 | 234184.828 | 0 | 106122.224 | 59578 | 10600 | 21432.042 | 0 | 4216.876 | 80999.923 | 229191.477 | 424846.308 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035272-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI TROVOLHUE Y MACHACO, CARAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 408912 | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Huapi Trovolhue, Carahue | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-100-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2026-06-30 |  |  | Sin Reajuste | 75406 | 75406 | 0-0 |  | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 43982 | 33330 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035272-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI TROVOLHUE Y MACHACO, CARAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 398033 | Mejoramiento Sistema APR Huapi Trovolhue y Machaco, Carahue | N | 1. OBRAS | 1148-27-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2026-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 520043 | 885439.79 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 0 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 24000 | 32000 | 2000 | 16500 | 3000 | 9500 | 73042 | 726398 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035350-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381346 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-109-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-02-14 | 2024-08-14 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2026-02-18 |  |  | Sin Reajuste | 239683 | 332690.561 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 44.2 | 194368.501 | 60850.755 | 0 | 40985.874 | 19864.881 | 0 | 0 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 16517.746 | 52113.561 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035350-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 381341 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | A | 1. OBRAS | 1148-115-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-15 | 2024-08-14 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2026-02-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1652991 | 1807556.093 | 76431490-5 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 49.42 | 1217598.096 | 577131.714 | 0 | 239107.04 | 144867.228 | 0 | 193157.446 | 108775.115 | 60201.75 | 59701.75 | 59701.75 | 120403.5 | 99649.2 | 132033.317 | 310624.093 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035371-0 | INSTALACION SISTEMA APR COLONIA MENDOZA VILCUN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 400723 | Asesoria Instalacion Sistema APR Colonia Mendoza, Vilcun | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-47-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-10-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2027-10-18 |  |  | Sin Reajuste | 525006 | 763961.57 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.A. | 0 | 76397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396.144 | 18750.214 | 18750.214 | 18750.214 | 18750.214 | 225003 | 462561.57 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035371-0 | INSTALACION SISTEMA APR COLONIA MENDOZA VILCUN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 400721 | Instalación Sistema APR Colonia Mendoza, Vilcun | N | 1. OBRAS | 1148-39-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2027-10-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3620737 | 4463409.289 | 76320902-4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 0 | 446341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111585.25 | 111585.25 | 111585.25 | 111585.25 | 1556917 | 2460151.289 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | MELIPEUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40036492-0 | REPOSICIÓN SISTEMA APR EL MEMBRILLO, MELIPEUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 408910 | Asesoria Reposicion Sistema APR El Membrillo, Melipeuco | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-99-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2026-12-22 |  |  | Sin Reajuste | 112861 | 112861 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | MELIPEUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40036492-0 | REPOSICIÓN SISTEMA APR EL MEMBRILLO, MELIPEUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 398028 | Reposicion Sistema APR El Membrillo, Melipeuco | N | 1. OBRAS | 1148-24-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-28 | 2027-05-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 778356 | 1358761.278 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306000 | 1059166.556 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356312 | ESTUDIO EMERGENCIA SEQUIA SSR METRENCO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS REGION DE LA ARAUCANIA | A | 2. ESTUDIOS | 1148-22-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 2023-05-04 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2024-12-12 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 150000 | 229279.5 | 76100857-9 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 100 | 14500 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 366007 | ASESORIA INSPECCION FISCAL N° 3 REVISION VARIOS ESTUDIOS SSR REGION DE LA ARAUCANIA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-46-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-15 | 2022-10-12 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2024-12-13 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 465000 | 522030.6 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 31075.2 | 31075.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31075.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 370453 | Estudio Hidrogeologico y Construcción de Fuente para SSR Mallin del Treille Comuna de Lonquimay | A | 2. ESTUDIOS | 1148-61-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-01 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2024-09-30 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 150000 | 262095 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 97.88 | 42268.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42268.14 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039403-0 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VENTRENCO, VILCUN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396818 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Ventrenco comuna de Vilcún Reión de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-04-26 | 2024-08-13 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2025-08-24 |  |  | Sin Reajuste | 71950 | 135594.16 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 63.75 | 110567.678 | 52072.601 | 0 | 21495.192 | 11830.545 | 9373.433 | 9373.431 | 9373.433 | 9500 | 9500 | 9500 | 8694.006 | 8238.575 | 3689.063 | 34 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039403-0 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VENTRENCO, VILCUN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387196 | Instalacion Sistema APR Ventrenco, Vilcun | A | 1. OBRAS | 1148-119-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-16 | 2024-08-13 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2025-08-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 479426 | 545335.06 | 76848761-8 | NICALSUR SPA | 57.34 | 406837.158 | 173984.302 | 0 | 87748.118 | 32961.998 | 28117.509 | 25156.677 | 20287.206 | 20643.603 | 20643.603 | 51644.647 | 56065.427 | 36112.29 | 27456.08 | 14354 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40051415-0 | HABILITACIÓN DE SONDAJE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 398003 | Habilitacion Sondaje Sistema APR Rayenco Afunalhue, Villarrica | A | 1. OBRAS | 1148-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-19 | 2024-09-24 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2025-09-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 603061 | 694288.374 | 76320902-4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 79.88 | 619475.032 | 474684.86 | 0 | 232753.157 | 139263.889 | 68900.326 | 33767.488 | 60580.143 | 0 | 12293.695 | 31003.069 | 40913.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PERQUENCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40054401-0 | MEJORAMIENTO SSR QUILLEM PERQUENCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 406359 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUILLEM, PERQUENCO, PROVINCIA CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-96-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-30 | 2026-07-24 |  |  | Sin Reajuste | 241405 | 241405 | 0-0 |  | 0 | 24151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6035.25 | 6035.25 | 6035.25 | 6045.25 | 120692 | 96562 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PERQUENCO |  | PROYECTOS | 40054401-0 | MEJORAMIENTO SSR QUILLEM PERQUENCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4868.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4868.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PERQUENCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40054401-0 | MEJORAMIENTO SSR QUILLEM PERQUENCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 406360 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUILLEM, PERQUENCO, PROVINCIA CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | N | 1. OBRAS | 1148-86-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2026-06-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1005854 | 1005854 | 0-0 |  | 0 | 100596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25146.5 | 25146.5 | 25146.5 | 25156.5 | 412390 | 492868 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40057708-0 | CONSERVACIÓN SSR CURARREHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390808 | Conservacion SSR Curarrehue, Region de La Araucania | A | 1. OBRAS | 1148-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-05-08 | 2024-08-06 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2025-06-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 420212 | 836078.156 | 77021719-9 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MARGO SPA | 99 | 347969.399 | 334223.405 | 0 | 0 | 141012.889 | 0 | 193210.516 | 5345.994 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059387-0 | CONSERVACIÓN SSR VILLA LOS BOLDOS, COMUNA DE TOLTÉN, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 402560 | Asesoría a la Inspección Fiscal SSR Conservación Villa Los Boldos de Toltén, Región Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-64-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2025-11-26 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 92358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15393 | 15393 | 15393 | 15393 | 15393 | 15393 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059387-0 | CONSERVACIÓN SSR VILLA LOS BOLDOS, COMUNA DE TOLTÉN, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 402557 | Conservación SSR Villa Los Boldos, Comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 1148-60-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-03-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2025-10-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 445801.251 | 445801.251 | 0-0 |  | 0 | 393624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19540 | 19540 | 19540 | 78157 | 156314 | 100533 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060031-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR ÑANCUL, VILLARRICA (RES.DOH | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397857 | Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Ñancul, Villarrica | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-49-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-10-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-11 | 2027-11-29 |  |  | Sin Reajuste | 644000 | 794294.347 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 276000 | 367989 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060031-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR ÑANCUL, VILLARRICA (RES.DOH | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 417127 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Ñancul, Villarrica (Glosa 08) | N | 1. OBRAS | 1148-6-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-12 | 2025-06-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-23 | 2028-01-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2128919 | 2128919 | 0-0 |  | 0 | 16010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16010 | 820000 | 1340909 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060083-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397672 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Santa Filomena Pedregoso, Villarrica | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-79-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-30 | 2027-05-20 |  |  | Sin Reajuste | 552000 | 552000 | 0-0 |  | 0 | 55200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 276000 | 220790 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 40060083-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9919.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5119.457 | 1000 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060083-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414677 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES AÑO 2025 REGION DE LA ARAUCANIA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3115.954 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060083-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415294 | SSSR - PAGO PERITOS TASADORES DESDE LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6300.192 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4385.325 | 4385.325 | 0 | 0 | 0 | 4385.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 40060083-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416613 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL PEDREGOSO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 20121 | 20121 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 22338.334 | 22338.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22338.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 40060083-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416626 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL PEDREGOSO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6137 | 6137 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 40060083-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416627 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL PEDREGOSO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3420 | 3420 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3796.884 | 3796.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3796.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060083-0 | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397670 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Santa Filomena Pedregoso, Villarrica | N | 1. OBRAS | 1148-72-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2027-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2315277 | 2315277 | 0-0 |  | 0 | 231528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57882 | 57882 | 57882 | 57882 | 808358 | 1275381 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CHOLCHOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060085-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR RAPAHUE, CHOL CHOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397658 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Rapahue, Chol Chol | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-76-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-30 | 2026-05-30 |  |  | Sin Reajuste | 179899 | 179899 | 0-0 |  | 0 | 17990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4497.5 | 4497.5 | 4497.5 | 4497.5 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CHOLCHOL |  | PROYECTOS | 40060085-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR RAPAHUE, CHOL CHOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 8344 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CHOLCHOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060085-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR RAPAHUE, CHOL CHOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397655 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Rapahue, Chol Chol | N | 1. OBRAS | 1148-71-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2026-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 749578 | 749578 | 0-0 |  | 0 | 74958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18739.5 | 18739.5 | 18739.5 | 18739.5 | 83429 | 753080 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060088-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COMUY, PITRUFQUÉN (RES. DOH | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 408914 | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Comuy, Pitrufquen | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-102-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2026-12-22 |  |  | Sin Reajuste | 207000 | 207000 | 0-0 |  | 0 | 25883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8999 | 12500 | 0 | 4384 | 0 | 214867.823 | 18084.777 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060088-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COMUY, PITRUFQUÉN (RES. DOH | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397662 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Comuy, Pitrufquen (Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 1148-40-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-09 | 2026-12-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 964342 | 1344373.133 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 159438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 1000 | 1000 | 1000 | 47938 | 51000 | 51000 | 824564 | 360372 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060090-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PUTUE VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397870 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Putue, Villarrica | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-50-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-15 | 2024-10-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2027-03-20 |  |  | Sin Reajuste | 396000 | 396000 | 0-0 |  | 0 | 63855.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4255.974 | 20000 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 281500 | 293204.763 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060090-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PUTUE VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397869 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Putue, Villarrica (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1148-42-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-07 | 2024-09-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-28 | 2026-10-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1998962 | 2483318.185 | 76320902-4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 0 | 213898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 51974.249 | 51974.25 | 51974.251 | 51975.25 | 1100000 | 1167422.185 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060092-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397864 | Asesoria Mejoramiento y AmpliacIón Sistema SSR La Esperanza de Colico, Cunco | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 760254 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 312684 | 437570 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40060092-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 115855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 93855 | 8950 | 5000 | 5000 | 2000 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060092-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397863 | Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR La Esperanza de Colico, Cunco | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4222634 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1434346 | 2788278 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060094-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR RADAL, FREIRE (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397873 | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Radal, Freire | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-51-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-10-17 | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2026-09-18 |  |  | Sin Reajuste | 396000 | 507675.15 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 207685.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23076.182 | 23076.182 | 23076.182 | 23076.182 | 23076.182 | 23076.182 | 69228.544 | 243674.15 | 10164 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060094-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR RADAL, FREIRE (RES. DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397872 | Mejoramiento Sistema APR Radal, Freire (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1148-43-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-24 | 2024-10-15 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2026-05-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1801422 | 2034800.888 | 77948530-7 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 24.41 | 1023273.028 | 409240.886 | 0 | 0 | 0 | 213964.371 | 195276.515 | 42740.1 | 51870.05 | 51870.05 | 72870.05 | 83740.1 | 105088.12 | 205853.672 | 863438 | 92971 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060096-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397883 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Puerto Dominguez, Saavedra | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-82-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-30 | 2027-05-20 |  |  | Sin Reajuste | 588021.08 | 588021.08 | 0-0 |  | 0 | 64400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 321990 | 257600 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA |  | PROYECTOS | 40060096-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060096-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397882 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Puerto Dominguez, Saavedra | N | 1. OBRAS | 1148-74-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2027-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2649744 | 2649744 | 0-0 |  | 0 | 264975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66243.75 | 66243.75 | 66243.75 | 66243.75 | 509430 | 1875339 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060097-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LICANCO GRANDE PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 408913 | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Licanco Grande, Padre las Casas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-101-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2026-12-22 |  |  | Sin Reajuste | 297000 | 297000 | 0-0 |  | 0 | 179850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 89850 | 117150 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060097-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LICANCO GRANDE PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 417132 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Licanco Grande, Padre las Casas (Glosa 13) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1105024 | 0-0 |  | 0 | 73252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73252 | 820000 | 238772 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060098-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA VILCUN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397908 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR La Victoria, Vilcun | N | 1. OBRAS | 1148-54-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-10-18 | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2026-09-18 |  |  | Sin Reajuste | 297000 | 421207.32 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.A. | 4.98 | 297999 | 20947.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20947.986 | 27090.909 | 27090.909 | 27090.909 | 27090.909 | 27090.909 | 67414.65 | 74181.819 | 123208.32 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060098-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA VILCUN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397905 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR La Victoria, Vilcun (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1148-46-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-25 | 2024-10-18 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2026-04-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1652637 | 1779480.015 | 76320902-4 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 51.45 | 1021657.437 | 843904.473 | 0 | 0 | 0 | 667585.98 | 176318.493 | 52642.5 | 31821.25 | 31821.25 | 58836.433 | 2631.531 | 0 | 0 | 706437.403 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060099-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PURÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397862 | Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR Caupolicán Tranaman, Puren | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-80-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-30 | 2027-09-17 |  |  | Sin Reajuste | 644000 | 644000 | 0-0 |  | 0 | 64400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 276000 | 303590 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | PUREN |  | PROYECTOS | 40060099-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PURÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 34453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 31953 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060099-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PURÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397860 | Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR Caupolican Tranaman, Puren | N | 1. OBRAS | 1148-73-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2027-08-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3514153 | 3514153 | 0-0 |  | 0 | 351416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87854 | 87854 | 87854 | 87854 | 1019107 | 2143620 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060101-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397881 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion SSR Remolino Maquehue, Padre las Casas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-53-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-10-18 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2026-10-14 |  |  | Sin Reajuste | 297000 | 431973.37 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 249636.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27090.909 | 27090.909 | 27090.909 | 27090.909 | 27090.909 | 27090.909 | 87091.28 | 133974 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060101-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397879 | Mejoramiento y Ampliacion SSR Remolino Maquehue, Padre las Casas (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 1148-45-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-07 | 2024-09-25 | 2024-10-18 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2026-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1118380 | 1341988.677 | 76115426-5 | CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA | 48.06 | 788425.624 | 602780.797 | 0 | 0 | 390718.71 | 116832.28 | 95229.807 | 32641.8 | 21820.9 | 21820.9 | 10543.653 | 72035 | 26782.574 | 0 | 520454.346 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40061077-0 | CONSERVACION SSR RARIRUCA COMUNA DE CURACAUTIN, PROVINCIA DE MALLECO, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 404086 | Asesoria a la inspeccion fiscal SSR Conservacion Rariruca, Comuna de Curacautin, Provincia de Malleco, Region de La Araucania | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-66-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-06 | 2025-11-02 |  |  | Sin Reajuste | 45000 | 85208.76 | 77294221-4 | SGV | 0 | 42605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14201 | 14202 | 14202 | 42603.76 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40061077-0 | CONSERVACION SSR RARIRUCA COMUNA DE CURACAUTIN, PROVINCIA DE MALLECO, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 404085 | Conservacion SSR Rariruca, Comuna de Curacautin, Provincia de Malleco, Region de La Araucania | N | 1. OBRAS | 1148-62-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-03-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2025-10-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 250087.461 | 274525.969 | 76848761-8 | NICALSUR SPA | 0 | 233348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54905 | 109810 | 68633 | 42962.969 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40062692-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA APR CHIHUIMPILLI, FREIRE, PROV. CUATIN, REG. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 406372 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservacion SSR Chihuimpilli, Comuna de Freire, Región Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-67-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2025-12-26 |  |  | Sin Reajuste | 90000 | 145425.9 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 0 | 54537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18179 | 18179 | 18179 | 90888.9 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40062692-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA APR CHIHUIMPILLI, FREIRE, PROV. CUATIN, REG. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396773 | Conservacion Sistema APR Chihuimpilli, comuna de Freire, Region de La Araucania | N | 1. OBRAS | 1148-63-0124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-03-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2025-12-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 546267.698 | 621581.66 | 77021719-9 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MARGO SPA | 0 | 135492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39200 | 96292 | 486089.66 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40063516-0 | MEJORAMIENTO SSR ILLAF PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396774 | Asesoria Mejoramiento SSR Illaf, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-106-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-30 | 2027-05-20 |  |  | Sin Reajuste | 570091 | 570091 | 0-0 |  | 0 | 28515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7126.25 | 7126.25 | 7126.25 | 7136.25 | 350000 | 191576 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40063516-0 | MEJORAMIENTO SSR ILLAF PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396765 | Mejoramiento SSR Illaf, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | N | 1. OBRAS | 1148-107-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-30 | 2027-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2375379 | 2375379 | 0-0 |  | 0 | 118779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29692.25 | 29692.25 | 29692.25 | 29702.25 | 1010887 | 1245713 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40063859-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIAION SSR SAN RAMON PADRE LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396771 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion SSR San Ramon, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 528842 | 0-0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 300000 | 228822 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40063859-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIAION SSR SAN RAMON PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396768 | Mejoramiento y Ampliacion SSR San Ramon, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2203507 | 0-0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1153497 | 1049990 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40064437-0 | MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396776 | ASESORIA MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN, PROV. CAUTIN, REG. ARAUCANIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-89-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-30 | 2026-05-30 |  |  | Sin Reajuste | 181657 | 181657 | 0-0 |  | 0 | 18176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4541.5 | 4541.5 | 4541.5 | 4551.5 | 90824 | 72657 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40064437-0 | MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396775 | MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN, PROV. CAUTIN, REG. ARAUCANIA | N | 1. OBRAS | 1148-78-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-30 | 2026-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 756904 | 756904 | 0-0 |  | 0 | 75701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18922.75 | 18922.75 | 18922.75 | 18932.75 | 310321 | 370882 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40066508-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CUSACO NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 396779 | Asesoria Mejoramiento SSR Cusaco, Comuna de Nueva Imperial, Region de La Araucania | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-90-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-30 | 2027-05-20 |  |  | Sin Reajuste | 576144.8 | 576144.8 | 0-0 |  | 0 | 59530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14880 | 14880 | 14880 | 14890 | 297599 | 238069 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40066508-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CUSACO NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396777 | Mejoramiento SSR Cusaco, Comuna de Nueva Imperial, Region de La Araucania | N | 1. OBRAS | 1148-81-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-30 | 2027-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2479994 | 2479994 | 0-0 |  | 0 | 248010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 62000 | 62010 | 62000 | 1287196 | 944788 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40066710-0 | MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 406370 | ASESORIA MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO, VILLARRICA, PROV. CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-87-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-30 | 2026-05-30 |  |  | Sin Reajuste | 211199 | 211199 | 0-0 |  | 0 | 21130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 5280 | 5280 | 5290 | 105589 | 84480 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40066710-0 | MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 406356 | MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO, VILLARRICA, PROV. CAUTIN, REG. DE LA ARAUCANIA | N | 1. OBRAS | 1148-77-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2026-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 879997 | 879997 | 0-0 |  | 0 | 88010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 22010 | 360788 | 431199 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40066766-0 | CONSERVACION SSR NUEVA QUEULE COMUNA DE TOLTÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 405065 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Obra Conservación SSR Nueva Queule, Comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-65-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-21 | 2025-10-18 |  |  | Sin Reajuste | 70000 | 113850 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 0 | 56925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18975 | 18975 | 18975 | 56925 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40066766-0 | CONSERVACION SSR NUEVA QUEULE COMUNA DE TOLTÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 405062 | Conservación SSR Nueva Queule, Comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región Araucanía | N | 1. OBRAS | 1148-61-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-26 | 2025-03-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2025-09-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 186592.961 | 252483.979 | 76733876-7 | SACRAMENTO CONSULTORES LTDA. | 0 | 228760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72858 | 86259 | 69643 | 23723.979 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067281-0 | MEJORAMIENTO SSR VILLA CAPRICHO GALVARINO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 406339 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA EL CAPRICHO, GALVARINO, PROVINCIA CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-97-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-30 | 2027-09-17 |  |  | Sin Reajuste | 823091.3 | 823091.3 | 0-0 |  | 0 | 53937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13481.75 | 13481.75 | 13481.75 | 13491.75 | 462229 | 562368 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067281-0 | MEJORAMIENTO SSR VILLA CAPRICHO GALVARINO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 406346 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA EL CAPRICHO, GALVARINO, PROVINCIA CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | N | 1. OBRAS | 1148-88-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2027-11-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4493892 | 4146607.928 | 76736000-2 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 0 | 224705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56173.75 | 56173.75 | 56173.75 | 56183.75 | 1700000 | 2569187 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | COLLIPULLI | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067301-0 | MEJORAMIENTO SSR EL AMARGO COLLIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 406354 | Asesoria Mejoramiento SSR El Amargo, Comuna de Collipulli, Provincia de Malleco, Region de La Araucania | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-98-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-05-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2026-12-22 |  |  | Sin Reajuste | 346602 | 346602 | 0-0 |  | 0 | 17341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4332.75 | 4332.75 | 4332.75 | 4342.75 | 231058 | 98203 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | COLLIPULLI |  | PROYECTOS | 40067301-0 | MEJORAMIENTO SSR EL AMARGO COLLIPULLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11801.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11801.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía | MALLECO | COLLIPULLI | de la Araucanía | PROYECTOS | 40067301-0 | MEJORAMIENTO SSR EL AMARGO COLLIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 406353 | Mejoramiento SSR El Amargo, Comuna de Collipulli,Provincia de Malleco, Region de La Araucania | N | 1. OBRAS | 1148-103-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2026-10-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1444175 | 1444175 | 0-0 |  | 0 | 72219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18052.25 | 18052.25 | 18052.25 | 18062.25 | 895378 | 476578 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40071425-0 | CONSERVACION EMERGENCIA SERVICIO SANITARIO RURAL COLICURA, COMUNA DE PURÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 416797 | Conservación de Emergencia SSR Colicura (Huitranlebu), Comuna de Purén, Región de la Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 632865.8 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 632855.8 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323956 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Coñaripe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-40-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 2025-05-02 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 31000 | 252675.85 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 75 | 60667.25 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 15200 | 0 | 19300 | 0 | 7100 | 10967.25 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 323958 | Gestión de Proyectos Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Coñaripe Comuna de Panguipulli Región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 8700 | 36637.998 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 8796.75 | 1174.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174.5 | 0 | 2204 | 0 | 2798.5 | 0 | 1029.5 | 1590.25 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361547 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE ITROPULLI, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 2. ESTUDIOS | 5661-21-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-15 | 2022-07-11 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-08-17 | 2025-04-13 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 49450 | 74600 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 91.34 | 12920 | 6460 | 0 | 0 | 0 | 6460 | 0 | 0 | 0 | 6460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 361549 | GESTION DE PROYECTOS DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO APR DE ITROPULLI, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS¿ | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 9367 | 10817 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 1873.4 | 936.7 | 0 | 0 | 0 | 936.7 | 0 | 0 | 0 | 936.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 381943 | GESTIÓN DE PROYECTO ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11266.92 | 11266.92 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 1126.692 | 563.346 | 0 | 0 | 0 | 563.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 381992 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PIPILCAHUÍN, COMUNA DE LA UNIÓN. | A | 2. ESTUDIOS | 5661-30-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-09 | 2023-07-04 | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 2023-08-22 | 2025-07-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 102697 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 95 | 11296.67 | 5535.163 | 0 | 0 | 5535.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5134.85 | 0 | 626.657 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 382002 | GESTION DE PROYECTO ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PIPILCAHUÍN, COMUNA DE LA UNIÓN. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13350.61 | 13350.61 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 1335.06 | 667.531 | 0 | 0 | 667.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 384285 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA | A | 2. ESTUDIOS | 5661-35-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-08-30 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-09-30 | 2025-05-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 50000 | 93891 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 95 | 10140.228 | 5075.826 | 0 | 0 | 0 | 5075.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5064.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387601 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Colo Colo, Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-65-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2025-01-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 101000 | 153260 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 75.1 | 77139.503 | 49241.003 | 0 | 0 | 36866.247 | 0 | 12374.756 | 0 | 12232.5 | 0 | 15666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387610 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Puquiñe, Lanco | A | 2. ESTUDIOS | 5661-66-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-07-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 81000 | 185048 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 81.5 | 39644.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35157.045 | 0 | 4486.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387623 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Collico Sur, Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-61-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 81000 | 140066.7 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 73.4 | 44356.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10762.5 | 0 | 10762.5 | 6005.16 | 0 | 16826.7 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387628 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Quinchilca, Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-52-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 81000 | 167866.7 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 52.3 | 60601.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30481.5 | 0 | 13681.5 | 0 | 169.2 | 16269.375 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387632 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Linguento-Nanihue, Mariquina | A | 2. ESTUDIOS | 5661-73-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-13 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-25 | 2025-02-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 101000 | 135600 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 64.2 | 41160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25767 | 15393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387635 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Puringue Rico, Mariquina | A | 2. ESTUDIOS | 5661-77-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-13 | 2023-12-19 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-12-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 101000 | 101000 | 76038506-9 | INGEMAB INGENIERIA Y CONSULTORIA SPA | 70.8 | 11797.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8528.22 | 3269.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387643 | DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL CARDO-CERRILLOS, PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 2. ESTUDIOS | 5661-53-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-05-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 71000 | 169066.7 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 64 | 105520.59 | 54624.445 | 0 | 0 | 40916.787 | 13707.658 | 0 | 0 | 0 | 33588.345 | 0 | 17307.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387646 | DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ELENA, PAILLACO, REGION DE LOS RIOS | A | 2. ESTUDIOS | 5661-57-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-06-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 167800 | 340000 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 72.5 | 234665.418 | 14686.722 | 0 | 0 | 14686.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33361.996 | 18816.7 | 0 | 0 | 167800 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387651 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Caricuicui, Panguipulli | A | 2. ESTUDIOS | 5661-85-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-14 | 2023-12-19 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2025-05-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 101000 | 151760 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 87.7 | 21524.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11690.5 | 0 | 0 | 0 | 9833.9 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387659 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Casablanca, Valdivia | A | 2. ESTUDIOS | 5661-84-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-14 | 2023-12-19 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2025-05-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 81000 | 81000 | 76038506-9 | INGEMAB INGENIERIA Y CONSULTORIA SPA | 50.4 | 65710.887 | 26587.787 | 0 | 0 | 0 | 21457.309 | 5130.478 | 28871.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10251.5 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389144 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Huitag, Panguipulli | A | 2. ESTUDIOS | 5661-90-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-13 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-06-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 101000 | 153260 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 88.7 | 38044.356 | 17773.856 | 0 | 0 | 17773.856 | 0 | 0 | 0 | 11690.5 | 0 | 0 | 5580 | 3000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389145 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Los Tayos Altos, Panguipulli | A | 2. ESTUDIOS | 5661-91-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-14 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2025-02-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 101000 | 174500 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 30.5 | 75298.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14761.638 | 60536.98 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 416874 | Diseño Habilitación Captaciones Cabo Blanco, Valdivia | N | 2. ESTUDIOS | 5661-22-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-11-02 |  |  | Sin Reajuste | 42215.25 | 54115.25 | 76793259-6 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 0 | 42215.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42215.25 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027926-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 418428 | Diseño Habiltiación Captación SSR El Arenal Santa Elvira Valdivia | N | 2. ESTUDIOS | 5661-28-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-26 | 2025-06-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-11 | 2025-12-08 |  |  | Sin Reajuste | 30380.7 | 30380.7 | 0-0 |  | 0 | 30380.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30380.7 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029728-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 347340 | Construcción del Servicio de APR de Sectores Unidos-La Unión Comuna de La Unión Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5661-128-LR21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-09 | 2021-11-30 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-08-27 | 2024-12-29 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 1042316.065 | 1659274.535 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 100 | 97800 | 97799.173 | 0 | 0 | 0 | 97799.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.827 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40033597-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369651 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Mehuín, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 546887 | 618313.111 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 78863 | 59437.736 | 0 | 33292.326 | 19193.624 | 6951.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19425.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40033597-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 377253 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE MEHUIN MARIQUINA | A | 1. OBRAS | 5661-7-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-24 | 2023-05-10 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-17 | 2025-03-31 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 2378570.836 | 6183131.103 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 859597 | 640394.678 | 0 | 0 | 564996.139 | 75398.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194243.134 | 0 | 24959.188 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40036418-0 | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 354106 | GESTIÓN DE PROYECTO REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 194883.689 | 194883.689 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 59100 | 317.138 | 0 | 0 | 317.138 | 0 | 0 | 0 | 1523.654 | 3698.563 | 8569.321 | 8569.321 | 10598.537 | 25823.466 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40036418-0 | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 354105 | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | A | 1. OBRAS | 5661-6-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-22 | 2022-05-24 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-14 | 2023-07-11 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 1232682.067 | 1344025.443 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 64.77 | 2187.162 | 2187.162 | 0 | 0 | 2187.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40036418-0 | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 407455 | REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO ¿ PIUTRIL, MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS (CONTINUACIÓN). 2do LLAMADO DE LICITACIÓN | A | 1. OBRAS | 5661-37-LR24 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-25 | 2024-11-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-26 | 2025-07-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 473458.718 | 473458.718 | 0-0 |  | 0 | 608786.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15236.542 | 36985.632 | 85693.214 | 85263.147 | 132772.203 | 252836.1 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037193-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 358621 | GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 176458.245 | 196255.9 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 31090 | 12003.242 | 0 | 0 | 0 | 5652.75 | 6350.492 | 6947.449 | 11055.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.332 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037193-0 | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369682 | Construcción del Servicio de APR de Quillaico Quillín, Lago Ranco | A | 1. OBRAS | 5661-79-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-10-17 | 2025-09-06 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 862983.837 | 1635465.835 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 90.83 | 272626 | 110041.058 | 0 | 0 | 0 | 51768.81 | 58272.248 | 57895.412 | 92133.119 | 0 | 0 | 0 | 12556.411 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039315-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE VIVANCO, RIO BUENO, LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369780 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Vivanco, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 170691.783 | 223065.78 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 54829.744 | 44494.58 | 0 | 16387.749 | 5326.911 | 11558.72 | 11221.2 | 7510.104 | 2825.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039315-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE VIVANCO, RIO BUENO, LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369774 | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Vivanco, Río Bueno. | A | 1. OBRAS | 5661-75-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-06 | 2025-06-10 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1048170.227 | 1538384.693 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 95.37 | 408388 | 336088.25 | 0 | 123098.408 | 40171.132 | 87605.498 | 85213.212 | 51793.818 | 19483.168 | 0 | 0 | 0 | 1022.764 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039344-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MANTILHUE, RÍO BUENO, LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369785 | Ampliación y Mejoramiento del Servicio de APR de Mantilhue, Río Bueno. | A | 1. OBRAS | 5661-76-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-18 | 2024-10-31 | RANCO | RIO BUENO | Indice Polinomico | 2047450.423 | 2532463.825 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 100 | 150 | 138.045 | 0 | 0 | 138.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043789-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LLASTUCO, MÁFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369781 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LLASTUCO, MÁFIL | A | 1. OBRAS | 5661-77-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-06 | 2024-11-12 | VALDIVIA | MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 917263.353 | 1125946.515 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 100 | 1293 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40045181-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE ISLA MANCERA, CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369649 | GESTIÓN DE PROYECTOS CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA MANCERA, COMUNA DE CORRAL. REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 23799.529 | 62338.436 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 36840 | 8259.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8259.107 | 5514.698 | 7050.932 | 10000 | 6014.69 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40045181-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE ISLA MANCERA, CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 391464 | CONSERVACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA DE MANCERA, COMUNA DE CORRAL. REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 1. OBRAS | 5661-97-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-01-16 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-03-12 | 2025-09-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 144583.791 | 623384.356 | 76052457-3 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 58.15 | 397591 | 88206.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88206.674 | 55146.982 | 70509.323 | 100000 | 60146.882 | 0 | 23581.139 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046082-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369788 | Gestión de Proyectos Construcción del Servicio de Agua Potable Rural La Isla, Comuna de Lanco Región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 93378.383 | 102276.148 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 51619.111 | 29134.889 | 0 | 5469.577 | 6452.174 | 9845.221 | 7367.917 | 6235.335 | 8798.658 | 7450.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046082-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 397833 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO | A | 1. OBRAS | 5661-4-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-22 | 2024-04-17 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-12 | 2025-06-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 832637.231 | 1022761.472 | 76542347-3 | LOS VOLCANES SPA | 78.02 | 626457 | 304833.48 | 0 | 56847.385 | 67323.759 | 103245.399 | 77416.937 | 62353.354 | 87986.574 | 74502.285 | 0 | 0 | 96781.307 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046479-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369791 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Malalhue Contrabajo Comunidad Indigena, Comuna de Lanco, Región de Los Ríos. | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 220856.416 | 250637.785 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 166.701 | 166.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046479-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369790 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO | A | 1. OBRAS | 5661-8-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-24 | 2023-05-10 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-06 | 2024-12-17 | VALDIVIA | LANCO | Indice de Precios al Consumidor | 1571117.23 | 1728536.447 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 100 | 1242 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046526-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369795 | Gestión de proyectos Construcción del servicio de agua potable rural de Mariquina, comuna de Futrono, región de Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | RANCO | FUTRONO | Sin Reajuste | 86616.681 | 86616.681 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 37728 | 6024.091 | 0 | 6024.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8545.796 | 7768.039 | 0 | 15389.937 | 0.137 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046526-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389286 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | A | 1. OBRAS | 5661-93-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-03-13 | 2025-08-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 662981.762 | 866166.805 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 81.17 | 415007 | 63294.762 | 0 | 63294.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85457.963 | 77680.385 | 0 | 153899.368 | 34674.522 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048239-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 378357 | GESTION DE PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 290241.978 | 290241.978 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 198129 | 49230.164 | 0 | 14998.141 | 10096.865 | 17280.151 | 6855.007 | 3145.64 | 10750.019 | 15000 | 20000 | 61465.362 | 15000 | 23537.815 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048239-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378330 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | A | 1. OBRAS | 5661-21-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-07-14 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-03-26 | 2025-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2087196.196 | 2902419.783 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 64.7 | 1982162 | 532306.833 | 0 | 0 | 270288.297 | 187494.682 | 74523.854 | 31456.398 | 107500.19 | 150000 | 574000 | 150000 | 201521.347 | 235377.232 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048250-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 378358 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL PURRIHUIN | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 95653.416 | 109900.728 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 31104.582 | 31104.582 | 0 | 16477.808 | 379.462 | 12397.062 | 1850.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048250-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378385 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION | A | 1. OBRAS | 5661-39-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-14 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-03-13 | 2025-05-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 705080.192 | 1099007.28 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 100 | 335930 | 330656.593 | 0 | 174101.45 | 4351.248 | 132404.165 | 19799.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5273.407 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049005-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 378551 | GESTION DE PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 117872.102 | 219474.541 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 108000.885 | 67632.722 | 0 | 436.289 | 18060.048 | 24967.725 | 24168.66 | 5409.156 | 6658.169 | 18300 | 10000.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049005-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378550 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA | A | 1. OBRAS | 5661-41-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-14 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-03-13 | 2025-07-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 881867.759 | 2194745.402 | 76255769-K | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 81.61 | 1166410 | 721831.453 | 0 | 4618.157 | 191919.355 | 266662.431 | 258631.51 | 54091.556 | 66581.689 | 183000 | 100008.361 | 0 | 40896.941 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049008-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 378471 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 126057.624 | 126057.624 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 79284.61 | 37755.703 | 0 | 10356.215 | 9646.79 | 6695.669 | 11057.029 | 8335.283 | 7712.828 | 10147.698 | 15333.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049008-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378472 | CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO | A | 1. OBRAS | 5661-43-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-28 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-06 | 2025-07-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 918488.327 | 1260576.24 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 82.83 | 817258.514 | 401969.455 | 0 | 109621.422 | 102513.88 | 71511.661 | 118322.492 | 83352.826 | 77128.284 | 101476.974 | 153330.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049773-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 378549 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-03-26 | 2025-10-17 |  |  | Sin Reajuste | 148748.8 | 218085.015 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 63.05 | 77284.523 | 38659.727 | 0 | 10947.057 | 11489.747 | 16222.923 | 0 | 9456.322 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4168.474 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049773-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378548 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS | A | 1. OBRAS | 5661-44-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-28 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-03-26 | 2025-10-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1101372.412 | 2180850.148 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 85.18 | 1287925 | 860348.807 | 0 | 115875.536 | 122098.501 | 173265.453 | 449109.317 | 94563.217 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 83012.976 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049780-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 378558 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 169995.286 | 184075.087 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 32815.148 | 24671.162 | 0 | 0 | 0 | 24671.162 | 0 | 6031.169 | 2112.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049780-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378557 | CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO | A | 1. OBRAS | 5661-42-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-14 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-23 | 2025-09-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1604756.78 | 1840750.875 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 95.62 | 354403.999 | 262173.906 | 0 | 0 | 262173.906 | 0 | 0 | 60311.69 | 21128.266 | 0 | 0 | 0 | 10790.137 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049790-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SANITARIO RURAL DE TRINGLO B LAGO RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 399974 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE TRINGLO B | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-42-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-11-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 172358.47 | 170510 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 0 | 186803.715 | 57405.09 | 0 | 0 | 0 | 27421.114 | 29983.976 | 27309.63 | 23383.729 | 24150 | 24150 | 30405.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049790-0 | CONSTRUCCION SISTEMA SANITARIO RURAL DE TRINGLO B LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 399973 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE TRINGLO B LAGO RANCO | N | 1. OBRAS | 5661-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-04 | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-10-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1259696.633 | 1764475.464 | 76431490-5 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 3.6 | 1842743.846 | 343961.182 | 0 | 0 | 68286.436 | 65680.502 | 209994.244 | 233012.683 | 189000 | 280506.231 | 297633.215 | 191964.922 | 141336.669 | 165328.944 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049805-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 387086 | GESTIÓN DE PROYECTOS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 184984.384 | 187952.885 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 71556.932 | 62078.945 | 0 | 20074.654 | 19079.614 | 16886.612 | 6038.065 | 7150.156 | 2327.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049805-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 380188 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION | A | 1. OBRAS | 5661-40-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-14 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-03-16 | 2025-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1453838.12 | 1879528.85 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 96.48 | 772815 | 660213.773 | 0 | 212491.927 | 202754.01 | 180353.84 | 64613.996 | 71501.557 | 23278.319 | 0 | 0 | 0 | 17821.351 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40050504-0 | REPOSICION SERVICIO DE APR DE EL LLOLLY, PAILLACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 380235 | Gestión de Proyecto Reposición servicio de APR El Llolly Comuna de Paillaco | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 128530.413 | 149227.017 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 33556.355 | 28283.056 | 0 | 405.195 | 3132.166 | 21059.96 | 3685.735 | 5273.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40050504-0 | REPOSICION SERVICIO DE APR DE EL LLOLLY, PAILLACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 380233 | Reposición servicio de APR El Llolly Comuna de Paillaco Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5661-45-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-28 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-23 | 2025-05-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1110833.492 | 1492270.164 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 96.47 | 362409 | 301941.571 | 0 | 4289.024 | 33284.697 | 224926.39 | 39441.46 | 60467.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40051838-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389828 | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR IGNAO LAGO RANCO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-13 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2026-05-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 249882.1 | 249882.1 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 18.27 | 191606.441 | 60069.049 | 0 | 0 | 29832.249 | 17549.127 | 12687.673 | 15053.378 | 16864.902 | 16761.42 | 16761.42 | 16761.42 | 16761.42 | 32573.432 | 70226.205 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40051838-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378552 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE IGNAO, LAGO RANCO | A | 1. OBRAS | 5661-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-09 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2026-01-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2453490.811 | 2719028.506 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 33.1 | 2176009 | 581488.426 | 0 | 0 | 315034.589 | 179846.04 | 86607.797 | 96106.175 | 183750 | 220565.601 | 294000 | 294000 | 181059.937 | 325038.861 | 316650.659 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40052374-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389825 | AIF CONSTRUCCION SISTEMA APR LA LUMA LOS LAGOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-30-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-06 | 2024-10-03 | 2024-12-30 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-12-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 112473 | 157817.1 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 27.01 | 158285.823 | 43906.69 | 0 | 0 | 15645.107 | 15359.907 | 12901.676 | 14385 | 14385 | 11416 | 9000 | 9388 | 29191.561 | 26613.572 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40052374-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389537 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | A | 1. OBRAS | 0000-0-0000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-10 | 2024-06-27 | 2024-08-01 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2025-08-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1059064.801 | 1363329.937 | 76052457-3 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 72.57 | 1252526.57 | 427506.441 | 0 | 105750.74 | 81185.606 | 116039.499 | 124530.596 | 166500.6 | 201600 | 52436.751 | 0 | 0 | 0 | 404482.778 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40052444-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE HUIFCO, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 409260 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUIFCO MARIQUINA | N | 1. OBRAS | 5661-39-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-10-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 733808.478 | 933281.077 | 77617182-4 | CONSTRUCTORA OCS SPA | 8.8 | 975385.705 | 147543.033 | 0 | 0 | 0 | 83872.276 | 63670.757 | 109200 | 178733.1 | 105000 | 210000 | 105000 | 119909.572 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40052620-0 | CONSTRUCCION SSSR PITRIUCO COMUNA DE LAGO RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 399979 | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE APR PITRIUCO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-40-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-08-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 137154.819 | 135800 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 40.6 | 140941.867 | 56084.147 | 0 | 0 | 18585.491 | 19071.018 | 18427.638 | 7659.593 | 7659.593 | 7659.615 | 57298.854 | 0 | 4580.065 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40052620-0 | CONSTRUCCION SSSR PITRIUCO COMUNA DE LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 399977 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR PITRIUCO | A | 1. OBRAS | 5661-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-10-03 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2025-09-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1354364.373 | 1773871.203 | 76052457-3 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 37 | 1754996.41 | 577606.447 | 0 | 118057.237 | 235064.079 | 127658.343 | 96826.788 | 216034.085 | 306034.085 | 482093.418 | 6674.154 | 115637.774 | 50916.447 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40054050-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389834 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LIPINGUE LOS LAGOS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0000-0-0000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-10 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2025-10-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 322390 | 216264 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 42.7 | 184773.565 | 75434.504 | 0 | 27658.343 | 13018.52 | 13983.323 | 20774.318 | 27930 | 15609.3 | 14112.637 | 24115.365 | 27571.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40054050-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389833 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LIPINGUE LOS LAGOS | A | 1. OBRAS | 5661-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-05-10 | 2024-05-23 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2025-08-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1602894.155 | 1841932.048 | 76431490-5 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 56.9 | 1738108.509 | 691168.51 | 0 | 296410.415 | 130540.169 | 150428.087 | 113789.839 | 168000 | 126000 | 157500 | 157500 | 59083.58 | 51051.758 | 327804.661 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40054694-0 | CONSTRUCCION SSSR MORRO GONZALO COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 399975 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MORRO GONZALO-PALO MUERTO-LOS LILES | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-41-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-16 | 2025-07-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-31 | 2026-09-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 242771.018 | 242771.018 | 0-0 |  | 0 | 176330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44082.5 | 44082.5 | 44082.5 | 44082.5 | 66441.018 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40054694-0 | CONSTRUCCION SSSR MORRO GONZALO COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 399969 | CONSTRUCCION SSR MORRO GONZALO-PALO MUERTO-LOS LILES CORRAL | N | 1. OBRAS | 5661-29-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-04 | 2024-11-14 | 2025-05-05 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2026-03-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2121616.106 | 3014531.982 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 772469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193117.25 | 193117.25 | 193117.25 | 193117.25 | 2242062.982 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40055025-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR IMULFUDI - PILFE - TRANA, LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 389831 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR IMULFUDI PILFRE TRANA LANCO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-13 | 2024-06-26 | 2024-07-31 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2025-11-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 316613 | 267700 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 43.3 | 163643.333 | 66152.23 | 0 | 0 | 33111.677 | 17519.426 | 15521.127 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 25491.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40055025-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR IMULFUDI - PILFE - TRANA, LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389829 | CONSTRUCCION SERVICIO APR IMULFUDI PILFE TRANA LANCO | A | 1. OBRAS | 5661-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-04-30 | 2024-05-23 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2025-09-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1681803.675 | 1965530.746 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 83 | 1065848.317 | 579101.079 | 0 | 291014.606 | 74040.844 | 141823.8 | 72221.829 | 94500 | 126000 | 126000 | 134871.228 | 5376.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060067-0 | CONSERVACION SSR TRUMAO COMUNA DE LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396350 | CONSERVACION SSR G3 Huillinco- Trumao- La Parrilla | A | 1. OBRAS | 5661-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2025-06-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 834493 | 1031160.11 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 17.5 | 611109.94 | 327520.442 | 0 | 0 | 84603.467 | 160985.857 | 81931.118 | 56427.42 | 83923.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143238.159 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060068-0 | CONSERVACIÓN SSR LLIFEN (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 400968 | Conservación SSR Grupo-1 (Boquial y Ticahue- Cayurruca- Llifen) Región de Los Rios | A | 1. OBRAS | 5661-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-07 | 2024-07-18 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-05-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 843462.937 | 843462.937 | 76052457-3 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 4.42 | 351787.545 | 37993.365 | 0 | 0 | 0 | 1267.986 | 36725.379 | 86778.369 | 186015.489 | 38168.73 | 0 | 0 | 0 | 2831.592 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060069-0 | CONSERVACIÓN SSR LAS GAVIOTAS (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 406329 | Conservación SSR Grupo-2 (Las Gaviotas- Puyehue- Pishuinco) Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5661-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-17 | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2025-05-20 |  |  | Sin Reajuste | 616402.261 | 670213.24 | 76339995-8 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 46.5 | 379843.212 | 148513.115 | 0 | 0 | 0 | 99626.536 | 48886.579 | 37524.173 | 100038.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93767.867 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060071-0 | CONSERVACION SSR HUIPEL MUCUN COMUNA DE LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396266 | CONSERVACION G4 Linguento Nanihue- Huipel Mucun- Panguilelfun | N | 1. OBRAS | 5661-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 2024-12-31 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-05-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 574118 | 683200.42 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 10.5 | 321075.345 | 74282.403 | 0 | 0 | 0 | 50001.362 | 24281.041 | 49825.062 | 16868.25 | 52500 | 52500 | 13105.688 | 0 | 61993.942 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060072-0 | CONSERVACIÓN SSR PUYEHUE (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 406329 | Conservación SSR Grupo-2 (Las Gaviotas- Puyehue- Pishuinco) Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5661-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-17 | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2025-05-20 |  |  | Sin Reajuste | 616402.261 | 670213.24 | 76339995-8 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 46.5 | 192767.734 | 143250.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143250.357 | 0 | 48785.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.558 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060073-0 | CONSERVACIÓN SSR CAYURRUCA (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 400968 | Conservación SSR Grupo-1 (Boquial y Ticahue- Cayurruca- Llifen) Región de Los Rios | A | 1. OBRAS | 5661-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-07 | 2024-07-18 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-05-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 843462.937 | 843462.937 | 76052457-3 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 4.42 | 326431.231 | 31567.555 | 0 | 0 | 0 | 4128.454 | 27439.101 | 44492.221 | 110386.585 | 52500 | 87484.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060258-0 | CONSERVACIÓN SSR BOQUIAL Y TICAHUE (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 400968 | Conservación SSR Grupo-1 (Boquial y Ticahue- Cayurruca- Llifen) Región de Los Rios | A | 1. OBRAS | 5661-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-07 | 2024-07-18 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-05-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 843462.937 | 843462.937 | 76052457-3 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 4.42 | 218525.712 | 112697.968 | 0 | 0 | 0 | 79742.599 | 32955.369 | 65761.259 | 18154.847 | 9796.083 | 0 | 0 | 0 | 12115.555 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060259-0 | CONSERVACION SSR HUAPE COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396358 | CONSERVACION GRUPO 5 HUAPE - TRES ESPINOS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2025-07-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 848775.788 | 997785.078 | 76255769-K | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 41 | 432811.509 | 326920.531 | 0 | 0 | 150015.834 | 71467.057 | 105437.64 | 33024.16 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72866.817 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060264-0 | CONSERVACION SSR LA PARRILLA COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396350 | CONSERVACION SSR G3 Huillinco- Trumao- La Parrilla | A | 1. OBRAS | 5661-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2025-06-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 834493 | 1031160.11 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 17.5 | 165415.11 | 43145.288 | 0 | 0 | 16970.164 | 24822.762 | 1352.362 | 77394.03 | 44875.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060269-0 | CONSERVACION SSR PANGUILELFUN COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396266 | CONSERVACION G4 Linguento Nanihue- Huipel Mucun- Panguilelfun | N | 1. OBRAS | 5661-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 2024-12-31 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-05-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 574118 | 683200.42 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 10.5 | 171014.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5622.75 | 38518.336 | 52500 | 42599.446 | 0 | 0.001 | 31773.535 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060270-0 | CONSERVACION SSR TRES ESPINOS COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396358 | CONSERVACION GRUPO 5 HUAPE - TRES ESPINOS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2025-07-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 848775.788 | 997785.078 | 76255769-K | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 41 | 595747.865 | 193023.679 | 0 | 0 | 44996.716 | 89060.587 | 58966.376 | 116351.238 | 173437.25 | 31381.761 | 0 | 0 | 0 | 81553.937 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060272-0 | CONSERVACION SSR LINGUENTO NANIHUE COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396266 | CONSERVACION G4 Linguento Nanihue- Huipel Mucun- Panguilelfun | N | 1. OBRAS | 5661-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 2024-12-31 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-05-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 574118 | 683200.42 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 10.5 | 393273.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5970.6 | 82069.659 | 52500 | 52500 | 80802.424 | 43883.975 | 75547.269 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060645-0 | CONSERVACION SSR HUILLINCO COMUNA DE LA UNION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 396350 | CONSERVACION SSR G3 Huillinco- Trumao- La Parrilla | A | 1. OBRAS | 5661-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2025-06-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 834493 | 1031160.11 | 5194545-K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 17.5 | 289968.769 | 89130.386 | 0 | 0 | 57935.405 | 25068.167 | 6126.814 | 186889.214 | 13949.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060654-0 | CONSERVACIÓN SSR PISHUINCO (RES DOH N°1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 406329 | Conservación SSR Grupo-2 (Las Gaviotas- Puyehue- Pishuinco) Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5661-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-17 | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2025-05-20 |  |  | Sin Reajuste | 616402.261 | 670213.24 | 76339995-8 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 46.5 | 272934.411 | 20121.128 | 0 | 0 | 0 | 20121.128 | 0 | 0 | 45867.765 | 52500 | 40679.686 | 54991.794 | 0 | 58774.038 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40065006-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR TRES ESPINOS, VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 402392 | DISEÑO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR TRES ESPINOS VALDIVIA | N | 2. ESTUDIOS | 5661-4-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-04-03 | 2025-04-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-20 | 2026-11-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 105182 | 105182 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 137160 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40065288-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CERRILLOS FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 407991 | AIF Construccion SSR Cerrillos, Futrono | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 46222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46222 | 256533.612 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40065288-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CERRILLOS FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 407990 | Construccion SSR Cerrillos, Futrono | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1442222 | 0-0 |  | 0 | 342222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16533.212 | 107244.388 | 109222.2 | 109222.2 | 1137244.388 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40065312-0 | CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS RURAL DE CUESTA SOTO-FILUN VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 411459 | Diseño Construcción SSR Cuesta Soto- Filun Valdivia | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 155884 | 0-0 |  | 0 | 77942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25980.667 | 25980.667 | 25980.666 | 77942 | 0 | Diseño de Ingenieria