Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40065346-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR ESTACION MARIQUINA, MARIQUINA MARIQUINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 402675 | Diseño Ampliación y Mejoramiento SSR Estación Mariquina, Mariquina | N | 2. ESTUDIOS | 5661-1-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-03-21 | 2025-04-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-31 | 2026-05-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 112182 | 112182 | 0-0 |  | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 136542 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066092-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LLASCAHUE LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 411452 | Estudio Hidrogeológico SSR Llascahue Los Lagos (Agua Potable) | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2035-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15630 | 0-0 |  | 0 | 15630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15630 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066093-0 | ESTUDIO SSR PURRIÑE COMUNA LAGO RANCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 415093 | Estudio Hidrogeológico SSR Purriñe Lago Ranco (Agua Potable) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066093-0 | ESTUDIO SSR PURRIÑE COMUNA LAGO RANCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 418282 | Estudio Hidrogeológico Grupo 1 SSR Purriñe - SSR Mayay | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066098-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL ALTO LAS QUEMAS FUTRONO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 411454 | Estudio Hidrogeólogo SSR Alto Las Quemas Futrono (Agua Potable) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2035-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15630 | 0-0 |  | 0 | 15630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15630 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066099-0 | INSTALACION SSR CIRUELO COMUNA DE LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 415096 | Estudio Hidrogeológico SSR Ciruelo Los Lagos (Agua Potable) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066099-0 | INSTALACION SSR CIRUELO COMUNA DE LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 418284 | Estudio Hidrogeológico Grupo 2 SSR Los Ciruelos - SSR Santa Carla | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066100-0 | ESTUDIO SSR MAYAY COMUNA DE LAGO RANCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 415097 | Estudio Hidrogeológico SSR Mayay Lago Ranco (Agua Potable) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066100-0 | ESTUDIO SSR MAYAY COMUNA DE LAGO RANCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 418282 | Estudio Hidrogeológico Grupo 1 SSR Purriñe - SSR Mayay | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066101-0 | ESTUDIO SSR HUEIMA COMUNA DE LANCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 414743 | Estudio Hidrogeológico SSR Hueima Lanco (Agua Potable) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2039-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066101-0 | ESTUDIO SSR HUEIMA COMUNA DE LANCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 418301 | Estudio Hidrogeológico Grupo 3 SSR Hueima - SSR Huane | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066102-0 | ESTUDIO SSR HUANE COMUNA DE LANCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 415098 | Estudio Hidrogeologico SSR Huane Lanco (Agua Potable) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066102-0 | ESTUDIO SSR HUANE COMUNA DE LANCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 418301 | Estudio Hidrogeológico Grupo 3 SSR Hueima - SSR Huane | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066103-0 | ESTUDIO SSR HUICHAHUE COMUNA DE PAILLACO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 414744 | Estudio Hidrogeológico SSR Huichahue Paillaco (Agua Potable) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2039-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066103-0 | ESTUDIO SSR HUICHAHUE COMUNA DE PAILLACO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 418303 | Estudio Hidrogeológico Grupo 4 SSR Huichahue - SSR Los Silos | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066105-0 | ESTUDIO SSR LOS SILOS COMUNA DE PAILLACO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 414749 | Estudio Hidrogeológico SSR Los Silos Paillaco (Agua Potable) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2039-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066105-0 | ESTUDIO SSR LOS SILOS COMUNA DE PAILLACO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 418303 | Estudio Hidrogeológico Grupo 4 SSR Huichahue - SSR Los Silos | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066106-0 | ESTUDIO SSR MIRADOR CHAPUCO COMUNA DE PAILLACO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 415320 | Estudio Hidrogeológico SSR Mirador Chapuco Paillaco | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066109-0 | ESTUDIO SSR SANTA CARLA COMUNA DE LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 414751 | Estudio Hidrogeológico SSR Santa Carla Los Lagos (Agua Potable) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2039-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066109-0 | ESTUDIO SSR SANTA CARLA COMUNA DE LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 418284 | Estudio Hidrogeológico Grupo 2 SSR Los Ciruelos - SSR Santa Carla | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066177-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RINCON DE LA PIEDRA, VALDIVIA VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 408124 | AIF Construccion SSR Rincon de la piedra, Valdivia | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2065-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 368163 | 0-0 |  | 0 | 73632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18408.15 | 18408.15 | 18408.15 | 18407.55 | 294531 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40066177-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RINCON DE LA PIEDRA, VALDIVIA VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 408095 | Construccion SSR Rincon de la Piedra, Valdivia | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-09 | 2025-06-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-28 | 2026-11-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 133333.333 | 133333.333 | 133333.334 | 1848920 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068357-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL KO WINCUL PUCURA, COMUNA PANGUIPULLI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 411470 | Diseño Construcción Servicio de Agua Potable Rural Ko Wincul Pucura Comuna de Panguipulli | N | 2. ESTUDIOS | 5661-3-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-21 | 2025-04-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-05 | 2026-12-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 109410.7 | 109410.7 | 0-0 |  | 0 | 78151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26050.333 | 26050.333 | 26050.334 | 78150 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068428-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE PAMPA NEGRON LA UNIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 408019 | AIF Ampliacion y Mejoramiento SSR Pampa Negron, La Unión | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-16-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-06-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-31 | 2026-09-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 229408.2 | 229408.2 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 169408.2 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068428-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE PAMPA NEGRON LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 407993 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR PAMPA NEGRON, LA UNION | N | 1. OBRAS | 5661-15-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-04-16 | 2025-06-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-31 | 2025-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1115294.6 | 1115294.6 | 0-0 |  | 0 | 318655.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 83551.867 | 83551.866 | 83551.867 | 796639 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068446-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE CALCURRUPE BAJO LAGO RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 408005 | AIF Ampliacion y Mejoramiento SSR Calcurrupe Bajo, Lago Ranco | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 331621 | 0-0 |  | 0 | 66324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16581.05 | 16581.05 | 16581.05 | 16580.85 | 265297 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068446-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE CALCURRUPE BAJO LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 408003 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CALCURRUPE BAJO, LAGO RANCO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1658105.373 | 0-0 |  | 0 | 331621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31621 | 100000 | 100000 | 100000 | 1326484.373 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068452-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR CHOSHUENCO PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 408013 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL SSR CHOSHUENCO PANGUIPULLI | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-14-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-06-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-31 | 2026-11-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 378182 | 378182 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 400000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068452-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR CHOSHUENCO PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 408011 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHOSHUENCO PANGUIPULLI | N | 1. OBRAS | 5661-13-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-05-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2026-10-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 1968000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068474-0 | AMPLIACION APR CRUCERO COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 408116 | AIF Ampliacion y Mejoramiento SSR Crucero, Rio Bueno | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0-0 |  | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 640000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068474-0 | AMPLIACION APR CRUCERO COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 408097 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CRUCERO RIO BUENO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4400321.743 | 0-0 |  | 0 | 720323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21573 | 200000 | 200000 | 298750 | 3679998.743 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068484-0 | AMPLIACION SSR RUNCA LINGUENTO COMUNA DE MAFIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 408100 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación y Mejoramiento SSR Runca Linguento, Mafíl | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-18-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-05-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-20 | 2026-10-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 264560.8 | 264560.8 | 0-0 |  | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 344000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40068484-0 | AMPLIACION SSR RUNCA LINGUENTO COMUNA DE MAFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 408099 | Ampliacion y Mejoramiento SSR Runca Linguento, Mafil | N | 1. OBRAS | 5661-17-O125 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-05-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-20 | 2038-11-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2004818.56 | 2004818.56 | 0-0 |  | 0 | 572800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72800 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 1432018.56 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40069176-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL TREBOL, COMUNA DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 416628 | Diseño Construcción SSR El Trebol Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 172000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 196400 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40071198-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL CONTRA CORONEL, RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 418694 | Ampliación y Mejoramiento SSR Contra Coronel | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1572425 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1572415 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40071492-0 | CONSERVACION SSR NIEBLAS LOS MOLINOS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 416713 | Conservación SSR Niebla Los Molinos Valdivia | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 403767 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 403757 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40017327-0 | AMPLIACION SISTEMA DE A.P.R. DE PUAUCHO COIHUERIA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 354844 | Construcción Sistema del Servicio Sanitario Rural de Puaucho, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-109-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-01-18 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-14 | 2024-12-04 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 2283561.728 | 2875477.473 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 97.85 | 41689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40017344-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE DE HUILLINCO, COMUNA DE OSORNO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 412388 | Publicación Construcción Servicio Sanitario Rural Huillinco comuna de Osorno | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40017344-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE DE HUILLINCO, COMUNA DE OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 412379 | Asesoria a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de Huillinco comuna de Osorno | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 381423.004 | 0-0 |  | 0 | 47678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15892.666 | 15892.667 | 15892.667 | 190712 | 143034 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40017344-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE DE HUILLINCO, COMUNA DE OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412372 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huillinco comuna de Osorno | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2559033.337 | 0-0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 150000 | 1500000 | 709034 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40019077-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE DE LLANADA GRANDE, COMUNA DE COCHAMÓ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 412598 | Publicación Construcción Servicio Sanitario Rural de Llanada Grande comuna de Cochamo Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40019077-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE DE LLANADA GRANDE, COMUNA DE COCHAMÓ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 412596 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de Llanada Grande comuna de Cochamo Region de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 300000 | 149000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40019077-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE DE LLANADA GRANDE, COMUNA DE COCHAMÓ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412590 | Construccion Servicio Sanitario Rural Llanada Grande comuna de Cochamo Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2745969.92 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1800000 | 944969.92 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 40019118-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 354843 | GP Construcción Servicio Sanitario Rural de Huayun, Comuna de Maullín, Región de los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | MAULLIN | Sin Reajuste | 180421.858 | 191990.227 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 74.33 | 13324.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13324.118 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 40019118-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 354842 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huayun, Comuna de Maullín, Región de los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-21-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-01 | 2022-07-26 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-27 | 2025-03-31 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Sin Reajuste | 996113.969 | 1324070.534 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 99 | 91990.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63189.958 | 0.06 | 28800.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRESIA | de los Lagos | PROYECTOS | 40025344-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR SECTOR LOS BAJOS, FRESIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 393870 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Los Bajos, Comuna de Fresia, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-16 | 2024-09-10 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2025-07-30 |  |  | Indice Polinomico | 1321532.999 | 1189632.401 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 88.34 | 1290633 | 706900.677 | 0 | 123376.493 | 159731.495 | 174100.768 | 249691.921 | 302848.549 | 120000 | 79546.689 | 0 | 35000 | 0 | 46337.085 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | CURACO DE VELEZ | de los Lagos | PROYECTOS | 40027914-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUENAO, COMUNA DE CURACO DE VELEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 344710 | Gestión de Proyecto Construcción Servicio APR Huenao, Comuna de Curaco de Vélez Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | CURACO DE VELEZ | Sin Reajuste | 130627.59 | 147403.432 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 100 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | CURACO DE VELEZ | de los Lagos | PROYECTOS | 40027914-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUENAO, COMUNA DE CURACO DE VELEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352461 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huenao, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-59-LR21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-01-26 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-11-22 | 2024-02-10 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | Sin Reajuste | 693791.625 | 1016575.399 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 79.06 | 3218.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3218.161 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308094 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Riscos, Comuna de Purranque Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-38-LE19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-27 | 2024-09-20 | OSORNO | PURRANQUE | Sin Reajuste | 25000 | 26400 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 75 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308097 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Las Gaviotas, Comuna de Puerto Octay Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-40-LE19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-28 | 2024-01-31 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Sin Reajuste | 30000 | 27000 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 68 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 4320 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308110 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-46-LE19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-28 | 2024-11-12 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 30000 | 35996.875 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 56 | 15997.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999.479 | 3999.479 | 3999.479 | 3999.48 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308151 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Los Riscos, Comuna de Purranque Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | PURRANQUE | Sin Reajuste | 3190 | 3828 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 90 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 319 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308154 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio de APR de Las Gaviotas, Comuna de Puerto Octay Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | PUERTO OCTAY | Sin Reajuste | 3915 | 3915 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 76 | 939.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.2 | 0 | 0 | 626.4 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308179 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 4350 | 5219.547 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 40 | 2609.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.924 | 579.924 | 579.924 | 869.775 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308187 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-51-LE19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-11-29 | 2023-08-09 | OSORNO | RIO NEGRO | Sin Reajuste | 30000 | 32399.7 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 100 | 2834.962 | 2834.962 | 0 | 2834.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 308189 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Riachuelo, Comuna de Río Negro Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | RIO NEGRO | Sin Reajuste | 3915 | 4697.957 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 91.25 | 411.128 | 411.128 | 0 | 411.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322757 | Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Colonia Río Sur, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-50-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-10-29 | 2024-09-15 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 35000 | 57240 | 76511611-2 | ARRAVAL SPA. | 83 | 9810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4905 | 4905 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322762 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pellines, Comuna de Llanquihue, región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-52-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-10-24 | 2024-10-15 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Sin Reajuste | 35000 | 40800 | 96589270-2 | INVAR S. A. | 80 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322785 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Colonia Río Sur, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 5075 | 8299.8 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 82.86 | 1422.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.225 | 711.225 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 322789 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Pellines, Comuna de Llanquihue, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Sin Reajuste | 5075 | 5916 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 90 | 591.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370281 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Forrahue, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 3380 | 4056 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 70 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.5 | 422.5 | 422.5 | 0 | 422.5 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370846 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Trocomó, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 4331.6 | 4331.6 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 80 | 866.32 | 433.16 | 0 | 433.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.16 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370849 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Rosario, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-65-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-27 | 2023-11-22 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 44000 | 61273.1 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 66 | 21883.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5222.91 | 5222.91 | 5222.91 | 0 | 6215.263 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370850 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Rosario, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | CALBUCO | Sin Reajuste | 8884.6 | 7352.772 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 65.9 | 2506.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.749 | 626.749 | 626.749 | 0 | 626.751 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370851 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Torreón, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-66-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-27 | 2024-11-21 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 49000 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 90 | 5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370852 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Torreón, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Sin Reajuste | 7105 | 5880 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 90 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370854 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Caleta Gutiérrez ¿ Caleta La Arena, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 4550 | 5460 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 80 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370856 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Coñab, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | QUINCHAO | Sin Reajuste | 5700 | 5700 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 100 | 570 | 570 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370858 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Butalcura, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | DALCAHUE | Sin Reajuste | 5400 | 6460 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 75.08 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370859 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Teguel, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-70-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-27 | 2024-11-21 | CHILOE | DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 49000 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 90 | 5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370860 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Teguel, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | DALCAHUE | Sin Reajuste | 7105 | 5880 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 90 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370861 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Puacura, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-71-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-27 | 2024-09-16 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 26000 | 36400 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 90 | 7663.656 | 4023.656 | 0 | 0 | 0 | 4023.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370862 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Puacura, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 5278 | 4368 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 90 | 873.6 | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370863 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Natri Bajo, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-72-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-27 | 2025-01-16 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 26000 | 36400 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 80 | 7716.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4076.8 | 0 | 0 | 3640 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370864 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Natri Bajo, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | CHONCHI | Sin Reajuste | 5278 | 4368 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 0 | 873.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370866 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Isla Tranqui e Isla Acui, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | QUEILEN | Sin Reajuste | 8600 | 10300 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 37.52 | 1072.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.5 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370870 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Lechagua, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 4550 | 5460 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 80 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370878 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Isla Llingua, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | QUINCHAO | Sin Reajuste | 6240 | 6240 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 80 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372688 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Caleta Gutiérrez ¿ Caleta La Arena, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-91-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-03-09 | 2024-07-26 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 45500 | 76793259-6 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 80 | 9325.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550 | 4775.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372700 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Lechagua, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-96-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-09 | 2025-04-20 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 45500 | 76793259-6 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 80 | 9418.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550 | 4868.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372705 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Isla Llingua, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-99-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-03-10 | 2025-03-29 | CHILOE | QUINCHAO | Indice de Precios al Consumidor | 48000 | 62400 | 76793259-6 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 90 | 6240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372739 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Forrahue | A | 2. ESTUDIOS | 817-106-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-09 | 2024-04-17 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 40560 | 76793259-6 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 58 | 17787.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225 | 4225 | 4225 | 0 | 5112.25 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378874 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Coñab, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-3-LE23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-24 | 2024-06-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 57000 | 15645320-K | ITALO VARGAS MIRANDA | 100 | 6169.68 | 6169.68 | 0 | 0 | 6169.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378876 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Butalcura, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-4-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-24 | 2024-11-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 64600 | 15645320-K | ITALO VARGAS MIRANDA | 75 | 17156.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8050 | 0 | 0 | 0 | 9106.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378879 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Isla Tranqui e Isla Acuy, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-5-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-24 | 2025-04-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 60000 | 103000 | 15645320-K | ITALO VARGAS MIRANDA | 89.6 | 12226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12226.5 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378882 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Palqui, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-6-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-24 | 2024-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 55000 | 15645320-K | ITALO VARGAS MIRANDA | 80 | 41770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6270 | 35500 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378883 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Palqui, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5500 | 5500 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 80 | 3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 3411 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 378887 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Trocomo, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-8-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-05-26 | 2024-03-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 35000 | 43316 | 76038659-6 | AGUAS NUEVAS S.A. | 90 | 9305.143 | 4670.331 | 0 | 4670.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4634.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 387584 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Rio Chico, Comuna de Puerto Montt, Región De Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-40-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-06-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 33613.445 | 76126.412 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 50 | 40088.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7612.641 | 9135.169 | 11418.962 | 9896.433 | 0 | 2024.963 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 387592 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Isla Chuit, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-41-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-08-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 50420.168 | 97261.675 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 50 | 66779.866 | 16497.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16497.136 | 0 | 0 | 9726.168 | 11671.401 | 12644.018 | 14589.25 | 1651.893 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 387612 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Carelmapu, Comuna de Maullín, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-44-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-02-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 67226.891 | 95795 | 96693430-1 | HIDROGESTION SPA | 34 | 66539.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11495.4 | 9579.5 | 14369.25 | 12453.35 | 15327.2 | 3314.507 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 387617 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Santa Bárbara, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-45-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-07-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 46218.487 | 90610.021 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 50 | 62937.719 | 15292.072 | 0 | 0 | 0 | 15292.072 | 0 | 0 | 0 | 9061.002 | 11779.303 | 10873.203 | 13591.502 | 2340.637 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 387619 | Estudio Hidrogeológico para los sectores de Rio Llolle y Coinco La Herradura, comuna de Quellón, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-46-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-08-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 16806.723 | 17850 | 76499288-1 | JUST PARTNERS SPA | 100 | 15697.482 | 11376.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11376.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4321.32 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027928-0 | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 400879 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Entre Lagos, Comuna de Puyehue, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-06-26 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2025-01-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 21008.403 | 16806.723 | 76254258-7 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 40 | 17510.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10084.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7426.156 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | PUQUELDON | de los Lagos | PROYECTOS | 40029776-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHALIHUE, COMUNA PUQUELDON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 376116 | Construcción Sistema de Agua Potable Rural Chalihue, Comuna Puqueldón, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-2-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-24 | 2023-04-17 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-10 | 2025-02-01 | CHILOE | PUQUELDON | Indice de Precios al Consumidor | 1239743.793 | 1632366.193 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 100 | 5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40033603-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUCHAURAN, COMUNA DE DALCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 376123 | Construcción Sistema de Agua Potable Rural Puchauran, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-1-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-24 | 2023-04-17 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-21 | 2024-09-15 | CHILOE | DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1501866.261 | 1951274.509 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40033639-0 | REPOSICION SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, COMUNA DE OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 349639 | Gestión de Proyecto Mejoramiento del Servicio Agua Potable Rural Las Lumas Comuna de Osorno Región de Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 513731.383 | 513731.383 | 96579800-5 | SURALIS S.A | 94.63 | 47818.881 | 20222.324 | 0 | 0 | 11952.918 | 8269.406 | 0 | 10000 | 10000 | 7596.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40033639-0 | REPOSICION SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, COMUNA DE OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 349637 | Reposición y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Las Lumas, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-36-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-08-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-27 | 2024-12-16 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 4635530.504 | 5137313.834 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 94.86 | 545328.495 | 281348.524 | 0 | 0 | 0 | 208024.485 | 73324.039 | 100000 | 100000 | 63979.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40033642-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE EL VARAL, COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 417205 | Publicación Construcción Servicio Sanitario Rural de Agua Potable El Varal, comuna de Hualaihue, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 349 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40033642-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE EL VARAL, COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 417202 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de Agua Potable El Varal, Comuna de Hualaihue Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 362015 | 0-0 |  | 0 | 41842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41842 | 180000 | 140173 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40033642-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE EL VARAL, COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 417197 | Construccion Servicio Sanitario Rural El Varal comuna de Hualaihue Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3511916 | 0-0 |  | 0 | 136527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136527 | 1800000 | 1575389 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40033644-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE QUIHUA 2 RIO YALE, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 412605 | Publicación Construccion Servicio Sanitario Rural Canal Quihua 2 Rio Yale comuna de Calbuco Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40033644-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE QUIHUA 2 RIO YALE, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 412603 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construccion Servicio Sanitario Rural Canal Quihua 2 Rio Yale comuna de Calbuco Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 259027 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 239130 | 18897 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40033644-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE QUIHUA 2 RIO YALE, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412601 | Construccion Servicio Sanitario Rural Canal Quihua 2 Rio Yale comuna de Calbuco Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1727043 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1594193 | 131850 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40033646-0 | AMPLIACIÓN SSR DE AGUA POTABLE COQUIAO, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 405264 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Obra ¿Ampliación Servicio Sanitario Rural de Coquiao, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos¿ | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-06 | 2024-10-07 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2025-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 193144.497 | 214013.56 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 33.6 | 210709 | 51238.481 | 0 | 16574.006 | 11390.346 | 11803.843 | 11470.286 | 16000 | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 67470.519 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40033646-0 | AMPLIACIÓN SSR DE AGUA POTABLE COQUIAO, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 397342 | Mejoramiento y Ampliación SSR de Agua Potable Coquiao, Comuna de Ancud, (Glosa 13) | A | 1. OBRAS | 817-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-07 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2025-10-05 |  |  | Indice Polinomico | 1837326.911 | 1835476.569 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 47.72 | 1754056.995 | 603440.646 | 0 | 213030.133 | 195303.292 | 195107.221 | 0 | 264769.85 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 209526.899 | 126319.6 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | RIO NEGRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40033650-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL RIACHUELO, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 405767 | Publicación Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Riachuelo, Comuna de Rio Negro, Región de Los Lagos | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.107 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | RIO NEGRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40033650-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL RIACHUELO, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 405764 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento SSR de Riachuelo, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-28-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-23 | 2025-06-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-05 | 2027-01-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 253824.538 | 253824.538 | 0-0 |  | 0 | 182708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 32708 | 201908 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | RIO NEGRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40033650-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL RIACHUELO, COMUNA DE RIO NEGRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 405665 | Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Riachuelo, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-14-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-31 | 2025-05-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-04 | 2026-12-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3254247.799 | 3254247.799 | 0-0 |  | 0 | 2226192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 400000 | 600000 | 1026192 | 1205872 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40035577-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE PETANES COMUNA DE CHONCHI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 414349 | Publicación Construcción Servicio Sanitario Rural de Agua Potable Petanes, Comuna de Chonchi | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 340 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40035577-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE PETANES COMUNA DE CHONCHI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 414348 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de Agua Potable Petanes, Comuna de Chonchi | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 232334 | 0-0 |  | 0 | 38724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19362 | 19362 | 193610 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40035577-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE PETANES COMUNA DE CHONCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 414347 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Petanes, Comuna de Chonchi | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1850632 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1650632 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40036769-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 378915 | Construcción Sistema de APR La Poza, Comuna de San Pablo, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-21-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-18 | 2023-06-12 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-07-21 | 2024-09-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1704469.263 | 1842494.915 | 76882624-2 | SCHWERTER SPA. | 100 | 4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40038434-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE EL QUECHE, COMUNA DE COCHAMO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 412518 | Publicación Construcción Servicio Sanitario Rural de El Queche, comuna de Cochamo | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40038434-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE EL QUECHE, COMUNA DE COCHAMO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 412516 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de El Queche comuna de Cochamo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 192035 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 191035 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40038434-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE EL QUECHE, COMUNA DE COCHAMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 412514 | Construccion Servicio Sanitario Rural El Queche comuna de Cochamo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1884461 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1883461 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | de los Lagos | PROYECTOS | 40038436-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OSTIONES, COMUNA DE LOS MUERMOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 378904 | Construcción Sistema de APR Ostiones, Comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-20-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-18 | 2023-06-12 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-08-08 | 2024-12-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1932986.928 | 1952003.709 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40060209-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 416790 | Publicación Mejoramiento y Ampliación Sistema Sanitario Rural Bahía Mansa Comuna de San Juan de la Costa (Glosa 13) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40060209-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 396262 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento SSR de Bahía Mansa, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 391479 | 0-0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 311479 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40060209-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 416599 | Mejoramiento y Ampliación SSR de Bahía Mansa, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-23-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-22 | 2025-05-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-03 | 2027-01-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3164457.631 | 3164457.631 | 0-0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 300000 | 450000 | 2254889 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40060861-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL TIGRE, COMUNA DE PALENA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 412544 | Publicación Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de El Tigre comuna de Palena | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40060861-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL TIGRE, COMUNA DE PALENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 412542 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de El Tigre comuna de Palena | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 60000 | 19000 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU |  | PROYECTOS | 40060919-0 | INSTALACION SSR DE AGUA POTABLE EL LIMITE COMUNA DE FUTALEUFU | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 415402 | Publicación Diseño de Ingeniería SSR El Límite | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40060919-0 | INSTALACION SSR DE AGUA POTABLE EL LIMITE COMUNA DE FUTALEUFU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 412546 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de El Limite comuna de Futaleufu | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 60000 | 19000 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | CASTRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40060974-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LOS ANGELES ISLA QUEHUI COMUNA DE CASTRO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 412556 | Publiación Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Los Angeles extensión Peldehue y Los Esteros comuna de Castro | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | CASTRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40060974-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LOS ANGELES ISLA QUEHUI COMUNA DE CASTRO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 412554 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Los Angeles extensión Peldehue y Los Esteros comuna de Castro | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 25000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 24000 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40061294-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR POLLOICO, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 415862 | Conservación Estanque Regulación SSR Polloico, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-9-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-14 | 2025-04-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-27 | 2025-12-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 381047 | 381047 | 0-0 |  | 0 | 457658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152553 | 152553 | 152552 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40061946-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE DE HUELECO, QUILEN, TRECAIMO Y PUFAYO, COMUNA DE SAN PABLO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 407970 | Publicación Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de Hueleco Quilen Trecaimo y Pufayo comuna de San Pablo | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 70.892 | 0 | 0 | 0 | 70.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.108 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40061946-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE DE HUELECO, QUILEN, TRECAIMO Y PUFAYO, COMUNA DE SAN PABLO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 407967 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de Hueleco, Quilen, Pufayo, y Trecaimo, Comuna de San Pablo, Región de Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 817-13-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-03-27 | 2025-04-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-02 | 2026-07-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 76630.252 | 76630.252 | 0-0 |  | 0 | 30600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15300 | 0 | 0 | 15300 | 0 | 59400 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40061946-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE DE HUELECO, QUILEN, TRECAIMO Y PUFAYO, COMUNA DE SAN PABLO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 418702 | DISEÑO DE INGENIERIA SSR DE AGUA POTABLE HUELECO QUILEN TRECAIMO Y PUFAYO COMUNA DE SAN PABLO | N | 2. ESTUDIOS | 817-34-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-03 | 2025-07-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-05 | 2026-10-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 90000 | 90000 | 0-0 |  | 0 | 30600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30600 | 59400 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40062419-0 | CONSTRUCCION ESTANQUE SSR LAS QUEMAS BAJAS, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 416012 | Conservación Estanque Regulación SSR Las Quemas Bajas, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-12-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-19 | 2025-04-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-31 | 2025-12-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 642395 | 642395 | 0-0 |  | 0 | 650324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216774.667 | 216774.666 | 216774.667 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40063550-0 | CONSERVACION G2-2024 SSR DE TEUPA, COINCO ALTO Y TRINCAO, PROVINCIA DE CHILOE. (RES. DOH 1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 410303 | Conservación G2-2024 SSR de Teupa, Coinco Alto y Trincao, Provincia de Chiloé (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 817-18-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-04-16 | 2025-05-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-04 | 2025-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 305876.997 | 305876.997 | 0-0 |  | 0 | 305877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 55877 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 40063626-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR COYAM, COMUNA DE MAULLIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 410301 | Conservación Estanque SSR Coyam, Comuna de Maullín, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-10-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-17 | 2025-04-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 349030 | 349030 | 0-0 |  | 0 | 390389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130129.667 | 130129.667 | 130129.666 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40063854-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR PUNTA QUIHUA, COMUNA DE CALBUCO (RES. DOH 1012/2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 410302 | Conservación Estanque SSR Punta Quihua, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-17-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-15 | 2025-05-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-29 | 2026-02-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 668513.093 | 668513.093 | 0-0 |  | 0 | 668513.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 200000 | 200000 | 118513.093 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | CHAITEN |  | PROYECTOS | 40064742-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE AYACARA, COMUNA DE CHAITÉN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 401834 | Publicación Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural Ayacara, Comuna de Chaitén (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 450 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40064742-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE AYACARA, COMUNA DE CHAITÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 401831 | AIF Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural Ayacara, Comuna de Chaitén (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 595713 | 0-0 |  | 0 | 413644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67931 | 345713 | 182069 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40064742-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE AYACARA, COMUNA DE CHAITÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 401829 | Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural Ayacara, Comuna de Chaitén (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | N | 1. OBRAS | 817-16-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-05-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-15 | 2026-09-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2402428.63 | 2473850.652 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 1767202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441379 | 1325823 | 758621 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | ANCUD, QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40065179-0 | CONSERVACION GRUPO 1 2024 SSR QUILAR, COMUNA DE ANCUD Y PUREO, COMUNA DE QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 402470 | Conservación Grupo 1 2024 SSR Quilar, Comuna de Ancud y Pureo, Comuna de Queilen | A | 1. OBRAS | 817-8-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-04 | 2024-06-24 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2025-04-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 121377.331 | 132721.34 | 76052457-3 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 100 | 138222 | 132708.928 | 0 | 0 | 76082.276 | 39620.22 | 17006.432 | 0 | 0 | 0 | 4137.946 | 0 | 0 | 1375.126 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40065561-0 | CONSERVACION SSR QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE, PROVINCIA DE CHILOE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 410304 | Conservación Estanque SSR Quetalco, Comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-19-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-17 | 2025-05-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-29 | 2026-01-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 442763 | 442763 | 0-0 |  | 0 | 442763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 242763 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40066682-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL AUCHAC, COMUNA DE QUELLON | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 404996 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Auchac comuna de Quellón | N | 2. ESTUDIOS | 817-29-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-03 | 2025-01-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-01 | 2026-06-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 80000 | 80000 | 0-0 |  | 0 | 38033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19016.2 | 0 | 19016.8 | 73827 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40066742-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA QUINCHAO, COMUNA DE QUINCHAO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 405015 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Villa Quinchao comuna de Quinchao | N | 2. ESTUDIOS | 817-30-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-03 | 2024-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2026-02-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 80000 | 80000 | 0-0 |  | 0 | 49980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49980 | 49980 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40066826-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PICHICOLO, COMUNA DE HUALAIHUE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 405120 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Pichicolo Extensión Puntilla Pichicolo Comuna de Hualaihué. | N | 2. ESTUDIOS | 817-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-03 | 2025-01-07 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-07-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 25000 | 19749.998 | 76026895-K | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 30 | 24990 | 6041.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6041.723 | 0 | 0 | 0 | 7899.998 | 0 | 5925 | 5123.279 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | ANCUD, QUEMCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40067254-0 | CONSERVACIÓN G3-2024 SSR CURAMO, COMUNA DE ANCUD Y SSR LLIUCO, COMUNA DE QUEMCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 410305 | Conservación G3-2024 SSR Curamó, Comuna de Ancud y SSR Lliuco, Comuna de Quemchi, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-21-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-21 | 2025-05-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-29 | 2025-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 220042.999 | 220042.999 | 0-0 |  | 0 | 220043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 20043 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | CASTRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40067929-0 | MEJORAMIENTO CAPTACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE PID PID, COMUNA DE CASTRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 407043 | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Pid Pid, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-7-O125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-13 | 2025-04-04 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-09-24 |  |  | Sin Reajuste | 167642.814 | 106267 | 10277813-8 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 0 | 167643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 16267 | 0 | 61376 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40067937-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 407055 | Publicación Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Mocopulli Comuna de Dalcahue | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 66.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.278 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40067937-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 407049 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Mocopulli, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 817-20-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-25 | 2025-05-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-05 | 2025-11-08 |  |  | Sin Reajuste | 21008.403 | 21008.403 | 0-0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40067950-0 | CONSERVACION ESTANQUE SSR TRUMAO, COMUNA DE SAN PABLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 407068 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Trumao comuna de San Pablo | N | 1. OBRAS | 817-24-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-23 | 2025-05-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-29 | 2026-03-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 690400.218 | 690400.218 | 0-0 |  | 0 | 690401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 340401 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos |  |  |  | PROYECTOS | 40067994-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGONI, COMUNA DE QUEILEN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 416591 | Publicación Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de Agoni comuna de Queilen | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40067994-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGONI, COMUNA DE QUEILEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 416587 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de Agoni comuna de Queilen | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 95000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 57000 | 37000 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40068499-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL HUAYUN, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 408122 | Conservación Servicio Sanitario Rural de Huayun, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 230105 | 0-0 |  | 0 | 230105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 60000 | 60000 | 20105 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRESIA | de los Lagos | PROYECTOS | 40069343-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL TEGUALDA, COMUNA DE FRESIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 411125 | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Tegualda, Comuna de Fresia, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-30-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-06-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-31 | 2025-11-28 |  |  | Sin Reajuste | 160794.289 | 160794.289 | 0-0 |  | 0 | 160795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 30795 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos |  |  |  | PROYECTOS | 40069406-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE PALENA, COMUNA DE PALENA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 414355 | Publicación Estudio Hidrogeologico para el Servicio Sanitario Rural de Palena, comuna de Palena | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40069406-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE PALENA, COMUNA DE PALENA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 414353 | Estudio Hidrogeologico para el Servicio Sanitario Rural de Palena, comuna de Palena | N | 2. ESTUDIOS | 817-32-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-28 | 2025-12-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 25000 | 25000 | 0-0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40069912-0 | CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE POLIZONES, COMUNA DE FRESIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 414350 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Polizones, Comuna de Fresia, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-35-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-28 | 2025-06-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-26 | 2026-04-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 252280.894 | 252280.894 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 154066 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40069999-0 | CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHOPE CHECHIL, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 414351 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Chope Chechil, comuna de Calbuco | N | 1. OBRAS | 817-36-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-06-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-26 | 2026-04-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 400224.177 | 400224.177 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 300225 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40070059-0 | MEJORAMIENTO CAPTACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE ENTRE LAGOS, COMUNA DE PUYEHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 414352 | Construccion Sondaje Servicio Sanitario Rural de Entre Lagos, comuna de Puyehue | N | 1. OBRAS | 817-31-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-22 | 2025-06-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-31 | 2025-11-28 |  |  | Sin Reajuste | 173070.479 | 173070.479 | 0-0 |  | 0 | 173071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 73071 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40072805-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ASTILLEROS PUNAHUEL, COMUNA DE DALCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 418178 | Conservación Servicio Sanitario Rural de Astilleros Punahuel, Comuna de Dalcahue | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 145766.095 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 97072 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40072943-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL QUETALMAHUE, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 418184 | Conservación Servicio Sanitario Rural Quetalmahue comuna de Ancud | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 346016 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 296016 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40003460-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA JARA, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029138-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAMPA BAHAMONDE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 334537 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción SSR Pampa Bahamonde Comuna de Coyhaique | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-16-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-05-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-21 | 2027-12-08 |  |  | Sin Reajuste | 881015.31 | 881015.31 | 0-0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 360000 | 465119 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029138-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAMPA BAHAMONDE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 334536 | CONSTRUCCIÓN SERVCICIO SANITARIO RURAL PAMPA BAHAMONDE COMUNA DE COYHAIQUE | N | 1. OBRAS | 1149-18-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-06-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-16 | 2028-01-02 |  |  | Sin Reajuste | 5625897.544 | 5625897.544 | 0-0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 170000 | 180000 | 2000000 | 3241496 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40031161-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO LOS PALOS, COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 392968 | AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RÍO LOS PALOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-09-27 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2026-08-12 |  |  | Sin Reajuste | 223780 | 346040 | 77477860-8 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 0 | 142487.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20355.294 | 24233 | 20355.294 | 20355.294 | 20355.294 | 20355.294 | 16478.188 | 203552.342 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 40031161-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO LOS PALOS, COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 151224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40031161-0 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO LOS PALOS, COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392966 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RÍO LOS PALOS | N | 1. OBRAS | 1149-29-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-02 | 2024-08-30 | 2025-02-25 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2026-08-10 |  |  | Sin Reajuste | 1499961.148 | 2153539.48 | 77294393-8 | CONSTRUCTORA VZS SPA | 0 | 1205979.845 | 353767.463 | 0 | 0 | 0 | 159952.065 | 193815.398 | 107676.974 | 107676.974 | 107676.974 | 129212.369 | 172283.158 | 92289.704 | 135396.229 | 947556.48 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40031165-0 | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBAÑEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 375853 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, REPOSICIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBÁÑEZ | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-18 | 2023-11-10 | 2023-12-29 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2026-04-07 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 751264.553 | 938480.351 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 55.56 | 417102.502 | 173792.485 | 0 | 69516.994 | 34758.497 | 34758.497 | 34758.497 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.531 | 34758.831 | 139034.348 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40031165-0 | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBAÑEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 375632 | Reposición Servicio Sanitario Rural Río Tranquilo, Comuna Río Ibáñez | A | 1. OBRAS | 1149-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-18 | 2023-07-06 | 2023-09-07 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2026-03-23 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Indice Polinomico | 4992724.625 | 5823388.582 | 9176977-8 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 54.91 | 1819553.558 | 819080.372 | 0 | 233517.914 | 273807.158 | 138301.615 | 173453.685 | 128748.057 | 118748.057 | 108748.057 | 180000 | 179257.691 | 142470.449 | 142500.875 | 1325932.293 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40039032-0 | -- INSTALACION APR CHACRAS COCHRANE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 392972 | AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2028-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 945900 | 0-0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 420000 | 254591 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE |  | PROYECTOS | 40039032-0 | -- INSTALACION APR CHACRAS COCHRANE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 68199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40039032-0 | -- INSTALACION APR CHACRAS COCHRANE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392969 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE COMUNA DE COCHRANE | N | 1. OBRAS | 1149-22-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-06-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-15 | 2028-04-10 |  |  | Sin Reajuste | 3963585.773 | 3963585.773 | 0-0 |  | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 150000 | 1800000 | 1875590 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40048303-0 | -- INSTALACION APR LAS BANDURRIAS COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 392975 | AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LAS BANDURRIAS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 809531 | 0-0 |  | 0 | 62272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31136 | 31136 | 373630 | 407633 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40048303-0 | -- INSTALACION APR LAS BANDURRIAS COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40048303-0 | -- INSTALACION APR LAS BANDURRIAS COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392974 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LAS BANDURRIAS COMUNA DE COYHAIQUE | N | 1. OBRAS | 1149-25-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-30 | 2025-07-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-26 | 2027-06-17 |  |  | Sin Reajuste | 3928586.999 | 3928586.999 | 0-0 |  | 0 | 302199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151099 | 151100 | 1813195 | 1978216 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054071-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, RES N°1012/2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 392580 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA COMUNA DE RIO IBAÑEZ | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-28-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-08-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-15 | 2026-08-05 |  |  | Sin Reajuste | 492307.2 | 492307.2 | 0-0 |  | 0 | 99421.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23355.407 | 25355.407 | 25355.407 | 25355.407 | 350000 | 365247.612 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054071-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, RES N°1012/2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 410248 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHIA MURTA COMUNA DE RIO IBANEZ | N | 1. OBRAS | 1149-46-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-03-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-30 | 2027-05-20 |  |  | Indice Polinomico | 4020732.175 | 4196348.209 | 77927851-4 | HYDRIC SOLUTION SPA | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 130000 | 150000 | 150000 | 1900000 | 1766348.209 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054082-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 405640 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE COMUNA DE LAGO VERDE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-36-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-10-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2027-04-22 |  |  | Sin Reajuste | 420757.73 | 420757.73 | 0-0 |  | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054082-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 405640 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE COMUNA DE LAGO VERDE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-36-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-10-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2027-04-22 |  |  | Sin Reajuste | 420757.73 | 420757.73 | 0-0 |  | 0 | 172127.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19125.364 | 19125.364 | 19125.364 | 76501.456 | 38250.45 | 229804.002 | 176768 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054082-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 417456 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE COMUNA DE LAGO VERDE | N | 1. OBRAS | 1149-15-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-28 | 2025-06-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2027-06-20 |  |  | Sin Reajuste | 2160697.002 | 3497213.87 | 77716070-2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 0 | 1193368.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111626.167 | 114425.569 | 121774 | 647485.246 | 198057.713 | 1724148.998 | 700475 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40057227-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 404571 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-31-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-09-13 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2025-02-05 |  |  | Sin Reajuste | 105005.6 | 83200 | 76478279-8 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 75 | 41600 | 41600 | 0 | 41600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40057227-0 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 389173 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA COMUNA DE GUAITECAS REGION DE AYSEN | A | 1. OBRAS | 1149-1-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-02-21 | 2024-03-13 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2025-03-26 |  |  | Sin Reajuste | 753946.683 | 1034950.094 | 77294393-8 | CONSTRUCTORA VZS SPA | 100 | 192089.004 | 192089.004 | 0 | 71183.595 | 76884.319 | 44021.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40058116-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 405049 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA COMUNA DE CISNES REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-09-27 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-09-17 |  |  | Sin Reajuste | 42030.8 | 69789.926 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 81095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17447.482 | 17447.482 | 17447.482 | 17447.48 | 11305.074 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40058116-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 402361 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO GALA COMUNA DE CISNES REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 1149-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-26 | 2024-07-15 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-10-04 |  |  | Sin Reajuste | 197438.444 | 260918.772 | 76993338-7 | CONSTRUCTORA SANTA CARMEN SPA | 0 | 260918.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60930.75 | 60000 | 60000 | 39988.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059708-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS. RES N°1012/2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 415409 | PUBLICACIONES LICITACIONES SSR | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 337 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 233 | 76.04 | 0 | 0 | 76.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.96 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059708-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS. RES N°1012/2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 392954 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA COMUNA DE LAS GUAITECAS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-45-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-04 | 2028-06-16 |  |  | Sin Reajuste | 1085600 | 1085600 | 0-0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 420000 | 1073008 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059708-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS. RES N°1012/2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 416683 | MEJORAMIENTO SSR MELINKA PROVINCIA AYSEN COMUNA LAS GUAITECAS REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2029-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10303187 | 0-0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 2200000 | 7703187 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059709-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 415409 | PUBLICACIONES LICITACIONES SSR | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 337 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059709-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 392939 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LA TAPERA COMUNA DE LAGO VERDE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-41-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-29 | 2025-01-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-05 | 2026-09-28 |  |  | Sin Reajuste | 546448 | 546448 | 0-0 |  | 0 | 90010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30010 | 360000 | 367996 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE |  | PROYECTOS | 40059709-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059709-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 414865 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE | N | 1. OBRAS | 1149-4-O125 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-04-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-28 | 2027-03-20 |  |  | Sin Reajuste | 2693395.473 | 3206562.384 | 77927851-4 | HYDRIC SOLUTION SPA | 0 | 431667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191666.5 | 120000 | 120000.5 | 1340000 | 1491922 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059762-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE.RES N°1012/2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 397376 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE COMUNA DE COYHAIQUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-42-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-06 | 2025-01-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-05 | 2028-01-21 |  |  | Sin Reajuste | 627491 | 627491 | 0-0 |  | 0 | 44010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22010 | 264000 | 696436 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40059762-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE.RES N°1012/2023 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407757 | Global Gastos Unidad de Expropiaciones Servicio Sanitario Rural año 2025. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27154.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 27000 | 54.185 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40059762-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE.RES N°1012/2023 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 412607 | PUBLICACIONES REGION DE AYSEN. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2845.815 | 45.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.815 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2100 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059762-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE.RES N°1012/2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 414864 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE | N | 1. OBRAS | 1149-5-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-04-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-08 | 2028-04-22 |  |  | Sin Reajuste | 4714577.073 | 4714577.073 | 0-0 |  | 0 | 360010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180010 | 2000000 | 5550752 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059169-0 | DIAGNOSTICO Y LEV. DE SIST. DE RECOLECCIÓN Y TTO DE A. S. EN LA REG. DE MAGALLANES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 408076 | Publicaciones SSR 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1972 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059169-0 | DIAGNOSTICO Y LEV. DE SIST. DE RECOLECCIÓN Y TTO DE A. S. EN LA REG. DE MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 413936 | Diagnóstico y Levantamiento de Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, 2do llamado | N | 2. ESTUDIOS | 818-10-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-20 | 2025-06-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-15 | 2026-04-11 |  |  | Sin Reajuste | 319366.026 | 319366.026 | 0-0 |  | 0 | 216500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108500 | 108000 | 165817 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030557-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUERTO TORO, COMUNA CABO DE HORNOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 402128 | Conservación del Servicio Sanitario Rural Puerto Toro, Comuna Cabo de Hornos, 2do. llamado | A | 1. OBRAS | 818-11-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-09 | 2024-08-12 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2025-03-31 |  |  | Indice Polinomico | 475059.472 | 561264.21 | 7280480-5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 100 | 359337.842 | 359337.842 | 0 | 139978.811 | 148714.317 | 70644.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030557-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUERTO TORO, COMUNA CABO DE HORNOS | EJECUCION | EQUIPOS | Magallanes y Ach | 402128 | Conservación del Servicio Sanitario Rural Puerto Toro, Comuna Cabo de Hornos, 2do. llamado | A | 1. OBRAS | 818-11-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-09 | 2024-08-12 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2025-03-31 |  |  | Indice Polinomico | 475059.472 | 561264.21 | 7280480-5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 100 | 32426.743 | 32426.743 | 0 | 24157.361 | 8269.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049655-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL AGUAS FRESCA, COMUNA DE PUNTA ARENAS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 408076 | Publicaciones SSR 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1972 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049655-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL AGUAS FRESCA, COMUNA DE PUNTA ARENAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 402121 | Diseño Construcción Servicio Sanitario Rural Agua Fresca, Comuna de Punta Arenas, 2do. Llamado | A | 2. ESTUDIOS | 818-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2026-02-04 |  |  | Sin Reajuste | 550061.01 | 628510.777 | 76141302-3 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 35 | 558577.956 | 132607.386 | 0 | 0 | 0 | 132607.386 | 0 | 179928 | 0 | 106518.045 | 0 | 0 | 0 | 139524.525 | 62974.801 | 0 | Diseño de Ingenieria
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049658-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE NATALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 408076 | Publicaciones SSR 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1972 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049658-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE NATALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 415858 | Publicaciones SSR 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 80.042 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80.042 | 80.042 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049658-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE NATALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 406703 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición y ampliación de servicio sanitario rural Huertos Familiares, comuna de Natales - 2do llamado | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 818-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-28 | 2025-05-26 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2026-12-05 |  |  | Sin Reajuste | 954282.42 | 943825.228 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 385756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55108 | 55108 | 55108 | 55108 | 165324 | 516393.228 | 41676 | Asesoria de Inspección Fiscal
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049658-0 | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 409617 | Reposición y Ampliación de Servicio Sanitario Rural Huertos Familiares, comuna de Natales - 3er. Llamado | N | 1. OBRAS | 975-115-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-02-27 | 2025-04-17 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2026-11-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8003783.433 | 9110503.577 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 2100657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 500000 | 700000 | 600657 | 6640340.577 | 369506 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena |  |  | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40070133-0 | CONSERVACION N SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA RENOVAL, COMUNA DE NATALES, 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 414387 | Conservación Sistema de Agua Potable Rural Villa Renoval, Comuna de Natales, 2025 | N | 1. OBRAS | 818-11-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-27 | 2025-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-21 | 2025-12-18 |  |  | Sin Reajuste | 160584.729 | 160584.729 | 0-0 |  | 0 | 188924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 10000 | 88924 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena |  |  | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40071261-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUNTA DELGADA, COMUNA DE SAN GREGORIO, REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 417189 | Conservación Servicio Sanitario Rural Punta Delgada, Comuna de San Gregorio, Región de Magallanes | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 133643 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 103643 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | de Magallanes y La Antártica Chilena |  |  | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40072824-0 | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE VILLA TEHUELCHES, COMUNA LAGUNA BLANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 418593 | Conservación Sistema de Alcantarillado y Agua Potable Villa Tehuelches, comuna Laguna Blanca | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 204000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 189000 | 0 | Contratación de Obras
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40045971-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION PUBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA SISTEMAS UNIFICADOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384665 | Estudio Básico: Diagnóstico Plan de Inversión Pública en Saneamiento Rural para Sistemas Unificados Regiones de Coquimbo y Valpaíso | A | 2. ESTUDIOS | 975-52-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2024-12-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 584445 | 584885 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 123193.859 | 123193.859 | 0 | 123193.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40056357-0 | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 406796 | Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios Rurales Región de Biobío Segundo Llamado | N | 2. ESTUDIOS | 1507-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2026-07-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 936489.397 | 1008358.733 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 10.41 | 598885.676 | 90493.074 | 0 | 0 | 0 | 90493.074 | 0 | 0 | 0 | 124206.51 | 125723.514 | 0 | 137185.524 | 121277.054 | 471748.987 | 0 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40056357-0 | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 408362 | Estudio Básico Diagnostico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios Rurales, de las Regiones de Valparaíso y Metropolitana-Segundo Llamado | N | 2. ESTUDIOS | 975-24-O125 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-02 | 2025-07-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-28 | 2027-02-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1722821.316 | 1722821.316 | 0-0 |  | 0 | 86092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86092 | 0 | 705276 | 931453.316 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 40056357-0 | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 408367 | Estudio Básico Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios Rurales, de la Región de O´Higgins | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2028-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1438905 | 0-0 |  | 0 | 71946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71946 | 0 | 0 | 507233 | 859726 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40056357-0 | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409669 | Estudio Básico Diagnostico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios Rurales, de las Regiones de Los Lagos, Aysen y Magallanes II llamado | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2028-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1960019 | 0-0 |  | 0 | 98001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98001 | 0 | 872013 | 990005 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40056357-0 | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409674 | Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios, Regiones Ñuble, Araucanía y Los Ríos segundo llamado | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3700769 | 0-0 |  | 0 | 185039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185039 | 0 | 1360420 | 2155310 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40056357-0 | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 415894 | ESTUDIO BASICO DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES, DE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA, TARAPACÁ, ANTOFAGASTA, ATACAMA Y COQUIMBO-TRATO DIRECTO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2016456 | 0-0 |  | 0 | 100823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100823 | 0 | 911519 | 1004114 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40056357-0 | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 416776 | Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios, Región de Maule zona 4 (2) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1660405.632 | 0-0 |  | 0 | 83699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83699 | 1171790 | 404916.632 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058602-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION PÚBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA SISTEMAS UNIFICADOS IR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 304126 | Diagnóstico Plan de Inversión Pública en Saneamiento Rural para los Sistemas Unificados de la región Metropolitana, O´Higgins, Ñuble y Biobío | N | 2. ESTUDIOS | 975-118-0124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-02-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-31 | 2027-01-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2830929 | 2803997 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 849278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849278 | 0 | 0 | 1416018.486 | 560799.4 | Estudio Básicos
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 27000007-0 | PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 305274 | ASESORIA Y ASISTENCIA A LOS SISTEMAS DE APR DE LA REGION DE O´HIGGINS AÑO 2019-2020 | A | 12.B. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 670200 | 1413534.175 | 76833300-9 | ESSBIO S.A. | 0 | 117271.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117271.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40069354-0 | MEJORAMIENTO DE SISTEMAS SANITARIOS RURALES DE VARIAS REGIONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391751 | Cuadratura Cierres 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 11059950.227 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11004214.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16391.032 | 8318517.866 | 2623217.537 | 46087.986 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 29000053-0 | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 290599 | Asesoría Inspección Fiscal para la etapa de Construcción y Explotación dela Obra: Aeropuerto de Chacalluta de Arica | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-4-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-03-15 | 2019-06-07 | 2019-06-24 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2026-02-12 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 3664283.5 | 4290671.902 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 99 | 695082.152 | 175542.887 | 0 | 87309.754 | 88233.133 | 0 | 0 | 58712.202 | 58874.273 | 59033.103 | 61011.289 | 119784.855 | 100451.675 | 61671.868 | 188434.832 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Interregional | PROYECTOS | 29000661-0 | SEGUNDA CONCESIÓN ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407244 | Asesoría a la Inspección para la Explotación y Construcción de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-15 | 2028-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3455000 | 2764254.389 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 216759.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36126.597 | 36126.597 | 36126.597 | 36126.597 | 36126.597 | 36126.597 | 337139.376 | 484519.171 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000256-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310094 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Alternativas de Acceso a Iquique | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 2021-04-15 | 2021-05-03 | 2021-05-18 | 2024-05-18 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1458000 | 1357000.02 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 95.94 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000256-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371823 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Alternativas de Acceso a Iquique | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2024-02-12 | 2024-03-06 | 2024-03-26 | 2024-05-17 | 2027-05-17 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 2700000 | 2294895.103 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 23.71 | 690087.164 | 300437.986 | 0 | 0 | 119746.089 | 59020.848 | 121671.049 | 63115.363 | 63403.363 | 63691.363 | 63979.363 | 64267.363 | 64555.363 | 6637 | 799423 | 660160.262 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de los Lagos | PROYECTOS | 29000294-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 7000 | 4000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000448-0 | ALTERNATIVAS DE ACCESO A IQUIQUE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414922 | Pago asociado a la Conciliación del Rol N°4-2018 Concesión Alternativas de Acceso a Iquique | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4600000 | 4600000 | 76172397-9 | SOC.CONCESIONARIA RUTAS DEL DESIERTO SA. | 0 | 4472822.65 | 4472822.65 | 0 | 0 | 0 | 4472822.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000486-0 | CONCESIÓN TELEFÉRICO IQUIQUE - ALTO HOSPICIO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360834 | Asesoría Técnica Concesión Teleférico Alto Hospicio - Iquique | A | 2. ESTUDIOS | 2216-22-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2024-04-15 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 210000 | 186690 | 84705100-0 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 60 | 84337.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37337.7 | 47000 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000651-0 | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE (OBRAS ARTÍSTICAS ) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408301 | Pago por concepto de Obras Artísticas del contrato de concesión Aeropuerto Diego Aracena de Iquique 4ta concesión | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 205000 | 0-0 |  | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000651-0 | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE (OBRAS ARTÍSTICAS ) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 408301 | Pago por concepto de Obras Artísticas del contrato de concesión Aeropuerto Diego Aracena de Iquique 4ta concesión | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 205000 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000657-0 | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DE IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 284998 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-05-26 | 2018-10-23 | 2018-11-21 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2023-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4000000 | 5356622.368 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 98 | 340843.856 | 252045.125 | 0 | 0 | 189842.586 | 62202.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88798.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | Interregional | PROYECTOS | 29000657-0 | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DE IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310143 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-02 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2024-11-03 | ELQUI, ARICA | COQUIMBO, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 2100000 | 1948646.2 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 84.97 | 295252.712 | 98688.18 | 0 | 0 | 76634.749 | 19463.467 | 2589.964 | 24994.496 | 0 | 0 | 154160 | 17410.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | Interregional | PROYECTOS | 29000657-0 | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DE IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407244 | Asesoría a la Inspección para la Explotación y Construcción de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-15 | 2028-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3455000 | 2764254.389 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 216759.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36126.597 | 36126.597 | 36126.597 | 36126.597 | 36126.597 | 36126.597 | 337139.376 | 484519.172 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá |  |  | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000663-0 | -- CONCESIÓN TELEFÉRICO ALTO HOSPICIO - IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 370181 | A.I.F. Concesión Teleférico Alto Hospicio - Iquique | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2030-07-01 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 6891100 | 0-0 |  | 0 | 296000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 76000 | 950000 | 6891100 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Tarapacá |  |  | de Tarapacá | PROYECTOS | 29000668-0 | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416869 | Convenio AdReferendum N°2 (Resolución N°13) Aeropuerto de Iquique 4ta concesión | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1025000 | 0-0 |  | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Interregional | PROYECTOS | 29000036-0 | AEROPUERTO CERRO MORENO DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 342293 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-40-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-03-02 | 2022-03-24 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2025-04-08 | ANTOFAGASTA, EL LOA, ARICA | ANTOFAGASTA, CALAMA, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1725000 | 1518000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 82.43 | 248142.134 | 109495.716 | 0 | 73540.148 | 0 | 35955.568 | 0 | 46775.767 | 24156.027 | 0 | 0 | 67714.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000254-0 | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371824 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Autopistas de la Región de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2024-01-08 | 2024-02-14 | 2024-03-01 | 2024-04-15 | 2027-04-15 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1900001 | 1899995.859 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 21.92 | 572866.178 | 233763.56 | 0 | 0 | 92592.466 | 46456.734 | 94714.36 | 50192 | 50421 | 50650 | 50879 | 51108 | 51338 | 34514.618 | 635289 | 514244.156 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000254-0 | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371825 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Autopistas de la Región de Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2028-09-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 3498600 | 0-0 |  | 0 | 231248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 76000 | 79248 | 1392539 | 4410573 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000295-0 | AUTOPISTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 7000 | 4000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277091 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Hospital de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2018-06-08 | 2018-10-11 | 2018-11-06 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2021-10-29 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 3312000 | 2929963.4 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 97.01 | 14783.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14783.335 | 0 | 0 | 92376.862 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329218 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Hospital de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-19 | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2024-10-20 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 2900000 | 2746887.24 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 96.4 | 1227281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227281 | 1324835 | 1721069 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000299-0 | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 399478 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Hospital de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-07 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2028-02-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4000000 | 3940871.021 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 5.54 | 1256475.938 | 386444.966 | 0 | 0 | 188462.66 | 96199.521 | 101782.785 | 98605.251 | 99055.251 | 99505.251 | 99955.251 | 100405.251 | 100855.251 | 271649.466 | 1248065.012 | 1918976.016 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000304-0 | AMPLIACIÓN AEROPUERTO CERRO MORENO ANTOFAGASTA RELICITACIÓN (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 188040 | Subsidio a la Construcción Relicitación Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 3379263 | 4282012.439 | 76179538-4 | SOC.CONCESIONARIA AEROPUERTO DE ANTOFAGASTA S.A. | 0 | 386479.4 | 386479.4 | 0 | 0 | 386479.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000306-0 | AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 379743 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Vial Rutas del Loa | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-10 | 2023-11-16 | 2024-03-11 | 2024-04-18 | 2024-05-20 | 2026-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1767274 | 1886749.117 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 33.95 | 1034781.663 | 338360.772 | 0 | 0 | 0 | 251311.658 | 87049.114 | 96852.712 | 96570.5 | 97030.952 | 97408.366 | 107477.619 | 98155.646 | 102925.096 | 413153.351 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000306-0 | AMPLIACIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407225 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Concesión Vial Rutas del Loa | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2029-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3094000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 942850 | 2564800 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta |  |  | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000347-0 | AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416058 | AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (COMPENSACIONES) | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3958789 | 0-0 |  | 0 | 3958789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3958789 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta |  |  | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000347-0 | AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416955 | Estudio Habilitación Punto de Control Vehiculos Pesados Autopistas de Antofagasta | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 191675 | 0-0 |  | 0 | 191675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191675 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta |  |  | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000347-0 | AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416956 | Solución provisoria para detener el paso de camiones y buses por Ruta 26 en sentido de ingreso a la ciudad de Antofagasta (pórticos de control de Galibos) Autopistas de Antofgasta | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 159818 | 0-0 |  | 0 | 159818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159818 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta |  |  | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000347-0 | AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416959 | Conservación y mantención solución provisoria para detener paso de camiones B26 Autopistas de Antofagasta | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 193848 | 0-0 |  | 0 | 193848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193848 | 0 | 189120 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000546-0 | CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | Interregional | PROYECTOS | 29000586-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 342293 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-40-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-03-02 | 2022-03-24 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2025-04-08 | ANTOFAGASTA, EL LOA, ARICA | ANTOFAGASTA, CALAMA, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1725000 | 1518000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 82.43 | 222394.962 | 133254.915 | 0 | 73540.153 | 47714.762 | 12000 | 0 | 21425.423 | 0 | 0 | 0 | 67714.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | Interregional | PROYECTOS | 29000586-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 400181 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1: Calama Copiapo y Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-02 | 2028-04-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3100000 | 2644217.402 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 185455.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 25091.163 | 25091.163 | 25091.163 | 25091.163 | 25091.168 | 308437.84 | 509173.793 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000596-0 | AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408126 | PID para Area de descanso y aparcamiento de camiones sector La Negra - Autopistas de La Región de Antofagasta | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 193848 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223800 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Interregional | PROYECTOS | 29000640-0 | CONSTRUCCION TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394765 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción - Fase Ingeniería de la Obra: Red Aeroportuaria Norte | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-11 | 2024-12-26 | 2024-12-31 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2027-09-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4531303.896 | 4119836.11 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0.84 | 502731.671 | 61194.077 | 0 | 0 | 0 | 61194.077 | 0 | 31841.753 | 31991.67 | 62928.23 | 63215.657 | 95204.159 | 63796.627 | 92559.498 | 876045.705 | 861850.735 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Interregional | PROYECTOS | 29000640-0 | CONSTRUCCION TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 400181 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1: Calama Copiapo y Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-02 | 2028-04-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3100000 | 2644217.402 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 125455.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25091.163 | 25091.163 | 25091.163 | 25091.163 | 25091.168 | 308437.841 | 509173.791 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta |  |  | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000667-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (INGRESOS MINIMOS GARANTIZADOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407938 | Pago artículo 1.12.7.1 Ingresos Mínimos Garantizados (IMG) de las Bases de Licitación del contrato de concesión Segunda Concesión Rutas del Loa | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4000000 | 4000000 | 76876635-5 | RUTA DEL LOA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta |  |  | de Antofagasta | PROYECTOS | 741-0 | -- RUTAS DEL LOA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416879 | Obras Adicionales Menores art 19214 letra b) - Concesión Rutas del Loa | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2046884 | 0-0 |  | 0 | 2046884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Antofagasta |  |  | de Antofagasta | PROYECTOS | 741-0 | -- RUTAS DEL LOA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416880 | Obras por cambios de servicios art 1 8 19 2 de las Bases de Licitación - Concesión Rutas del Loa | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1640000 | 0-0 |  | 0 | 1640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371826 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Norte, Tramo Vallenar -Caldera | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2025-03-03 | COPIAPO, HUASCO | CALDERA, VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 1599360 | 1295481.6 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 49.23 | 461816.699 | 242016.376 | 0 | 0 | 141181.114 | 100835.262 | 0 | 39222.75 | 39433.722 | 39644.695 | 39855.667 | 61643.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | Interregional | PROYECTOS | 29000185-0 | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391618 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-22 | 2024-09-03 | 2024-09-12 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2027-10-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4200000 | 4057780.275 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 7 | 429296.625 | 141696.55 | 0 | 0 | 70533.723 | 35560.823 | 35602.004 | 35621.249 | 69857.296 | 36022.777 | 36223.542 | 36424.306 | 36625.07 | 36825.835 | 458430 | 572807.945 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000251-0 | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1700 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 29000630-0 | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 379238 | Pago numerales 2 2 al 2 6 en relación a los numerales 4 1 y 42 del Convenio Ad - Referéndum N°2 aprobado por el DS N°153/2023 Ruta 5 Tramo Vallenar Caldera | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 66411220 | 66411220 | 76054764-6 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | 0 | 1099878.208 | 1099878.208 | 0 | 859592.942 | 186584.075 | 53701.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 29000630-0 | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380747 | Pago numeral 5.1 en relación con los numerales 2.8 y 2.9 del Convenio Ad - Referéndum N°2 aprobado por el D.S. N°153 de 1/8/2023 Ruta 5 Tramo Vallenar - Caldera | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 15206411 | 15206411 | 76054764-6 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | 0 | 480000 | 383089.221 | 0 | 0 | 0 | 383089.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96910.779 | 1212771 | 10058066.9
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | Interregional | PROYECTOS | 29000639-0 | SEGUNDA CONCESION AEROPUERTO ATACAMA, REGIÓN DE ATACAMA (ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310143 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-02 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2024-11-03 | ELQUI, ARICA | COQUIMBO, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 2100000 | 1948646.2 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 84.97 | 295250.711 | 98688.179 | 0 | 0 | 76634.748 | 19463.467 | 2589.964 | 24994.496 | 0 | 0 | 0 | 171568.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | Interregional | PROYECTOS | 29000639-0 | SEGUNDA CONCESION AEROPUERTO ATACAMA, REGIÓN DE ATACAMA (ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394765 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción - Fase Ingeniería de la Obra: Red Aeroportuaria Norte | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-11 | 2024-12-26 | 2024-12-31 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2027-09-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4531303.896 | 4119836.11 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0.84 | 467891.238 | 26353.644 | 0 | 0 | 0 | 26353.644 | 0 | 31841.753 | 31991.67 | 62928.23 | 63215.657 | 95204.159 | 63796.627 | 92559.498 | 876045.705 | 861850.735 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | Interregional | PROYECTOS | 29000639-0 | SEGUNDA CONCESION AEROPUERTO ATACAMA, REGIÓN DE ATACAMA (ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 400181 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1: Calama Copiapo y Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-04-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-02 | 2028-04-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3100000 | 2644217.402 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 125455.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25091.163 | 25091.163 | 25091.163 | 25091.163 | 25091.168 | 308437.843 | 509173.793 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Atacama |  |  | de Antofagasta | PROYECTOS | 29000665-0 | -- CONCESIÓN AEROPUERTO REGIONAL DE ATACAMA (COMPENSACIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416077 | Pago numeral 8 del D.S. MOP N°186 de 23/12/2024 Concesión Nuevo Aeropuerto Regional de Atacama, III Región | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4400000 | 0-0 |  | 0 | 73185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo |  |  | Interregional | PROYECTOS | 29000010-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276334 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-41-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-29 | 2018-04-24 | 2018-05-16 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2021-10-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2484000 | 2609688.748 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 95.69 | 14885.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14885.978 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302198 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11494061.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 5494061.971 | 6123489 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414196 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°177 de 27/08/2024_ Lote(s) Nº 78; 83 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 398984.88 | 398984.88 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 398984.88 | 377771.634 | 0 | 0 | 0 | 377771.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21213.246 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414198 | Ruta 5 Tramo Los Vilos La Serena_Resolución N°248 de 03/12/2024_ Lote(s) Nº 44; 45 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 18890.868 | 18890.868 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 18890.868 | 17919.085 | 0 | 0 | 0 | 17919.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.783 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000235-0 | RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 119999.83 | 30097.944 | 0 | 3417.218 | 500.5 | 17936.112 | 8244.114 | 15000 | 10000 | 15000 | 11755.886 | 15000 | 10000 | 13146 | 70000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000305-0 | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286484 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obra Vial de Mejoramiento y Conservación de la Ruta 43 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-11 | 2019-02-08 | 2019-03-15 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2021-10-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1650000 | 1580000.04 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 95.16 | 13388.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10538.675 | 2849.381 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000305-0 | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329147 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-10 | 2021-07-26 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-23 | 2024-08-23 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 1600000 | 1570903.225 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 94.88 | 3345.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3345.499 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | Interregional | PROYECTOS | 29000305-0 | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391618 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-22 | 2024-09-03 | 2024-09-12 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2027-10-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4200000 | 4057780.275 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 7 | 430657.144 | 177092.351 | 0 | 0 | 105929.521 | 35560.824 | 35602.006 | 35621.249 | 35822.013 | 36022.777 | 36223.541 | 36424.307 | 36625.069 | 36825.837 | 458430 | 554366.092 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000450-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000509-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286700 | Incentivo Desempeño Operacional (IDO) - Ruta 43 La Serena - Ovalle | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 7294676 | 19854588.969 | 76307944-9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 0 | 1851359.636 | 1851359.636 | 0 | 0 | 0 | 1851359.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904000 | 34435929.748
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000509-0 | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397482 | Pago de Conciliación Comisión Arbitral Causa Rol 3-2020 Ruta 43 de la Región de Coquimbo y Costos de mantención y conservación | A | 4. OBRA CONCESIONADA | 0-0 | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4687000 | 4687000 | 76307944-9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 0 | 12973.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12973.749 | 12657 | 40420
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000522-0 | CONCESIÓN RUTA 43 REGIÓN DE COQUIMBO (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272068 | Subsidio Fijo a la Inversión - Ruta 43 de la Región de Coquimbo | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | COQUIMBO | Sin Reajuste | 94830048.42 | 102630248.193 | 76307944-9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 0 | 11381818.33 | 11381818.33 | 0 | 0 | 11381818.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11780000 | 48298000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000562-0 | HOSPITAL DE COQUIMBO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329264 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-48-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-11-16 | 2022-11-30 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2028-02-20 | ELQUI | COQUIMBO | Indice de Precios al Consumidor | 4895000 | 4998497.998 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 35.2 | 1175987.851 | 277822.405 | 0 | 0 | 185137.686 | 92684.719 | 0 | 112270.681 | 112270.681 | 112270.681 | 112270.681 | 224541.362 | 112270.681 | 112270.679 | 1163351.898 | 1610941.33 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000563-0 | HOSPITAL DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403415 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de La Serena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0-0 | En Ejecución | Trato directo | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-09-13 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2025-10-17 |  |  | Sin Reajuste | 1269727.87 | 1269727.87 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 20.49 | 996555.952 | 384308.648 | 0 | 0 | 91840.657 | 195706.229 | 96761.762 | 159124.38 | 159124.382 | 159124.382 | 70975.407 | 63898.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000563-0 | HOSPITAL DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417634 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de La Serena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-02 | 2025-08-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-14 | 2028-10-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4502481.68 | 4502481.68 | 0-0 |  | 0 | 264714.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127598.59 | 137116.24 | 1890000 | 2891192.684 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000644-0 | ESTUDIO DE AGUAS REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406439 | Pago reembolso al proponente por Estudios de la Iniciativa Privada denominada Planta Desaladora de Agua de Mar Región de coquimbo | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2025-12-27 |  |  | Sin Reajuste | 6722727 | 6722727 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 935000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2339988 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000644-0 | ESTUDIO DE AGUAS REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417654 | Trato Directo Dos Segunda Asesoría ambiental especializada en el marco del proyecto ¿Concesión Planta Desaladora para la región de Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000644-0 | ESTUDIO DE AGUAS REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 418145 | Planta Desaladora para Coquimbo (Estudios) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1600000 | 0-0 |  | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 1120000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | Interregional | PROYECTOS | 29000658-0 | TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310143 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-02 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2024-11-03 | ELQUI, ARICA | COQUIMBO, ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 2100000 | 1948646.2 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 84.97 | 537944.291 | 98688.179 | 0 | 0 | 76634.748 | 19463.466 | 2589.965 | 24994.497 | 0 | 154160 | 0 | 17410.035 | 0 | 242691.58 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000658-0 | TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 316787 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Pública Fiscal: Aeropuerto La Florida de La Serena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0-0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-06 | 2022-08-29 | 2022-09-01 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2028-04-23 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 4700000 | 4699007.202 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 42.19 | 1131259.931 | 361415.427 | 0 | 180679.71 | 0 | 180735.717 | 0 | 96230.563 | 96230.563 | 96230.563 | 96230.563 | 192461.126 | 96230.563 | 96230.563 | 1164693.462 | 1276580.035 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | Interregional | PROYECTOS | 29000658-0 | TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407244 | Asesoría a la Inspección para la Explotación y Construcción de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-27 | 2025-03-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-15 | 2028-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3455000 | 2764254.389 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 216759.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36126.597 | 36126.597 | 36126.597 | 36126.597 | 36126.597 | 36126.597 | 337139.376 | 484519.172 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 882-0 | -- ESTUDIO PARA MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD COQUIMBO - LA SERENA VÍA TRANSPORTE PÚBLICO INICIATIVA PRIVADA N°413 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 418149 | Conectividad Coquimbo - La Serena Vía Transporte Público Iniciativa Privada N°413 (Estudios) | N | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 131733 | 0-0 |  | 0 | 131733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131733 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo |  |  |  | PROYECTOS | 893-0 | -- PLANTA DESALADORA PARA LA CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418196 | PAGO DE EXPROPIACIONES SENTENCIAS - CONVENIOS - CONSIGNACIONES JUDICIALES_PLANTA DESALADORA EN LA REGIÓN DE COQUIMBO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 14000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 893-0 | -- PLANTA DESALADORA PARA LA CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO (EXPROPIACIONES) -- | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 28000 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 894-0 | -- PLANTA DESALADORA PARA LA CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO (INSPECCIÓN FISCAL) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417691 | Planta Desaladora de la Región de Coquimbo (Inspección Fiscal) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2028-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3262930 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 927000 | 2334930 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | Interregional | PROYECTOS | 29000038-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371829 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2024-03-04 | 2024-03-14 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2027-04-03 | VALPARAISO, MELIPILLA | VALPARAISO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 3598560 | 3521277.057 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 23.13 | 516066.858 | 206077.196 | 0 | 0 | 105287.292 | 67516.581 | 33273.323 | 31886 | 32059.379 | 56732.54 | 56732.54 | 55091.464 | 56732.54 | 20755.199 | 508722.5 | 436779 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | Interregional | PROYECTOS | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371827 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionada: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-23 | 2023-11-20 | 2023-12-04 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2026-12-27 | CHOAPA, SAN FELIPE, SANTIAGO | LOS VILOS, SAN FELIPE, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2963004.201 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 35.76 | 517969.971 | 234955.775 | 0 | 0 | 93608.718 | 96289.645 | 45057.412 | 45770.968 | 37910.755 | 38082.982 | 38255.21 | 38427.437 | 38599.666 | 45967.178 | 464958.5 | 136307.626 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000077-0 | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407201 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Ruta 60 CH | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3198720 | 0-0 |  | 0 | 243248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243248 | 1429488 | 2005984 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | Interregional | PROYECTOS | 29000086-0 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371845 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-08 | 2023-05-30 | 2023-06-14 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2026-07-13 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2550000 | 2568939.054 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 45 | 899629.441 | 106628.011 | 0 | 0 | 34748.015 | 71879.996 | 0 | 37417.828 | 37588.592 | 37759.356 | 37930.12 | 75347.949 | 38271.649 | 528685.936 | 753834.5 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000123-0 | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 122401 | Compensación por IMG Red Vial Litoral Central | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN ANTONIO | CARTAGENA | Sin Reajuste | 205581 | 69646136.926 | 96943620-5 | SOCIEDAD CONCESIONARIA LITORAL CENTRAL S.A. | 0 | 12123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12200000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000153-0 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 143680 | Obras según Convenio Ad-Referéndum N°2 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO, LOS ANDES | CON-CON, LOS ANDES | Sin Reajuste | 3610333 | 4415354.284 | 99516880-4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 0 | 62960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62960 | 616435
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000153-0 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 207034 | Costos de Conservación según el numeral 5 7 del Convenio Ad Referéndum N°1 Concesión Ruta 60CH | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA | VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA | Sin Reajuste | 155985.102 | 554342.991 | 99516880-4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 0 | 35240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35256 | 345220
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000231-0 | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 5000 | 4000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000275-0 | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1700 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | Interregional | PROYECTOS | 29000491-0 | NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371845 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-08 | 2023-05-30 | 2023-06-14 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2026-07-13 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2550000 | 2568939.054 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 45 | 515794.468 | 178420.036 | 0 | 0 | 106540.042 | 71879.994 | 0 | 37417.828 | 37588.592 | 37759.356 | 37930.12 | 75347.949 | 38271.649 | 73058.938 | 278207.508 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000494-0 | CONCESIÓN TELEFÉRICO DE VALPARAÍSO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227783 | Estudio de Prefactibilidad Teleférico de Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 2216-11-LQ17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-08-25 | 2017-11-13 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2018-07-20 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 230000 | 257714.354 | 84705100-0 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 100 | 22885 | 22885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000494-0 | CONCESIÓN TELEFÉRICO DE VALPARAÍSO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 388512 | Estudio Integral Concesión Teleférico de Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1400000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000 | 399999 | Estudio del Negocio
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de los Lagos | PROYECTOS | 29000511-0 | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 7000 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 381580 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 26864099 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10414163.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069.7 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 5913094 | 3542398 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417464 | amino Nogales Puchuncaví_Resolución N°43 de 11/03/2025_ Lote(s) Nº 12-1; 12-2; 12-3 C | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3930.3 | 3930.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3930.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000523-0 | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 15000 | 15000 | 47000 | 40000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000529-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277096 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Embalse Las Palmas - Fase de Ingeniería | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-18 | 2018-11-26 | 2018-12-14 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2021-02-07 | PETORCA | PETORCA | Indice de Precios al Consumidor | 1871194.991 | 1526721.987 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 87.11 | 4524.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4524.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000529-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403419 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Construcción de la obra: Concesión Embalse Las Palmas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 517000.175 | 517000.175 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 469768.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58720.9 | 58720.9 | 58720.9 | 58720.9 | 117441.8 | 58720.9 | 58721.9 | 61134.241 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000529-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417640 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Construcción de la obra en Concesión Embalse Las Palmas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6160000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1480000 | 5310000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000548-0 | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000.37 | 264.876 | 0 | 0 | 23.699 | 105.671 | 135.506 | 0 | 500 | 0 | 864.494 | 0 | 0 | 6371 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000582-0 | SEGUNDA LICITACIÓN CAMINO NOGALES PUCHUNCAVI (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360893 | Pago numeral 4 1 Convenio Ad - Referendum N°2 Relicitación Nogales Puchuncaví (Valores Devengados) | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | Sin Reajuste | 3375435 | 3375435 | 76449868-2 | SOC. CONC. NUEVO CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI S.A. | 0 | 267361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000592-0 | SEGUNDA CONCESIÓN TÚNEL EL MELÓN (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416966 | D.S MOP N°42, Numeral 2.9 y 3.1 activación de póliza de seguro Túnel El Melón | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1440000 | 0-0 |  | 0 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000605-0 | RUTA NOGALES - PUCHUNCAVÍ (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 357753 | Pago numeral 4 1Convenio Ad-Referéndum N°1 contenido en el DS MOP 204 de fecha 05.10.2021, publicado en el D.O. con fecha 26.02.2022, Chile se Recupera - Obras Nogales Puchuncavi - COVID | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | QUILLOTA | NOGALES | Sin Reajuste | 10412698 | 10836618.627 | 76449868-2 | SOC. CONC. NUEVO CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI S.A. | 0 | 2438844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438844 | 0 | 1090980 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000605-0 | RUTA NOGALES - PUCHUNCAVÍ (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 362085 | Compensaciones CAD N° 4, Res ex 48 - Relicitación Camino Nogales Puchuncaví | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | QUILLOTA | NOGALES | Sin Reajuste | 0 | 267361 | 0-0 |  | 0 | 267361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267361 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000605-0 | RUTA NOGALES - PUCHUNCAVÍ (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380752 | C&M Obras convenio N°2 - Ruta Nogales Puchuncaví | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 470120 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117530 | 117530
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000632-0 | SEGUNDA CONCESIÓN TÚNEL EL MELÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371041 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Túnel El Melón | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-2-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-09 | 2023-05-26 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-20 | 2024-09-20 | PETORCA | PETORCA | Indice de Precios al Consumidor | 773500 | 866835.877 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 91.44 | 553760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376879 | 176881 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000632-0 | SEGUNDA CONCESIÓN TÚNEL EL MELÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.21 | 52276.074 | 11614.04 | 0 | 0 | 9556.259 | 1200 | 857.781 | 8833.113 | 23901.763 | 0 | 0 | 7927.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000641-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LAS PALMAS (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 402311 | Estudio de un nuevo Proyecto de Ingeniería de Detalles del contrato ¿Concesión Embalse Las Palmas¿ | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7240000 | 0-0 |  | 0 | 4080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4080000 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000645-0 | RUTA 60 CH (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335851 | Conciliación pagos de sentencias y equivalentes jurisdiccionales - Ruta 60 CH | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 687175.635 | 687175.635 | 99516880-4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 0 | 492000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000645-0 | RUTA 60 CH (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 404725 | Reclamaciones Ruta 60 CH Rol N°6 Según Resolución N°75 de 21-03-2025 | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 809200 | 809200 | 99516880-4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 0 | 786827.845 | 786827.845 | 0 | 0 | 0 | 786827.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000655-0 | SEGUNDA CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248888 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales - Puchuncaví | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-25 | 2017-02-28 | 2017-05-10 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 2024-02-13 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, NOGALES | Indice de Precios al Consumidor | 6000000 | 5666946.264 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 97.24 | 353862.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353862.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000655-0 | SEGUNDA CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.21 | 109110.477 | 37908.997 | 0 | 0 | 16321.267 | 14548.293 | 7039.437 | 8833.113 | 18975.027 | 9425.748 | 9476.457 | 11272.668 | 13218.467 | 0 | 104137.193 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000655-0 | SEGUNDA CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384293 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales Puchuncaví | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-26 | 2023-12-29 | 2024-02-14 | 2024-02-28 | 2024-03-20 | 2026-03-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2042041.309 | 4042041.309 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 39.4 | 1219745.177 | 435442.594 | 0 | 0 | 268840.035 | 83092.524 | 83510.035 | 94301.527 | 94301.527 | 94301.527 | 94301.527 | 94301.527 | 218932.439 | 93862.509 | 830544.042 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000655-0 | SEGUNDA CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407220 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Segunda Concesión Camino Nogales ¿ Puchuncaví | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1393348 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900850 | 2969899 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40021079-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO NUEVA RUTA PERIFERICA VALPARAISO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310971 | Estudio Integral Concesión Ruta Periférica Valpararaíso | A | 2. ESTUDIOS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-21 | 2021-05-12 | 2021-06-15 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2023-03-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 4000000 | 3999462.444 | 77474768-0 | CONS IDOM-INGEROP RUTA PERIFÉRICA VALPARAÍSO SPA | 36 | 2399945 | 172986.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172986.444 | 22165 | 222414.214 | 200400 | 207000 | 1467568.556 | 42411 | 64999.786 | 662724.786 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Valparaíso |  |  | de Valparaíso | PROYECTOS | 883-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO AMB (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416886 | DS MOP Nº 211/2022 de fecha 30/11/2022 Segunda Concesión Nogales Púchuncaví | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2465207 | 0-0 |  | 0 | 2465207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2465207 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248807 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras Túnel Lo Ruiz | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-47-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2025-11-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3253000 | 3510480.212 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 18 | 593017.479 | 69238.484 | 0 | 54177.864 | 0 | 0 | 15060.62 | 92697.152 | 46773.559 | 46986.05 | 47198.541 | 78698.988 | 211424.705 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269036 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Sistema Norte Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-24-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-10-06 | 2017-12-28 | 2018-03-26 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2021-04-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2050000 | 2360399.717 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 92.17 | 8143.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8143.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310147 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14-1 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | CONCEPCION, SANTIAGO | TALCAHUANO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4114430.985 | 3846515.065 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 97.77 | 15628.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15628.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70089.436 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371838 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 2024-03-07 | 2024-04-23 | 2027-04-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2928898.734 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 22.88 | 928715.944 | 305929.944 | 0 | 0 | 151559.691 | 77754.035 | 76616.218 | 81488 | 81860 | 82232 | 82604 | 82975 | 83347 | 128280 | 1031595 | 678759 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.21 | 109110.476 | 37909.004 | 0 | 0 | 16321.268 | 14548.299 | 7039.437 | 8833.113 | 18615.924 | 9425.748 | 9476.457 | 11272.668 | 9577.875 | 3999.687 | 98634.652 | 48208.087 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000018-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407198 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras Túnel Lo Ruiz | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4760000 | 0-0 |  | 0 | 100199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100199 | 1242400 | 4352401 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000019-0 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.21 | 109110.476 | 37909.005 | 0 | 0 | 16321.269 | 14548.299 | 7039.437 | 8833.113 | 18975.026 | 9425.748 | 9476.457 | 11272.668 | 9577.875 | 3640.584 | 98634.652 | 48208.086 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Interregional | PROYECTOS | 29000040-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310103 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-29 | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2024-01-19 | SAN ANTONIO, SANTIAGO | SAN ANTONIO, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1500000 | 1769584.612 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 98.93 | 92085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92085 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Interregional | PROYECTOS | 29000040-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371829 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2024-03-04 | 2024-03-14 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2027-04-03 | VALPARAISO, MELIPILLA | VALPARAISO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 3598560 | 3521277.057 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 23.13 | 516066.87 | 206077.204 | 0 | 0 | 105287.297 | 67516.583 | 33273.324 | 31886 | 32059.379 | 56732.54 | 56732.54 | 55091.463 | 56732.546 | 20755.198 | 508722.5 | 436779 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310121 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-5-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-24 | 2020-11-02 | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1674000 | 1594405.899 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 88 | 469594.312 | 105204.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105204.872 | 0 | 0 | 0 | 242698 | 22247.944 | 0 | 99443.496 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371839 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia y para el Estudio y Construcción de las Obras de Rapida Ejecución | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-06 | 2023-12-01 | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2027-01-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4078369 | 3262743.96 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 27.41 | 1087574.009 | 448365.621 | 0 | 0 | 260039.493 | 0 | 188326.128 | 177397.552 | 89512.276 | 89918.276 | 90325.276 | 94257.108 | 97797.9 | 0 | 1012093 | 683236.551 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000042-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.21 | 109110.476 | 37909.004 | 0 | 0 | 16321.268 | 14548.299 | 7039.437 | 8833.113 | 18975.027 | 9425.748 | 9476.457 | 11272.668 | 9577.875 | 3640.584 | 98634.652 | 48208.087 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277092 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-4-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-02-28 | 2018-06-19 | 2018-07-25 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2021-08-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1620000 | 1476707.93 | 96554910-2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 98.08 | 5674.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5674.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000044-0 | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391641 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-07-09 | 2024-07-31 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2027-08-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2266809 | 1745673.299 | 96554910-2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 11 | 611575.607 | 190847.3 | 0 | 0 | 95092.895 | 48002.685 | 47751.72 | 49661.371 | 49549.479 | 49774.479 | 50341.371 | 50225.479 | 50450.479 | 120725.649 | 625731 | 493664.99 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248807 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras Túnel Lo Ruiz | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-47-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2025-11-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3253000 | 3510480.212 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 18 | 538839.734 | 43942.939 | 0 | 0 | 0 | 28882.319 | 15060.62 | 63814.952 | 46773.559 | 46986.05 | 47198.541 | 78698.988 | 211424.705 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 368410 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto y Obras de Mejoramiento del Contrato de Concesión Américo Vespucio Nor-Poniente | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-03-30 | 2023-07-24 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2025-04-11 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1548000 | 1386231 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 80.65 | 1299477.385 | 266511.115 | 0 | 0 | 134339.998 | 132171.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753532 | 279434.27 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371835 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor - Poniente y Vespucio - El Salto-Kennedy | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-14 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 2024-04-24 | 2027-04-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118753 | 2650289.434 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 33.33 | 470635.313 | 174231.146 | 0 | 0 | 138391.07 | 35840.076 | 0 | 36641.731 | 36808.954 | 36976.176 | 37143.398 | 73785.129 | 37403.714 | 37645.065 | 463780.77 | 333958.571 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000046-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.21 | 109110.476 | 45166.86 | 0 | 0 | 16321.268 | 21806.155 | 7039.437 | 8833.113 | 18975.027 | 9425.748 | 9476.457 | 11272.668 | 5960.603 | 0 | 98634.652 | 48208.087 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA | Interregional | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371828 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-22 | 2023-10-25 | 2023-11-10 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2026-11-29 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2493050.138 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 29 | 386271.399 | 135073.395 | 0 | 67352.644 | 0 | 33047.014 | 34673.737 | 35422.589 | 35584.247 | 35745.906 | 35907.564 | 36069.223 | 36069.223 | 36399.252 | 538188.547 | 41000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000054-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.21 | 109110.476 | 37909.005 | 0 | 0 | 16321.269 | 14548.299 | 7039.437 | 8833.113 | 18975.026 | 9425.748 | 9476.457 | 11272.668 | 13218.459 | 0 | 98634.652 | 48208.087 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000056-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371843 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-14 | 2023-06-02 | 2023-06-14 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2026-07-04 | SANTIAGO | LA CISTERNA | Indice de Precios al Consumidor | 1600000 | 1885324.169 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 48.36 | 732544.16 | 217913.053 | 0 | 0 | 108996.36 | 108916.693 | 0 | 56284.02 | 113531.66 | 56798.02 | 57054.02 | 113338.04 | 57568.02 | 60057.327 | 415564 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000057-0 | PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359518 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía, Etapa I y Estadio Techado Parque O´Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-08-12 | 2022-08-19 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2025-04-06 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1032000 | 897721.532 | 96554910-2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 81 | 119271.814 | 48958.907 | 0 | 32539.339 | 16419.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36958.759 | 33354.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000057-0 | PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407096 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-04 | 2025-03-25 | 2025-05-12 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2028-06-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1581000 | 1421982.694 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 141986.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20283.805 | 20283.805 | 20283.805 | 20283.805 | 20283.805 | 20283.805 | 20283.808 | 250817.334 | 371161.805 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000058-0 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359518 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía, Etapa I y Estadio Techado Parque O´Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-08-12 | 2022-08-19 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2025-04-06 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1032000 | 897721.532 | 96554910-2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 81 | 119271.811 | 48958.905 | 0 | 32539.337 | 16419.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36958.759 | 33354.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000058-0 | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407096 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-04 | 2025-03-25 | 2025-05-12 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2028-06-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1581000 | 1421982.694 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 141986.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20283.805 | 20283.805 | 20283.805 | 20283.805 | 20283.805 | 20283.805 | 20283.808 | 250817.334 | 371161.806 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 212579 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de las Obras de la Etapa 2 del Plan de Mejoramiento del Contrato de Concesión Internacional Sistema Oriente Poniente | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-44-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2014-12-22 | 2015-02-17 | 2015-03-17 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 2020-11-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2595600 | 3811468.063 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 4464.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4464.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371837 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Arturo Merino Benitez | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-08 | 2024-01-18 | 2024-02-14 | 2024-03-05 | 2024-04-17 | 2027-04-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2557239.838 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 23.3 | 667425.582 | 207669.035 | 0 | 0 | 137254.477 | 35215.594 | 35198.964 | 36003.283 | 36167.591 | 36331.9 | 36496.209 | 36660.517 | 241107.913 | 36989.134 | 659992.791 | 329929.225 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000063-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.21 | 109110.476 | 37909.006 | 0 | 0 | 16321.269 | 14548.3 | 7039.437 | 8833.113 | 18975.026 | 9425.748 | 9476.457 | 11272.668 | 13218.458 | 0 | 98634.652 | 52034.505 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371835 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor - Poniente y Vespucio - El Salto-Kennedy | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-14 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 2024-04-24 | 2027-04-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118753 | 2650289.434 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 33.33 | 402385.528 | 105981.36 | 0 | 0 | 70141.285 | 35840.075 | 0 | 36641.731 | 36808.954 | 36976.176 | 37143.398 | 73785.129 | 37403.714 | 37645.066 | 463780.77 | 333958.571 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000085-0 | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.21 | 109110.476 | 37909.005 | 0 | 0 | 16321.268 | 14548.3 | 7039.437 | 8833.113 | 18975.027 | 9425.748 | 9476.457 | 11272.668 | 13218.458 | 0 | 98634.652 | 48208.087 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000110-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 122400 | Convenio Complementario Nº 2 de Américo Vespucio Sur numeral 4-6 Gastos de Conservación | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 6746407 | 10971472.44 | 76052927-3 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 0 | 853120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555320 | 3854069
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000110-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 403637 | C&M, CAR N° 5, D.S MOP N° 228/2023 modifica los montos del D.S 212/2021, asociadas a la RCA 603/2010. contratadas mediante DS MOP N° 212/2021 Americo Vespucio Sur | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 64397440 | 64397440 | 76052927-3 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 0 | 2853210.378 | 2853210.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2853210.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13974840 | 39808547.8
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000112-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416092 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACIONES) | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4800000 | 0-0 |  | 0 | 4718775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4718775 | 0 | 0 | 81225 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000114-0 | CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299921 | Pago numeral 5-2-1 en relación al numeral 2-4 del Convenio Ad - Referendum N°4 aprobado por DS MOP N°28 de fecha 2/03/2017 - obras de San Bernardo - Sistema Norte Sur | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 3380232.591 | 3380232.591 | 96945440-8 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 0 | 436650.171 | 436650.171 | 0 | 0 | 436650.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415000 | 1795513
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000116-0 | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 286436 | Compensación según lo señalado en el numeral 5.5 del Convenio Ad - Referendum N°2 DS MOP 318 de 2013 Sistema Oriente - Poniente | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 47085610 | 47085610 | 76496130-7 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 0 | 7778822 | 7778822 | 0 | 0 | 7778822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000116-0 | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 418749 | Compensaciones y costos de mantención de las Obras Parque Renca - Sistema Oriente Poniente | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6401333 | 0-0 |  | 0 | 6401330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6401330 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000121-0 | HABILITACIÓN CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO AV. SANTA ROSA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 277075 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas de Corredores Urbanos: Conexión Vial Suiza - Las Rejas y Santa Rosa | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-1-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-03-08 | 2018-07-26 | 2018-08-27 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2021-08-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1557500 | 1194270 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 90.22 | 2949.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949.226 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000155-0 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 415189 | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (COMPENSACIONES) | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 20000000 | 0-0 |  | 0 | 11070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11070000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000172-0 | ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-KENNEDY (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 183606 | Costos de Conservación Mantenimiento Operación y Explotación del numeral 3 7 del Convenio Ad Referéndum N°2 del contrato Concesión Variante Vespucio el Salto Kennedy | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 1070000 | 2860883.895 | 99588750-9 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL SAN CRISTOBAL S.A. | 0 | 216080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123200 | 1750659
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000183-0 | ESTACION DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (INGRESO MINIMO GARANTIZADO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 132888 | Estación de Intercambio Modal La Cisterna - Ingresos Mínimos Garantizados (IMG) | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 9286702.574 | 25480083.345 | 99563430-9 | SOCIEDAD CONC.INTERMODAL LA CISTERNA S.A. | 0 | 2159828.661 | 2159828.661 | 0 | 0 | 0 | 2159828.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2793040 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000222-0 | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248929 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de la Florida | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-10-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-08-25 | 2017-11-17 | 2017-11-30 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2021-01-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2735040 | 2667874.317 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 100 | 9067.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9067.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000222-0 | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371840 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación del Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de La Florida | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-22 | 2023-08-08 | 2023-10-04 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2027-02-28 | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | Indice de Precios al Consumidor | 8068200 | 8001560.03 | 76710763-3 | CONS.HOSPITAL MAIPU Y H.LA FLORIDA MAB-ZANARTU LT | 23 | 2434876.1 | 922112.865 | 0 | 231106.762 | 0 | 456984.108 | 234021.995 | 247096.557 | 248224.557 | 249352.557 | 250479.557 | 182475.779 | 183293.779 | 151840.449 | 2269937 | 862815 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000232-0 | ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000234-0 | CONEXIÓN VIAL MELIPILLA - CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000237-0 | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 364335 | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8192920 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 221473.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158553.626 | 0 | 0 | 0 | 62920 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000237-0 | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417951 | Sistema Norte- Sur_ Resolución N° 48 de 18/03/2025_ Lote(s) Nº 16-2; 16-3; 17-1; 18-2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 886833.2 | 886833.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 886833.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886833.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000237-0 | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417954 | Sistema Norte-Sur_ Resolución N°33 de 05/03/2025_ Lote(s) Nº 1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 54613.174 | 54613.174 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 54613.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54613.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000237-0 | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000.443 | 228.443 | 0 | 0 | 194.316 | 34.127 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 21772 | 4000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000238-0 | SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000239-0 | AMÉRICO VESPUCIO SUR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1700 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 29000240-0 | ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417551 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Acceso Nor- Oriente a Santiago | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 69155 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69155 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000240-0 | ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 20000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000269-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29999.699 | 58.699 | 0 | 0 | 58.699 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 27941 | 4000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000270-0 | CONCESIÓN VARIANTE VESPUCIO - EL SALTO - KENNEDY (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000271-0 | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL QUINTA NORMAL (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1700 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA CISTERNA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000272-0 | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1700 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000273-0 | ESTACIONES DE TRANSBORDO PARA TRANSANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000274-0 | CONCESIÓN VARIANTE MELIPILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1700 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, ESTACION CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA PINTANA, LA REINA, LO BARNECHEA, LO PRADO, ÑUÑOA, PEÑALOLEN, RECOLETA, RENCA, SAN MIGUEL, VITACURA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000281-0 | CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310133 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1421-5 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-30 | 2020-10-02 | 2020-10-15 | 2020-11-03 | 2020-11-08 | 2023-09-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1200000 | 960142.658 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 97.43 | 87158.887 | 35889.579 | 0 | 0 | 35889.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51269.308 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, ESTACION CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA PINTANA, LA REINA, LO BARNECHEA, LO PRADO, ÑUÑOA, PEÑALOLEN, RECOLETA, RENCA, SAN MIGUEL, VITACURA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000281-0 | CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371848 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-12 | 2023-08-10 | 2023-10-13 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2026-11-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1559037.278 | 1559037.278 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 36.97 | 586409.785 | 208380.892 | 0 | 0 | 39416.931 | 81890.19 | 87073.771 | 45878.359 | 46088.224 | 46297.11 | 46506.486 | 46715.861 | 46925.237 | 99617.616 | 532293 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000302-0 | SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 404564 | Estudio Conceptual o Preliminares Sistema Norte - Sur | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2029-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 0-0 |  | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 750000 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Interregional | PROYECTOS | 29000302-0 | SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 416480 | Estudio de medición de ruido | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 55000 | 0-0 |  | 0 | 13750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13750 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000303-0 | AMPLIACIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000456-0 | SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 404569 | Estudio Conceptual o Preliminares Sistema américo Vespucio Sur (Estudios) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2029-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 0-0 |  | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 750000 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 29000456-0 | SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 416480 | Estudio de medición de ruido | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 55000 | 0-0 |  | 0 | 13750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13750 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 350139 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-05-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-11 | 2022-06-20 | 2022-07-04 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2024-06-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2700000 | 2400000.008 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 54 | 1172267.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97446.384 | 384449.004 | 98416.662 | 98901.801 | 292824.291 | 99872.078 | 100357.217 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.21 | 109110.475 | 37909.002 | 0 | 0 | 16321.266 | 14548.299 | 7039.437 | 8833.113 | 18975.028 | 9425.748 | 9476.457 | 11272.668 | 13218.459 | 0 | 98634.652 | 48208.087 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403411 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2025-09-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1169434.372 | 1169434.372 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 19.64 | 957525.495 | 422253.207 | 0 | 0 | 167530.987 | 85160.115 | 169562.105 | 87501.119 | 87900.119 | 88299.119 | 88699.119 | 182872.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000469-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407196 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-12 | 2025-08-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-11 | 2028-09-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3748500 | 3748500 | 0-0 |  | 0 | 422958.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105739.619 | 105739.619 | 105739.619 | 105739.62 | 1303320.641 | 2288610.52 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PROVIDENCIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000482-0 | CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329219 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-07 | 2021-08-18 | 2021-08-23 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2024-05-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3474954.054 | 6175152.903 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 94.71 | 1188793.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305743.073 | 0 | 0 | 0 | 883050.818 | 1757583 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000487-0 | CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360933 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Hospital Félix Bulnes | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-14-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-26 | 2022-12-12 | 2022-12-27 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2026-05-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3560000 | 3459964.56 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 54.17 | 1192553.715 | 360590.28 | 0 | 0 | 178135.803 | 90836.629 | 91617.848 | 93198.114 | 93623.114 | 94049.114 | 94474.114 | 94899.114 | 95325.114 | 266394.751 | 650209 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000498-0 | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, ESTACION CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA PINTANA, LA REINA, LO BARNECHEA, LO PRADO, ÑUÑOA, PEÑALOLEN, RECOLETA, RENCA, SAN MIGUEL, VITACURA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000502-0 | CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (IMG) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 236820 | Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación (IMG) | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | QUILICURA | Sin Reajuste | 14678694.974 | 31952257.194 | 76101714-4 | SOC. CONCES. CENTRO METROP. VEH. RET CIRCUL SA. | 0 | 2840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2729560 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000524-0 | CONCESIÓN PLAZA DE LA CIUDADANÍA ( COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360877 | Pago numerales 2 7 al 2 10 en relación al numeral 3 2 del Convenio Ad - Referéndum N°2 Monumento Presidente P. Aylwin - Plaza de La Ciudadanía | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 134058 | 134058 | 99561160-0 | SOC.CONCESIONARIA PLAZA DE LA CIUDADANIA S.A. | 0 | 13357.214 | 1016.214 | 0 | 0 | 1016.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13280 | 95284
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000526-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 363251 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-07 | 2022-12-12 | 2022-12-26 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2026-05-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3058933 | 2735408.788 | 77707018-5 | STRADALE-RFA LIMITADA | 38.2 | 1064591.921 | 98414.186 | 0 | 0 | 0 | 98414.186 | 0 | 107361.891 | 107361.891 | 107361.891 | 107361.891 | 214723.782 | 214644.498 | 107361.891 | 936692.389 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000526-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.21 | 21494.103 | 21493.103 | 0 | 0 | 7163.223 | 7290.443 | 7039.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98634.652 | 48208.087 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000527-0 | CONCESIÓN TELEFERICO BICENTENARIO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329073 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Construcción, de la Obra: Concesión Teleférico Bicentenario | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-11-08 | 2021-11-19 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2025-11-07 | SANTIAGO | PROVIDENCIA, RECOLETA | Indice de Precios al Consumidor | 4954837.536 | 3994269.683 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 43.5 | 2349712.172 | 189515.606 | 0 | 0 | 56227.238 | 133288.368 | 0 | 258387.908 | 258387.908 | 258387.908 | 258387.908 | 516775.816 | 258387.908 | 351481.21 | 950000 | 1430000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000528-0 | CONCESIÓN AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329083 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Construcción de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. Príncipe de Gales - Los Presidentes (AVO II) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-14 | 2022-09-12 | 2022-09-30 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2026-12-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 5388700.36 | 4627850.5 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 41 | 1360374.233 | 209492.882 | 0 | 0 | 0 | 108931.277 | 100561.605 | 156174.156 | 156174.156 | 156174.156 | 156174.156 | 211786.707 | 156174.156 | 158223.864 | 1787770.307 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000531-0 | CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 373636 | Máquinas Inspección Equipaje Facturado DS 230-2021, que aprueba CAR N°1 y CAR N°2. Convenio DS 65 (Self Bag drop/maquinas SAG y Aduanas)del contrato de concesión Aeropuerto Arturo Merino Benítez | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 1989520 | 1989520 | 76466068-4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A | 0 | 699330.537 | 368971.305 | 0 | 0 | 0 | 368971.305 | 0 | 0 | 330359.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612499 | 5512491
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000531-0 | CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388924 | Costos de mantención establecidos en la Resol SOP Exenta N°168 de 30-05-2023 que autoriza el pago en cumplimiento de la Transacción que puso fin al juicio arbitral Rol 8-2020 del Aeropuerto Arturo Merino Benitez - Resuelvo 4 numeral Tercero - (cuatro b un | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 705000 | 705000 | 76466068-4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A | 0 | 57012.273 | 52217.905 | 0 | 4891.597 | 9757.594 | 32616.327 | 4952.387 | 4653.555 | 0 | 140.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62646.36 | 568687.347
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000531-0 | CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 403347 | Pago según el numeral 2 3 4 del CAD N°3/2024 aprobado por DS N°30 de 03-04-2024 - Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2000000 | 2000000 | 76466068-4 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 800000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, ÑUÑOA, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000542-0 | CONCESION SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 382805 | Pago numeral 5 1 del Conveno Ad - Referéndum N°1 Vespucio Oriente Tramo El Salto Principe de Gales | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7100000 | 7100000 | 76376061-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 0 | 379040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379040 | 1554064
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000544-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 119999.81 | 791.81 | 0 | 0 | 483.81 | 0 | 308 | 0 | 500 | 0 | 692 | 0 | 500 | 117516 | 10000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000545-0 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 28000 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL |  | PROYECTOS | 29000549-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400423 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales), Conexión vial Ruta 78 - 68 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7277278.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14324.45 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1262954 | 1335724 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL |  | PROYECTOS | 29000549-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417955 | Conexión Vial Ruta 78 - Ruta 68_Resolución N°50 de 25/03/2025_ Lote(s) Nº 28-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 235675.55 | 235675.55 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 235675.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235675.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000549-0 | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39999.607 | 334.607 | 0 | 0 | 334.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 2000 | 0 | 32665 | 40000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000565-0 | AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335848 | Subsidio a la Construcción del contrato Américo Vespucio Oriente Tramo El Salto - Príncipe de Gales | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 307533854.015 | 366735312.823 | 76376061-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 0 | 26686761.053 | 26686761.053 | 26686761.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27810000 | 228042000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000569-0 | TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371837 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Arturo Merino Benitez | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-08 | 2024-01-18 | 2024-02-14 | 2024-03-05 | 2024-04-17 | 2027-04-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2557239.838 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 23.3 | 532484.066 | 72727.518 | 0 | 0 | 2312.961 | 35215.593 | 35198.964 | 36003.283 | 36167.591 | 36331.9 | 36496.209 | 36660.517 | 241107.913 | 36989.135 | 659992.791 | 329929.225 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000569-0 | TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 375250 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Tercera Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Sub Tramos B2, B3 y B4 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-08 | 2023-05-23 | 2023-10-06 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2026-05-02 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 2413897 | 1842045.887 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 36.32 | 1019011.042 | 252866.404 | 0 | 0 | 188215.712 | 64650.692 | 0 | 72602.447 | 72602.447 | 72602.447 | 72602.447 | 145204.894 | 72602.447 | 257927.509 | 526906.281 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000569-0 | TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.21 | 109110.476 | 28750.959 | 0 | 0 | 7163.223 | 14548.299 | 7039.437 | 8833.113 | 28133.072 | 9425.748 | 9476.457 | 11272.668 | 13218.459 | 0 | 98634.652 | 48208.087 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INDEPENDENCIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000571-0 | INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403413 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Instituto Nacional del Cáncer | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-11-04 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2025-12-06 |  |  | Sin Reajuste | 900983.698 | 900983.698 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 2 | 928357.927 | 275022.155 | 0 | 0 | 66860.744 | 68652.188 | 139509.223 | 99089.507 | 99089.507 | 99089.507 | 99089.507 | 99089.507 | 99089.507 | 58798.73 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INDEPENDENCIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000571-0 | INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417637 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Instituto Nacional del Cáncer | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-23 | 2025-09-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-19 | 2028-11-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3550000 | 3550000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1340000 | 3350000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PROVIDENCIA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000573-0 | INSTITUTO NACIONAL DE NEUROCIRUGÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338883 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la obra: Instituto Nacional de Neurocirugía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-24 | 2023-08-22 | 2023-10-13 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2026-05-02 | SANTIAGO | PROVIDENCIA | Indice de Precios al Consumidor | 2722333.987 | 1992019.147 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 34.8 | 826552.451 | 248051.971 | 0 | 0 | 187611.212 | 60440.759 | 0 | 72312.56 | 72312.56 | 72312.56 | 72312.56 | 144625.12 | 72312.56 | 72312.56 | 740802.794 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PROVIDENCIA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000581-0 | TELEFERICO BICENTENARIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 10000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000583-0 | CONCESIÓN PROYECTO ORBITAL SUR SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329162 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería - de la obra: Concesión Orbital Sur Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-08 | 2024-06-25 | 2024-07-05 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2028-05-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4079508.695 | 3688479.446 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 3.3 | 902114.664 | 255406.25 | 0 | 41802.256 | 41720.699 | 99952.925 | 71930.37 | 89829.848 | 89829.848 | 89829.848 | 89829.848 | 107729.326 | 89829.848 | 89829.848 | 1079277.95 | 2033996.719 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000625-0 | SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO NORTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329801 | Sistema Americo Vespucio Norte (Sistema nuevas Inversiones - COVID) - Ampliación 4° pistas en tramo necesario para la materialización de la "Conexión con San Pablo y Ruta 68"; "Mejoramiento Conexión con San Pablo y Ruta 68"; Pasarela Mercurio; Verificació | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | Sin Reajuste | 67519078 | 67519078 | 96992030-1 | SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 0 | 29215120.372 | 8350176.652 | 0 | 2281777.959 | 2243700.413 | 2204992.94 | 1619705.34 | 4687287.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16177656.66 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000627-0 | SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329794 | Numeral 4 en relación a los numerales 2.1 a 2.6 del Convenio Ad Referéndum N°2 SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | Sin Reajuste | 57614045 | 96356045 | 76052927-3 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 0 | 8381402.078 | 8381402.078 | 0 | 4211988.598 | 0 | 0 | 4169413.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000633-0 | SEGUNDA CONCESIÓN ASESORÍA A LA INSPECCIÓ0N FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 209364 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-13-LP15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-08-25 | 2015-11-23 | 2015-12-15 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2023-12-12 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 6400000 | 10575593.926 | 76536285-7 | CONSORCIO ICSA-METAPROJECT INGENIERIA LTDA. | 94.21 | 220000 | 105196.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105196.789 | 0 | 0 | 114803.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541816.557 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000633-0 | SEGUNDA CONCESIÓN ASESORÍA A LA INSPECCIÓ0N FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380081 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-18 | 2023-12-26 | 2024-03-11 | 2024-04-01 | 2024-05-03 | 2027-05-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6571118.826 | 5825288.422 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 21.67 | 2168615.766 | 654408.885 | 0 | 0 | 161746.044 | 332456.173 | 160206.668 | 205780.44 | 205780.44 | 205780.44 | 205780.44 | 205780.44 | 205780.44 | 279524.241 | 1900750.034 | 1158566.627 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000642-0 | ESTUDIO FILTRACIONES TÚNEL LA PIRÁMIDE Y RAMAL MAPOCHO CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO AV. EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397916 | Estudio Filtraciones Túnel L a Pirámide y Ramal Mapocho concesión Américo Vespucio Oriente Tramo Av el Salto - Príncipe de Gales | A | 2. ESTUDIOS | 0-0 | En Ejecución | Trato directo | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 150000 | 150000 | 96691330-4 | DICTUC S.A. | 75 | 67500 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000643-0 | AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE, TRAMO EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES (IMG) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 402736 | Américo Vespucio Oriente Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10000000 | 10000000 | 76376061-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | PIRQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000653-0 | MEJORAMIENTO RUTA G21 (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408366 | Pago numeral 3.1 a y b del Convenio Ad - Referéndum N°1 (Convenio de Extinción) del contrato de concesión Mejoramiento Ruta G21 | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 40000000 | 40000000 | 77015092-2 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA G-21 S.A. | 0 | 18143402.221 | 18143402.221 | 0 | 0 | 18143402.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11004611.2 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40026163-0 | CONSTRUCCION NUEVA RUTA ORBITAL NORPONIENTE (ESTUDIO) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 326190 | Estudio Integral Concesión NorPoniente | A | 2. ESTUDIOS | 2216-1-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-17 | 2021-11-23 | 2021-12-22 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2023-05-18 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 3997341 | 3948256.585 | 77538804-8 | CONS.DDQ-GESVIAL ORBITAL NORPONIENTE LTDA. | 70 | 1281135.201 | 189018.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189018.774 | 240566 | 250540 | 106450.226 | 0 | 57847 | 274533.116 | 162180.085 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 881-0 | -- HOSPITAL DEL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416099 | HOSPITAL SALVADOR (COMPENSACIONES) Rol 1 y 2 del año 2024 | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 214240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214240 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 885-0 | -- CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (COMPENSACIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416891 | 1.18.9.2 letra b) (Responsabilidad Pecuniaria CCSS) - AVO Príncipe de Gales Los Presidentes | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2050000 | 0-0 |  | 0 | 2050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050000 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000084-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384529 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obra Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI Región | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | 2024-04-19 | 2024-05-03 | 2027-05-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1971828.929 | 1969479.643 | 77902106-8 | CONSORCIO CREAXXION - BERSAL AIF CONVENTO VIEJO LI | 28.49 | 852561.436 | 190420.518 | 0 | 0 | 139950.767 | 50469.751 | 0 | 52591.667 | 52831.667 | 53071.667 | 53311.667 | 53551.667 | 53791.667 | 342990.916 | 665663 | 291762 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000169-0 | CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 247117 | Embalse Convento Viejo - Compensaciones para Regantes - numeral 2.3 del CAD 10 aprobado por DS MOP N°122 de 06-11-2017 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 16162412 | 22339275.298 | 76338870-0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 0 | 2183200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183200 | 24615375
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000169-0 | CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408110 | Pago según el numeral 4.2 en relación a los numerales 2.1 al 2.5 del Convenio Ad ¿ Referéndum N°12, Proyecto Riego "Segunda Impulsión Sector La Cabaña", en la comuna de Lolol - Embalse Convento Viejo - (DS MOP 123 de 20.08.2024 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1891048 | 1891048 | 76338870-0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 0 | 1673834 | 91982.097 | 0 | 0 | 0 | 91982.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199834 | 1382017.903 | 24560 | 192040
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 29000276-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400422 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales), Embalse Convento Viejo | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 910000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 4490532 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000276-0 | EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 60000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | RENGO, PICHILEMU | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 29000572-0 | RED O´HIGGINS HOSPITAL DE RENGO Y HOSPITAL DE PICHILEMU (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338881 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Red O´Higgins Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0-0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2028-12-10 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | RENGO, PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 6345166.555 | 5244124.391 | 77948438-6 | CONSORCIO STRADALE RFA HOSP LIMITADA | 7.9 | 1123025.099 | 71439.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71439.773 | 93322.5 | 367503.569 | 94374.445 | 94900.417 | 209053.7 | 95952.361 | 96478.334 | 1295370 | 3164865.278 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Maule |  |  |  | PROYECTOS | 29000537-0 | CONCESIÓN GRUPO DE HOSPITALES I, RED MAULE (PUBLICACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418197 | PAGO DE EXPROPIACIONES SENTENCIAS - CONVENIOS - CONSIGNACIONES JUDICIALES_CONCESIÓN RED MAULE (HOSPITALES) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Maule |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 29000537-0 | CONCESIÓN GRUPO DE HOSPITALES I, RED MAULE (PUBLICACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 34000 | 10000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, LINARES | CONSTITUCION, CAUQUENES, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 29000553-0 | RED HOSPITALARIA DEL MAULE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403416 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Red Maule, Hospital de Cauquenes, Hospital de Constitución y Hospital de Parral | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-10 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2025-12-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1985970.53 | 1985970.53 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 17.96 | 1767450.268 | 572071.094 | 0 | 0 | 281498.642 | 290572.452 | 0 | 147573.75 | 148405.486 | 149237.222 | 150068.958 | 297642.708 | 151732.43 | 150718.62 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, LINARES | CONSTITUCION, CAUQUENES, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 29000553-0 | RED HOSPITALARIA DEL MAULE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417636 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra en concesión Red Maule, Hospital de Cauquenes, Hospital de Constitución y Hospital de Parral | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2029-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11611000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3858086 | 6400000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 29000599-0 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407251 | Asesoría de Inspección Técnica a la Habilitación y Operación del Nuevo Establecimiento Penitenciario de Talca | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0-0 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-02-04 | 2025-04-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-02 | 2028-06-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3000000 | 2760000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 571791.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94905.747 | 94905.747 | 94905.747 | 94905.746 | 192168.976 | 1034022.046 | 1355848.982 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 29000599-0 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407256 | Asesoría de Inspección Técnica a la Habilitación y Operación del Nuevo Establecimiento Penitenciario de Talca | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2025-05-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 515068.366 | 515068.366 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 33.7 | 603788.763 | 398332.771 | 0 | 0 | 144353.671 | 169236.537 | 84742.563 | 93372.606 | 32475.301 | 0 | 0 | 79608.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40050444-0 | ESTUDIO INTEGRAL CONCESIÓN RUTA LOS CONQUISTADORES - CONSTITUCIÓN -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380656 | Estudio Integral Concesión Ruta Los Conquistadores - Constitución | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-12 | 2025-10-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-24 | 2027-02-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2673147 | 2673147 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2673146 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 29000437-0 | EMBALSE PUNILLA (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 389330 | Consultoría para asesorar durante la etapa de licitación a la DGC en materias de preparación y definición de elementos técnicos y actualización de presupuesto oficial respuestas a consulta realizadas durante todo el proceso licitatorio del Proyecto Embals | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000510-0 | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 7000 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | PUNILLA | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 29000566-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA PUNILLA CHILLAN (COMPENSACIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 378335 | Ejecución de Medidas de Compensación de la RCA N°018/2010, Proyecto Embalse La Punilla | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-14-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-24 | 2023-09-11 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2025-01-22 |  |  | Sin Reajuste | 881500 | 856800 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 51408 | 51408 | 0 | 0 | 0 | 51408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | PUNILLA | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 29000566-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA PUNILLA CHILLAN (COMPENSACIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 399922 | Plan de Gestión Territorial Participativa y Relacionamiento Comunitario, vinculado al proyecto Embalse Nueva La Punilla en la Provincia de Punilla, Región de Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720000 | 0-0 |  | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 330000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | PUNILLA | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 29000566-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA PUNILLA CHILLAN (COMPENSACIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 405900 | Ejecución de Medidas de Compensación de la RCA N°018/2010 - Proyecto Embalse La Punilla | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2026-04-23 |  |  | Sin Reajuste | 866465.177 | 866465.177 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 606525.622 | 190622.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190622.34 | 51987.911 | 51987.911 | 51987.911 | 51987.911 | 51987.911 | 51987.911 | 103975.816 | 259939.555 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | PUNILLA | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 29000566-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA PUNILLA CHILLAN (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 351589 | Compensaciones Asociadas a Resolución RCA N°18/2010 - Contrato Embalse La Punilla | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 0 | 4554430.356 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 461018.52 | 106226.871 | 72184.962 | 21327.593 | 2589.414 | 5600.751 | 4524.151 | 11080.614 | 11080.614 | 57675.304 | 8635.666 | 37779.669 | 100247.964 | 128291.818 | 417305.842 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Ñuble | PUNILLA | SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 29000593-0 | CONCESIÓN EMBALSE LA PUNILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356169 | A.I.F. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EMBALSE LA PUNILLA (construcción) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2033-07-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 0 | 9412131.777 | 0-0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 1104015.866 | 6497000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 29000013-0 | CONCESION RUTA INTERPORTUARIA (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 138250 | Gasto asociados a Medidas Ambientales Adicionales señaladas en el numeral 3-2-2 del CCNº2 de la Ruta Interportuaria Talcahuano - Penco | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | TALCAHUANO | Sin Reajuste | 584714 | 584714 | 96989050-K | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA INTERPORTUARIA SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21720 | 133578
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 29000047-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391620 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-26 | 2024-06-03 | 2024-07-09 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2027-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3998400 | 3378570.888 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 10.31 | 571751.278 | 177536.252 | 0 | 0 | 44107.99 | 88159.693 | 45268.569 | 44548.124 | 131322.667 | 45050.28 | 45301.354 | 45552.431 | 45803.507 | 36636.663 | 518945 | 708424.23 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.21 | 109110.476 | 37909.005 | 0 | 0 | 16321.268 | 14548.3 | 7039.437 | 8833.113 | 18975.027 | 9425.748 | 9476.457 | 11272.668 | 13218.458 | 0 | 98634.652 | 48208.087 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391620 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-26 | 2024-06-03 | 2024-07-09 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2027-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3998400 | 3378570.888 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 10.31 | 571751.275 | 177536.247 | 0 | 0 | 44107.988 | 88159.691 | 45268.568 | 44548.124 | 131322.672 | 45050.277 | 45301.353 | 45552.43 | 45803.506 | 36636.666 | 518945 | 708391.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000184-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407189 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de la Ruta 160 Coronel - Tres Pinos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2558976 | 0-0 |  | 0 | 655000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 131000 | 131000 | 131000 | 131000 | 1359487 | 866368 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 248828 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales Ruta 160 Tramo Coronel Tres Pinos | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2136118.664 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29809 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | de los Lagos | PROYECTOS | 29000233-0 | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 10000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | de los Lagos | PROYECTOS | 29000246-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1700 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 256945 | Otros Acuerdos del Acta de Conciliación de fecha 10-03-2016 del Contrato de Concesión Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 286068 | 1487860.843 | 76039865-9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 92578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92578 | 90320 | 330132
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272070 | Conservación Puente Ramadillas - DS MOP N°265 de 15-12-2016 - Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acdeso Norte a Coronel | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 70871 | 600871 | 76039865-9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 16320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16680 | 485665.241
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000268-0 | RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 417440 | Reclamación Ruta 160 Coronel Tres Pinos - Rol 2-2016 Bahías de Estacionamientos para Postes SOS | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3213000 | 0-0 |  | 0 | 3213000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3213000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000277-0 | CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000356-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292195 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial - Fase Construcción | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-206-CM20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-31 | 2020-11-19 | 2020-12-17 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2024-01-06 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 2289609 | 2290383.081 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 87.96 | 1279253.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98062.236 | 98062.236 | 98062.236 | 98062.236 | 590880.472 | 198062.236 | 98062.236 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381173 | AIF para la construcción de la obra: Concesión Vial Puente Industrial - Fase de Construcción | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2028-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2502570 | 0-0 |  | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 1600000 | 5710000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.21 | 28751.959 | 28750.959 | 0 | 0 | 7163.223 | 14548.299 | 7039.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98634.652 | 48208.087 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 29000489-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407231 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Concesión Nuevo Puente Industrial sobre Río Bio Bio | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2029-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3094000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 930850 | 2703150 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 253035 | Pago numeral 3.3.1 Convenio - Ad Referéndum N°2 Decreto N°64 de 30/04/2020 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 31456340.5 | 31456340.5 | 76039865-9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254000 | 260350
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 258044 | Pago según lo establecido en el numeral 4.4 en relación al numeral 4.2 del Convenio Ad - Referéndum N°2, Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | LOTA | Sin Reajuste | 220537 | 220537 | 76039865-9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 23686.513 | 23686.513 | 0 | 0 | 23686.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17560 | 993225
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273575 | Conservación y mantención de las Obras según el numeral 6 2 1 en relación al numeral 6 2 del Convenio Complementario N°1 Ruta 160 Tramo tres Pinos Acceso Norte a Coronel | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 1463000 | 489004.222 | 76039865-9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 56836.131 | 29116.131 | 0 | 0 | 29116.131 | 0 | 0 | 27720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 243212
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338801 | Pago C y M Obra Calle de Servicio y Conexiones Localidad de Pitraleo. Artículos 2.1.8 y 2.3.1 del CAR N°2. Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acceso Norte a Coronel | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | Sin Reajuste | 867697 | 867697 | 76039865-9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 17502.35 | 17502.35 | 0 | 0 | 17502.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15560 | 924017
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360871 | Obras priorizadas Res. 4848 - Ruta 160 Coronel Tres Pinos | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 0 | 28195365 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68657616
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360872 | Costo de mantenimiento (resolución Nº4848) - Ruta 160 Coronel Tres Pinos | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 0 | 2430756 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34484197.998
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360874 | Costos y Mantención Pasarela Provisoria Bicentenario - Ruta 160 Coronel Tres Pinos | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 0 | 405109 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45838 | 45838
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397383 | C&M de CCTV en varios sectores de la ruta Concesión ruta 160 Coronel - Tres Pinos | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 24000000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3870236
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408080 | Pago CAR N°4, DS 257/2023, Obra Atravieso o Via de escape Tsunami, Numeral 4.1 letra a. y b. Resoluciones Valores Devengados Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acceso Norte a Coronel | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10000000 | 10000000 | 76039865-9 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397800 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 29000499-0 | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 417566 | C&M Obra Atravieso o Via de Escape Tsunami, D.S MOP N° 257/2023, Num. 2.7 - Ruta 160 Coronel Tres Pinos | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1766520 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54240 | 1712279.999
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN |  | PROYECTOS | 29000503-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417160 | Global de Gasto de expropiaciones - Concesión Puente Industrial | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000503-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 7500 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 29000532-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351801 | Concesión Vial Puente Industrial - CAdR (Res. 828) | A | 4. OBRA CONCESIONADA | 0-0 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 12692614.998 | 12692614.998 | 76427516-0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE INDUSTRIAL S.A | 0 | 2852504.93 | 2852504.93 | 0 | 0 | 0 | 2728540.146 | 123964.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2993000 | 4809177
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, TOME, LEBU, ARAUCO, MULCHEN, NACIMIENTO, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 29000552-0 | RED HOSPITALARIA BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356331 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Red Bíobío: Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel y Hospital de Lota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 129-452-9 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-21 | 2022-04-29 | 2022-05-12 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2026-01-26 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA BARBARA, CORONEL, LOTA | Indice de Precios al Consumidor | 4920000 | 4100003.425 | 77594527-3 | CONSORCIO R&Q - DRS LIMITADA | 45.55 | 1313690.377 | 454541.975 | 0 | 0 | 222704.522 | 115657.248 | 116180.205 | 122735.486 | 122735.486 | 122735.486 | 122735.486 | 122735.486 | 122735.486 | 122735.486 | 407672.281 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, TOME, LEBU, ARAUCO, MULCHEN, NACIMIENTO, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 29000552-0 | RED HOSPITALARIA BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417644 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la concesión Red Biobío: Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel y Hospital de Lota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2029-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6160000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2750000 | 7620000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ | del Biobío | PROYECTOS | 29000584-0 | CONCESIÓN RUTA PIE DE MONTE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356160 | Asesoría Inspección Fiscal Concesión Ruta Pie de Monte (construcción) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2032-07-01 | CONCEPCION | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ | Sin Reajuste | 0 | 5911967.848 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1323000 | 5234967.848 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 29000598-0 | SEGUNDA CONCESIÓN ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (INSPECCIÓN FISCAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356167 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato Segunda Concesión ruta del Itata (Acceso Norte a Concepción) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2025-03-27 | 2025-04-04 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 2029-05-07 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 4685472.028 | 5496860.845 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 832655.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117820.365 | 117820.365 | 117820.365 | 117820.365 | 361374.166 | 1464912.899 | 3756449.858 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 29000598-0 | SEGUNDA CONCESIÓN ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (INSPECCIÓN FISCAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371831 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío II | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-05 | 2024-10-07 | 2024-11-22 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2027-12-16 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 3188753 | 2675681.804 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 3.08 | 278706.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36324.923 | 31699.944 | 31843.956 | 31987.968 | 104284.498 | 32275.992 | 10289.122 | 399408.927 | 861608.659 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 29000649-0 | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380738 | SUBSIDIO CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL - BALI 1.12.1.1 | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 132718230 | 0-0 |  | 0 | 13271823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13271823 | 0 | 0 | 13271823 | 92902761
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL, LOTA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000650-0 | RED BIO BIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 39500 | 10000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 29000652-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO CARRIEL SUR DE CONCEPCIÓN (OBRAS ARTÍSTICAS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408303 | Pago por concepto de Obras Artísticas del contrato de concesión Aeropuerto Carriel Sur de Concepción 2da concesión | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 205000 | 0-0 |  | 0 | 139400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39400 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | Interregional | PROYECTOS | 29000654-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO CARRIEL SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310138 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-03-09 | 2021-03-31 | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 2024-04-30 | BIO-BIO, RANCO | ALTO BIO BIO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 2018000 | 1877533.4 | 77379463-4 | CONSORCIO CREAXXION - RFA - GAUSS AIF OBRAS AEROPO | 99.26 | 34827.543 | 34827.543 | 0 | 0 | 34827.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | Interregional | PROYECTOS | 29000654-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO CARRIEL SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391382 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-01 | 2024-05-16 | 2024-06-06 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2027-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2888913.02 | 2368699.484 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 16.07 | 278082.065 | 106755.908 | 0 | 0 | 64350.052 | 42405.856 | 0 | 22996.072 | 23101.065 | 23206.06 | 23311.054 | 46307.126 | 23521.042 | 8883.738 | 311749.997 | 226123.763 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371832 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5, Tramo Collipulli - Temuco | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-02 | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 2023-09-21 | 2023-10-02 | 2025-08-02 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1905904 | 1440170.725 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 62.08 | 692062.881 | 303114.746 | 0 | 0 | 181053.737 | 60878.252 | 61182.757 | 67790 | 73041.387 | 47807 | 48045 | 48351 | 48657 | 55256.748 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Interregional | PROYECTOS | 29000030-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391376 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-15 | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 2024-05-27 | 2024-05-07 | 2027-05-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 3016996.552 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 27.38 | 484920.128 | 157319.526 | 0 | 0 | 78198.371 | 39460.357 | 39660.798 | 40579.897 | 84121.218 | 40579.897 | 40579.897 | 40579.897 | 40579.897 | 40579.899 | 517142 | 425165.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 177523 | Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Seguridad de las Áreas de Servicios Generales y estacionamientos de Camiones en la Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 2 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Sin Reajuste | 1152789.398 | 1431569.052 | 96869650-5 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 0 | 21963.115 | 21963.115 | 0 | 0 | 21963.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 178646 | Collipulli - Temuco DS MOP N°268 (Consumo eléctrico de las Áreas de Servicios Generales y estacionamientos de Camiones en la Concesión) Convenio Ad Referéndum N°2 numeral 2 4 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, LAUTARO, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Sin Reajuste | 114.524 | 11704.172 | 96869650-5 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 0 | 130.482 | 130.482 | 0 | 0 | 130.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000032-0 | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380744 | PID e implementación y Conservación CCTV3 + AD Prov. CyM AD Prov desde oct.2023 - Ruta 5 Tramo Collipulli Temuco | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 17303409 | 17303409 | 96869650-5 | RUTA DE LA ARAUCANIA SOC. CONCESIONARIA S.A. | 0 | 6007306.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6007306.403 | 5600000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI | Interregional | PROYECTOS | 29000208-0 | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 416480 | Estudio de medición de ruido | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 55000 | 0-0 |  | 0 | 13750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13750 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO |  | PROYECTOS | 29000248-0 | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416091 | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 18000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000248-0 | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19999.75 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 16977 | 4000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de los Lagos | PROYECTOS | 29000278-0 | NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | Interregional | PROYECTOS | 29000597-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310138 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-03-09 | 2021-03-31 | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 2024-04-30 | BIO-BIO, RANCO | ALTO BIO BIO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 2018000 | 1877533.4 | 77379463-4 | CONSORCIO CREAXXION - RFA - GAUSS AIF OBRAS AEROPO | 99.26 | 66527.572 | 66527.572 | 0 | 0 | 66527.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 29000597-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329079 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción - Fase Ingeniería de la Obra: Segunda Concesión Aeropuerto Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-04-25 | 2025-07-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-18 | 2028-09-18 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 3606810.413 | 3606810.413 | 0-0 |  | 0 | 192312.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43780.516 | 43969.012 | 52281.686 | 52281.687 | 1180833.357 | 2532023.091 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | Interregional | PROYECTOS | 29000597-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391382 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-01 | 2024-05-16 | 2024-06-06 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2027-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2888913.02 | 2368699.484 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 16.07 | 293793.662 | 106755.906 | 0 | 0 | 64350.05 | 42405.856 | 0 | 22996.072 | 23101.066 | 23206.06 | 23311.054 | 46307.126 | 23521.042 | 24595.336 | 311750 | 226123.763 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40034171-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI TEMUCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338874 | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | A | 2. ESTUDIOS | 0-0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-11 | 2022-07-20 | 2022-08-19 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2023-11-23 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, TEMUCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | Sin Reajuste | 2081000 | 2040000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 39.9 | 1226382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691382 | 0 | 134681 | 297677 | 52874 | 49768 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000567-0 | HOSPITALES GRUPO III: RED LOS RÍOS - LOS LAGOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329258 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Red Los Ríos Los Lagos: Hospital de Los Lagos, Hospital de la Unión, Hospital de Río Bueno y Hospital de Puerto Varas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-38-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-16 | 2022-07-22 | 2022-08-02 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2027-01-26 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 7500000 | 6465000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 45.71 | 2174784.851 | 432045.422 | 0 | 0 | 297700.763 | 134344.659 | 0 | 188435.38 | 188435.38 | 188435.38 | 188435.38 | 376870.76 | 188435.38 | 423691.769 | 2226201.824 | 461116.803 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40060580-0 | AMPLIACION CONCESION VIAL RUTAS DE ACCESO A VALDIVIA (CONSULTA ASUNTOS INDIGENAS) -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 398512 | Estudio Asuntos Indígenas Concesión Vial Ruta de Acceso a Valdivia | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2028-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 458455 | 0-0 |  | 0 | 459455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259000 | 0 | 0 | 200455 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Perfil
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | Interregional | PROYECTOS | 29000224-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 340154 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | LLANQUIHUE, RANCO | PUERTO MONTT, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1620000 | 1532520 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 82.59 | 375733.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375733.5 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | Interregional | PROYECTOS | 29000224-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391417 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-15 | 2024-07-12 | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2027-08-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2884845.6 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 9 | 449425.171 | 134390.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134390.957 | 42399.027 | 79522.007 | 42399.027 | 42399.027 | 42399.029 | 42399.029 | 23517.068 | 461467.5 | 623895.786 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000224-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391629 | Asesoría a la Inspección Fiscal para los Proyectos y Obras de Mejoramiento del Contrato Concesión Ruta 5, Tramo Puerto Montt - Pargua | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-03 | 2024-10-10 | 2024-10-22 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2027-07-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2998800 | 2302566.441 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 4 | 641776.791 | 179151.008 | 0 | 0 | 59681.241 | 0 | 119469.767 | 65196.969 | 65493.969 | 65791.969 | 66088.969 | 66386.969 | 66684.969 | 66981.969 | 825208.628 | 871307.217 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000297-0 | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 19000 | 4000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000501-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 419104 | Pago numeral 4 .1 del Convenio Ad - Referéndum N°5, Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua (Resoluciones Valores Devengados) | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 33000000 | 0-0 |  | 0 | 8200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200000 | 0 | 0 | 8200000 | 16600000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | CHILOE | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000570-0 | CONCESIÓN VIAL RUTA LONGITUDINAL CHILOÉ (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329085 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Concesion Vial Ruta Longitudinal Chiloé - Ruta 5 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2032-12-01 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, QUELLON | Sin Reajuste | 0 | 5720918.246 | 0-0 |  | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 1093167.587 | 5281331.944 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000646-0 | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 298037 | Reclamación Rol 688 Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1218672.751 | 1218672.751 | 76100845-5 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL CANAL S.A. | 0 | 1218672.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218672.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Interregional | PROYECTOS | 29000656-0 | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310138 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-03-09 | 2021-03-31 | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 2024-04-30 | BIO-BIO, RANCO | ALTO BIO BIO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 2018000 | 1877533.4 | 77379463-4 | CONSORCIO CREAXXION - RFA - GAUSS AIF OBRAS AEROPO | 99.26 | 34827.543 | 34827.543 | 0 | 0 | 34827.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Interregional | PROYECTOS | 29000656-0 | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391382 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-01 | 2024-05-16 | 2024-06-06 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2027-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2888913.02 | 2368699.484 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 16.07 | 309505.261 | 106755.906 | 0 | 0 | 64350.051 | 42405.855 | 0 | 22996.072 | 23101.065 | 23206.06 | 23311.054 | 46307.126 | 23521.042 | 40306.936 | 311749.999 | 226123.763 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40051244-0 | ASESORÍA INTEGRAL CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO CHONCHI - QUELLON -- | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380655 | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Chonchi - Quellón | N | 2. ESTUDIOS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2025-04-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-16 | 2026-05-19 |  |  | Sin Reajuste | 2920246 | 2467367.109 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 1846548.109 | 270819 | Estudio del Negocio
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000001-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 396428 | Contrato global de gastos de Estudios y Asesorías de Apoyo al Proceso de Comisiones Conciliadoras y Arbitrales 2025 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3687288.192 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1520000 | 444614.093 | 0 | 159216.332 | 139505.024 | 30205.138 | 115687.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7543.71 | 1067842.197 | 1550000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000002-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121146 | Notarios y CBR (Honorarios , Expropiaciones Sistema Concesiones) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 316927.419 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 234390.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50000 | 25000 | 59390.75 | 200000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000002-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121152 | Peritos Tasadores (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 5235390.311 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 248748.675 | 18833.541 | 0 | 4828.386 | 6350.805 | 3178.734 | 4475.616 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 45524.384 | 25000 | 59390.75 | 200000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000002-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121155 | Peritos Judiciales (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1585818.61 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280036.582 | 52848.464 | 0 | 7103.509 | 0 | 38542.323 | 7202.632 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 42797.368 | 25000 | 59390.75 | 200000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000002-0 | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 121158 | Receptores Judiciales (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1200315.664 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 236823.928 | 5923.078 | 0 | 120.11 | 647.288 | 1665.78 | 3489.9 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 46510.1 | 25000 | 59390.75 | 200000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000005-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 340154 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-08-10 | 2021-08-17 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | LLANQUIHUE, RANCO | PUERTO MONTT, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1620000 | 1532520 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 82.59 | 375733.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375733.5 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000005-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391417 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-15 | 2024-07-12 | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2027-08-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2884845.6 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 9 | 449425.169 | 134390.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134390.956 | 42399.027 | 79522.009 | 42399.027 | 42399.027 | 42399.027 | 42399.027 | 23517.069 | 461467.5 | 623895.786 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000005-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407191 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Ruta 5, Tramo Río Bueno - Puerto Montt | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2027-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1800280 | 0-0 |  | 0 | 674800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 362300 | 1369520 | 119960 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA | LOS VILOS | Interregional | PROYECTOS | 29000011-0 | RUTA 5 SANTIAGO - LOS VILOS (COMPENSACIÓN SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408084 | Compensaciones establecidas en el numeral 5.13 del CAD N°10 Decreto Supremo N°30 de 10/02/2023 del contrato de concesión "Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos" | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 49000000 | 49000000 | 96820630-3 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A | 0 | 48436030 | 48000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436030 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA | LOS VILOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000011-0 | RUTA 5 SANTIAGO - LOS VILOS (COMPENSACIÓN SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416082 | Reclamaciones (sin roles) Ruta 5 Tramo Santiago Los Vilos | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 36363592 | 0-0 |  | 0 | 36363592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36363592 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA | LOS VILOS | Interregional | PROYECTOS | 29000011-0 | RUTA 5 SANTIAGO - LOS VILOS (COMPENSACIÓN SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 418747 | Pago por concepto de conciliación en Mantenimiento Enlace Los Olivos - Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 874912 | 0-0 |  | 0 | 874912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371829 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2024-03-04 | 2024-03-14 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2027-04-03 | VALPARAISO, MELIPILLA | VALPARAISO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 3598560 | 3521277.057 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 23.13 | 232484.531 | 206077.196 | 0 | 0 | 105287.292 | 67516.581 | 33273.323 | 0 | 26407.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000016-0 | AMPLIACIÓN , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.21 | 51916.97 | 37909.004 | 0 | 0 | 16321.268 | 14548.299 | 7039.437 | 12262.464 | 0 | 0 | 0 | 1745.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | Interregional | PROYECTOS | 29000021-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLÁN POR CONCESIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269032 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-26-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-10-06 | 2018-01-02 | 2018-02-28 | 2018-03-13 | 2018-03-20 | 2021-07-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2000000 | 1982907.779 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 97.04 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | Interregional | PROYECTOS | 29000021-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TALCA - CHILLÁN POR CONCESIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 316779 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5 Tramo Talca -Chillán | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-04-16 | 2021-04-29 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2029-07-19 | TALCA, DIGUILLÍN | TALCA, CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 5765705.4 | 4829708.952 | 77384047-4 | CONSORCIO CREAXXION-MAB-GAUSS AIF CONCESION RUTA C | 40.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | Interregional | PROYECTOS | 29000024-0 | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371828 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-22 | 2023-10-25 | 2023-11-10 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2026-11-29 | LOS ANDES, SANTIAGO | LOS ANDES, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2493050.138 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 29 | 386271.398 | 135073.394 | 0 | 67352.641 | 0 | 33047.016 | 34673.737 | 35422.589 | 35584.247 | 35745.906 | 35907.564 | 36069.223 | 36069.223 | 36399.252 | 538188.547 | 41120.326 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000024-0 | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.21 | 109110.476 | 30869.567 | 0 | 0 | 16321.268 | 14548.299 | 0 | 8833.113 | 18975.027 | 9425.748 | 9476.457 | 18312.105 | 9577.875 | 3640.584 | 98634.652 | 48208.087 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional |  |  | Interregional | PROYECTOS | 29000027-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: CHILLÁN-COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 264008 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-10-08 | 2018-12-13 | 2018-12-26 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2021-09-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1281400 | 1403000.026 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 98.18 | 3029.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3029.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional |  |  | Interregional | PROYECTOS | 29000027-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: CHILLÁN-COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 269032 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-26-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-10-06 | 2018-01-02 | 2018-02-28 | 2018-03-13 | 2018-03-20 | 2021-07-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2000000 | 1982907.779 | 76306282-1 | PROSIGA S.A | 97.04 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371833 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-12 | 2023-08-09 | 2023-08-31 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2025-11-25 | CAUTÍN, RANCO | TEMUCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 2252432 | 1833128.318 | 77833252-3 | CONSORCIO STRADALE-RFA R5 LIMITADA | 65.66 | 1025350.585 | 345413.585 | 0 | 0 | 206188.17 | 69439.046 | 69786.369 | 71309 | 71634 | 71960 | 72285 | 72611 | 72936 | 247202 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000034-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391376 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-15 | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 2024-05-27 | 2024-05-07 | 2027-05-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 3016996.552 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 27.38 | 484920.129 | 157319.526 | 0 | 0 | 78198.371 | 39460.357 | 39660.798 | 40579.897 | 84121.219 | 40579.897 | 40579.897 | 40579.897 | 40579.897 | 40579.899 | 517142 | 425165.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | IQUIQUE, LA SERENA, RANCAGUA | Interregional | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 310087 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo-1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 14 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-28 | 2021-03-30 | 2021-03-23 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2024-04-19 | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | ALTO HOSPICIO, LA SERENA, RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 3118520 | 2720631.502 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 94.22 | 13733.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13733.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | IQUIQUE, LA SERENA, RANCAGUA | Interregional | PROYECTOS | 29000048-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 388781 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo-1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-28 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 2024-03-17 | 2024-03-25 | 2027-03-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5718528 | 4880040.582 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 22 | 1961370.807 | 686225.686 | 0 | 272518.577 | 137270.911 | 137918.591 | 138517.607 | 163131 | 163875 | 164620 | 165364 | 189977.393 | 156949 | 271228.728 | 1629144 | 621797 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 339768 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo - 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0-0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-30 | 2022-06-08 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2025-08-01 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 3250000 | 3546164.101 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 76 | 1408967.674 | 309499.59 | 0 | 0 | 202606.256 | 106893.334 | 0 | 104473 | 148483.084 | 103996 | 0 | 0 | 742516 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 29000049-0 | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407188 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo - 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-13 | 2025-05-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-14 | 2028-07-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7401976 | 5124539.156 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 652846.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163211.663 | 163211.663 | 163211.663 | 163211.662 | 2283014.343 | 2628282.969 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | Interregional | PROYECTOS | 29000050-0 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391638 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2027-11-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6303982 | 5360162.159 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 11.58 | 1849528.176 | 618643.942 | 0 | 0 | 362949.176 | 126716.639 | 128978.127 | 152525 | 153222 | 153918 | 154614 | 178160.873 | 156006 | 282438.361 | 1736376 | 1758447.159 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 350137 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago y para el Estudio y Construcción del Proyecto Terceras Pistas y Obras de Mejoramiento | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-17 | 2022-08-04 | 2022-08-25 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2026-02-14 | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 4000000 | 3999272.6 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 57 | 1102015.809 | 416520.708 | 0 | 103250.809 | 0 | 207804.495 | 105465.404 | 107284 | 107774 | 108264 | 108753 | 110572.693 | 109732 | 33115.408 | 521991 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.21 | 109110.476 | 37909.005 | 0 | 0 | 16321.269 | 14548.299 | 7039.437 | 8833.113 | 18975.026 | 9425.748 | 9476.457 | 11272.668 | 13218.459 | 0 | 98634.652 | 48257.754 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000062-0 | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 416665 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago y para la Explotación, Estudio y Construcción del Proyecto Terceras Pistas y Obras De Mejoramiento del Contrato de Conces | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2030-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4761000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1320000 | 4220000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000078-0 | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.21 | 52276.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8833.113 | 25921.256 | 0 | 0 | 17521.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 179531 | Decreto Supremo MOP N°180 que aprobó el Convenio Ad -Referéndum Nº 2 numeral 3 2 (Resolución DGOP Nº 4282) Santiago - Valparaíso - Viña | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 3823807.066 | 4988316.829 | 96873140-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 0 | 509799.783 | 509799.783 | 0 | 0 | 340236.34 | 169563.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 194611 | Costo de conservación mantenimiento operación y explotación de las obras asociadas al Sistema de Telepeaje Interoperasble numeral 3 2 1 en relación al numeral 2 2 del Convenio Ad - Referendum N°4 Interconexión Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 20780753 | 20780753 | 96873140-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 0 | 1015357.19 | 1015357.19 | 0 | 0 | 1015357.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5220846.377 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380766 | Pago CyM Obras de aceleración y desaceleración km 53.530 según el numeral 5.1 del Convenio Ad - Referéndum N°7- Interconexión Santiago - Valparaíso - Viña del Mar | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 46240 | 46240 | 96873140-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 0 | 44834.102 | 21721.302 | 0 | 21721.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407969 | Pago Tarifas Diferenciada Aplicada en Período de Extensión del Contrato, DS según el numeral 5 2 en relación al numeral 4 1 del Convenio Ad Referéndum N°5 aprobado por el DS N°144/2018, Ruta Santiago Valparaiso Viña del Mar | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0-0 |  | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000103-0 | CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 418188 | Reclamación CC-001-2024 Concesión Ruta Interconexión Vial Ruta Santiago - Valparaiso - Viña del Mar | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 216703.668 | 216703.668 | 96873140-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 0 | 216703.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216703.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 141490 | Obras de iluminación en áreas de control - Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago-Convenio Complementario Nº7 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA, SANTIAGO | TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 656000 | 656000 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 9690.079 | 9690.079 | 0 | 0 | 9690.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 53300
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 155830 | Convenio Ad-Referéndum Nº 2 (DS MOP Nºs 130-318-748-948) Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA, SANTIAGO | TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 1724008.848 | 2626366.875 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 72090.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35600.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36490.41 | 71200 | 363124.08
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 179919 | Consumos eléctrico Puente Maipo y de las calles de servicio del tramo b) y del sub tramo c1) todos del Sector iii) Acceso sur a Santiago según los numerales 2 2 9 y 2 4 4 del Convenio ad Referéndum N°2 Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Santiago - Talca | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL, SANTIAGO | RANCAGUA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 85855.168 | 190476.776 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 32800
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 181260 | Operación y Mantención mensual de dos equipos de contadores de flujo según el numeral 3 5 del Convenio ad referéndum N°1 Ruta 5 Santiago - Talca y acceso sur A Santiago | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL, TALCA, SANTIAGO | RANCAGUA, TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 78810 | 142327.435 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 51250
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302316 | CAD N°7 - Costos C&M de obras de las Resoluciones Nº2529/2017 y Nº2636/2017 - Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA, TALCA, SANTIAGO | CHIMBARONGO, TALCA, SANTIAGO | Sin Reajuste | 1869944.206 | 1869944.206 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0 | 79221.079 | 79221.079 | 0 | 0 | 79221.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193240 | 1324751
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000111-0 | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408136 | C&M Obras Free Flow Ruta 5 Sur Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 11724442 | 0-0 |  | 0 | 29522796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29522796 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 29000127-0 | CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 199524 | Pago señalado en numeral 1 9 3 de las Bases de Licitación - Programa de Infraestructura Penitenciario Grupo II | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Terminado | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Sin Reajuste | 1052747.871 | 4884297.025 | 76098841-3 | SOCIEDAD CONCESIONARIA GRUPO DOS S.A. | 100 | 476053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 276053 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 820000
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 29000127-0 | CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360867 | Numeral 2 4 1 del DS MOP N°248 (El Manzano) - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Grupo 2 | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Sin Reajuste | 960125 | 669051 | 76098841-3 | SOCIEDAD CONCESIONARIA GRUPO DOS S.A. | 0 | 3602.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3602.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 29000127-0 | CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380771 | Construcción de camellones en el perímetro del EP con el objeto de desviar el escurrimiento de aguas lluvias - Infraestructura Penitenciaria Grupo 2 | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 547500 | 0-0 |  | 0 | 141720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | Interregional | PROYECTOS | 29000127-0 | CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380772 | Reparación Planta de Tratamiento de Aguas servidas existente - Penitenciaria Grupo 2 | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5475000 | 0-0 |  | 0 | 2665000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2665000 | 0 | 0 | 0 | 2600000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | Interregional | PROYECTOS | 29000205-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (ESTUDIOS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 416480 | Estudio de medición de ruido | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 55000 | 0-0 |  | 0 | 13750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13750 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | Interregional | PROYECTOS | 29000225-0 | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381172 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Concesión Ruta 66 - Camino de La Fruta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-22 | 2024-01-30 | 2024-02-13 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2029-02-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5652836.11 | 5652836.11 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 14.5 | 1195107.426 | 353284.102 | 0 | 0 | 170795.221 | 86294.977 | 96193.904 | 115725.288 | 115725.288 | 115725.288 | 115725.288 | 135256.672 | 115725.288 | 127940.212 | 1299361.604 | 3189812.293 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000225-0 | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.21 | 28750.961 | 28750.961 | 0 | 0 | 7163.224 | 14548.3 | 7039.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98634.652 | 48208.087 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 29000230-0 | ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416486 | Pago Convenio xx - Acceso Norte a Concepción | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 120000 | 0-0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 273262 | Expropiaciones Autopista Santiago - San Antonio | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12693933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 693933 | 16016828 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAIPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | de los Lagos | PROYECTOS | 29000241-0 | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 44000 | 80000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000242-0 | RUTA 57, SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | de los Lagos | PROYECTOS | 29000243-0 | INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAÍSO - VIÑA DEL MAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE |  | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416103 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1100000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 518854.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518854.153 | 1549502 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE |  | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418823 | Ruta 5 Tramo Santiago - Talca_ Resolución N°9 de 15 de enero de 2025_ Lote(s) Nº 1-1; 2-1; 2-2; 2-3; 2-4; 2-5; 2-6; 2-7; 2-8; 3-1; 3-2; 4-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 276727.55 | 276727.55 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 276727.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276727.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE |  | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418830 | Ruta 5 Tramo Santiago - Talca_ Resolución N°186 de 10/09/2024_ Lote(s) Nº 5-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6535.684 | 6535.684 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6535.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6535.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE |  | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418832 | Ruta 5 Tramo Santiago - Talca_ Resolución N°187 de 10/09/2024_ Lote(s) Nº 1-1; 2-1; 4-1; 6 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 67298.279 | 67298.279 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 67298.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67298.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE |  | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418834 | Ruta 5 Tramo Santiago - Talca Resolución N°188 de 10/09/2024_ Lote(s) Nº7-1; 8-1; 8-2; 8-3; 8-4 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 167285.536 | 167285.536 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 167285.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167285.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE |  | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418964 | Cumplimiento de Sentencia 1CForno Giagnoni con Fisco de Chile 1D, Rol N° C-454-2023, 1° Juzgado Civil de Rancagua | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 48298.8 | 48298.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 48298.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48298.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | de los Lagos | PROYECTOS | 29000244-0 | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39999.639 | 2730.239 | 0 | 40.94 | 23.699 | 0 | 2665.6 | 2000 | 2000 | 2000 | 1334.4 | 2000 | 2000 | 25935 | 40000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 165057 | (Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Talca - Chillán | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 79871.74 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27998506.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771041.589 | 1395932.317 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2553600 | 16277933.017 | 23842089 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414235 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°102 de 30/07/2024_ Lote(s) Nº 60 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4081.723 | 4081.723 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4081.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4081.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414237 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°111 de 06/08/2024_ Lote(s) Nº 101; 107; 97 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 454873.558 | 454873.558 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 454873.558 | 430688.818 | 0 | 0 | 0 | 430688.818 | 0 | 11463.674 | 12721.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414238 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°113 de 06/08/2024_ Lote(s) Nº 126 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 238680.047 | 238680.047 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 225989.895 | 225989.895 | 0 | 0 | 0 | 225989.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414239 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°114 de 06/08/2024_ Lote(s) Nº 135; 142; 143 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 879675.873 | 879675.873 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 879675.873 | 835005.463 | 0 | 0 | 0 | 835005.463 | 0 | 44670.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414240 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°115 de 06/08/2024_ Lote(s) Nº 152; 153; 154 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1407397.099 | 1407397.099 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1407397.099 | 1332568.546 | 0 | 0 | 0 | 1332568.546 | 0 | 74828.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414241 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°117 de 07/08/2024_ Lote(s) Nº 175; 176; 178; 179; 181; 184 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2541009.312 | 2541009.312 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2541009.312 | 2405908.815 | 0 | 0 | 0 | 2405908.815 | 0 | 0 | 135100.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414242 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°120 de 07/08/2024_ Lote(s) Nº 219; 221; 222 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1575272.794 | 1575272.794 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1575272.794 | 1491518.62 | 0 | 0 | 0 | 1491518.62 | 0 | 83754.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414243 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°141 de 13/08/2024_ Lote(s) Nº 272 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6046.346 | 6046.346 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6046.046 | 5735.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5735.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.069 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414244 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°142 de 13/08/2024_ Lote(s) Nº 298 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 133463.318 | 133463.318 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 133463.318 | 126367.334 | 0 | 0 | 0 | 126367.334 | 0 | 7095.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414245 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°147 de 16/08/2024_ Lote(s) Nº 363; 368; 369 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 43441.727 | 43441.727 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 43441.727 | 41096.111 | 0 | 0 | 0 | 41096.111 | 0 | 2345.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414246 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°148 de 16/08/2024_Lote(s) Nº 394 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 20101.851 | 20101.851 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 20101.851 | 19016.461 | 0 | 0 | 0 | 19016.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.39 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414248 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°157 de 21/08/2024_ Lote(s) Nº 496; 498; 500; 501 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 441454.029 | 441454.029 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 441454.029 | 418428.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418428.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23025.336 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414249 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°155 de 21/08/2024_ Lote(s) Nº 459 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 12749.685 | 12749.685 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12749.685 | 12061.272 | 0 | 0 | 0 | 12061.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.413 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414250 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°158 de 21/08/2024_ Lote(s) Nº 519; 521; 522; 523 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 103853.792 | 103853.792 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 103853.792 | 98246.258 | 0 | 0 | 0 | 98246.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5607.534 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414251 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°159 de 22/08/2024_ Lote(s) Nº 525; 532; 541; 545 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 211621.886 | 211621.886 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 211621.886 | 200195.467 | 0 | 0 | 0 | 200195.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11426.419 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414252 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°163 de 22/08/2024_ Lote(s) Nº 601 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 566428.67 | 566428.67 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 566428.67 | 535844.642 | 0 | 0 | 0 | 535844.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30584.028 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414388 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_cumplimiento de sentencia Concha con Fisco de Chile, causa rol N° C-3927-2019, 1º Juzgado de Letras de Talca_ Lote(s) Nº 1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13457.011 | 13457.011 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13457.011 | 13457.011 | 0 | 0 | 13457.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416268 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°139 de 13/08/2024 Lote(s) Nº237; 239; 241; 244; 245; 246; 247; 248; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236 y 238 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 281193.721 | 281193.721 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 281193.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281193.72 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416272 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°178 de 27/08/2024 Lote(s) Nº13-1; 13-2; 13-3 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 77771.882 | 77771.882 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 77771.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77771.882 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416330 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°140 de 13/08/2024 Lote(s) Nº249; 250; 251; 252; 253; 254; 255; 256; 257; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 266; 270 y 271 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 316418.062 | 316418.062 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 316418.062 | 13076.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13076.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303341.122 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416332 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán Resolución N°141 de 13/08/2024 Lote(s) Nº273; 275; 276; 277; 279; 283; 285; 288; 292; 295; 296 y 297 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 101722.506 | 101722.506 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 101722.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101722.506 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416394 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°142 de 13/08/2024 Lote(s) Nº299; 302; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 313; 315; 316; 317; 321; 326; 327 y 328 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 451160.394 | 451160.394 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 451160.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451160.394 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416396 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°143 de 13/08/2024 Lote(s) Nº2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15: 16; 18; 23; 25; 26 y 27 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 688579.269 | 688579.269 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 688579.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688579.269 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416398 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°146 de 16/08/2024 Lote(s) Nº354; 355; 333; 334; 335; 337; 338; 340; 344; 352 y 353 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 144592.046 | 144592.046 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 144592.046 | 134189.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134189.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10402.899 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416402 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°147 de 16/08/2024 Lote(s) Nº358-1; 361; 362; 365; 367; 367-1; 370; 372; 373 y 374 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 115409.286 | 115409.286 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 115409.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115409.286 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416412 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°148 de 16/08/2024 Lote(s) Nº389; 397; 398; 378; 379; 380; 381; 387; 388; 376 y 377 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 80652.331 | 80652.331 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 80652.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80652.331 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416413 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°151 de 20/08/2024 Lote(s) Nº399; 405; 406; 408; 409; 410; 411 y 412 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 52410.634 | 52410.634 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 52410.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52410.634 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416414 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°152 de 20/08/2024 Lote(s) Nº416; 419; 421; 422; 429 y 431 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 138559.202 | 138559.202 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 138559.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138559.202 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416415 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°154 de 20/08/2024 Lote(s) Nº433; 434; 435 y 438 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 76880.316 | 76880.316 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 76880.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76880.316 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416417 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°155 de 21/08/2024 y Resolución N°34 de 05/03/2025 Lote(s) Nº463; 465; 469; 473; 474 y 475 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 348616.88 | 348616.88 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 348616.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348616.88 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416419 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°156 de 21/08/2024 Lote(s) Nº476; 477; 478; 479; 480; 481; 482; 484; 487; 488; 489; 492; 493 y 494 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 152847.284 | 152847.284 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 152847.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152847.284 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416420 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°157 de 21/08/2024 Lote(s) Nº495; 497; 502; 504; 504A; 505; 506; 509 y 510 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 142043.47 | 142043.47 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 142043.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142043.47 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416422 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°158 de 21/08/2024 Lote(s) Nº513; 514; 515; 516; 517 y 520 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 19808.243 | 19808.243 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 19808.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19808.243 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416434 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°159 de 22/08/2024 Lote(s) Nº536; 537; 540; 542; 543; 547 y 549 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 150076.214 | 150076.214 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 150076.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150076.214 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416436 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°159 de 21/08/2024 Lote(s) Nº536; 537; 540; 542; 543; 547 y 549 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 191956.63 | 191956.63 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 191956.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191956.63 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416440 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°160 de 22/08/2024 Lote(s) Nº553; 554; 555; 558; 559; 564; 565; 568 y 569 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 191956.63 | 191956.63 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 191956.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191956.63 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416441 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°162 de 22/08/2024 Lote(s) Nº579; 580; 581; 582; 583 y 584 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 170039.783 | 170039.783 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 170039.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170039.782 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416453 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán Resolución N°163 de 22/08/2024 Lote(s) Nº589; 590; 591; 592; 593; 595; 603; 604 y 607 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 476979.389 | 476979.389 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 476979.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476979.389 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417392 | Ruta 5 Tramo Talca Chillán_Resolución N°152 de 20/08/2024_ Lote(s) Nº 414 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 166419.435 | 166419.435 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 166419.435 | 166419.435 | 0 | 0 | 0 | 166419.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418626 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°40 de 10/03/2025_ Lote(s) Nº 41; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 55; 58 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 191424.712 | 191424.712 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 191424.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191424.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418627 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_ Resolución N°41 de 10/03/2025_ Lote(s) Nº 62; 64; 66; 79 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 208026.39 | 208026.39 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 208026.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208026.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 418741 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Cumplimiento de sentencia Fisco de Chile(Concha con Fisco de Chile),rol N° C-3938-2019, 2° Juzgado de Letras de Talca_ Lote(s) Nº 2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4800 | 4800 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419033 | Ruta 5 Tramo Talca - Chillán_Resolución N°39 de 07/03/2025_ Lote(s) Nº 37 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 46666.95 | 46666.95 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 46666.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46666.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | de los Lagos | PROYECTOS | 29000245-0 | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 160000.392 | 19327.911 | 0 | 686.87 | 91 | 4907.522 | 13642.519 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 0 | 119672.481 | 90000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO |  | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400420 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales),Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12465957 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 157.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23960553 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO |  | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414392 | Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli_ cumplimiento de sentencia Sepúlveda con Fisco de Chile, causa rol N° C-3814-2021, 1º Juzgado Civil de Concepción_ Lote(s) Nº 2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2318.252 | 2318.252 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2318.252 | 2318.252 | 0 | 0 | 2318.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO |  | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414796 | Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli_Resolución N°332 de 15/11/2019_ Lote(s) Nº 4 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1447.61 | 1447.61 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1447.61 | 1386.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.053 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO |  | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417950 | Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli_Resolución N°44 de 13/03/2025_ Lote(s) Nº 1-A ; 1-B | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 31075.286 | 31075.286 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 31075.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31075.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000247-0 | RUTA 5 TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40000 | 124.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.617 | 2000 | 2000 | 2000 | 3875.383 | 2000 | 2000 | 26000 | 100000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 29000249-0 | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416105 | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 19000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000249-0 | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 18500 | 4000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | de los Lagos | PROYECTOS | 29000250-0 | RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 17000 | 4000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | Interregional | PROYECTOS | 29000255-0 | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 276334 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-41-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-29 | 2018-04-24 | 2018-05-16 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2021-10-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2484000 | 2609688.748 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 95.69 | 4096.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | Interregional | PROYECTOS | 29000255-0 | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391618 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-22 | 2024-09-03 | 2024-09-12 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2027-10-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4200000 | 4057780.275 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 7 | 431636.271 | 212488.145 | 0 | 0 | 141325.318 | 35560.823 | 35602.004 | 35621.249 | 1405.347 | 36022.777 | 36223.541 | 36424.307 | 36625.07 | 36825.835 | 458430 | 550366.092 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | del Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371830 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Autopista Concepción Cabrero | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2027-09-01 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 2665600 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1272864 | 2475856 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | del Biobío | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371831 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío II | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-05 | 2024-10-07 | 2024-11-22 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2027-12-16 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 3188753 | 2675681.804 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 3.08 | 303581.478 | 137127.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137127.802 | 36324.923 | 31699.944 | 31843.956 | 31987.968 | 34596.885 | 0 | 0 | 399408.927 | 904542.882 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000258-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.21 | 109110.476 | 37909.004 | 0 | 0 | 16321.267 | 14548.3 | 7039.437 | 8833.113 | 18975.028 | 9425.748 | 9476.457 | 11272.668 | 13218.458 | 0 | 98634.652 | 48208.087 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | de los Lagos | PROYECTOS | 29000296-0 | RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 1000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 254453 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales) Camino de La Fruta - Ruta 66 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 78906.817 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1778.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778.028 | 1529960 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414201 | Ruta 66 Camino de La Fruta_Resolución N°185 de 02/09/2024_ Lote(s) Nº 40-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 21187.86 | 21187.86 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 21187.86 | 20099.202 | 0 | 0 | 0 | 20099.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088.658 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE |  | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414203 | Ruta 66_Camino de La Fruta_Resolución N°253 de 13/12/2024_ Lote(s) Nº 13-1; 14-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7034.112 | 7034.112 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7034.112 | 6672.264 | 0 | 0 | 0 | 6672.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.848 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | de los Lagos | PROYECTOS | 29000307-0 | HABILITACIÓN CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120000.449 | 675.929 | 0 | 36.39 | 106.743 | 304.316 | 228.48 | 0 | 500 | 0 | 771.52 | 0 | 0 | 118053 | 30000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | del Biobío | PROYECTOS | 29000444-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 282717 | Cambio normativo Seguridad Vial y Señalización Obras Adicionales - Autopista Concepción Cabrero | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | Sin Reajuste | 14604040.316 | 15159050.538 | 76172387-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA. | 0 | 312789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312789 | 305160 | 2502312
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | del Biobío | PROYECTOS | 29000444-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338916 | CAR Nº 1 - DS Nº8 de 26/01/2018 (rotonda Bonilla y 36 obras adicionales) Num 5.1 Autopista Concepción Cabrero | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | Sin Reajuste | 47553831 | 47553831 | 76172387-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA. | 0 | 11640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997508.72 | 23868517.28
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CONCEPCION, BIO BIO, DIGUILLÍN | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL, YUNGAY | del Biobío | PROYECTOS | 29000444-0 | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 366159 | CAR Nº 1 - DS Nº8 /2018 Num 6.1 - Autopista Concepción Cabrero | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | Sin Reajuste | 24865445.705 | 24865445.705 | 76172387-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA. | 0 | 1986532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986532 | 4000000 | 9932660
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Interregional | PROYECTOS | 29000525-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381206 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-26 | 2023-12-28 | 2023-12-29 |  | 2024-01-31 | 2025-11-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1888902.126 | 1872119.886 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 54.55 | 1186515.071 | 332188.165 | 0 | 85015.231 | 81782.324 | 165390.61 | 0 | 95156.4 | 207826.77 | 96200.567 | 96722.65 | 191879.051 | 97766.817 | 68774.651 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000525-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.21 | 28750.961 | 28750.961 | 0 | 0 | 7163.224 | 14548.3 | 7039.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98634.652 | 48208.087 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Interregional | PROYECTOS | 29000525-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407229 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Concesión Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-01 | 2029-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3094000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 930850 | 2703150 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Interregional | PROYECTOS | 29000525-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 416663 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Concesión Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2029-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3095000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 930850 | 2653150 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 302234 | Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Consignaciones Judiciales), Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 276046.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67503.345 | 69514.338 | 69514.338 | 69514.337 | 544518 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414217 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°181 de 02/09/2024_ Lote(s) Nº 191-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 67216.341 | 67216.341 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 67216.341 | 63762.683 | 0 | 0 | 0 | 63762.683 | 0 | 0 | 0 | 3453.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414219 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°182 de 02/09/2024_ Lote(s) Nº 162-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5629.824 | 5629.824 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5552.898 | 5340.556 | 0 | 0 | 0 | 5340.556 | 0 | 0 | 0 | 212.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414220 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°184 de 02/09/2024_ Lote(s) Nº 152-1; 155-3 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8425.188 | 8425.188 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8425.188 | 7992.291 | 0 | 0 | 0 | 7992.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.897 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414224 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°223 de 29/10/2024_ Lote(s) Nº 23-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 16781.532 | 16781.532 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 16781.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16781.532 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414226 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°225 de 29/10/2024_ Lote(s) Nº 122-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4287.323 | 4287.323 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4287.323 | 4021.39 | 0 | 0 | 0 | 4021.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.933 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414228 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°226 de 29/10/2024_ Lote(s) Nº 229 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3155.994 | 3155.994 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3155.994 | 2960.234 | 0 | 0 | 0 | 2960.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.76 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414229 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°227 de 29/10/2024_ Lote(s) Nº 10-5; 10-6 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 46943.068 | 46943.068 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 44227.059 | 44031.299 | 0 | 0 | 0 | 44031.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.76 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 414233 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°247 de 03/12/2024_ Lote(s) Nº 155-5; 157 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14750.048 | 14750.048 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14750.048 | 10325.074 | 0 | 0 | 0 | 10325.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4424.974 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 415145 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_ cumplimiento de sentencia Fisco de Chile - Consejo de Defensa del Estado (Sociedad Forestal Los Litres Limitada), causa N° C-1.127-2023, 1° Juzgado Civil de Temuco_ Lote(s) Nº 169 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 32177.792 | 32177.792 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 32177.792 | 28806.387 | 0 | 0 | 0 | 28806.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3371.405 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 417463 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta Resolución N°254 de 13/12/2024_ Lote(s) Nº 109-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7875.264 | 7875.264 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7875.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7875.264 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419009 | Ruta Nahuelbuta Resolución N°47 de 18/03/2025 Lote(s) Nº17-1; 18-1; 27-1; 30-3; 31-1; 32-1; y 33-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 559655.124 | 559655.124 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 559655.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559655.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL |  | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 419034 | Mejoramiento Ruta Nahuelbuta_Resolución N°247 de 03/12/2024_ Lote(s) Nº 155-4 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2010.993 | 2010.993 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2010.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, ANGOL | de los Lagos | PROYECTOS | 29000547-0 | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120000.173 | 2502.507 | 0 | 174.673 | 787 | 1394.5 | 146.334 | 2000 | 2000 | 2000 | 3853.666 | 2000 | 2000 | 103644 | 30000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, MAIPO | RENGO, PICHILEMU, BUIN | Interregional | PROYECTOS | 29000554-0 | HOSPITALES GRUPO III: RED CENTRO SUR A : BUIN PAINE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403414 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de la obra: Hospital de Buin-Paine | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0-0 | En Ejecución | Trato directo | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-11-22 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2025-11-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1167996.266 | 1167996.266 | 96554910-2 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 0.1 | 1210649.266 | 244744.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244744.53 | 151331.179 | 151331.179 | 151331.179 | 151331.179 | 151331.179 | 151331.179 | 57917.662 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, MAIPO | RENGO, PICHILEMU, BUIN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000554-0 | HOSPITALES GRUPO III: RED CENTRO SUR A : BUIN PAINE (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 417635 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de la obra en concesión Hospital de Buin-Paine | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2029-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6701000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2460000 | 4030000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, MAIPU, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Interregional | PROYECTOS | 29000568-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329084 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Autopista Santiago - San Antonio, Ruta 78 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-06-13 | 2022-06-28 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2027-07-22 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 4960000 | 5368027.027 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 34.31 | 1064876.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92980.139 | 83721.646 | 84104.668 | 84494.654 | 169668.807 | 85260.698 | 464645.607 | 1048999.767 | 870319.021 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, MAIPU, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000568-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.21 | 109110.476 | 37627.128 | 0 | 0 | 16039.392 | 14548.299 | 7039.437 | 8833.113 | 19256.903 | 9425.748 | 9476.457 | 11272.668 | 13218.459 | 0 | 98634.652 | 48208.087 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO | Interregional | PROYECTOS | 29000577-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (COMPENSACIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 359876 | Pago numeral 1.9.2.14 letra b) de las Bases de Licitación y Decreto Exento N°624 de 20 de agosto de 2024 Segunda Concesión Ruta 66 Camino de La Fruta | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO | Sin Reajuste | 6038706 | 6038706 | 77102137-9 | SOC. CONCESIONARIA RUTA DE LA FRUTA S.A. | 0 | 6697534.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693014.4 | 0 | 0 | 0 | 6004520 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 29000578-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 362830 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5, Tramo Los Vilos - La Serena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-12-01 | 2022-12-09 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2027-12-27 | ELQUI, CHOAPA | LA SERENA, LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 6406049 | 5929234.933 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 37.71 | 1491038.88 | 452113.578 | 0 | 111107.408 | 110090.005 | 113907.035 | 117009.13 | 144491.804 | 144491.804 | 144491.804 | 144491.804 | 171974.478 | 144491.804 | 144491.804 | 1482261.256 | 1559592.125 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000579-0 | SEGUNDA CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR, RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351992 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Ingeniería de la Etapa de Construcción y Fase 1 de la Etapa de Explotación de la Obra: Interconexión Vial Santia - Valpáraiso - Viña del Mar | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-07-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-27 | 2028-08-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 6000000 | 6000000 | 0-0 |  | 0 | 570061.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131758.727 | 131748.054 | 131748.254 | 174806.666 | 2078142.079 | 3833525.667 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000579-0 | SEGUNDA CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR, RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.21 | 57010.869 | 28750.96 | 0 | 0 | 7163.224 | 14548.299 | 7039.437 | 0 | 9375.039 | 9425.748 | 9459.122 | 0 | 0 | 0 | 98634.652 | 48208.087 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | Interregional | PROYECTOS | 29000580-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356156 | Asesoría Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería y Etapa de Explotación de la obra: Concesión Ruta 5, Tramo Chillan - Collipulli | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-19 | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-05-15 | 2023-05-29 | 2026-08-29 | BIO-BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, COLLIPULLI, CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 3040204.668 | 3450873.751 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 49.69 | 1261887.188 | 444192.16 | 0 | 88780.015 | 174893.504 | 0 | 180518.641 | 108323.493 | 108323.493 | 108323.493 | 108323.493 | 108323.493 | 108323.493 | 167754.07 | 1145570.166 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000580-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.21 | 109110.476 | 37909.002 | 0 | 0 | 16321.266 | 14548.299 | 7039.437 | 8833.113 | 18975.029 | 9425.748 | 9476.457 | 11272.668 | 13218.459 | 0 | 98634.652 | 48208.087 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 29000594-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371827 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionada: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-23 | 2023-11-20 | 2023-12-04 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2026-12-27 | CHOAPA, SAN FELIPE, SANTIAGO | LOS VILOS, SAN FELIPE, SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 3118752 | 2963004.201 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 35.76 | 511644.777 | 234955.774 | 0 | 0 | 93608.718 | 96289.644 | 45057.412 | 44858.485 | 76010.709 | 37944.597 | 38167.722 | 38390.847 | 41316.643 | 0 | 464958.5 | 136307.627 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000594-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.21 | 57010.869 | 37909.004 | 0 | 0 | 16321.267 | 14548.3 | 7039.437 | 0 | 9375.039 | 8489.366 | 757.159 | 480.301 | 0 | 0 | 98634.652 | 48208.087 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 29000594-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384559 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación y Construcción de la Obra Vial Concesionada: Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-12-02 | 2025-02-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-10 | 2028-06-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4986153.55 | 4227428.109 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 895037.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103334.224 | 103334.224 | 103334.224 | 103334.224 | 206668.448 | 103334.224 | 171698.279 | 1771855.094 | 3020427.959 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | Interregional | PROYECTOS | 29000595-0 | CONCESIÓN RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380731 | C&M Sitio El Olivar, Asociado a RES. DGC 1982 29.01.2021- Ruta 5 Tramo La Serena Vallenar | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1845038.5 | 0-0 |  | 0 | 1693136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693136 | 264760 | 271379
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000595-0 | CONCESIÓN RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380735 | Ingeniería Sitio El Olivar, Asociado a RES. DGC 1982 29.01.2021 - Ruta 5 Tramo La Serena Vallenar | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1014298.5 | 0-0 |  | 0 | 725864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725864 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 29000612-0 | INTERCONEXIÓN VIAL SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 379219 | Pago numeral establecido en los numerales 4 1 y 4 2 en relación a los numerales 2 1 a 2 7 y 2 10 del Convenio Ad - Referéndum N°8 Interconexión Vial Santiago - Valparaíso - Viña del Mar (sistema Nuevas Inversiones - COVID) | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3884188 | 3884188 | 96873140-8 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO S.A. | 0 | 617108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617108 | 3254155 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, PELARCO, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | Interregional | PROYECTOS | 29000634-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AMPLIACIÓN, REABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 5 SUR TALCA -CHILLÁN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 316779 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5 Tramo Talca -Chillán | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-04-16 | 2021-04-29 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2029-07-19 | TALCA, DIGUILLÍN | TALCA, CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 5765705.4 | 4829708.952 | 77384047-4 | CONSORCIO CREAXXION-MAB-GAUSS AIF CONCESION RUTA C | 40.28 | 1263089.845 | 246548.873 | 0 | 0 | 61240.528 | 124006.945 | 61301.4 | 84578.747 | 84578.747 | 84578.747 | 84578.747 | 107856.094 | 84578.747 | 485791.143 | 1344443.934 | 3471051.755 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, PELARCO, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 29000634-0 | SEGUNDA CONCESIÓN AMPLIACIÓN, REABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 5 SUR TALCA -CHILLÁN (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381215 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2027-04-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6108508 | 5949608.922 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.21 | 109499.612 | 51130.119 | 0 | 0 | 16321.266 | 14548.299 | 20260.554 | 8833.113 | 18975.03 | 9425.748 | 9476.457 | 9527.166 | 2131.979 | 0 | 98634.656 | 38102.564 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | Interregional | PROYECTOS | 29000638-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 393215 | Subsidio a la Construcción del contrato de Concesión Ruta 66 Camino de La Fruta | A | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 380000000 | 380000000 | 77102137-9 | SOC. CONCESIONARIA RUTA DE LA FRUTA S.A. | 0 | 8936699.655 | 8936699.655 | 0 | 0 | 0 | 8936699.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9420570 | 258041700
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | BIO BIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | Interregional | PROYECTOS | 29000647-0 | MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (SUBSIDIO) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380739 | SUBSIDIO RUTA DE NAHUELBUTA - BALI 3.2.2 y 1.12.1 | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 190855000 | 0-0 |  | 0 | 19085500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19085500 | 0 | 0 | 0 | 19085500 | 133598500
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | COIHAIQUE, MAGALLANES | COIHAIQUE, PUNTA ARENAS | Interregional | PROYECTOS | 29000659-0 | INSPECCIÓN FISCAL RED AEROPORTUARIA AUSTRAL (CARLOS IBAÑEZ Y BALMACEDA) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359104 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la etapa de Construcción de la obra pública fiscal Red Aeroportuaria Austral | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2216-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-22 | 2023-06-02 | 2023-06-20 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2030-12-13 | COYHAIQUE, MAGALLANES | COYHAIQUE, PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 12935733.082 | 10162464.578 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 17.47 | 1871370.837 | 352659.644 | 0 | 0 | 352659.644 | 0 | 0 | 183682.142 | 184391.757 | 185115.565 | 185825.18 | 369507.322 | 211758.602 | 198430.625 | 2260027.958 | 7724094.346 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 29000660-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409985 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Ingeniería de la Etapa de Construcción y Fase 1 de la Etapa de Explotación de la obra: Concesión Ruta 5 Tramo Temuco ¿ Río Bueno | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2025-06-16 | 2025-08-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-10-13 | 2029-08-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5774423.818 | 5774423.818 | 0-0 |  | 0 | 191099.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63699.78 | 63699.78 | 63699.781 | 2069410 | 4811793.122 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional |  |  | Interregional | PROYECTOS | 29000664-0 | -- CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO CALDERA-ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 370180 | Asesoría de Inspección Fiscal Concesión Ruta 5 Tramo Caldera - Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2030-01-01 | ANTOFAGASTA, COPIAPO | ANTOFAGASTA, CALDERA | Sin Reajuste | 0 | 4044392.688 | 0-0 |  | 0 | 298993.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60383.128 | 238610.084 | 2521558 | 7683593 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional |  |  |  | PROYECTOS | 29000669-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 416858 | RUTA 5 SANTIAGO LOS VILOS 2da concesión (EXPROPIACIONES) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1150000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 29000669-0 | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 393331 | Pago de Publicaciones por concepto de Expropiaciones Sistema Concesiones 2025 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3003200.328 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 40010574-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 5 TEMUCO - RÍO BUENO (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 293953 | Estudio Integral Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli y Tramo Temuco - Río Bueno | A | 2. ESTUDIOS | 2216-7-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-18 | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2022-03-22 | CAUTÍN, MALLECO, RANCO, DIGUILLÍN | TEMUCO, COLLIPULLI, RIO BUENO, CHILLAN | Sin Reajuste | 3000000 | 3251396.21 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 97.4 | 42400.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42400.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | MALLECO, DIGUILLÍN | COLLIPULLI, CHILLAN | Interregional | PROYECTOS | 40010575-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 5 CHILLAN - COLLIPULLI (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 293953 | Estudio Integral Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli y Tramo Temuco - Río Bueno | A | 2. ESTUDIOS | 2216-7-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-18 | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2022-03-22 | CAUTÍN, MALLECO, RANCO, DIGUILLÍN | TEMUCO, COLLIPULLI, RIO BUENO, CHILLAN | Sin Reajuste | 3000000 | 3251396.21 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 97.4 | 42399.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42399.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 40010576-0 | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 68 SANTIAGO - VALPARAISO (ESTUDIO INTEGRALES) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 293950 | Estudio Integral Ruta 68: Tramo Pajarito Placilla | A | 2. ESTUDIOS | 2216-10-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-06 | 2020-02-11 | 2020-04-30 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2021-06-28 | VALPARAISO, SANTIAGO | VALPARAISO, SANTIAGO | Sin Reajuste | 2996000 | 3186925.5 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 98.3 | 215827.938 | 169742.138 | 0 | 0 | 0 | 124742.138 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38290 | 7795.8 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | Interregional | PROYECTOS | 40024939-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CONCESION RUTA 57, SANTIAGO COLINA LOS ANDES | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322996 | Estudio Integral Concesión Ruta 57 Santiago - Colina - Los Andes | A | 2. ESTUDIOS | 16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-27 | 2021-06-09 | 2021-07-05 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2022-10-03 | LOS ANDES, CHACABUCO, SANTIAGO | CALLE LARGA, LOS ANDES, RINCONADA, COLINA, HUECHURABA, QUILICURA | Sin Reajuste | 2200000 | 2179950 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 62.1 | 1024485.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134900 | 197498 | 198000 | 95111 | 323776.27 | 25200 | 50000 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 40031802-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RUTA 5 TRAMO RIO BUENO-PUERTO MONTT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338873 | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Rio Bueno Puerto Montt (Estudios) | A | 2. ESTUDIOS | 2216-33-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-21 | 2022-05-09 | 2022-05-17 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2023-07-12 | OSORNO, LLANQUIHUE, RANCO | OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO MONTT, PUERTO VARAS, LA UNION, RIO BUENO | Sin Reajuste | 1700000 | 1789680 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 60 | 694707.06 | 446972.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446972.3 | 243236.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4498 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional | VALPARAISO, QUILLOTA, SAN FELIPE, MARGA MARGA, SANTIAGO, CHACABUCO | VALPARAISO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, LLAILLAY, QUILPUE, LIMACHE, SANTIAGO, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RENCA, LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 40049389-0 | CONSTRUCCION TREN REGION DE VALPARAISO - REGION METROPOLITANA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 408234 | Proyecto Ferroviario Tren Valparaiso - Santisago | N | 2. ESTUDIOS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2025-04-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-16 | 2026-09-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 15271742 | 13554168.001 | 79906490-1 | WSP CHILE S.A. | 0 | 5201025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450000 | 0 | 2493586.182 | 0 | 1257438.818 | 6062881.574 | 2290261.427 | Estudio de Factibilidad
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 884-0 | -- RUTA NAHUELBUTA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416887 | Cambios de Servicios (1.8.19.2) - Ruta Nahuelbuta | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1640000 | 0-0 |  | 0 | 1640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas | Interregional |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 884-0 | -- RUTA NAHUELBUTA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) -- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 416890 | Obras Menores Canales (1.12.7.3) - Ruta Nahuelbuta | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3280000 | 0-0 |  | 0 | 3280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3280000 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40050137-0 | ANALISIS CATASTRO DAA SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 402649 | ANÁLISIS CATASTRO DAA SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS CUENCA CODPA VITOR | A | 2. ESTUDIOS | 1045-12-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-09-12 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-10-11 | 2025-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 200000 | 174584.424 | 76998031-8 | ARREBOL INGENIERÍA Y GESTIÓN DEL AGUA SPA | 0 | 94584.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50938.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43646.106 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038697-0 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 408294 | AMPLIACIÓN RED PIEZOMÉTRICA LLUTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 213319.667 | 0-0 |  | 0 | 213319.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106659.833 | 106659.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038697-0 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 408295 | AMPLIACIÓN RED PIEZOMÉTRICA AZAPA | N | 1. OBRAS | 1045-1-LQ25 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-26 | 2025-06-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-24 | 2025-09-12 |  |  | Sin Reajuste | 213320 | 213320 | 0-0 |  | 0 | 213320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 106660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038697-0 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 408296 | AMPLIACIÓN RED PIEZOMÉTRICA CAMARONES | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 213319.667 | 0-0 |  | 0 | 213319.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106659.834 | 106659.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40062116-0 | DIAGNOSTICO DE LA RED DE MONITOREO PIEZOMÉTRICOS DE LA PROVINCIAS ELQUI Y LIMARÍ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 413458 | Diagnóstico de la Red de Monitoreo Piezométrico de las provincias de Elqui y Limarí | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 388360 | 0-0 |  | 0 | 283021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283021 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | de Valparaíso |  |  | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40062351-0 | ACTUALIZACION UMBRALES ALERTA DE PRECIPITACIONES Y CAUDALES CCA. ACONCAGUA VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 414495 | Decreto estudio básico V región | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 159645 | 0-0 |  | 0 | 159645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159645 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 400673 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS REGION METROPOLITANA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1487215 | 0-0 |  | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 405884 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN (SHAC) SANTIAGO CENTRAL EN COMUNA DE CERRILLOS, Y ESTERO EL MANZANO EN COMUNA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1114-21-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-10-22 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2025-01-06 |  |  | Sin Reajuste | 10000 | 9998 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 0 | 9998 | 9998 | 9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 410794 | ESTUDIO DE PROSPECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS A TRAVÉS DE REGISTRO DE DATOS GEOFÍSICOS, REGIÓN METROPOLITANA AÑO 2025 | N | 2. ESTUDIOS | 1114-17-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-13 | 2025-05-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-12 | 2025-07-12 |  |  | Sin Reajuste | 35000 | 26656 | 76448262-K | G - STRATA SPA | 0 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 415305 | ARIS ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN (SHAC) SANTIAGO CENTRAL EN COMUNA DE CERRILLOS, Y ESTERO EL MANZANO EN C | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1114-4-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-24 | 2025-04-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 10674.007 | 10672.5 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 0 | 10672.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10672.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 415306 | ARIS ESTUDIO DE PROSPECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS A TRAVÉS DE REGISTRO DE DATOS GEOFÍSICOS, EN SECTORES DE APROVECHAMIENTO COMUN (SHAC) MELIPILLA, TIL TIL, RIO MAIPO Y ESTERO ALHUE, REGIÓN METROPOLITANA AÑO 2025 | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11138.4 | 0-0 |  | 0 | 11138.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11138.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 415311 | ARIS ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE 4 SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN (SHAC) MELIPILLA, TIL TIL, RIO MAIPO Y ESTERO ALHUE, REGIÓN METROPOLITAN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 26656 | 0-0 |  | 0 | 26656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 415302 | ARIS CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN (SHAC) | N | 1. OBRAS | 1114-2-LQ25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-17 | 2025-04-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 165719.643 | 140580.897 | 77726197-5 | INVERSIONES AGUSTIN Y LORENZO SPA | 0 | 140580.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140580.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 415309 | ARIS CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN (SHAC) MELIPILLA, TIL TIL, RIO MAIPO Y ESTERO ALHUE, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 345360 | 0-0 |  | 0 | 377459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313261 | 0 | 64198 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 400673 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS REGION METROPOLITANA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1487215 | 0-0 |  | 0 | 15252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15252 | 495740 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050416-0 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | EJECUCION | EQUIPOS | Metropolitana | 415316 | ARIS ADQUISICIÓN DE PLATAFORMAS SATELITALES Y SENSORES DE PRESIÓN (SUMERGIBLE) DE NIVEL Y TEMPERATURA DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRÁNEAS REGIÓN METROPOLITANA AÑO 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1114-3-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-04 | 2025-04-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-19 | 2025-06-19 |  |  | Sin Reajuste | 24691.263 | 24691.262 | 77634260-2 | INDUCIEN INSTRUMENTS S. A. | 0 | 24691.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24691.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adquisicion de maquinarias y equipos
Dirección General de Aguas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 40049996-0 | EXPLORACION Y PROSPECCIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LA REGIÓN DE OHIGGINS SECTOR SECANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 392768 | CARACTERIZACIÓN Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA DEL SECTOR SECANO COSTERO - REGIÓN DE OHIGGINS | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-03 | 2024-08-05 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-24 | 2025-10-24 |  |  | Sin Reajuste | 724500 | 724494.562 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 3 | 879599.562 | 75347.293 | 0 | 0 | 75347.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330368.9 | 150005 | 150000 | 173878.369 | 0 | 980108 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 30480777-0 | DIAGNOSTICO HIDROLOGICO E HIDROGEOLÓGICO ISLA SANTA MARIA Y MOCHA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 410216 | DIAGNÓSTICO HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO ISLA SANTA MARIA Y MOCHA | N | 2. ESTUDIOS | 891-1-LP25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-25 | 2025-04-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-15 | 2026-05-10 |  |  | Sin Reajuste | 83089 | 69000 | 17491330-7 | LUIS ADOLFO OLIVARES LEAL | 0 | 83089.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37390.061 | 0 | 23236 | 12463 | 10000 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40009216-0 | EXPLORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE EXPLOTACIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS EN SECTOR PROUCTIVO BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 415249 | EXPLORACION DE LA CAPACIDAD DE EXPLOTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 327290 | 0-0 |  | 0 | 327290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327290 | 0 | 1212541 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40059636-0 | AMPLIACION RED HIDROMÉTRICA, CONTEXTO EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO REGIÓN DEL BIOBÍO . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 408482 | AMPLIACION RED HIDROMÉTRICA, CONTEXTO EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 365613 | 0-0 |  | 0 | 39000.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 39000 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40059636-0 | AMPLIACION RED HIDROMÉTRICA, CONTEXTO EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO REGIÓN DEL BIOBÍO . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 417438 | Desarrollo Red Hidrométrica Región del Biobío, Emergencia y Cambio Climático - Obra | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 255913 | 0-0 |  | 0 | 177913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección General de Aguas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40059636-0 | AMPLIACION RED HIDROMÉTRICA, CONTEXTO EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO REGIÓN DEL BIOBÍO . | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 417439 | Desarrollo Red Hidrométrica Región del Biobío, Emergencia y Cambio Climático - Obra | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 39000 | 0-0 |  | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección General de Aguas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40059636-0 | AMPLIACION RED HIDROMÉTRICA, CONTEXTO EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO REGIÓN DEL BIOBÍO . | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 408482 | AMPLIACION RED HIDROMÉTRICA, CONTEXTO EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 365613 | 0-0 |  | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40059636-0 | AMPLIACION RED HIDROMÉTRICA, CONTEXTO EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO REGIÓN DEL BIOBÍO . | EJECUCION | EQUIPOS | Bio Bío | 408524 | Desarrollo Red Hidrométrica Región del Biobío, Emergencia y Cambio Climático - Equipos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 345974 | 0-0 |  | 0 | 345974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345974 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40013006-0 | AMPLIACION RED DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 398965 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO DE POZOS DE AGUA SUBTERRÁNEA DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2024-2025 | A | 1. OBRAS | 5617-5-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-09-06 | 2025-07-06 |  |  | Sin Reajuste | 357074 | 271384.008 | 76481928-4 | HIDROSONDAJES LTDA. | 8 | 156299.688 | 64310.688 | 0 | 0 | 64310.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91989 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40060621-0 | DIAGNOSTICO DE LA RED REGIONAL PARA LA ALERTA DE EVENTOS HIDROMETEREOLOGICOS LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 413202 | DIAGNOSTICO RED REGIONAL PARA ALERTA DE EVENTOS HIDROMETEREOLOGICOS, REGION DE LOS LAGOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 142020 | 0-0 |  | 0 | 41054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41054 | 0 | 0 | 100966 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020313-0 | ANALISIS DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS EN LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 388335 | ANALISIS DE RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS EN LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA | A | 2. ESTUDIOS | 889-12-LQ24 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-19 | 2026-11-19 |  |  | Sin Reajuste | 264000 | 264000 | 0-0 |  | 0 | 178230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178230 | 47025 | 81800 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054271-0 | INVESTIGACION EN METODOS ADAPTATIVOS PARA GESTION Y RESILIENCIA HIDRICA EN CHILE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392766 | INVESTIGACION EN METODOS ADAPTATIVOS PARA GESTION Y RESILIENCIA HIDRICA EN CHILE | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-05-02 | 2024-06-19 | 2024-12-21 | 2024-06-19 | 2027-01-17 |  |  | Sin Reajuste | 454330.8 | 454330.8 | 81698900-0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 42 | 242211.404 | 77507.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77507.404 | 0 | 0 | 0 | 60553 | 52075.5 | 52075.5 | 0 | 130240 | 177987 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059706-0 | ANALISIS INVESTIGACIÓN PARA UN SISTEMA PREDICTIVO DE CAUDALES Y PRECIPITACIONES EN CUENCAS DE LA ZONA CENTRO-SUR DEL PAÍS . | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409371 | DESARROLLO DE UN SISTEMA PREDICTIVO DE PRECIPITACIÓN Y CAUDAL EN CUENCAS DE LA ZONA CENTRO-SUR DEL PAÍS | A | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Ejecución | Trato directo | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-10-28 | 2024-12-27 | 2024-10-28 | 2026-12-14 |  |  | Sin Reajuste | 604740.257 | 604740.257 | 60910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 0 | 332607.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151185.064 | 0 | 0 | 0 | 181422.077 | 0 | 60474.026 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063188-0 | ACTUALIZACION DE UMBRALES DE ALERTA DE PRECIPITACIONES Y CAUDALES PARA LA RED HIDROMÉTRICA NAC | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410602 | ACTUALIZACION DE UMBRALES DE ALERTA DE PRECIPITACIONES Y CAUDALES PARA LA RED HIDROMETRICA NAC | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6322000 | 0-0 |  | 0 | 54034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54034 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 392839 | CONSULTORIA AIF CONSTRUCCION DE ESTACION FLUVIOMETRICA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 895-15-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-29 | 2024-08-09 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-09-16 | 2025-01-14 |  |  | Sin Reajuste | 20000 | 19500 | 77965235-1 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES PROYECTA LTDA | 88.5 | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 7500 | 3750 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 408566 | adquisicion de quipos para el desarrollo de la red hidrometrica nacional | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 241659 | 0-0 |  | 0 | 291826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 20000 | 49887 | 24439 | 32500 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 408811 | DISEÑO ESTACIÓN AGUAS ABAJO EMBALSE PALOMA AÑO 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 895-1-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-26 | 2025-03-11 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-01 | 2025-06-10 |  |  | Sin Reajuste | 25000 | 23995.023 | 77047756-5 | INRHED SPA | 0 | 23995.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9598.009 | 14397.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 408813 | AIF CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA COMUNA DE COQUIMBO, PUNITAQUI Y LOS VILOS; REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 895-12-LE25 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-16 | 2025-06-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-26 | 2025-09-04 |  |  | Sin Reajuste | 20000 | 20000 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 408817 | AIF CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN CHOAPA ANTES DEL ESTERO DE CANELA REGION DE COQUIMBO AÑO 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 895-7-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-09 | 2025-04-23 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-06-02 | 2025-07-02 |  |  | Sin Reajuste | 20000 | 15000 | 77965235-1 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES PROYECTA LTDA | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 408923 | Consultoría Geofísica de 7 Estaciones Región de Magallanes 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 889-1-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-03-27 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-06-19 |  |  | Sin Reajuste | 33000 | 29910.65 | 77034992-3 | TAU PERFORACIONES SPA | 0 | 29910.65 | 29910.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29910.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 408947 | CONSULTORIA GEOFÍSICA ANTOFAGASTA I DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 896-1-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-03-26 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-06-13 |  |  | Sin Reajuste | 36250 | 35105 | 76466476-0 | INGENIERIA Y PROYECTOS GEOPHYSICAL STUDIES CHILE | 0 | 35105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 409914 | AIF Ampliación Construcción 4 Estaciones Piezométricas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 410273 | ASESORIA A LA IFO PARA LA LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN DE ESTACION FLUVIOMETRICA EN LA SUBSUBCUENCA RIO ACONCAGUA ENTRE RIO BLANCO Y RIO COLORADO REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 410278 | ASESORIA A LA IFO PARA LA LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN DE POZOS EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 411686 | Consultoria geofisica SHACS Salar de Maricunga, Piedra Pomez, Laguna Verde | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1046-14-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-04-10 | 2025-04-20 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-05-29 |  |  | Sin Reajuste | 23169.3 | 23169.3 | 76526747-1 | HIDROTOTAL SPA | 100 | 23169.3 | 23169.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23169.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 411925 | AIF contrato Construcción piezómetros SHACS Salar de Maricunga, Piedra Pomez, Laguna Verde | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 414463 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO PIEZOMETRICO, REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 893-6-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-28 | 2025-12-19 |  |  | Sin Reajuste | 15000 | 15000 | 77080653-4 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 416197 | Prospeccion de Aguas Subterraneas Región de Ohiggins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-26 | 2025-04-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-07 | 2025-09-04 |  |  | Sin Reajuste | 90000 | 90000 | 77082041-3 | GEO RESOURCE SPA | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 416726 | AIF Construcción Estaciones Piezométricas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 897-11-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-03 | 2025-04-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2025-06-14 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 29993.75 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 0 | 29993.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29993.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 418472 | ESTUDIO DE PROSPECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE REGISTRO DE DATOS GEOFÍSICOS, REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 895-13-LE25 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-05-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-30 | 2025-08-14 |  |  | Sin Reajuste | 10000 | 10000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376980 | SALDO CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2027-02-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 0-0 |  | 0 | 283506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52043 | 110463 | 55459 | 65541 | 5121706 | 15980784 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392748 | CONSTRUCCIÓN ESTACIONES PIEZOMÉTRICAS (8 POZOS) DGA LOS RIOS PARA AÑOS 2024-2025 | A | 1. OBRAS | 5617-8-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-12 | 2024-10-02 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2025-03-29 |  |  | Sin Reajuste | 250000 | 184988.496 | 76481928-4 | HIDROSONDAJES LTDA. | 0.5 | 4988.496 | 4988.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4988.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 392799 | AMPLIACION DE LA RED PIEZOMETRICA PROVINCIA DE OSORNO REGION DE LOS LAGOS | A | 1. OBRAS | 893-12-LQ24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-12-09 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-23 | 2025-02-26 |  |  | Sin Reajuste | 190000 | 104864.05 | 76971765-K | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 100 | 104864.05 | 104864.05 | 0 | 0 | 104864.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 392834 | CONSTRUCCION DE ESTACION FLUVIOMETRICA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2024 | A | 1. OBRAS | 895-14-LR24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-07-15 | 2024-08-16 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-28 | 2025-03-27 |  |  | Sin Reajuste | 330000 | 387727.661 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 0 | 305227.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305227.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 408710 | CONSTRUCCION DE 2 ESTACIONES PIEZOMETRICAS | N | 1. OBRAS | 1097-2-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-10 | 2025-04-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-13 | 2025-07-08 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 45987.55 | 77567017-7 | PERFORACIONES CHILE SPA | 0 | 45987.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45987.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 408812 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA COMUNA DE COQUIMBO, PUNITAQUI Y LOS VILOS; REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 895-10-LQ25 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-06 | 2025-05-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-27 | 2025-09-05 |  |  | Sin Reajuste | 180000 | 180000 | 0-0 |  | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 408816 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ESTACIÓN CHOAPA ANTES DEL ESTERO DE CANELA REGION DE COQUIMBO AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 895-6-LP25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-07 | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-07-02 |  |  | Sin Reajuste | 90000 | 79568.344 | 76559598-3 | CONSTRUCTORA HECTOR ROLANDO ALVAREZ AGUILERA | 0 | 79568.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79568.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 408836 | CONSTRUCCIÓN DE 2 PIEZÓMETROS SHAC COBQUECURA Y CHANCO ALTO | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 408934 | Construcción de 3 pozos de Observación | N | 1. OBRAS | 891-5-LE25 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-04-29 | 2025-05-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-02 | 2025-09-02 |  |  | Sin Reajuste | 66000 | 66000 | 0-0 |  | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 408948 | AMPLIACION RED PIEZOMÉTRICA REGIONAL I | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 230000 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 408949 | AMPLIACION RED PIEZOMETRICA REGIONAL II | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 160000 | 0-0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 408950 | AMPLIACION RED PIEZOMETRICA REGIONAL III | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 230000 | 0-0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 408951 | AMPLIACION RED PIEZOMETRICA REGIONAL IV | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0-0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 408959 | Construcción de 3 Piezómetros Comunas de Torres del Paine y Laguna Blanca 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 260000 | 0-0 |  | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 408960 | Construcción 3 Piezómetros provincias de Ultima Esperanza y Tierra del Fuego 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 260000 | 0-0 |  | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 408961 | Construcción 4 Piezómetros provincia de Magallanes 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 280000 | 0-0 |  | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 409073 | CONSTRUCCIÓN DE PIEZÓMETROS AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO PIEZOMÉTRICA, REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS | 893-5-LQ25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-02 | 2025-04-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-28 | 2025-12-19 |  |  | Sin Reajuste | 73220.7 | 73220.7 | 77567017-7 | PERFORACIONES CHILE SPA | 0 | 73220.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73220.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 409076 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO PIEZOMÉTRICO, PROVINCIA DE CHILOE, REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS | 893-4-LQ25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-02 | 2025-04-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-28 | 2025-12-24 |  |  | Sin Reajuste | 146441.4 | 146441.4 | 77567017-7 | PERFORACIONES CHILE SPA | 0 | 146441.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146441.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 409078 | AMPIACION RED PIEZOMETRICA 3 PIEZOMETROS PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 409910 | Construcción Estaciones Piezométricas | N | 1. OBRAS | 897-2-LQ25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-02-21 | 2025-03-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-04 | 2025-05-14 |  |  | Sin Reajuste | 252000 | 190153.899 | 77726197-5 | INVERSIONES AGUSTIN Y LORENZO SPA | 0 | 251999.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190153.899 | 0 | 0 | 61846 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 409912 | Ampliación Construcción 4 Estaciones Piezométricas | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 252000 | 0-0 |  | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 410271 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACION FÑIVOPETROCAS EN LA SUBSUBCUENCA RIO ACONCAGUA ENTRE RIO BLANCO Y RIO COLORADO REGIÓN DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 296708 | 0-0 |  | 0 | 296708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 410275 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PIEZOMETRICAS EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 2025 ETAPA I | N | 1. OBRAS |  | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-09 | 2025-06-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-23 | 2025-09-21 |  |  | Sin Reajuste | 400000 | 400000 | 0-0 |  | 0 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 235000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 410800 | CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN (SHAC) CHOLQUI EN COMUNA DE MELIPILLA, Y PIRQUE EN COMUNA DE PIRQUE, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | N | 1. OBRAS | 1114-13-LQ25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-07 | 2025-04-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-13 | 2025-05-13 |  |  | Sin Reajuste | 210000 | 157480.596 | 77726197-5 | INVERSIONES AGUSTIN Y LORENZO SPA | 0 | 157480.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157480.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 410803 | CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN (SHAC) TIL TIL EN COMUNA DE TIL TIL, Y RIO MOLINA-ESTERO COVARRUBIAS EN COMUNA DE LO BARNECHEA, REGIÓN METROPOLITANA DE | N | 1. OBRAS | 1114-14-LQ25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-07 | 2025-04-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-29 | 2025-07-18 |  |  | Sin Reajuste | 210000 | 164177.916 | 77726197-5 | INVERSIONES AGUSTIN Y LORENZO SPA | 0 | 164177.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164177.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 411917 | Construcción de piezómetros SHACS Salar de Maricunga, Piedra Pomez, Laguna Verde | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 412123 | Construcción Pozo Lagunillas | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0-0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 412463 | Ampliacion red piezométrica cuenca Rio Aysen | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 412464 | Ampliación red piezométrica cuenca Rio Cisne | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 416662 | Construcción Estación Fluviométrica Río Maipo en El Ingenio | N | 1. OBRAS | 1114-12-LQ25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-04 | 2025-04-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-19 | 2025-10-19 |  |  | Sin Reajuste | 235000 | 155295 | 76700645-4 | ACROP SPA | 0 | 155295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 416664 | AIF para Construcción Estación Fluviométrica Río Maipo en El Ingenio | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1114-18-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-14 | 2025-05-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-13 | 2025-10-31 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 19320.966 | 77047756-5 | INRHED SPA | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 408566 | adquisicion de quipos para el desarrollo de la red hidrometrica nacional | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 241659 | 0-0 |  | 0 | 934.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40007100-0 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 418540 | ADQUISICION DE EQUIPOS REGISTRADORES DE DATOS CON TRANSMISION VIA CELULAR DE BAJO CONSUMO Y SENSORES DE NIVEL | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 240725.1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 240725.1 | 240725.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240725.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 405951 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSERVACIÓN RÍO LAJA TUCAPEL 2 Y RUCUE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 891-11-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-10-24 | 2024-11-11 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2025-05-14 |  |  | Sin Reajuste | 42000 | 36749.95 | 77080653-4 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 100 | 12127.484 | 12127.484 | 0 | 12127.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 408569 | Conservacion red hidrometrica nacional | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 89379 | 0-0 |  | 0 | 4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 0 | 2987 | 35000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 408723 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONSERVACION DE 14 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION DE LA ARAUCANIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1097-5-LE25 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-05-05 | 2025-05-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-30 | 2025-07-29 |  |  | Sin Reajuste | 9000 | 9000 | 0-0 |  | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 408725 | ASESORIA DE INSPECCION FISCAL DE 14 ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS DGA ARAUCANIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1097-6-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-05 | 2025-05-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-30 | 2025-07-29 |  |  | Sin Reajuste | 9000 | 8500 | 77971366-0 | ASESORIA PROFES.EN INGEN.Y MEDIO AMBIEN.ALEGRIA AV | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 408820 | REVISIÓN ENDOSCÓPICA DE LA RED PIEZOMÉTRICA D.G.A. DE LA REGIÓN DE COQUIMBO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 895-8-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-29 | 2025-06-28 |  |  | Sin Reajuste | 20000 | 17000 | 76647612-0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 409040 | Conservación estaciones fluviométricas provincia de Tierra del Fuego | N | 1. OBRAS | 889-5-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-24 | 2025-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 20000 | 19342.26 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 0 | 19342.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9671.13 | 9671.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 409041 | Conservación estaciones meteorológicas provincias de Última Esperanza y Magallanes | N | 1. OBRAS | 889-7-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-27 | 2025-04-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-24 | 2025-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 43000 | 41992.72 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 0 | 41992.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20996.36 | 20996.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 409042 | Conservación estaciones meteorológicas provincias de Tierra del Fuego y Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | 889-6-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-27 | 2025-04-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-24 | 2025-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 35000 | 34000.145 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 0 | 34000.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17000.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 409093 | ESTUDIO PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS DE 20 PUNTOS DE INTERES A TRAVES DE REGISTROS DE DATOS GEOFISICOS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 410053 | AIF Conservación Red Fluviométrica región de OHiggins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 410281 | ASESORIA A LA IFO PARA LA LICITACIÓN MANTENCIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN LA CUENCA DEL RIO ACONCAGUA REGIÓN DE VALPARAISO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 894-2-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 24715.11 | 77047756-5 | INRHED SPA | 0 | 24715.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24715.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 410818 | Rediseño para estación Rio Maipo en Naltahua | N | 2. ESTUDIOS | 1114-19-LE25 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-14 | 2025-10-14 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 410827 | Rediseño para estación Rio Mapocho en Rinconada de Maipu | N | 2. ESTUDIOS | 1114-20-LE25 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-14 | 2025-10-14 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 412143 | AIF Conservación Estación Fluviometrica Quebrada Camiña en Tarcavire | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1098-3-LE25 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-04-04 | 2025-04-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-05 | 2025-06-19 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19452 | 0 | 10548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 412146 | Rediseño Estación Fluviometrica Rio Cancosa en el Tambo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1098-4-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-19 | 2025-06-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-26 | 2025-07-26 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 40000 | 76189581-8 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 416513 | Asesoria a la Inspección Fiscal del contrato Reconstrucción Estación Fluviométrica Río Copiapó en Pastillo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36000 | 0-0 |  | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 416747 | Diseño Estación Tinguiririca en los Olmos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 897-12-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-04 | 2025-04-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2025-06-05 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 22500 | 77718708-2 | ASESOR.PROFESIONALES EN INGEN.Y PLANIF.TERRITORIA | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 418307 | CONSULTORÍA DE ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS EN CUENCAS RÍO ELQUI, RIO LIMARÍ Y RIO CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 895-11-LE25 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-14 | 2025-06-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-04 | 2025-10-29 |  |  | Sin Reajuste | 90000 | 90000 | 0-0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 384954 | Arrastre proyecto CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2027-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6597513 | 0-0 |  | 0 | 638175.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43694 | 34762 | 144427 | 183977 | 231315.6 | 5581903 | 8111469 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392756 | CONSERVACIÓN RED FLUVIOMÉTRICA DGA LOS RIOS PARA AÑOS 2024-2025 | A | 1. OBRAS | 5617-6-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-19 | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2025-07-02 |  |  | Sin Reajuste | 241198.425 | 239534.581 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 20 | 39534.581 | 39534.581 | 0 | 0 | 39534.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 392809 | CONSERVACION EN ESTACION FLUVIOMETRICA CONTROL LAGO CHAPO LM Y RAHUE EN FORRAHUE PROVINCIAS DE LLANQUIHUE Y OSORNO REGION DE LOS LAGOS | A | 1. OBRAS | 893-13-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-27 | 2025-03-12 |  |  | Sin Reajuste | 20000 | 17493 | 77625409-6 | JRG GESTION DE AGUAS E INGENIERIAS DE PROYECTOS | 100 | 17493 | 17493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 392824 | CONSERVACION DE 8 ESTACIONES METEOROLOGICA PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | A | 1. OBRAS | 893-14-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 2025-03-06 |  |  | Sin Reajuste | 33250.006 | 26000.001 | 77613082-6 | SMA INVERSIONES LTDA | 100 | 29635.001 | 29635.001 | 0 | 0 | 0 | 29635.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392971 | MANTENCIÓN DE ESTACIONES EN LAGOS GLACIARES | A | 1. OBRAS | 1154-25-LP24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-25 | 2024-11-15 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-13 |  |  | Sin Reajuste | 77000 | 76650 | 8373223-7 | MARCELO DEL CARMEN AREVALO GONZALEZ | 0 | 59650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 404024 | CONSERVACION ESTACION FLUVIOMETRICA RIO LAJA Y TUCAPEL 2 | A | 1. OBRAS | 891-6-LR24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-08-29 | 2024-10-02 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2025-04-16 |  |  | Sin Reajuste | 520000 | 519487.509 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 163742.509 | 163742.509 | 0 | 0 | 163742.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 408713 | CONSERVACION DE 14 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION DE LA ARAUCANIA | N | 1. OBRAS | 1097-3-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-26 | 2025-07-21 |  |  | Sin Reajuste | 61000 | 57738.8 | 77730728-2 | TECNOLOGIA MEDICA Y DE LA INFORMACION SPA | 0 | 57738.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57738.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 408717 | CONSERVACION DE 14 ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS REGION DE LA ARAUCANIA | N | 1. OBRAS | 1097-4-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-05-02 | 2025-05-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-26 | 2025-07-26 |  |  | Sin Reajuste | 46600 | 38292.676 | 76333652-2 | SERV. INTEGRALES CARLOS SÁEZ NAVARRO EIRL | 0 | 38292.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38292.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 408818 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION DE COQUIMBO AÑO 2025 | N | 1. OBRAS | 895-2-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 2025-06-14 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 52251.71 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 0 | 52251.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31351.026 | 20900.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 408835 | CONSERVACIÓN RED HIDROMÉTRICA REGIONAL 2025 | N | 1. OBRAS | 890-2-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-11 | 2025-03-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-11 | 2025-05-26 |  |  | Sin Reajuste | 39746 | 39746 | 76630583-0 | JORGE SOTO E HIJOS LIMITADA | 0 | 39746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 408930 | Conservación estaciones meteorológicas Prov Concepción, Arauco y Biobío | N | 1. OBRAS | 891-2-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-26 | 2025-04-09 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-05-05 | 2025-06-04 |  |  | Sin Reajuste | 23000 | 22691.92 | 9515063-2 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 0 | 22691.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22691.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 408932 | Conservación estaciones fluviométricas Prov Concepción y Arauco | N | 1. OBRAS | 891-4-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-27 | 2025-04-09 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-06-07 |  |  | Sin Reajuste | 46100 | 45222.904 | 9515063-2 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 0 | 45222.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45222.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 408933 | Conservación estaciones fluviométricas Prov Biobío | N | 1. OBRAS | 891-3-LP25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-26 | 2025-04-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-05 | 2025-06-30 |  |  | Sin Reajuste | 71400 | 71294.471 | 9515063-2 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 0 | 71294.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71294.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 408943 | Conservación Red Hidrométrica de la Región de Los Ríos - Fluviometría 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 0-0 |  | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 408944 | Conservación Red Hidrométrica de la Región de Los Ríos - Meteorología 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13000 | 0-0 |  | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 408945 | Conservación Red Hidrométrica de la Región de Los Ríos - Piezometría 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9000 | 0-0 |  | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 408946 | Conservación Red Hidrométrica de la Región de Los Ríos - Lacustre 2025 | N | 1. OBRAS | 5617-1-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-02 | 2025-05-30 |  |  | Sin Reajuste | 11000 | 10961.192 | 77741822-k | CONSTRUCTORA ARRAYANES SPA | 0 | 10961.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10961.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 408952 | MANTENCION FLUVIOMETRICAS I DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGION DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS | 896-3-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-05-20 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 54743.719 | 76971765-K | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 0 | 54743.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54743.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 408954 | MANTENCION METEOROLOGICAS ANTOFAGASTA I 2025 | N | 1. OBRAS | 896-2-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-03-25 | 2025-04-14 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-05-09 |  |  | Sin Reajuste | 20000 | 16374.4 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 0 | 16374.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16374.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 409038 | Conservación estaciones provincia de Última Esperanza 2025 | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-20 | 2025-04-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2025-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 85000 | 70295.4 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 0 | 70295.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35147.7 | 35147.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 409039 | Conservación estaciones fluviometricas provincias de Magallanes y Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | 889-4-LE24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-21 | 2025-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 45000 | 44030 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 0 | 44030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22015 | 22015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 409044 | Conservación estaciones piezométricas 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 25000 | 0-0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 409084 | CONSERVACION DE 6 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 3 ESTACIONES METEOROLOGICA PROV OSORNO REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 409086 | CONSERVACION DE 6 ESTACIONES FLUVIOMETRICA Y 3 ESTACIONES METEOROLOGICA PROVINCIA DE LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 409087 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMETRICA PUELO EN CARRERA DE BASILIO PROVINCIA DE LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 70000 | 0-0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 409089 | CONSERVACION DE 14 ESTACIONES PIEZOMETRICAS PROVINCIA DE OSORNO LLANQUIHUE Y CHILOE REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0-0 |  | 0 | 89636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27756.75 | 0 | 32243.25 | 0 | 0 | 3636 | 26000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 409091 | CONSERVACION DE 5 ESTACIONES FLUVIOMETRICA PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2026-01-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410025 | Conservación Red Fluviométrica región de OHiggins | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 120000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 410046 | Conservación estación fluviometrica Río Mataquito en la Huerta Mataquito en Licantén- Purapel en Sauzal | N | 1. OBRAS | 892-1-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-14 | 2025-05-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2025-06-21 |  |  | Sin Reajuste | 46000 | 30821 | 76741565-6 | SERVIMANT CYA SPA | 0 | 30821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 410047 | Conservación de estación fluviométrica Río Melado en el Salto - Canal Pencahue en BT - Río Lircay en las Rastras - Estero Picazo en Huapi | N | 1. OBRAS | 892-4-LE25 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-05-02 | 2025-05-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-11 | 2025-07-31 |  |  | Sin Reajuste | 46000 | 46000 | 0-0 |  | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 410048 | Conservación de la Red de estaciones fluviometricas | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 55000 | 0-0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 410049 | Conservación de la Red Regional de estaciones meteorologicas | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 49000 | 0-0 |  | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 410051 | Conservación de la Red regional de Estaciones Piezométricas (pozos de medición de nivel de aguas subterráneas) | N | 1. OBRAS | 892-4-LE25 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-05 | 2025-05-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-10 | 2025-07-30 |  |  | Sin Reajuste | 20000 | 20000 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410054 | Conservación Red Hidrométrica región de OHiggins | N | 1. OBRAS | 897-15-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-30 | 2025-05-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-11 | 2025-07-26 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 21354.55 | 77986722-6 | SERVICIOS IBARRA SPA | 0 | 21354.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21354.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 410279 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN LA CUENCA DEL RIO ACONCAGUA REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS | 894-1-LP25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 2025-05-07 |  | 2025-05-30 | 2025-06-28 |  |  | Sin Reajuste | 93470.835 | 93470.835 | 76348375-4 | CONSTRUCTORA FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA | 0 | 93470.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93470.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 410282 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN LAS CUENCAS DE PETORCA Y COSTERA LA LIGUA Y MAIPO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 410824 | Conservación de Red estaciones hidrometricas DGA RMS | N | 1. OBRAS | 1114-1-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-26 | 2025-04-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-24 | 2025-11-18 |  |  | Sin Reajuste | 35000 | 33197.925 | 77979046-0 | MANTEN. CONSTRUCCION DESARROLLO E INGENIERIA SPA | 0 | 33197.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16598.963 | 0 | 0 | 16598.962 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 411935 | Reperforación piezómetros Pastillo y Parque Pretil. | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 70000 | 0-0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 411948 | Conservación Red fluviométrica Región de Atacama | N | 1. OBRAS | 1046-11-LP25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-12-14 |  |  | Sin Reajuste | 81396 | 81396 | 11260219-4 | NANCY DEL CARMEN FARIAS GONZALEZ | 26 | 81396 | 21598.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21598.5 | 0 | 0 | 59797.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 412059 | Conservación estación meteorológica Quebrada San Miguel | N | 1. OBRAS | 1046-15-LE25 | Terminado | Propuesta publica | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-05-25 |  |  | Sin Reajuste | 5847.26 | 5847.26 | 77979046-0 | MANTEN. CONSTRUCCION DESARROLLO E INGENIERIA SPA | 100 | 5847.26 | 5847.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5847.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 412065 | Reconstrucción Estación Fluviométrica Río Copiapó en Pastillo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-11-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 405000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 412071 | Conservación red meteorológica Región de Atacama | N | 1. OBRAS | 1046-15-LE25 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-15 | 2026-07-09 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12994.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005.2 | 0 | 15000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 412138 | Conservación Estación Fluviometrica Quebrada Camiña en Tarcavire | N | 1. OBRAS | 1098-1-LQ25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-19 | 2025-04-08 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-05-13 | 2025-06-17 |  |  | Sin Reajuste | 272000 | 260283.012 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 0 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 412157 | Conservación Red Fluviometrica Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 1098-5-LE25 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-25 | 2025-08-09 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 412165 | Conservación Estación Quebrada Tarapacá en Tarapacá | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 0-0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 412262 | Conservación estación Río Claro ante Junta Rio Ibañez | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 0-0 |  | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 412411 | Conservación estacion Rio Ñadis ante Baker | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 0-0 |  | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 412414 | Conservación estación Rio Bravo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 412425 | Conservación estaciones Cuenca Rio Aysén | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 0-0 |  | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 412440 | Conservación estaciones Cuenca Rio Baker y Pascua | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 25000 | 0-0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 412444 | Conservación secciones de aforo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 412449 | Conservación estaciones Fluviométricas | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 412454 | Conservación estaciones Rio Colonia en Nacimiento | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 412457 | Conservación estaciones meteorológicas | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 25000 | 0-0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 413350 | Conservación estaciones fluviométricas XV Región | N | 1. OBRAS | 1045-3-LQ25 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-13 | 2025-06-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-23 | 2025-08-12 |  |  | Sin Reajuste | 150000 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 413354 | Conservación de pozos red hidrometrica XV Región 2025 | N | 1. OBRAS | 1045-4-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-16 | 2025-05-28 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-25 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 23800 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 413355 | Conservación estaciones meteorológicas XV Región 2025 | N | 1. OBRAS | 1045-2-LE25 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-07-09 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 28988.4 | 76749617-6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414340 | Modificación red de gas argón de Laboratorio Ambiental D.G.A. | N | 1. OBRAS | 1019-29-L125 | En Ejecución | Propuesta publica | 2025-03-31 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-08-14 |  |  | Sin Reajuste | 5437.386 | 5437.386 | 76202463-2 | ICONSA S.A. | 0 | 5437.385 | 5437.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5437.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414341 | Modificación red de agua de osmosis de Laboratorio Ambiental D.G.A. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3500 | 0-0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414342 | Mantención centro limnológico (Traspaso Región de Los Lagos) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 414343 | mantencion del laboratorio ambiental | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 416772 | Conservacion estaciones Rio Yeso entrada Embalse El yeso, Río Angostura en Valdivia de Paine y Estero Arrayan en La Montosa | N | 1. OBRAS | 1114-16-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-09 | 2025-04-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-13 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 9000 | 8392.832 | 76333652-2 | SERV. INTEGRALES CARLOS SÁEZ NAVARRO EIRL | 0 | 8392.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8392.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Magallanes y Ach | 409036 | Conservación Letreros de Identificación res Fluviométrica 2025 | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-26 | 2025-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 12000 | 11424 | 10053407-K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 0 | 10783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5712 | 5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 414344 | Adquisición equipos de Laboratorio Ambiental D.G.A. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24757.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24757.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 414345 | ADQUISICION DE SONDAS MULTIPARAMETRICAS PARA MONITOREO CONTINUO E INSUMOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 46500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46500 | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 415330 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MICROBIOLOGÍA PARALABORATORIO AMBIENTAL D.G.A. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1334.577 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1334.577 | 1334.577 | 0 | 0 | 1334.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 415481 | adquisicion de equipos para la conservacion de la red hidrometrica | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1019-10-LR25 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-02 | 2025-11-29 |  |  | Sin Reajuste | 671012 | 671012 | 0-0 |  | 0 | 672228.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660228.839 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adquisicion de maquinarias y equipos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 415927 | ADQUISICION DE EQUPOS DE MICROBIOLOGIA - ARQUIMED | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 891.31 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 891.31 | 891.31 | 0 | 0 | 891.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049132-0 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 416377 | ADQUISICION DE EQUPOS DE MICROBIOLOGIA - COMER HEALTH EQUIPMENT SUPPLY LTDA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 516.27 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 516.27 | 516.27 | 0 | 0 | 516.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40056120-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED HIDROMETRICA NACIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 391577 | Conservación Río Rucue Aguas Arriba Bocatoma Central Rucue | A | 1. OBRAS | 891-9-LP24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-11 | 2024-10-03 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-11-04 | 2025-05-04 |  |  | Sin Reajuste | 105600 | 99472.125 | 9515063-2 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 100 | 74472 | 74472 | 0 | 0 | 74472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061668-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 402727 | ACTUALIZACION DE UMBRALES DE ALERTA Y DETERMINACION DE MAPAS DE AMENAZA DE INUNDACION PARA CUENCAS DE LA REGION DEL MAULE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1-2 | En Ejecución | Trato directo | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-26 | 2025-10-10 |  |  | Sin Reajuste | 466151.679 | 466151.679 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 62.5 | 443651.676 | 291344.8 | 129590.167 | 0 | 0 | 161754.633 | 0 | 87170.364 | 0 | 62340 | 2796.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061668-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 402814 | CONSERV ESTACIÓN RÍO MOLINA ANTES JUNTA RÍO SAN FRANCISCO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1114-11-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 20000 | 77080653-4 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 100 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40061668-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 416745 | Diseño Estación Río Cachapoal ante junta Río Claro | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 897-13-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-04 | 2025-04-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2025-06-05 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 22500 | 77718708-2 | ASESOR.PROFESIONALES EN INGEN.Y PLANIF.TERRITORIA | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40061668-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 402727 | ACTUALIZACION DE UMBRALES DE ALERTA Y DETERMINACION DE MAPAS DE AMENAZA DE INUNDACION PARA CUENCAS DE LA REGION DEL MAULE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1-2 | En Ejecución | Trato directo | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-26 | 2025-10-10 |  |  | Sin Reajuste | 466151.679 | 466151.679 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 62.5 | 34791.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210.636 | 30000 | 581 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40061668-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 410052 | Conservación de Emergencia de Estaciones Fluviométricas R. Huenchullamí, R. Purapel en Nirivilo, R. Lircay en Carretones, R. Claro en Camarico y R. Maule en Forel, R. Perquilauquén en Quella, R. Ancoa en El Morro, R. Putagán en Yerbas Buenas y R. Chovellé | N | 1. OBRAS | 892-3-LE25 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2025-05-02 | 2025-05-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-11 | 2025-07-31 |  |  | Sin Reajuste | 56000 | 56000 | 0-0 |  | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40061668-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410060 | Conservación de Emergencia Estación Cahuil | N | 1. OBRAS | 897-14-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-04-25 | 2025-05-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-11 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 15000 | 10788.66 | 76387369-2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 0 | 10788.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10788.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40061668-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410061 | Reconstrucción Estero Nilahue en Santa Teresa | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0-0 |  | 0 | 200489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200489 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40061668-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 410062 | Reconstrucción Río Cachapoal ante junta Río Claro | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0-0 |  | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40061668-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 415620 | Conservacion Emergencia Estaciones Nivométricas región de OHiggins | N | 1. OBRAS | 897-6-LE25 | Adjudicado | Propuesta publica | 2025-03-12 | 2025-03-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-10 | 2025-05-10 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 59419.455 | 77122239-0 | CONSTRUCCION INGENIERIA Y MONTAJES SBU SPA | 0 | 59419.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59419.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410627 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2028-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12186436 | 0-0 |  | 0 | 63052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63052 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 410627 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2028-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12186436 | 0-0 |  | 0 | 389574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389574 | 848057 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 410627 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2028-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12186436 | 0-0 |  | 0 | 234685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234685 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40062179-0 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 410627 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2028-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12186436 | 0-0 |  | 0 | 106319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106319 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40061142-0 | ANALISIS CUENCA MATAQUITO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410674 | ANALISIS CUENCA MATAQUITO PARA LA FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE RECURSOS HIDRICOS | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 340355 | 0-0 |  | 0 | 193122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193122 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392763 | ANÁLISIS DE LA CUENCA TOLTÉN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-23 | 2027-06-17 |  |  | Sin Reajuste | 491883.426 | 491883.426 | 0-0 |  | 0 | 85230.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85230.287 | 146403.712 | 260249.427 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 395923 | ANÁLISIS DE LA CUENCA CODPA-VITOR PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-04-22 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2026-01-25 |  |  | Sin Reajuste | 272309.204 | 272309.204 | 76361178-7 | INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EN AGUAS SPA . | 26 | 200897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126565 | 0 | 0 | 0 | 74332 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397888 | ANÁLISIS DE LA CUENCA VALDIVIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | A | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-05-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-25 | 2025-12-19 |  |  | Sin Reajuste | 381569.756 | 381569.756 | 77718708-2 | ASESOR.PROFESIONALES EN INGEN.Y PLANIF.TERRITORIA | 29 | 272559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152633 | 0 | 0 | 0 | 119926 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397889 | ANÁLISIS DE LA CUENCA MAULLÍN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | A | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-05-24 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 2025-11-25 |  |  | Sin Reajuste | 322569.136 | 322569.136 | 77947535-2 | SOC. DE PROFESIONALES EN RECURSOS HIDRICOS Y | 0 | 215066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137642 | 0 | 0 | 0 | 77424 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397892 | ANÁLISIS DE LA CUENCA HUASCO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | A | 2. ESTUDIOS | 1019-49-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-06-20 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-08-13 | 2025-12-14 |  |  | Sin Reajuste | 282183.01 | 282183.01 | 77947535-2 | SOC. DE PROFESIONALES EN RECURSOS HIDRICOS Y | 27 | 206097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127780 | 0 | 0 | 0 | 78317 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397894 | ANÁLISIS DE LA CUENCA MAIPO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | A | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-29 | 2024-05-29 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-23 | 2025-12-22 |  |  | Sin Reajuste | 348331.933 | 348331.933 | 76361178-7 | INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EN AGUAS SPA . | 25 | 261137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182796 | 0 | 0 | 0 | 78341 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397895 | ANÁLISIS DE LA CUENCA AYSÉN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | A | 2. ESTUDIOS | 1-2 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-30 | 2026-12-29 |  |  | Sin Reajuste | 456954.264 | 456954.264 | 76213912-K | EBP CHILE SPA | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397904 | ANÁLISIS DE LA CUENCA SALAR DE ATACAMA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 |  | Propuesta publica | 2025-05-29 | 2025-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-22 | 2028-02-23 |  |  | Sin Reajuste | 500080.639 | 500080.639 | 0-0 |  | 0 | 67434.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67434.444 | 95762.501 | 130367.694 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397907 | ANÁLISIS DE LA CUENCA LIGUA-PETORCA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-13 | 2027-06-17 |  |  | Sin Reajuste | 398305.01 | 398305.01 | 0-0 |  | 0 | 83190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83190 | 140508 | 174607 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397909 | ANÁLISIS DE LA CUENCA RAPEL PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-13 | 2027-06-05 |  |  | Sin Reajuste | 511386.491 | 511386.491 | 0-0 |  | 0 | 93829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93829 | 159973 | 257585 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397910 | ANÁLISIS DE LA CUENCA MAULE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-23 | 2027-06-27 |  |  | Sin Reajuste | 393481.073 | 393481.073 | 0-0 |  | 0 | 86816.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86816.866 | 111411.289 | 195252.918 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397911 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 328163 | 0-0 |  | 0 | 374862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7613 | 0 | 367249 | 1153459 | 871871 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 397913 | ANÁLISIS DE LA CUENCA BIOBÍO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | N | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-13 | 2027-06-07 |  |  | Sin Reajuste | 430537.129 | 430537.129 | 0-0 |  | 0 | 98550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98550 | 137915 | 173442 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 402682 | ANÁLISIS DE LA CUENCA DE CAMIÑA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | A | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-01 | 2024-07-20 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 2024-08-09 | 2025-11-15 |  |  | Sin Reajuste | 283875.869 | 283875.869 | 76213912-K | EBP CHILE SPA | 24 | 215138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141991 | 0 | 0 | 0 | 73147 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403531 | ANÁLISIS DE LA CUENCA COSTERAS ENTRE SENO ANDREW Y RÍO HOLLEMBERG PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | A | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-24 | 2024-08-14 | 2024-09-03 | 2024-12-24 | 2024-09-03 | 2025-12-27 |  |  | Sin Reajuste | 235906.8 | 235906.8 | 77971366-0 | ASESORIA PROFES.EN INGEN.Y MEDIO AMBIEN.ALEGRIA AV | 21 | 186600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119424 | 0 | 0 | 0 | 67176 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 409430 | ARRASTRE 2025 EN ADELANTE | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4270493 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 20630 | 0
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40041450-0 | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 414297 | ANÁLISIS DE LA CUENCA DEL RÍO CHOAPA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | A | 2. ESTUDIOS | 1-2 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-05-21 | 2024-06-28 | 2025-05-26 | 2024-06-28 | 2026-12-25 |  |  | Sin Reajuste | 317727.565 | 317727.565 | 76361178-7 | INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EN AGUAS SPA . | 0 | 202959.287 | 78626.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78626.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124333 | 0 | 114769 | 0 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063125-0 | INVESTIGACION APOYO MODELACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE RECURSOS HÍDRICOS POR CUENCAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410675 | INVESTIGACION DE APOYO A LA MODELACION DE LOS PLANES ESTRATEGICOS DE RECURSOS POR CU | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2028-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 501050 | 0-0 |  | 0 | 26050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26050 | 200000 | 275000 | Estudio Básicos
Gestión Hidrica y Organizaciones - Dirección General de Aguas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063142-0 | ANALISIS Y PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HÍDRICOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 410676 | ANALISIS Y PRIORIZACION DE MEDIDAS PARA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA DE RECURSOS HIDRICOS | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 202100 | 0-0 |  | 0 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52100 | 100000 | 50000 | Estudio Básicos
Instituto Nacional de Hidráulica | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047101-0 | CONSERVACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INH PEÑAFLOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 376929 | CONSERVACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INH PEÑAFLOR | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | TALAGANTE | PEÑAFLOR | Sin Reajuste | 0 | 178841 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 178841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178841 | 0 | 0
Superintendencia de Servicios Sanitarios | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40041751-0 | REPOSICION TERRAZA - piso 7 SISS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376927 | REPOSICION TERRAZA Y SALA DE SERVIDORES SISS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 751411 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 237234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237234 | 514177 | 0
[32 empty] | 3625613741.18 | 1330622411.204 | 50504680.576 | 332484859.87 | 342164296.075 | 302004599.81 | 303463974.873 | 254179179.452 | 175451956.543 | 271238250.325 | 317080453.474 | 413295012.276 | 382702671.768 | 481043806.138 | 3032042375.76 | 5002796014.878